Утверждена

 постановлением администрации

 муниципального образования

 г.Бодайбо и района

 от 16.02. 2016 г. № 18-п

 (с изменениями, внесенными

 постановлениями Администрации

 муниципального образования

 г.Бодайбо и района

 от 15.10.2016 № 218-п,

 от 15.12.2016 № 261- п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СЕМЬЯ И ДЕТИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

г. Бодайбо

 2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Участники Программы | 1.Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования);2.Управление культуры администрации г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП);4. Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее – ОМПиС);5. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» (далее - Управление социальной защиты населения) (по согласованию);6. Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району) (по согласованию);7. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району (далее - ОГБУ СО КЦСОН) (по согласованию) |
| Цель Программы |

|  |
| --- |
|  |

 Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе. |
| Задачи Программы | 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество;4. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха. |
| Срок реализации Программы | 2016 – 2020 годы |
| Целевые показатели Программы  |  1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей;2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий;3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав;4. Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий;5. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района и внебюджетных средств.Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет **6 698,2 тыс. руб**., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **3 617,9 тыс. руб**. в том числе по годам: Всего: Из бюджета  МО г. Бодайбо и района:2016 г. - 1137,0 тыс. руб., 537,0 тыс. руб.2017 г. – 1360,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.2018 г. – 1360,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.2019 г. – 1420,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.2020 г. – 1420,3 тыс. руб., 800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей до 3 тыс. человек;2. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий – не менее 50%; 3. Достижение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав - не менее 80%;4. Увеличение количества детей-инвалидов, участников массовых мероприятий до 60 человек;5. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий - не менее 75%. |

|  |
| --- |
|  |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы разработана в соответствии с постановлением администрации МО г. Бодайбо и района от 10.07.14 № 338-пп «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района».

 Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

 В Бодайбинском районе на 1 января 2015 года численность детей в возрасте от 0 до 18 лет составила 5 197 человек (25,3% от общего числа жителей). 1046 детей (20%) проживает в многодетных семьях, 760 детей (14,6%) в неполных семьях, из которых 712 детей воспитывает одна мать, 48 – один отец. Детей-инвалидов – 125 человек.

 913 семей, в которых проживает 1380 детей (26%) являются получателями мер социальной поддержки в соответствии с законом Иркутской области от 17.12. 2008 № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области». Это семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, одинокие матери, семьи, где родители уклоняются от уплаты алиментов, семьи военнослужащих.

 91семья стоит учете в ОГБУ СО КСЦОН и относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В них проживает 108 (1,8%) детей.

 В районе отдается приоритет семейному устройству детей: из 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,6%), проживает в приемных семьях – 107 человек, 17 проживает с опекунами, 6 детей находится на предварительной опеке.

 На муниципальном уровне реализуются мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, требующих особого внимания и заботы.

 В целях обеспечения доступности в дошкольные образовательные организации семьям, имеющим детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, приемным и опекаемым семьям предоставляется льгота по оплате за детский сад в размере 100%, многодетным семьям - 50%.

 В целях недопущения повышения размера родительской платы за содержание детей в ДОУ в 2015 году из муниципального бюджета на организацию сбалансированного питания было направлено 3 074,0 тыс. рублей, на усиленное питание детей в группах с туберкулезной интоксикацией направлено 290,5 тыс. рублей.

 Предусмотрены меры социальной поддержки на муниципальном уровне и для детей школьного возраста. 760 обучающихся (30,4%) получают льготное питание из расчета 50 рублей в день. На эти цели в 2015 году было направлено 4763,9 тыс. рублей из местного бюджета и 1150,4 тыс. рублей из средств областной субвенции.

 В соответствии с Положением об оказании материальной помощи жителям Бодайбинского района, утвержденным постановлением администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2013 г. № 179-п, в 2015 году оказана материальная помощь 24 семьям (проезд на лечение в областной центр, ремонт жилья многодетных семей, трудная жизненная ситуация). На эти цели были направлены внебюджетные средства в размере 649,5 тыс. рублей в рамках социального партнерства.

 В 2015 году для опекаемых детей и детей из приемных семей была установлена льгота на бесплатное посещение спортивных объектов муниципальной собственности: плавательного бассейна, катка и лыжной базы.

 Большое внимание уделяется отдыху и занятости детей, нуждающихся в особой заботе и внимании, в летний период. Для них, на муниципальном уровне, установлена дифференцированная родительская плата за путевки в лагеря с дневным пребыванием от 25% до 100%. На эти цели из местного бюджета в 2015 г. было выделено 139,6 тыс. рублей.

 68 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в лагерях и санаториях за пределами района по льготным путевкам, выделенных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 110 детей стали участниками акции «Лето. Подросток. Занятость». 86 % детей, участников акции - это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных семей и детей «группы риска».

 Проводится работа по организации и проведению благотворительных акций в отношении детей, нуждающихся в особой заботе и внимании.

 В 2015 году 540 детей Бодайбинского района получили к Новому году благотворительные подарки.

 Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Работа с ними проводится на основе межведомственного взаимодействия. В отделении помощи семье и детям ОГБУ СО КЦСОН работает студия «Светелка» для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

 Ежегодно в преддверии Нового года и в рамках декады инвалидов проводится акция «Новогодний подарок от мэра детям-инвалидам». В 2015 году 125 детей-инвалидов Бодайбинского района получили подарочные наборы. 40 детей-инвалидов с родителями стали участниками праздничного новогоднего представления в Доме детского творчества.

На протяжении 2-х лет проводятся благотворительные мероприятия при финансовой поддержке «Ланта - банка» (приобретение инвалидной коляски, планшетов для детей-инвалидов, сбор денег на лечение).

Несмотря на положительные моменты в деятельности администрации муниципального образования г. Бодайбо и района в интересах семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, эта работа требует дальнейшего развития на основе системного межведомственного подхода и объединения усилий всех заинтересованных структур. Необходимость этой работы обусловлена также значительным ростом в 2015 году (на 80%) доли населения с доходами ниже прожиточного уровня. На 1.01.2016 года этот показатель составил 27,5% от общего числа жителей муниципального образования.

 Актуальной остается работа по предупреждению семейного неблагополучия. Наиболее острыми проблемами являются семейные конфликты, снижение ответственности родителей за содержание и воспитание детей, злоупотребление алкоголем, особенно среди матерей, нежелание трудиться. В 2015 году на 15% увеличилось количество рассмотренных на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав дел об административном правонарушении в отношении родителей.

 В целях снижения правонарушений среди несовершеннолетних необходимо повышать эффективность профилактических мер, что может быть обеспечено принятием скоординированных решений на межведомственной основе и гарантированном финансовом обеспечении профилактических мероприятий, в первую очередь по организации занятости несовершеннолетних.

 Требует дальнейшего развития система мер, направленная на повышение роли семьи и пропагандирующая семейные ценности и традиции, приоритет ответственного родительства, защищенного детства.

 Решение поставленных задач возможно программно-целевым методом.

 Реализация Программы позволит осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по созданию условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе.

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 **Цели Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

 Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения следующих **задач**:

 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;

 2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;

 3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество;

 4. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха.

Перечень **целевых показателей**, характеризующих достижение цели и решение задач Программы:

 1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей;

 2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий;

 3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав;

 4. Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий;

 5. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий.

**Срок реализации Программы**: 2016-2020 годы

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

 Программа не имеет подпрограмм.

 Раздел IV. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

 Финансово-экономические (внешние риски), связанные с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий, что повлечет за собой пересмотр и корректировку плана реализации мероприятий Программы в сторону их сокращения, и. как следствие, недостижение целевых показателей Программы.

 Минимизация этих рисков возможна путем проведения мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий в целях возможного перераспределения средств внутри Программы, поиска малозатратных, но эффективных форм достижения конечного результата, а также привлечения внебюджетных средств в рамках соглашений о социальном партнерстве между администрацией и золотодобывающими предприятиями.

 Организационные и управленческие риски (внутренние риски). Несвоевременное принятие управленческих решений, подготовка и принятие документов, обеспечивающих выполнение Программы, низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Программы в связи с возникновением внешних рисков могут привести к снижению эффективности реализации Программы.

 Мерами управления внутренними рисками являются: оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации Программы, детальное планирование хода реализации Программы, своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка перечня мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

 Информационные риски определяются отсутствием или неполной исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

 С целью   управления   информационными   рисками  в  ходе  реализации Программы    необходимо проводить работу,  направленную  на   использование статистических  показателей, обеспечивающих  объективность  оценки,  хода и результатов реализации  муниципальной программы, привлекать общественность к обсуждению целей, задач и механизмов реализации Программы, а также публично освещать результаты реализации Программы.

# Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района и внебюджетные источники.

 Общий объем финансирования Программы составляет **6 698,2 тыс. руб**., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **3 617,9 тыс. руб**., в том числе по годам:

 Всего: Из бюджета МО г. Бодайбо и района:

 2016 г. - 1137,0 тыс. руб., 537,0 тыс. руб.

 2017 г. – 1360,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.

 2018 г. – 1360,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.

 2019 г. – 1420,3 тыс. руб., 760,3 тыс. руб.

 2020 г. – 1420,3 тыс. руб., 800,0 тыс. руб.

 Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел V1. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2020 года создать на межведомственной основе систему мероприятий по поддержке семей с детьми, требующих особого внимания и заботы и создать условия для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе.

**Ожидаемые конечные результаты Программы:**

 1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей до 3 тыс. человек;

 2. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий – не менее 50%;

 3. Достижение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав - не менее 80%;

 4. Увеличение количества детей-инвалидов, участников массовых мероприятий до 60 человек;

 5. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий - не менее 75%.

Раздел VII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

 Приложение 1. Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы

 Приложение 2. Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы

 Приложение 3. Перечень основных мероприятий Программы

 Приложение 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

 Приложение 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования.

 **Приложение 1**

 к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Формулировка задач | Наименование целевых показателей |
| Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.  | 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей |  1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей |
| 2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | 2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий |
| 3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | 3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав;4. Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий |
|  4. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха |  5. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий.  |

 **Приложение 2**

 к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

 СВЕДЕНИЯ

 О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  Значение целевых показателей |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | Чел. | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 29000 | 3000 |  |
| 2. |  Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | % | 40 | 42 | 45 | 45 | 47 | 50 |  |
| 3. | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав | % | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |
| 4. | Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 |  |
| 5. | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий. | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |  |

 **Приложение 3**

 к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  Срок | Ожидаемый конечный результат реализации программы, основного мероприятия | Целевые показатели программы на достижение которых оказывается влияние |
| Начала реализации  | Окончания реализации |
| Программа «»Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы |
| 1 |  **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 2016 год | 2020 год | 1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей до 3 тыс. человек | 1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей |
| 2 | **Основное мероприятие** Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 2016 год | 2020 год | 2. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий – не менее 50% | 2.Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий |
| 3 | **Основное мероприятие** Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 2016 год | 2020 год | 3. Достижение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав - не менее 80%4. Увеличение количества детей-инвалидов, участников массовых мероприятий до 60 человек | 3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав4. Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Администрация МО г. Бодайбо и района | 2016 год | 2020 год | 5. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий - не менее 75%. | 5. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий |

 **Приложение 4**

к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИ И

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №№ п/п | Наименование Программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, участники | Расходы (тыс. рублей), годы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  |  **Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы** | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | **537,0** | **760,3** | **760,3** | **760,3** | **800,0** | **3617,9** |
| 1. |  **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | **107,0** | **220,4** | **220,4** | **220,4** | **236,0** | **1004,2** |
| 1.1. | **Мероприятие** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** | 87,0 | 195,4 | 195,4 | 195,4 |  210,0 | 883,2 |
| Управление образования | - | - | - | - | - | - |
| Управление культуры | - | - | - | - | - | - |
| Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району | - | - | - | - | - | - |
| Управление социальной защиты населения | - | - | - | - | - | - |
| ОГБУ СО КЦСОН | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 121,0 |
| Управление социальной защиты населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. |  **Основное мероприятие** Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | **193,1** | **177,5** | **177,5** | **177,5** | **193,0** | **918,6** |
| 2.1*.* | **Мероприятие** Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** | 139,664 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 108,0 | 540,1 |
| Управление образования | - | - | - | - | - | - |
|  КДН и ЗП | - | - | - | - | - | - |
| Управление культуры | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | **Мероприятие** Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района **Участники:** | 53,420 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 378,4 |
| Управление социальной защиты населения | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | **Мероприятие** Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района  | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  **Основное мероприятие**   Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района **Участники:** | **95,0** | **101,2** | **101,2** | **101,2** | **105,0** | **503,6** |
| Управление социальной защиты населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Управление образования | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Управление культуры | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ОГБУ СО КЦСОН | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4. |  **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района **Участники:** | **141,9** | **261,2** | **261,2** | **261,2** | **266,0** | **1191,5** |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ СО КЦСОН |  |  |  |  |  |  |
| **ОМПиС** |  |  |  |  |  |  |

 **Приложение 5**

 к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района на 2016-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2016  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы** | Ответственный исполнитель -Администрация МОг. Бодайбо и района | **Всего, в т.ч.:** | **1137,0** | **1360,0** | **1360,0** | **1420,3** | **1420,3** | **6698,2** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 537,0 | 760,3 | 760,3 | 760,3 | 800,0 | 3617,9 |
| Внебюджетные источники |  600,0  | 600,0 | 600,0 | 660,0 | 660,0 | 3120,0 |
| 1. |  **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Ответственный исполнитель- Администрация МОг. Бодайбо и района | **Всего, в т.ч.:** | **107,0** | **220,4** | **220,4** | **220,4** | **236,0** | **1004,2** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 107,0 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 236,0 | 1004,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | **Мероприятие** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Ответственный исполнитель -Администрация МО  г. Бодайбо и района**Участники:**Управление образования Управление культуры Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому районуУправление социальной защиты населенияОГБУ СО КЦСОН | **Всего, в т.ч.:** | **87,0** | **195,4** | **195,4** | **195,4** | **210,0** | **883,2** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 87,0 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 210,0 | 883,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | М**ероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району | **Всего, в т.ч.**  | **20,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **26,0** | **121,0** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 121,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Основное мероприятие** Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | **Всего, в т.ч.** | **753,1** | **747,5** | **747,5** | **802,5** | **818,0** | **3868,6** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 193,1 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 193,0 | 918,6 |
| Внебюджетные источники | 560,0 | 570,0 | 570,0 | 625,0 | 625,0 | 2950,0 |
| 2.1. | **Мероприятие** Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:**Управление образованияУправление культуры КДН И ЗП | **Всего, в т.ч.** | **199,6** | **167,5** | **167,5** | **172,5** | **183,0** | **890,1** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 139,664 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 108,0 | 540,1 |
| Внебюджетные источники | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 350,0 |
| 2.2. | **Мероприятие** Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района**Участник –**Управление социальной защиты населения  | **Всего, в т.ч.** | **53,420** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **85,0** | **378,4** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 53,420 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 378,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | **Мероприятие** Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | **Всего, в т.ч.** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **550,0** | **550,0** | **2600,0** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района |  - |  - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 2600,0 |
| 3. |  **Основное мероприятие**   Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:**Управление социальной защиты населенияУправление образованияУправление культурыОГБУ СО КЦСОН | **Всего, в т.ч.** | **125,0** | **131,2** | **131,2** | **136,2** | **140,0** | **663,6** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 95,0 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 105,0 | 503,6 |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 160,0 |
| 4. | **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель –Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:**Управление образованияКДН и ЗПУправление культурыОГБУ СО КЦСОН | **Всего, в т.ч.** | **151,9** | **261,2** | **261,2** | **261,2** | **266,0** | **1201,5** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 141,9 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 266,0 | 1191,5 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |

 »

 **Приложение 6**

 к муниципальной программе «Семья и дети

 Бодайбинского района на 2016-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2016-2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателяобъема мероприятия | Объем ресурсного обеспечения на 2017 годтыс. руб. |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | Всего | За счет средств обл., федер. бюджетов/внебюджет | За счет местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы** | Администрация МО  г. Бодайбо и района |  |  |  |  | **1360,3** | **- / 600,0** | **760,3** |
| 1. |  **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | Администрация МО  г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 2 400 чел. | **220,4** | - | **220.4** |
| 1.1. | **Мероприятие** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе: | Администрация МО  г. Бодайбо и района**Участники:**Управление образования Управление культуры Межрайонное управление № 1 по Бодайбинскому районуУправление социальной защиты населенияОГБУ СО КЦСОН | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  | **195,4** | - | **195,4** |
| *1.1.1.* | *Проведение районного конкурса «Почетная семья»* | Администрация МО  г. Бодайбо и района | 01.05. 17  | 01.09. 17 |  |  | 99,9 | - | 99,9 |
| *1.1.2.* | *Проведение районного Форума приемных родителей* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник – Межрайонное управление № 1 | 01.02.17 | 29.02.17 |  |  | 22,0 | - | 22,0 |
| *1.1.3.* | *Участие приемных семей в областном конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции»* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  | - | - | - |
| *1.1.4.* |  *Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба»* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник –ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 01.06.17 | 30.10.17 |  |  | 16,0 | - | 16,0 |
| *1.1.5.* | *Проведение районного семейного конкурса «Папа, мама, я - счастливая семья!» в рамках декады «Страна семьи- мир детства»* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- Управление культуры | 01.06.17 | 01.08.17 |  |  | 32,0 | - | 32,0 |
| *1.1.6.* | *Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья»* | Ответственный исполнитель –Управление образования |  |  |  |  | - | - | - |
| *1.1.7.* |  *Проведение Дня матери* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Управление культуры | 01.11. 17 | 30.11.17 |  |  | 25,5 | - | 25,5 |
| **1.2.** | М**ероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление № 1 по Бодайбинскому району | 01.03.17 | 30.05.17 |  |  | 25,0 | - | **25,0** |
| **2.** | **Основное мероприятие** Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 45% | **747,5** | **- /570,0** | **177,5** |
| **2.1.** | **Мероприятие** Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:**Управление образованияУправление культуры КДН И ЗП | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  | 167,5 | - / 70,0 | 97,5 |
| 2.1.1 | *Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.17 | 30.06.17 |  |  | 10,0 | **- /** 10,0 | **-** |
| *2.1.2.* | *Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.17 | 30.06.17 |  |  | 32,5 | - | 32,5 |
| *2.1.3.* | *Проведение елки мэра для детей проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки)* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17 | 31.12.17 |  |  | 65,0 | - | 65,0 |
| *2.1.4.* | *Проведение елки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации* | Ответственный исполнитель –Администрация Бодайбинского городского поселения | 01.12.17 | 31.12.17 |  |  | - | - | - |
| 2.1.5. | *Акция «Собери ребенка в школу»* | Ответственный исполнитель –ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району | 1.08.17 | 31.08.17 |  |  | 60,0 | - / 60,0 | - |
| 2.1.6. | *Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником»*  | Ответственный исполнитель – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1.11.17 | 31.12.17 |  |  | - | - | - |
| **2.2.***2.2.1.* | **Мероприятие** Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:*Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда»* | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района**Участник –**Управление социальной защиты населения  | 01.03.17 | 30.06.17 |  |  | 80,0 | - | 80,0 |
| **2.3.** | **Мероприятие** Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве *(единовременные выплаты по заявлениям граждан)* | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  | 500,0 | **- /** 500,0 | **-** |
| **3.** |  **Основное мероприятие**   Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов: | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17. | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 65%50 чел. | 131,2 | - / 30,0 | 101,2 |
| *3.1.* |  ***Мероприятие****Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник –ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 01.11.17 | 31.12.17 |  |  | 9,9 | - | 9,9 |
| *3.2.* | ***Мероприятие****Круглый стол с семьями, воспитывающих детей-инвалидов* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17 | 15.12.17 |  |  | **-** | - | - |
| *3.3.* | ***Мероприятие****Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17 | 31.12.17 |  |  | 81,3 | - | 81,3 |
| *3.4.* | ***Мероприятие****Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17 | 31.12.17 |  |  | - | - | - |
| *3.5.* | ***Мероприятие****Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-банк» АО по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов* | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  | 30,0 | - / 30,0 | - |
| *3.6.* | ***Мероприятие****Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник – Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту | 01.06.17 | 01.12.17 |  |  | 10,0 | **-** | 10,0 |
| 4. |  **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17 | 31.12.17 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | 70% | **261,2** | **-** | **261,2** |
| 4.1 | ***Мероприятие****Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость»* | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.06.17 | 31.08.17 |  |  | 91,9 | - | 91,9 |
| 4.2 | ***Мероприятие****Организация палаточного лагеря*  | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.07.17 | 30.08.17 |  |  | 149,8 | - | 149,8 |
| 4.3. | ***Мероприятие****Проведение праздника улиц* | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.06.17 | 31.08.17 |  |  | 19,5 | - | 19,5 |

 »