Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

 (наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | %,шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения  | % | 32 | 40,3 | + | 8,3 | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 2 | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 43 | 44,8 | + | 1,8 | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | шт. | 45 | 17 | - | 28,0 | Отмена выездных соревнований по причине пандемии |

«Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы |
| 1. | **Основное мероприятие**Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Администрация г. Бодайбо и районаОтдел по молодежной политике и спорту | 01.01.202131.12.2021 | бюджет МО г. Бодайбо и района |  1764,5 | 1694,3 |  Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | 32 % | 40,3 % | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 1.1. | **Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта** | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **97,3** | **96,3** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зимнее первенство по мини-футболу МО г.Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 07.01.202130.04.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Зимнее первенство по ринк - бенди | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.02.2021-01.04.2024 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Летнее первенство по мини-футболу МО г.Бодайбо и района. | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.06.202129.10.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 38,4 | 37,4 |  |  |  |  |
| 1.2. | **Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий** |  |  01.01.2021-31.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **457,9** | **457,5** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»: мужской, женский волейбол, мини-футбол, баскетбол, шахматы и шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, хоккей с мячом, детские соревнования: мини-футбол, баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис,  | Администрация г. Бодайбо и района | 03.01.202130.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества по мини-футболу, волейболу (мужскому и женскому), баскетболу, шахматам и шашкам, настольному теннису, пулевой стрельбе, хоккею с мячом, лыжным гонкам. | Администрация г. Бодайбо и района | 19.02.202130.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района- | 34,6 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021» в МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 01.02.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.02.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 19,9 | 19,8 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам, к Дню зимних видов спорта | Администрация г. Бодайбо и района | 01.02.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Кубок Мэра по хоккею с мячом | Администрация г. Бодайбо и района | 01.02.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Футбол на снегу | Администрация г. Бодайбо и района | 02.02.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, хоккею с мячом | Администрация г. Бодайбо и района | 16.03.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднованию «Дня Победы» | Администрация г. Бодайбо и района | 07.05.2021- 30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы по баскетболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, волейболу. | Администрация г. Бодайбо и района | 09.05.2021-30.12.202 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 42,0 |  41,9  |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу. | Администрация г. Бодайбо и района | 01.06.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу, баскетболу, мужскому и женскому волейболу, легкой атлетике, мини-футболу. |  | 12.06.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, баскетболу. | Администрация г. Бодайбо и района | 21.06.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, пулевой стрельбе,легкой атлетике, теннис. |  | 09.08.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Золотая осень» | Администрация г. Бодайбо и района | 09.08.2021-30.12.2021 | - | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МОг. Бодайбо и района |  | 31.08.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 13,8 | 13,8 |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 31.08.2021-30.12.2021 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, хоккею с мячом. | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 02.11.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, хоккею с мячом. | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.11.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 37,7 | 37,7 |  |  |  |  |
| 1.3. | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-30.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1209,3** | **1140,5** | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 45 мест |  17 мест | Отмена выездных соревнований по причине пандемии |
|  | ***Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд*** | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1151,3** | **1082,5** | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся)физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 43 % | 44,8 % | Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 1.3.1. | Настольный теннис: региональные соревнования среди юношей и девушек | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Региональные соревнования по тайскому боксу комплексному единоборству | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 93,6 | 93,6 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Полиатлон: открытое первенство Сибирского федерального округа | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу среди юношей | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 99,2 | 99,0 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Хоккей с мячом и шайбой | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Областные, региональные соревнования по шахматам и шашкам |  | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2020-31.12.2020 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 278,5 | 209,9 |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Региональные соревнования по лыжным гонкам | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Региональные соревнования по плаванию | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Легкая атлетика «Шиповка юных» | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Региональные соревнования по летнему биатлону | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Региональный этап ВСФК «Готов к труду и обороне» | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ***Региональные соревнования взрослых сборных команд района*** |  | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **58,0** | **58,0** |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района |  0,0 | - |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу (женщины) | Администрация г. Бодайбо и района,ОМП и С | 01.01.2021-01.12.2021 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | - |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: 1694,3 тыс. рублей |

Гл.специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

 «Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

 «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы | всего, в том числе: | 1 764,5 | 1694,3 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1 764,5 |  1694,3 |
| Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Мероприятие**Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 97,3 |  96,3 |
| **Мероприятие**Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 457,9 | 457,5 |
| **Мероприятие**Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спортуАдминистрации  г. Бодайбо и района | 1209,3 | 1140,5 |

 Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

Пояснительная записка

 к отчету

об исполнении мероприятий муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

 по состоянию на 01.01.2022

 В 2021 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено – 1 764,5 тыс. рублей и исполнено 96 % от запланированного –1 694,3 тыс. рублей.

 Исполнитель (участник) программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района.

 Основными направлениями реализации программы в 2021 году были:

 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

 3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

 4. Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

 Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом насчитывает 6667 (40,3 % от общего количества), (в 2020 году 6115) чел., данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Численность занимающихся физической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего профессионального образования – 3069 человек ( 44,8 % от общего количества обучающихся – 6843 человека), данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2021 год. Количество спортивных секций и кружков составляет 58.

Занятия спортом на территории г. Бодайбо и района осуществляется на 55 объектах.

 Всего в 2021 г. проведено 20 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 90 спортивных соревнований, в них приняли участие 3465 человек.

 В целях корректировки ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы были внесены изменения в программе утвержденными постановлениями Администрации г. Бодайбо и района: № 90 – п от 06.04.2021, № 256-п от 23.12.2021.

 В 2021 году распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района в план мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, 10 раз были внесены изменения в связи с необходимостью перераспределения сумм между мероприятиями.

 По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»

 - зимнее первенство по мини – футболу (7 команд, 75 человек);

 - зимнее первенство по ринк - бенди, среди женских команд (5 команд, 42 человека);

 - летнее первенство по мини – футболу (4 команды, 36 человек).

 По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»

В 2021 году запланировано и проведено 9 комплексно спортивных мероприятия – соревнования:

1. Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»

 Прошли соревнования по настольному теннису приняло участи 30 подростков до 18 лет, по мини - футболу среди взрослого населения приняло участие 8 команд (64 человека, 15 подростков до 18 лет), по баскетболу, участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет), по волейболу, среди женских команд участвовало 4 команды (28 человек, 10 подростков до 18 лет), по стрельбе среди взрослого населения приняло участие 7 команд (35 человек), по волейболу, среди мужских команд приняло участие 4 команды (28 человек, 8 подростков до 18 лет)

Всего приняло участие : 71 подросток и 138 взрослых, общее количество-209 человек.

1. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

Прошли соревнования:

 - по настольному теннису (50 подростков);

 - по мини – футболу, среди взрослого населения (6 команд-56 человек, 15 подростков до 18 лет);

 - по баскетболу участвовало 3 команды (24 человека, 8 подростков до 18 лет);

 - по волейболу, среди женских команд (5 команд -35 человек, 14 подростков до 18 лет );

 - по стрельбе среди взрослого населения (10 команд-50 человек);

 - по волейболу, среди мужских команд ( 4 команды- 21 человек, 10 подростков до 18 лет);

Всего приняло участие: 87 подростков и 149 взрослых, общее количество-216 человек.

1. Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»

Прошли соревнования:

 - по настольному теннису ( 45 детей);

 - по мини – футболу ( 127 детей);

 - по баскетболу (24 ребенка);

 Всего приняло участие: 196 детей.

 4. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы

 Прошли соревнования:

 - по мини – футболу, среди взрослого населения (8 команд-56 человек, 12 подростков до 18 лет);

 - по баскетболу участвовало 3 команды (28 человек, 8 подростков до 18 лет);

Всего приняло участие: 42 подростка ,180 взрослых и детей 100 человек, общее количество-322 человека.

 5. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей.

 Прошли соревнования:

 - по мини – футболу ( 72 ребенка);

 - по баскетболу (38 детей);

 - веселые старты ( 80 детей)

 Всего приняло участие: 190 детей.

 6. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России

 Прошли соревнования:

- по мини – футболу ( 35 человек);

 - по баскетболу (28 человек);

 Всего приняло участие: 67 человек.

 7. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню.

 Прошли соревнования:

 - по мини – футболу (18 человек);

 Всего приняло участие:18 человек.

1. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника.

 Прошли соревнования:

 - по мини – футболу (56 человек, 8 команд);

 - по баскетболу (15 человек, 3 команды);

 - по мини – футболу, среди ветеранов ( 14 человек);

 - по пулевой стрельбе (45 человек).

 Всего приняло участие: 130 человек.

 9.Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства.

 Прошли соревнования:

 - по мини – футболу (64 человека, 8 команд);

 - по настольному теннису (57 человек);

 Всего приняло участие: 121 человек.

 Запланировано и проведено 9 спортивных мероприятий – соревнований (турниров):

1. Соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта.

( приняло участие:22 взрослых, 31- ребенок, общее количество 53 человека)

 2. Всероссийская лыжня гонка «Лыжня России- 2021»

 (Приняло участие:165 детей, 27 взрослых**,** Всего: 192 человек**);**

 3. Турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» **(**4 команды 28 человек);

 4. Кубок Мэра по хоккею с мячом (5 команд,35 человек, 18 взрослых, 17 детей);

 5. Футбол на снегу (8 команд 72 человека, 25 детей до 18 лет);

 6. Осенний кросс (27 человек);

 7.Открытый турнир по мини – футболу, среди ветеранов «Золотая осень»

(2 команды, 14 человек);

 8. Всероссийский день ходьбы ( 59 человек);

 9. Всероссийский день бега «Кросс нации» (93 человек).

 Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения плановое значение – 32%, факт – 40,3 %.

 Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся плановое значение – 43%, факт – 44,8%.

 По мероприятию

 «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня».

 Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на

 соревнованиях различного уровня.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первенство Иркутской области по настольному теннису | 12.02.2021 – 15.02.20.21 | 7 чел | г. Иркутск |  5 место |
| 2. | Баскетбол: первенство Иркутской области среди юношей профессиональных образовательных учреждений  | 20.03.2021 – 29.03.2021 | 14 чел. | г. Нижнеудинск |  5 место |
| 3. | Первенство Иркутской области по настольному теннису | 12.03.2021 – 15.03.2021 | 4 чел | г. Иркутск | 2 место в парном разряде |
| 4. | Первенство Иркутской области по плаванию  | 02.03.2021 – 07.03.2021 | 8 чел | г. Иркутск | 1,2,3 место |
| 5. | Турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти игрока команды «Водник» П.А.Горячева | 04 февраля по 9 февраля 2021 | 13 чел. | г. Усть-Кут | 3 место |
| 6. | Турнир по хоккею с шайбой: II –ой этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова | 02.03.2021 – 09.03.2021 | 15 чел | г.Братск | 1,2 место |
| 7. | Региональный турнир по плаванию «Кубок Приангарья – 2020» | 15.03.2021 – 21.03.2021 | 3 чел | г. Братск | 1,2 место |
| 8. | Первенство Иркутской области по комплексному единоборству | 03.03.2021 – 10.03.2021 | 8 чел | г. Иркутск | 7,8,9 место |
| 9. | Турнир по настольному теннису | 07.10.2021 – 11.10.2021 | 7 чел | г.Тында | 1, 2 место, смешанная пара 1 место |
| 10. | Турнир по баскетболу | 07.10.2021-13.10.2021 | 9 чел | г.Северобайкальск | 1 место |
| 11. | Турнир по мини – футболу, посвященный М.Г.Чумакову | 13.10.2021-20.10.2021 | 11 чел | г. Железногорск - Илимский | 2 место |
| 12. | Турнир по настольному теннису | 02.11.2021 – 04.11.2021 | 2 чел | г. Иркутск | 6 место |
| 13. | Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой | 28.10.2021 – 20.11.2021 | 9 чел | г.Можга | 1 место |
| 14. | Турнир по настольному теннису | 12.02.2022 – 04.02.2022 | 2 чел | г. Иркутск | 6 место |
| 15. | Турнир по баскетболу | 16.12.2021-20.12.2021 | 9 чел. | г.Северобайкальск | 1 место |

 В 2021 год было - 15 выездных соревнований различного уровня, на которых спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - 17 призовых мест – фактическое, плановое – 45 мест, отклонение – 28 мест, по причине отмены соревнований из - за пандемии.

 Региональные (областные) соревнования среди взрослых команд:

1. Турнир по мини- футболу, посвященный памяти Л.П.Перминова
2. Турнир по хоккею с шайбой.

**Фактическое исполнение** – 1 694,3тыс. рублей, исполнение – 96 %.

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |  + |  |   | Несмотря на снижение численности общего населения МО г. Бодайбо и района, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом с 6115 человек в 2020 году до 6667 в 2021 году. Активно ведется пропаганда здорового образа жизни через социальные сети, в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. |  |  |  - |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%) | 50 % |  | 50 % |  |

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 7

к Порядку

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

 ПРОГРАММЫ

Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

1.Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культуры и спортом, к общей численности населения:

СДП = ЗФ / ЗП

1.1 СДП 1 = 40,3 : 32 = 1,26

1.2. Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся

СДП = ЗФ / ЗП

 СДП 2 = 44,8 : 43 = 1,041

1.3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня:

 СДП = ЗФ / ЗП

 СДП 3 = 17 : 45 = 0,38.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

 СДЦ = (1,26 + 1,041 + 0,38):3= 0,89.

 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм

Уф = Фф / Фп

3) Фф =1 694,3; Фп = 1 764,5

 Уф = 1 694,3: 1 764,5 = 0,96.

 4. Эффективность реализации Программы (ЭП):

ЭП = СДЦ х Уф

4 ЭП = 0,89 х 0,96 = **0,85**

Программа эффективная

Главный специалист отдела по МП и С В.Ю.Кириллов