**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2021 год**

 Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп, с изменениями, внесенными постановлениями:

 (от 30.06.2020 № 119-пп

от 15.07.2020 № 134-пп

от 16.10.2020 № 188-п

от 26.12.2020 № 232-пп

от 21.09.2021 № 201-пп

от 22.12.2021 № 253-п)

Программа разработана с целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

 Задачи Программы:

1.Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.

 Финансирование Программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» в 2021 году составляет 764,0 тыс.руб. Финансирование Подпрограммы 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы составляет 678,0 тыс. рублей, Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы – 86,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы в 2021 году составляет 735,7 тыс. руб., в том числе фактическое исполнение Подпрограммы 1 составляет 650,3 тыс. руб., Подпрограммы 2 составляет 85,4 тыс. руб.

 В соответствии с планом мероприятий Программы в течение 2021 года проведены следующие мероприятия:

 - *«Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей*)»: В январе заместитель мэра г.Бодайбо и района В.Н.Путря чествовали нового гражданина – Софию Дарданову, родившуюся 4 января 2021 года. Счастливые родители получили памятные подарки и множество добрых пожеланий и напутствий.

*- Семейный праздник «Веселая семейка».* Проведение данного мероприятия было запланировано на 19 июня, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.

- *«Семейный фестиваль спортивных игр»:*

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.

*- «День молодежи».* В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг масштабные массовые мероприятия были отменены. В рамках данного мероприятия проведен велопробег, организованный до детского лагеря «Звездочка», в котором приняли участие 27 участников, в том числе дети и взрослые. Также организован танцевальный флешмоб на базе парка, в котором приняли участие 17 подростков.

- *Туристический слет среди учреждений и предприятий района.* Проведение данного мероприятия было запланировано на 16 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.

- *Ежегодная волонтерская акция «Весенняя неделя доброты».* С 12-18 апреля 2021 года была проведена ежегодная акция «Весенняя неделя доброты», в рамках которой приняли участие 25 волонтеров, готовых оказывать помощь пожилым гражданам, инвалидам и малообеспеченным семьям. За время проведения акции оказано более 10 услуг (приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов, оказание помощи в перевозке автотранспортом).

*- Участие в программах Всероссийских детских центров.* В течение 2021 года во Всероссийских детских центрах (ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок») отдохнули 5 детей:

- июнь 2021 г. направлена в ВДЦ «Океан» учащаяся МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» Мантахаева Яна;

- сентябрь 2021 г. направлены в ВДЦ «Орленок» Алиева Самира, учащаяся МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо» и Шульгин Виктор Сергеевич, учащийся МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»;

- декабрь 2021 г. направлены в ВДЦ «Океан» учащиеся МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Оласюк Иван и Дометов Иван.

 Всероссийские детские центры распределяют путёвки на основании новой формы конкурсного распределения путёвок посредством автоматизированной информационной системы АИС «Путёвка».

- *Встреча с воинами-интернационалистами.* Данная встреча была организована и проведена 6 мая 2021 года в Городской детской библиотеке имени В.Д.Давыдовой. Приглашено 15 несовершеннолетних, в том числе волонтеры «Победы»;

*- Акция «Георгиевская ленточка».* 7 мая в преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ отделом по молодежной политике и спорту совместно с волонтерами «Победы» проведена данная акция, было привлечено 30 волонтеров, и вручено гражданам 2000 георгиевских ленточек.

*- Акция «Снежный десант».* В декабре волонтеры Победы вместе с сотрудниками полиции провели профилактическую акцию «Снежный десант». В мероприятии приняли участие 17 волонтеров. Совместно с ребятами были очищены придомовые участки у одиноко проживающих людей. В течение 2021 года выполнено 6 заявок.

- *Акция «Дед Мороз и Снегурочка в гости к детям» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).* В рамках данной акции отделом МП и С в течение нескольких месяцев проводился сбор новых мягких игрушек для детей с ОВЗ, на помощь откликлинули коллективы предприятий АО «ЗДК «Лензолото», АО «Полюс Вернинское» и транспортная кампания ТК «Ева». Совместными усилиями удалось собрать и вручить детям адресно 100 мягких игрушек. В данной акции приняли участие порядка 35 волонтеров.

*- Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Данное мероприятие было проведено в преддверии празднования Дня Победы.* Организатором выступила директор газеты «Ленский шахтер» Ворожцова И.С. В забеге приняли участие 22 команды: спортивные коллективы ПАО «Высочайший», АО «ЗДК «Лензолото», АО «Полюс Вернинское», АО «Витимэнерго», Управление образования, МУП «Тепловодоканал», Бодайбинского горного техникума, МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо», МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо». Общее количество учащихся составило 154 человека.

- *Легкоатлетический пробег Бодайбо-Апрельск, посвященный 109-ой годовщине Ленского расстрела.* 19 апреля 14 юных спортсменов города, учащиеся 8-11 классов МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо» совершили легкоатлетический пробег.

*-Акция «Свеча памяти».* В ночь с 21 на 22 июня на центральной площади города, возле памятника воинам-бодайбинцам, прошла акция «Свеча памяти». В акции приняли участие 30 волонтеров, учителя школ и сотрудники правоохранительных органов;

- *22 июня волонтеры «Победы»* приняли участие в траурном митинге, посвященном, 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Участниками акции стали порядка 50 участников.

*- Патриотическая акция, посвященная Дню России*. В преддверии празднования Дня России, отделом по молодежной политике и спорту совместно с тренером-преподавателем Детского оздоровительно-образовательного центра И.Н.Куровым, проведены спортивные мероприятия для учащихся ГОКУ «СКОШ» В мероприятии приняли участие 50 несовершеннолетних.

*- Спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!».* В мае отделом по молодежной политике и спорту совместно с тренером-преподавателем МКУ ДО «ДООЦ» г. Бодайбо Куровым И.Н. проведены спортивные соревнования, посвященные «Дню призывника» для студентов ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». В мероприятии приняли участие 21студент 1-2 курсов;

*- «День призывника».* 15 июня отделом военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам было проведено торжественное мероприятие, посвященное проводам призывников. Для службы в армию были направлены 5 молодых людей, а также 30 июня отделом военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам было проведено торжественное мероприятие, посвященное проводам призывников. Для службы в армию были направлены 34 молодых человека.

- *Конкурс семейных фотографий  "Семья – это счастье!".* Данное мероприятие было проведено в течение сентября.Участие приняли более 30 семей. В конкурсе было представлено 2 номинации: «В дружной семье и в холод тепло! », в которой определились 3 победителя:

- 1 место занял Строев Сергей;

- 2 место заняла Николина Анна;

- 3 место заняла Выскубова Людмила;

В номинации «Прогулка семьей по любимому городу!» также определились победители:

- 1 место - Хороших Вероника;

- 2 место - Николина Анна;

- 3 место - Федорякина Елена.

*- Выплата стипендии мэра победителю муниципального конкурса «Ученик года-2022»* получила ученица 11 класса МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Мельник Елизавета.

*-* *Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра».* В связи с эпидемиологической обстановкой торжественного проведения данного мероприятие не было. Подарки были вручены в декабре 2021 года лучшим ученикам образовательных организаций Бодайбинского района в количестве 150 шт.

**Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

 На мероприятия Подпрограммы запланировано 86,0 тыс. рублей.

**Фактическое исполнение: 85,4 тыс. руб.**

Основное мероприятие

 **«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»**

 *П.п.2.1.1. «Размещение информации и материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях»:*

- видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком», YouTube канал ОГБУЗ “Районная больница г.Бодайбо», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Instagram и на офиц.сайте.

- ролик по профилактике создания наркопритонов на территории МО реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Instagram.

- видеоролик о реабилитационном центре «Перекресток семи дорог» реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком».

Публикация в газете «Ленский шахтер» от 16.03.2021 «За здоровый образ жизни»;

- 1 апреля «10 000 шагов к жизни» публикация в новостной ленте Администрации МО г. Бодайбо и района;

- 17 мая публикация в новостной ленте Администрации МО г. Бодайбо и района «Международный день Детского телефона доверия»;

- 31 мая «Цени свою жизнь» публикация в новостной ленте Администрации МО г. Бодайбо и района;

- 04 июня трансляция видеоролика «Твоя ночь. Твой выбор» и «Стоп наркотик» через новостную ленту АО «Витим – Телеком», новостную ленту Администрации МО г. Бодайбо и района, канал YouTube ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;

-17 июня публикация в новостной ленте Администрации МО г. Бодайбо и района «Информация для землепользователей «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

- 28 июня публикация «Памятка о мерах по уничтожению наркосодержащих растений» через новостную ленту АО «Витим – Телеком», новостную ленту Администрации МО г. Бодайбо и района;

- 03 июля показ видеоролика, направленного на профилактику употребления наркотических средств в молодежной среде, мотивация на ведение здорового образа жизни;

- 14 сентября публикация ФЗ №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

 -30 сентября публикация о выявленных фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, об ответственности за продажу алкогольной продукции, предусмотренной ФЗ;

- 20, 24 октября размещение профилактической информации в сети «Интернет» на странице антинаркотического волонтерского движения;

- 5,10, 26 ноября размещение профилактической информации в сети «Интернет» на странице антинаркотического волонтерского движения;

- 2 декабря размещение профилактической информации в сети «Интернет» на странице антинаркотического волонтерского движения.

*-п.п.2.1.1. «Реализация информационно-пропагандисткой кампании по вопросу проведения СПТ».* 22.04.2021 г. Управлением образования Администрации МО г.Бодайбо и района проведено совещание по итогам реализации индивидуальных профилактических программ (планов) для детей «группы риска», выявленных в результате проведения СПТ. О подготовке и проведении социально-психологического тестирования в 2021 году. Подготовлена и направлена в соц.группы для родителей информация о социально-психологическом тестировании. В сентябре 2021 года педагогами общеобразовательных организаций и муниципальным координатором СПТ-2021 был прослушан вебинар на тему**:** «Организация социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в 2021-2022 учебном году», организованный специалистами ГОКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» при Министерстве образования Иркутской области.

В рамках мероприятий по организации работы по подготовке и проведению социально-психологического тестирования во всех общеобразовательных организациях в сентябре 2021 года проведены педагогические советы.

С целью минимизации отказов от прохождения социально-психологического тестирования проведена информационно-мотивационная кампания (далее Кампания), в рамках Кампании реализованы следующие мероприятия:

1. На официальных сайтах: Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района, МКУ «Ресурсный центр» и общеобразовательных организациях размещена информация по вопросам организации и проведения СПТ, раздел включает новостную ленту этапов реализации СПТ (подготовительного, аналитического и заключительного этапа), консультационно-информационные материалы для родителей и обучающихся, а также, региональные телефоны горячей линии СПТ и полезные ссылки.
2. С целью пропаганды участия обучающихся в тестировании во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района проведены классные часы. Всего проведено 48 классных часов. Оказаны индивидуальные консультации для учащихся в количестве 36 консультаций.
3. В целях информационно-разъяснительной работы в школах г. Бодайбо и района проведены тематические родительские собрания. Всего проведено 29 родительских собраний. Осуществлено 56 индивидуальных консультаций/мотивационных бесед с родителями.
4. Анализ причин отказов от прохождения тестирования 2021 года выявил то, что основной частью обучающихся не принявших участие в СПТ, являлись учащиеся не достигшие возраста 15 лет, т.е. категория учащихся, которые могут участвовать в СПТ только с разрешения родителей (законных представителей). Опрос родителей учащихся в возрасте 13-14 лет, отказывающихся давать добровольные информированные согласия на прохождения СПТ показал, что у родителей существует недоверие к системе тестирования, отсутствует достоверная информация о социально-психологическом тестировании. С целью профилактики отказов родителей от участия их детей в возрасте 13-14 лет в СПТ Управлением образования администрации МО г. Бодайбо и района совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО г. Бодайбо и района, (такими как, отдел по молодежной политике и спорту, КДН и ЗП МО г. Бодайбо и района, МО МВД России «Бодайбинский», ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо и района) был подготовлен видеоролик для родителей, в котором были разъяснены цели, задачи, принципы, этапы тестирования и т.д. Данный видеоролик был распространен по родительским чатам, а также размещен на официальных сайтах общеобразовательных организаций, Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района и МКУ «Ресурсный центр. Видеоролик доступен по ссылке: <https://drive.google.com/file/d/1wf84ixYmNSKMRCA9zRb244hB6TPgduvQ/view?usp=sharing>.
5. Специалистами школ распространены буклеты, разработанные Антинаркотической комиссией в Иркутской области совместно с ГОКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск. Буклеты для подростков «Я участвую в социально-психологическом тестировании» и буклеты для родителей «Социально-психологическое тестирование. Что нужно знать родителям?». Данные буклеты были распространены в бумажном носителе (в кол-ве 200 штук), по средствам мессенджеров, а также, были размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций, Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района и МКУ «Ресурсный центр».

Практика проведения родительских собраний, а также, работы с детьми показал положительные отзывы участников образовательного процесса на участие в социально-психологическом тестировании в 2021 году.

 *-п.п.2.3.1. «Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся образовательных организаций»:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Количество мероприятий,****проведенных в 2021 году** | **Количество человек, принявших участие в мероприятиях в течение года** |
| 1. | Проведение практических занятий, индивидуально-профилактической работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с детьми «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образования, социальной защиты, правоохранительных органов.Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия). Составление плана индивидуальной профилактической работыПроведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия).Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия). | 5322922 | 125228122 |
| 2 | Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи | 28 | 449 |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер – классов и иных форм | 39 | 1136 |
| 4 | Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования | 5 | 122 |
| 5. | Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодёжи, по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие |  5 | 1135 |
| 6. | Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях). | 9 | 255  |
| 7. | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании | 5 | 75 |
| 8 | Проведение лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником повышенной опасности с привлечением субъектов профилактики | 1 | 30 |

*- П.п.2.3.3. «Поддержка кабинетов профилактики».* В рамках данного мероприятия оказывается содействие региональным специалистом по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений наркопостам в подготовке и распространении профилактической печатной информации для детей и родителей.

Подготовлено и распространено более 1100 экземпляров листовок, буклетов.

*-П.п.2.3.4. «Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения».* В рамках данного мероприятия, проведена большая работа по развитию антинаркотического волонтерского движения. Приобретена форма волонтеров АВД, созданы антинаркотические аккаунты в соц.сетях, в течение года проходились обучающие мероприятия для волонтеров. Совместно с волонтерами АВД проведены совместные профилактические мероприятия:- акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефон доверия», профилактика «ВИЧ –инфекции; профилактика табакокурения, алкоголизации населения;мероприятия, направленные на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

1.Описание проведенной работы в сфере профилактики наркомании, других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального образования совместно с добровольцами (количество подготовленных добровольцев (берем из статистики), с приложением списка добровольцев (постоянных), мероприятия проведенные и подготовленные с добровольцами):

- в рамках данного пункта были проведены массовые акции с привлечением добровольцев такие как «Стоп ВИЧ, СПИД» (цель акции: привлечь внимание жителей города к проблеме большого количества заболеваний ВИЧ-инфекцией); «Телефон доверия», «Хочешь жить? Откажись от курения!», «Алкоголь Стоп», «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп наркотики» направленные на защиту детей от воздействия социально-негативных явлений, мотивацию на ведение здорового образа жизни взрослых и детей.

2. Форма работы с родителями (наименования мероприятий - (род.собрание, тренинги, беседы и т.д.):

- в рамках данного пункта были проведены следующие мероприятия:

- индивидуальное консультирование на темы «Курение–проблема человечества. Профилактика табакокурения среди подростков», «Похититель рассудка-алкоголь», «Хочешь жить? Откажись от курения», «Надлежащее исполнение родительских обязанностей», «Профилактика употребления алкогольной и никотиносодержащей продукции»;

- родительские собрания на темы: «Выбираем здоровье вместе», целью данного мероприятия является: привлечение внимания родителей к актуальной проблеме табакокурения в детской и подростковой среде; «Курение-проблема человечества», целью данного мероприятия является: привлечь внимание родителей на проблему большого количества курящих детей и подростков.

3. Формы, темы проведения конференций, семинаров:

- круглый стол «Профилактика социально-негативных явлений на территории МО г. Бодайбо и района» с целью организации и проведения дополнительных профилактических мероприятий, направленных на борьбу с социально-негативными явлениями на территории МО.

4. Большая работа проводится по развитию антинаркотического волонтерского движения, в котором на данный момент состоит 50 волонтеров, активно участвующих в проф. мероприятиях.

Кроме того, совместно с МО МВД России «Бодайбинский» и с привлечением волонтеров АВД в текущем году проведено 30 рейдовых мероприятий по торговым точкам г. Бодайбо и района с целью выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлено 25 фактов продажи алкоголя, на продавцов составлены протоколы.

В сентябре волонтеры АВД приняли участие в областном семинаре, проводимом специалистами ОГКУ «ЦПН», прошли обучение и получили сертификаты.

Также, с целью уменьшения количества детей, находящихся в «группе риска» отделом МПиС создано антинаркотическое волонтерское движение из числа детей, находящихся на внутришкольных учетах. Несовершеннолетние проводят совместно с куратором профилактические мероприятия и акции. В настоящий момент создан чат данного движения, в котором состоят 17 несовершеннолетних данной категории.

Организуется и дополнительный досуг детей данной категории с помощью проведения для них спортивных мероприятий, совместных выездных мероприятий на лыжную базу, в кинотеатр.

В ноябре 7 волонтеров АВД были награждены благодарственными письмами МО МВД России «Бодайбинский» за оказание помощи в проведении проф. мероприятий на территории города и района.

Также, в декабре 2021 года, волонтер АВД Филимоненко Е.С. стала победителем в конкурсе добровольцев Иркутской области в сфере профилактики наркомании и соц.-негативных явлений.

 *- п.п.2.4.1. «Разработка, издание, тиражирование, приобретение и размещение информационных материалов».* Ежемесячно региональным специалистом подготавливается и распространяется печатная информация в виде буклетов, листовок, плакатов в образовательные учреждения, торговые точки и среди населения во время проведения профилактических акций. В течение 2021 года распространено более 600 экземпляров информационных материалов, направленных на профилактику алкоголя, курения, наркомании и токсикомании.

*-п.п.2.4.2. «Размещение информационных материалов по профилактике наркомании в социальных сетях, публикации в газете, сюжеты на телевидении.* Указаны в п.2.1.1.

*-п.п. 2.5.1. «Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области, проведение мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании г.Бодайбо и района».* Электронная система мониторинга наркоситуации заполняется ежеквартально.

*-п.п.2.5.2. «Формирование Банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании».* Информация в Банке данных заполняется ежеквартально.

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022 г.

 **Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2025 годы по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»на 2020-2025 годы |
| 1 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи  | Чел. | 350 чел. | 266 чел. | - | - 24 % | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района, был изменен формат проведения мероприятий, и снижено количество участников мероприятий |
| 2 | Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 8 % | 79 % | + | +71 % | Патриотические акции проводятся в течение всего года.За счет проведения масштабных патриотических акций, удалось превысить запланированное количество участников мероприятий, а также добровольцев  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию | % | 80 % | 96 % | +  | +16 % | В связи с проведением в течение года усиленной работы совместно с Управлением образования по мотивированию родителей и учащихся к прохождению социально-психологического тестирования, удалось увеличить количество участников СПТ. |
| 4 | Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  |  % | 15 % | 15 % |  |  | Профилактические мероприятия проводятся каждый месяц, в связи с этим удается увеличить охват проф. мероприятиями. |
| 5 |  Удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН), принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН, ПДН)  | % | 10 % | 91% | + | +81 % | Профилактические мероприятия для детей, находящихся в группе риска, СОП и ТЖС проводятся в течение всего года. Кроме проведения проф. мероприятий, организуется дополнительный досуг данных детей, развивается антинаркотическое волонтёрское движение |
| 6 | Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения города Бодайбо и района  | Ед. | 300 ед. | 1003 ед. | +703 |  | В течение года ведется большая работа по распространению информационных буклетов профилактической направленности.Большинство информационно-агитационного материала распространяется во время проведения акций среди населения, а также в образовательных учреждениях района. |

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022 г.

**Приложение 4 к Порядку**

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал) | Источник финансиро-вания | Объем финансирова-ния, предусмотрен-ный на 2021 г.тыс.руб. | Профинан-сировано заотчетныйпериод,тыс.руб. | Наименованиепоказателяобъема мероприятия,единица измерения | Плановоезначениепоказателямероприятия на 2021 г. | Фактическоезначениепоказателя мероприятия | Обоснованиепричинотклонения(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы** | Ответственный исполнитель – Администрация МО г.Бодайбо и района;Соисполнитель – отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г.Бодайбо и района (далее ОМП и С) | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **764,0** | **735,7** |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | Отдел по молодежной политике и спорту (далее ОМП и С) | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **678,0** | **650,3** |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | **678,0** | **650,3** |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | ОМП и С | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **511,6** | **484,9** | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | 350 человек | 266 человек | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг снижено количество запланирован-ных массовых мероприятий. |
| Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий для молодежи» |
| 1.1.1 | День молодежи | ОМП и С | 01.06.2021 – 30.06.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31,9 | 31,9 | Количество мероприятий | 2 | 2 |  |
| 1.1.2 | Туристический слет среди учреждений и предприятий района | ОМП и С | 01.06. 2021–15.06.2021  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 25,6 | 25,6 | Количество участников | 120 | 0 | Проведение данного мероприятия было запланировано на 16 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.  |
| 1.1.3 |  Развитие волонтерского движения:- ежегодная акция «Весенняя неделя доброты»;- акция «Дед Мороз и Снегурочка в гости к детям» (для детей с ограниченными возможностями здоровья);- «Снежный десант». | ОМП и С | 01.01. 2021–31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2021», Кремлевская елка | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 150,0 | 123,9 (экономия за счет приобретения авиабилетов по сниженной цене) | Количество участников | 8 | 7 | Всероссийские детские центры распределяют путёвки на основании новой формы конкурсного распределения путёвок посредством автоматизированной информационной системы АИС «Путёвка». На основании конкурсного отбора в 2021 году удалось принять участие в ВДЦ только 7 детям. |
| 1.1.5 | Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года – 2021» | ОМП и С | 01.10.2020- 01.06. 2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 57,5 | 57,5 | Количество участников | 1 | 1 |  |
| 1.1.6 | Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | ОМП и С | 01.01.2021 – 31.12. 2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 246,6 | 246,0 (экономия по контракту 0,6) | Количество участников | 150 | 150 |  |
| 1.1.7 | Муниципальный конкурс «Молодежь Бодайбинского района в лицах» | ОМП и С | 01.01.2021 –01.07.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| 1.1.8 | Создание медиа группы «Молодежный вестник» | ОМП и С | 01.01.2021- 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 5 | 5 |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие** «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» |  | 01.01.2021- 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **70,7** | **69,7 (экономия по контракту 1,0)** | Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет | 8% | 79% | Патриотические акции проводятся в течение всего года. Увеличение за счет проведения масштабных патриотических акций. |
| Мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» |
| **2.1.1.** | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:- встреча с воинами-интернационалистами;- акция «Георгиевская ленточка»;- акция «Вахта памяти»;- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;- акция «Свеча памяти»;- акция «Мы – граждане России», посвященная Дню государственного флага РФ;- патриотическая акция, посвященная Дню России | ОМП и С | 01.02.2021- 31.08.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31,5 | 31,3 (экономия по муницпальному контракту 0,2) | Количество человек, принявших участие  | 250 | 2103 | За счет проведения массовых патриотических акций в течение года, удалось увеличить количество участников данных акций. |
| **2.1.2.** | День призывника (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | ОМП и С,Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.04.2021- 31.10.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 39,2 | 38,4 (экономия по муниципальному контракту 0,8) | Количество человек, принявших участие | 100 | 39 | Призывная кампания включает в себя: явку на медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии; явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. За счет данных требований, не все попадают в призывную кампанию, имея те или иные отклонения по здоровью. |
| **3.** | **Основное мероприятие** «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» |  |  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **95,7** | **95,7** |  |  |  | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг снижено количество запланированных массовых мероприятий. |
| **Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей»** |
| 3.1.1. | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей)- «Здравствуй, малыш!» | ОМП и С, служба ЗАГС по г.Бодайбо и Бодайбинскому району | 01.01.2021-31.01.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество семей | 1 | 1 |  |
| 3.1.2. | Семейный праздник «Веселая семейка» | ОМП и С  | 01.05.2021-31.05.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **74,4** | **74,4** | Количество семей | 10 | 0 | Проведение данного мероприятия было запланировано на 19 июня, но в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.  |
| 3.1.3. | Семейный фестиваль спортивных игр | ОМП и С | 01.12.2021-30.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **21,3** | **21,3**  | Количество участников | 70 | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района и Указом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года №169-уг мероприятие было отменено.  |
| 3.1.4. | Конкурс семейных фотографий  | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы** |  | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **86,0**  | **85,4 (экономия по контракту 0,6)** |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы | **86,0** | **85,4 (экономия по контракту 0,6)** |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие** **«Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»** | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологичес-ком тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию | 80% | 96% | В связи с проведением в течение года усиленной работы совместно с Управлением образования по мотивированию родителей и учащихся к прохождению социально-психологического тестирования, удалось увеличить количество участников СПТ |
| 2.1.1. | Реализация информационно-пропагандисткой кампании по вопросу проведения социально –психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся образовательных организаций | ОМП и С,Управление образования  | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий  | 4 | 4 |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г.Бодайбо и района»** | ОМП и С,Управление образования,КДН и ЗП,МО МВД России «Бодайбинский» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 86,0 | 85,4 (экономия по контракту 0,6) | Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 20% | 15% | 15% | Профилактические мероприятия проводятся каждый месяц, в связи с этим удалось увеличить охват проф. мероприятиями |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях | ОМП и С,Управление образования,КДН и ЗП,МО МВД России «Бодайбинский» | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 500 | 1607 | В течение года проведено более 89 мероприятий профилактической направленности. За счет проведения большого количества мероприятий проф.мероприятий, удалось охватить большее количество участников.  |
| 2.2.2. | Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета | ОМП и С,Управление образования,КДН и ЗП,МО МВД России «Бодайбинский»,региональный специалист системы профилактики | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 150 | 574 | Мероприятия включают в себя индивидуаль-ные консультирования, тренинги.За 2021 год проведено более 53 профилактических мероприятий. За счет проведения большого количества мероприятий проф.мероприятий, удалось охватить большее количество участников. |
| 2.2.3. | Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения  | ОМП и С, региональный специалист системы профилактики | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 86,0 | 85,4 (экономия по контракту 0,6) | Количество волонтеров | 40 | 53 | Проведение плодотворной работы по развитию антинаркотического движения, способствовало увеличению участников движения АВД. |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандисткой кампании на территории города Бодайбо и района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте** | ОМП и С | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения города Бодайбо и района до 500 экземпляров | 300 шт. | 1003 шт. | Ежемесячно региональным специалистом подготавлива-ется и распространяется печатная информация ы виде буклетов, листовок, плакатов в образователь-ные учреждения, торговые точки, и среди населения во время проведения профилактических акций. За первый квартал распространено более 2000 экземпляров информационных материалов, направленных на профилактику алкоголя, курения, наркомании, токискомании.  |
| 2.3.1. | Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | ОМП и С | 01.01.2021 –31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество продукции | 500 | 1003 | В рамках данного мероприятия ежемесячно проводятся профилактические акции.  |
| 2.3.2. |  Размещение информационных материалов по профилактике наркомании в социальных сетях, публикации в газете, сюжеты на телевидении | ОМП и С | 01.01.2021 –31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество материалов | 35 | 35 |  |
| 2.4. | **Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией** | ОМП и С | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации на территории Иркутской области, проведение мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании г.Бодайбо и района | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.20211 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мониторингов | 4 (1 раз в квартал) | 4 (1 раз в квартал) | Электронная система мониторинга наркоситуации заполнена 13.04.2021 г. и 30.06.2021г., 08.10.2021, 25.12.2021 |
| 2.4.2. | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | ОМП и С | 01.01.2021-31.12.20211 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  Количество сформированных банка данных  | 4 (1 раз в квартал) | 4 (1 раз в квартал) | Информация в Банк данных внесена 09.04.2021 г. и 30.06.2021г.,08.10.2021, 25.12.2021 |

Исполнитель: Силина В.И. 25.02.2022 г.

**Приложение 5**

**к Порядку**

Отчет

об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г.Бодайбо и района на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей |
| План на отчетный период 2021 года | Исполнение на отчетную дату |
| Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | **764,0** | **735,7** |
| Отдел по молодежной политике и спорту  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | Администрация МО г.Бодайбо и района | **678,0** | **650,3** |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |
| **1.Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»** | Отдел по молодежной политике и спорту | **511,6** | **484,9** |
| День молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 31,9 | 31,9 |
| Туристический слет среди учреждений и предприятий района | Отдел по молодежной политике и спорту | 25,6 | 25,6 |
| Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок» и Международного детского центра «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», Кремлевская елка, участие в областных конкурсах в сфере молодежной политики | Отдел по молодежной политике и спорту | 150,0 | 123,9 |
| Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года» | Отдел по молодежной политике и спорту | 57,5 | 57,5 |
| Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | Отдел по молодежной политике и спорту | 246,6 | 246,0 |
| **2.Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»** | Отдел по молодежной политике и спорту | **70,7** | **69,7** |
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:- встреча с воинами-интернационалистами;- акция «Георгиевская ленточка»;- акция «Вахта памяти»;- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;- акция «Свеча памяти»;- акция «Мы – граждане России», посвященная Дню государственного флага РФ;- патриотическая акция, посвященная Дню России | Отдел по молодежной политике и спорту | 31,5 | 31,3 |
| День призывника (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | Отдел по молодежной политике и спорту | 39,2 | 38,4 |
| **3.Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»** | Отдел по молодежной политике и спорту | **95,7** | **95,7** |
| Семейный праздник «Веселая семейка» | Отдел по молодежной политике и спорту | 74,4 | 74,4 |
| Семейный фестиваль спортивных игр | Отдел по молодежной политике и спорту | 21,3 | 21,3 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы** | Администрация г.Бодайбо и района | **86,0** | **85,4** |
| **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г.Бодайбо и района» | Отдел по молодежной политике и спорту | **86,0** | **85,4** |
| Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения. Проведение тренингов, обучающих семинаров, круглых столов с целью подготовки волонтеров антинаркотического движения | Отдел по молодежной политике и спорту | **86,0** | 85,4 |

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022.

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

**по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |  |   |   |
| Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи |  | Частично |   | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района, был изменен формат проведения мероприятий, и снижено количество участников мероприятий, некоторые показатели фактического значения отклоняются от планового показателя. В связи с чем, задача Программы выполнена не в полной мере, а частично. |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе допризывной молодежи в Бодайбинском районе | В полной мере |  |  |  За счет проведения массовых акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи, удалось увеличить количество участников. |
| **Задача 3** | В полной мере |  |  |  |
| Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |  |  |  | За счет качественного и сплоченного взаимодействия с субъектами профилактики, удалось выполнить результаты целевых показателей Программы.Увеличить количество участников профилактических мероприятий, развивать профилактику на территории Бодайбинского района. |
| Итого, в шт. % | 75 | 25 |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022.

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

**1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2025годы**

 1.1. Показатель «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи» определяется как суммарное количество молодежи, фактически принявшей участие в мероприятиях Программы в отчетном году, чел.

**266/350= 0,76**

1.2. Показатель «Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %;

 Кв – количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской деятельности, чел.;

 Чн – численность населения Бодайбинского района в возрасте от 14 до 30 лет согласно данным государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

287/ 3640= 0,79 \*100= 79 %

**79/8= 9,9**

**2.Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы**

 2.1. Показатель «Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, к общей численности обучающихся, подлежащих тестированию

 Кв – количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование, чел.;

 Чн – численность обучающихся, подлежащих тестированию, чел.

1028/ 1064= 0,96 \* 100= 96 %

**96/80= 1,2**

 2.2. Показатель «Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности молодежи от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет

 Кв – количество молодежи от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, чел.;

 Чн – численность населения Бодайбинского района в возрасте от 14 до 30 лет согласно данным государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

 546/ 3640= 0,15\* 100= 15 %

**15/ 15 = 1**

2.3. Показатель «Удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН, ПДН), принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольный, КДН, ПДН)» (в %), рассчитывается по формуле:

 Кв

Ув = ---- \* 100,

 Чн

 где:

 Ув – удельный вес численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН),принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН)

 Кв – количество детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН),принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности детей, состоящих на различных видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН) , чел.;

 Чн – численность детей, состоящих на всех видах учета (внутришкольном, КДН, ПДН), чел.

**178/195 = 0,91 \* 100 = 91 %**

**91/ 10 = 9,1**

 2.4. Показатель «Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения города Бодайбо и района» (в шт.):

**1003/300= 3,34**

**3. Сдц (оценка степени достижения цели) – (0,76 + 9,9+1,2+1 +9,1+3,34):6= 25,3/ 6= 4,2**

**Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 735,7 / 764 = 0,96.**

**где:**

**Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;**

**Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;**

**Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.**

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 4,2 х 0,96 = 4,03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы** | **Критерии оценки эффективности** |
| **Неэффективная** | **менее 0,5** |
| **Уровень эффективности удовлетворительный** | **0,5 – 0,79** |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| **Высокоэффективная** | **более 1,0** |

Вывод об эффективности реализации программы:

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 -2025 года реализована в полном объеме и является высокоэффективной

Исполнитель: Силина В.И.

25.02.2022