Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:- Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.21 31.12.21 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет. |  **7 233,8**2 037,1 – м.б.;3 220,0 – о.б.;1 966,7 – ф.б. | **7 184,5**2 026,0 - м.б.3 202,5 – о.б. 1 956,0 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 8 семей |  |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.2131.12.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.2131.12.21 | - | - | - | - | - | - | Признана 21 семья |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.2101.06.21 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.08.2101.11.21 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.01.2101.05.21 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета  | ОЭАиП | 10.03.2131.03.21 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетельство | 8 семей | 8 семей |  |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов  | ОЭАиП | 01.01.2131.12.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.202131.12.2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.2131.12.20 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 15.03.2031.12.20 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет | 7 223,82 037,1 – м.б.;3 220,0 – о.б.;1 966,7 – ф.б. | 7 184,52 026,0 - м.б.3 202,5 – о.б.;1 956,0 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 8 семей |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2021 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 7 223,8 | 7 184,5 |
| ответственный исполнитель Программы | 7 223,8 | 7 184,5 |
| Основное мероприятие:«Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 7 223,8 | 7 184,5 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 1 966,7 | 1 956,0 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 3 220,0 | 3 202,5 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 2 037,1 | 2 026,0 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты | + |  |   |  Социальную выплату получили 8 молодых семей, согласно плану.  |
| Итого: (в шт. %) | 100%(1) |  |  |  |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

 ***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы***

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 8 | 8 |  |  |  |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-восемей | 8 | 8 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

**Пояснительная записка**

**по выполнению мероприятий муниципальной программы**

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы**

**на 01.01.2022 года**

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2021 год на реализацию мероприятий Программы запланировано **7 233 853,30** руб., на выдачу социальных выплат 8 молодым семьям.

В течение 2021 года вносилось два изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 31.03.2021 № 80-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета); постановление о внесении изменений от 21.12.2021 № 250-п (корректировка финансирования и целевых показателей на 2022-2025 годы). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2021 году.

В январе было заключено между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы от 22.01.2021 № 25602000-1-2021-001, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям (далее – Соглашение).

10 января 2021 года с Министерства было получено уведомление об межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму **5 186 726,67** руб. (ф.б. – **1 966 745,23** руб., обл. б. – **3 219 981,44** руб.). Софинансирование из областного и федерального бюджетов составляет 71,8%, из бюджета МО г. Бодайбо и района 28,2%.

В 1 квартале 2021 года в муниципальную программу было внесено изменение, касающееся увеличения финансирования за счет добавления областных и федеральных денежных средств, уменьшения денежных средств за счет бюджета МО г. Бодайбо и района от 31.03.2021 № 80-пп.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **7 223 853,30** руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – **5 186 726,67** руб. (71,8%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **2 037 126,63**  руб. (28,2%).

При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2021 год) и плановый период изначально, согласно выписке о бюджете от 12.12.2020 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составляла **2 042 726,63** руб. на получение социальной выплаты восьми молодым семьям.

При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2021 год от 26.11.2020 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила **2 037 126,63 руб.** Предусмотренные ассигнования из бюджета МО г. Бодайбо и района были уменьшены на **5 600,0 руб**.

 В марте 2021 года были выданы свидетельства на получение социальной выплаты 8 молодым семьям.

Всего в 2021 году получили социальную выплату восемь молодых семей на сумму **7 184 529,79** руб., из них за счет средств федерального бюджета **1 956 039,13** руб., за счет средств областного бюджета **3 202 453,28** руб., за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - **2 026 037,38** руб. За счет того, что у одной молодой семьи выплата остатка по кредиту составляет меньше размера расчетной социальной выплаты образовался остаток финансовых средств, в сумме - **39 323,51** руб., из них средства федерального бюджета составляют - **10 706,1** руб., средства областного бюджета - **17 528,16** руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **11 089,25** руб. Финансовые средства федерального и областного бюджетов возвращены в областной бюджет.

Молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме **15 621 728,0** руб., из них собственные средства составляют - **1 398 300,0** руб., объем средств кредитных организаций - **13 739 546,77** руб., средства материнского капитала составляют - **483 881,83** руб.

Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на первоначальный взнос ипотечного кредита – 3 молодые семьи; на погашение основной суммы долга – 4 молодые семьи; выплата остатка по ипотечному кредиту, размер которого меньше размера расчетной социальной выплаты – 1 молодая семья.

Степень достижения целей (решения задач) составляет 1.

Уровень финансирования составляет 0,99.

В 2021 году в список участников Программы вступили 22 молодые семьи.

На 01.01.2022 год в списках муниципальной Программы состоят 40 молодых семей, из них 2 многодетные.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 63 молодые семьи, из них 12 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет – 0,99. По критериям оценки эффективности Программы является эффективной.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2021 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

-обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2021 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2022 год в количестве – 18 молодых семей (2 молодые семьи многодетные).

- оформлено и выдано 8 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

 В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.

***Исполнитель: Гл. специалист ОЭАиП - И.В.Богданова***

**Оценка эффективности реализации**

 **муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

 **на 2020-2025 годы**

 **в 2021 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **8/8=1**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **8/8=1**

**Сдц =** **(1+1):2=1**

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = **7 184,5/ 7 223,9 =** **0,99**

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп = 1\*0,99=0,99;**

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» является эффективной.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП И.В.Богданова