**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 2021 год**

Муниципальная программа «**Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»** (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13 ноября 2019 года № 222-пп (с изменениями, внесенными постановлениями: от 19.04.2021 № 97-пп, от 27.12.2021 №260-пп).

**Цель Программы**: Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы направлено **109, 8 тыс. руб.,** в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **89,8 тыс. руб.,** внебюджетных – **20,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 2021 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района: **89,5 тыс. руб. или 99,6%**

В соответствии с планом мероприятий в 2021 году проведены, следующие запланированные мероприятия.

Программа предусматривает три основных мероприятия:

**1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.**

Запланировано на данное мероприятие**: 55,1 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **54,8 тыс. руб. или 99,4 %**

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

**1.1. Мероприятие. Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска.**

В рамках данного мероприятия заказано большое количество буклетов, листовок и памяток, направленных на предупреждение распространения социально значимых заболеваний среди населения, проживающего в Бодайбинском районе. Сотрудники ОГБУСО КЦСОН совместно с КДН и ЗП выезжали в рейд по семьям, стоящим на учете в областном Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, где проводили беседы с родителями и вручали данные буклеты. В данном мероприятии приняло участие 112 человек.

**1.2. Мероприятие. Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления).**

По данному мероприятию не было никакой пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок.

**1.3. Мероприятие. Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний.**

Неоднокрано региональный специалист системы профилактикинаркомании и социально – негативных явлений, совместно с врачом – наркологом проводили встречи с семьями группы риска, где показывали презентации, проводили беседы, направленные на поддержание здорового образа жизни среди населения Бодайбинского района.

**1.3.1 Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом**

Данное мероприятие проведено в школах на классных часах. Всего в 2021 году приняло участие 78 детей из школ города Бодайбо.

**1.3.2. Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»**

Данная акция не проводилась, в связи с пандемией.

**1.3.3. Реализация проекта «Летний лагерь-территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района**

Данный проект не реализован, в связи с пандемией.

**1.3.4. Городской фестиваль «Здоровый город»**

Данный фестиваль планировалось провести в городском парке г. Бодайбо, но в связи с эпидемиологической обстановкой, формат массовых мероприятий был изменен. Вместе с тем, в рамках данных мероприятий были проведены конкурсные программы в ДОЛ «Звездочка», в которой приняли участие 163 несовершеннолетних, все участники награждены сладкими призами.

**2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.**

Предприятиями г. Бодайбо и района проведена работа по привлечению сотрудников к профилактическим осмотрам на ВИЧ, туберкулез. В данном мероприятии приняло участие больше 3 тысяч человек.

**2.1.Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».**

В день единого дня тестирования на ВИЧ – инфекцию специалистами центра «СПИД» г. Иркутска проведена лекция, для сотрудников Администрации. Также проведено тестирование среди студентов Бодайбинского горного техникума и предприятий Бодайбинского района. В акции приняло участие 176 человек.

**2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом.**

В единый день профилактического обследования на туберкулез предприятиями Бодайбинского района было организовано обследование сотрудников. В мероприятии приняло участие 396 человек

**3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.**

Данное мероприятие исполнено. Проведен эпидемиологический мониторинг с привлечением ОГБУЗ РБ города Бодайбо

Исполнитель: Е.А.Бородина,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

**Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020- 2025 годы по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний | Чел. | 5310 | 5250 | -60 | - | Отклонение на 60 участников, в связи с заболеваемостью COVID-19 |
| 2 | Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний | Ед. | 12 | 0 | - | - | По данному мероприятию не было никакой пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок. |
| 3 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения | % | 42% | 42% |  |  |  |
| 4 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных | % | 85 % | 85% |  |  |  |
| 5 | Показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку | % | 100 % | 100 % | - | - | - |
| 6 | Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан) | % | 85% | 85 % | - | - | - |
| 7 | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям:    - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек);  - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек);  - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения). | Относит. показатель на 100 тыс. населения | 163,0  68,0  16,0 | 163,0  68,0  16,0 |  |  | Несмотря на проводимую медико - профилактическую работу среди населения, достаточную грамотность населения по вопросам путей передачи ВИЧ –инфекции, активная часть не предпринимает мер профилактики распространения ВИЧ –инфекции половым путем, ВИЧ- инфицированные не предупреждают половых партнеров о наличии у них данного заболеваний.  Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу на территории Бодайбинского района улучшается с каждым годом. В течение всего года проводятся профилактические осмотры врачом дерматовенерологом, которые позволяют выявить или предупредить инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. Кроме того в течение года проводятся профилактические акции среди населения и в образовательных учреждениях с целью предупреждения заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем. |

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ,основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр.  на 2020  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы | | | Ответственный исполнитель-  Администрация г. Бодайбо и района. |  |  | **89,8** | **89,5** |  |  |  |  |
| 1. | | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни | Ответственный исполнитель-  Администрация г. Бодайбо и района.  **Участники программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий;  **Участники мероприятий:**  Управление образования;  ОГБУЗ РБ | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **55,1** | **54,9** | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний.  Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком») по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | 5310 чел.  12 ед. | 5250 чел.  0 ед. | Отклонение на 60 участников, в связи с заболеваемостью COVID-19  По данному мероприятию не было никакой пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок. |
| 1.1. | | **Мероприятие**  Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска. | Ответственный исполнитель-  Администрация г. Бодайбо и района. | 01.04.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **21,7** | **21,6** |  |  |  |  |
| 1.2. | | **Мероприятие**  Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления**)** | Ответственный исполнитель-  Администрация г. Бодайбо и района. Участники мероприятий:  МАУ «Бодайбоинформпечать»;  ООО «Витим Телеком». | 01.04.2021-31.12.2021 |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1. | | Открытие рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни») | Участник:  МАУ «Бодайбоинформпечать». | 1 раз в месяц |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.2 | | Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально-значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком» | Участник мероприятия:  ООО «ВитимТелеком». | 1 раз в месяц |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | | **Мероприятие**  Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | Ответственный исполнитель-  Администрация г. Бодайбо и района  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий;  **Участники мероприятий:**  Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района( далее –Управление образования);  Управление культуры администрации МО  г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);  Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее - ОМПиС).  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.03.2021-01.12. 2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **33, 4** | **33,3 (**экономия по мун. контракту) |  |  |  |  |
| 1.3.1 | | Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | **Участник мероприятия:**  Управление образования. | 01.03. 2021-10.03. 2021 |  |  |  |  |  |  | . |
| 1.3.2 | | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» | **Участники мероприятия:**  Управление образования;  ОМПиС. | 15.05. 2021-01.12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района | **Участник мероприятия:**  Управление образования. | 01.06. 2021-31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | | Городской фестиваль «Здоровый город» | **Участники мероприятия**:  Управление культуры;  ОМПиС;  ОГБУЗ «Районная больница  г. Бодайбо». | 22.06. 2021-24.06. 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **33,4** | **33,3** (экономия по мун. контракту) |  |  |  |  |
| 1.3.5. | | Межведомственная конференция «Здоровье и образование» | **Участник мероприятия**:  Управление образования. | 01.11. 2021-30.11. 2020 |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.6. | | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | **Участники мероприятия:**  Управление образования;  ОМПиС. | 01.11. 2021-30.11. 2020 |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. | | **Основное мероприятие**  Организация совместно с органами здравоохранения  мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района.  **Участники мероприятия:**  ОМПиС  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.03. 2021-31.12. 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **34,7** | **34,6** (экономия по мун. контракту) | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения. | 42% | 42% |  |
| 2.1. | | **Мероприятие**  Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всемирного дня здоровья | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий  **Участники мероприятия:**  ОМПиС;  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.04. 2021-07.04. 2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **19,9** | **19,9** | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных. | 85% | 85 % |  |
| 2.2. | | **Мероприятие**  Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района.  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий  **Участник мероприятия:**  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.03. 2021-15.12. 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **14,8** | **14,7** | Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан) | 85% | 85 % | В рамках данного мероприятия было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. |
| 2.3. | | **Мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | **Участники мероприятия:**  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району». | 01.11. 2021-31.12. 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  | Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку. | 100% | 100% |  |
| 3. | | **Основное мероприятие**  Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.03. 2021-31.12. 2021 |  | - | - | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально-значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям к 2021 году:    - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек);    - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек);  - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения). | 163,0  68,0  16,0 | 163,0  68,0  16,0 | Основной процент распространения ВИЧ-инфекции приходится на половой путь, который на сегодняшний день составляет – 100%.  Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу на территории Бодайбинского района улучшается с каждым годом. Обстановка по инфекциям, передаваемым половым улучшается с небольшими показателями.  В течение всего года проводятся профилактические осмотры врачом дерматовенерологом, которые позволяют выявить или предупредить инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. Кроме того в течение года проводятся профилактические акции среди населения и в образовательных учреждениях с целью предупреждения заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем. |
| 3.1. | | Мероприятие  Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участник программы:**  Главный специалист по исполнению отдельных полномочий | 01.03. 2021-31.12. 2021 |  | - | - |  |  |  | . |

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,  тыс. руб. | |
| план на 1 января 2021 года - отчетного года | Исполнение за 2021 год |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| **Программа «**Профилактика социально- значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г. Бодайбо и района | **89,8** | **89,5** |
| **1.Основное мероприятие**  **Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.** | Ответственный исполнитель -  Администрация МО г. Бодайбо и района | **55,1** | **54,9** |
| **1.1. Мероприятие**  **Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска** | Ответственный исполнитель -  Администрация МО г. Бодайбо и района | **21,7** | **21,6** |
| **1.3.Мероприятие**  **Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально - значимых заболеваний** | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление образования администрации МО  г. Бодайбо и района;  Управление культуры администрации МО  г. Бодайбо и района;  Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее – ОМПиС);  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | **33,4** | **33,3** |
| **2.Основное мероприятие**  **Организация совместно с органами здравоохранения**  **мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.** | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  ОМПиС;  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | **34,7** | **34,6** |
| **2.1.Мероприятие**  **Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».** | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  (ОМПиС)  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | **19,9** | **19,9** |
| **2.2.Мероприятие**  **Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом** | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | **14,8** | **14,7** |
| **Мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Участники:  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Участники мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие**  Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| **Мероприятие**  Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |

Исполнитель: Е.А.Бородина

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы по состоянию на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |  |  |  |  |
| 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) | В полной мере | - | - | Изготовлена печатная продукция: памятки, листовки, буклеты, плакаты, направленные на профилактику социально значимых заболеваний в количестве 1000 шт. и 1 баннера социальной рекламы по здоровому образу жизни.  Вся печатная информация была направлена в образовательные учреждения и организации г. Бодайбо, а также распространена среди населения города и района во время проведения профилактических акций.  Проведены мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители:  анкетирование, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение фильмов/мультфильму, оформлены стенды, проведены веселые старты, спортивные мероприятия, «круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, проведены тематические уроки и классные часы, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. Экономия по муниципальному контракту составляет 0,3 тыс. руб. |
| **Задача 2** |  |  |  |  |
| 2. Организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых заболеваний, в том числе среди групп высокого риска | В полной мере | - | - | Проведено тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В ходе мероприятий участникам вручались шоколадки и сок, приобретенные по муниципальному контракту.  В рамках мероприятий было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. |
| **Задача 3** |  |  |  |  |
| 3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями | в полной мере | - | - | В декабре 2021 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» проведен эпидемиологический мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.  - заболеваемость населения ВИЧ- инфекцией ( на 100 тыс.чел.) – 163,0.  - заболеваемость населения туберкулезом ( на 100 тыс.чел.) – 68,0  - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. чел.) – 16,0 |
| Итого, шт. % |  |  |  |  |

Исполнитель: Е.А.Бородина, главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

1.1. Показатель « Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально-значимых заболеваний, запланированных по мероприятиям Программы, чел.

5250

**0,98 =** --------- ,

5310

где:

ПкП – показатель выполнения целевых показателей Программы;

Фпу – фактический показатель охваченных мероприятиями участников;

Зуп – запланированные участники мероприятий Программы.

2.1. Показатель «Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения», в %.

42

**1**= --------- \*100 ,

42

где:

УДВ – Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, в %. Согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» ( количественный список людей, болеющих ВИЧ-инфекцией).

ФУ - количество участников, охваченных проф.обследованием, чел.

УВ – количество населения, согласно данным государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

Все данные по охвату участников профилактических мероприятий предоставляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» на 1 января отчетного года, чел, % ».

3. Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-Телеком») по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний:

0/12 = **0**

4. Целевой показатель «Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных» в %:

85

**1**= --------- \*100 ,

85

где:

УДВ – Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), в %.

ФУ - количество участников, охваченных проф.обследованием, чел.

КГПР – количество граждан, высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными) согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо».

5. Целевой показатель «Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку» в %:

100/100=**1,0**

где:

ЦП – Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, в %.

ФУ - количество ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку, в %. (согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»).

ПО – плановое значение показателя.

6. Целевой показатель «Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан)» в %:

85/85=**1,0**

где:

УДВ – Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию в %.

ФУ - количество участников, прошедших обязательное освидетельствование на туберкулез, чел.

ОКН – общее количество населения, согласно статистическим данным на 1 число отчётного периода.

7. Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям: **1,0 ( Данные взяты с показаний ОГБУЗ РБ города Бодайбо)**

-заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией: факт 163,0, цел.пок. 163,0( 163/163)= 1,0

-заболеваемость населения туберкулезом: факт 68,0 цел.пок.68,0 ( 68,0 / 68,0)= 1,0

-заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем: факт 16,0, цел.пок. 16,0 ( 16/16)= 1,0

**Сдц (оценка степени достижения цели)**- (0,98+ 1+0+1 +1+ 1+ 1):7=5,98/7=0,85

Уф = Фф / Фп, **(уровень финансирования реализации Программы)**- 89,5/89,8=**0,99**

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Эп( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле**- **Сдц x Уф**= **0,85 x 0,99= 0,84**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| **Уровень эффективности удовлетворительный** | **0,5 – 0,79** |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей, показывает нам, что программа **«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**» является эффективной.

Исполнитель: Е.А.Бородина,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района