УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. БОДАЙБО  И РАЙОНА

666904,  Бодайбо,

ул. Урицкого, 33

тел./факс (39561) 5 – 17 – 02

E-mail: gorono38@mail.ru

ОКПО  02105878

ОГРН 1023800733098

ИНН 3802001999

КПП 380201001

Администрация

г.Бодайбо и района

____01.03.2022  №______

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   ОТЧЕТУ   ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА » НА 2020-2025 ГОДЫ

на 01.01.2022 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского  района» на 2020-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района  от 13.11.2019 № 221-пп.

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района  (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования;

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы общего образования;

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного  образования;

Муниципальное казённое учреждение  «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее -  МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение  «Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное учреждение  «Ремонтно-эксплуатационная служба

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»);

Программа включает в себя основных задач.

- Основные результаты реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы с учётом внесённых изменений в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 947 875,6 тыс. руб., в том числе из таблицы 1 видно, что  бюджетные ассигнования в течение отчетного года увеличились   на 121 724,5 тыс. рублей или на 14,7%. Исполнение на 01.01.2022 года составило 919 802,6 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования:

Исполнение

финансовых показателей в отчётном году в разрезе источников финансирования

Таблица 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт тыс. руб. | Исполнение,% | Удельный вес источника финансирования в общем объёме исполнения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 29 063,1 | 24 809,0 | 85,4 | 2,7 |
| Областной бюджет | 501 317,2 | 499 646,9 | 99,7 | 54,3 |
| Муниципальный бюджет | 417 495,3 | 395 346,7 | 94,7 | 43,0 |

Изменения

плановых показателей, произошедшие в отчетном году  в разрезе основных мероприятий

Таблица 2

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.01.2021 | Ассигнования на 31.12..2021 | Увеличение +, Уменьшение -ассигнований в разрезе основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 242 280,1 | 286 252,9 | +43 972,8 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 349719,3 | 426 275,0 | +76 555,7 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 94 638,9 | 88 135,9 | - 6 503,0 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 587,3 | 1 772,1 | +184,8 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 18 186,4 | 20 090,6 | +1 904,2 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 880,4 | 829,9 | -50,5 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 110 690,5 | 113 519,3 | +2 828,8 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 7 436,3 | 10 402,3 | +2 966,0 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 491,9 | 491,9 | 0,0 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными | 239,9 | 105,6 | -134,3 |
|  | возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |
|  |  | 826 151,0 | 947 875,5 | +121 724,5 |

-  Значительное увеличение  бюджетных ассигнований было обеспеченно  за счёт областных и федеральных средств, а именно:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  -  + 52 999,9 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  и общеобразовательных  организациях, реализующих  – + 40 000,0 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме - +18 789,5 тыс. рублей;

-   реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив- +3 104,5 тыс. руб.;

- реализация мероприятий, связанных с достижением наилучших  результатов по увеличению налоговых  и неналоговых доходов местных бюджетов - +11 000,0 тыс. рублей.

-    незначительно увеличились ассигнования на питание детей ОВЗ, детей оздоровительной группы, находящихся под наблюдением врача – фтизиатра.

Всего на питание детей за счет всех источников было предусмотрено в бюджете на 2021 год 59 600,7 тыс. рублей, исполнение составило 51 306,9 тыс. рублей, или 86,1%.

Исполнение расходов

в 2021 году в разрезе основных мероприятий

Таблица 3

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 31.12.2021 | Исполнение расходов на 31.12.2021 | Процент исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 286 252,9 | 279 402,0 | 97,6 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 426 275,0 | 413 595,3 | 97,0 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 88 135,9 | 82 822,7 | 94,0 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 772,1 | 1 747,2 | 98,6 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 20 090,7 | 19 180,6 | 95,5 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 829,9 | 440,8 | 53,1 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 113 519,3 | 111 717,5 | 98,4 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 10 402,3 | 10 363,9 | 99,6 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | 491,9 | 429,3 | 87,3 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 105,6 | 103,3 | 97,8 |
|  | Всего | 947 875,6 | 919 802,6 | 97,0 |

Из таблицы 3 видно, что самое низкое исполнение по основному мероприятию 6.  Не выполнен данный показатель в связи с эпидемиологической обстановкой и переходом на дистанционный режим повышения квалификации, что не требует больших финансовых затрат.

Одним из положительных моментов исполнения программы в 2021 году является улучшение материально – технической базы учреждений образования: приобретено материальных ценностей на сумму 25 744,5 тыс. рублей.

2. Реализация основных задач программы   и основных мероприятий.

Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 97,6 %, большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.  Оценка степени достижения задачи 1 выполнена частично. Необходимо отметить, что в 2021 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Вырос охват детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей этого возраста. Происходит снижение показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с миграционным оттоком из района в течение года, отсутствием статистических данных об общей численности детей данного возраста на 01.01.2022 и, как следствие, неточностью расчета показателя.

Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 97,0 %. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений.

Приоритетными задачами муниципальной системы общего образования оставались реализация образовательными организациями Федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения, обеспечение качественного образования.

Неготовность образовательных учреждений к изменению в 2021 году формата государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, трудности периода дистанционного обучения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией привели к тому, что 7 (9,7% от общего числа) выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не получили аттестат о среднем общем образовании.

В образовательных учреждениях продолжается работа по исполнению показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание». Показатель составил 97,9%, что на 1 % выше предыдущего года, но на 1,8% ниже запланированного.  Недостаточный процент охвата горячим питанием старшеклассников говорит о недостаточной эффективности информационной работы с родителями и обучающимися по вопросам здорового питания.

В связи с прекращением действия федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и объективными техническими трудностями не выполнен показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения 100 Мб/с, расположенных в городах, и 50 Мб/с - для сельских образовательных организаций»; требуется корректировка данного показателя на следующий год.

По показателю «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» выполнение составило 44,4%, обновление материально-технической базы в связи с открытием Центров «Точка роста» произошло в МКОУ «СОШ №1» (2020г.), МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо», МКОУ «Мамаканская СОШ», МКОУ «Артемовская СОШ». Невыполнение показателя связано с отставанием открытия Центров региональным оператором на 1 год.

В целом показатели по задаче №2 в полной мере не достигнуты. Управлению образования необходимо организовать целенаправленную работу по повышению качества общего образования прежде всего через повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование их методического сопровождения.

Мероприятия по задаче № 3: Бюджет по задаче 3 «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» исполнен на 94,0%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. В 2021 году в системе дополнительного образования был введен   персонифицированный учет детей и охват детей дополнительным образованием в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, составил 77,1%, что на 1,1% выше планового показателя.

Мероприятия по задаче № 4: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» выполнены на 98,6 % (финансовая составляющая).

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, охват детей олимпиадами и конкурсами составил 72 %, что на 4% выше планового показателя. Прежде всего, это стало результатом увеличения числа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая проводилась на платформе «Сириус». В связи с открытием Центров «Точка роста» количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технической направленности, составил 16,99%, что на 4,99% больше планового показателя. Открытые уроки «Проектория», «Уроки настоящего» и др. проходили в режиме онлайн, в них приняло участие 250 детей, что на 9 детей больше запланированного показателя.

В рамках реализации данной задачи были запущены муниципальные проекты, которые обеспечили реализацию 189 конкурсных событий для обучающихся: сетевые проекты «О, сколько нам открытий чудных…», «Новогодье-2021», «Конкурс по пожарной безопасности», «Высокие технологии в спорте», «Мисс Творчество - 2021»; конкурсы по безопасности дорожного движения «Безопасные дороги для детей», викторина «Лучший пешеход», акции «Ремень для безопасности!», «Осторожно! На дороге юные пешеходы!», «Родительский патруль», «День памяти жертв ДДП», «День матери», «Дед Мороз за безопасность на дорогах» и др.

В целях развития бережного отношения детей к природе и экологическим проблемам родного края прошел муниципальный Фото-Квест «Экологический калейдоскоп», организатором которого стал коллектив МКУ ДО «СЮН», приняли участие 5 команд из муниципальных образовательных учреждений.

Важным мероприятием, направленным на поддержку, стимулирование одаренных детей является традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Победителем стала ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 1» Мельник Елизавета. Призёрами конкурса признаны Гриценко Андрей и Лузгина Екатерина (МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо»).

Доброй традицией на протяжении многих лет остается чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района. В прошлом учебном году в данном торжественном мероприятии приняли участие 14 выпускников старшей школы и 6 выпускников основной школы, каждый из которых получил диплом и памятный подарок.

На базе загородного ДОЛ «Звёздочка» подготовлен и проведен Фестиваль творческих детей «Смена талантов - 2021» для обучающихся детских объединений, кружков, секций учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района. Фестиваль позволил собрать 85 талантливых ребят на три дня с проживанием и питанием в корпусах лагеря.

Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на  95,5%.  Охват детей организованным летним отдыхом составил 92%, что выше планового на 22%.

Всеми формами оздоровления и занятости в летний период 2021 года было охвачено 2125 человек. В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнуло 734 школьника до 15 лет и 229 школьников было занято в лагерях труда и отдыха. В    ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло 180 детей.

При поддержке золотодобывающей компании АО «Полюс Вернинское» в рамках реализации совместного проекта с Администрацией МО г. Бодайбо и района по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних из малообеспеченных семей и семей ТСЖ был организован лагерь труда и отдыха на базе МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр», который  работал в июле и августе.   Компания взяла на себя финансирование питания школьников и заработной платы, которая составила 19176,0 руб.

Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию»  в части финансовой составляющей  выполнены на  53,1 %.  Показатель «Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией» составил 49,4%, что выше планового показателя на 1,5%. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровня  составила 5,9%, что меньше планового на 6,1% в связи с тем, что конкурсные очные мероприятия не проводились по причине санитарно-эпидемиологической ситуации. Только в декабре 2021 года 10 педагогов района направили материалы для участия в региональном конкурсе методических разработок.

Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнены в части финансовой составляющей на 98,4 %. Показатель «Удовлетворённость населения качеством образования» превышен на 0,5% по отношению к плановому.

Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены в части финансирования на 99,6%.

Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме, что позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году, свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией в период проведения занятий и государственной итоговой аттестации.

Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» в части финансовой составляющей выполнены на 87,3 %.

Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, составила 83,8%, что на 3,8% больше запланированного. Выполнение показателя достигнуто благодаря тому, что  частично обучение проводилось дистанционно.

Мероприятия по задаче  № 10: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам,  желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей». Выполнение финансовой составляющей – 97,8%.

Услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  получили 279 детей и их родителей в консультационных пунктах, созданных на базе МКДОУ д/с №5 «Брусничка», МКДОУ д/с № 32 «Сказка» и в Муниципальном консультационном пункте на базе МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района».

3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2021 году:

1. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от  05.04.2021  № 87-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

2. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.06..2021  № 134-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

3. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.09.2021  № 204-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»;

4. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 22.12.2021  № 252-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп».

4. Анализ эффективности реализации программы в 2021 году согласно критериям, утвержденным Постановлением администрации города  Бодайбо и района от  10.07.2014 № 338-пп  показал:

Сдц=(1,04+1,0+0,94+0,12+0,98+0,8+0+1,01+1,06+1,42+1,04+1,31+1,03+0,49+1,01+1,0+1,05+2,38)/18=0,982

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Фф/Фп = 919802,6/947875,6 = 0,970

Эффективность реализации Программы составила Эп= Сдц* Уф =0,98*0,97= 0,95

- оценка эффективности составила 0,95,  что соответствует выводу «эффективная реализация программы».

И.о.начальника                                                                            Е.В.Афиногенова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Порядку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы по состоянию на 01.01.2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. измер. | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | Отклонения фактического от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + /- | % |  |
|  | "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация предоставления доступного современного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; |  |  |  | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. |  |  |  | % | 40,69 | 42,5 | 1,81 | 4,4 | Потребность родителей в получении дошкольного образования в раннем возрасте детей до 3 лет |
| 1.3 | Охват детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; |  |  |  | % | 96,17 | 90,5 | -5,67 | -5,9 | отток населения из района, отсутствие оперативных статистических данных по общей численности детей данного возраста |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, |  |  |  | % | 99,7 | 97,9 | -1,8 | -1,8 | недостаточная работа с учащимися и родителями |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций ; |  |  |  | % | 55,5 | 44,4 | -11,1 | -20,0 | отставание в реализации федерального проекта на 1 год |
| 2.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников; |  |  |  | % | 1,2 | 9,7 | 0 | 0,0 | дистант, неготовность ОО к новой форме ГИА |
| 2.4 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; |  |  |  | % | 55,6 | 0 | -55,6 | -100,0 | Скорость поставленного Интернет не соответствует федеральному проекту, проект закрыт |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ; |  |  |  | % | 76 | 77,1 | 1,1 | 1,4 | Открытие центра "Точка роста на базе МКОУ "СОШ №3", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Артёмовская СОШ" |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, учавствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования); |  |  |  | % | 68 | 72 | 4 | 5,9 | Увеличение количества детей, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах |
| 4.2 | Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленности от общей численности детей от 5 до 18 лет,; |  |  |  | % | 12 | 16,99 | 4,99 | 41,6 | Открытие центра "Точка роста на базе МКОУ "СОШ №3", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Артёмовская СОШ" - охват детей программами естественно - научной и технической направленности |
| 4.3 | Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  |  | участников | 241 | 250 | 9 | 3,7 | Реализация муниципальной модели педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных учреждений МО г. Бодайбо и района |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  | % | 70 | 92 | 22 | 31,4 | Организация новых малозатратных форм летнего отдыха: творческая смена на базе ДОЛ "Звёздочка" |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников. |  |  |  | % | 47,9 | 49,4 | 1,5 | 3,1 | Увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию |
| 6.2 | Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников. |  |  |  | % | 12 | 5,9 | -6,1 | -50,8 | Эпидемиологическая обстановка в районе, отмена очных муниципальных конкурсов |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удовлетворенность населения качеством образования. |  |  |  | % | 91 | 91,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций. |  |  |  | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования. |  |  |  | % | 80 | 83,8 | 3,8 | 4,7 | Организация курсов повышения квалификации в формате он-лайн |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  | чел. | 117 | 279 | 162 | 138,5 | Работа консультационных пунктов на базе МКДОУ №5 и МКДОУ № 32 "Сказка" |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Порядку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА" НА 2020 -2025 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объём финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчётный период, тыс. рублей | Наименование показателя объёма мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 947 875,60 | 919 802,60 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  |  | 417 495,30 | 395 346,70 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 501 317,20 | 499 646,90 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 29 063,10 | 24 809,00 |  |  |  |  |
| 1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 286 252,90 | 279 402,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 88 083,80 | 81 394,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  | Областной бюджет | 198 169,10 | 198 008,00 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 86 217,90 | 79 656,40 | - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;% | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 758,80 | 1 684,30 | - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. | 40,69 | 42,50 | Потребность родителей в получении дошкольного образования в раннем возрасте детей до 3 лет |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 107,10 | 53,30 | -Охват детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет;% | 96,17 | 90,50 | Отток населения из района, отсутствие оперативных статистических данных по общей численности детей данного возраста |
|  |  | Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик» |  | Областной бюджет | 321,10 | 160,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Областной бюджет | 197 848,00 | 197 848,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 426 275,00 | 413 595,30 | - Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций %; | 55,50 | 44,40 | Отставание в реализации федерального проекта на 1 год |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 108 326,60 | 101 410,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 288 885,30 | 287 376,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 29 063,10 | 24 809,00 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 102 102,20 | 96 317,50 | - Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников;% | 1,20 | 9,70 | Дистант, неготовность ОО к новой форме ГИА |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 123,80 | 2 691,10 | - Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; % | 55,60 | 0,00 | Скорость поставленного Интерент не соответствует федеральному проекту, проект закрыт |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Областной бюджет | 281 352,90 | 281 352,90 | -Доля обучающихся, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 99,70 | 97,90 | Недостаточная работа с учащимися и родителями |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 820,60 | 575,80 |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение бесплатным питьевы молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 496,50 | 418,50 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 489,40 | 1 255,40 |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 263,40 | 263,40 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: МКОУ "СОШ 3" |  | Областной бюджет | 790,10 | 790,10 |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 567,30 | 516,40 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 701,30 | 1 548,90 |  |  |  |  |
| 2.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Федеральный бюджет | 18 789,50 | 17 838,30 |  |  |  |  |
| 2.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | сентябрь 2020- декабрь 2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 773,40 | 1 203,30 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 2 731,00 | 1 853,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10 273,60 | 6 970,70 |  |  |  |  |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т. ч. | 88 135,90 | 82 822,70 | -Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ;% | 76,00 | 77,10 | Открытие центра "Точка роста"на базе МКОУ "СОШ №3", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Артёмовская СОШ" |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 77 135,90 | 71 822,70 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования |  | Областной бюджет | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 77 910,90 | 72 556,70 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования |  | Областной бюджет | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 1 772,10 | 1 747,20 | - Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования); | 68,00 | 72,00 | Увеличение количества детей, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах |
|  |  | Участники мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» ,муниципальные образовательные учреждения |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 772,10 | 1 747,20 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 772,10 | 1 747,20 | -Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленности от общей численности детей от 5 до 18 лет,%; | 12,00 | 16,99 | Открытие центра "Точка роста на базе МКОУ "СОШ №3", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Артёмовская СОШ" - охват детей программами естественно - научной и технической направленности |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр», образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 241,00 | 250,00 | Реализация муниципальной модели педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных учреждений МО г. Бодайбо и района |
| 5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 20 090,70 | 19 180,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 18 365,90 | 17 455,80 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: |  | Областной бюджет | 1 724,80 | 1 724,80 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 348,90 | 6 239,20 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время, % | 70,00 | 92,00 | Организация новых малозатратных форм летнего отдыха: творческая смена на базе ДОЛ "Звёздочка" |
|  |  | Участник: Образовательные организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 11 662,90 | 10 862,50 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ ДО "СЮН" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в муниципальных казенных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Областной бюджет | 662,8 | 662,8 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ ДО "СЮН" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Областной бюджет | 1 062,00 | 1 062,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 354,10 | 354,10 |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственные исполнители: | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 829,90 | 440,80 |  |  |  | Увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию |
|  |  | Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  | бюджет МО г. Бодайбо и района | 829,90 | 440,80 |  |  |  |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 200,70 | 37,10 | -Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников,% | 47,90 | 49,40 |  |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | Участники мероприятия: | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 629,20 | 403,70 | -Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников,% | 12,00 | 5,90 | Эпидемиологическая обстановка в районе в 2020 году |
|  |  | Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 113 519,30 | 111 717,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 111 981,30 | 110 179,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 538,00 | 1 538,00 |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | Участники мероприятия: | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 707,10 | 10 484,50 | - Удовлетворенность населения качеством образования, % | 91,00 | 91,50 |  |
|  |  | Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 100 761,20 | 99 182,00 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 513,00 | 513,00 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 1 538,00 | 1 538,00 |  |  |  |  |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственные исполнители: | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т.ч. | 10 402,30 | 10 363,90 | -Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, % | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 402,30 | 10 363,90 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса | Участники мероприятия | январь 2021 - декабрь 2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 402,30 | 10 363,90 |  |  |  |  |
|  |  | Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т. ч. | 491,90 | 429,30 | -Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования,% | 80,00 | 83,80 | Организация курсов повышения квалификации в формате он-лайн |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 491,90 | 429,30 |  |  |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района, МКДОУ № 13, МКОУ "СОШ №3 г. Бодайбо", МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС ОУ". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий для организации психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2021- декабрь 2021 | всего, в т. ч. | 105,60 | 103,30 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 105,6 | 103,3 | -Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, чел | 117 | 279 | Работа консультационных пунктов на базе МКДОУ №5 и МКДОУ № 32 "Сказка" |
| 10.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» |  |  | 105,6 | 103,3 |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 5 к Порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы" по сотоянию на 01.01.2022 года. |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. рублей |  |
|  |  |  | Объём финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2025 годы | Всего, в том числе: | 947 875,60 | 919 802,60 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 947 875,60 | 919 802,60 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования; МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "Ресурсный центр", МУ "РЭС ОУ" | 947 875,60 | 919 802,60 |
| 1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 286 252,90 | 279 402,00 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 286 252,90 | 279 402,00 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | 86 217,90 | 79 656,40 |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 1 758,80 | 1 684,30 |
| 1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик» | 428,20 | 213,30 |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 197 848,00 | 197 848,00 |
| 2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 426 275,00 | 413 595,30 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 426 275,00 | 413 595,30 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 102 102,20 | 96 317,50 |
| 2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 3 123,80 | 2 691,10 |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 281 352,90 | 281 352,90 |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 820,60 | 575,80 |
| 2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г.Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 1 985,90 | 1 673,90 |
| 2.6 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | МКОУ "СОШ 3" | 1 053,50 | 1 053,50 |
| 2.7 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 2 268,60 | 2 065,30 |
| 2.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 18 789,50 | 17 838,30 |
| 2.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бдайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 14 778,00 | 10 027,00 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 88 135,90 | 82 822,70 |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 88 135,90 | 82 822,70 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 88 135,90 | 82 822,70 |
| 4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 1 772,10 | 1 747,20 |
| 4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" | 1 772,10 | 1 747,20 |
| 5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 20 090,70 | 19 180,60 |
| 5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Участники мероприятия: образовательные организации | 6 348,90 | 6 239,20 |
| 5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | Участники программы: МКУ ДО "СЮН" | 11 662,90 | 10 862,50 |
| 5.3 | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции муниципальных казенных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | Участники программы: МКУ ДО "СЮН" | 662,80 | 662,80 |
| 5.4 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Участники мероприятия: Общеобразовательные организации | 1 416,10 | 1 416,10 |
| 6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 829,90 | 440,80 |
|  |  | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" |  |  |
|  |  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного и общего образования |  |  |
| 6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | Участники мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр" | 200,70 | 37,10 |
| 6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | Участники мероприятия: | 629,20 | 403,70 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района |  |  |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 113 519,30 | 111 717,50 |
| 7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | Участники мероприятия: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 10 707,10 | 10 484,50 |
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" | 100 761,20 | 99 182,00 |
| 7.3 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС" | 2 051,00 | 2 051,00 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 10 402,30 | 10 363,90 |
|  |  | Участники программы: образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования. | 10 402,30 | 10 363,90 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 491,90 | 429,30 |
|  |  | Участники мероприятия: | 491,90 | 429,30 |
|  |  | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | 16,00 | 0,00 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 24,00 | 16,80 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы общего образования | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 34,40 | 33,70 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 235,50 | 232,90 |
|  |  | Муниципальное учреждение «РЭС ОУ» | 79,00 | 44,00 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» | 93,00 | 91,90 |
| 10 | Создание условий для организации психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 105,60 | 103,30 |
|  |  | Участники мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр" | 105,6 | 105,3 |

- Приложение 6

- к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2021 году

по программе «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020-2025 годы»

| Задачи программы | Оценка степени достижений задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | Не достигнутые в полной мере | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного современного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. |  | + |  | 1.1. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ; | 40,69 | 42,5 | +1,81 |
|  |  |  |  | 1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ; | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 1.3. Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; | 96,17 | 90,5 | -5,67 |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного современного качественного общего образования |  |  |  | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | 1,2 | 9,7 | -8,5 |
|  |  |  | + | 2.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных организаций; | 99,7 | 97,9 | -1,8 |
|  |  |  |  | 2.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций (процент); | 55,5 | 44,4 | -11,1 |
|  |  |  |  | 2.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; | 55,6 | 0 | -55,6 |
| Задача № 3: Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | + |  |  | 3.1.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 76 | 77,1 | +1,1 |
| Задача № 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | + |  |  | 4.1. Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образовании) ; | 68 | 72 | +4 |
|  |  |  |  | 4.2. Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5 до 18 лет (процент); | 12 | 16,99 | +4,99 |
|  |  |  |  | 4.3.Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; | 241 | 250 | +9 |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | + |  |  | 5.1.Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях; | 70 | 92 | +22 |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | + |  |  | 6.1.Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (процент); | 47,9 | 49,4 | +1,5 |
|  |  |  |  | 6.2. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников (процент); | 12 | 5,9 | -6,1 |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | + |  |  | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,5 | +0,5 |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | + |  |  | 8.1.Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 100 | 100 | 0 |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | + |  |  | 9.1.Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 80 | 83,8 | +3,8 |
| Задача № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | + |  |  | 10.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 117 | 279 | +162 |
| Итого в шт.,% | 80 | 10 | 10 |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

на 01.01.2022 года

Методика эффективности реализации  Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1. Степень достижения целей и решения задач Программы за 2021 год составил:

| Задачи программы | Факты, однозначно свидетельствующие об исполнении программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения показателя |
| Задача № 1: Организация предоставления доступного современного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. | 1.1. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; | 40,69 | 42,5 | 1,04 |
|  | 1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ; | 100 | 100 | 1,00 |
|  | 1.3. Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; | 96,17 | 90,5 | 0,94 |
| Задача № 2: Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников | 1,2 | 9,7 | 0,12 |
|  | 2.2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях; | 99,7 | 97,9 | 0,98 |
|  | 2.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций (процент); | 55,5 | 44,4 | 0,8 |
|  | 2.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком; | 55,6 | 0 | 0,00 |
| Задача № 3: Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 3.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | 76 | 77,1 | 1,01 |
| Задача № 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 4.1. Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образовании); | 68 | 72 | 1,06 |
|  | 4.2. Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5 до 18 лет (процент); | 12 | 16,99 | 1,42 |
|  | 4.3. Число участников, открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; | 241 | 250 | 1,04 |
| Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 5.1. Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях; | 70 | 92 | 1,31 |
| Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 6.1. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (процент); | 47,9 | 49,4 | 1,03 |
|  | 6.2. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников (процент); | 12 | 5,9 | 0,49 |
| Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 7.1. Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,5 | 1,01 |
| Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 8.1. Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | 100 | 100 | 1,00 |
| Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 9.1. Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования | 80 | 83,8 | 1,05 |
| Задача № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 10.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 117 | 279 | 2,38 |

Сдц=(1,04+1,0+0,94+0,12+0,98+0,8+0+1,01+1,06+1,42+1,04+1,31+1,03+0,49+1,01+1,0+1,05+2,38)/18=0,982

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Фф/Фп = 919802,6/947875,6 = 0,970

Эффективность реализации Программы составила Эп= Сдц* Уф =0,98*0,97= 0,95

- оценка эффективности составила 0,95,  что соответствует выводу «эффективная реализация программы».

И.о.начальника                                                                              Е.В.Афиногенова