**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 год в 2017 году**

 Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 16.02.2016 г. № 18-п.

 **Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

 Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

 **В 2017 году** на реализацию мероприятий Программы направлено 1360,3 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – 760,3 тыс. руб., внебюджетных – 600,0 тыс. руб.

 В соответствии с планом на 2017 год в период с 1.01.2017г. по 31.12.2017 г. проведены все запланированные мероприятия.

1. Основное мероприятие: **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей».**

***Исполнение мероприятий по программе: 216,3 тыс. рублей:***

 *- районный конкурс «Почетная семья».* В организации конкурса участвовали ОГКУ управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району, ОГБУСО КЦСОН при поддержке Администрации МО г. Бодайбо и района. В конкурсе участвовало 8 семей (41 чел.) по номинациям: «Молодая семья», «Приемная семья», «Многодетная семья». Торжественная церемония награждения участников конкурса состоялась 15 мая 2017 года в Международный день семьи. Всего на организацию и проведение конкурса было направлено 99,9 тыс. руб.;

 *- III районный Форум приемных родителей* состоялся 3 марта 2017 года. Участие в форуме приняли родители, воспитывающие приемных и опекаемых детей, всего 37 чел., представители Администрации г. Бодайбо и района, межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, общественность и СМИ. На форуме поднимались актуальные вопросы и проблемы сопровождения и жизнедеятельности приемных семей, прошла процедура избрания делегата на областной форум приемных родителей. 20 семей были поощрены ценными подарками в номинациях: «За воспитание ребенка» отмечено 17 опекунов, «Семьи, воспитывающие детей-инвалидов» - 2 семьи, «Конкурс любительских видеофильмов среди замещающих семей» - 1 семья. На проведение форума было выделено 22,0 тыс. руб.

В соответствии с Программой была профинансирована в размере 25,0 тыс. руб. поездка делегата от Бодайбинского района Ван Н.А на областной форум приемных семей, который состоялся в г. Иркутске в апреле 2017 года;

 *- декада «Страна семьи. Мир детства».* Ответственным исполнителем мероприятия выступила Администрация МО г. Бодайбо и района при участии управления образования Администрации МО г. Бодайбо и района, ОГБУСО КЦСОН, управления культуры Администрации МО г. Бодайбо и района. В рамках декады, которая прошла с 10 по 20 мая 2017 года и была приурочена к Международному дню семьи, проведены плановые мероприятия:

 *- Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья».* Конкурс проходил среди коллективов дошкольных образовательных учреждений, участвовало 6 команд (детские сады №№ 1,5,13,32,8 п. Мамакан и НОШ № 35 «Радуга»). Всего участников – 80 чел.

 *- Выставка творчества работ семей Бодайбинского района «Страна семьи. Мир детства».* Участвовало 113 семей, было представлено 367 работ. В период проведения выставки для желающих был показан мастер-класс по изготовлению авторских заколок для волос, участвовало 12 детей и 4 взрослых. По итогам выставки дипломами победителей и ценными подарками были отмечены 7 семей, 26 семей получили сертификаты. Дети – участники выставки получили сладкие призы.

 - *Фестиваль семейного творчества «Семья - сердец высокое творенье».* Фестиваль проходил 14 мая 2017 г. в актовом зале Дома детского творчества. В нем приняло участие 9 семейных коллективов и танцевальные коллективы Дома детского творчества.

 Всего в мероприятиях декады приняли участие около 600 детей и взрослых.

 - *Районный семейный конкурс «Папа, мама, я - счастливая семья!»* проводился впервые в г. Бодайбо в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Местом проведения конкурса стала открытая площадка городского парка, а участниками и болельщиками все желающие. К конкурсу была приурочена выставка детских рисунков «Семья глазами детей», в которой принял участие 41 ребенок, все они награждены сладкими призами. Программа проведения праздника включала и церемонию бракосочетания, и чествование семей, проживших в браке более 25 лет. Трем семьям были вручены медали «За любовь и верность». Всего в празднике приняли участие около 200 человек.

 Все мероприятия п. 1 Программы, предусмотренные планом на отчетную дату, исполнены на 100% и профинансированы в полном объеме.

 2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

 ***Исполнение мероприятий по программе: 127,4 тыс. рублей.***

В рамках реализации данного мероприятия проведены:

 *- Благотворительная акция в День защиты детей «Мороженое от волшебника».* Более 500 порций мороженного были розданы детям во время городского праздника. Акция состоялась при поддержке ООО «Витим-лес».

 *- Праздник для детей из социально незащищенных семей, приуроченный ко Дню защиты детей.* 50 детей, проживающих в поселках района, получили подарочные наборы на сумму 650 руб.

 *-* *Акция «Собери ребенка в школу»* проведена при поддержке золотодобывающих предприятий, частных предпринимателей и граждан. Всего помощь получили 448 детей. 162 детям была оказана помощь в виде приобретения одежды, обуви, спортивной формы, школьных портфелей и канцелярских принадлежностей. АО ЗДК «Лензолото» всем первоклассникам района (286 чел.) подарили наборы канцелярских принадлежностей, а также светоотражающие стикеры на ранцы в целях предупреждения дорожного травматизма.

 На участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях были выделены средства в соответствии с Программой в размере 30,3 тыс. руб. на проезд детям для участия в зональном фестивале «Байкальская звезда» в г. Братске (7 участников). В целом, на проведение данного мероприятия программой предусмотрено финансирование в размере 80,0 тыс. руб. Участники зонального фестиваля в г. Братске не были приглашены на областной фестиваль, в связи с этим остались неиспользованными выделенные средства.

 Оказана материальная помощь 38 семьям с детьми (на проезд к месту лечения, обследования ребенка, на приобретение лекарств и др.) в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве на общую сумму 1 127,2 тыс. руб. (внебюджетные средства).

Все мероприятия п.2 проведены в полном объеме. Финансирование мероприятий по п.2. Программы исполнено на 98% (участники зонального фестиваля «Байкальская звезда» не были приглашены на областное мероприятие).

 3.Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

 ***Исполнение мероприятий по программе: 99,9 тыс. рублей.***

 С 01.12.2017 по 08.12.2017г в рамках декады инвалидов прошла ежегодная районная выставка творческих работ детей-инвалидов «Я такой же, как Вы!». В выставке приняли участие 30 детей-инвалидов г.Бодайбо и Бодайбинского района, были представлены 43 работы. Дети, участники выставки, получили сладкие подарки.

В ходе проведения декады инвалидов 28.12.2017 г. был проведен круглый стол, в работе которого приняли участие люди, имеющие инвалидность, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, представители государственных органов власти, руководители общественных организаций и представители СМИ. Вопросы, обсуждаемые в ходе беседы, касались медицинского и социального обеспечения инвалидов и формирования безбарьерной среды на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

В ходе проведения круглого стола была затронута проблема обеспечения семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Было принято решение о внесении изменений в муниципальную программу «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы: п. 3 Программы - Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов» дополнить подпунктом 3.7. «Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами» и предусмотреть финансирование по данному подпункту.

Программой предусмотрено обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов, проживающих в г. Бодайбо и районе. Все дети-инвалиды получили сладкие подарки к Новому году. На финансирование этого мероприятия программой предусмотрено 81,3 тыс. руб. За счет экономии, сложившейся в результате проведения электронного аукциона, проведение данных мероприятий было профинансировано в размере 80,0 тыс. руб.

При участии «Ланта-банка», который ежегодно в декаду инвалидов проводит благотворительные акции, направленные на поддержку семей, воспитывающих детей- инвалидов, в 2017 году семья из г.Бодайбо получила ортопедический аппарат для отведения и установки бедер в заданном положении (SWASH) для ребенка-инвалида Егоровой Дарьи. Также в текущем году к этой акции присоединилось АО «Полюс Вернинское», которые оказали помощь семье с ребенком-инвалидом (колясочником) в п.Мамакан в приобретении коляски. Компания взяла на сопровождение семью, воспитывающую ребенка-инвалида.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья были проведены спортивные мероприятия в рамках проведения декады инвалидов. Все мероприятия профинансированы в полном объеме, в соответствии с запланированными ассигнованиями.

Финансирование основного мероприятия п.3.Программы составило 99% за счет сложившейся экономии в результате проведения электронного аукциона.

4. Основное мероприятие: **«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».**

 ***Исполнение мероприятий по программе: 260,5 тыс. рублей:***

 *- акция «Лето. Подросток. Занятость».* Акция проходила с 3 по 16 июля. В соответствии с планом ежедневно в этот период для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 42 ребенка. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для проведения мероприятий в соответствии с программой был предусмотрен призовой фонд, ежедневно дети получали соки. На эти цели было направлено 20,2 тыс. руб.

 В рамках данного мероприятия были предусмотрены средства в размере 43,8 тыс. руб. на приобретение батута. Управлением образования была подготовлена конкурсная документация. ПО итогам аукциона заключен муниципальный контракт № 371 от 28.09.2017 г. с ООО «Поставщик» на приобретение и доставку батута на сумму 43,5 тыс. руб.;

 *- организация профильного лагеря для детей коренных малочисленных народов в п. Перевоз.* Впервые в этом году совместно с некоммерческой организацией коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» был организован лагерь с дневным пребыванием детей в п. Перевоз для детей коренных и малочисленных народов. В лагере в течение двух недель отдыхали 16 детей. Для них было организовано трехразовое питание из расчета 304.7 рублей в день, разработана образовательная программа «Легенды Улукиткана», в рамках которой они знакомились с традициями и обычаями своего народа, занимались художественным творчеством, проводили спортивные мероприятия.

 По окончании сезона участникам лагерной смены были вручены подарочные наборы. Всего на организацию лагеря было направлено 149,7 тыс. руб.;

 **-** *проведение праздника улиц.* В течение летнего периода 2017 года специалистами ОГБУСО КЦСОН проведено 4 праздника улиц под девизом «Улыбка детворы во все дворы!». Праздники прошли в м/н г. Бодайбо по ул. П. Поручикова, Бисяга и Колобовщина, а также в п. Артемовском. В них было задействовано 97 детей. На проведение праздников улиц было направлено 19,5 тыс. руб. для приобретения призов в виде сладких наборов.

 Выполнение мероприятий, предусмотренных п. 4 Программы, составило 100%.

 Средства, предусмотренные на их реализацию, профинансированы и освоены в полном объеме.

 Все целевые показатели, предусмотренные Программой на 2017 год, выполнены. Результаты представлены в Приложении 3.

Реализация программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы способствовала выстраиванию системы работы на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, а также позволила осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по созданию условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе.

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей, можно считать программу «Семья и дети Бодайбинского района» эффективной.

**Приложение 4**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

**по состоянию на 01.01. 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2017год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | 760, 3 | 704, 1 |  |
| 1.  | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей; | Администрация МО г.Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 220, 4 | 216, 3 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 2 400 чел. | 2 500 чел. |  |
| 1.1. | **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН |  |  | 195,4 | 195, 3 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.17-01.09.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 99,9 | 99, 8 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 01.02.2017-29.02.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Участие приемных семей в областном конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 01.06.201730.10.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проведение районного семейного конкурса «Папа, мама, я - счастливая семья!» в рамках декады «Страна семьи - мир детства!» | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 01.06.2017-01.08.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Семейные старты «Мама, папа, я - спортивная семья!» | Ответственный исполнитель- Управление образования |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- Управление культуры | 01.11.17-30.11.17 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 25,5 | 25,5 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | 01.03.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 25,0 | 21,0 |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 177,5 | 127, 4 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 45% | 56% |  |
| 2.1. | **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 01.01.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 97,5 | 97,1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.17-30.06.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - | - |  |  |  | Акция благотворительная-проводится за счет спонсорских средств при поддержке ООО «Витим-лес» |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.05.17-30.06.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 64,6 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | 01.12.17-31.12.17 |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | 01.08.17-31.08.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - |  |  |  |  | Акция благотворительная-проводится при участии группы компаний «Полюс», частных предпринимателей и доровольных пожертвованиий граждан (сбор вещей на базе ОГБУСО «КЦСЗН»), получили помощь 448 детей. |
| 2.1.6 | Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав  | 01.11.2017-31.12.2017 |  | - | - |  |  |  | Акция благотворительная-проводится при участии группы компаний «Полюс» |
| 2.2. | **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | 01.03.2017-30.06.2017 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | 80,0 | 30, 3 |  |  |  | Принимали участие в зональных соревнованиях в г.Братске. Участники зонального тура не были приглашены на областной фестиваль «Байкальская звезда»  |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрацияг. Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17 | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  | Материальная помощь оказывается в соответствии с Положением о социальном партнерстве, получили 38 семей (на проезд к месту лечения, обследования ребенка). |
| 3 |  **Основное**  м**ероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 101,2 | 99, 9 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 65%50 чел. | 75%65 чел. |  |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 01.11.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17-15.12.17 |  | - | - |  |  |  | Протокол поручений направлен в соответствующие организации |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 81,3 | 80,0 |  |  |  | Электронный аукцион |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17-31.12.17 |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.5. | Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.01.17-31.12.17  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - |  |  |  |  | Приобретен ортопедический аппарат для отведения и установки бедер в заданном положении (SWASH) для Егоровой Дарьи (ребенок-инвалид, лежачий) |
| 3.6. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 01.06.2017-01.12.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.12.17-31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 261,2 | 260,5  | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | 70% | 80% |  |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.06.2017-31.08.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **91,9** | **91,5** |  |  |  | Электронный аукцион |
| 4.2. | Организация палаточного лагеря  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.07. 2017-30.08.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **149,8** | **149,5** |  |  |  |  |
| 4.3.  | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 01.06.2017-31.08.2017 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **19,5** | **19,5** |  |  |  |  |

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители,участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,тыс.руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: | 760, 3 | 704, 1 |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района |  |  |
| **Основное мероприятие** **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» | Администрация МО г.Бодайбо и района | 220, 4 | 216, 3 |
| **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН | 195,4 | 195, 3 |
|  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 99,9 | 99, 8 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 22,0 | 22,0 |
| Участие приемных семей в областном конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции» | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 16,0 | 16,0 |
| Проведение районного семейного конкурса «Папа, мама, я - счастливая семья!» в рамках декады «Страна семьи - мир детства!» | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 32,0 | 32,0 |
| Семейные старты «Мама, папа, я - спортивная семья!» | Ответственный исполнитель- Управление образования | - | - |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- Управление культуры | 25,5 | 25,5 |
| **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | 25,0 | 21,0 |
| **Основное мероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей»  | Администрация МО г. Бодайбо и района | 177,5 | 127, 4 |
| **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 97,5 | 97,1 |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 32,5 | 32,5 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 64,6 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - |  |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав  | - | - |
| **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | 80,0 | 30, 3 |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрацияг. Бодайбо и района | - | - |
|  **Основное**  м**ероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 101,2 | 99, 9 |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 9,9 | 9,9 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 81,3 | 80,0 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | - |  |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 10,0 | 10,0 |
| **Основное мероприятие**«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 261,2 | 260,5  |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 91,9 | 91,5 |
| Организация палаточного лагеря  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 149,8 | 149,5 |
| Проведение праздника улиц | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 19,5 | 19,5 |

**Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**« Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы |
| 1 | **Целевой показатель**: Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | Чел. | 2400 | 2500 |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель**: Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | %. | 45 |  56% |  |  |  |
| 3 | **Целевой** **показател**ь:удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | %чел | 65%50 | 75%65 |  |  |  |
| 4 |  **Целевой** **показател**ь:удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 70% | 87% |  |  |  |

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач в 2017году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |   |   |   |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | В полной мере   |   |   | Реализовано 7 районных социально-значимых мероприятия: приняли участие 2500 детей и родителей.По программе – 220,4 тыс. рублей; израсходовано- 216,3 тыс.руб. |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семейОказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально-экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан)  | В полной мере |  |  | Было организовано и проведено 7 публичных мероприятий для детей данной категории. Подарки получили 50 детей, помощь к школе 448 детей.По программе предусмотрено177,5 тыс. руб., по факту-127, 4 тыс. руб.В администрацию г. Бодайбо и района поступило 38 заявлений от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соц. партнерства на общую сумму 1 127,2 тыс. рублей.  |
| **Задача 3**  |  |  |  |  |
| Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | В полной мере |  |  | Реализовано 6 социально-ориентированных мероприятий. По программе запланировано 101,2 тыс. руб. Из 115 детей-инвалидов, проживающих в Бодайбинском районе, в программных мероприятиях участвовало 65 детей. По факту израсходовано на достижение этой задачи 99,9 тыс.руб.  |
| **Задача 4**  |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | В полной мере  |  |  | Организованы и проведены районные массовые мероприятия: акция «Лето. Подросток. Занятость»,4 праздника улиц, профильный лагерь для коренных малочисленных народов. Приняло участие 155 детей, нуждающихся в заботе государства. Предусмотренное финансирование в 261,2 тыс.руб. Освоено 260,5 тыс.руб.  |
| **Итого: 4** | **4** |   |   | Предусмотрено программой 760,3 тыс. руб.;Освоено 704,2 тыс. руб. Разница за счет экономии э/аукциона.Не освоены средства, предусмотренные для участия в областном фестивале «Байкальская звезда», своевременно не проведено перераспределение средств. |

**Оценка эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы**

Сдп1 - количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания: **2500** /**2400=1,04**

Сдп2-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий: **56/45=1,24**

Сдп3-удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав:**75/65=1,15**

Сдп4-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий: **87/70=1,24**

**Сдц**- (1,04+1,24+1,15+1,24):4=4,64:4=**1,17**

**Уф**-704,1 / 760,3= **0,93**

**Эп**- **Сдц x Уф**= 1,17 x 0,93=**1,09**

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей, можно считать программу «Семья и дети Бодайбинского района» эффективной.

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района