Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы***

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 8 | 7 | -1 | 88 | Одна молодая семья не реализовала свидетельство о праве на получение социальной выплаты по своей вине. |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-во  семей | 8 | 8 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятия  на 2017  год | Фактичес-кое значение показателя меропри-ятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:  - Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.17 31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, федеральный бюджет, областной бюджет | 6 175,1  М.б. – 2 785,8;  О.б. – 1 568,8;  Ф.б. – 1 820,5 | 5 348,2  М.б. –2 353,2;  О.б. – 1 368,3  Ф.б. – 1 608,7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 7 семей | Отсутствие условий для социальной выплаты по вине участника программы |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.17  31.12.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.17 31.12.17 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.17  15.09.17 | - | - | - | - | - | - | Отправлен список на 01.09.2017 молодых семей, которые планируют получить соц.выплату в 2018 году в Министерство |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.08.17  31.12.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.01.2017  01.03.2017 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета | ОЭАиП | 01.05.2017  01.07.2017 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетель-ство | 8 семей | 8 семей | Исполнено выданы свидетельства в полном объеме |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов | ОЭАиП | 01.01.2017  31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.2017  31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | Внесены изменения и дополнения в программу |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.2017  31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.01.17 31.12.17 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 175,1  М.б. – 2 785,8;  О.б. – 1 568,8;  Ф.б. – 1 820,5 | 5 348,2  М.б. –2 353,2;  О.б. – 1 368,3  Ф.б. – 1 608,7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 7 семей | Отсутствие условий для социальной выплаты по вине участника программы |

Подготовил:

Гл.. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2017 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 6 175,1 | 5 348,2 |
| ответственный исполнитель Программы | 6 175,1 | 5 348,2 |
| Основное мероприятие:  «Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 6 175,1 | 5 348,2 |
| Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района  (Федеральный бюджет) | 1 820,5 | 1 608,7 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района  (Областной бюджет) | 1 568,8 | 1 368,3 |
| Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района  (Бюджет МО г. Бодайбо и района) | 2 785,8 | 2 353,2 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты |  | + |  | Предоставление социальной выплаты запланированной в текущем году выполнена не в полном объеме. Из 8 запланированных молодых семей, социальную выплату получили 7 молодых семей. Неисполнение связано по вине участника – претендента на социальную выплату. |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка  
к показателям результативности, оценке эффективности, реализации мероприятий муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015 – 2020 годы в 2017 году**

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п (далее – Программа). Программа направлена на государственную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной разработчик и исполнитель Программы – отдел экономического анализа и прогнозирования.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевой показатель результативности реализации Программы - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из суммы, заложенной на софинансирование Программы в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2017 года вносилось четыре изменения в Программу. Изменения касались следующего: от 30.05.2017 № 99-пп (добавлены областные и федеральные финансовые средства); от 10.07.2017 № 140-п и от 10.10.2017 № 205-п (приведение в соответствии с областной подпрограммой), от 18.12.2017 № 268-п (изменения в части уточнения финансирования на очередной финансовый год и плановый период, изменения целевых показателей). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Были также внесены изменения в план мероприятий.

В 2017 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

Согласно Соглашению об участии в реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы от 24.04.2017 № 13, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района, на софинансирование муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы муниципальному образованию г. Бодайбо и района выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям.

С 17 мая по 01 июня 2017 года были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 8 молодым семьям.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2017 год на софинансирование мероприятий Программы было предусмотрено - **2 785,8** тыс. руб., (исполнено – **2 353,2** тыс. руб.), из федерального бюджета выделено – **1 820,5** тыс. руб. (исполнено – **1 608,7** тыс. руб.), из областного бюджета выделено - **1 568,8** тыс. руб. (исполнено – **1 368,3** тыс. руб.).

Финансовые средства исполнены не в полном объеме. Одна молодая семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий по своей вине, свидетельство было выдано, оформлен договор с ПАО «Сбербанк». Средства, запланированные на эту молодую семью возвращены в бюджеты: федеральный – 211,8 тыс. руб., областной – 200,5 тыс. руб., бюджет МО г. Бодайбо и района – 432,6 тыс. руб. Соответственно целевой показатель достигнут лишь на 88%.

Бюджетная эффективность Программы составляет 87%.

Запланированные целевые показатели выполнены не в полном объеме.

На 01.01.2018 года улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей. 3 молодые семьи социальную выплату использовали на погашение ипотечного кредита, 4 молодые семьи приобрели жилье в г. Бодайбо.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **4 556,8** тыс. руб., из них: денежные средства материнского капитала в сумме – **453,1** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – 2 610,0 тыс. руб., объем собственных средств – **1 493,8** тыс. руб.

Исключены из списков претендентов на получение социальной выплаты на 01.09.2017 года 10 молодых семей - по достижению возраста 35 лет 4 молодые семьи, 1 молодая семья выехала из района, 5 молодых семей не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2017 году внесены в список участников Программы 15 молодых семей, из них 2 семьи многодетные.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 28 молодых семей, из них 7 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 0,82. По критериям оценки эффективности (от 0,8 – 1,0) Программа является эффективной.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2017 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.09.2017 был сформирован список участников Программы в количестве – 34 семей.

- оформлено и выдано 8 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы социально значима и востребована жителями города и района.

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП - И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015-2020 годы в 2017 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **7/8=0,88**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **8/8=1**

**Сдц =** (0,88+1):2=0,94

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 5 348,2/6 175,1 =0,87

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,94\*0,87=0,82;

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» является эффективной.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП И.В.Богданова