Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» |
| 1.1 | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения | % | 14,2 | 12,1 |  |  | В связи с сокращением численности населения, нежеланием регистриро-ваться (из-за отдаленности) в органах налоговой службы в г. Иркутске. |
| 1.2 | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела. | чел. | 0 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования из областного бюджета |

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие:«Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.11.2016-31.12.2016 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Из-за сокращения на 50% размера субсидии из ф.б., гранты на развитие собствен-ного бизнеса в 2016 году в муниципалитеты Иркутской области не предоставлялись |
| 1.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей,претендентов на получение грантов | ОЭАиП | 01.10.2016-31.12.2016 | - | - | - | - | - | - |  Не проводи-лось |
| 1.1.2. | Мероприятие 1:«Софинансирова-ние расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | Администрация г. Бодайбо и района | 01.10.2016-31.12.2016 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  Количество предпринимателей получателей субсидий на создание и развитие собственного дела | 0 чел. | 0 чел. | - |
| 2. | Мероприятие:Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП | 01.01.2016-31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | Проведены консультативные работы |
| 2.1. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2016-31.12.2016 | - | - | - | - | - | - | Информация в СМИ и на официально сайте Администрации МО г. Бодайбо и района |
| 2.2. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | ОЭАиП, некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства малого и среднего бизнеса г. Бодайбо и района» | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - | Были проведены 2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.3. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | ОЭАиП, ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП  | 01.01.201631.12.2016 | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию за 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2016 год | исполнение на отчетную дату |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | всего | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель Подпрограммы Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:«Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. |  |   | - | В связи с сокращением численности местного населения, выездом из района. |
| 2. Финансовая поддержка начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. |  |  | - | Из-за сокращения на 50% размера субсидии из ф.б., гранты на развитие собственного бизнеса в 2016 году в муниципалитеты Иркутской области не предоставлялись |
| 3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМПС. |  | + |  | Проведены консультационные и информационные услуги |

Подготовил:

Вед.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по Подпрограмме**

**«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы**

**за 2016 год**

В рамках Подпрограммы мероприятие по финансовой поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела не осуществлялось. Согласно письма Министерства экономического развития Иркутской области от 02.06.2016, в 2016 году субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства предоставляться не будут, в связи с сокращением субсидии из федерального бюджета.

В подпрограмму были внесены 2 изменения в части изменения финансирования мероприятия.

Денежные средства, которые были изначально запланированы в 2016 году на софинансирование по мероприятию «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела» в сумме 178,2 тыс. руб. были возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района.

В течение года проводилась консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, информационно-консультативные услуги для СМП. Были представлены информационные материалы для СМИ.

Было проведено 2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 3 и 4 кварталах 2016 года. В сентябре был проведен семинар на тему: «Сохранение бизнеса в условиях кризиса, изменений федерального, регионального, муниципального законодательства для СМСП». Семинар проводила председатель совета Некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской области» Сокова В.В.

В октябре 2016 года был проведен семинар на тему «Основы предпринимательской деятельности». Семинар проводил директор школы предпринимательства и управления при Иркутском Доме науки и техники, кандидат экономических наук Семенов В.Т.

Степень достижения цели равна 0,46.

 Из двух целевых показателей:

- Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения равен 0,86, - из-за сокращения численности населения г. Бодайбо и района и нежелания регистрироваться из-за удаленности областного центра в налоговой службе г. Иркутска.

- Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела, целевой показатель равен 0, так как отсутствовало финансирование.

 Что касается оценки эффективности подпрограммы, рассчитать ее не имеет возможности, так как не достигнуты целевые показатели, не было проведено основное мероприятие, где заложено финансовое обеспечение «Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела».

Исп. И.В.Богданова