Отчет

об исполнении целевых показателей программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| - / + | % |
| **Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| 1. | Количество участников региональных и федеральных программ и конкурсов | Чел. | 17 | 15 | - 2 | 88,2 | Участие осуществляется согласно разнарядке Министерства по молодежной политике Иркутской области |
| 2. | Удельный вес молодежи вовлеченной в общественно-полезную деятельность через участие в социальных проектах, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 7 | 33 | + 26 | 471,4 |  |
| 3. | Количество рабочих мест, созданных для несовершеннолетних на предприятиях и учреждениях Бодайбинского района | Чел. | 5 | 14 | + 9 | 280 |  |
| 4. | Численность подростков, занятых в летних трудовых отрядах | Чел. | 175 | 199 | + 24 | 113,7 |  |
| 5. | Численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания | Чел. | 172 | 296 | + 124 | 172 |  |
| 6. | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, к общей численности молодежи Бодайбинского района | % | 7 | 5 | - 2 | 71,4 | Работа по развитию волонтерского движения начата в 2016 году |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**  **на 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| 1. | Численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | Чел. | 200 | 753 | + 553 | 376,5 |  |
| 2. | Удельный вес численности несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета к общей численности несовершеннолетних | % | 7,5 | 1,5 | + 6 | 20 |  |
| 3. | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 25 | 54 | + 29 | 216 |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО г.Бодайбо и района на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей | |
| План на 1 июля отчетного года | Исполнение на отчетную дату |
| **Программа** «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 719,4 | 718,9 |
| Отдел по молодежной политике и спорту | 719,4 | 718,9 |
| **Подпрограмма 1** «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 719,4 | 718,9 |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |
| **Основное мероприятие:**  «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 719,4 | 718,9 |
| **Подпрограмма 2** «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | Администрация МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике и спорту | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник финансиро-вания | Объем финансирова-  ния, предусмотрен-ный на  2016 год,  тыс.руб. | Профинан-сировано за  отчетный  период,  тыс.руб. | Наименова-ние  показателя  объема мероприятия,  единица измерения | Плановое  значение  показателя  меропри-ятия на 2016 год | Факти-ческое  значение  показателя меропри-ятия | Обоснование  причин  отклонения |
| **1.** | | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 719,4 | 718,9 |  | 17 | 11 |  |
| 1.1.1 | | Встреча с воинами-интернационалистами | Отдел по молодежной политике и спорту | 28.10.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 50 | 75 |  |
| 1.1.2 | | День призывника | Отдел по молодежной политике и спорту, отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам | 01.10. –31.10.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 26,9 | 26,6 | Количество человек | 75 | 75 | Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 12.02.2016 № 014 |
| 1.1.3 | | Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.05. –31.05.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 10 | 10 | Проведена акция «Вахта памяти»,количество участников 10 человек; легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, количество участников 176 человек; акция «Георгиевская ленточка» - распространено 1000 штук лент; акция единого действия «Майский вальс», участие приняли 40 пар; общественная акция-шествие «Бессмертный полк» - 294 человека. |
| 1.1.4 | | День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» | Отдел по молодежной политике и спорту | 22.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 150 | 50 | Свечи для проведения мероприятия были приобретены на средства Бодайбинского городского поселения |
| 1.1.5 | | Районная патриотическая акция «Мы – граждане России», посвященная Дню государственного флага России | ОМП и С | 22.08.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 150 | 60 | Акция прошла в рамках празднования Дня российского флага в городском парке. Жителям города были вручено более 300 лент триколор и 50 листовок |
| 1.1.6 | | Торжественное вручение паспорта гражданина России | ОМП И С | 14.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 15 | 15 | Не исполнено |
| 1.1.7 | | Ежегодная волонтерская акция «Весенняя неделя доброты» | ОМП и С | 18.04. – 24.04.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 35 | 70 | В акции приняли участие около 70 человек. В рамках акции малообеспеченным семьям оказана помощь в одежде; убраны прибрежные зоны и смотровая площадка |
| 1.1.8 | | Встреча молодежного актива с мэром МО г.Бодайбо и района | ОМП и С | 28. 06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 74 |  | Не исполнено |
| 1.1.9 | | Организация и проведение заседаний Молодежного совета при администрации МО г.Бодайбо и района | ОМП и С |  | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 1.1.10 | | Развитие волонтерского движения (организация работы школы волонтеров) | ОМП и С | 5 -6.11.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 4 | 1 | Областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья»  85 участников |
| 1.1.11 | | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2020», | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 408,0 | 407,9 | Количество участников | 15 | 15 | . |
| 1.1.12 | | Выплата стипендии мэра победителю конкурса «Ученик года – 2016» | ОМП и С, Управление образования | 01.11. – 30.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,0 | 8,0 | Количество участников | 1 | 1 | Миряшкин Тимофей,  Юмашев Максим |
| 1.1.13 | | Фестиваль молодежных любительских фильмов | ОМП и С | 01.05. – 30.05.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,2 | 6,1 | Количество мероприятий | 1 | 1 | Определены победители: 1 место детская студия телевидения п.Перевоз за фильм «Прости, Земля»; 2 место Клац Н.А. за фильм «Помню, горжусь!»; 3 место Маркина Дарья за фильм «Экология – это мы!».  Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 24.05.2016 № 229 |
| 1.1.14 | | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОМП и С | 01.12.-15.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 3 | 3 | Кондитерские подарочные наборы приобретены по муниципальному контракту от 28.11.2016 № 540 |
| 1.1.15 | | Студенческая научно-практическая конференция «Молодежь 21 века» | ОМП и С,  Бодайбинский горный техникум | 05.03.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,4 | 6,4 | Количество участников | 10 | 10 | Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 23.05.2016 № 228 |
| 1.1.16 | | Новогодний праздник для талантливой и одаренной молодежи «Елка мэра» | ОМП и С | 01.12.- 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 235,2 | 235,2 | Количество участников | 250 | 277 | Кондитерские подарочные наборы приобретены по муниципальному контракту от 28.11.2016 № 540 |
| 1.1.17 | | День защиты детей | ОМП и С, Управление культуры | 01.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,4 | 6,4 | Количество участников | 5 | 5 | Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 23.05.2016 № 228 |
| 1.1.18 | | День молодежи | ОМП и С | 28.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 12,6 | 12,6 | Количество участников | 200 | 500 | Проведено 2 мероприятия: велопробег с утренней разминкой и Фестиваль красок. Общее количество участников составило 530 человек. Призовая продукция приобретена по муниципальным контрактам от 23.05.2016 № 228, от12.02.2016 № 014 |
| 1.1.19 | | Участие в конкурсе «Краса Привитимья» | ОМП и С | 25.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1 | 1 | В конкурсе приняла участие Кострыгина Елена |
| 1.1.20 | | Конкурс ди-джеев, посвященный Международному дню ди-джеев | ОМП и С | 28.06.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,5 | 6,5 | Количество участников | 6 | 3 | Конкурс прошел в рамках проведения Фестиваля красок. Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 23.05.2016 № 228, от 12.02.2016 № 014 |
| 1.1.21. | | КВН по-бодайбински, посвященный Международному Дню КВН | ОМП и С, Управление культуры, Управление образования | 08.11.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество команд | 5 | 0 | Не исполнено в связи с отсутствием участников |
| 1.1.22. | | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) | ОМП иС | 01.01 – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 3,2 | 3,2 | Количество участников | 2 | 1 | Призовая продукция приобретена по муниципальному контракту от 12.02.2016 № 014 |
| 1.1.23. | | Туристический слет для работающей молодежи | ОМП и С | 01.07. – 30.07.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 50 | 40 |  |
| 1.1.24. | | Организация работы Молодежной приемной | ОМП и С | 01.01 – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 0 | Не исполнено |
| 1.1.25. | | Подготовка вопросов о работе отдела по молодежной политике и спорту на Думу г.Бодайбо и района | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество | 3 | 3 |  |
| **2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу» | | Отдел по молодежной политике и спорту, муниципальная  антинаркотиче  ская комиссия | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Финансирование передвинуто в подпрограмму «Молодежь Бодайбинского района» в связи с проведением выездной областной акции «Молодежь Прибайкалья и увеличением численности участников новогодних мероприятий для талантливой и одаренной молодежи. |
| 2.1.1 | Размещение информации и материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях | | Отдел по молодежной политике и спорту, Управление образования | 01.01. -31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество тиражей | 120 | 109 | Новостных сюжетов – 10, буклетов – 55, 44 публикации в газете Ленский шахтер» |
| 2.1.2 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, для учащихся образовательных учреждений | | ОМП и С | 01.01. -31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество тренингов | 36 | 38 | Проведены беседы в образовательных организациях в рамках Всемирного Дня без табака. В беседах приняли участие 1111 человек |
| 2.1.3 | Проведение в образовательных организациях конкурса «Лучший наркопост» | | ОМП и С | 19.02.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий | 1 | 0 | Конкурс будет проводится 1 раз в два года |
| 2.1.4 | Проведение акций профилактической направленности | | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 250 | 250 | Антинаркотическая акция «Будущее за нами» для студентов БГТ. Акция «Синяя лента» - количество участников 150 человек |
| 2.1.5 | Содействие развитию волонтерского движения | | ОМП и С | 01.01 – 30.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 20 | 85 | Областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья» |
| 2.1.6 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия | | ОМП и С, | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 140 | 143 |  |
| 2.1.7 | Организация занятости несовершеннолетних и молодежи в летний период | | ОМП и С | 01.07 – 30.08.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 45 | 50 | Акция «Подросток. Лето. Занятость» |
| 2.1.8 | Проведение консультаций с наркозависимыми с целью мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | | ОГБУЗ «Районная больница» | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество человек | 1 | 0 | Низкая мотивация наркозависимых |
| 2.1.9 | Информирование о круглосуточной службе доверия по проблемам наркозависимости, о работе реабилитационных центров Иркутской области | | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 | 100 буклетов |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, анализ процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров» | | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1 | Проведение консультаций для родителей и обучающихся в образовательных учреждениях по вопросу проведения тестирования с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | | ОМП и С | 01.01. – 31.12.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций | 4 | 401 |  |
| 2.2.2 | Предоставление данных по Бодайбинскому района в электронную систему мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью формирования паспорта наркоситуации МО г.Бодайбо и района | | ОМП и С | 1 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество | 4 | 4 |  |
| 2.2.3 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании | | ОМП и С | 1 раз в квартал | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество | 4 | 4 |  |
| 2.2.4 | Проведение социологического исследования населения с целью получения информации об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализ эффективности организации антинаркотической работы | | ОМП и С | 01.09. – 30.09.2016 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия | 1 | 2 | 54 % образовательные организации, 73 % Бодайбинский горный техникум |

Исполнитель: начальник ОМП и С И.С.Ворожцова

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы за 2016 год.**

В соответствии с планом мероприятий Программы:

**Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района»**

**Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

В 2016 году проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие более 1335 человек.

Проведены традиционные мероприятия: акции, посвященные Дню Победы, День призывника, акция «Весенняя неделя доброты», новогодние мероприятия.

Впервые в этом году запланированы и проведены туристический слет для работающей молодежи, Фестиваль красок, областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья», приняли участие в работе Международного лагеря «Байкал 2020».

К сожалению, не состоялся КВН, в связи с отсутствием заявок команд-участников.

**Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

**Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»**

Традиционно размещалась информация в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании «ВитимТелеком». При проведении мероприятий профилактической направленности распространены информационные плакаты и буклеты профилактической направленности.

Проводятся акции профилактической направленности – «Будущее за нами» для студентов БГТ и уже ставшая традиционной «Синяя лента», «Лето. Занятость. Подросток»

**Основное мероприятие**

**«Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, анализ процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров»**

Основным мероприятием данного направления является социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций. В этом году тестирование впервые прошли студенты 1, 2 курсов БГТ.

Осуществляется взаимодействие с МО МВД России «Бодайбинский» и ОГБУЗ «Районная больница» в предоставлении ежеквартальной информации с целью формирования паспорта наркоситуации Бодайбинского района.

На учете в ОГБУЗ «Районная больница» несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, нет.

**Планируемое финансирование – 719400 рублей.**

**Фактическое исполнение – 718907,29 рублей**

**Разница составила – 492,71 рублей**

В Программу дважды внесены изменения, постановление Администрации МО г.Бодайбо и района от 04.07.2016 № 130-п; постановление Администрации МО г.Бодайбо и района от 15.12.2016 № 263-п.

Изменения внесены с целью корректировки целевых показателей и изменения финансирования мероприятий.

**Начальник отдела И.С.Ворожцова**