**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы в 2018 году**

Муниципальная программа «**Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»** (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 29 декабря 2017 года № 283-пп.

**Цель Программы**: Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

План мероприятий на 2018 год по реализации Программы был утвержден распоряжением Администрации МО г.Бодайбо и района от 26 марта 2018 года № 243-р, после внесения изменений в бюджет МО г.Бодайбо и района и доведения ассигнований до исполнителей Программы.

На финансирование Программы в 2018 году выделено 80,0 тыс. руб. Исполнение за.2018 год составляет 77 882,13 тыс. руб **(97,3%).**

Программа предусматривает три основных мероприятия:

**1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.**

***Исполнение мероприятий по программе: 42,9 тыс.руб. (95,3%)***

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

*1.1. Изготовление печатной продукции: памяток, листовок, буклетов, плакатов, направленных на профилактику социально значимых заболеваний*

В рамках реализации этого мероприятия Администрацией МО г.Бодайбо и района заключен муниципальный контракт № 359 от 17.09.2018 на изготовление печатной продукции: памяток, листовок, буклетов, плакатов, направленных на профилактику социально значимых заболеваний в количестве 1600 шт. и 3-х баннеров социальной рекламы по здоровому образу жизни, на сумму **17 936 рублей** (экономия от эл. аукциона).

*1.2. Открытие и постоянное ведение рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни»).*

Основным мероприятием предусмотрено открытие и постоянное ведение рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни»).В январе 2018 года (№7 от 31.01.18) в статье «Об опасности употребления спиртосодержащих препаратов» Администрация г.Бодайбо и района информировала население об опасности употребления суррогатной продукции и сомнительных жидкостей, изготовленных на основе спирта. В июне 2018 года (№44 от 23.06.2018) в статье «Пить или не пить? 10 фактов за и против алкоголя» опубликовано предостережение о вреде употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей. В поддержку здорового образа жизни проведена акция «Обменяй сигарету на конфету» (статья от 02.06.2018 (№39). К данной акции присоединились студенты Бодайбинского горного техникума, золотодобывающие предприятия. В июле 2018 года в № 49 опубликована информация о вреде пивного алкоголизма. На пропаганду здорового образа жизни, занятиями спортом направлены еженедельные рубрики «Спорт», «Новости спорта», в которых раскрывается спортивная жизнь района: статья «Укрепляй свое здоровье» (№76 от 13.10.2018) о пользе занятий в бассейне; «Спорт и здоровье рядом идут» (№ 85 от 14.11.2018) о районных спортивных мероприятиях; «Бросай курить сегодня! (№ 85 от 14.11.2018) о вреде курения. В рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком» выходят сюжеты о проведении массовых мероприятий профилактической направленности.

*1.3. Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний.*

В рамках областной Недели по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!», приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения (далее-Неделя), с 12 по 16 ноября 2018 года в общеобразовательных организациях г. Бодайбо и района проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители:

-анкетирование «Здоровое питание»;

-классные часы на темы: «Цапля курильщица»; «Губительная сигарета»; «Мы за чистые легкие!»;

-конкурс рисунков и плакатов «Мы за чистые легкие»; «Стиль жизни – здоровье»;

-просмотр и обсуждение фильмов/мультфильмов: «Тайна едкого дыма»;видеофильм «Правда о табаке»;видеоролики о вреде курения; видеофильм «Секреты манипуляции – ТАБАК».

Педагогами-психологами были оформлены информационные стенды: «Психологический климат в семье и его влияние на здоровье ребенка». Учителями физкультуры были организованны веселые старты «День спорта и здоровья!» для начальной школы; среди 6-8 классов «Семья и спорт против вредных привычек»; для учащихся 9 – 11 классов спортивные игры. Региональным специалистом по профилактике наркомании и других социально-негативным явлениям Кострыгиной Е.Н была подготовлена и проведена лекция на тему: «Жить здорово». Всего приняли участие 1862 обучающихся, 207 родителей учеников, 131 педагог.

10 октября 2018г в актовом зале Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района состоялся «круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в котором приняли участие представители Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района, родительская общественность (60ч), медицинские работники: Антонова С.А., Новоселова М.В., Шилова Ю.А., Чингаев С.Н. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы профилактики туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний ППП, вакцинации детей от гриппа.

*1.3.1.Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией.*

В общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района проводятся тематические уроки и классные часы, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченные к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В период с 01.12.2018 по 07.12.2018 года во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района прошла областная неделя профилактики ВИЧ «Здоровая семья», посвященная пропаганде нравственных и семейных ценностей.

В рамках данной Недели в школах прошли следующие мероприятия:

-беседы с врачами-терапевтами поселковых поликлиник и ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» (8-11 классы) на тему: «Что такое СПИД»;

-классные часы (Часы общения) в 9-11 классах «Знание-Ответственность-Здоровье», «Знай, чтобы жить»;

-уроки «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа» для 8-11 классов;

-анкетирование учащихся по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции;

-просмотр и обсуждение обучающих документальных фильмов и видеороликов (Социальная реклама) – «ВИЧ, знать, чтобы выжить», «ВИЧ в вопросах и ответах» «ВИЧ СПИД. Самые интересные факты»; «Правильные решения - все, что нужно знать о ВИЧ», «Дневник Насти».

-тренинги в рамках программы «Все, что тебя касается» на тему: «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить», «Пути передачи ВИЧ»;

-оформлены стенды в школьном коридоре;

-выставка рисунков и плакатов «Здоровье в моих руках»;

-прошли Часы общения «ВИЧ, СПИД доступным языком»;

-проведена Акция РДШ «Красная лента»;

-распространены Инфографики «ВИЧ: как сделать так, чтобы его не было» и «Узнай, как передается ВИЧ»;

-проведены общешкольные родительские собрания «Безопасность детей – наша забота»;

-созданы и размещены в школах плакаты и листовки по теме: «Мы против СПИДа!»

С 01.12.18 по 07.12.18 в МБОУ «СОШ №1 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо» проведены мероприятия:

-Инфоурок-предупреждение «Знай, чтобы жить» для 1-6 кл., с последующим анкетированием детей;

-Инфоурок - предупреждение «Никто за тебя этого не сделает» для 7- 8 кл, совместно с педагогами городской детской библиотеки им.В.Д.Давыдовой;

-беседа и показ мини-роликов «Пути передачи ВИЧ инфекции», анкетирование «Пути передачи ВИЧ», с участием Антоновой В.А., врача – инфекциониста;

-беседа-презентация «Профилактика ИППП» о болезнях, передаваемых половым путем, с участием врача Чингаева С.Н.;

-родительские собрания «Роль родителей в воспитании здорового поколения» для 1 – 6 кл, «Незримые угрозы – мифы и реальность» для 7 – 11 кл.;

-просмотр видеофильма Всероссийского открытого студенческого форума «Остановим СПИД вместе» показ состоялся в школьной библиотеке.

-участие в самоисследовании уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции современной молодежи. Приняли участие учащиеся 7- 11 кл, получили сертификаты «Знание – ответственность – здоровье», учителя в количестве 25 человек.

*1.3.3. Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района*

Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района.

Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривали организацию отдыха детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств. Кроме того, получили развитие и малозатратные формы отдыха, обеспечивающие занятость детей и подростков в течение всего лета (акции, работа на пришкольных участках, досуговая деятельность в учреждениях культуры и др.).

В 2018 году на базе образовательных организаций было создано всего 15 лагерей с дневным пребыванием (далее – ДДП). В них отдохнуло 835детей (в 2017 – 783).В первую оздоровительную смену в июне месяце было открыто 14 ЛДП, в них отдохнули 810 детей.Всеми образовательными учреждениями, на базе которых работали ЛДП, разработаны программы досуга и занятости различной направленности: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной.

В августе 2018 г. в поселке Перевоз открылся профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных малочисленных народов, в котором отдохнули 25 детей. Это совместный проект Администрации МО г. Бодайбо и района и некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга», который реализуется с 2017 года. Для детей, посещающих лагерь, была разработана образовательная программа «Легенды Улукиткана», в рамках которой они знакомились с традициями и обычаями своего народа, занимались художественным творчеством, проводили спортивные мероприятия.

В течение всего лета работали лагеря труда и отдыха (далее – ЛТО), всего 12. В них трудились и отдыхали 240 подростков в возрасте от 14 лет и старше. В июне месяце было открыто 10 ЛТО, в которых трудились 220 школьников. В июле и августе ЛТО работали в рамках реализации совместного проекта Администрации МО г. Бодайбо и района и золотодобывающей компании АО «Полюс Вернинское». Было создано 20 рабочих мест. Ребята трудились на благоустройстве города.

В среднем охват несовершеннолетних временным трудоустройством в летний период составил в 2018 году 35% от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 14 лет. Всего в летний период 2018 года в оздоровительных лагерях всех типов и форм собственности отдохнуло и оздоровилось 1346 человек (55,8%).

В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в течение всего лета с 8 по 21 июля и с 11 по 29 августа в г. Бодайбо проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 98детей. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего всеми формами оздоровления и занятости было охвачено в летний период 2018 года 2050 детей или 85% (в 2017 г. – 1836 чел. или 75%). Особое внимание уделялось организации занятости детей, состоящих на всех видах профилактического учета.

*1.3.4. Городской фестиваль «Здоровый город»*

11 августа в городском парке прошел фестиваль «Азбука здоровья». Фестиваль был организован в виде конкурсных площадок и мастер- классов.

Был проведен мастер-класс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи с участием врача анестезиолога-реаниматолога ЦРБ И.П. Щербацевича, который показал всем желающим, как правильно реанимировать человека до приезда скорой помощи. После демонстрации мастер-класса участники фестиваля сами пробовали сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание пациенту-манекену «Герману».

Другой мастер- класс провела медицинская сестра Дамдинова М. Участники фестиваля измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови. Дети принимали участие в игровых конкурсах: выполняли различные задания, которые определяли самого меткого, умного, сильного и ловкого («Рыбалка», «Дартс» и другие). Школьники соревновались в подтягивании, упражнении на пресс и других спортивных конкурсах, которые подготовили и провели работники КДЦ и детской городской библиотеки.

Была организована дегустация травяных чаев, концертная программа. Итогом Фестиваля «Азбука здоровья» стало награждение участников. Свои призы и грамоты в номинациях «Самый сильный», «Самый ловкий», «Самый меткий» и других получили ребята, заработавшие большое количество баллов.

*1.3.5. Межведомственная конференция «Здоровье и образование».*

30 ноября 2018 года на базе МБОУ «СОШ №1 г.Бодайбо» состоялась шестая Межведомственная конференция «Здоровье и образование» с участием представителей Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района, работников образования и здравоохранения, родителей учащихся образовательных учреждений района. На конференции до сведения родителей учеников были доведены мероприятия, проводимые Администрацией МО г.Бодайбо и района в рамках муниципальных программ «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы, «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2021 годы.

**2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.**

***Исполнение мероприятий по программе: 34,9 тыс.руб. (99,8%)***

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

*2.1.Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».*

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД в период с 1 по 14 декабря 2018 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» был проведен ряд мероприятий. Во время декады «Узнай свой ВИЧ-статус и получи сладкий приз» сдали кровь на ВИЧ 120 человек. В Бодайбинском горном техникуме состоялась встреча с врачом - инфекционистом КДК ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» Антоновой С.А. В газете «Ленский шахтер» был опубликован материал о том, как предотвратить заражение ВИЧ инфекцией. Два видеоролика социальной направленности, интервью с заместителем главного врача ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» Т.Г. Кузнецовой были показаны телекомпанией «ВитимТелеком».

*2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом*

14 декабря 2018 года был проведен единый день профилактического обследования на туберкулез. При участии ОГБУСО «Комплексный центр г.Бодайбо и района» была организована доставка граждан, находящихся в социально-опасном положении, для прохождения флюорографического обследования (6 чел.).

**3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.**

Данный мониторинг проведен по итогам 2018 года в соответствии с целевыми показателями программы совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо»:

  -заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией за 2018 год (на 100 тыс. человек)- зарегистрирован 41 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 222,9.

 -заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек); зарегистрировано 12 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 65.2

-заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения) зарегистрировано 14 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 76,1

*3.1. Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района*

Вопросы контроля и межведомственного взаимодействия рассматриваются на заседаниях комиссии согласно плану.

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»**

**по состоянию на 01.01.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр.  на 2018  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» | | | Администрация МО г.Бодайбо и района |  |  | 80,0 | 77,9 |  |  |  |  |
| 1. | | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни | Администрация МО г.Бодайбо и района | 01.01.18-31.12.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 45,0 | 42,9 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний.  Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком») по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | 5000 ч  12 | 5000ч  15 |  |
| 1.1. | | **Мероприятие**  Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска | Администрация МО г. Бодайбо и района | 1.04.18-31.12.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 17,9 |  |  |  | Состоялся эл. аукцион на  17, 9 тыс.руб. |
| 1.2. | | **Мероприятие**  Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления**)** | Администрация МО г. Бодайбо и  района  Участники:  МАУ «Бодайбоинформпечать»  ООО «Витим Телеком» |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | | Открытие рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни») | МАУ «Бодайбоинформпечать |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.2 | | Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально-значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком» | ООО «ВитимТелеком» |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | | **Мероприятие**  Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | Администрация МО г. Бодайбо и  Района  Участники:  Управление образования МО  г. Бодайбо и района  Управление культуры МО  г. Бодайбо и района  Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (ОМПиС)  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 1.03.18-31.12.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | | Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | 01.03.18-10.03.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района  ОМПиС | 15.05.18-21.05.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | 01.06.18-31.08.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | | Городской фестиваль «Здоровый город» | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района  ОМПиС  ОГБУЗ «Районная больница  г. Бодайбо» | 22.06.18-24.06.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | | Межведомственная конференция «Здоровье и образование» | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | 01.11.18-30.11.18 |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.6. | | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района  ОМПиС |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. | | **Основное мероприятие**  Организация совместно с органами здравоохранения  мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  (ОМПиС)  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 01.03.18-31.12.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 35,0 | 34,9 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения. | 35% | 28,6% |  |
| 2.1. | | **Мероприятие**  Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всемирного дня здоровья | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  (ОМПиС)  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 01.04.18-07.04.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 20,0 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных. | 80% | 88,2% |  |
| 2.2. | | **Мероприятие**  Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 01.03.18-25.03.18 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 15,0 | 14,9 | Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан | 80% | 91,3% |  |
| 2.3. | | **Мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Участники:  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Участники мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» |  | Бюджет МО г.Бодайбо и района |  |  | Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку. | 100% | 100% |  |
| 3. | | **Основное мероприятие**  Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района |  |  | - | - | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально-значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям к 2020 году:  - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек) ;  - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек) ;  - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения) | 175,1  80,0  25,0 | 125,1  65,2  76,1 |  |
| 3.1. | | Мероприятие  Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района |  |  | - | - |  |  |  |  |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,  тыс.руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| **Программа** «Профилактика социально- значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 год | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | 80,0 | 77,8 |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. | Ответственный исполнитель -  Администрация МО г. Бодайбо и района | 45,0 | 42,9 |
| **Мероприятие**  Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска | Ответственный исполнитель -  Администрация МО г. Бодайбо и района | 20,0 | 17,9 |
| **Мероприятие**  Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления). | Ответственный исполнитель -  Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| **Мероприятие**  Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально - значимых заболеваний | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление образования МО  г. Бодайбо и района  Управление культуры МО  г. Бодайбо и района  Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (ОМПиС)  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 25,0 | 25,0 |
| **Основное мероприятие**  Организация совместно с органами здравоохранения  мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  (ОМПиС)  Участник мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 35,0 | 34,9 |
| **Мероприятие**  Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  (ОМПиС)  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 20,0 | 20,0 |
| **Мероприятие**  Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 15,0 | 14,9 |
| **Мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Участники:  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Участники мероприятий:  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие**  Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| **Мероприятие**  Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-  Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 год | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний. | Чел. | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 2 | Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний | Ед. | 12 | 15 | +2 | 125% | Больше публикаций, выступление врачей по телевидению и в газете |
| 3 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения. | % | 35 | 28,6 | -6,4 | 18% | Нежелание прохождения профилактических осмотров уязвимыми группами населения |
| 4 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных. | % | 80 | 88,2 | +8,2 | 10% | Работа ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» с предприятиями |
| 5 | Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 6 | Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан) | % | 80 | 91,3 | +11,3 |  | Работа ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» с предприятиями |
| 7 | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям:  -заболеваемость ВИЧ-инфекцией;  -заболеваемость туберкулезом;  -заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем. | Относит. показатель на100 тыс. населения | 175,1  80,0  25,0 | 125,1  65,2  76,1 |  |  | Рост заболеваемости ИПП связан с более качественной диагностикой |

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»**

**на 2018-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |  |  |  |  |
| 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) | в полной мере | - | - | Изготовлена печатная продукция: памятки, листовки, буклеты, плакаты, направленные на профилактику социально значимых заболеваний в количестве 1600 шт. и 3 баннера социальной рекламы по здоровому образу жизни.  Проведены мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители:  анкетирование, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение фильмов/мультфильму, оформлены стенды, проведены веселые старты, спортивные мероприятия,«круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, проведены тематические уроки и классные часы, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, прошла областная неделя профилактики ВИЧ «Здоровая семья».  Основные мероприятия летней оздоровительной кампании: на базе образовательных организаций было создано всего 15 лагерей с дневным пребыванием (далее – ДДП). В них отдохнуло 835детей (в 2017 – 783).В первую оздоровительную смену в июне месяце было открыто 14 ЛДП, в них отдохнули 810 детей.  В августе 2018 г. в п. Перевоз открылся профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных малочисленных народов, в котором отдохнули 25 детей.  В течение всего лета работали лагеря труда и отдыха (далее – ЛТО), всего 12.  Всего в летний период 2018 года в оздоровительных лагерях всех типов и форм собственности отдохнуло и оздоровилось 1346 человек (55,8%).  В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в течение всего лета с 8 по 21 июля и с 11 по 29 августа в г. Бодайбо проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 98детей. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего всеми формами оздоровления и занятости было охвачено в летний период 2018 года 2050 детей или 85% (в 2017 г. – 1836 чел. или 75%). Особое внимание уделялось организации занятости детей, состоящих на всех видах профилактического учета.  Проведен городской фестиваль «Здоровый город».  Состоялась межведомственная конференция «Здоровье и образование». |
| **Задача 2** |  |  |  |  |
| 2. Организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых заболеваний, в том числе среди групп высокого риска | в полной мере | - | - | Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД в период с 1 по 14 декабря 2018 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» был проведен ряд мероприятий. Во время декады «Узнай свой ВИЧ-статус и получи сладкий приз» сдали кровь на ВИЧ 120 человек. В Бодайбинском горном техникуме состоялась встреча с врачом - инфекционистом КДК ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» Антоновой С.А. В газете «Ленский шахтер» был опубликован материал о том, как предотвратить заражение ВИЧ инфекцией. Два видеоролика социальной направленности, интервью с заместителем главного врача ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» Т.Г. Кузнецовой были показаны телекомпанией «ВитимТелеком».  Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом  14 декабря 2018 года был проведен единый день профилактического обследования на туберкулез. При участии ОГБУСО «Комплексный центр г.Бодайбо и района» была организована доставка граждан, находящихся в социально-опасном положении, для прохождения флюорографического обследования (6 чел.). |
| **Задача 3** |  |  |  |  |
| 3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями | в полной мере | - | - | Данный мониторинг проведен по итогам 2018 года в соответствии с целевыми показателями программы совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо»:   -заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией за 2018 год (на 100 тыс. человек)- зарегистрирован 41 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 222,9.   -заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек); зарегистрировано 12 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 65.2  -заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения) зарегистрировано 14 человек, относительный показатель на 100 тыс. составил- 76,1 |

Исполнитель: Е.В.Афиногенова, главный специалист по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

**Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы**

Сдп 1 - Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний:

5000/5000=**1,0**

Сдп 2- Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний:

15/12=**1,25**

Сдп 3- Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения:

28,6/35=**0,82**

Сдп 4- Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных:

88,2/80=**1,11**

Сдп 5- Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку:

100/100=**1,0**

Сдп 6- Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан):

91,3/80,0=**1,15**

Сдп 7 -Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям: **0,99**

-заболеваемость ВИЧ-инфекцией; 175,1/ 125,1=1,4

-заболеваемость туберкулезом; 80,0/65,2=1,23

-заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем. 25,0/76,1=0,33

**Сдц**- (1,0+1,25+0,82+1,11+1,0+1,15+0,99):7=7,32/7=**1,05**

**Уф**- 77,9/80,0=**0,98**

**Эп**- **Сдц x Уф**= **1,05 x 0,98= 1,03 Эффективная**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей, можно считать программу **«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы**» эффективной, что и было отмечено на заседании Координационного совета по здравоохранению при Администрации г.Бодайбо и района в марте 2019 года.

Исполнитель: Е.В.Афиногенова,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района