Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 20,4 | - | - 4,6 | Большой отток населения |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 33 | 32,4 | - | - 0,8 | Большой отток населения |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | % | 30 | 41,8 | + | +11,8 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб. | | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2018  31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 908,9 | 1865,9 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом на | | 25 % |  |  | |
| 1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Отдел МП и С | 01.01.2018  31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **57,0** | **56,9** | - | |  |  |  | |
| 1.1.1 | Турнир по шахматам, шашкам | отдел МП и С | 01.05.2018-01.09.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,1 | 8,0 | - | |  |  |  | |
| 1.1.2 | Зимнее первенство района МО г.Бодайбо и района по мини-футболу 2017- 2018 | Отдел МП и С | 11.01.2018  30.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 22,7 | 22,7 | - | |  |  |  | |
| 1.1.3 | Первенство г.Бодайбо и района по мини-футболу | Отдел МП и С | 15.06.2018-19.08.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 26,2 | 26,2 | - | |  |  |  | |
| 1.2. | **Мероприятие**  **Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий** | Отдел МП и С | 01.01.2018  31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **498,2** | **498,0** | -- | |  |  |  | |
| 1.2.1 | Комплексные соревнования,  «Рождественские каникулы»:мужской, женский волейбол, баскетбол, шашки и шахматы, н/теннис, пулевая стрельба, хоккей с мячом. | Отдел МП и С | 03.01.2018  14.01.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | 20,0 | - | |  |  |  | |
| 1.2.2. | Открытие хоккейного сезона | Администрация Балахнинского городского поселения | 15.01.2018  01.02.2018 | - | - | - |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.3. | Турнир по хоккею с мячом | Администрация Балахнинского городского поселения | 01.02.2018  30.03.2018 | - | - | - |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.4. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества | Отдел МП и С | 23.02.2018 26.02.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 18,0 | 18,0 |  | |  |  |  | |
| 1.2.5. | Первенство по волейболу (женщины) | Отдел МП и С | 01.02.2018-01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,4 | 8,4 |  | |  |  |  | |
| 1.2.6. | Охотничий биатлон |  | 01.02.2018  01.04.2018 | - | - | - | - | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.7. | Всероссийские соревнования «Лыжня России» в МО г. Бодайбо и района | Отдел МП и С | 01.02.2018-  01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 19,8 | 19,8 |  | |  |  |  | |
| 1.2.8. | Открытый турнир района по футболу «Седой Витим» | Отдел МП и С | 01.02.2018-  01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 8,9 | 8,9 |  | |  |  |  | |
| 1.2.9. | Соревнования по хоккею с мячом и лыжным гонкам, посвященные Дню зимних видов спорта | отдел МП и С | 03.02..2018-18.02.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,5 | 6,5 |  | |  |  |  | |
| 1.2.10. | Кубок мэра по хоккею с мячом | отдел МП и С | 01.02..2018-01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 11,8 | 11,8 |  | |  |  |  | |
| 1.2.11. | Соревнования по классическому биатлону среди детей | отдел МП и С | 01.03.2018-01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,0 | 6,0 |  | |  |  |  | |
| 1.2.12. | Лыжные гонки  (закрытие сезона) | отдел МП и С | 01.03.2018-01.04.2018 | - | - | - |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.13. | Футбол на снегу | отдел МП и С | 10.03.2018-18.03.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 4,5 | 4,5 |  | |  |  |  | |
| 1.2.14. | Кубок п.Мамакана по хоккею с мячом | Администрация Мамаканского городского поселения | 10.03.2018-25.03.2018 |  | - | - |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.15. | Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» по баскетболу, мини-футболу, плаванию, шахматам, хоккею с мячом, полиатлону | Отдел МП и С | 18.03.2018-01.04.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 11,0 | 11,0 |  | |  |  |  | |
| 1.2.16. | Соревнования по летнему биатлону, посвященные началу нового учебного года | отдел МП и С | 01.05.2018-01.10.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 6,0 | 6,0 |  | |  |  |  | |
| 1.2.17. | Первенство района по волейболу | отдел МП и С | 01.05.2018-01.09.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 7,0 | 6,8 |  | |  |  |  | |
| 1.2.18. | Легкоатлетическая эстафета, приуроченная празднованию Дня Победы» | Отдел МП и С | 07.05.2018-09.05.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 16,0 | 16,0 |  | |  |  |  | |
| 1.2.19. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы по футболу баскетболу, мужскому и женскому волейболу, легкой атлетике | отдел МП и С | 09.05.2018-13.05.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 34,9 | 34,9 |  | |  |  |  | |
| 1.2.20. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию 95-летию образования Иркутской областной физкультурно-спортивной организации по баскетболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, полиатлону, тайскому боксу, волейболу. | отдел  МП и С | 19.05.2018  27.05.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 19,4 | 19,4 |  | |  |  |  | |
| 1.2.21. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей по баскетболу, мини-футболу, шахматам, полиатлону | Отдел МП и С | 01.06.2018-03.06.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 11,9 | 11,9 | - | |  |  |  | |
| 1.2.22. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, шахматам и шашкам, баскетболу. | Отдел МП и С | 08.06.2017-12.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 18,8 | 18,7 | - | |  |  |  | |
| 1.2.23. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города по футболу, волейболу (мужскому и женскому), пулевой стрельбе, шахматам и шашкам, баскетболу. | Отдел МП и С | 24.06.2017-25.06.2017 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 26,4 | 26,4 | - | |  |  |  | |
| 1.2.24. | Соревнования по стрельбе | отдел МП и С | 01.07.2018  24.07.2018 | - | - | - |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.25. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника по женскому и мужскому волейболу , мини-футболу, баскетболу , шахматам , пулевой стрельбе ,легкой атлетике. | отдел МП и С | 10.08.2018-  12.08.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 24,4 | 24,4 |  | |  |  |  | |
| 1.2.26. | Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Золотая осень» | отдел МП и С | 04.08.2018  19.08.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 7,0 | 6,9 |  | |  |  |  | |
| 1.2.27. | Всероссийский день бега «Кросс наций» в МО г.Бодайбо и района | отдел МП и С | 01.09.2018-01.10.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 34,5 | 34,5 |  | |  |  |  | |
| 1.2.28. | Всероссийский день ходьбы в МО г.Бодайбо и района | отдел МП и С | 01.09.2018-01.10.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 34,2 | 34,2 |  | |  |  |  | |
| 1.2.29. | Соревнования по волейболу, посвященные Дню пожилого человека | отдел МП и С | 29.09.2018  07.10.2018 | - | - |  |  | |  |  | Внебюджетные ср-ва | |
| 1.2.30. | Комплексные соревнования среди детей «Золотая осень» по баскетболу, мини-футболу, полиатлону, шахматам, шашкам, плаванию, хоккею с мячом, тайскому боксу. | отдел МП и С | 01.11.2018  10.11.2028 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 51,2 | 51,2 |  | |  |  |  | |
| 1.2.31. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства по женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, баскетболу, шахматам , шашкам, пулевой стрельбе, хоккею с мячом. | отдел МП и С | 02.11.2018  11.11.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 47,6 | 47,5 |  | |  |  |  | |
| 1.2.32. | Соревнования по плаванию | отдел МП и С | 11.11.2018  20.11.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 36,5 | 36,5 |  | |  |  |  | |
| 1.2.33. | Соревнования по шахматам и шашкам | Отдел МП и С | 01.12.2018  30.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 7,5 | 7,5 |  | |  |  |  | |
| 1.3 | **Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня** | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2018- 31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 353,7** | **1311,0** | Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | | 30 % |  |  | |
|  | Региональные соревнования среди детских, юниорских, юношеских и взрослых команд | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2018 –31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **1 219,3** | **1176,6** | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | | 33 % |  |  | |
| 1.3.1. | Настольный теннис: региональные соревнования среди девушек и юношей | Отдел МП и С | 01.01.2018- 31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 147,7 | 147,0 |  | |  |  |  | |
| 1.3.2. | Региональный турнир по тайскому боксу | Отдел МП и С | 01.01.2018-01.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 144,4 | 139,7 |  | |  |  |  | |
| 1.3.3. | Полиатлон: открытое первенство СФО | Отдел МП и С | 01.01.2018-  31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 52,8 | 52,8 |  | |  |  |  | |
| 1.3.4. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу | Отдел МП и С | 01.01.2018- 31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 163,2 | 162,2 |  | |  |  |  | |
| 1.3.5. | Хоккей с мячом: «Кубок губернатора Иркутской области» | Отдел МП и С | 01.02.2018-  31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 99,0 | 93,4 |  | |  |  |  | |
| 1.3.6. | Областные, региональные соревнования по шахматам. | Отдел МП и С | 01.02.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 33,3 | 33,2 |  | |  |  |  | |
| 1.3.7. | Баскетбол: первенство области среди спортивных или общеобразовательных школ, турнир на призы газеты «Восточно-сибирская правда» | Отдел МП и С | 01.02.2018-  01.11.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 253,5 | 245,7 | - | |  |  |  | |
| 1.3.8. | Региональные соревнования по лыжным гонкам | Отдел МП и С | 01.02.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 37,6 | 23,9 |  | |  |  |  | |
| 1.3.9. | Плавание: первенство области среди юношей и девушек | Отдел МП и С | 01.03.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 189,9 | 180,8 |  | |  |  |  | |
| 1.3.10. | Легкая атлетика  «Шиповка юных» | Отдел МП и С | 01.03.2018  01.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 97,9 | 97,9 |  | |  |  |  | |
| 1.3.11. | Региональные соревнования по летнему биатлону | Отдел МП и С | 01.02.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | - | - | |  |  |  | |
| 1.3.12. | Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел МП и С | 01.02.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | - | - | |  |  | По рекомендации Министерства по ФК, С и МП Иркутской области | |
|  | **Региональные соревнования взрослых сборных команд района** | Отдел по молодежной политике и спорту | 01.01.2018-31.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | **134,4** | **134,4** | Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | | 30 % |  |  | |
| 1.3.13 | Мини-футбол. Традиционный турнир по мини-футболу посвященный  памяти Л. Перминова | Отдел МП и С | 01.08.2018-01.10.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 74,0 | 74,0 | - | |  |  |  | |
| 1.3.14 | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу | Отдел МП и С | 01.02.2018-01.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 60,4 | 60,4 | - | |  |  |  | |
| 1.3.15 | Волейбол: областные, региональные турниры по волейболу (женщины) | Отдел МП и С | 01.02.2018-01.12.2018 | бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | - | - | |  |  |  | |

**Итого по программе: 1 865,9 тыс. рублей**

Гл.специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2018 | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы | всего, в том числе: | 1 908,9 | 1 865,9 |
|  |  |  |
| **Основное мероприятие**  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1 908,9 | 1 865,9 |
| Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 1908,9 | 1 865,9 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 57,0 | 56,9 |
| **Мероприятие**  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 498,2 | 498,0 |
| **Мероприятие**  Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 1 353,7 | 1 311,0 |

Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов

**Пояснительная записка**

**к отчету**

**об исполнении целевых мероприятий программы**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

**по состоянию на 01.01.2019 г**.

Приоритетной задачей в области физической культуры и спорта в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) основными направлениями реализации программы в 2018 году были:

1.Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

2.Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

3.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

4.Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

Для выполнения данных задач совместно со спортивной общественностью формируется план-календарь всех спортивных мероприятий, в том числе и выездных.

В 2018 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий из бюджета МО г.Бодайбо и района направлено 1908,9 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района потрачено 554,9 тыс. рублей.

- на участие спортсменов, сборных команд района в региональных соревнованиях различного уровня израсходовано 1311,0 тыс. рублей.

План-календарь 2018 года выполнен в полном объеме. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района.

Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом насчитывает 3 894 человек, ( на 486 человек больше, чем в прошлом году) из них 1 215 дети. Количество спортивных секций и кружков составляет 58. Занятия спортом на территории МО г. Бодайбо и района осуществляется на 50 объектах.

Всего в 2018 году проведено 30 спортивных мероприятий, в рамках которых проведено более 90 спортивных соревнований, в них приняло участие 4 210 человек. В 2018 году проведены спортивные мероприятия: соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника (232 человека), Дня Победы (236 человек), Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню (211 человек), Дня защиты детей (254 человека), Дня народного единства (197 человек), Дня защитника отечества (255 человек), «Рождественские каникулы» (388 человек), «Золотая осень» (137 человек), Дня России (151 человек), Весенние каникулы (240 человек), День зимних видов спорта (53 человека), 95-ю образования Иркутской областной физкультурно-спортивной организации (154 человека).

Проведены традиционные мероприятия: Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (206 человек), Всероссийские массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2018 (101 человек), открытый турнир по мини-футболу ветеранов «Седой Витим» (21 человек), Кубок мэра по хоккею с мячом (36 человек), легкоатлетический пробег «Ленский расстрел» (32 человека), Всероссийский день бега «Кросс наций» (125 человек), Всероссийский день ходьбы 237 (человек).

Выездные детские соревнования являются приоритетными в Программе. На участие спортсменов и сборных команд МО г.Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня в 2018 году из средств бюджета израсходовано 1311,0 тыс.рублей, 21 раз детские и юношеские команды выезжали на соревнования за пределы района.

**Планируемое финансирование** – 1 908,9 рублей.

**Фактическое исполнение** – 1 865,9 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность составляет – 97,8 %

Разница составила – 43 тыс. рублей, в связи с приобретением автобуса для перевозки спортсменов до станции Таксимо.

В Программу в 2018 году были внесены изменения Постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 20.12.2018 № 257-п в целях корректировки показателей мероприятий Программы.

Распоряжениями Администрации г.Бодайбо и района в План мероприятий Программы

6 раз были внесены изменения в связи с перераспределением сумм между мероприятиями п.п. 1.1., п.п. 1.2.,п.п. 1.3.2., п.п. 1.3.12.,в связи с организацией участия спортсменов МО г.Бодайбо и района в первенстве Удмуртской Республики по легкой атлетике п.п. 1.3.10., в связи с увеличением планируемого количества участников мероприятия п.п.1.3.1.,п.п.1.3.6., п.п. 1.3.13., в связи с перераспределением объема финансирования между мероприятиямип.п.1.3.2., п.п.1.3.7., п.п.1.3.8.,

Эффективность Программы составляет ЭП = 1,04

Программа является высокоэффективной.

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |  | + |  | Несмотря на снижение численности общего населения МО г.Бодайбо и района, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом с 3408 человек в 2017 году до 3894 в 2018 году. Однако фактический показатель еще пока ниже планового на  4,6 % |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. | + |  |  | Увеличено количество и проведено больше мероприятий, с 47-и в 2017 году, до 90 в 2018. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня немного уменьшилось |

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

**Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы**

**1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культуры и спортом**

1.1 СДП 1 = 20,4:25 = 0,82

**1.2. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся**

СДП 2 = 32,4:33 = 0,98

**1.3. Сохранение количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня**

СДП 3 = 41,8:30 = 1,39

2) СДЦ = (0,82+0,98+1,39):3= 1,06

3) Фф =1 865,9 ; Фп = 1 908,9

Уф = 1 865,9: 1 908,9 = 0,97

4) ЭП = 1,06 х 0,97 = **1,04**

По результатам расчета оценки эффективности, Программа является высокоэффективной.

Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов