ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01. 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | |
| 1.1. | охват детей эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы (%) | % | 7,5 | 10,7 | +3,2 | +40 | Показатель выполнен в сторону увеличения. Так как расчет показателя производится на основании статистических данных по количеству детей от 7 до 14 лет, проживающих в Бодайбинском районе, фактическое значение показателя превысило планируемое значение в связи с уменьшением общего количества детей данной возрастной категории. |
| 1.2. | численность учащихся (%) | % | 95 | 98,6 | +3,6 | 3,6 | Показатель перевыполнен. Фактическое значение показателя выше запланированного, т.к. удалось сохранить контингент обучающихся в большем объеме. |
| 1.3. | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 99 | 100 | +1 | +1 | Показатель перевыполнен. В течение 2020 года все обучающиеся приняли участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых музыкальными школами района, что повлияло на увеличение значения показателя. |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | |
| 2.1. | количество кружков и клубных формирований | ед. | 76 | 75 | -1 | -1 | Показатель не выполнен. В 2020 году прекратило свою деятельность одно клубное формирование в клубе микрорайона Бисяга. |
| 2.2. | количество участников кружков и клубных формирований | чел. | 942 | 994 | +52 | 5,5 | Показатель перевыполнен. В течении 2020 года действующие кружки и клубные формирования пополнились новыми участниками. |
| 2.3. | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | ед. | 185 | 226 | +41 | +22 | Показатель перевыполнен. Значение показателя планировалось с учетом введенных ограничений в работе учреждений культуры. После ослабления ограничений количество мероприятий на платной основе значительно увеличилось. |
| 2.4. | количество посетителей мероприятий на платной основе | чел. | 6035 | 7442 | +1407 | +23 | Показатель перевыполнен, В связи с возросшим спросом населения на культурно-массовые мероприятия. |
| 2.5. | количество зрителей кинопоказов на платной  основе | чел. | 13750 | 12310 | -1440 | -10 | Показатель не выполнен. Во втором квартале 2020 года работа кинотеатров на территории нашей области была приостановлена и возобновлена с 18 августа 2020 года при условии фиксированной наполняемости зрителями кинозала. В связи с введенными ограничениями по количеству наполняемости зала кинотеатра, показатель выполнить не удалось. |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | |
| 3.1. | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям | ед. | 320200 | 320261 | +61 | +0,01 | Показатель незначительно перевыполнен в связи с увеличением читательской активности. |
| 3.2. | количество выполненных справок (консультаций) | ед. | 7850 | 8246 | +396 | +5 | Показатель перевыполнен. За отчетный период большее количество пользователей услугами библиотек обратились за справками и консультациями. С апреля 2020 года информационным центром центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой начата работа по предоставлению доступа к порталу Госуслуги, что также повлияло на увеличение показателя. |
| 3.3. | численность читателей | чел. | 11785 | 11830 | +45 | +1 | Показатель перевыполнен. Значение целевого показателя планировалось с учетом введенных ограничений в работе библиотек, рассчитать показатель со 100 % точностью не представлялось возможным. |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | |
| 4.1. | количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов | ед. | 1855 | 1957 | +102 | +5,5 | Показатель перевыполнен. Были организованы передвижные выставки. Обновлена экспозиция военного зала музея. |
| 4.2. | количество посетителей музея | чел. | 1000 | 992 | -8 | -0,8 | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничениями в работе музея. |
| 4.3. | количество выездных выставок | ед. | 10 | 10 |  |  |  |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | |
| 5.1. | количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций | ед. | 2 | 3 | +1 | 50 | Показатель не выполнен. В 2020 году в учреждениях культуры прошли шесть проверок со стороны контролирующих органов. По результатам трех проверок имеются замечания. |
| 5.2. | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | ед. | 1 | 0 | +1 | +100 | В отчетном периоде отсутствовали жалобы на качество оказываемых услуг в сфере культуры. |
| **Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры** | | | | | | | |
| 6.1. | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 10 | 29 | +19 | +190 | Показатель перевыполнен. В связи с введенными ограничениями в деятельности образовательных учреждений и переводе курсов повышения квалификации в дистанционный режим, многие работники прошли курсы повышения квалификации, т.к. стоимость курсов значительно снизилась. |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

по состоянию на 1 января 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование подпрограммы Программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный на  2020 год  (тыс. руб.) | Профинансировано  за отчетный период,  (тыс. руб.) | Наименование показателя объема мероприятия,  (единица  измерения) | Плановое значение показателя мероприятия на  2020 год | Фактическое  значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 31430,2  из них:  31430,2- МБ | 28116,9  из них:  28116,9-МБ | 1. Охват детей эстетическим образованием относительночислу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы (%) | 7,5 | 10,7 | Показатель выполнен в сторону увеличения. Так как расчет показателя производится на основании статистических данных по количеству детей от 7 до 14 лет, проживающих в Бодайбинском районе, фактическое значение показателя превысило планируемое значение в связи с уменьшением общего количества детей данных возрастных категорий, проживающих в районе. |
| 1.1. | Обеспечение деятельности музыкальных школ  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 31392,0  из них:  31392,0- МБ | 28078,8  из них:  28078,8-МБ | 2. Численность учащихся (%) | 95 | 98,6 | Показатель не выполнен. Фактическое значение показателя выше запланированного, т.к. удалось сохранить контингент обучающихся в большем объеме. |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 9,4  из них:  9,4-МБ | 9,4  из них:  9,4-МБ | 3. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах (%) | 99 | 100 | Показатель не выполнен. В течение 2020 года все обучающиеся приняли участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых музыкальными школами района. |
| 1.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 28,8  из них:  28,8-МБ | 28,7  из них:  28,7-МБ |  |  |  |  |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | Управле-ние  культуры  администрации МО  г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 73890,2  из них:  2225,0- ОБ  71665,2-МБ | 70174,8  из них:  2225,0-ОБ  67949,8–МБ | 1.Количество кружков и клубных формирований (ед.) | 76 | 75 | Показатель не выполнен. В 2020 году прекратило свою деятельность одно клубное формирование. |
| 2.Количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 942 | 994 | Показатель перевыполнен. В течении 2020 года действующие кружки и клубные формирования пополнились новыми участниками. |
| 2.1. | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 63696,9  из них:  63696,9 -МБ | 60716,7  из них:  60716,7-МБ |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 621,5  из них:  621,5-МБ | 460,1  из них:  460,1-МБ | 3.Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (ед.) | 185 | 226 | Значение показателя планировалось с учетом введенных ограничений в работе учреждений культуры. После ослабления ограничений количество мероприятий на платной основе значительно увеличилось. |
| 2.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района  одаренным  детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 57,5  из них:  57,5-МБ | 57,5  из них:  57,5-МБ |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация деятельности городского парка культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3977,0  из них:  3977,0-МБ | 3924,2  из них:  3924,2-МБ | 4.Количество посетителей мероприятий на платной основе (чел.) | 6035 | 7442 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества проведенных мероприятий на платной основе. |
| 2.6. | Организация деятельности кинотеатра «Витим» |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3237,3  из них:  3237,3 -МБ | 2716,3  из них:  2716,3-МБ | 5.Количество зрителей кинопоказов на платной  основе (чел.) | 13750 | 12310 | Показатель не выполнен. В связи с введенными ограничениями по количеству наполняемости зала кинотеатра, показатель выполнить не удалось. |
| 2.7. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 300,0  из них:  225,0- ОБ  75,0-МБ | 300,0  из них:  225,0- ОБ  75,0-МБ |  |  |  |  |
| 2.8. | Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  | IYквартал | областной бюджет | 2000,0  из них:  2000,0- ОБ | 2000,0  из них:  2000,0- ОБ |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | Управле-ние культуры  администрации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 29720,2  из них:  5,1- ОБ  29715,1-МБ | 28998,0  из них:  5,1-ОБ  28992,9-МБ | 1.Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 320200 | 320261 | Показатель перевыполнен, в связи с возросшим спросом населения |
| 3.1. | Обеспечение деятельности библиотек  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 29169,4  из них:  29169,4-МБ | 28469,1  из них:  28469,1-МБ | 2.Количество выполненных справок (консультаций) (ед.) | 7850 | 8246 | Показатель перевыполнен. Возрос спрос посетителей на справки и консультационную помощь. |
| 3.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 215,8  из них:  215,8 -МБ | 215,8  из них:  215,8 -МБ |  |  |  |  |
| 3.4. | Комплектова-ние библиотеч-ного фонда |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 330,0  из них:  330,0 -МБ | 308,0  из них:  308,0 -МБ | 3.Численность читателей (чел.) | 11785 | 11830 | Показатель перевыполнен. Незначительно увеличилось количество читателей. |
| 3.5. | Комплектова-ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области |  | IYквартал | областной бюджет | 5,1  из них:  5,1- ОБ | 5,1  из них:  5,1- ОБ |  |  |  |  |
| 3.6. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |  | IYквартал | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное  мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8610,4  из них:  8610,4–МБ | 8279,9  из них:  8279,9-МБ | 1.Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов (ед.) | 1855 | 1957 | Показатель перевыполнен. Были организованы передвижные выставки. Обновлена экспозиция военного зала музея. |
| 4.1. | Обеспечение деятельности городского  музея |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8586,4  из них:  8586,4-МБ | 8255,9  из них:  8255,9- МБ | 2.Количество посетителей музея  (ед.) | 1000 | 992 | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничениями в работе музея. |
| 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 24,0  из них:  24,0–МБ | 24,0  из них:  24,0–МБ | 3.Количество выездных  выставок (ед.) | 10 | 10 |  |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | Управле-ние культуры  администрации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 61597,5  из них:  61597,5-МБ | 59702,6  из них:  59772,6-МБ | 1.Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций (ед.) | 2 | 3 | Показатель не выполнен. В 2020 году в учреждениях культуры прошли шесть проверок со стороны контролирующих органов |
| 5.1. | Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3894,3  из них:  3894,3 - МБ | 3779,7  из них:  3779,7- МБ | 2.Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры (ед.) | 2 | 0 | В течение 2020 года жалобы на качество оказываемых услуг учреждениями культуры отсутствовали |
| 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 57703,2  из них:  57703,2-МБ | 55922,9  из них:  55922,9-МБ |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение квалификации | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 218,0  из них:  218,0 -МБ | 110,6  из них:  110,6-МБ | 1. Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 10 | 29 | В связи с введенными ограничениями в основной деятельности учреждений культуры, многие работники прошли курсы повышения квалификации в дистанционном режиме. |
| Итого: | | | | | 205466,5  из них:  2230,1-ОБ  203236,4-МБ | 195382,8  из них:  2230,1-ОБ  193152,7-МБ |  | | | |

Отчет

об использовании финансовых средств,

предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района

на реализацию муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

по состоянию на 1января 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы,  подпрограммы Программы,  основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО  г. Бодайбо и района,  тыс. руб. | |
| план  на 1 января  2021 года | исполнение  на 1 января  2021 года |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | всего,  в том числе: | **205466,5** | **195382,8** |
| 2230,1-ОБ  203236,4-МБ | 2230,1-ОБ  193152,7-МБ |
| Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | ответственный исполнитель -Управление  культуры  участник: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа  г. Бодайбо и района» | **31430,2** | **28116,9** |
| Обеспечение деятельности музыкальных школ г. Бодайбо и района | 31392,0 | 28078,8 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | 9,4 | 9,4 |
| Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным  детям | 28,8 | 28,7 |
| Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | ответственный исполнитель -Управление культуры  участники:  **-** Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»  - Управление культуры | **73890,2** | **70174,8** |
| Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 63696,9 | 60716,7 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа | 621,5 | 460,1 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и  района одаренным детям | 57,5 | 57,5 |
| Организация деятельности городского парка культуры | 3977,0 | 3924,2 |
| Организация деятельности кинотеатра «Витим» | 3237,3 | 2716,3 |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 300,0 | 300,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | ответственный исполнитель -Управление культуры  участник:Муниципальное казенное учреждение культуры  «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и района» | **29720,2** | **28998,0** |
| Обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района | 29169,4 | 28469,1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками | 215,8 | 215,8 |
| Комплектование библиотечного фонда | 330,0 | 308,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области | 5,1 | 5,1 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | ответственный  исполнитель -Управление культуры  участник**:** Муниципальное казенное учреждение культуры «Бодабинский городской краеведческий музей  им. В.Ф. Верещагина» | **8610,4** | **8279,9** |
| Обеспечение деятельности  городского музея | 8586,4 | 8255,9 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем | 24,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | ответственный  исполнитель -Управление культуры  участник**:** Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия управления культуры  г. Бодайбо и района» | **61597,5** | **59702,6** |
| Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры | 3894,3 | 3779,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 57703,2 | 55922,9 |
| Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение  квалификации | ответственный  исполнитель Управление культуры  участники:  Управление культуры;  МКОУ ДО «ДМШ  г. Бодайбо и района»;  МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»;  МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»;  Бодайбинский городской краеведческий музей;  МКУК «Централизованная бухгалтерия» | **218,0** | **110,6** |

**Оценка степени достижения задач в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие  об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | в полной мере |  |  | Основная цель задачи достигнута. Несмотря на определенные трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.  В отчетном периоде на 3,2 % увеличился охват эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства- уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе. Показатель по сохранению численности обучающихся детей выполнен и больше запланированного на 3,6%. В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.  Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах по различным дисциплинам. Обучающаяся музыкальной школы г. Бодайбо стала лауреатом премии Мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в учебе.  Десять педагогов музыкальных школ района прошли в 2020 году курсы повышения квалификации. |
| Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей |  | частично |  | В 2020 году, после введения ограничительных мер, досуговыми центрами и клубами были подготовлены и размещены в официальном профиле Instagram, OK, Facebook, в группах мессенджера WhatsApp 192 мероприятия, количество просмотров – 60037. К просмотрам были подготовлены: концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню защиты Детей, Дням русской духовности и культуры, Дню пожилого человека, Дню Матери, отчетные концерты творческих коллективов. В онлайн-формате было проведено 32 творческих конкурса для детей и многодетных семей, 22 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для всех возрастных групп. Участники кружков и клубных формирований из досуговых центров поселков Артемовский, Мамакан, Перевоз и клуба п. Кропоткин приняли активное участие в дистанционных конкурсах. Многие участники стали лауреатами и дипломантами вышеуказанных конкурсов.  Клубное объединение «Сардаана» досугового центра п. Перевоз приняли участие в XV Международной выставке – ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020», проходившего в г. Москве. Представители ДЦ п. Перевоз стали лауреатами выставки и обладателями специального приза.  Три специалиста учреждений досугового типа прошли курсы повышения квалификации.  С августа 2020 года, с выполнением всех санитарных требований, возобновил работу кинотеатр «Витим».  В 2020 году подготовлено и проведено 226 мероприятий на платной основе, которые посетили 7442 человека. Более 12000 зрителей воспользовались услугами кинотеатра. |
| Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | в полной мере |  |  | На 01.01.2021 года численность зарегистрированных пользователей (читателей) составила- 11830 человек, количество выданных пользователям справок составило- 8246 единиц, количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда -320261. Основные показатели деятельности библиотек ниже показателей 2019 года, чему есть объективное объяснение- деятельность библиотек, согласно федеральному и областному законодательству, длительный период времени была ограничена.  Библиотеки района перешли на удаленную работу, организовав ее в социальных сетях и мессенджерах.  Специалистами городских библиотек- Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой и городской детской библиотекой им. В.Д. Давыдовой были организованы различные акции и конкурсы для читателей, направленные на популяризацию и пропаганду чтения во  время самоизоляции. Специалисты информационного центра «Спутник+» еженедельно готовили для пользователей социальных сетей видеолекции на интересующие читателей темы, первая лекция была размещена в апреле 2020 года на тему «Судебный пристав: его задачи и полномочия». С апреля 2020 года начата работа по предоставлению доступа к порталу Госуслуги.  Не прекращалась работа по освещению памятных дат, связанных с историей России, с юбилеями отечественных и зарубежных писателей и поэтов.  В удаленном режиме прошел районный конкурс сочинений «Мужества вечный пример», посвященный судьбам бодайбинцев – участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. К закрытию Года Памяти и славы сотрудники Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой на своем канале в YouTube разместили историческую панораму «Карающая рука замученных народов», рассказывающую о ходе и итогах Нюрнбергского процесса.  Коллектив Городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой запустил информационный сетевой проект «Поэты Приангарья – детям» в сети Instagram. За период действия ограничительных мер библиотекари МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» стали участниками 25 вебинаров и онлайн-мероприятий, направленных на повышение профессиональных навыков. Дистанционно прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 5 сотрудников.  Регулярно велась работа по обслуживанию читателей и предоставлению информационных справок - книговыдача осуществлялась по предварительной записи, передача информации - посредством электронной почты пользователей. Работа по книгоношеству на дом инвалидам и маломобильному населению непродолжительное время была приостановлена.  Услугами книгонош в 2020 году воспользовались 20 жителей района. В основном это люди пенсионного возраста и люди, имеющие ОВЗ. |
| Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания | в полной мере |  |  | Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина в 2020 году также перешел на работу в онлайн-формате. В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов запущены онлайн- акции «Победа глазами детей» и «Война коснулась всех». Также специалистами музея созданы и размещены онлайн-выставки различной тематики: «Лирический вальс», «Русская изба», «История народного образования», «День памяти жертв политических репрессий», «История новогодней игрушки». Общее количество просмотров онлайн-выставок составило 1488. Кроме онлайн-выставок в телекоммуникационной сети Интернет были размещены онлайн-викторина «Прогулка по городу» и интерактивная экскурсия «Заповедные места края».  За время действующих ограничений в работе музея три специалиста музея прошли дистанционные курсы повышения квалификации, один специалист прошел профессиональную переподготовку.  Также работниками музея были оформлены новые выставки и экспозиции. Стационарные выставки - «Советское детство», «Герои тех времен», «Крученый мяч», «История края в изданиях книг», «Герои тех времен». Передвижные - «Женский силуэт на фоне истории», «Через годы, через поколенье…».  Не прекращалась работа музея и по экскурсионной деятельности. В общей сложности, по предварительной записи были проведены 32 экскурсии.  Продолжалась работа по регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Плановое значение на 2020 год составляло 750 единиц фонда, фактически специалистами музея было зарегистрировано 891 единица, из которых 785 единиц ранее значились в фондах музея, 106 единиц-из нового поступления в фонды.  Полностью обновлена экспозиция в военном зале музея, окончен проект «Военный альбом». Была начата работа по обновлению экспозиции промышленного зала. |
| Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района |  | частично |  | В 2020 году в учреждениях культуры подведомственных управлению культуры, были проведены шесть проверок со стороны надзорных и контролирующих органов. По трем проверкам имелись замечания, которые в настоящее время устранены. На качество оказываемых услуг жалобы в 2020 году не поступали. |
| Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры | в полной мере |  |  | Целевой показатель по количеству работников, прошедших курсы повышения квалификации выполнен со значительным увеличением. Увеличение произошло в связи с переводом курсов повышения квалификации в дистанционный формат, что значительно уменьшило их стоимость и позволило большему количеству работникам пройти вышеуказанные курсы. |
| Итого в шт. (%): | 4 / (67) | 2 /(33) | 0/0 |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы (далее- Программа) за 2020 год

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района была разработана Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы, которая утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп.

За период реализации Программы в течение 2020 года в нее были внесены следующие изменения:

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 27.03.2020 № 59-п. Изменения внесены в целях корректировки ресурсного обеспечения и эффективности расходования бюджетных средств, корректировки целевых показателей мероприятий Программы.

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 19.06.2020 № 111-пп. Изменения внесены в целях корректировки ресурсного обеспечения и эффективности расходования бюджетных средств, корректировки целевых показателей мероприятий Программы.

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 30.09.2020 № 175-п изменения внесены в целях корректировки ресурсного обеспечения и эффективности расходования бюджетных средств, корректировки целевых показателей мероприятий Программы.

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 16.12.2020 № 218-п изменения внесены в целях корректировки ресурсного обеспечения и эффективности расходования бюджетных средств, корректировки целевых показателей мероприятий Программы.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

20.02.2020 № 11внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изменениями в плане мероприятий «Организация и проведение культурно

массовых мероприятий учреждениями клубного типа».

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 02.04.2020 № 22 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 22.06.2020 № 38 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 30.09.2020 № 63 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 17.12.2020 № 79 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации и Иркутской области в частности, на основании указов Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», от 12.10.2020 № 279-у «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», введенных на основании них ограничений и запретов в работе учреждений культуры, выполнение целевых показателей, запланированных на 2020 год не представлялось возможным. На основании вышеизложенного руководителями учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации МО г. Бодайбо и района, за исключением МКОУ ДО «ДМШ г. Бодайбо и района», были приняты решения об уменьшении значений целевых показателей и приведении их к реальным.

* На реализацию основного мероприятии «Реализация дополнительного

образования в сфере культуры» были предусмотрены ассигнования в сумме 31430,2

тыс. руб., все средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности музыкальных школ г. Бодайбо и района- 31392,0 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях

дополнительного образования сферы культуры 9,4 тыс. руб.;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям 28,8 тыс. руб.

На отчетную дату на реализацию вышеуказанных мероприятий Программы израсходовано средств в общей сложности 28116,9 тыс. руб., что составляет 89,4% от запланированных ассигнований. В полном объеме использованы средства на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и выплату премии мэра

г. Бодайбо и района одаренным детям.

Основная масса неизрасходованных денежных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда». Экономия образовалась в связи с уходом преподавателя музыкальной школы в отпуск по родам и уходу за ребенком;

- «проезд к месту отпуска и обратно». Экономия образовалась в связи с тем, что из-за введенных ограничений в работе санаториев, баз отдыха, отелей, многие работники отказались от поездок;

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений». Денежные средства не освоены в связи с переводом курсов повышения квалификации педагогов в заочный и дистанционный форматы;

В общей сложности экономия средств по вышеуказанным статьям составила 3312,4 тыс. руб.

В отчетном 2020 году целевые показатели Программы удалось выполнить частично, но основная цель по сохранению дополнительного образования сферы культуры достигнута. Несмотря на определенные трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне. В отчетном периоде на 3,2 % увеличился охват эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства- уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе. Показатель по сохранению численности обучающихся детей выполнен и больше запланированного на 3,6%. В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.

Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах по различным дисциплинам. Обучающаяся музыкальной школы г. Бодайбо стала лауреатом премии Мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в учебе.

Десять педагогов музыкальных школ района прошли в 2020 году курсы повышения квалификации.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Создание условий для

организации культурно-досуговой деятельности населения» предусмотрены

ассигнования в сумме 73890,2 тыс. руб., из которых 2225,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них:

- 2000,0 тыс. руб. предусмотрены на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- 225,0 тыс. руб. предусмотрены на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;

- 75271,9 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

В том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений клубного типа – 63696,9 тыс. руб., все средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа - 621,5 тыс. руб. – все средства местного бюджета;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям – 57,5 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация деятельности городского парка культуры- 3977,0 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация деятельности кинотеатра «Витим» 3237,3 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 300,0 тыс. руб., из которых 225,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 75,0 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества- 2000,0 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Всего в 2020 году на реализацию вышеуказанного основного мероприятия

израсходованы финансовые средства в общей сумме 70174,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета), что составляет 95% от ассигнований, запланированных на текущий год. Средства областного бюджета освоены в сумме 2225,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статьям расходов:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда». Экономия образовалась в связи с нахождением работников на «больничных»;

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений». Денежные средства не освоены в связи с проведением курсов повышения квалификации в дистанционном формате.

- «коммунальные услуги». Основной объем экономии образовался в связи с тем, что в культурно-досуговом центре г. Бодайбо в зимний период работал один электрический котел для автономного отопления, а средства планировались с учетом работы двух котлов.

- «культурно-массовые мероприятия». Экономия средств образовалась из-за отсутствия возможности проведения запланированных культурно-массовых мероприятий в связи с введением ограничений в работе клубных учреждений.

- «организация работы кинотеатра «Витим». Экономия средств образовалась в связи с расторжением муниципального контракта на оказание агентских услуг по публичному показу фильмов. Расторжение контракта произошло в связи с временным запретом на работу кинотеатров на территории Иркутской области.

* Всего на реализацию основного мероприятия Программы «Осуществление

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» в 2020 году запланированы ассигнования в сумме 29720,2 тыс. руб., из них: 5,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 29715,1 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района -29169,4 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками 215,8 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- комплектование библиотечного фонда – 330,0 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области -5,1 тыс. руб.- средства областного бюджета.

В отчетном 2020 году на реализацию мероприятий освоены средства в сумме 28998,0

тыс. руб., из которых 28992,9 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района, 5,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В общей сложности фактические расходы составили 97,5 % от запланированных ассигнований.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда». Экономия образовалась в связи с нахождением некоторых работников, которым более 65 лет на «больничных»;

- «транспортные услуги». Экономия образовалась за счет более низкой стоимости доставки книг в рамках комплектования библиотечного фонда.

Целевые показатели в отчетном году выполнены с небольшим увеличением. Но, стоит заметить, значения целевых показателей в 2020 году были снижены.

На 01.01.2021 года численность зарегистрированных пользователей (читателей) составила- 11830 человек, количество выданных пользователям справок составило- 8246 единиц, количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда -320261. Несмотря на то, что целевые показатели в 2020 году выполнены, они ниже показателей 2019 года, чему есть объективное объяснение - деятельность библиотек, согласно федеральному и областному законодательству, длительный период времени была ограничена.

Библиотеки района перешли на удаленную работу, организовав ее в социальных сетях и мессенджерах.

Специалисты информационного центра «Спутник+» еженедельно готовили для пользователей социальных сетей видеолекции на интересующие читателей темы, первая лекция была размещена в апреле 2020 года на тему «Судебный пристав: его задачи и полномочия». С апреля 2020 года начата работа по предоставлению доступа к порталу Госуслуги. Работа проводилась с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, по предварительной записи.

Коллектив Городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой запустил информационный сетевой проект «Поэты Приангарья – детям» в сети Instagram. Ежедневно в своем профиле библиотекари знакомили юных читателей с произведениями писателей и поэтов Приангарья, опубликовали видеозаписи, на которых юные жители Бодабинского района читают стихи земляков.

Коллективы библиотек поселков Мамакан, Балахнинский, Артемовский, Кропоткин также ведут работу в официальных профилях в Instagram и группе в WhatsApp. Ими размещены: сетевая акции «Моя любимая книга Андерсена», фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой» и «Сказка на ночь».

Проведена большая работа по повышению квалификации библиотекарей. Прошел районный конкурс буктрейлеров «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». В целях самообразования по программе «Библиотекарь читающий», работники библиотек подготовили обзор экранизированных произведений, посвященный Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. За период действия ограничительных мер библиотекари МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» стали участниками 25 вебинаров и онлайн-мероприятий, направленных на повышение профессиональных навыков. Дистанционно прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 5 сотрудников.

Всего в режиме «онлайн» библиотеки МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» провели 19 крупных мероприятий. Общее число просмотров данных мероприятий составило 22143.

Регулярно велась работа по обслуживанию читателей и предоставлению

информационных справок - книговыдача осуществлялась по предварительной записи, передача информации - посредством электронной почты пользователей. Работа по книгоношеству на дом инвалидам и маломобильному населению непродолжительное время была приостановлена. Услугами книгонош в 2020 году воспользовались 20 жителей района. В основном это люди пенсионного возраста и люди, имеющие ОВЗ.

Еще одной популярной формой внестационарного обслуживания в 2020 году стал коллективный абонемент. В условиях строгих ограничительных мер такая форма сотрудничества библиотеки и читателей стала очень популярна среди организаций города.

Не менее популярны выездные читальные залы. Городской детской библиотекой летом были организованы выездные читальные залы - для дошкольников «Библиосад» и для младших школьников «Библиогастроли». Центральной городской библиотекой им. С. Кузнецовой ко Дню пожилого человека в городском парке культуры был организован выездной читальный зал «В гармонии с возрастом».

* На реализацию основного мероприятия Программы «Обеспечение

сохранности и доступности населению музейных фондов» в 2020 году запланированы ассигнования в сумме 8610,4 тыс. руб., – все средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности городского музея- 8586,4 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем- 24,0

тыс. руб.

В общей сложности в 2020 году на реализацию мероприятий израсходованы средства в сумме 8279,9 тыс. руб., что составляет 96 % от запланированных ассигнований.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статье расходов

«коммунальные услуги». Оплата за потребляемые тепловые и водные ресурсы осуществляется по приборам учета, за счет чего образовалась экономия средств.

Целевые показатели коллективом музея выполнены, за исключением показателя «количество посетителей». Целевые показатели в течение 2020 годы были изменены в сторону уменьшения, в связи с ограничением деятельности музея. из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Основное количество культурно-массовых мероприятий было переведено в дистанционный формат.

Специалистами музея были созданы и размещены онлайн-выставки различной тематики: «Лирический вальс», «Русская изба», «История народного образования», «День памяти жертв политических репрессий», «История новогодней игрушки». При подготовке онлайн-выставки «История новогодней игрушки» работники музея впервые применили в своей работе технологию видеомонтажа. В выставке были представлены елочные украшения и новогодние игрушки из фондов музея. Общее количество просмотров онлайн-выставок составило 1488.

За время действующих ограничений в работе музея три специалиста музея прошли дистанционные курсы повышения квалификации, один специалист прошел профессиональную переподготовку.

Также работниками музея были оформлены новые выставки и экспозиции. Стационарные выставки - «Советское детство», «Герои тех времен», «Крученый мяч», «История края в изданиях книг», «Герои тех времен». Передвижные - «Женский силуэт на фоне истории», «Через годы, через поколенье…». С передвижными выставками коллектив музея посетил учреждения и предприятия нашего города - ООО «ЛенРЭМ», Администрацию г. Бодайбо и района, Бодайбинский горный техникум, Детскую музыкальную школу г. Бодайбо.

Не прекращалась работа музея и по экскурсионной деятельности. В общей сложности, по предварительной записи были проведены 32 экскурсии.

Продолжалась работа по регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Плановое значение на 2020 год составляло 750 единиц фонда, фактически специалистами музея было зарегистрировано 891 единица, из которых 785 единиц ранее значились в фондах музея, 106 единиц-из нового поступления в фонды.

* С целью реализации основного мероприятия программы «Осуществление

реализации Программы» в 2020 году запланированы ассигнования в сумме 61597,5

тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры

запланированы средства в сумме - 3894,3 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) - 57703,2 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

В общей сложности сумма израсходованных средств в 2020 году составила – 59702,6 тыс. руб., что составляет 96,9 % от запланированных ассигнований.

Основная масса денежных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда». Экономия образовалась в связи с нахождением большого количества работников на «больничных».

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений». Денежные средства не освоены в связи с отсутствием курсов повышения квалификации на интересующие тематики.

В 2020 году в учреждениях культуры подведомственных управлению культуры, были проведены шесть проверок со стороны надзорных и контролирующих органов. По трем проверкам имелись замечания, которые в настоящее время устранены. На качество оказываемых услуг жалобы в 2020 году не поступали.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Переподготовка и

повышение квалификации» в 2020 году запланированы ассигнования в сумме 218,0 тыс. руб., - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Фактические расходы за 2020 год составили 110,6 тыс. руб., что соответствует 51 % от запланированных на год средств.

Целевой показатель по количеству работников, прошедших курсы повышения квалификации выполнен со значительным увеличением. Увеличение произошло в связи с переводом курсов повышения квалификации в дистанционный формат, что значительно уменьшило их стоимость и позволило большему количеству работникам пройти вышеуказанные курсы. Однако стоит заметить, что очные курсы более предпочтительны из-за возможности личного общения с лекторами и с другими слушателями курсов, обмена опытом друг с другом.

В целом на мероприятия Программы в 2020 году запланированы ассигнования в

сумме 205466,5 тыс. руб., из них: 2230,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 203236,4 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

В отчетном периоде освоены денежные средства в сумме 195382,8 тыс. руб., из которых: 2230,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 193152,7- средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства областного бюджета освоены в полном объеме, средства бюджета МО г. Бодайбо и района освоены в объеме 95,1 %.

В связи эпидемиологической ситуацией на территории всей Российской Федерации и Иркутской области в частности, на основании указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг и введенных им ограничений и запретов в работе учреждений культуры, выполнение целевых показателей, запланированных на 2020 год не представляется возможным. На основании вышеизложенного руководителями учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации МО г. Бодайбо и района, за исключением МКОУ ДО «ДМШ г. Бодайбо и района», было принято решение об уменьшении целевых показателей и приведению их в соответствие с реальными возможностями.

Расчет показателя эффективности Программы за 2020 год составил 1,04, что предоставляет возможность отнести Программу в разряд эффективных.

Подготовил: заместитель начальника Управления культуры В.В. Ярковая

Расчет эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы за 2020год

1. Сдц =(Сдп1+Сдп2+…):N
2. Cдп = Зф:Зп
3. Уф = Фф:Фп
4. Эп = Сдц х Уф
5. МКОУ ДО «ДМШ г. Бодайбо и района»

1. Сдп1 10,7: 7,5 = 1,43

2. Сдп2 98,6 : 95 = 1,04

3. Сдп3 100 : 99 = 1,01 **3,48**

1. МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»

4. Сдп1 75:76 = 0,99

5. Сдп2 994: 942 = 1,06

6. Сдп3 226: 185 = 1,22

7. Сдп4 7442: 6035 = 1,23

8. Сдп5 12310: 13750= 0,9 **5,4**

1. МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»

9. Сдп1 320261: 320200 = 1

10. Сдп2 8246: 7850 = 1,05

11.Сдп3 11830: 11785 = 1 **3,05**

1. МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей»

12. Сдп1 1957: 1855 = 1,05

13. Сдп2 992: 1000 = 1

14. Сдп3 10 : 10 = 1 **3,05**

1. Аппарат, централизованная бухгалтерия

(Cдп = Зп:Зф)

15. Сдп1 2 : 3 = 0,67

16. Сдп2 0 : 1 = 0 **0,67**

6. Повышение квалификации

17. Сдп3= 29:10 =2,9 **2,9**

Сдц = (1,43+1,04+1,01+0,99+1,06+1,22+1,23+0,9+1+1,05+1+1,05+1+1+0,67+0+2,9):17= 18,55: 17= **1,09**

Уф = 195382,8: 205466,5= **0,95**

Эп = 1,09 х 0,95 = **1,04**