**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района»**

**на 2016-2021 годы за 2019 год**

Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 16.02.2016 г. № 18-п.

**Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы направлено **1537,3** тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **877 300, 00** руб., внебюджетных – **660 000, 00** руб.

Фактическое исполнение за 2019 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района **861 328,15 руб. (98,1 %).**

В соответствии с планом мероприятий в 2019 году проведены, следующие запланированные мероприятия.

**1.** Основное мероприятие  **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»**

Запланировано по программе**: 204 618,00 руб.**

Фактическое исполнение: **202 743,65 руб.**

**1.1. Мероприятие.** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе.

Запланировано по программе: **179 618,00 руб.**

Фактическое исполнение: **178 593,65 руб.**

***п.п. 1.1.1. Проведение районного конкурса «Почетная семья»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 82 167,00 руб.**

Фактическое исполнение: **82 167,00 руб.**

Торжественное мероприятие состоялось 5 апреля 2019 года в актовом зале Детской музыкальной школы г.Бодайбо. 10 семей - участников и победителей конкурса в номинациях «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья» были поощрены ценными подарками и наборами шоколадных конфет.

***п.п. 1.1.2. Проведение районного Форума приемных родителей:***

Запланировано на данное мероприятие**: 16 484,00 руб.**

Фактическое исполнение: **16 484,00 руб.**

-V районный Форум приемных родителей состоялся 5 марта 2019 года. Участие в форуме приняли 28 родителей, воспитывающие приемных и опекаемых детей, представители Администрации г.Бодайбо и района, межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, общественность и СМИ. На форуме поднимались актуальные вопросы и проблемы сопровождения и жизнедеятельности приемных семей, сотрудничества органов опеки и попечительства с организациями, учреждениями по вопросам профилактики социального сиротства, прошла процедура избрания делегата на областной форум приемных родителей. 14 семей были поощрены ценными подарками. В номинации «За воспитание ребенка» отмечено 12 опекунов, за участие в конкурсе любительских видеофильмов среди замещающих семей поощрены 2 семьи.

***п.п. 1.1.3. Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства».***

Запланировано на данное мероприятие**: 13 976,00 руб.**

Фактическое исполнение: **13 976,00 руб.**

Выставка состоялась в городском краеведческом музее им. В.Ф. Верещагина. Приняли участие 112 человек, в том числе творческие коллективы из поселков Артемовский, микрорайона Бисяга, г. Бодайбо выставлено 287 работ, разнообразных по жанру и технике исполнения: живопись, декоративно-прикладное искусство, использование бисера, шерсти, бумаги и др. материалов. Ответственным исполнителем мероприятия выступила Администрация МО г. Бодайбо и района совместно с ОГБУСО «КЦСОН», управлением культуры Администрации МО г. Бодайбо и района.

***п.п. 1.1.4. Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 10 716,00 руб.**

Фактическое исполнение: **9691,00 руб.**

**Экономия по контракту: 1024,35 руб.**

Районный этап конкурса «Лучшая семейная усадьба». Организаторами конкурса является ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району», финансирование мероприятия (награждение победителей) осуществляется в соответствии с п. 1.1.4. Программы. В октябре 2019 года были награждены победители конкурса, им вручили электромясорубку.

***п.п. 1.1.5. Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 30 875,00 руб.**

Фактическое исполнение: **30 875 руб.**

Праздник, посвященный Дню семьи любви и верности, состоялся 10 июля 2019 года. В рамках проведения данного праздника были награждены грамотами, муниципальными наградами (медаль) и памятными подарками лучшие семьи города и района. В этом году юбилейных наград удостоились 10 семей.

***п.п. 1.1.6. Проведение Дня матери:***

Запланировано на данное мероприятие**: 25 400,00 руб.**

Фактическое исполнение: **25 400,00 руб.**

24 ноября 2019 года в здании КДЦ г. Бодайбо был организован и проведен праздник «День матери». В преддверии данного праздника организации г. Бодайбо и района представляли характеристики матерей, которые удостоены на вручение благодарности мэра. В день торжественного мероприятия 28 – ми матерям были вручены букеты цветов и благодарственные письма. Кроме того, для них выступали танцевальные и вокальные группы.

***п.п. 1.2. Мероприятие. Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск:***

Запланировано на данное мероприятие**: 25 000,00 руб.**

Фактическое исполнение: **24 150,00 руб.**

В соответствии с Программой (п.1.2.) профинансирована поездка делегата от Бодайбинского района Хвалынской И.С. на Областной форум приемных семей в г. Иркутске в мае 2019 года.

2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

Запланировано по программе: **135 991,00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **134 290, 54 руб.**

**п.п. 2.1. Мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:**

Запланировано на данное мероприятие**: 87 089,00 руб.**

Фактическое исполнение: **87 088, 74 руб.**

**Экономия по контракту: 0,26 руб.**

***п.п. 2.1.2. Организация для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей,******п.п. 2.1.1. Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей (благотворительная акция, которая осуществляется за счет соц.эконом. партнерства):***

Запланировано на данное мероприятие**: 22 089,00 руб.**

Фактическое исполнение: **22 088,74 руб.**

Праздник для детей состоялся 1 июня 2019 года. Для детей всех возрастов была подготовлена развлекательно-игровая программа «Яркое лето». Всем участникам конкурса были вручены сладки призы. В течение дня в парке работали площадки «Роботехника», «Живой зоопарк», «Творческая мастерская», «Библиодворик», «Рисунок на асфальте» и много других интересных конкурсов. В заключение для всех присутствующих был подготовлен сюрприз – мороженое от волшебника. Традиционная благотворительная акция проводится уже не первый год и является своеобразным символом начала летних каникул. Праздничные мероприятия были подготовлены Администрацией района при финансовой поддержке Акционерного общества «Полюс Вернинское». Всего в течение дня на площадке веселилось и отдыхало более 350 детей.

***п.п.2.1.3. Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки),***

Запланировано на данное мероприятие**: 65 000,00 руб.**

Фактическое исполнение: **65 000,00 руб.**

***п.п. 3.1. Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов:***

Запланировано на данное мероприятие**: 18 800,00 руб.**

Фактическое исполнение: **18 800,00 руб.**

***п.п. 3.4. Проведение новогоднего праздника для детей -инвалидов:***

Запланировано на данное мероприятие**: 15 000,00 руб.**

Фактическое исполнение: **15 000,00 руб.**

20 декабря 2019 года состоялась новогодняя елка для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей –инвалидов, опекаемых детей и детей, которые принимали участие в конкурсе творческих работ детей –инвалидов в рамках Декады инвалидов. Перед началом представления показа новогоднего представления, подготовленного работниками Балахнинского клуба, а именно директором Путря С.Н., были проведены различные конкурсы (их проводили волонтеры, которые были переодеты в костюмы «Фиксиков»), был организован аквагримм и многое другое. Во проведения конкурсов детям были вручены сладкие призы, новогодние игрушки. После просмотра представления всем ребятишкам были вручены новогодние подарки, общее количество подарков составило 220. 100 детей, приезжих с поселков Бодайбинского района после спектакля накормили горячим и сытным обедом в столовой МКОУ «СОШ №1», детям, проживающим в отдаленных поселках, показали детский мультфильм в кинотеатре, а также подготовили и вручили в дорогу сухой поек.

***п.п.2.1.4. Проведение елки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации:***

18 декабря 2019 в здании КДЦ г. Бодайбо прошла новогодняя елка для детей города, в которой приняло участие 170 детей, во время новогоднего представления всем детям вручили новогодние подарки.

***п.п. 2.1.5. Акция «Собери ребенка в школу» (Благотворительная акция, которая осуществляется за счет соц. экон. партнерства):***

Ежегодно в рамках программы «Семья и дети» администрацией города Бодайбо и района проводится благотворительная акция «Школьный портфель» за счет финансирования предприятий г.Бодайбо. Основная цель акции – помощь сбора в школу детей многодетным и малообеспеченным семьям, доход которых не позволяет в полной мере обеспечить своих ребятишек всеми необходимыми принадлежностями.

29 августа в музыкальном зале ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района» состоялось торжественное мероприятие. Дмитрий Владимирович Подкаменный, директор ООО «ЛенРЭМ» совместно с председателем профсоюзного комитета Натальей Николаевной Унжаковой в праздничной обстановке вручили детям адресные наборы со школьными принадлежностями, из них двум первоклассникам вручены укомплектованные школьные ранцы. Все будущие школьники остались довольны, получили массу положительных эмоций и отличное настроение.

30 августа в администрации города Бодайбо и района восемнадцать ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей получили подарки из рук представителей золотодобывающей компании. Еще 11 подарочных наборов отправились в поселки Кропоткин и Мамакан. В комплектацию подарка вошел ранец с ученическими принадлежностями, школьная обувь и спортивная форма. Участие в данной акции приняли 50 ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей.

***п.п. 2.2., 2.1.2. Мероприятие. Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях. Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 48 902,00 руб.**

Фактическое исполнение: **47 201, 80 руб.**

На проезд детям для *участия в зональном фестивале «Байкальская звезда»* в г. Братске (8 участников) (п.2.2.) были выделены средства в соответствии с Программой в **размере 22,9 тыс. руб.** Победитель зонального фестиваля в г. Братске Полосков Василий был приглашен на областной фестиваль в г. Иркутск. В соответствии с Программой была профинансирована поездка победителя зонального тура в **сумме 47 201, 80 руб.**

***п.п. 2.3. Мероприятие. Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально – экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан):***

***В течение всего года специалистами ведется прием заявлений от граждан об оказании материальной помощи.***

**3. Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

Запланировано по программе: **250 998, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **250 485, 00 руб.**

***п.п. 3.1., п.п. 3.4. указаны в п.п.2.1.3. Так как были проведены во время проведения елки мэра 20 декабря 2019 года.***

***п.п. 3.2. Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов:***

Данное мероприятие было проведено 6 декабря 2019 года в актовом зале администрации г. Бодайбо и района. Родители, имеющие детей - инвалидов задавали различного рода характера вопросы: о жилье, социальных квотах, об образовании).

***п.п. 3.3. Обеспечение детей –инвалидов новогодними подарками:***

Запланировано по программе: **72 000, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **72 000, 00 руб.**

20 декабря 2019 года состоялась новогодняя елка для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей –инвалидов, опекаемых детей и детей, которые принимали участие в конкурсе творческих работ детей –инвалидов в рамках Декады инвалидов. Перед началом представления показа новогоднего представления, подготовленного работниками Балахнинского клуба, а именно директором Путря С.Н., были проведены различные конкурсы (их проводили волонтеры, которые были переодеты в костюмы «Фиксиков»), был организован аквагримм и многое другое. Во проведения конкурсов детям были вручены сладкие призы, новогодние игрушки. После просмотра представления всем ребятишкам были вручены новогодние подарки, общее количество подарков составило 220. Детям –инвалидам, которые не смогли присутствовать на новогодней елке, были развезены новогодние подарки домой.

***п.п. 3.5. Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья****:*

Запланировано по программе: **4 168,00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **3655, 00 руб.**

Мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, организатором которого является Администрация МО г.Бодайбо и района. Спортивные мероприятия были проведены для учащихся Коррекционной школы, в мероприятии приняли участие 39 учащихся. Спортивные конкурсы были различного характера, дети с удовольствием принимали участие, победители были награждены сладкими призами.

***3.6. Мероприятие. Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта –Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов:***

В рамках проведения данной акция, была приобретена инвалидная коляска, стоимостью 28000 рублей для семьи с ребенком инвалидом Анисимовой О.А. 6 декабря 2019 года во время проведения круглого стола с семьями, имеющими детей инвалидов, начальником филиала АКБ «Ланта –Банк» Порошиной Е.Ю. были вручены документы Ольге Александровне на коляску.

***п.п.3.7. Мероприятие. Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест - полосками для определения глюкозы в крови:***

Запланировано по программе: **141 030,00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **141 030,00 руб.**

Во втором квартале был заключен муниципальный контракт на приобретение тест-полосок для детей –инвалидов (общее количество - 60 упаковок). Во время проведения круглого стола, который состоялся 6 декабря 2019 года, родителям были вручены тест-полоски. Количество детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом на 01.11.2019 составило 7 человек.

**4. Основное мероприятие: «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».**

Запланировано по программе: **285 693, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **273 808, 96 руб.**

***п.п. 4.1. Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость»:***

Запланировано по программе: **285 693, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **273 808, 96 руб.**

***Экономия по контракту: 6 739,00 руб.***

В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в течение всего лета со 2 по 31 августа 2019 в г. Бодайбо проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 46 детей. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

***П.п. 4.2. Организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов:***

Запланировано по программе: **212 000, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **210 854, 96 руб.**

В августе 2019 г. в самом отдаленном поселке Перевоз был организован профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных малочисленных народов**,** в котором отдохнули25 детей.

Это совместный проект Администрации МО г. Бодайбо и района, и некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга», который реализуется с 2017 года.

Для детей, посещающих лагерь, была разработана образовательная программа «Легенды Улукиткана», в рамках которой они знакомились с традициями и обычаями своего народа, занимались художественным творчеством, проводили спортивные мероприятия.

В лагере было организовано трехразовое питание из расчета 304.7 рублей в день. Финансирование осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы.

***п.п. 4.3. Проведение праздника улиц:***

Запланировано по программе: **18 000, 00 руб.**

Исполнение мероприятий по программе: **14 000, 00 руб.**

В рамках данного мероприятия было проведено 6 мероприятий, в том числе 2 из них были проведены в п.Кропоткин и п.Артемовский для детей из семей различной категории, и разных возрастных групп. Общее количество участвующих в мероприятии детей 182 человека.

Исполнитель: Силина В.И., главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

03.03.2020

**Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016 -2021 годы по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016 – 2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей; | Чел. | 2 900 | 2 900 | - | - |  |
| 2 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий; | % | 47 % | 50 % | + 3 | 6, 38% | За счет активного привлечения детей к участию в мероприятиях, предусмотренных пунктом 2, в 2019 году приняло большее количество участников.  Общее количество детей данных категорий составляет 151. |
| 3 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав; | % | 75 % | 75 % | - | - | Общее количество семей, имеющих детей инвалидов на 01.11.2019 г. Составляло 87. |
| 4 | Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий; | Чел. | 55 | 110 | +55 | 100% | 1.В конкурсе творческих работ детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов приняли участие 21 ребенок;  2. Обеспечены новогодними подарками 87 детей – инвалидов, 50 детей – инвалидов присутствовали во время проведения елки мэра.  3. Во время проведения спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Коррекционной школы, участие приняли 39 детей. |
| 5 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий. | % | 75 % | 125,6 % | + 50,7 | 67,6 % | Общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, составляет 151.  В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в течение всего лета со 2 по 31 августа 2019 в г. Бодайбо проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 46 детей. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В августе 2019 г. в самом отдаленном поселке Перевоз был организован профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных малочисленных народов**,** в котором отдохнули25 детей.  Это совместный проект Администрации МО г. Бодайбо и района, и некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга», который реализуется с 2017 года.  В рамках данного мероприятия было проведено 6 мероприятий, в том числе 2 из них были проведены в п.Кропоткин и п.Артемовский для детей из семей различной категории, и разных возрастных групп. Общее количество участвующих в мероприятии детей 182 человека. |

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год,  руб. | Профинансировано  за отчетный период,  руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр.  на 2019  год | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы | | | | | **877 300,00** | **861 328,15** |  | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей; | Администрация МО г.Бодайбо и района | | 01.01.19-  31.12.19 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **204 618,00** | **202 743, 65** | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | | 2 900 чел. | 2900 чел. |  | |
| 1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники:**  Управление образование,  Управление культуры,  Межрайонное управление№1 по  Бодайбинскому району,  УСЗН,  ОГБУСО КЦСОН | |  |  | **179 618,00** | **178 593,65** |  | |  |  |  | |
| 1.1.1 | Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.19-01.09.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 82 167,00 | 82 167,00 |  | |  |  |  | |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник-Межрайонное управление №1 | | 01.02.2019-29.02.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 16 484,00 | 16 484,00 |  | |  |  |  | |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства». | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.19-31.05.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 13 976,00 | 13 976,00 |  | |  |  |  | |
| 1.1.4 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | | 01.06.2019  30.10.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 716,00 | 9691,65 |  | |  |  | Экономия по контракту 1024,35 | |
| 1.1.5 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | | 01.06.2019-  31.07.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30 875,00 | 30 875,00 |  | |  |  |  | |
| 1.1.6 | Проведение Дня матери | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | | 01.11.19-  30.11.19 |  | 25 400,00 | 25400,00 |  | |  |  |  | |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:  *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление социальной защиты населения  Межрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | | 01.03.19-30.04.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **25 000,00** | **24 150,00** |  | |  |  | Экономия по контракту 850 | |
| 2 | **Основное мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **135 991,00** | **134 290,54** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | | 47% | 50 % | За счет активного привлечения детей к участию в мероприятиях, предусмотренных пунктом 2, в 2019 году приняло большее количество участников.  Общее количество детей данных категорий составляет 151. | |
| 2.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники**  Управление образования  Управление культуры,  КДН и ЗП | | 01.01.19-  31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **87 089,00** | **87 088,74** |  | |  |  |  | |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.19-  30.06.19 | Средства за счет соц. партнерства  (10) | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.19-30.06.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 22 089,00 | 22 088,74 |  | |  |  | Экономия по контракту 0,26 | |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65 000,00 | 65000,00 |  | |  |  |  | |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | | 01.12.19-31.12.19 | Бюджет Администрации Бодайбинского городского поселения | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | | 01.08.19-31.08.19 | Средства за счет соц. партнерства  (120) | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.2. | **Мероприятие**  Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района  **Участник-**управление социальной защиты населения | | 01.03.2019-30.06.2019 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **48 902,00** | **47 201,80** |  | |  |  | Экономия по контракту 1 700,2 | |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**  Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-  Администрация  г. Бодайбо и района | | 01.01.19-31.12.19 | Средства за счет соц.партнерства  (500) | - | - |  | |  |  |  | |
| 3 | **Основное**  м**ероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.01.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **250 998,00** | **250 485,00** | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав  Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | | 75%  55 чел. | 75 %  110 чел. | 1.В конкурсе творческих работ детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов приняли участие 21 ребенок;  2. Обеспечены новогодними подарками 87 детей – инвалидов, 50 детей – инвалидов присутствовали во время проведения елки мэра.  3. Во время проведения спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Коррекционной школы, участие приняли 39 детей. | |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов  в рамках Декады инвалидов | Администрация МО  г. Бодайбо и района,  Участник-  ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | | 01.11.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 18 800,00 | 18 800,00 |  | |  |  |  | |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.19-15.12.19 |  | - | - |  | |  |  |  | |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 72 000,00 | 72 000,00 |  | |  |  |  | |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.19-31.12.19 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | |  |  |  | |
| 3.5. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района  Участник-  Отдел по молодежной политике и спорту | | 15.05.2019-15.06.2019 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 4 168,00 | 3 655,00 |  | |  |  | Экономия по контракту 513 руб. | |
| 3.6. | **Мероприятие**  Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.19-31.12.19 | Средства АКБ «Ланта-банк»  (30,0) | - | - |  | |  |  | Благотворительная акция | |
| 3.7. | **Мероприятие**  Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.04.19-31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 141 030,00 | 141 030,00 |  | |  |  |  | |
| 4 | **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.19-31.12.19 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **285 693,00** | **273 808,96** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | | 75% | 125,6 % | Общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, составляет 151.  В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в течение всего лета со 2 по 31 августа 2019 в г. Бодайбо проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего в акции приняло участие 46 детей. В основном это опекаемые дети и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В августе 2019 г. в самом отдаленном поселке Перевоз был организован профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных малочисленных народов**,** в котором отдохнули25 детей.  Это совместный проект Администрации МО г. Бодайбо и района, и некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга», который реализуется с 2017 года.  В рамках данного мероприятия было проведено 6 мероприятий, в том числе 2 из них были проведены в п.Кропоткин и п.Артемовский для детей из семей различной категории, и разных возрастных групп. Общее количество участвующих в мероприятии детей 182 человека. | |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2019-31.08.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 55 693,00 | 48 954,00 |  | |  |  | Экономия по контракту 6739,00 | |
| 4.2. | Организация лагеря в п.Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.07. 2019-30.08.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 212 000,00 | 210 854,96 |  | |  |  | Экономия по контракту 1145,04 | |
| 4.3. | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2019-31.08.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 18 000,00 | 14 000,00 |  | |  |  | Экономия по контракту 4000,00 | |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

02.03.2020

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,  руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | **877 300,00** | **861 328,15** |
| **Основное мероприятие**  **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей» | Администрация МО г.Бодайбо и района | **204 618,00** | **202 743,65** |
| **Мероприятие**  Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники:**  Управление образование,  Управление культуры,  Межрайонное управление№1 по  Бодайбинскому району,  УСЗН,  ОГБУСО КЦСОН | **179 618,00** | **178 593,65** |
| Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 82 167, 00 | 82 167,00 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник-Межрайонное управление №1 | 16 484,00 | 16 484,00 |
| Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 13 976,00 | 13 976,00 |
| Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 10 716,00 | 9691,65 |
| Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | 30 875,00 | 30 875,00 |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;  Участник- Управление культуры | 25 400,00 | 25400,00 |
| **Мероприятие**  Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:  *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление социальной защиты населения  Межрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | **25 000,00** | **24 150,00** |
| **Основное мероприятие**  «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей» | Администрация МО г. Бодайбо и района | **135 991,00** | **134 290,54** |
| **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники**  Управление образования  Управление культуры, КДН и ЗП | **87 089,00** | **87 088,74** |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 22 089,00 | 22 088,74 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - | - |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав | - | - |
| **Мероприятие**  Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района  **Участник-**управление социальной защиты населения | **48 902,00** | **47 201,80** |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**  Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-  Администрация  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Основное**  м**ероприятие**  «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | **250 998,00** | **250 485,00** |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов  в рамках Декады инвалидов | Администрация МО  г. Бодайбо и района,  Участник-  ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 18 800,00 | 18  800,00 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района  Участник- Отдел по молодежной политике и спорту | 4 168,00 | 3 655,00 |
| Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. | Администрация г. Бодайбо и района | 141  030,00 | 141 030,00 |
| **Основное мероприятие**  «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | **285 693,00** | **273 808,96** |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 55 693,00 | 48 954,00 |
| Организация палаточного лагеря | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 212 000,00 | 210  854, 96 |
| Проведение праздника улиц | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 18000,00 | 14000,00 |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

02.03.2020

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016 -2021 годы по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |  |  |  |  |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей | в полной мере |  |  | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к первому основному мероприятию составляет 1874,35 руб.  На выполнение данной задачи, реализовано 7 мероприятий, направленных укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. |
| **Задача 2** |  |  |  |  |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | в полной мере |  |  | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся ко второму основному мероприятию составляет 1700, 46 руб.  В рамках данного основного мероприятия были проведены 7 мероприятий, направленных на поддержание семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей. |
| **Задача 3** |  |  |  |  |
| Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество | в полной мере |  |  | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к третьему основному мероприятию составляет 513,00 руб.  В рамках данного основного мероприятия, было проведено 7 мероприятий, направленных на создание условий для социализации детей – инвалидов, интеграции их в обществе.  На мероприятия было привлечено большинство детей-инвалидов. |
| **Задача 4** |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | в полной мере | - | - | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к четвертому основному мероприятию составляет 11 884,04 руб.  В рамках реализации данного основного мероприятия, было проведено 3 мероприятия, направленных на создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развитие семейных форм отдыха. |
| **Итого:** | в полной мере |  |  | Предусмотрено программой **877 300,00 руб.;**  **Освоено 861 328, 15 руб.**  Мероприятия выполняются согласно плану-графику. |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

03.03.2020

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Методика расчета целевых показателей муниципальной программы**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2021 годы.**

1.1. Показатель «Численность участников мероприятий, вовлеченных в реализацию мероприятий» определяется как суммарное количество участников, запланированное по Программе в отчетном году, чел.

1.2. Показатель «Численность участников мероприятий, вовлеченных в реализацию мероприятий» определяется как суммарное количество участников, фактически принявших участие в мероприятиях Программы в отчетном году, чел.

1.3. Показатель «Доля участников, принимающих участие в мероприятиях программы» рассчитывается по формуле:

2900/2900= **1**

где:

Пкп – показатель выполнения плана Программы в %;

Фпу – фактический показатель участников мероприятий;

Зуп – запланированные участники Программы.

2.1. Показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов» по плану, чел.

2.1.1.Показатель «Общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, согласно данным ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района» и «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району», чел.

2.1.2. Показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, принимающих участие в мероприятиях Программы» рассчитывается по формуле:

50/47= **1,06**

где:

Ув – удельный вес детей, принимающих участие в мероприятия Программы, показатель охвата детей из определенной категории в %;

Фп – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел;

Ок – общее количество детей по Бодайбинскому району, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, согласно данным ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района, чел.

3.Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав, рассчитывается по формуле, указанной выше, согласно данным, представленным ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» в отчетном году, чел.

где:

Ув – удельный вес детей, принимающих участие в мероприятия Программы, показатель охвата детей из определенной категории в %;

Фп – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел;

Ок – общее количество семей с детьми – инвалидами.

75/75=**1**

4. Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий.

где:

об – общее количество детей-инвалидов в Бодайбинском районе (данные ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо») – 87.

фп – фактическое привлечение детей-инвалидов в мероприятия.

110 / 55 = **2**

5. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом. оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий, рассчитываются по формуле, согласно данным, предоставленным ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района», в отчетном году, чел.».

где:

об – общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях (данные органов опеки и ОГБУСО «КЦСОН») 37 детей ТЖС, 114 детей из замещающих семей в %.

фп – фактическое привлечение детей, находящихся в ТЖС и воспитывающихся в приемных и замещающих семьях в %.

125,6/75 = **1,67**

6. **Сдц (оценка степени достижения цели)** – (1 + 1,06 + 1 + 2 + 1,67) : 5= 6,73/ 5= **1,35.**

Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 861,3 / 877,3 = **0,98.**

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 1,35 х 0,98 = 1,32**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| **Высокоэффективная** | **более 1,0** |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016 -2021 года реализована в полном объеме и является эффективной.

Исполнитель: Силина В.И.

03.03.2020