**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы за 2020 год**

Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13.11.2019г. № 223-пп с изменениями, внесенными постановлениями:

(от 27.03.2020 № 61 –п;

от 15.10.2020 № 187-п;

22.12.2020 №226-пп).

 **Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

 Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

 В 2020 году на реализацию мероприятий Программы направлено **1528,9 тыс. руб.,** в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **868,9 тыс. руб.,** внебюджетных – **660,0 тыс. руб.**

 Фактическое исполнение за 2020 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района **795,0 тыс. руб.**

 В соответствии с планом мероприятий в 2020 году проведены следующие запланированные мероприятия.

 **1.** Основное мероприятие  **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»**

Запланировано по программе**: 221,8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **192,5 тыс. руб.**

**1.1. Мероприятие.** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе.

Запланировано по программе: **195, 8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение по мероприятиям: **192,5 тыс. руб.**

***п.п. 1.1.1. Проведение районного конкурса «Почетная семья»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 85, 3 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **83,0 тыс. руб.**

26 февраля 2020 года конкурсной комиссией под председательством Т.Н.Половцевой, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» были подведены итоги первого этапа областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», по трем номинациям были выбраны семьи. Представленные пакеты документов семей были направлены в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для дальнейшего проведения второго этапа конкурса. В сентябре 2020 года на заседании Думы г.Бодайбо и района было проведено награждение участников районного конкурса «Почетная семья», в ходе мероприятия семьям были вручены подарки, приобретенные по муниципальным контрактам.

***п.п. 1.1.2. Проведение районного Форума приемных родителей:***

Запланировано на данное мероприятие**: 23,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **22,2 тыс. руб.** (экономия по контракту).

 - 13.03.2020 г. на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района» прошел VI районный Форум приемных родителей.

Организатором форума выступил ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района».

В форуме приняли участие 24 замещающих семьи, специалисты различных организаций.

Основными задачами форума были: организация обмена опытом между приемными родителями, профилактика возврата детей из замещающих семей.

С приветственным словом выступили заместитель мэра города Бодайбо и района М.Г. Крамаренко, директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района» С.Г. Башмакова, заместитель начальника межрайонного управления № 1 О.А. Рычкова, региональный специалист по профилактике наркомании и других социально - негативных явлений Е.Н. Кострыгина.

В ходе Форума 12 приёмным родителям были вручены ценные подарки, цветы и благодарность мэра г.Бодайбо и района за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к проблемам социального сиротства, был показан видеоролик, направленный на профилактику жестокого обращения с детьми.

Замещающим родителям были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

По итогам форума участники обсудили интересующие их вопросы, касающиеся детей, оставшихся без попечения родителей и дальнейшее сотрудничество. Путем голосования, был выбран делегат на областной форум приемных родителей.

Закончили программу мероприятия музыкальные номера в исполнении Федоровой Дарьи и семьи Шилова Владимира.

***п.п. 1.1.3. Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства».***

Запланировано на данное мероприятие**: 19,5 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **19,3 тыс. руб.** (экономия по контракту).

24 августа 2020 года было проведено награждение муниципальной выставки «Мир семьи. Страна детства» на базе ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района». В данной выставки приняли участие 45 человек.

***п.п.1.1.4. Проведение районного конкурса «Лучшая семейная усадьба».***

Запланировано на данное мероприятие**: 11,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **11,0 тыс. руб.**

В ходе данного мероприятия была создана конкурсная комиссия на базе ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району», на комиссии была рассмотрена представленная работа Хвалынской Ирины Семеновны. Которая и была победительницей на муниципальном уровне конкурса «Лучшая семейная усадьба». Семье вручены мультиварка и фен, а также сладкие подарки для детей.

***п.п. 1.1.5. Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 32,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **32,0 тыс. руб.**

В июле 2020 года в актовом зале отдела по Бодайбинскому району и г. Бодайбо службы ЗАГС Иркутской области было проведено торжественное награждение семей, проживших долгую совместную жизнь, и которые являются примером для окружающих. Приняли участие 11 пар. Всем семьям вручены ценные подарки (бытовая техника), цветы и медали.

***п.п.1.1.6. Проведение Дня матери***

Запланировано на данное мероприятие**: 25,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **25,0 тыс. руб.**

В ноябре 2020 годав здании КДЦ г. Бодайбо был организован и проведен праздник «День матери». В преддверии данного праздника организации г. Бодайбо и района представляли характеристики матерей, которые удостоены на вручение благодарности мэра. В день торжественного мероприятия 20 – ти матерям были вручены букеты цветов и благодарственные письма. Кроме того, для них выступали танцевальные и вокальные группы.

***п.1.2. Мероприятие Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:***

***Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск.***

Запланировано на данное мероприятие**: 26,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **0 тыс. руб. (В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района проезд делегатов на областной форум приемных родителей организован не был).**

2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

Запланировано по программе: **138,2 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **99,7 тыс. руб.**

***п.2.1. Мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации***

Запланировано на данное мероприятие**: 95, 8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение по мероприятиям: **95,4 тыс. руб.**

***п.п. 2.1.2. Организация для детей из социально незащищенных семей, приуроченного ко Дню защиты детей:***

Запланировано на данное мероприятие**: 30, 8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **30,8 тыс. руб.**

В преддверии празднования Дня защиты детей были подготовлены и вручены сладкие подарки учащимся образовательных учреждений г. Бодайбо и Бодайбинского района, окончившим учебный год с отличием со 2-11 классы.

***п.п.2.1.3. Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации***

Запланировано на данное мероприятие**: 65,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **64,6 тыс. руб.** (экономия по контракту).

В декабре 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района праздничного концерта для детей организовано не было. Были подготовлены и направлены 100 новогодних подарков в поселения для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

***п.п. 2.2., п.п. 2.2.1. Проезд детей на зональный и областной фестиваль «Байкальская звезда»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 42,4 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **4,3 тыс. руб.**

Распоряжением Администрации МО г. Бодайбо и района от 04.03.2020 № 114-ра были выделены средства в размере 16 000 руб. для организации поездки 5 детей.

В связи с тем, что участник областного фестиваля «Байкальская звезда» Ефимов Дмитрий Александрович 31.03.2007 г.р. 15 марта 2020 года заболел, билет на данного ребенка не приобретался.

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг запланированная поездка для участия в областном фестивале «Байкальская звезда» 2020 не состоялась.

Стоимость возврата ж/д билетов, приобретенных для участников областного фестиваля составляет:

Таксимо – Падунские пороги – Таксимо: 584,00 руб. + 529,50 руб. + 781, 80 руб.\*3 + 859,50 руб. \* 3 = 6 037, 40 руб.

По итогу израсходовано средств 4274, 80 руб.

Остаток средств составляет 11 725, 20 руб.

 **3. Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

Запланировано по программе: **262, 8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **262,2 тыс. руб.**

***п.п.3.1. Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов:***

Запланировано на данное мероприятие**: 10, 5 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **10,4 тыс. руб.**

В преддверии Нового года, дети - инвалиды, принявшие участие в конкурсе творческих работ по ходатайству ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» были награждены сладкими подарками в количестве 20 шт.

***п.п.3.3. Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками***

Запланировано на данное мероприятие**: 66,4 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **66,0 тыс. руб.**

В декабре 2020 года были подготовлены и вручены 102 подарка для детей-инвалидов. Новогодние подарки.

***п.п.3.3. Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов***

Запланировано на данное мероприятие**: 5,1 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **5,1 тыс. руб.**

В рамках данного мероприятия были приобретены сладкие призы для детей-инвалидов, которые были вручены при проведении новогоднего праздника.

***п.п. 3.4. Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья:***

Запланировано на данное мероприятие**: 10, 5 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **10,4 тыс. руб.**

В ноябре 2020 года на базе ГОКУ «Специальная (Коррекционная) школа г. Бодайбо были проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в данном мероприятии приняли участие 43 ребенка. Все участники были награждены сладкими подарками.

***п.п.3.5. Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови:***

Запланировано на данное мероприятие**: 193, 3 тыс. руб.**

В рамках данного мероприятия был заключен прямой муниципальный контракт № 51 от 15.05.2020 на сумму **1,3 тыс. руб.** на предоставление 2 глюкометров и заключен муниципальный контракт № 159 от 15.06.2020 года на приобретение тест-полосок на сумму **169,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **170,3 тыс. руб.** (экономия по контракту)

Вручение тест-полосок и глюкометров фирмыOne Touch Select Plus состоялось 28 июля 2020 года. Каждому ребенку были вручены по 20 упаковок тест-полосок (в 1 упаковке - 50 шт.), а также двум семьям тест-полоски с глюкометром.

**4. Основное мероприятие: «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».**

Запланировано по программе: **246,1 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **240,6 тыс. руб.**

***п.п.4.1. Реализация проекта «Лето. Подросток. Занятость».***

Запланировано по программе: **30,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **30,0 тыс. руб.**

В летний период при проведении различных мероприятий для детей вручались сладкие призы, приобретенные по муниципальному контракту.

***п.п. 4.2. «Организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов»***

Запланировано на данное мероприятие**: 131,8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **130,4 тыс. руб.**

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете организации летних лагерей с дневным пребыванием, было принято решение об организации продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми, проживающим в п. Перевоз.

25 августа 2020 года была организована поездка в п. Перевоз для вручения малообеспеченным семьям с детьми продуктовых наборов. Продуктовые наборы вручены 21 ребенку.

***п.п.4.3. Проведение праздников улиц (город и поселки)***

Запланировано по программе: **16,6 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **16,6 тыс. руб.**

В связи с эпидемиологической ситуацией данное мероприятие не проводилось, но при проведении спортивных мероприятий для детей, принятия детьми участия в акциях, несовершеннолетним вручались сладкие призы.

***п.п. 4.4. «Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском»***

Запланировано на данное мероприятие**: 67,7 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **63, 6 тыс. руб.**

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и запрете массового скопления детей, принято решение об организации продуктовых наборов в количестве 20 штук для малообеспеченных семей с детьми, проживающими в п. Артемовский.

25 августа 2020 года был организован выезд специалистов Администрации МО г. Бодайбо и района для вручения продуктовых наборов семьям с детьми, проживающим в п. Артемовский.

Исполнитель: Силина В.И., главный специалист

 по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

13.05.2021

 **Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы по состоянию на 01.01.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 – 2025 годы |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей; | Чел. | 3140 | 3050 | - 90 | 2,87% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района, был изменен формат проведения мероприятий, и снижено количество участников мероприятий. |
| 2 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | % | 55 % | 55 % | - | - |   |
| 3 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав | % | 85 % | 85 % | -  | - |  |
| 4 | Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий |  Чел. | 70 | 70 | - | - | 1.В конкурсе творческих работ детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов приняли участие 20 детей;2. Обеспечены новогодними подарками 102 ребенка-инвалида.3. Во время проведения спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Коррекционной школы, участие приняли 43 ребенка. |
| 5 |  Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий | % | 85 % | 70% | -15 | -17.6 % | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района при организации и проведении мероприятий приходилось менять формат их проведения.В связи с чем, в 2020 году охват детей мероприятиями был меньше чем в 2019 году.  |
| 6 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью от общего числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 80% | 70% | -10 | -12,5% | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района при организации и проведении мероприятий приходилось менять формат их проведения.В связи с чем, в 2020 году охват детей мероприятиями был меньше чем в 2019 году.  |

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр. на 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | **868,9** | **795,0**  |  |
| 1.  | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей; | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | **221,8** | **192,5** | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | 3 140 чел. | 3050 чел. | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района, был изменен формат проведения мероприятий, и снижено количество участников мероприятий. |
| 1.1. | **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН |  |  | **195,8** | **192,5** |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 1.1.1 |  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.05.2020-01.09.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 85,3 | 83,0 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник-**Межрайонное управление №1 | 01.02.2020-29.02.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 23,0 | 22,2 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства». | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.05.2020-31.05.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 19,5 | 19,3 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 1.1.4 | Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник-** ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району». | 01.06.202030.10.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник -** Управление культуры | 01.06.2020-31.07.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проведение Дня матери | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района.**Участник -** Управление культуры | 01.11.2020-30.11.2020 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участники:**Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району. | 01.03.2020-30.04.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **26,0** | **0** |  |  |  | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района проезд делегатов на областной форум приемных родителей организован не был). |
| 2 | **Основное мероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **138,2** | **99,7** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | 55% | 55% | - |
| 2.1. | **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участники:**Управление образованияУправление культуры,КДН и ЗП | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **95,8** | **95,4** |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района.  | 01.05.2020-30.06.2020 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.05.2020-30.06.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30,8 | 30,8 |  |  |  | - |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 64,6 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет Администрации Бодайбинского городского поселения | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.08.2020-31.08.2020 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. **Участник-**управление социальной защиты населения. | 01.03.2020-30.06.2020 | Бюджет МОг. Бодайбо и района | **42,4** | **4,3** |  |  |  | Стоимость возврата ж/д билетов, приобретенных для участников областного фестиваля составляет:Таксимо – Падунские пороги – Таксимо: 584,00 руб. + 529,50 руб. + 781, 80 руб.\*3 + 859,50 руб. \* 3 = 6 037, 40 руб.По итогу израсходовано средств 4274, 80 руб.Остаток средств составляет 11,7 тыс. руб. |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020 | Средства за счет соц.партнерства(500) | - | - |  |  |  |  |
| 3 |  **Основное**  м**ероприятие**Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **262,8** | **262,2** | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их правКоличество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | 85%70 чел. | 85%70 чел. |  |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района.**Участник-**ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району». | 01.11.12020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,5 | 10,4 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района. | 01.12.2020-15.12.2020 |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 66,4 | 66,0 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.12.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5,1 | 5,1 |  |  |  | - |
| 3.5. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района **Участник-** Отдел по молодежной политике и спорту | 15.05.2020-15.06.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10,5 | 10,4 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 3.6. | **Мероприятие**Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020  | Средства АКБ «Ланта-банк»(30,0) | - | - |  |  |  | Благотворительная акция  |
| 3.7. | **Мероприятие**Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.04.2020-31.12.12020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 170,3 | 170,3 |  |  |  | - |
| 4 | **Основное мероприятие**Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района. | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **246,1** | **240,6** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорийУдельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью | 85%80 % | 70%70 % | В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района при организации и проведении мероприятий приходилось менять формат их проведения.В связи с чем, в 2020 году охват детей мероприятиями был меньше чем в 2019 году. В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Бодайбинского района при организации и проведении мероприятий приходилось менять формат их проведения.В связи с чем, в 2020 году охват детей мероприятиями был меньше чем в 2019 году.  |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.06.2020-31.08.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30,0 | 30,0 |  |  |  | - |
| 4.2. | Организация лагеря в п.Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.07. 2020-30.08.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 131,8 | 130,4 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |
| 4.3.  | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.06.2020-31.08.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 16,6 | 16,6 |  |  |  | - |
| 4.4. | Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района. | 01.07.2020- 31.08.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 67,7 | 63,6 |  |  |  | Экономия по муниципальному контракту |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

13.05.2021

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители,участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | **868,9** | **795,0** |
| **Основное мероприятие** **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» | Администрация МО г.Бодайбо и района | **221,8** | **192,5** |
| **Мероприятие**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники:** Управление образование,Управление культуры,Межрайонное управление№1 поБодайбинскому району,УСЗН,ОГБУСО КЦСОН | **195,8** | **192,5** |
|  Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 85,3 | 83,0 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник-Межрайонное управление №1 | 23,0 | 22,2 |
| Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 19,5 | 19,3 |
| Проведение районного этапа конкурса «Лучшая семейная усадьба» | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | 11,0 | 11,0 |
| Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник - Управление культуры | 32,0 | 32,0 |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;Участник- Управление культуры | 25,0 | 25,0 |
| **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей: *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление социальной защиты населенияМежрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | **26,0** | **0** |
| **Основное мероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей»  | Администрация МО г. Бодайбо и района | **138,2** | **99,7** |
| **Мероприятие**Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района**Участники**Управление образованияУправление культуры, КДН и ЗП | **95,8** | **95,4** |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 30,8 | 30,8 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 64,6 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - | - |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав  | - | - |
| **Мероприятие**Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях:  | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района**Участник-**управление социальной защиты населения | **42,4** | **4,3** |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-Администрацияг. Бодайбо и района | - | - |
|  **Основное**  м**ероприятие**«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | **262,8** | **262,2** |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидовв рамках Декады инвалидов | Администрация МОг. Бодайбо и района,Участник-ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 10,5 | 10,4 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 66,4 | 66,0 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 5,1 | 5,1 |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов  | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и районаУчастник- Отдел по молодежной политике и спорту | 10,5 | 10,4 |
| Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. | Администрация г. Бодайбо и района | 170,3 | 170,3 |
| **Основное мероприятие**«Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | **246,1** | **240,6** |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 30,0 | 30,0 |
| Организация палаточного лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 131,8 | 130,4 |
| Проведение праздника улиц в городе и поселках  | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 16,6 | 16,6 |
| Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | Ответственный исполнительАдминистрация г. Бодайбо и района | 67,7 | 63,6 |
|  |  |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

13.05.2021

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы по состоянию на 01.01.2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |   |  |   |   |
| Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. | - |  Частично |   | В связи с тем, что из-за пандемии не удалось провести мероприятие, относящееся в п.1.2., считаю, что данная задача Программы выполнена частично. Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к первому основному мероприятию составляет 3,3 тыс. руб. На выполнение данной задачи, реализовано 7 мероприятий, направленных укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. |
| **Задача 2** |   |   |   |   |
| Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях | - | Частично  |  | В связи с тем, что из-за пандемии не удалось провести мероприятие, относящееся в п.2.2., считаю, что данная задача Программы выполнена частично. Экономия по муниципальным контрактам, относящимся ко второму основному мероприятию составляет 400 руб.В рамках данного основного мероприятия были проведены 7 мероприятий, направленных на поддержание семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей. |
| **Задача 3**  |  |  |  |  |
| Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество  | в полной мере | - | - | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к третьему основному мероприятию составляет 600 руб.В рамках данного основного мероприятия, было проведено 7 мероприятий, направленных на создание условий для социализации детей – инвалидов, интеграции их в обществе. |
| **Задача 4**  |  |  |  |  |
| Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха. | - | Частично | - | Экономия по муниципальным контрактам, относящимся к четвертому основному мероприятию составляет 5,1 тыс. руб.В рамках реализации данного основного мероприятия, было проведено 4 мероприятия, направленных на создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развитие семейных форм отдыха. |
| Итого, в шт. % |  | 62,5 % (4 задачи)250 \* 100/400 |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

13.05.2021

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

1. Целевой показатель «Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей» рассчитывается по следующей формуле (чел.):

 ФПУ

ПКП = --------- ,

 ЗУП

 где:

 ПКП– показатель выполнения плана Программы (чел.);

 ФПУ – фактический показатель участников мероприятий (чел.) (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

 ЗУП – запланированные участники Программы (чел).

3050/3140= **0,97**

2. Целевой показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий» рассчитывается по следующей формуле (в %):

 ФП

УВ = --------- \*100 в %,

 ОКТ

где:

УВ – удельный вес детей, принимающих участие в мероприятия Программы, показатель охвата детей из определенной категории (в %);

ФП – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОКТ – общее количество детей по Бодайбинскому району, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, чел. ( 1. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, состоящих на сопровождении в Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1, данные уточняются ежеквартально).

55/55= **1**

3.Целевой показатель «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав, рассчитывается по формуле (в %):

 ФП

УВ = --------- \*100 в %,

 ОК

где:

УВ – удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях Программы, показатель охвата детей из определенной категории в %;

ФП – фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОК – общее количество семей с детьми – инвалидами на территории Бодайбинского района (Список семей с детьми-инвалидами Бодайбинского района, находящихся на мед.сопровождении в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Данные уточняются ежеквартально).

85/85=**1**

4. Целевой показатель «Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий» рассчитывается по формуле (чел.):

 ФП

КДИ = --------- ,

 ОКД

где:

КДИ – показатель охвата мероприятиями детей-инвалидов (чел.);

ФП – фактическое количество детей-инвалидов, охваченных мероприятиями Программы (чел.) (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОКД- общее количество детей-инвалидов, проживающих на территории Бодайбинского района (Список семей с детьми-инвалидами Бодайбинского района, находящихся на мед.сопровождении в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Данные уточняются ежеквартально).

70 / 70 = **1**

5. Целевой показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий, рассчитываются по формуле (в %):

 ФП

УВ= --------- \*100 в %,

 ОБ

где:

УВ – удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью (в %);

ФП – фактическое количество детей данных категорий, вовлеченных в мероприятия в летний период, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОБ – общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, чел. (1. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, состоящих на сопровождении в Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1, данные уточняются ежеквартально).

70/85 = **0,8**

6. Целевой показатель «Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью от общего числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета» рассчитывается по формуле (в %):

 ФП

УВН= --------- \*100 в %,

 ОБ

где:

УВН – удельный вес несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и занятостью (в %);

ФП – фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью, чел. (Информация на основании ежеквартальной пояснительной записки «О ходе реализации муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района»);

ОБ – общее количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, чел. (1. Список детей, находящихся в социально опасном положении, находящихся на социальном сопровождении в ОГБУСО «КЦСОН». 2.Список детей, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Бодайбинский», 3. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в п.Артемовский; 4. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в п.Перевоз. Данные уточняются ежегодно, перед началом летнего сезона).

70/80=**0,8**

7. **Сдц (оценка степени достижения цели)** – (0,97 + 1 + 1 + 1 + 0,8+0,8) : 6= 5,57/ 6= **0,93**

Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 795 / 868,9 = **0,92.**

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 0,93 х 0,92 = 0,85**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| **Эффективная** | **0,8 – 1,0** |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020 -2025 года реализована в полном объеме и является **эффективной.**

Исполнитель: Силина В.И.

13.05.2021