О проблемах и задачах реализации

первого этапа муниципальных проектов

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»

Согласно указу Президента Российской Федерации В. В. Путина №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству образования.

Национальный проект «Образование» включает следующие  проекты:

- Современная школа

- Успех каждого ребенка

- Цифровая образовательная среда

- Учитель будущего

- Молодые профессионалы

- Новые возможности для каждого

- «Поддержка семей, имеющих детей»

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Реализация данного проекта рассчитана до 2024 года.

Управление образования в декабре 2018 года и январе 2019 года ознакомились с концепцией национального проекта «Образование», детально изучили каждый предложенный федеральный проект. Так же были изучены региональные проекты. В феврале  были  защищены муниципальные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Муниципальный  проект "Современная школа", реализация  этого проекта осуществляется на уровне основного и среднего общего образования.

Одна из задач проекта - «внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Для реализации данной задачи в МО г. Бодайбо и района на базе общеобразовательных организаций будут содаваться Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Так включены в план следующие школы: МБОУ «СОШ № 1» - 2020 год; МКОУ «СОШ № 3» и МКОУ «Мамаканская СОШ» в 2021 году и МКОУ «Артемовская СОШ», МКОУ «Кропоткинская СОШ» и МКОУ «Перевозовская СОШ» в 2022 году.

По созданию центра в МБОУ «СОШ № 1» подготовлен план реализации совместно с АО «Полюс Вернинское», который выделяет на приобретение мебели и оборудования 1800,0 тыс. руб., так же запланирован ремонт четвертого этажа за счет местного бюджета (подготовлены сметы и внесены в бюджет 2020 года).

В 2019 году в рамках проекта «Современная школа» для МКОУ «Перевозовская школа» выделены средства из областного   и местного бюджетов  на приобретение ноутбуков в сумме 152,1 тыс. рублей.

Управлением образования и методистами МКУ «Ресурсный центр» ведется работа по изучению с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений концепций предметных областей «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В рамках реализации проекта «Современная школа» в октябре месяце запланированы курсы повышения квалификации для педагогов технологии, математики и информатики по робототехнике. Так как данное направления согласно новой концепции является одним из модулей предмета «Технологии».

Так же в марте 2019 года были выделены  финансовые средства из местного бюджета в сумме 654,142 тыс. рублей  на приобретение комплектов по робототехнике для создания кабинета в МКУ ДО «Дом творчества». С 1 сентября на базе Дома творчества ведется кружок по куборо и робототехнике для ребят дошкольного возраста, так и для детей до 12 лет.

Разработана    дополнительная  общеобразовательная программа,  обеспечивающая достижение новых образовательных результатов обучающимися и  предполагающая сетевую форму реализации образовательными учреждениями г. Бодайбо, в том числе на базе партнерства с МКУ ДО «СЮН». Педагогами станции юных натуралистов разработан курс для обучающихся 5 классов по теме «Экологический практикум 5 класс», программа ориентирована на школьную программу курса 5 класса по биологии с расширением практико-ориентированных навыков. Данная программа заведена в учебный план МКОУ «СОШ № 3», через часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.

В 2019 – 2020 учебном году созданы новые места для реализации дополнительных образовательных программ на базе Учебно-курсового комбината МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открыты две группы по специальности повар и автослесарь  для детей с ОВЗ МКОУ «Мамаканская СОШ» и МКОУ «Балахнинская СОШ».

В 2020 году будет создано 250 новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях за счет строительства МКОУ «Мамаканская СОШ». Строительство школы ведется и включено в мероприятия проекта «Современная школа».

В 2019 году был создан муниципальный общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района. В сентябре и октябре проходит независимая оценка качества условий  осуществления образовательной деятельности образовательных организаций. Для проведения данной процедуры Управлением образования был подобран оператор и заключен с ним договор на проведение независимой оценки качества условий.

В течение нескольких лет наш регион принимает участие в международных исследованиях качества подготовки обучающихся по TIMSS и PISA, но наш муниципалитет в участники не попадал. Впервые в мае 2019 года педагоги, учащиеся 4 класса и  родители  МКОУ «Балахнинской СОШ» приняли участие в международных исследованиях качества подготовки обучающихся TIMSS (оценка качества математического и естественно-научного цикла). В октябре-ноябре 2019 г.   обучающиеся   МКОУ «СОШ № 3» в возрасте 15  лет   примут участие в международных сопоставительных исследованиях качества подготовки обучающихся PISA, которое проводится по четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность.

Одной из важных задач проекта «Современная школа» является снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену. Сегодня уроки во вторую смену ведутся в МКОУ «Мамаканская СОШ» и МБОУ «СОШ № 1». Численность обучающихся во вторую смену составляет 227 (в 2018 г. – 286)  или  9,9% (в 2018 г. – 11,8%) от общей численности всех обучающихся. Несмотря на проблемы, возникшие в школе п. Перевоз (аварийность основного корпуса), удалось организовать обучение в одну смену учеников 5-11 классов, ученики 1-4 классов обучаются до 15.00 часов, что не является второй сменой.

Основные задачи проекта «Современная школа» в 2020 году:

- завершение строительства здания  МКОУ «Мамаканская СОШ»;

- выполнение ремонтных работ в приспособленных помещениях МКОУ «Перевозовская СОШ» для проведения лицензирования образовательной деятельности;

- открытие центра «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 1».

Основная проблема для всех школ района -  кадровый вопрос. Несмотря на то, что Администрацией МО г. Бодайбо и района принимаются следующие меры для привлечения молодых специалистов в наш район:

- денежная  выплата молодым специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования, культуры муниципального образования г. Бодайбо и района,   выплачивается денежная компенсация  равными долями в течение трех лет по 150,0 тыс. руб. ежегодно имеющим высшее образование, и по 75 тыс. руб. ежегодно для молодых специалистов имеющих средне-специальное образование;

- ежемесячно молодым специалистам в течение трех лет выплачивается по 5000 рублей;

- ежемесячно выплачивается компенсация в размере 10000,0 рублей за аренду жилья;

- предоставляется  компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений,   обучающимися в  средне-профессиональных учреждений  компенсируется 80% стоимости обучения, в высших учебных заведениях компенсируется – 50%. С педагогами заключается  договор на предоставление данной компенсационной денежной выплаты, условием которого является обязательство отработать пять лет в данном учреждении после получения образования;

- ежегодно для педагогических работников приобретаются за счет средств местного бюджета 2-3 квартиры.

Реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», цель которого создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

На сегодня очень сложно говорить о реализации данного проекта, так как скорость Интернета очень низкая и не соотвествует современным требованиям, а в отдаленных поселках его практически нет.

Но, тем не менее, педагогами используются современные электронные образовательные платформы такие как «Учи. ру», которая помогла в период карантина детям начать обучение с 1 сентября.