Приложение 4

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2021 годы** |
| **1.1.** |  **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **80 404,2** | **75 444,4** | Количество фактов коррупцион-ных нарушений | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 70 037,7 | 65 461,8 |  |  |  | Экономия сложилась в связи: с изменением планов по проезду в отпуск, отсутствием потребно-сти в части запланированных команди-ровок, оплатой ком.услуг и прочих услуг по факту потребле-ния и оказания, закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.201931.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 366,5 | 9 982,6 |  |  |  | Экономия сложилась в связи: с изменением планов по проезду в отпуск, не освоение ассигнова-ний, предусмот-ренных на оплату расходов в служебную командировку для участия в семинарах, в связи с отсутствием профессиональной привлека-тельности предложе-ний. |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 312,9** | **4 741,0** | Количество источников комплектова-ния архивных фондов | 31 | 31 | Экономия сложилась в связи: с изменением планов по проезду в отпуск, не освоение ассигнова-ний, предусмот-ренных на оплату расходов в служебную командировку для участия в годовом отчете, оплатой ком.услуг по факту потребле-ния. |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 312,9 | 4 741,0 |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **6 590,2** | **5 949,2** | Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района" | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 180,3 | 5 555,4 |  |  |  | Экономия сложилась в связи: с изменением планов по проезду в отпуск,, примене-нием дистанционных методов обучения привело к экономии командировочных расходов, экономия ГСМ и отсутствие потребнос-ти в зап.частях к автомобилю и его ремонту. |
| 1.3.2 | Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019 -31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 409,9 | 393,8 |  |  |  |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие "Информацион-ное освещение деятельности органов местного самоуправления"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **7 641,7** | **7 446,8** | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | 230011000 | 23009013 | Уменьши-лось количество экземпляров реализации газеты по льготной цене, из-за невостребованности |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформ-печать" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 225,7 | 6 030,8 |  |  |  | Экономия сложилась в связи с отсутствием оснований для компенса-ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска, а также в связи с невыполне-нием мероприя-тий по реализации газет льготной категории граждан |
| 1.4.2. | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 416,0 | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния | 49 | 49 |  |
| **1.5.** | **Основное мероприятие:** Переподготовка и повышение квалификации  | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **300,7** | **179,1** | Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | 14 | 22 |  |
| 1.5.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 244,7 | 123,1 |  |  |  | Финансо-вые средства использованы не в полном объеме в связи с отсутствием профессио-нальной привлека-тельности предложе-ний на повышение квалифика-ции, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур |
| 1.5.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и районаМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **9 145,0** | **8 596,0** | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | 5886 | 6340 | Показатель перевыполнен в связи с расшире-нием сети пассажир-ских перевозок и направле-ний |
| 1.6.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 176,8 | 5 627,9 |  |  |  | Не исполнениебюджета связано с неисполненными рейсами в п. Кропоткин, а также остатками средств по маршруту «Перевоз-Бодайбо», «Бодайбо-Артемов-ский» |
| 1.6.2. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 2 968,2 | 2 968,1 |  |  |  |  |
| 1.7. | **Основное мероприятие "Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-ных товаров"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **812,3** | **0,0** | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановле-нием Правительства Иркутской области «О порядке предоставле-ния и расходования субсидий, предоставляя-емых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-ного района услугами торговли | 0 | 0 | Финансо-вые средства не использованы в связи с отсутствием желания в получении указанной субсидии хозяйствующими субъектами, что связано с объемным документооборотом для предоставления отчетности, значительными трудозатратами и незначительным размером субсидии по отдельным населенным пунктам. |
| 1.7.1. | Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 812,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | **Основное мероприятие:**«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в п. Маракан Бодайбинского района Иркутской области» | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.07.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **247,0** | **97,0** | Количество граждан, получивших дополнитель-ную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области | 5 | 5 | Меры поддержки предоставлялись гражданам по мере обращения и на основании представленных документов |
| 1.8.1. | Мероприятие: «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.07.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 247,0 | 97,0 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **110 454,0** | **102 453,4** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы** |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела»  | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.11.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей,претендентов на получение грантов | ОЭАиП | 01.09.201901.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. |  Софинансирова-ние расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.09.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | - | - |  Количество предпринимателей получателей субсидий на создание и развитие собственного дела | - | - | Финансо-вые средства не запланиро-ваны |
| 2.1.3. | Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП | 01.01.2019-31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2019-31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.201931.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | ОЭАиП, ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | 01.01.201931.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП  | 01.01.201931.12.2019 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы** |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **7 595,9** | **7 234,6** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | **24 чел.** | **26 чел** | Показатель выше запланированного из за привлече-ния специалис-тов в учреждения здравоохранения |
| 4.1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования) | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **4 923,4** | **4 562,2** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования | **11чел.** | **8чел.** |  |
| 4.1.2. | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 477,5 | 3 390,8 | Количество специалистов получивших денежную выплату | 22чел. | 21чел. |  |
| 4.1.3. | Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 119,5 | 81,1 | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | 9чел. | 5чел. | Отсутствие желающих среди обучающихся работников заключать договор с организа-цией |
| 4.1.4. | Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе по специальности | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 225,4 | 163,0 | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | 7чел. | 4чел. | Отсутствие желающих из числа молодых специалистов приехать на работу в район |
| 4.1.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 169,8 | 108,3 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа | 13чел. | 5чел. | Отсутствие желающих приехать на работу в район |
| 4.1.6. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 784,0 | 707,2 | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения | 12чел. | 9чел | Обеспечили всех специалистов, прибывших в район и снимающих жилье (по факту) |
| 4.1.7. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление образования | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 143,2 | 107,8 | Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие | 13чел. | 6чел. | Отсутствие желающих приехать на работу в район |
| 4.1.8. | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | Управление образования | 01.07.2019-01.10.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4,0 | 4,0 | Количество работников получивших пособие по социальной помощи | 1чел. | 1чел. |  |
| 4.2. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **86,3** | **86,3** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры | **-** | **-** |  |
| 4.2.1 | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 86,3 | 86,3 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежные выплаты | 1чел. | 1чел. |  |
| 4.2.2. | Выплата единовременного денежного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), приглашенным специалистам, на работу из регионов заключившим трудовые договоры с организациями культуры и выплата единовременного денежного пособия на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление культуры | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | - | - |  |
| 4.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района  | Управление культуры | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда | - | - |  |
| 4.2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости провоза багажа | - | - |  |
| 4.3. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохранения | **12 чел.** | **18 чел.** |  |
| 4.3.1. |  **Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **2 586,2** | **2 586,2** | Количество квалифицированных специалистов, получивших денежную выплату | 31 чел | 31 чел. |  |
| 4.3.2. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 609,2 | 1 609,2 | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | 14 чел. | 14 чел. |  |
| 4.3.3. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 977,0 | 977,0 | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | 17 чел. | 17 чел. |  |
| 4.4. | **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **4 742,9** | **4 742,9** | Количество объектов, квартир | 3 | 3 |  |
| 4.4.1. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 4 742,9 | 4 742,9 | Жилые помещения | 3 | 3 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **12 338,8** | **11 977,5** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы** |
| 5.1. | **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 187,3** | **5 187,3** | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.Снижение уровня преступлений, совершенных несовершен-нолетними | на 15%на 15 % |  на 31,8%на 14,3% | Число преступле-ний совершен-ных в обществен-ных местах снизилась в 2 разаУровень преступ-лений совершен-ных несовершеннолетними не достиг планового показателя |
| 5.1.2. | Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 187,3 | 5 187,3 | - | - |  | Обслуживалось 72 камеры видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо |
| 5.1.3. | Организационные мероприятия |  | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5 187,3** | **5 187,3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы** |
| 6.1. | **Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2019 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения | 0 | 0 | Финансо-вые средства не использованы. Целевой показатель не выполнен, в связи с отменой процедуры аукциона при проведении электрон-ных торгов по приобрете-нию и установке камер видеонаблюдения кинотеатра «Витим» |
| 6.1.2. | Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администра-цияМО г.Бодайбо и района Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | - организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре | Администра-цияМО г.Бодайбо и районаУчастник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  | Количество обученных в учебно-методическом центре | 1 | 1 |  |
| 6.1.4. | - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта | Администра-цияМО г.Бодайбо и районаУчастник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  | Количество проведенных командно-штабных учений | 4 | 4 |  |
| 6.1.5. | -осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений | Администра-цияМО г.Бодайбо и районаУчастник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  | Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «Бодайбинский»МЧС | 4 | 4 |  |
| 6.1.6. | -организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 6.1.7. | - размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности | Участник: Главный специалист ГО и ЧС | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  |  | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | до 4 статей ежегодно | 4 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **354,3** | **0,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2019 годы**  |
| 7.1. | **Основное мероприятие:**«Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Администр-ация г. Бодайбо и района | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **1 969,0** | **0,0** | Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестицион-ных программ на строительство объектов для утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | 1 | - | Финансо-вые средства не использованы. Целевые показатели не достигнуты.Контракт на выполнение работ по проектно-сметной документа-ции на строительство объекта «Полигон ТКО в п. Перевоз» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на строитель-ство объекта «Полигон ТКО в п. Артемов-ский» на стадии судебных разбирательств |
| 7.1.1. | - Проектирование полигона по утилизации ТКО в п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связисовместно сМКУ «УКС» | 01.01.2019- 31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 969,0 | 0,0 | Ед. | 1 | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **1 969,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | **129 949,1** | **119 618,3** |  |  |  |  |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2015-2021 годы

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2020** года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2019 год | исполнение на отчетную дату |
| **Программа** **«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы** | Всего: | **129 949,0** | **119 618,3** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **129 949,0** | **119 618,3** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **102 613,8** | **94 241,1** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | **10 377,3** | **9 993,4** |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **5 312,9** | **4 741,0** |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **6 635,4** | **5 994,4** |
| Участник: Управление образования | **4 923,3** | **4 562,2** |
| Участник: Управление культуры | **86,3** | **86,2** |
| Участник: МКУ «УКС» | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2021 годы | Всего: | **110 454,0** | **102 453,4** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 88 128,4 | 81 724,6 |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 10 377,3 | 9 993,4 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 5 312,9 | 4 741,0 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 6 635,4 | 5 994,4 |
|  **Основное мероприятие:**«Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **80 404,2** | **75 444,4** |
| **Мероприятие:** «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 47 056,7 | 46 082,4 |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 10 366,5 | 9 982,6 |
| **Мероприятие:** Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 22 981,0 | 19 379,4 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **5 312,9** | **4 741,0** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 5 312,9 | 4 741,0 |
| **Основное мероприятие:** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **6 590,2** | **5 949,2** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельностиМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» |  6 180,3 | 5 555,4 |
| **Мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 409,9 | 393,8 |
| **Основное мероприятие: «**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **7 641,7** | **7 446,8** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МАУ «Бодайбоинформпечать» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 6 225,7 | 6 030,8 |
| **Мероприятие:** «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 416,0 | 1 416,0 |
| **Основное мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **300,7** | **179,0** |
| **Мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **244,7** | **123,0** |
| **Мероприятие:**«Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Всего: | **56,0** | **56,0** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 10,8 | 10,8 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 0,0 | 0,0 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 45,2 | 45,2 |
| **Основное мероприятие:** «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **9 145,0** | **8 596,0** |
| **Мероприятие:** «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 6 176,8 | 5 627,9 |
| **Мероприятие:**«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 2 968,2 | 2 968,1 |
| **Основное мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **812,3** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 406,2 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 406,1 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты, связанной с компенсацией фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим из поселка Маракан Бодайбинского района Иркутской области» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **247,0** | **97,0** |
| **Мероприятие:** «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 467,0 | 97,0 |
| **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка начинающих – гранты начинающим на создание и развитие собственного дела» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Расходы на реализацию мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**: «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4**«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Всего: | **12 338,8** | **11 977,6** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 12 338,8 | 11 977,6 |
| Участник: Управление образования | 4 923,3 | 4 562,2 |
| Участник: Управление культуры | 86,3 | 86,2 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 7 329,1 | 7 329,1 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего: | **7 595,9** | **7 234,6** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 2 586,2 | 2 586,2 |
| Участник:Управление культуры | 86,3 | 86,2 |
| Участник:Управление образования | 4 923,3 | 4 562,2 |
| **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего: | **4 742,9** | **4 742,9** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 4 742,9 | 4 742,9 |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:**«Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего: | 4 742,9 | 4 742,9 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 4 742,9 | 4 742,9 |
| **Подпрограмма 5**«Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Всего: | **5 187,3** | **5 187,3** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 5 187,3 | 5 187,3 |
| **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | 5 187,3 | 5 187,3 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 5 187,3 | 5 187,3 |
| **Мероприятие:**«Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо» | Всего: | 5 187,3 | 5 187,3 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 5 187,3 | 5 187,3 |
|  **Подпрограмма** **6** «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района» на 2015-2021 годы | Всего: | **354,3** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 354,3 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:** «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего: | 354,3 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 354,3 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего: | 354,3 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 354,3 | 0,0 |
|  **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2019 годы | Всего: | **1 969,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **1 969,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие:** «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Всего: | **1 969,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | 1 969,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Разработка проектно-сметной документации на строительство полигонов» | Всего: | **1 969,0** | **0,0** |
|  | Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | 1 969,0 | 0,0 |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** **на 2015-2021 годы** |
| 1. | Степень качества муниципального управления. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 2,27 | -11,93 |  | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. |
| 3. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | Чел. | 24 | 26 | +2 | 108,4 | Показатель перевыполнен. Увеличилось количество привлеченных в учреждения здравоохране-ния. |
| 4. | Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, в том числе несовершеннолетними.  | % | 15 | 31,8 | +16,8 | 212 | По сравнению с данными 2018 года число преступлений совершенных в общественных местах сократилось. |
| 5. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения.  | Ед. | - | - |  |  | В ходе реализации мероприятия были внесены изменения, целевой показатель аннулирован и финансовые средства уменьшены. |
| 6. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района. | Ед. | 1 | 0 |  |  | Целевой показатель не исполнен.  |
| **Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"** |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 14 | 22 | +8 | 157,2 |  |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 31 | 31 |  |  |  |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления | Шт. | 2300 | 2300 |  |  |  |
| 6. | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | Экз. | 11000 | 9013 | -1987 | 82 | Уменьшилось количество экземпляров реализации газеты по льготной цене, из-за невостребован-ности |
| 7. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 49 | 49 |  |  |  |
| 8. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 5886 | 6340 | +454 | 107,8 | Показатель перевыполнен в связи с расширением сети пассажирских перевозок и направлений |
| 9. | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли» | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области | Чел. | 5 | 5 |  |  | Меры поддержки были оказаны гражданам по мере обращения. |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 2,27 |  |  | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса | Чел. | - | - |  |  | Финансовые средства на данное мероприятие в 2019 году не запланировано |
| 3. | Количество специалистов прошедших обучение | Чел. | - | - |  |  | Целевой показатель запланирован на 2015 год |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | Чел. | 24 | 26 | +2 | 108,4 | Увеличение приглашенных специалистов в учреждения здравоохране-ния |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые помещения | 3 | 3 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах | % | 15 | 31,8 | +16,8 |   | Число преступлений совершенных в общественных местах снизилась в 2 раза |
| 2. | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 15 | 14,3 | -0,7 |  | Уровень преступлений совершенных несовершен-нолетними не достиг планового показателя |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | - | - |  |  | Целевой показатель не исполнен, в связи с отменой процедуры аукциона при проведении электронных торгов по приобретению и установке камер видеонаблюдения кинотеатра «Витим». |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 4 |  |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Охват населения мероприятиями, направленными на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района. | % | - | - |  |  | Финансовые средства и целевой показатель не запланирован |
| 2. | Количество оформленных земельных участков для подготовки (участие в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов для утилизации, переработки коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | - | - |  |  | Финансовые средства и целевой показатель не запланирован. |
| 3. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 1 | 0 |  |  | Целевой показатель не исполнен. Контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон ТКО в п. Перевоз» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строитель-ство объекта «Полигон ТКО в п. Артемов-ский» на стадии судебных разбирательств |

Подготовил: Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2015-2021 годы в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Совершенствование муниципального управления. | \* |  |  | Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления составляет 1. Целевые показатели выполнены. |
| 2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  | \* | Мероприятия по подпрограмме не осуществлялись, финансовые средства в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2019 год не запланированы. |
| 3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | \* |  |  | Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Увеличилось число приглашенных квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.По обеспечению жильем квалифицированных кадров мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан. |  | \* |  | Задача достигнута не в полном объеме. Не достигнут плановый показатель совершенных преступлений несовершеннолетними.Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения на территории г. Бодайбо, выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма |  | \* |  | Задача выполнена частично. Финансовые средства по подпрограмме уменьшены. Целевой показатель по приобретению и установке камер видеонаблюдения не исполнен. Остальные нефинансируемые мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма исполнены в полном объеме. |
| 7. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов. |  |  | \* | Задача не выполнена. Финансовые средства не использованы. Целевые показатели не достигнуты.Контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон ТКО в п. Перевоз» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на строительство объекта «Полигон ТКО в п. Артемов-ский» на стадии судебных разбирательств |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы за 2019 год**

Данная Программа включает в себя 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2021 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы (далее – Подпрограмма 4);

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы (далее – Подпрограмма 5);

5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы (далее - Подпрограмма 6);

6. Подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2019 годы (далее - Подпрограмма 7).

Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1.Совершенствование муниципального управления.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

 Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2019 году было внесено 4 изменения в Программу – (от 25.03.2019 № 42-п; от 21.06.2019 № 105-п; от 27.09.2019 № 160-пп; от 20.12.2019 № 260-пп) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

 На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году было запланировано **129 949,1** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **119 618,3** тыс. руб., что составляет **92%** (2018 год – 86,4%), из них средства областного бюджета **406,2** тыс. руб., средства не освоены, средства бюджета МО г. Бодайбо и района **129 543,0** тыс. руб., освоено **119 618,3** тыс. руб., что составляет – **92,4%** (2018 год – 86,7%). Бюджетная эффективность Программы составляет 92%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет -0,93. Эффективность реализации Программы составляет – 0,85. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

 В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **110 454,0** тыс. руб., освоено **102 453,4** тыс. руб., что составляет исполнение на **92,7%** (2018 год – 86,8%), из них областной бюджет **406,1** тыс. руб., финансовые средства не освоены, бюджет МО г. Бодайбо и района **110 047,9** тыс. руб., освоено **102 453,4** тыс. руб., что составляет – 93,1% (2018 год – 87,4%).

 В Подпрограмму вносилось 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей. В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей, 2 показателя выше планового значения, 1 показатель не достиг планового значения (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:**

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 93,5 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

 – с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- отсутствием потребности в части запланированных командировок;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

 По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 96,3% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на повышение квалификации;

- повышение квалификации, в связи с отсутствием профессиональной привлекательности предложений.

 **По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 89,2%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку для участия в годовом отчете;

- оплата коммунальных услуг по факту потребления.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 90,3%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- применением дистанционных методов обучения привело к экономии командировочных расходов;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в зап.частях к автомобилю и его ремонту.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 96,7%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска;

- с невыполнением мероприятий по реализации газет по льготной цене.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 59,6%. Не освоение ассигнований объясняется отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 94 % от запланированного. Экономия в сумме **549,0** тыс. руб. сложилась в связи с неисполненными рейсами в п. Кропоткин, а также остатками средств по маршрутам «Перевоз-Бодайбо», «Бодайбо-Артемовский».

**По основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»** Субсидия на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты поселений Бодайбинского района, предусмотренная в бюджете МО г. Бодайбо и района не освоена в 2019 году по причине отсутствия желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, это связано с объемным документооборотом для предоставления отчетности, значительными трудозатратами и незначительным размером субсидии по отдельным населенным пунктам.

**По основному мероприятию «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области»** исполнение составило 39,3%. Было запланировано **247,0** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений) освоено **97,0** тыс. руб. Дополнительную меру социальной поддержки получили 5 жителей п. Маракан. Меры поддержки осуществлялись гражданам по мере обращения граждан и на основании представленных документов.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества -1,05

По расчетам уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,93.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,98, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2019 год не запланированы.

Фактическое значение целевого показателя («Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района») отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,15. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Целевые показатели подпрограммы:

 1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

 Основные мероприятия подпрограммы:

 1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

 2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

 В течение реализации подпрограммы в 2019 году было внесено 3 изменения, в части уменьшения финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей. А также вносились изменения в план мероприятий.

 Степень достижения целевых показателей составляет 1,04.

 Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,97.

 Эффективность составляет 1 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

 Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

 В 2019 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **12 338,8 тыс. руб.**, фактически освоено **11 977,6 тыс. руб**., что составляет 97%.

 **На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **7 595,9 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01 января 2020 года - **7 234,6 тыс. руб**., что составляет 95,2 %.

 Из них на Управление образование запланировано **4 923,3 тыс. руб.,** освоено **4 562,2 тыс. руб.**, (с внесенными изменениями) что составляет 92,7 %. Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 97,5%), частичная компенсация расходов по найму жилого помещения (исполнение 90,2%), компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 67,8%), компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 63,7%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение75,3%), ежемесячная доплата к заработной плате (исполнение 72,3%), с 01.09.2020 появилось новое расходное обязательство (мероприятие) – пособие по социальной помощи населению в денежной форме, которое выплачивалось ежемесячно студенту, обучающемуся по целевому договору в размере 1,0 тыс. руб.

 На Управление культуры запланировано – **86,3** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), денежные средства использованы в полном объеме (выплачена денежная выплата специалисту, прибывшему в 2018 году). Бюджетные средства в сумме 320,2 тыс. руб., возвращены, так как отсутствуют желающие прибыть в Бодайбинский район для работы в учреждениях культуры.

На здравоохранение запланировано – **2 586,2** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 37 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты), к концу года было выплачено – 31 специалисту: из них 17 специалистам со средним медицинским образованием, 14 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2019 год прибыло для работы в ОГБУЗ - 18 специалистов, по плану 12 (6- с высшим образованием, 12-со средним специальным). За 2019 год уволилось 11 специалистов, из них 5 специалистов и 1 специалист в декретном отпуске (денежную выплату не получили), 6 специалистов уволились после получения денежной выплаты.

 Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано - **4 742,9** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 3 жилых помещения для педагогов в п. Кропоткин и в г. Бодайбо, для работника здравоохранения в г. Бодайбо.

 Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

 Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году **5 187,3 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 72 камеры видеонаблюдения.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 31,8%. По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» удалось сократить на 14,3% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

Степень достижения целевых показателей составляет 1,53.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности - Подпрограмма 5 – является эффективной.

**Подпрограмма 6:** Основной целью Подпрограммы 6 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 6:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 6:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы составляет 0%. В подпрограмму внесены изменения постановлением Администрации от 20.12.2019 № 260-пп в части уменьшения финансирования и аннулирования целевого показателя.

**На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2019 году было запланировано **354,3 тыс. руб**., финансовые средства не использованы, в связи с отменой процедуры аукциона при проведении электронных торгов по приобретению и установке камер видеонаблюдения кинотеатра «Витим».

 В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма.

 В соответствии с планом во взаимодействии с силами МО МВД РФ «Бодайбинский», проводятся инструктажи при постановке на миграционный учет руководителями по антитеррористической защищенности так же проводятся проверки по соблюдению руководителями предприятий, использующих иностранную рабочую силу, иммиграционного законодательства с целью пресечения незаконного нахождения незарегистрированных граждан на территории района.

 Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

 Для осуществления постоянного контроля за обеспечением безопасности объектами Бодайбинского района с целью выявления и исправления уязвимых и слабо защищенных мест, с представителями предприятий и организаций, ежеквартально производят обследования данных объектов, на предмет антитеррористической укреплённости.

**Подпрограмма 7:** На реализацию мероприятий подпрограммы было изначально запланировано **3 492,2 тыс. руб.,** в течение реализации подпрограммы было внесено два изменения касающиеся части финансирования. Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2019 № 42-п было уменьшено ресурсное обеспечение на сумму **105,5 тыс. руб**. по мероприятию «Межевание земельных участков». Второе изменение касается уменьшения ресурсного обеспечения (постановление от 27.09.2019 № 160-пп) по основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района», мероприятие «Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство полигонов» на сумму **1 418,7 тыс. руб.** Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в п. Перевоз Бодайбинского района» расторгнут по обоюдному согласию сторон. Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в п. Артемовский Бодайбинского района» на стадии судебных разбирательств.

 **По основному мероприятию «Проведение мероприятий направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района»** финансирование и целевые показатели не запланированы.

 **По основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов»** финансирование и целевые показатели не запланированы.

 Уровень финансирования подпрограммы составляет 0. Степень достижения целевых показателей составляет 0.

Эффективность Подпрограммы составляет – 0. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Подготовил: Главный специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Расчет целевого показателя

**«Степень качества муниципального управления»**

Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2021 годы муниципальной программы «развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».

***Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:***

Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 22/14=1,57;

Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 31/31=1;

Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 2300/2300=1;

Сдпп6 – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – 9013/11000=0,82;

Сдпп7 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 49/49=1;

Сдпп8 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 6340/5886=1,08;

Сдпп9 – количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10 - Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области: 5/5=1.

**Оценка качества муниципального управления**

Окму = (1+1,57+1+1+1+0,82+1+1,08+1+1)/10= 1,05

В соответствии с интервалом оценки от 0,8 до 1,0 - целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.

Подготовил:

Главный специалист ОЭАиП И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы в 2019 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдпп – степень достижения показателя результативности реализации подпрограммы

Сдпп1: Количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3: =1;

Сдпп2: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 22/14=1,57;

Сдпп3: Количество источников комплектования архивных фондов: 31/31=1;

Сдпп4: Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5: Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления: 2300/2300=1;

Сдпп6: Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене: 9013/11000=0,82;

Сдпп7: Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления: 49/49=1;

Сдпп8: Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями: 6340/5886=1,08;

Сдпп9: Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10: Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области: 5/5=1;

Сдпп11: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 2,27/14,2=0,15;

Сдпп12: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 26/24=1,08;

Сдпп13: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 3/3=1;

Сдпп14: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:31,8 **/**15=2,12;

Сдпп15: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:14,3/15=0,95;

Сдпп16: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1

Сдпп17: Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения:0/0=0

Сдпп18: Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района 1/0=0;

Целевые показатели не рассчитывались:

- количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы);

- количество специалистов прошедших обучение, (так как показатель планировался только на 2015 год);

- количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы);

 - охват населения мероприятиями, направленными на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы).

**Сдц =** (1+1,57+1+1+1+0,82+1+1,08+1+1+0,15+1,08+1+2,12+0,95+1+0+0)/18=0,93

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 119 618,3/129 949,0=0,92

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 0,93\*0,92=0,85;

Таким образом, по критериям оценки эффективности - программа является эффективной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В. Богданова