Приложение 4

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год,тыс. руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы** |
| **1.1.** |  **Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"** | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **92 815,3** | **84 976,8 (91,6%)** | Количество фактов коррупцион-ных нарушений | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 81 677,3 | 74 370,2 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.202031.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 11 138,0 | 10 606,6 |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"** | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 793,6** | **5 307,9 (91,7%)** | Количество источников комплектова-ния архивных фондов | 33 | 33 |   |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 793,6 | 5 307,9 |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"** | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **7 632,7** | **7 199,0 (94,4%)** | Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района" | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 7 485,2 | 7 099,1 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020 -31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 167,6 | 99,9 |  |  |  |  |
| 1.4. | **Основное мероприятие "Информацион-ное освещение деятельности органов местного самоуправления"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **7 752,8** | **7 534,2 (97,2%)** | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | 230012570 | 230011967 | Показатель не исполнен из-за пересортицы релизации газеты между населениием и пенсионе-рами |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности МАУ "Бодайбоинформ-печать" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 176,8 | 5 967,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления" | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 576,0 | 1 567,2 | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния | 48 | 48 |  |
| **1.5.** | **Основное мероприятие:** Переподготовка и повышение квалификации  | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **297,5** | **248,6 (83,6%)** | Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | 20 | 13 | Целевые показатели не исполнены в связи со сложной эпидемиологической обстанов-кой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с примене-нием дистанционных методов обучения |
| 1.5.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 161,3 | 133,7 |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и районаМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 136,2 | 114,9 |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **7 593,7** | **7 257,3 (95,6%)** | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | 6336 | 6226 | Неисполнен-ные рейсы в п. Перевоз из-за неудовлет-воритель-ного состояния дорожного покрытия и в п. Мамакан в период распутицы. |
| 1.6.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 677,7 | 5 341,3 |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 916,0 | 1 916,0 |  |  |  |  |
| 1.7. | **Основное мероприятие "Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-ных товаров"** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановле-нием Правительства Иркутской области «О порядке предоставле-ния и расходования субсидий, предоставляя-емых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-ного района услугами торговли | 0 | 0 |  |
| 1.7.1. | Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | **Основное мероприятие:****«Защита территории населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.07.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **307,5** | **283,2 (92,1%)** | Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования г. Бодайбо и района. | 17,46 руб. на 1 чел. к 2021 году | 16,08 руб. на 1 чел. к 2021 году 283200,0 руб./17605 чел. =16,089 руб. на 1 чел. | Экономия путем проведения конкурсных процедур |
| 1.8.1. | Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г.Бодайбо и района | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.07.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 307,5 | 283,2 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **122 193,1** | **112 806,9** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка - гранты на создание собственного бизнеса»  | Ответственный исполнитель:Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.09.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** | **-** | - | - | Конкурс не состоялся, т.к. не было подано ни одной заявки от субъектов малого бизнеса. Целевой показатель аннулиро-ван. Фин. Средства уменьшены. |
| 2.1.1. | Организация проведения конкурсного отбора среди предпринимателей,претендентов на получение грантов | Участник:ОЭАиП | 01.08.202001.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. |  Мероприятие:Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательства | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.09.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  Количество предпринимателей получателей субсидий на создание собственного бизнеса | 0 | 0 | - |
| 2.1.3. | **Основное мероприятие:**«Содействие деятельности организаций образующих инфраструктуру поддержки» | Ответственный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6. | Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | ОЭАиП | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7. | Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | ОЭАиП, ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.8. | Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиП  | 01.01.2020-31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 3.1. | **Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2020 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администра-цияМО г.Бодайбо и района | 01.01.2020 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения | 0 | 0 | В ходе реализации Подпрограммы целевой показатель аннули-рован. Запланиро ванные финн. ср-ва в сумме 330,9 т.р. уменьшены, в связи с отсутствием актуаль-ности меропри-ятия. |
| 3.1.2. | Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администра-цияМО г.Бодайбо и района Участник:Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | - организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами  | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  | Количество обученных в учебно-методическом центре | 1 | 1 |  |
| 3.1.4. | - проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  | Количество проведенных командно-штабных учений | 4 | 4 |  |
| 3.1.5. | -осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  | Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «БодайбинскийМЧС | 4 | 4 |  |
| 3.1.6. | -организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами |  |  |  |  | Количество заседаний | 4 | 4 |  |
| 3.1.7. | - размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности | Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | до 4 статей ежегодно | 4 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **8 581,0** | **7 701,1** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | 33 | 33 |  |
| 4.1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования) | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 937,3** | **5 057,4** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования | 18 | 18 |  |
| 4.1.2. | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 2 845,1 | 2 500,0 | Количество специалистов получивших денежную выплату | 18 | 17 | Один специалист выехал из района |
| 4.1.3. | Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 152,1 | 101,2 | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | 9 | 7 | Согласно запросам |
| 4.1.4. | Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе по специальности | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 707,2 | 624,4 | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | 9 | 9 |  |
| 4.1.5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 480,9 | 344,7 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа | 15 | 15 |  |
| 4.1.6. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 429,2 | 1 189,0 | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения | 14 | 14 |  |
| 4.1.7. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 292,8 | 288,1 | Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие | 14 | 14 |  |
| 4.1.8. | Оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2020-2022 годы. | Управление образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30,0 | 10,0 | Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении | 3 | 1 | Отсутствие желающих поступить на целевое обучение |
| 4.2. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры | **-** |  |  |
| 4.2.1 | Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежные выплаты |  |  |  |
| 4.2.2. | Выплата единовременного денежного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), приглашенным специалистам, на работу из регионов заключившим трудовые договоры с организациями культуры и выплата единовременного денежного пособия на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста | Управление культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | - | - |  |
| 4.2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района  | Управление культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда | - | - |  |
| 4.2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости провоза багажа | - | - |  |
| 4.3. | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохранения | 15 чел. | 15 чел. |  |
| 4.3.1. |  **Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района** | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2019-31.12.2019 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **2 643,7** | **2 643,7** | Количество квалифицированных специалистов, получивших денежную выплату | 34 чел | 34 чел. |  |
| 4.3.2. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 379,3 | 1 379,3 | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | 12 чел. | 12 чел. |  |
| 4.3.3. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 264,4 | 1 264,4 | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | 22 чел. | 22 чел. |  |
| 4.4. | **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Администра-ции г. Бодайбо и района» | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **6 719,9** | **6 719,9** | Количество объектов, квартир | 6 | 6 |  |
| 4.4.1. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и районаУчастник: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 719,9 | 6 719,9 | Жилые помещения | 6 | 6 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **15 300,9** | **14 421,0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** |
| 5.1. | **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **5 551,2** | **5 551,2** | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.Снижение уровня преступлений, совершенных несовершен-нолетними | на 15%на 15 % | на 45%на 25% | Число преступле-ний совершен-ных в обществен-ных местах снизилась, по сравнению с 2019 годом (с 127 до 70)Данные взяты с информаци-онно-аналитичес-кой записки МО МВД «Бодайбин-ский» за 2020 год.Данные взяты с информаци-онно-аналитичес-кой записки МО МВД «Бодайбин-ский» за 2020 год |
| 5.1.2. | Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 551,2 | 5 551,2 | - | - |  | Уровень преступле-ний совершенных несовершен-нолетними снизился, по сравнению с 2019 годом (с 20 до 15) |
| 5.1.3. | Организационные мероприятия |  | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы | Администра-ция г. Бодайбо и района | 01.01.2020 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5 551,2** | **5 551,2** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы**  |
| 6.1. | **Основное мероприятие:** «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» | Ответственный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связисовместно с МКУ «Управление капитального строительстваадминмистрации г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «УКС») | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **230,0** | **0,0** | Количество ликвидируе-мых несанкциониро-ванных мест размещения твердых коммунальных отходов | 2 | 0 | Было объявлено три аукциона на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) ТКО с несанкционированных мест размещения отходов. В соответствии с ч.4 ст.66 № 44-ФЗ от 05.04.2013. Электрон-ный аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок. |
| 6.1.1. | «Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связисовместно сМКУ «УКС» | 01.01.2020- 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 230,0 | 0,0 | Ед. | 2 | 0 |  |
| 6.2. | **Основное мероприятие:**«Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Ответственный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.07.2020- 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **1 181,4** | **1 181,4** | Количество объектов для утилизации, переработки коммунальных и промышлен-ных отходов на территории Бодайбинского района. | 1 | 1 |  |
| 6.2.1. |  «Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство полигонов» | Ответственный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 01.07.2020- 31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1 181,4 | 1 181,4 | Ед. | 1 | 1 |  |
|  | **ИТОГО:** | **1 411,4** | **1 181,4** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | **144 456,6** | **133 960,6** |  |  |  |  |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

муниципальной программы

Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на **01.01.2021** года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2020 год | исполнение на отчетную дату |
| **Программа** **«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы** | Всего: | **144 456, 6** | **133 960,6** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **144 456,6** | **133 960,6** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **113 818,8** | **105 674,8** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | **11 170,4** | **10 627,0** |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **5 827,2** | **5 341,1** |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **7 702,9** | **7 260,3** |
| Участник: Управление образования | **5 937,3** | **5 057,4** |
| Участник: Управление культуры | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы | Всего: | **122 193,1** | **112 806,9** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 97 492,6 | 89 578,5 |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 11 170,4 | 10 627,0 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 5 827,2 | 5 341,1 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 7 702,9 | 7 260,3 |
|  **Основное мероприятие:**«Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **92 815,3** | **84 976,8** |
| **Мероприятие:** «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 81 677,3 | 74 370,2 |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 11 138,0 | 10 606,6 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | **5 793,6** | **5 307,9** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 5 793,6 | 5 307,9 |
| **Основное мероприятие:** «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | **7 632,7** | **7 199,0** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельностиМКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» |  7 485,1 | 7 099,1 |
| **Мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 167,6 | 99,9 |
| **Основное мероприятие: «**Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **7 752 8** | **7 534,2** |
| **Мероприятие:** «Обеспечение деятельности МАУ «Бодайбоинформпечать» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 6 176,8 | 5 967,0 |
| **Мероприятие:** «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 576,0 | 1 567,2 |
| **Основное мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **297,5** | **248,6** |
| **Мероприятие:** «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **161,3** | **133,7** |
| **Мероприятие:**«Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Всего: | **136,2** | **114,9** |
| Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района» | 32,4 | 20,4 |
| Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района» | 33,6 | 33,2 |
| Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» | 70,2 | 61,3 |
| **Основное мероприятие:** «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **7 593,7** | **7 257,3** |
| **Мероприятие:** «Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 5 677,7 | 5 341,3 |
| **Мероприятие:**«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 1 916,0 | 1 916,0 |
| **Основное мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров» за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:** «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | **307,5** | **283,2** |
| **Мероприятие:** «Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 307,5 | 283,2 |
| **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Финансовая поддержка - гранты на создание собственного бизнеса» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательтсва» | Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
|  **Подпрограмма** **3** «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г.Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие:** «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие:** «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4**«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **15 300,9** | **14 421,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **15 300,9** | **14 421,0** |
| Участник: Управление образования | 5 937,3 | 5 057,4 |
| Участник: Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 9 363,6 | 9 363,9 |
| **Основное мероприятие:**«Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего: | **8 581,0** | **8 581,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 2 643,7 | 2 643,7 |
| Участник:Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| Участник:Управление образования | 5 937,3 | 5 057,4 |
| **Основное мероприятие:**«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего: | **6 719,9** | **6 719,9** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 6 719,9 | 6 719,9 |
| **Мероприятие:**«Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего: | 6 719,9 | 6 719,9 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 6 719,9 | 6 719,9 |
| **Подпрограмма 5**«Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Всего: | **5 551,2** | **5 551,2** |
| Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 5 551,2 | 5 551,2 |
| **Основное мероприятие:**«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | 5 551,2 | 5 551,2 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 5 551,2 | 5 551,2 |
| **Мероприятие:**«Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо» | Всего: | 5 551,2 | 5 551,2 |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 5 551,2 | 5 551,2 |
|  **Подпрограмма 6** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы | Всего: | **1 411,4** | **1 181,4** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | **1 411,4** | **1 181,4** |
| **Основное мероприятие:** «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» | Всего: | **230,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | **230,0** | **0,0** |
| **Мероприятие:** «Организация мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Всего: | 230,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района  | 230,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие:**«Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» | Всего: | **1 181,4** | **1 181,4** |
|  |
|  | Всего: | 1 181,4 | 1 181,4 |
| Мероприятие: «Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации |
|  | Ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района | 1 181,4 | 1 181,4 |

Исполнитель:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** **на 2020-2025 годы** |
| 1. | Степень качества муниципального управления. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 1,7 | -12,5 | 12 | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. А также в связи с пандемией субъекты малого и среднего предпринимателсьтва вынуждены были полностью закрыться. |
| 3. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | Чел. | 33 | 33 |  | 100 |  |
| 4. | Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах, в том числе несовершеннолетними.  | % | 15 | 45 | +30 | 300 | По сравнению с данными 2019 года число преступлений совершенных в общественных местах сократилось. |
| 5. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения.  | Ед. | - | - |  |  | В ходе реализации мероприятия были внесены изменения, целевой показатель аннулирован и финансовые средства уменьшены. |
| 6. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. | Ед. | 2 | 0 | -2 |  | Целевой показатель не исполнен. Электронный конкурс признан не состоявшимся, по причине отсутствия заявок. |
| **Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"** |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | Чел. | 20 | 13 | -7 | 65 | Целевые показатели не исполнены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанцион-ных методов обучения |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | Ед. | 33 | 33 |  | 100 |  |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления | Шт. | 2300 | 2300 |  | 100 |  |
| 6. | Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене | Экз. | 12570 | 11967 | -603 | 95,2 | Показатель не исполнен из-за пересортицы релизации газеты между населениием и пенсионе-рами |
| 7. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 48 | 48 |  | 100 |  |
| 8. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | Ед. | 6336 | 6226 | -110 | 98,3 | Неисполнен-ные рейсы в п. Перевоз из-за неудовлет-воритель-ного состояния дорожного покрытия и в п. Мамакан в период распутицы. |
| 9. | Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли» | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района. | Руб. | 17,46 | 16,08 | -1,38 | 92,1 | Экономия по муниципальному контракту. |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 14,2 | 1,7 | -12,5 | 12 | Фактическое значение было рассчитано на основании среднесписоч-ной численности работников предоставлен-ной Иркутскстатом. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. А также в связи с пандемией субъекты малого и среднего предпринимателсьтва вынуждены были полностью закрыться. |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса | Чел. | - | - |  |  | В ходе реализации Подпрограммы внесены изменения. Целевой показатель аннулирован, так как конкурс на создание и развитие бизнеса не состоялся. Не было подано ни одной заявки. Финансовые средства уменьшены. |
|  |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | - | - |  |  |  |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 4 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | Чел. | 33 | 33 |  | 100 |  |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые помещения | 6 | 6 |  | 100 |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района»** |
| 1. | Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах | % | 15 | 45 | +30 |  300 | Число преступлений совершенных в общественных местах снизилась, по сравнению с 2019 годом (с 127 до 70) |
| 2. | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 15 | 25 | +10 | 166,7 | Уровень преступлений совершенных несовершен-нолетними снизился, по сравнению с 2019 годом (с 20 до 15) |
| **Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»** |
| 1. | Количество объектов для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |
| 2. | Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 2 | 0 | -2 |  | Целевой показатель не исполнен. Электронный конкурс признан не состоявшимся, по причине отсутствия заявок. |

Подготовил: Гл.специалист ОЭАиП (И.В.Богданова)

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2020-2025 годы в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Совершенствование муниципального управления. | \* |  |  | Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления составляет 1.  |
| 2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  | \* | Мероприятия по подпрограмме не осуществлялись, финансовые средства в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2020 год не запланированы. |
| 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма |  | \* |  | Задача выполнена частично. Финансовые средства по подпрограмме уменьшены. Остальные нефинансируемые мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма исполнены в полном объеме. |
| 4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения. | \* |  |  | Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Число приглашенных квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения по плану. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.По обеспечению жильем квалифицированных кадров мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан. | \* |  |  | Задача достигнута в полном объеме. Снижение уровня преступности по сравнению с 2019 годом. Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения на территории г. Бодайбо, выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов. |  | \* |  | Задача выполнена частично. Целевые показатели достигнуты частично. Отсутствие желающих участвовать в электронном аукционе по ликвидации несанкционированных мест размещения ТКО. Фин. средства возвращены в бюджеты. |
| Итого в шт. (%) | 50% | 33,4% | 16,6% |  |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы за 2020 год**

Данная Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп и включает в себя 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 3);

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 4);

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 5);

6. Подпрограмма «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2022 годы (далее - Подпрограмма 6).

Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1.Совершенствование муниципального управления.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

 Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2020 году было внесено 6 изменений в Программу – (от 21.01.2020 № 9-пп; от 30.03.2020 № 63-пп; от 26.06.2020 № 116-пп; от 29.06.2020 № 117-пп; от 30.09.2020 № 176-п; от 18.12.2020 № 224-п) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

 На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году было запланировано из бюджета МО г. Бодайбо и района **144 458,6** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **133 960,6** тыс. руб. Бюджетная эффективность Программы составляет 92,8%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет - 1,01. Эффективность реализации Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной.

**Подпрограмма 1:** Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

 В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **122 193,1** тыс. руб., освоено **112 806,9** тыс. руб., что составляет исполнение на **92,4%** (2019 год – 92,7%).

 В Подпрограмму вносилось 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей.

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:**

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 91,6 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

 – с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- сокращением запланированных командировок, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

 По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 95,3% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на участие в семинарах, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации.

 **По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 91,7%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку, связанных с эпидемиологической ситуацией.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 94,4%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в зап.частях к автомобилю и его ремонту.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 97,2%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 83,6%. Не освоение ассигнований объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 95,6 % от запланированного. Экономия в сумме **336,4** тыс. руб. сложилась в связи с неисполненными рейсами в п. Перевоз, п. Мамакан.

**По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** исполнение составляет 92,1%. Экономия путем проведения конкурсных процедур.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества – 0,95

Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,92.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,87, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на начало 2020 года запланированы в сумме 300,0 тыс. руб. Запланированный конкурс на создание и развитие собственного бизнеса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. В ходе реализации Подпрограммы было внесено изменение, аннулирован целевой показатель и уменьшено финансирование.

Фактическое значение целевого показателя («Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района») отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,12. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. Также повлияла пандемия, из-за которой субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены были полностью закрыться.

**Подпрограмма 3:** Основной целью Подпрограммы 3 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 3:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы составляет 0%. Оценить эффективность подпрограммы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

**На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в начале 2020 года было запланировано 330,9 тыс. руб., в ходе реализации Подпрограммы финансовые средства уменьшены, целевой показатель аннулирован, в связи с отсутствием актуальности данного мероприятия.

 В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма.

 Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

 Во взаимодействии с ФСБ Иркутской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 Целевые показатели подпрограммы:

 1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

 2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

 Основные мероприятия подпрограммы:

 1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

 2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

 В течение года в подпрограмму вносились изменения в части изменения финансирования и целевых показателей, постановления Администрации г. Бодайбо и района: от 30.03.2020 № 63-пп (добавлены финансовые средства в сумме 1 226,8 тыс. руб. на основное мероприятие «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями»); от 30.09.2020 № 224-п (уменьшены финансовые средства в сумме 2 379,5 тыс. руб. на основное мероприятие «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями», по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» Управление культуры уменьшение на сумму 86,3 тыс. руб., по здравоохранению на 632,2 тыс. руб.; от 18.12.2020 № 224-п (уменьшение финансирования по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» по Управлению образования в сумме 837,4 тыс. руб. А также вносились изменения в план мероприятий.

 Степень достижения целевых показателей составляет 1.

 Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,94.

 Эффективность составляет 0,94 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

 Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

 В 2020 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **15 300,9 тыс. руб.**, фактически освоено **14 421,0 тыс. руб**., что составляет 94,3%. Неисполнение финансовых средств по Управлению образования.

 **На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **8 581,0 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01 января 2021 года - **7 701,2тыс. руб**., что составляет 89,7 %. Неисполнение финансовых средств по Управлению образования.

 Из них: на Управление образование - **5 937,3 тыс. руб.,** освоено **5 057,4 тыс. руб.**, что составляет 85,2 %. Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 87,9%), частичная компенсация расходов по найму жилого помещения (исполнение 83,2%), компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 66,5%), компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 71,6%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение 98,4%), ежемесячная доплата к заработной плате (исполнение 88,3%), с 01.09.2020 появилось новое расходное обязательство (мероприятие) – пособие по социальной помощи населению в денежной форме, которое выплачивалось ежемесячно студенту, обучающемуся по целевому договору в размере 1,0 тыс. руб. (30%).

 В пояснительной записке Управления образования отсутствует информация по привлечению специалистов в 2020 году (план и факт), внесенные изменения в подпрограмму об уменьшении финансирования и целевых показателей (основания), причины не освоения финансовых средств. В отчете плановое значение целевых показателей некоторых мероприятий не соответствует значениям показателей указанных в плане мероприятий от 23.12.2020 № 626-рпа.

 На Управление культуры запланировано – **0,0** тыс. руб., выплата, которая предназначалась специалисту, находится в декретном отпуске, на период которого выплата приостанавливается.

 На здравоохранение запланировано – **2 643,7** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 40 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты и выходом в отпуск по уходу за ребенком), к концу года было выплачено – 34 специалистам: из них 22 специалистам со средним медицинским образованием, 12 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2020 год прибыло для работы в ОГБУЗ - 15 специалистов, (2- с высшим образованием, 13-со средним специальным образованием). За 2020 год уволилось 3 специалиста со средним медицинским образованием, не отработав трехлетнего срока с даты начала работы в медицинском учреждении, и 4 специалиста находятся в отпуске по уходу за ребенком (денежную выплату не получали).

На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано – **6 719,9** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 6 жилых помещений для работников образования в г. Бодайбо, п. Артемовский и в п. Мамакан, для работников здравоохранения в г. Бодайбо, п. Мамакан, п. Артемовский.

 Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:

- специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 рубля;

- специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 рубль.

- специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 рубля (с 2019 года);

- специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 рублей (с 2019 года).

 Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

 Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:** Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

 Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году с учетом внесенных изменений **5 551,2 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории г. Бодайбо обслуживаются более 70 камер видеонаблюдения (по данным информационно-аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»).

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 45%. По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» удалось сократить на 25% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

Степень достижения целевых показателей составляет 2,3.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности - Подпрограмма 5 – является эффективной.

**Подпрограмма 6:** На реализацию мероприятий подпрограммы было изначально запланировано **1 411,4 тыс. руб**. с учетом внесенных изменений, освоено **1 181,4 тыс. руб**., (83,7%). В течение реализации подпрограммы было внесено одно изменение.

 **По основному мероприятию** «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» целевой показатель исполнен. Финансовые средства израсходованы в полном объеме. Произведена оплата задолженности по муниципальному контракту № 120 от 11.05.2016 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в п. Артемовский Бодайбинского района» на основании Решения Суда от 14.05.2020 об утверждении Мирового соглашения по делу № А19-29626/2019.

 **По основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов»** было запланировано 920,0 тыс. руб., из них: 230, 0 тыс. – бюджет МО г. Бодайбо и района, 690 тыс. руб. средства областного бюджета. Финансирование и целевые показатели не исполнены. Областные ассигнования сняты 30.12.2020.

 Было объявлено три аукциона на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов. В соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ электронный аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

 Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,84. Степень достижения целевых показателей составляет 0,5.

Эффективность Подпрограммы составляет – 0,42. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Подготовил: Главный специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Расчет целевого показателя

**«Степень качества муниципального управления»**

Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы муниципальной программы «развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».

***Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:***

Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 13/20=0,65;

Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 33/33=1;

Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 2300/2300=1;

Сдпп6 – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – 11967/12570=0,95;

Сдпп7 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 48/48=1;

Сдпп8 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 6226/6336=0,98;

Сдпп9 – количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10 – объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 16,08/17,46=0,92.

**Оценка качества муниципального управления**

Окму = (1+0,65+1+1+1+0,95+1+0,98+1+0,92)/10= 0,95

В соответствии с интервалом оценки от 0,8 до 1,0 - целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.

Подготовил:

Главный специалист ОЭАиП И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы в 2020 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдпп – степень достижения показателя результативности реализации подпрограммы

Сдпп1: Количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3: =1;

Сдпп2: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 13/20=0,65;

Сдпп3: Количество источников комплектования архивных фондов: 33/33=1;

Сдпп4: Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп5: Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления: 2300/2300=1;

Сдпп6: Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене: 11967/12570=0,95;

Сдпп7: Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления: 48/48=1;

Сдпп8: Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями: 6226/6336=0,98;

Сдпп9: Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;

Сдпп10: Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 16,08/17,46=0,92;

Сдпп11: Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 1,7/14,2=0,12;

Сдпп12: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 33/33=1;

Сдпп13: Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 6/6=1;

Сдпп14: Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:45 **/**15=3;

Сдпп15: Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними:25/15=1,66;

Сдпп16: Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1

Сдпп17: Количество объектов для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района 1/1=1;

Сдпп18: Количество ликвидируемых несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов 0/2=0.

Целевые показатели не рассчитывались:

- количество предпринимателей – получателей субсидий, на создание и развитие собственного дела (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы);

- количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения (так как по данному показателю финансовые средства и целевые показатели не запланированы).

**Сдц =** (1+0,65+1+1+1+0,95+1+0,98+1+0,92+0,12+1+1+3+1,66+1+1+0)/18=1,01

Уф = Фф / Фп,

**Уф** = 133 960,6/144 456,6=0,93

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 1,01\*0,93=0,94;

Таким образом, по критериям оценки эффективности - программа является эффективной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАиП

И.В. Богданова