**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района**

**за 2020 год**

На протяжении ряда лет формирование бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) осуществляется программно-целевым методом, что позволяет осуществлять финансирование под конкретные цели и мероприятия.

Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района на реализацию программных мероприятий за 2020 год составили **1 381 109,3** тыс. руб., из них доля расходов, предусмотренных муниципальными программами, составила **95,5**% в общем объеме расходов. Наибольшая доля расходов порядка 64,7% была направлена на развитие системы образования и выполнение социально значимых и обязательных мероприятий.

В 2020 году бюджетные средства распределялись по 12 муниципальным программам, включающих 12 подпрограмм (далее – программа, подпрограмма соответственно).

Анализ использования бюджетных средств и выполнение мероприятий программ (подпрограмм) производится в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменения и дополнениями) (далее – Порядок) на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий их ресурсное обеспечение по каждой программе (подпрограмме) соответствовали планам мероприятий, утвержденным распоряжением Администрации г. Бодайбо и района на 2020 год.

Для оценки результативности программ (подпрограмм) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В 2020 году ассигнования на реализацию программ (подпрограмм) в бюджете МО г. Бодайбо и района составили в объеме **1 536 692,9** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **934 278,7** тыс. руб., областного бюджета – **591 426,4** тыс. руб., федерального бюджета – **10 987,8** тыс. руб.

Фактически бюджетные средства израсходованы в объеме **1 381 109,3** тыс. руб. или 89,9% (2019 год - 91,4%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме  **860 817,7**  тыс. руб. или 92,1% (2019 год – 93,8%), областного бюджета – **511 047,5** тыс. руб. или 86,4% (2018 год – 88,3%), федерального бюджета – **9 244,1** тыс. руб. или 84,1% (2019 год – 100,0%).

За 2020 год сумма неосвоенных средств составила **155 583,6** тыс. руб. или 11,3% от общего объема фактически израсходованных средств (2019 год - 8,6%).

Экономия бюджетных средств образовалась по результатам конкурсных процедур при проведении закупок товаров и услуг для муниципальных нужд. Кроме того, ряд программных мероприятий не были исполнены в 2020 году в результате разразившейся эпидемией COVID-19.

В течение 2020 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы (подпрограммы), которые касались уточнения объемов финансирования программных мероприятий, в том числе в связи с экономией по итогам проведенных торгов на закупку товаров, выполнения работ. Вносились новые или исключались исполненные мероприятия, производились корректировки в соответствии с действующим законодательством, перераспределение бюджетных средств между мероприятиями программы (подпрограммы) и другие поправки, не противоречащие нормативным документам муниципального образования.

**Оценка эффективности** программ (подпрограмм) проводится за 2020 год по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Эффективность программ рассчитывается по методике:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программ | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Общий результат эффективности реализации программ в 2020 году показал, что:

- 2 программы являются высокоэффективные, их оценка более – 1 (2019 год – 3);

- 7 программ являются эффективными, их оценка - от 0,8 до 1 - (2019 год – 8);

- 3 программы являются удовлетворительными – от 0,5 до 0,79 – (2019 – 0).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители исполнитель, участники | Оценка выполнения целевых показателей результативности | Оценка эффектив-ности | Уровень использования финансовых средств | | |
| план (тыс.руб.) | факт (тыс.руб.) | исп. (%) |
| 31. | **Муниципальная программа**  «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2020–2025 годы» | Управление образования | Степень достижения цели = 0,96 | 0,93 программа эффектив-ная | 793 902,1  М.б. -366015,8  О.б. – 417 500,1  Ф.б. - 10 386,2 | 762 194,5  М.б. -336 823,3  О.б. – 416 728,7  Ф.б. -  8 642,5 | 96,0% (2019- 96,6%) |
| 42. | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры Бодайбинского района на 2015–2021 годы» | Управление культуры | Степень достижения цели = 1,09 | 1,04 программа высокоэффективная | 205 466,5  М.б. – 203236,4  О.б. – 2230,1 | 195 382,8  М.б. – 193152,7  О.б. – 2230,1 | 95,1% (2019 год – 94,9%) |
| 13. | **Муниципальная программа** «Управление муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Финансовое управление | Степень достижения цели = 1,01 | 0,96 программа эффектив-ная | 103 476,2 | 98 392,3 | 95,1% (2019 год – 98,4%) |
| 24. | **Муниципальная программа «**Муниципальная собственность и земельные отношения» на 2020-2025 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1,16 | 1,08 – высокоэффективная | 4 150,2 | 3 869,0 | 93,3% (2019 год -92,6%) |
| 24.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 1,25 | 1,16 – высокоэффективная | 3 544,3 | 3 282,1 | 92,6% (2019 год – 97,9%) |
| 24.2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели = 0,99 | 0,95 – эффектив-ная | 605,9 | 586,9 | 96,9% (2019 год – 68,4%) |
| 25. | **Муниципальная программа** «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =0,77 | 0,75 – уровень эффективности удовлетворительный | 425,9 | 417,4 | 98,0% |
| 25.1. | **Подпрограмма 1** «Градостроительная деятельность МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень достижения цели =1 | 1- эффектив-ная | 345,0 | 345,0 | 100,0 % |
| 25.2. | **Подпрограмма 2** «Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района» | ОУМИиЗО | Степень качества управления =0,65 | 0,58 -уровень эффективности удовлетворительный | 80,9 | 72,5 | 89,6% |
| 56. | **Программа** «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 1,01 | 0,94 – эффектив-ная | 144 458,6 | 133 960,6 | 92,8% (2019 год – 92%) |
| 56.1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование муниципального управления»  на 2020-2025 годы | Администрация г. Бодайбо и района; МКУ «Централизованная бухгалтерия»;  МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района» | Степень качества муниципального управления = 0,95 | 0,87 – эффектив-ная | 122 193,1  мб –  об - | 112 806,9  мб –  об - | 92,1% (2019 год -92,7%) |
| 56.2. | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы | ОЭАиП | Степень достижения цели =0,12 | - | - | - | - |
| 56.3. | **Подпрограмма 3**  «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Отдел ГО ЧС | Степень достижения цели = 1 | - | - | - | - |
| 56.4. | **Подпрограмма 4**  «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Администрация г. Бодайбо и района, Управление культуры, Управление образования | Степень достижения цели = 1 | 0,94 -эффектив-ная | 15 300,9 | 14 421,0 | 94,3%  (2019 год – 97%) |
| 56.5. | **Подпрограмма 5**  «Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 2,3 | 2,3 –подпрограмма эффектив-ная | 5 551,2 | 5 551,2 | 100% (2019 год -100%) |
| 56.6. | **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020–2025 годы | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | Степень достижения цели = 0,5 | 0,42 подрограмма неэффективная | 1 411,4 | 1 181,4 | 83,7% (2019 год -0%) |
| 67. | **Муниципальная программа**  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы | ОЭАиП | Степень достижения цели = 1 | 1 - эффектив-ная | 7 020,7  М.б. -1 755,2  О.б. – 4 663,9  Ф.б. – 601,6 | 7 020,7  М.б. – 1 755,2  О.б. – 4 663,9  Ф.б. – 601,6 | 100% (2019 год- 100%) |
| 88. | **Муниципальная программа**  «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020–2025 годы | ОМПиС |  | Эффектив-ная | 584,7 | 540,3 | 92,4% (2019 год – 98%) |
| 88.1. | **Подпрограмма 1**  «Молодежь Бодайбин-ского района»  на 2020-2025 годы | ОМПиС |  | Эффектив-ная | 536,7 | 492,3 | 91,7% (2019 год – 97,9%) |
| 88.2. | **Подпрограмма 2**  «Комплексные меры профилактики зло-употребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодай-бинском районе» на 2020-2025 годы | ОМПиС |  | Эффектив ная | 48,0 | 48,0 | 100% |
| 99. | **Муниципальная программа**  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,09 | 0,83 программа эффектив-ная | 1 560,2 | 1 184,2 | 75,9% (2019 год – 99,1%) |
| 110. | **Муниципальная программа**  «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 0,93 | 0,87 – эффектив-ная | 868,9 | 795,0 | 91,5% |
| 111. | **Муниципальная программа** «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 0,94 | 0,72 – уровень эффективности удовлетворительный | 88,8 | 68,2 | 76,8% (2019 год – 98,2%) |
| 712. | **Муниципальная программа** «Строительство, реконструкция, капи-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на  2020-2025 годы | УКС | Степень достижения цели = 1 | 0,64 – уровень  Эффективности удовлетво-рительный | 274 691,9  М.б. – 107 659,6  О.б. – 167032,3 | 177 284,4  М.б. – 89 859,6  О.б. – 87 424,8 | 64,6% (2019 год – 70,5%) |
| **ИТОГО:** | | | | | **1 536 692,9** | **1 381 109,2** | **89,9%** |

**Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм):**

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп.

Целью Программы является - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий (с учетом внесенных изменений) Программы в 2020 году было запланировано **793 902,1** тыс. руб., в том числе: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **366 015,8** тыс. руб., из областного бюджета – **417 500,1** тыс. руб., из федерального бюджета – **10 386,2** тыс. руб.

Фактически обеспечено финансирование мероприятий за отчетный год в объеме **762 194,5** тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **336 823,3** тыс. руб., из областного бюджета - **416 728,7** тыс. руб., из федерального бюджета – **8 642,5** тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило 96,0%.

Степень достижения цели (решения задач) составляет – 0,97. Уровень финансирования - 0,96. Программа является эффективной по критериям оценки эффективности = 0,93.

Бюджетные ассигнования уменьшились в связи с тем, что часть из них была направлена на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям в период эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за распространения эпидемии COVID-19 в 2020 году, а именно на снижение расходов на проезды работников к месту отдыха и обратно, снижение родительской платы в дошкольных учреждениях, командировочные расходы.

На 9,5 млн. руб. уменьшены расходы на оздоровление детей в связи с отменой работы летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе не был открыт ДОЛ «Звездочка».

В течение года увеличены расходы по следующим направлениям деятельности:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 8 804,7 тыс. руб.;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, реализующих – 3 487,4 тыс. руб.;

- реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив - 3 912,7 тыс. руб.;

Внесены в 2020 году в бюджет новые расходные обязательства:

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций МО г. Бодайбо и района - 6 046,5 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающимися, получающими начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 6 242,4 тыс. руб.

По дополнительному образованию экономия сложилась за счет мероприятий по энергосбережению и экономии фонда оплаты труда, связанной с нехваткой педагогических работников. Так, при наличии 49 ставок педагогических работников в штатных расписаниях среднесписочная численность на конец года основных работников составила 13 чел. и 11 совместителей.

Сэкономлены средства, предусмотренные на оздоровление детей, по причине, связанной с эпидемиологической обстановкой в районе и не проведением ряда запланированных мероприятий.

Одним из положительных моментов исполнения программы в 2020 году является улучшение материально–технической базы учреждений образования, при котором приобретено материальных ценностей на сумму 20 963,9 тыс. руб.

**Реализация основных задач Программы и основных мероприятий:**

Мероприятия по задаче №1 «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 96,7%, из которых большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.

Оценка степени достижения задачи №1 выполнена в полном объеме.

В 2020 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Вырос охват детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в общей численности детей этого возраста.

Мероприятия по задаче №2 «Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» по финансовым расходам выполнены на 96,3%, из которых большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. Областные средства использованы на 99,9%.

Приоритетной задачей муниципальной системы общего образования остается переход образовательных организаций на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В настоящее время в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 11 классы. Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-5 классов.

Все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании.

Особое внимание обращается на недостаточное исполнение показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание». Исполнение показателя составило 96,9% или на 2,8% выше предыдущего 2019 года, но на 2,7% ниже запланированного. Недостаточный процент охвата горячим питанием старшеклассников говорит о низкой эффективности информационной работы с родителями и обучающимися по вопросам питания.

Не выполнен показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения 100 Мб/с, расположенных в городах, и 50 Мб/с - для сельских образовательных организаций».

Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» выполнен на 11,1%, так как обновление материально-технической базы было сосредоточено только на базе СОШ № 1 г. Бодайбо, где открылся центр «Точка роста».

Мероприятия по задаче №3 «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» выполнено на 93,1% (финансовая составляющая), основная часть денежных средств составляет оплата труда.

В 2020 году в системе дополнительного образование был введен персонифицированный учет детей и их охват дополнительным образованием. Показатель учета составил 74,5%, что на 0,5% меньше планового показателя.

Мероприятия по задаче №4 «Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья» выполнено на 90,9 % (финансовая составляющая).

Не все запланированные мероприятия в 2020 году были выполнены в связи с пандемией. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, охват детей олимпиадами и конкурсами составил 65,3% или на 1,7% меньше планового показателя.

В связи с открытием центра «Точка роста» при СОШ №1 г. Бодайбо охват детей программами естественно научной и технической направленности составил 11,7% или на 1,2% больше планового показателя.

В связи с тем, что все открытые уроки «Проектория», «Уроки настоящего» и другие проходили в режиме онлайн, в них приняло участие 430 детей или на 269 детей больше запланированного показателя.

В рамках реализации данной задачи для обучающихся и воспитанников проводились конкурсы сочинений, рисунков, квесты, межпредметные игры, конференции.

Важным мероприятием, направленным на поддержку стимулирование одаренных детей стал организованный традиционный конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 6 учащихся. Конкурс проводился в дистанционном режиме.

Бодайбинские учащиеся с достоинством представляли район на региональных мероприятиях в 2020 году:

- воспитанники МКУ ДО «СЮН» принимали участие в региональной конференции краеведческих исследовательских работ «Байкальское кольцо 2020»;

- ученик МКОУ «СОШ №1» Булдаков Егор стал призером региональной олимпиады по английскому языку (в 2019 году - по истории).

С достоинством на региональных соревнованиях выступали воспитанники МКУ ДО «ДООЦ»:

- открытый традиционный межрегиональный турнир на призы Главы МО «г. Северобайкальск» (баскетбол) - 1 место;

- первенство Иркутской области 1 этап X летней спартакиады учащихся России г. Иркутск (плавание) - 1,2 место.

Мероприятия по задаче №5 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на 91,4%.

Охват детей организованным летним отдыхом составил 19%, что меньше планового на 50,5%. Общеобразовательными учреждениями были организованны трудовые бригады в августе 2020 года, также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в августе были обеспечены наборами продуктов питания.

Всего всеми формами организованного летнего отдыха и занятости в 2020 году было охвачено 403 чел., в том числе в лагерях труда и отдыха было задействовано 188 чел., онлайн-лагерь «Sammer Taime» - 215 чел.

Мероприятия по задаче № 6 «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовая составляющая выполнена на 68,4%.

Показатель «Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией» выполнен на 48,4%. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровня» составила 6%, что меньше планового на 5% в связи с тем, что конкурсные очные мероприятия были запрещены с марта по декабрь 2020 года.

Мероприятия по задаче №7 «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнены на 96,7%.

Мероприятия по задаче № 8 «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены по финансовой составляющей на 99,8%. Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме.

Одним из наиболее важных направлений Программы стало выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях. Выполнение его позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году, а также свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией в период проведения занятий и сдачи ЕГЭ.

Мероприятия по задаче №9 «Переподготовка и повышение квалификации» выполнение финансовой составляющей составило на 47,1%. Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, составила 79% или на 5% больше запланированного. Выполнение показателя достигнуто в связи с тем, что обучение проводилось дистанционно.

Мероприятия по задаче № 10 «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителе». Выполнение финансовой составляющей составило 100%. Услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получили 169 детей и их родителей.

Сведения о внесенных в 2020 году изменениях в Программу:

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.02.2020  № 27-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2020  № 62-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 14.07.2020  № 133-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 02.11.2020  № 199-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 28.12.2020  № 133-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп». В основном изменения касались изменения объемов финансирования, была добавлена 11 задача «Региональный проект Успех каждого ребенка» по финансовым обязательствам и целевым показателям запланирована на 2022 год.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- постановление о внесении изменений от 02.11.2020 № 199-п утверждено с нарушением срока, (Решение Думы г. Бодайбо и района от 10.09.2020№ 16-па);

- на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в актуальной редакции Программы отсутствует дата и номер утверждения Программы;

- в разделе 2 Программы отсутствует 11 задача;

- раздел 5 Программы изложен не верно;

- в разделе 7 Программы наименование абзаца 3 изложено не верно;

- наименование приложения 3 к Программе изложено не верно;

- приложение 5 к Программе не соответствует макету приложения 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменения и дополнениями).

Рекомендовано откорректировать Программу и выложить на официальный сайт Администрации г. Бодайбо и района актуальную редакцию с внесенными изменениями, пересмотреть целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании».

**2.** **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп**.**

Целью Программы является - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

В течение 2020 года в Программу было внесено 4 изменения в части корректировки ресурсного обеспечения, изменения ассигнований, корректировки целевых показателей Программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году с учетом внесенных изменений было запланировано **205 466,5** тыс. руб., в том числе: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **203 236,4** тыс. руб., из областного бюджета – **2 230,1** тыс. руб.

Фактически освоено бюджетных средств в объеме **195 382,8** тыс. руб**.,** из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района - **193 152,7** тыс. руб**.**, из областного бюджета – **2 230,1** тыс. руб. В целом выполнение составляет 95,1%. Общая экономия средств составила **2 230,1** тыс. руб.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 1,09. Уровень финансирования 0,95. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной = 1,04.

В отчетном году целевые показали Программы выполнены не полностью. На это повлияли причины: отток населения, уменьшение количества детей и недостаток специалистов.

Но основная цель в сфере культуры по сохранению дополнительного образования достигнута.

В 2020 году на 3,2% увеличился охват эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы, связанный с участием детей в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.

Музыкальные школы успешно обеспечивают обучение по развивающим программам, а также активно участвуют в интернет-конкурсах.

Музыкальная школа г. Бодайбо стала лауреатом премии мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в дополнительном образовании.

В рамках основного мероприятия Программы «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» выполнены мероприятия:

- работы по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- по реализации проектов народных инициатив;

- по обеспечению деятельности клубных учреждений;

- по выплате премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям;

- по обеспечению работы городского парка г. Бодайбо;

- по организации деятельности кинотеатра «Витим» г. Бодайбо.

Финансирование этих мероприятий выполнено на 95% от запланированных денежных средств в бюджете МО г. Бодайбо и района с учетом областных средств, которые освоены полностью.

Экономия денежных средств достигнута по статьям:

- заработная плата (в связи с временной нетрудоспособностью работников);

- расходы по проезду к месту проведения отпуска и обратно;

- расходы по найму жилых помещений;

- коммунальные услуги.

Все эти статьи расходов связаны с сокращением количества мероприятий, запланированных клубными учреждениями, проведение которых сократилось в период пандемии.

Реализация основного мероприятия Программы «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» в 2020 году достигла 97,5% расходования денежных средств.

Бюджетные средства были направлены на выполнение мероприятий:

- обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в библиотеках;

- комплектование библиотечного фонда.

Экономия денежных средств по указанному основному мероприятию образовалась по статьям расходов:

- заработная плата (в связи с временной нетрудоспособностью работников);

- транспортные услуги.

Численность зарегистрированных пользователей (читателей) составляла 11 830 чел., количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда составило 320 261, несмотря на то, что деятельность библиотек в 2020 году была ограничена. В период пандемии библиотеки переходили на удаленную работу, организованную в социальных сетях и мессенджерах.

Специалистами информационного центра «Спутник+» центральной городской библиотеки ежедневно готовили для пользователей социальных сетей видеолекции на интересующие читателей темы.

Специалистами городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой был запущен информационный сетевой проект «Поэты Приангарья – детям».

Коллективы библиотек поселков Мамакан, Балахнинский, Артемовский, Кропоткин проводили работу в официальных профилях соцсетей. Были размещены акции: «Моя любимая книга Андерсена», фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой», «Сказка на ночь».

Всего в режиме онлайн библиотеки г. Бодайбо и района провели 19 мероприятий с общим числом просмотров – 22 143.

Регулярно проводилась работа по обслуживанию читателей и предоставлению информационных справок, книговыдача осуществлялась по предварительной записи, передача информации – посредством электронной почты пользователей.

Для инвалидов, маломобильных граждан и пенсионеров книги доставлялась на дом. Такими услугами воспользовались 20 чел.

Стали популярными выездные читальные залы. Так, городская детская библиотека в летнее время организовала выездные читальные залы для дошкольников «Библиосад» и для младших школьников «Библиогастроли». Центральной городской библиотекой им. С. Кузнецовой ко Дню пожилого человека был организован в городском парке выездной читальный зал «В гармонии с возрастом».

По основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 96%.

Специалистами городского музея были созданы в 2020 году и размещены онлайн выставки различных тематик: «Лирический вальс», «Русская изба», «История народного образования», «День памяти жертв политических репрессий», «История новогодней игрушки». Общее количество просмотров составило – 1 488.

За период действующих в 2020 году ограничений были оформлены новые стационарные выставки и экспозиции: «Советское детство», «Герои тех времен», «Крученый мяч», «История края в изданиях книг», а также передвижные выставки: «Женский силуэт на фоне истории», «Через годы, через поколения…». С передвижными выставками коллектив музея посетил ООО «ЛенРЭМ», Администрацию г. Бодайбо и района, Бодайбинский горный техникум, Детскую музыкальную школу г. Бодайбо.

По предварительной записи в 2020 году проведено 32 экскурсии.

Не прекращалась работа по регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. При плане 750 единиц фонда фактически было зарегистрировано 891 единица, из которых 785 единиц ранее значились в фондах музея, 106 единиц – из нового поступления.

По основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составило 96,9%.

В 2020 году контролирующими органами были проведены проверки надзорными и контролирующими органами. Имеющиеся замечания были устранены своевременно. На качество оказываемых услуг жалоб не поступало.

По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовое исполнение составило 51%.

Сэкономлены бюджетные средства в связи с организацией курсов повышения квалификации в дистанционном формате.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 212-пп.

Целью Программы является - повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного решения вопросов местного значения.

Эффективная система управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района является важным условием реализации приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Бодайбинского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года, принятой Думой г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 25-па.

Программа разработана на один и то же временной период, что и бюджетный прогноз на период до 2025 года.

Реализация Программы предполагает сохранение обеспечения роста налоговых, неналоговых доходов бюджета МО г. Бодайбо и района, что является важным, но не единственным фактором обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета.

Немаловажное значение имеет проводимая работа по расстановке приоритетов расходования бюджетных средств, повышению качества планирования бюджетных расходов и их исполнению.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района.

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и предотвращать бюджетные нарушения. Осуществляется данная работа в рамках мероприятия Программы «Организация планирования исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности, организация проведения внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок».

Было запланировано на финансирование мероприятий Программы **103 476,2** тыс. руб., в том числе: бюджет МО г. Бодайбо и района - **103 476,2** тыс. руб., исполнено – **98 392,3** тыс. руб. Освоение денежных средств, в рамках Программы в 2020 году (с учетом внесенных изменений) составило 98,4%.

В 2020 году в Программу были внесены изменения, касающиеся ресурсного обеспечения: постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 30.03.2020 № 65-пп; от 06.07.2020 № 125-пп, от 06.10.2020 № 181-пп и от 18.12.2020 № 222-пп.

Расходы по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» исполнены в сумме 34 747,0 тыс. руб. или 95,6 %.

Основное мероприятие осуществлялось в 2020 году путем своевременного и качественного внесения изменений в бюджет, отчета об исполнении бюджета за 2019 год, ежемесячных отчетов, ежедневного кассового обслуживания (финансирования), организации взаимодействия участников бюджетного процесса, осуществлением внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок путем проведения плановых проверок, составления актов, представлений, предписаний и направления их объектам контроля для обязательного исполнения. За 2020 год проведено 9 контрольных мероприятий.

Расходы по основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2020 год исполнение составило **105,0 тыс. руб**. или 21,9 % от годового плана. Причина низкого исполнения в небольшом количестве чрезвычайных ситуаций (оказана материальная помощь в связи с пожаром по двум обращениям);

- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета;

- управления муниципальным долгом.

Расходы по основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2020 год в бюджеты поселений перечислено **52 523,5** тыс. руб. или 100% от годового плана.

Расходы по основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь перечислена в сумме 11 016,8 или 78 % от запланированных средств.

Целевой показатель «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов» не выполнен, т.е. перевыполнение составило более 5%. Это связано с осторожным прогнозированием поступлений в бюджет в 2020 году из-за пандемии.

Степень достижения цели составляет – 1,01. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной и составляет - 0,96.

1. **Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 220-пп.

Целью Программы является – эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Задачи Программы:

1. повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

2. повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящими в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района.

Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Степень достижения цели составляет 1,16. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа является высокоэффективной составляет 1,08.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2020 № 55-пп, от 19.06.2020 № 113-пп, 25.09.2020 № 169-пп, от 16.12.2020 № 216-п, связанные с увеличением ресурсного обеспечения в целях:

- завершения процедуры ликвидации МП «Алиса» и МАУ «Поликлиника» на оплату услуг нотариуса за нотариальные действия по ликвидации учреждений и на оплату госпошлины;

- оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества, расположенного в многоквартирных домах;

- для проведения инструментальных геодезических работ по определению уникальных характеристик с последующим оформлением технического плана сооружения «внутриплощадные инженерные сети», обеспечивающие тепло-водоснабжение здания детских садов по ул. Володарского и ул. Депутатской в г. Бодайбо и на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка под данным сооружением.

В период с 01.01.2020 по 30.09.2020 года в планы мероприятий распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района от 25.03.2020 № 148-рпа, от 22.06.2020 № 288-рпа, от 28.09.2020 № 464-ра вносились изменения по реализации Подпрограммы №1 «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» и Подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района», связанные с увеличением ресурсного обеспечения, уточнение целевых и плановых показателей.

При плане ассигнований по Программе на 2020 год в объеме **4 150,2** тыс. руб., расходная часть составила **3 869,0** тыс. руб. или на 93,2% выполнения плана.

Экономия бюджетных средств составила **281,2** тыс. руб. и обусловлена:

- экономией денежных средств в результате проведенных электронных аукционов по определению исполнителей работ по оценке имущества и по сбросу и вывозу снега с крыш зданий, принадлежащих МО г. Бодайбо и района;

- несвоевременным направлением счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за декабрь 2020 года и уменьшение суммы взносов за жилые помещения, переданные в муниципальную собственность Бодайбинскому муниципальному образованию;

- перерасчетом земельного налога и применением льготы по земельному налогу.

В тоже время все задачи, поставленные в Программе на 2020 год, были выполнены.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

**Подпрограмма 1 «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Целью Подпрограммы является - повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия Подпрограммы в 2020 году было запланировано **3 544,3** тыс. руб., освоено – **3 282,1** тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 92,6%.

В рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества;

- проведение рыночной оценки приватизируемого или передаваемого в аренду муниципального имущества;

- актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества;

- содержание объектов муниципальной собственности, включая оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом;

- проведение работ по ликвидации муниципальных учреждений.

**Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Целью Подпрограммы является - повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной Подпрограммы запланировано финансирование в сумме **605,9** тыс. руб., освоено **586,9** тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 96,9%.

В рамках Подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки;

- проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков;

- исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию земельными участками.

При проверке Программы выявлены ошибки:

- в Подпрограмме целевые показатели не соответствуют показателю ожидаемого конечного результата;

- в паспорте Подпрограммы 2 наименование ожидаемых конечных результатов не соответствуют наименованиям ожидаемых конечных результатов в приложениях к Программе;

- в приложении 4 к Программе целевые показатели дублируются.

Рекомендовано участнику Программы откорректировать целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 219-пп.

Целью Программы является - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа включает в себя две Подпрограммы. Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность муниципального образования г. Бодайбо и района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района».

В период реализации Программы вносились изменения в части финансирования и корректировки Программы (уточнены цели и задачи Программы и Методика расчета целевых показателей), постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 19.06.2020 № 112-пп, от 06.10.2020 № 182-пп, от 16.12.2020 № 217-п.

На реализацию Программы предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района **425,9** тыс. руб., исполнено **417,4** тыс. руб., что составляет 98%. Экономия бюджетных средств составила 8,4тыс. руб и обусловлена экономией денежных средств в результате проведенного электронного аукциона по определению исполнителей работ по определению рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.

Степень достижения цели составляет 0,77. Эффективность реализации Программы: Эп = 0,77 х 98% = 0,75.

В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа уровень эффективности удовлетворительный.

В целях не допущения срыва сроков реализации мероприятия по внесению изменений в схему территориального планирования Бодайбинского района Иркутской области (далее – СТП), работы по внесению изменений в СТП разбиты на три этапа, из которых срок исполнения 1-го этапа предусмотрен в 2020 году, исполнение двух следующих этапов предусмотрено в 2021 году. В связи с чем сумма в размере 2 059,5тыс.руб., поделена равными долями на два года. После проведения электронного аукциона, сумма на проведение работ по внесению изменений в СТП уменьшена с 1029,7 тыс. руб. до 345,0 тыс. руб.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в план мероприятий распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района от 22.06.2020 № 287-рпа, от 24.07.2020 № 352-рпа, от 06.10.2020 № 483-рпа вносились изменения:

2.1. по реализации Подпрограммы № 1 **«Градостроительная деятельность муниципального образования г. Бодайбо и района»,** связанные с уменьшением ресурсного обеспечения на выполнение 1 этапа работ по внесению изменений в СТП.

Электронный аукцион, объявленный в апреле 2020 года на определение исполнителя работ по внесению изменений в СТП, был отменен. В июле 2020 года объявлен новый электронный аукцион в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результата которого заключен муниципальный контракт на сумму 690тыс.руб., в том числе на 2020 год – 345тыс.руб.;

2.2. по реализации Подпрограммы № 2 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»,** связанные с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы, а именно уменьшена сумма расходом на уплату налога на добавленную стоимость в размере 11,7тыс.руб. и добавлена на проведение оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Данное перераспределение позволило провести электронный аукцион в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на определение независимого оценщика, получить отчеты об оценке рыночной стоимости платы за установку и эксплуатацию 2-х рекламных конструкций от 14.09.2020. Процедура торгов по продаже права на заключение 2-х договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции проведена.

1. **Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утвержденапостановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп.

Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по Подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального района, охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

Целью Программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района. Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципального управления.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Задачи Программы являются целью подпрограмм.

В течение реализации Программы в 2020 году было внесено 6 изменений в Программу – (от 21.01.2020 № 9-пп; от 30.03.2020 № 63-пп; от 26.06.2020 № 116-пп; от 29.06.2020 № 117-пп; от 30.09.2020 № 176-п; от 18.12.2020 № 224-п) изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году было запланировано из бюджета МО г. Бодайбо и района **144 458,6** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **133 960,6** тыс. руб. Бюджетная эффективность Программы составляет 92,8%.

Степень достижения целей (решения задач) составляет - 1,01. Эффективность реализации Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной.

**Подпрограмма 1:**

Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов местного значения в интересах населения Бодайбинского района.

Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году запланировано (с учетом внесенных изменений) **122 193,1** тыс. руб., освоено **112 806,9** тыс. руб., что составляет исполнение на **92,4%** (2019 год – 92,7%).

В Подпрограмму вносилось 4 изменения касающиеся изменения финансирования, целевых показателей.

**По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:**

По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» **-** исполнение составило 91,6 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- сокращением запланированных командировок, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 95,3% от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками,

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку на участие в семинарах, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации.

**По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов»** исполнение составило 91,7%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- не освоение ассигнований, предусмотренных на оплату расходов в служебную командировку, связанных с эпидемиологической ситуацией.

**По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»** исполнение составило 94,4%. Экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками учреждения;

- экономия ГСМ и отсутствие потребности в зап.частях к автомобилю и его ремонту.

**По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** исполнение составило 97,2%. Экономия сложилась в связи:

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска.

**По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации»** исполнение составило 83,6%. Не освоение ассигнований объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.

**По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района**» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)исполнение составило 95,6 % от запланированного. Экономия в сумме **336,4** тыс. руб. сложилась в связи с неисполненными рейсами в п. Перевоз, п. Мамакан.

**По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** исполнение составляет 92,1%. Экономия путем проведения конкурсных процедур.

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) - степень качества – 0,95

Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,92.

Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,87, что по критериям оценки эффективности - подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2:**

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» финансовые средства на данное мероприятие в бюджете МО г. Бодайбо и района на начало 2020 года запланированы в сумме 300,0 тыс. руб. Запланированный конкурс на создание и развитие собственного бизнеса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. В ходе реализации Подпрограммы было внесено изменение, аннулирован целевой показатель и уменьшено финансирование.

Фактическое значение целевого показателя («Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района») отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области.

Степень достижения целевых показателей составляет 0,12. В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. Также повлияла пандемия, из-за которой субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены были полностью закрыться.

**Подпрограмма 3:**

Основной целью Подпрограммы 3 – участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Основные задачи Подпрограммы 3:

1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:

1.Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.

2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации.

Бюджетная эффективность Подпрограммы составляет 0%. Оценить эффективность подпрограммы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

**На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»** (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в начале 2020 года было запланировано 330,9 тыс. руб., в ходе реализации Подпрограммы финансовые средства уменьшены, целевой показатель аннулирован, в связи с отсутствием актуальности данного мероприятия.

В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения по противодействию терроризма и экстремизма.

Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.

Во взаимодействии с ФСБ Иркутской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района.

**Подпрограмма 4:**  Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение года в подпрограмму вносились изменения в части изменения финансирования и целевых показателей, постановления Администрации г. Бодайбо и района: от 30.03.2020 № 63-пп (добавлены финансовые средства в сумме 1 226,8 тыс. руб. на основное мероприятие «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями»); от 30.09.2020 № 224-п (уменьшены финансовые средства в сумме 2 379,5 тыс. руб. на основное мероприятие «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями», по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» Управление культуры уменьшение на сумму 86,3 тыс. руб., по здравоохранению на 632,2 тыс. руб.; от 18.12.2020 № 224-п (уменьшение финансирования по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» по Управлению образования в сумме 837,4 тыс. руб. А также вносились изменения в план мероприятий.

Степень достижения целевых показателей составляет 1.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,94.

Эффективность составляет 0,94 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2020 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **15 300,9 тыс. руб.**, фактически освоено **14 421,0 тыс. руб**., что составляет 94,3%. Неисполнение финансовых средств по Управлению образования.

**На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено **8 581,0 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01.01.2021 года - **7 701,2тыс. руб**., что составляет 89,7 %. Неисполнение финансовых средств по Управлению образования.

Из них: на Управление образование - **5 937,3 тыс. руб.,** освоено **5 057,4 тыс. руб.**, что составляет 85,2 %. Финансовые средства направлены на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам (исполнение 87,9%), частичная компенсация расходов по найму жилого помещения (исполнение 83,2%), компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях (исполнение 66,5%), компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (исполнение 71,6%), единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам (исполнение 98,4%), ежемесячная доплата к заработной плате (исполнение 88,3%), с 01.09.2020 появилось новое расходное обязательство (мероприятие) – пособие по социальной помощи населению в денежной форме, которое выплачивалось ежемесячно студенту, обучающемуся по целевому договору в размере 1,0 тыс. руб. (30%).

В пояснительной записке Управления образования отсутствует информация по привлечению специалистов в 2020 году (план и факт), внесенные изменения в подпрограмму об уменьшении финансирования и целевых показателей (основания), причины не освоения финансовых средств. В отчете плановое значение целевых показателей некоторых мероприятий не соответствует значениям показателей указанных в плане мероприятий от 23.12.2020 № 626-рпа.

На Управление культуры запланировано – **0,0** тыс. руб., выплата, которая предназначалась специалисту, находится в декретном отпуске, на период которого выплата приостанавливается.

На здравоохранение запланировано – **2 643,7** тыс. руб., (с учетом внесенных изменений) финансовые средства освоены в полном объеме. В начале года планировалось выплатить денежную выплату 40 специалистам (из-за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты и выходом в отпуск по уходу за ребенком), к концу года было выплачено – 34 специалистам: из них 22 специалистам со средним медицинским образованием, 12 специалистам с высшим медицинским образованием. Всего за 2020 год прибыло для работы в ОГБУЗ - 15 специалистов, (2- с высшим образованием, 13-со средним специальным образованием). За 2020 год уволилось 3 специалиста со средним медицинским образованием, не отработав трехлетнего срока с даты начала работы в медицинском учреждении, и 4 специалиста находятся в отпуске по уходу за ребенком (денежную выплату не получали).

На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» по мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано – **6 719,9** тыс. руб. (с учетом внесенных изменений), финансовые средства освоены в полном объеме. Было приобретено 6 жилых помещений для работников образования в г. Бодайбо, п. Артемовский и в п. Мамакан, для работников здравоохранения в г. Бодайбо, п. Мамакан, п. Артемовский.

Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:

- специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 рубля;

- специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 рубль.

- специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 рубля (с 2019 года);

- специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 рублей (с 2019 года).

Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:

- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;

- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;

- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;

- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;

- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;

- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.

Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Подпрограмма 5:**

Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Целевые показатели:

1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.

2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.

На основное мероприятие подпрограммы: **«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2020 году с учетом внесенных изменений **5 551,2 тыс. руб**., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории г. Бодайбо обслуживаются более 70 камер видеонаблюдения (по данным информационно-аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»).

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось на 45%. По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» удалось сократить на 25% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

Степень достижения целевых показателей составляет 2,3.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 1.

По критериям оценки эффективности - Подпрограмма 5 – является эффективной.

**Подпрограмма 6:**

На реализацию мероприятий подпрограммы было изначально запланировано **1 411,4 тыс. руб**. с учетом внесенных изменений, освоено **1 181,4 тыс. руб**., (83,7%). В течение реализации подпрограммы было внесено одно изменение.

**По основному мероприятию** «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации, переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района» целевой показатель исполнен. Финансовые средства израсходованы в полном объеме. Произведена оплата задолженности по муниципальному контракту № 120 от 11.05.2016 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в п. Артемовский Бодайбинского района» на основании Решения Суда от 14.05.2020 об утверждении Мирового соглашения по делу № А19-29626/2019.

**По основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов»** было запланировано 920,0 тыс. руб., из них: 230, 0 тыс. – бюджет МО г. Бодайбо и района, 690 тыс. руб. средства областного бюджета. Финансирование и целевые показатели не исполнены. Областные ассигнования сняты 30.12.2020.

Было объявлено три аукциона на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов. В соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ электронный аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,84. Степень достижения целевых показателей составляет 0,5.

Эффективность Подпрограммы составляет – 0,42. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

1. **Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 227-пп.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевые показатели результативности реализации Программы:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из денежных средств, предусмотренных в программе в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2020 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 23.03.2020 № 53-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета); постановление о внесении изменений от 21.04.2020 № 78-пп (корректировка текста программы), постановление о внесении изменений от 11.08.2020 № 143-пп (приведение в соответствии с государственной программой РФ). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

В феврале 2020 года было заключено между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы от 06.02.2020 № 25602000-1-2020-001, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 7 молодым семьям (далее – Соглашение).

10.02.2020 года Министерство направило уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму **5 265,5** тыс. руб. (фед.б. – **601,6** тыс. руб., обл. б. – **4 663,9** тыс. руб.).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **7 020,7** тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – **5 265,5** тыс. руб. (75%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района - **1 755,2** тыс. руб. (25%).

В 2020 году улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей (из них 1 многодетная) - две молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, три молодые семьи оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо на вторичном рынке жилья, одна молодая семья на погашение суммы долга и процентов по ипотечному кредиту.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **6 941,3** тыс. руб., из них: **85,9** тыс. руб., денежные средства материнского капитала в сумме – **933,2** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **5 922,1** тыс. руб.

Степень достижения целей (решения задач) составляет 1.

Уровень финансирования составляет 1.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 55 молодых семей, из них 12 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 1. По критериям оценки эффективности Программы является эффективной.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2020 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2020 года был сформирован список участников Программы в количестве 21 молодой семьи;

- оформлено и выдано 6 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020–2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп.

Целью Программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи Программы:

- создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

- создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью.

- повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

Программа включает в себя две Подпрограммы:

- «Молодежь Бодайбинского района»;

- «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе».

Финансирование Программы в 2020 году было запланировано в объеме **584,7** тыс.руб., фактически израсходовано - **540,3** тыс. руб. или на 92,4%.

Мероприятия двух Подпрограмм проводились в соответствии с планом мероприятий на 2020 год.

**Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района».**

На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано **536,7** тыс. руб., исполнено - **492,3** тыс. руб. (91,8%). Бюджетные средства не были использованы полностью в связи с неисполнением всех мероприятий по причине их отмены в период эпидемиологической ситуацией в 2020 году.

**Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

Традиционно год начинается поздравлением молодой семьи, в которой родился ребенок в первые дни нового года. В 2020 году поздравление принимала одна семья, в которой родился второй ребенок.

Большое место в Программе занимают мероприятия патриотической направленности. Для проведения этих мероприятий подготовлена волонтерская группа «Волонтеры Победы». По муниципальному контракту приобретено 22 комплекта формы «Юнармия» для проведения праздничных мероприятий. Мероприятия проводились в течение всего года: совместно с Управлением культуры было подготовлено мероприятие, посвященное выводу войск из республики Афганистан. На мероприятии присутствовали представители общественных организаций, допризывная молодежь.

В период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне силами волонтерской группы «Волонтеры Победы» были проведены традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти». Молодежь приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику воина-освободителя на городской площади.

Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага.

В городском парке 3 сентября 2020 года прошла акция памяти жертв трагедии в Беслане.

За особые заслуги в учебе, спорте и общественной жизни молодежь награждалась путевками во Всероссийские детские центры «Океан» (2 чел.), «Орленок» (1 чел.), проходят отбор в Международный детский центр «Артек» (1 чел.).

Был приостановлен вылет на отдых в «Океан» еще 5 участников Программы в связи с эпидемиологической обстановкой. Все выезды делегаций Иркутской области были запрещены до 01.01.2021 года.

На оплату перелета участникам делегаций в ВДЦ затрачено 93,8 тыс.руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района.

На проведение мероприятий с допризывной молодежью приобретена по муниципальному контракту от 10.02.2020 № 007 призовая продукция на сумму 3,0 тыс.руб.

В июле 2020 года прошла торжественная церемония проводов призывников весеннего призыва. Всем призывникам были вручены памятные подарки.

В связи с пандемией подготовлено 10 волонтеров для оказания услуг по доставке продуктов питания и медицинских препаратов для лиц, находящихся на самоизоляции.

В декабре 2020 года прошли мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата и Дню героев. Проведена акция «Свеча памяти» у памятника воинам-бодайбинцам. Традиционно в торжественной обстановке были вручены волонтерские книжки 22 волонтерам.

Отмена массовых мероприятий внесла коррективы в проведение традиционного Бала мэра. Ребята получали подарки и поздравления в торжественной обстановке в несколько этапов. Среди награжденных спортсмены, волонтеры, лидеры общественных организаций. Отдельно были награждены студенты Бодайбинского горного техникума за активное участие во Всероссийской акции «Мы вместе».

В Подпрограмму внесены изменения касающиеся изменения объемов финансирования и привидение программы в соответствии с Порядком:

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 30.06.2020 № 119-пп;

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 15.07.2020 № 134-пп;

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 16.10.2020 № 188-п;

- постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2020 № 232-пп;

**Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе».**

На мероприятия Подпрограммы было запланировано в 2020 году **48,0** тыс. руб.**,** финансовые средства исполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на профилактическую социально-реабилитационную работу»

Традиционно все мероприятия освещаются в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании ООО «Витим-Телеком».

Продолжает свою работу региональный специалист по профилактике асоциальных явлений.

В рамках реализации Подпрограммы проводилось индивидуальное консультирование подростков «группы риска», состоящих на всех видах учета. По итогам консультирования был составлен план индивидуальной профилактической работы. Всего консультации проведены для 6 подростков.

Для этой же категории детей проводились групповые тренинги. Тема тренингов: «Все в моих руках», основная задача которого, повышение уровня знаний о смысле здорового образа жизни, повышение интереса к другой, более насыщенной и разнообразной жизни. К данному мероприятию было привлечено 24 подростка.

Очень важное место в профилактической работе занимает проведение тренингов и дискуссий. Тематика их разнообразна и направлена не только на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но и алкоголя и табакокурения. В них приняло участие 130 чел.

Региональным специалистом по профилактике асоциальных явлений проводятся обучающие тренинги по подготовке волонтеров в сфере профилактики: 24 чел. получили навыки, помогающие им в деятельности.

Проводится информационная работа с родителями по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков. Такими мероприятиями охвачено 50 родителей.

Четвертый год стартовала Спартакиада Бодайбинского горного техникума: «Мы за здоровый образ жизни!», участие в которой принимают студенты всех курсов.

Проведение акций и мероприятий по профилактике социально-негативных явлений («Летний лагерь – территория здоровья») были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией, в тоже время работал онлайн-лагерь, в котором приняли участие 120 чел.

В рамках празднования Дня российского флага были проведены соревнования по стрельбе для подростков, состоящих на всех видах учета.

Все проводимые мероприятия в рамках программы направлены на развитие молодежной политики в Бодайбинском районе и профилактики злоупотребления наркотическими веществами.

Участником Программы годовой отчет представлен не полностью, отсутствуют приложения 3,6,7 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменения и дополнениями).

Неоднократно Участнику Программы направлялись требования о доработке отчета, приложения представлены не были, анализ эффективности Программы не проведен. Учитывая информацию пояснительной записки о проведенных мероприятиях, а также публикации в средствах массовой информации о работе с молодежью, в целом можно считать Программу эффективной.

При проверке Программы установлено, что целевые показатели не соответствуют ожидаемому конечному результату, система основных мероприятий (мероприятий) не соответствует задачам. На официальном сайте Администрации Программа размещена без приложений.

Рекомендовано откорректировать целевые показатели, основные мероприятия, задачи Программы. Разместить на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района актуальную редакцию с внесенными изменениями.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2021 № 217-пп.

Целью Программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2020 год было запланировано **1 184,2** тыс. руб**.,** с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено - **1 560,2** тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 75,9%.

В течение года в Программу было внесено 2 изменения, связанных с изменением объема финансирования.

Степень достижения цели (решения задач) составляет 1,09. Уровень финансирования 0,76. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной равна 0,83.

В 2020 году проведено 27 спортивных мероприятия, в рамках которых проведено более 70 спортивных соревнований с охватом 2 352 чел.

В 2020 году в рамках Программы были проведены мероприятия:

1. «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:

- зимнее первенство по мини-футболу (7 команд, 75 чел.);

- зимнее первенство по ринг-бенди среди женских команд (5 команд, 42 чел.);

- летнее первенство по мини – футболу (4 команды, 36 чел.).

2. «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:

- комплексные соревнования «Рождественские каникулы»: соревнования по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, волейболу, по стрельбе. Всего приняли участие 250 чел. взрослого и подросткового населения;

- комплексные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества: соревнования по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, волейболу, стрельбе. Всего приняло участие: 73 подростка и 213 взрослых;

- комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»: соревнования по мини-футболу, баскетболу. Всего приняло участие 184 подростка;

- комплексные соревнования, посвященные Дню Победы: соревнования по мини-футболу, баскетболу. Всего приняло участие 42 подростка, 180 чел. взрослого населения и 100 чел. детей. Всего 322 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные Дню защиты детей: соревнования по мини-футболу, баскетболу, «Веселые старты». Всего приняло участие 139 детей;

- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России: соревнования по мини-футболу, баскетболу. Всего приняло участие 67 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные Дню города и Всероссийскому олимпийскому дню: соревнования по мини-футболу. Всего приняло участие18 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные Дню физкультурника: соревнования по мини-футболу, баскетболу, пулевой стрельбе. Всего приняло участие 130 чел.;

- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства: соревнования по мини-футболу, настольному теннису. Всего приняло участие 121 чел.

Запланировано и проведено 11 спортивных мероприятий:

- соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта;

- турнир по шахматам;

- Всероссийская лыжня гонка «Лыжня России- 2020»;

- турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта «Седой Витим»**;**

- кубок мэра г. Бодайбо и района по хоккею с мячом;

- соревнования по классическому биатлону среди детей;

- футбол на снегу;

- легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднованию Дня Победы;

- открытый турнир по мини – футболу среди ветеранов спорта «Золотая осень»;

- Всероссийский день ходьбы;

- Всероссийский день бега «Кросс нации».

По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня» в 2020 году проведено:

- 6 выездных соревнований различного уровня, на которых спортсмены г. Бодайбо и района заняли 11 призовых мест.

Региональные (областные) соревнования среди детских команд:

- межрегиональный турнир среди юношей по баскетболу в г. Северобайкальске;

- турнир по настольному теннису в п. Таксимо;

- первенство Иркутской области по плаванию в г. Иркутске;

- турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти игрока команды «Водник» Горячева П.А.

Региональные (областные) соревнования среди взрослых команд:

- «Рождественские игры» - турнир по мини-футболу в п. Таксимо.

Многие спортивные мероприятия в 2020 году были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Все проводимые спортивные мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, увеличения доля населения г. Бодайбо и района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района, а также увеличения спортсменов, занимающих призовые места в соревнованиях различных видов спорта.

При проверке Программы выявлены следующие нарушения:

- в методике расчета значений целевых показателей, наименования и единицы измерения целевых показателей не соответствую паспорту Программы;

- целевые показатели в приложении 6 к Программе не соответствуют целевым показателям указанным в Паспорте, в разделе 2 Программы, в приложениях 1,2,3 к Программе.

Рекомендовано участнику Программы исправить ошибки и разместить актуальную редакцию с внесенными изменениями на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района.

1. **Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 г. № 223-пп.

Цель Программы - снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы было направлено из бюджета МО г. Бодайбо и района – **868,9** тыс. руб., фактическое исполнено - **794,9** тыс. руб. или 91,5%. В течение года вносилось в Программу 3 изменения касающиеся изменения финансирования и привидения Программы в соответствии с Порядком.

В соответствии с планом мероприятий в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей».

Запланировано бюджетных средств - **221,8** тыс. руб., фактически исполнено - **192,5** тыс. руб. или 86,8%.

1.1.Мероприятие **«**Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе». Запланировано - **195, 8** тыс. руб., фактически исполнено - **192,5** тыс. руб. или на 98,3%, в том числе:

- проведение районного конкурса «Почетная семья»;

***-*** проведение районного Форума приемных родителей на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бодайбо и Бодайбинского района» прошел VI районный Форум приемных родителей;

- проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства»;

- проведение районного конкурса «Лучшая семейная усадьба»;

- организация и проведение городского праздника, посвященного «Дню семьи, любви и верности». Приняли участие 11 пар;

- проведение праздника «День матери».

1.2. Мероприятие «Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»

В рамках мероприятия планировалась поездка делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск. В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области проездка не состоялась.

2. Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».

Финансирование мероприятий было запланировано в сумме **138,2** тыс. руб., фактически исполнено - **99,7** тыс. руб. или на 72,1%.

2.1. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Запланировано на данное мероприятие **95,8** тыс. руб., фактическое исполнение **95,4** тыс. руб. Были проведены следующие мероприятия:

*2.1.2. Организация для детей из социально незащищенных семей праздника, приуроченного ко Дню защиты детей.* Запланировано на проведение мероприятия **30, 8** тыс. руб., исполнено - **30,8** тыс. руб.

*2.1.3. Проведение елки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации.*

2.2. Мероприятие «Проезд детей на зональный и областной фестиваль «Байкальская звезда».

Запланировано на мероприятие **42,4** тыс. руб., фактически исполнено - **4,3** тыс. руб.

Из-за эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области проведение фестиваля было отменено, поездка не состоялась. Затраты были на оплату возврата билетов.

3. Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».

Запланировано на мероприятие **262, 8** тыс. руб., исполнено – **262,2** тыс. руб. или на 99,8%.

*3.1. Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов.*

*3.2. Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками.* Запланировано на мероприятие **66,4** тыс. руб., исполнено - **66,0** тыс. руб.

В декабре 2020 года было вручено 102 новогодних подарка детям-инвалидам.

*3.3. Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов.* Запланировано на мероприятие **5,1** тыс. руб., исполнение: **5,1** тыс. руб.

Были приобретены сладкие призы для детей-инвалидов на новогоднем празднике.

*3.4. Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.* Запланировано на мероприятие **10, 5** тыс. руб., исполнено - **10,4** тыс. руб.

*3.5. Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови.* Запланировано на мероприятие **193,3** тыс. руб., исполнено - **170,3** тыс. руб.(экономия по контракту).

В рамках мероприятия приобретены 2 глюкометра фирмыOne Touch Select Plus и тест-полоски, которые переданы детям, болеющим сахарным диабетом.

4. Основное мероприятие «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха».

На выполнение мероприятия было запланировано **246,1** тыс. руб., исполнено – **240,6** тыс. руб. или на 97,7%.

*4.1. Реализация проекта «Лето. Подросток. Занятость».* Запланировано **30,0** тыс. руб.,исполнено - **30,0** тыс. руб.

*4.2. Организация лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов.* Запланировано на мероприятие **131,8** тыс. руб., исполнено - **130,4** тыс. руб.

*4.3. Проведение праздников улиц.* Запланировано на мероприятие **16,6** тыс. руб., исполнено -  **16,6** тыс. руб.

Мероприятие не проводилось в связи с эпидемиологической ситуацией. Средства использованы на приобретение сладких подарков для детей, участвующих в спортивных уличных мероприятиях.

*4.4. Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском.*Запланировано на мероприятие **67,7** тыс. руб., исполнено - **64,0** тыс. руб.

Данная программа социально значима, направлена на повышение роли семьи в обществе. Степень достижения цели 0,93. Эффективность Программы составляет 0,85 – эффективная.

Участник Программы годовой отчет представил с нарушением срока. Отчет был неоднократно отправлен на доработку.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- в приложении 4 к Программе в 3,4 основных мероприятиях отсутствуют мероприятия.

Рекомендовано откорректировать Программу.

1. **Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 222-пп.

Цель Программы - снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории МО г. Бодайбо и района.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было направлено **108,8** тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **88,8** тыс. руб**.,** внебюджетных – **20,0** тыс. руб. Фактическое исполнение составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района - **68,2** тыс. руб.

В течение года было внесено в программу 2 изменения, в части финансирования и привидения программы в соответствии с Порядком.

В 2020 году Программа предусматривала реализацию 3-х основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни».

Запланировано бюджетных средств - 53,8 тыс. руб., исполнено – 33,4 тыс. руб.

1.1. Мероприятие «Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска».

Финансирование данного мероприятия было предусмотрено из внебюджетных источников в сумме 20,0 тыс. руб. Поставщик не смог представить печатную продукцию и муниципальный контракт был расторгнут.

1.2. Мероприятие «Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления)».

В рамках исполнения мероприятия напечатаны статьи в газете «Ленский шахтер.

Мероприятие «Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком».

В рамках мероприятия Программы в марте 2020 года был подготовлен репортаж с представителями ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» о профилактике туберкулеза. Были подготовлены видеоролики на тему профилактики ВИЧ-заболеваний, наркомании, алкоголизма и курения. Видеоматериал был направлен для размещения в новостной ленте ООО «Витим-Телеком» и ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».

1.3. Мероприятие «Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний».

Финансирование запланировано в сумме 33, 8 тыс. руб., исполнено 33,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия Программы были проведены акции:

- тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках участия во Всемирном дне здоровья в августе 2020 года (приняли участие 483 чел., экспресс-тестирование прошли 177 чел.).

- профилактические беседы в образовательных учреждениях совместно с врачом-инфекционистом в декабре 2020 года.

1.3.1. Мероприятие «Городской фестиваль «Здоровый город».

Запланировано на исполнение мероприятия 33, 8 тыс. руб., исполнено – 33,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия в летний период были организованы велопробеги для детей и взрослых по направлению Бодайбо - «Наташкина Поляна» и обратно с целью привлечения населения к здоровому образу жизни. Всего в данном мероприятии приняли участие 56 чел.

2. Основное мероприятие «Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез».

Запланировано на реализацию мероприятия 35,0 тыс. руб., исполнено - 34,8 тыс. руб.

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

2.1. Мероприятие «Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В декабре 2020 года было проведено тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В мероприятии приняло участие 78 чел.

2.2. Мероприятие «Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом».

Запланировано на мероприятие - 15, 0 тыс. руб., исполнено – 14,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом.

3. Основное мероприятие «Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями».

Совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально ведется мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями в г. Бодайбо и районе.

Данная программа социально значима, направлена на снижение (стабилизации) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний. Степень достижения цели составляет 0,94. Программа по оценке эффективности является удовлетворительной*.*

Участник Программы представил годовой отчет с нарушением срока. Неоднократно отчет был отправлен на доработку.

При проверке Программы выявлены нарушения:

- в приложении 6 к Программе целевые показатели не соответствует наименованию целевых показателей Программы;

- в постановлении о внесении изменений от 07.04.2020 целевые показатели 2020 года в приложении 2 к программе не соответствуют целевым показателям плана мероприятий (распоряжение о внесении изменений от 08.04.2020 № 172-ра);

- наименования целевых показателей паспорта Программы, раздела 2, приложений 1,2,3 к Программе не соответствуют.

Рекомендовано участнику Программы откорректировать целевые показатели Программы.

1. **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп.

Программа разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств.

Цель Программы – повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

В 2020 году в Программу вносили изменения в связи с корректировкой объемов финансирования:

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2020 № 60-п;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 06.07.2020 № 127-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.08.2020 № 144-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 25.09.2020 № 168-пп;

- постановление Администрации г. Бодайбо и района от 18.12.2020 № 223-пп.

С учетом внесенных изменений плановый объем финансирования Программы составлял **274 691,9** тыс. руб., в том числе: средства из областного бюджета – **167 032,3** тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – **107 659,6** тыс. руб.

В общий объем финансирования Программы включены средства на реализацию мероприятий проектов народных инициатив. На 2020 год было выделено ассигнований в объеме 2 362,0 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 1 771,5 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 590,5 тыс. руб.

Общее выполнение расходования бюджетных средств в 2020 году составило **177 284,4** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – **87 424,8** тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – **89 759,6** тыс. руб.

Выполнение Программы за 2020 год составило 65,0%. Степень достижения цели составляет – 1 . В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа уровень эффективности удовлетворительный составляет 0,64.

В рамках Программы исполнены мероприятия:

Основное мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности».

Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования».

На реализацию мероприятия было запланировано 40 111,7 тыс. руб., исполнено на – 40 032,6 тыс. руб. или на 99,8%.

В общем объеме средств данного мероприятия было израсходовано на реализацию мероприятия в рамках проектов народных инициатив: выполнены работы по благоустройству территории МКДОУ д/с № 13 «Березка» г. Бодайбо, в объеме 2 361,6 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 1 751,2 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 590,4 тыс. руб.

Проведены капитальные и текущие ремонты на 14-ти объектах муниципальных учреждений, в том числе проведены работы по капитальному ремонту детского сада п. Перевоз для последующего размещения на этих площадях учебных классов СОШ п. Перевоз.

Экономия средств по мероприятию на сумму 79,1 тыс. руб. – за счет экономии при проведение аукционов.

Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры».

Для реализации мероприятия было **з**апланировано **18 387,6** тыс. руб., исполнено - **18 309,1** тыс. руб. или на 99,6%. Выполнено устройство подпорной стены и восстановлено асфальтобетонное покрытие после ремонтных работ (первый слой) на территории МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района».

Одновременно проведены капитальные и текущие ремонты на 12-ти объектах культуры.

Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности».

Было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района **2 205,9** тыс. руб., исполнено **– 2 027,0** тыс. руб. или на 91,9%. В рамках мероприятия выполнены работы:

- ремонт помещений ЕДДС в здании по адресу: г. Бодайбо, ул. Мира 7;

- проектные работы по перепланировке квартиры под аптеку в п. Артемовский;

- проведены ремонты квартиры в п. Мамакан, 2-х квартир в п. Перевоз;

- ремонт кабинета № 306 Администрации г. Бодайбо и района.

Экономия по мероприятию составила в сумме 178,9 тыс.руб., которая образовалась за счет экономии при проведении аукциона на ремонт помещений ЕДДС и при проведении ремонта квартиры в п. Перевоз.

Мероприятие 4 «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка»».

В 2020 году было запланировано на проведение работ **2 014,0** тыс.руб., исполнено – **2 014,0** тыс.руб. или на 100%. Проведен ремонт жилых корпусов и ремонт в помещениях пищеблока. Проведено бетонирование и укладка тротуарной плиткой площадки под бассейн.

В целом выполнение по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» составило 99,5%.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района».

Всего на выполнение основного мероприятия были запланировано **203 336,6** тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - **165 260,8** тыс.руб.,из бюджета МОг.Бодайбо и района **– 38 075,8** тыс.руб.

Исполнение составило: всего - **106 565,8** тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - **85 653,6** тыс.руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района - **20 912,2** тыс.руб.

Бюджетные средства в 2020 году были направлены на:

***- Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района:***

1. На строительство объекта было запланировано 175 430,0 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 165 260,8 тыс.руб., средства местного бюджета – 10 169,2 тыс. руб. Фактически освоено - 90 161,7 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 85 653,6 тыс.руб., из местного бюджета – 4 508,1 тыс. руб.

На 31.11.2020 года было недоосвоено 79 607,2 тыс. руб. средств областного бюджета на строительство школы. В декабре 2020 года было заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ по контракту до 01.12.2021 года.

В настоящее время ведется работа по пролонгации Соглашения между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района и восстановлению неиспользованных в 2020 году средств областного бюджета на строительство школы.

2. На проведение технического и авторского надзора в период строительства школы предусмотрено ассигнований 1 246,4 тыс.руб., освоено – 611,1 тыс.руб.

- ***Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»***

По итогам электронного аукциона в октябре 2019 года был заключен муниципальный контракт на реконструкцию здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». На выполнение работ в 2020 году было запланировано ассигнований в объеме 26 940,4 тыс.руб., освоено - 15 793,0 тыс.руб.

По объективным причинам работы по реконструкции не были завершены в срок. В декабре 2020 года было заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ по контракту до 30.11.2021 года.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы: запланировано средств **– 6 864,6** тыс.руб., исполнено **-** **6 564,7** тыс.руб. Экономия средств составила 299,9 тыс.руб. (экономия средств за счет статей по проезду в отпуск и заработной платы).

Рекомендовано участнику Программы откорректировать целевые показатели и ожидаемые конечные результаты.

**Заключение**

**по результатам анализа исполнения и финансирования**

**мероприятий программ (подпрограмм) Администрации**

**г. Бодайбо и района за 2020 год**

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района в 2020 году, показали достигнутые значения показателей, которые соответствую плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений Программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий Программ (подпрограмм) позволила решить в 2020 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленных на улучшение качества жизни граждан Бодайбинского района.

В то же время, проведенный анализ показал, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не производилась корректировка показателей на плановый период.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программ в 2020 году показали, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности Программ, являются:

- не выполнение целевых показателей;

- несвоевременная корректировка мероприятий Программ (подпрограмм) и расходных обязательств бюджета.

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации Программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:

- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий Программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;

- обеспечить достижение целевых показателей Программ (подпрограмм) в полном объеме;

- своевременно вносить изменения в Программы (подпрограммы) при корректировке объемов финансирования мероприятий и целевых показателей;

- осуществлять качественный мониторинг реализации мероприятий Программ (подпрограмм);

- повысить ответственность за реализацию мероприятий Программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках Программ (подпрограмм) планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию в 2021 году и на плановый период до 2025 года.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района Соколова О.А.

Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования

Богданова И.В.