**ИНФОРМАЦИЯ**

о ходе работ по реализации перечня мероприятий по проекту

народных инициатив на территории Бодайбинского района

Третий год в Иркутской области работает программа, которая второй год называется «Народные инициативы». Этот проект позволяет с учетом мнения населения решать проблемы муниципальных образований, направляя средства на приобретение спецтехники, благоустройство, оборудование детских игровых площадок, строительство спортивных сооружений и др.

Этот проект ежегодно востребован на территориях муниципальных образований Бодайбинского района.

В 2013 году в рамках проекта «Народные инициативы» из областного бюджета городским округам, муниципальным районам и поселениям Иркутской области выделено 1 млрд. руб., из них: Бодайбинскому району - 17 888 105 рублей.

 Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 14 мая 2013 года № 186-пп.

 Перед началом реализации мероприятий проекта народных инициатив Правительство Иркутской области заключило соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходов с муниципальным районом и поселениями Бодайбинского района.

 В результате проведенных сходов граждан были определены мероприятия для реализации проекта и суммы софинансирования из местных бюджетов, проведены аукционы по выбору подрядчиков (кроме Мамаканского городского поселения).

В 2013 году реализуются следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Муниципальный район, поселения | Наименование мероприятий | Финансирование, тыс.рублей | Результаты проводимых мероприятий |
| Всего | в том числе: |
| местный бюджет |
| 1. | МО г. Бодайбо и района | 1. Приобретение спортивного оборудования для тренажерного зала плавательного бассейна г. Бодайбо | 395,0 | 60,0 | Заключен муниципальный контракт № 5 от 31.07.2013г. Исп. ООО «Олспорт» |
| 2. Приобретение акустической системы оповещения спортивных объектов детского оздоровительно-образовательного центра (лыжная база, плавательный бассейн, стадион "Труд" | 275,2 | 0,0 | Аукцион проведен, муниципальный контракт не заключен (на оформлении) |
| 3. Благоустройство городского парка г. Бодайбо | 4 832,9 | 215,2 | Заключен муниципальный контракт № 08/16 от 16.08.2013г Исп. ООО «Никель» (Бодайбо). Работы проводятся. |
| **Итого:** | **5 503,1** | **275,2** |  |
| 2. | Бодайбинское городское поселение | 1. Приобретение техники (автобус ПАЗ-4234)- 3 ед. | 5 400,0 | 275,6 | Оплачено по контракту 275,6 т.р. |
|  | 2. Приобретение и установка детских игровых комплексов | 1 087,7 | 0,0 | Проводятся торги |
|  | 3. Благоустройство лестничного комплекса по ул. Урицкого, остановка «Площадь» (овраг) | 1 272,2 | 0 | Муниципальный контракт заключен |
|  | **Итого:** | **7 759,9** | **275,6** |  |
| 3. | Мамаканское городское поселение | 1. Приобретение самосвала ГАЗ-САЗ-35071 для сбора и вывоза ТБО для ЖКХ | 914,0 | 9,9 | Аукцион не объявлен из-за отсутствия Думы |
| 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для открытых спортивных площадок (волейбольно-баскетбольная, футбольная площадка, хоккейный корт) | 82,1 | 0,0 |
|  |  | **Итого:** | **996,1** | **9,9** |  |
| 4. | Балахнинское городское поселение | Приобретение игрового и спортивного оборудования | **1 180,0** | **486,8** | Мероприятие выполнено полностью. Оплачено 1 179,1 т.р. |
| 5. | Артемовское городское поселение | Ремонт автомобильных дорог местного значения в п. Артемовский (ул. Подгорная – от дома № 9 до дома № 20 протяженность 0,4 км), ул. Артемовская – от дома № 37 до дома № 45 протяженность 0,6 км). | **988,0** | **9,9** | Заключен муниципальный контракт № 13000145 от 15.07.2013г. Исп. ООО «Гранит» (Бодайбо) |
| 6. | Кропоткин-ское муниципаль-ное | Приобретение хоккейного корта. | **1 006,5** | **330,0** | Заключен муниципальный контракт № 17 от 19.08.2013г. Исп. ООО «ЮМАГС» (Красноярск) |
| 7. | Жуинское сельское поселение | 1.Ремонт памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны и благоустройство площади, прилегающей к памятнику | 202,0 | 2,0 | Заключен муниципальный контракт № 4 от 02.08.2013г. Исп. ИП Тухватуллин Г.Н. |
| 2. Обустройство хоккейного корта | 252,5 | 2,5 | Муниципальный контракт № 7 на подписи. Исп. ИП Тухватуллин Г.Н. |
| **Итого:** | **454,5** | **4,5** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **17 888,10** | **1 392,0** |  |

 По состоянию на 27.08.2013 г. в целом профинансировано выполнение мероприятий в сумме 1 454,7 тыс. руб. или 8,1%.

 В целях мониторинга за ходом реализации указанных проектов на сайте администрации г. Бодайбо и района размещена информация и фотоматериалы по реализованным проектам народных инициатив по Бодайбинскому району в 2013 году.

Исполнитель:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации г. Бодайбо и района

О.А. Соколова