**ИНФОРМАЦИЯ**

об итогах реализации мероприятий проекта

народных инициатив на территории Бодайбинского района в 2015 году

Пятый год на территории Иркутской области реализуются проекты народных инициатив. Население на сходах и общих собраниях подключается к обсуждению и планированию мероприятий проектов.

В 2015 году субсидии были выделены городским округам и поселениям Иркутской области (и только один раз в 2013 году в распределении участвовали муниципальные районы). Общая сумма распределенных субсидий составила 300,0 млн. руб., в том числе: городским округам – 68,5 млн. руб., поселениям – 231,5 млн. руб.

В 2015 году областные средства были выделялись в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее – подпрограмма).

В соответствии с подпрограммой разработан и утвержден Порядок предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2015 года № 243-пп.

Из областного бюджета бюджетам поселений Бодайбинского района было выделено 4 703,1 тыс. рублей. В местных бюджетах поселений было предусмотрено 732,5 тыс. рублей на софинансирование. Всего на реализацию проектов народных инициатив в Бодайбинском районе было израсходовано 5 435,6 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Муниципальное образование | Финансирование мероприятий проекта, тыс. рублей | | |
| всего | в том числе: | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | Бодайбинское МО | 3 602,4 | 3 146,2 | 456,2 |
| 2. | Мамаканское МО | 425,2 | 403,9 | 21,3 |
| 3. | Балахнинское МО | 303,6 | 288,4 | 15,2 |
| 4. | Артемовское МО | 578,0 | 407,2 | 170,8 |
| 5. | Кропоткинское МО | 328,5 | 279,2 | 49,3 |
| 6. | Жуинское МО | 198,0 | 178,2 | 19,8 |
|  | **Итого:** | **5 435,6** | **4 703,1** | **732,5** |

В общей сумме распределенных субсидий доля Бодайбинского района составила 1,6%.

С администрациями муниципальных образований Иркутской области министерством экономического развития Иркутской области было заключено Соглашение о предоставлении в 2015 году бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив.

В Бодайбинском районе по результатам предложений, поступивших от жителей поселений, и составленного перечня мероприятий к реализации в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Муниципальное образование | Финансирование мероприятий проекта, тыс. рублей | | |
| всего | в том числе: | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| **1.** | **Бодайбинское МО – всего,** в том числе: | **3 602,4** | **3 146,2** | **456,2** |
|  | - ремонт тротуара с монтажом ограждения по ул. Р. Люксембург протяженностью 65 м | 1 013,2 | 557,0 | 456,2 |
|  | - ремонт тротуаров: 30 лет Победы протяженностью 150 м, пер. Витимский протяженностью 135 м | 807,4 | 807,4 | - |
|  | - ремонт тротуара по ул. Урицкого с устройством пешеходного спуска с пандусом | 293,7 | 293,7 | - |
|  | - приобретение и монтаж искусственных неровностей (лежачие полицейские) в количестве 3 шт. | 255,3 | 255,3 | - |
|  | - приобретение и установка дорожных знаков в количестве 89 шт. | 839,6 | 839,6 | - |
|  | - ремонт тротуара по ул. Урицкого от жилого дома № 4 протяженностью 134 м | 393,1 | 393,1 | - |
| **2.** | **Мамаканское МО – всего,** в том числе: | **425,2** | **403,9** | **21,3** |
|  | - приобретение детского игрового комплекса | 425,2 | 403,9 | 21,3 |
| **3.** | **Балахнинское МО – всего,** в том числе: | **303,6** | **288,4** | **15,2** |
|  | **-** ремонт автомобильной дороги на ул. Дорожная от пожарного депо до ул. Садовая протяженностью 283 м | 303,6 | 288,4 | 15,2 |
| **4.** | **Артемовское МО – всего,** в том числе: | **578,0** | **407,2** | **170,8** |
|  | - проведены текущие ремонты 4-х канализационных колодцев и 2-х сетей водоотведения по ул. Артемовской протяженностью 0,05 км, по ул. Геологической протяженностью 0,05 км в п. Артемовский | 483,1 | 312,2 | 170,8 |
|  | - проведен ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны | 94,9 | 94,9 | - |
| **5.** | **Кропоткинское МО – всего,** в том числе: | **328,5** | **279,2** | **49,3** |
|  | - изготовление контейнеров для ТБО на автомобиль ГАЗ 3309, модель 4339 в количестве 3 шт. | 328,5 | 279,2 | 49,3 |
| **6.** | **Жуинское МО – всего,** в том числе: | **198,0** | **178,2** | **19,8** |
|  | - устройство ограждений в местах установки мусорных баков в п. Перевоз (100 п.м.) | 198,0 | 178,2 | 19,8 |
|  | **Итого:** | **5 435,6** | **4 703,1** | **732,5** |

По результатам проведенных торгов были выбраны подрядчики, выполнившие вышеуказанные работы качественно и в установленные сроки.

Подготовил:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации г. Бодайбо и района

О.А. Соколова