**Приложение 1** к Подробной информации об организации мероприятий

 по подготовке к празднованию 90 – летия Бодайбинского района

**План основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий празднования 90-летия Бодайбинского района и 95-летия образования «Лензолото»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия**  | **Дата и место проведения** | **Исполнители** | **Исполнение мероприятий на 01.04.2016 г.**  | **Потребность в денежных средствах** |
| 1 |  Конкурс любительских фильмов «Моя малая родина», посвященный 90-летию Бодайбинского района и Году российского кино | С января по июнь 2016 года | И.С. Ворожцова - начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района | Положение о конкурсе предложено **разработать и утвердить в апреле 2016 года** (ответственная Ирина Ворожцова) | Для награждения Победителя конкурса и номинантов 30 тыс.руб.  |
| 2 | Муниципальная благотворительная акция «90-летию района -90 добрых дел!» | В течение 2016 года  | Администрация МО г. Бодайбо и района;Главы городских и сельского поселений;Руководители предприятий, организаций | **Разработать Положение** о проведении акции, будет утверждено и доведено до руководителей поселение и жителей района **до 15.04.2016 г.** | Благодарственные письма и значки с праздничной символикой  |
| 3 | Конкурс на лучшую символику и логотип к 90-летию Бодайбинского района | С 1 по 30 марта 2016 года  |  Е.Н. Степанова - начальник управления культуры администрации г. Бодайбо и района | **1.** С 01 по 25 марта 2016 года **конкурс** на лучшую эмблему (логотип) праздника посвященного 90 – летию Бодайбинского района (прошел)**2**.29 марта **в адрес орг. комитет** по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90 – летия Бодайбинского района и 95 – летия образования «Лензолото», при администрации г.Бодайбо и района **поступило 15 работ,**  4 работы из п.Артемовский, 1 работа от жителя г.Бодайбо, 10 работ от учащихся и преподавателей МБОУ СОШ № 1, **3.** 30 марта орг.комитетом были отобраны и утверждены работы которые будут использованы в качестве логотипа праздника, а также размещены на сувенирной продукции и баннерах. Работы участников конкурса предложено разместить в перекидном календаре, выпущенном к 90 – летию Бодайбинского района. | 5 уличных баннеров; **1 баннер для КДЦ**, 700 штук (флажки, значки, календари, магниты);100 флажков для оформления города: на общую сумму **250,0 тыс руб.** |
| 4 |  Организация праздничного оформления городской среды: изготовление баннеров, билбордов, растяжек с символикой и логотипом к 90-летию Бодайбинского района  | До 25 июня 2016 года |  А.В. Дубков - глава Бодайбинского городского поселения | По итогам конкурса администрация Бодайбинского городского поселения, **главный архитектор г.Бодайбо, в срок с 01 по 15 апреля провести работы по оцифровке и прорисовке представленного материала, с дальнейшей разработкой бренд бука праздничного мероприятия;** |  |
| 5 | Организация тематических публикаций в СМИ: в газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком, посвященных 90-летию Бодайбинского района, в том числе:- организация рубрики «Час истории» в информационных выпусках ООО «ВитимТелеком»  | В течение года  | С.А. Протас- директор МАУ «Бодайбоинформпечать»;Р.В. Ефимов – директор ООО «ВитимТелеком»; | С 11.03.2016 года по информационному выпуску ООО «ВитимТелеком» выходит рубрика «Час истории», готовится 5 выпуск, благодарим Светлану Балаеву за заинтересованный подход к материалам рубрики |  |
| 6 | Подготовка материалов по установке мемориальной доски Почетному гражданину г. Бодайбо и района, краеведу Мунгалову Н. Н. | До 25 июня 2016 года **Возможен перенос сроков по установке и открытию на октябрь 2016 года** | Е. Н.Степанова- начальник управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района | **С 25 марта идет работа по сбору подписей жителей по ул. Урицкого** , (согласие жильцов дома, с количеством квартир…) на размещении на доме памятной мемориальной доски Почетному гражданину г.Бодабо и района, краеведу Николаю Николаевичу Мунгалову.  | Проведение мероприятия – цветы, лента, ткань – 3 тыс.руб., изготовление и установление мемориальной доски- 20,0 тыс.руб.. |
| 7 | Конкурс воспитанников дошкольных образовательных организаций по легоконструированию «Какие машины добывают золото», посвященный 95-летию образования «Лензолото» и 90-летию Бодайбинского района | 20 апреля 2016 года  | С.Е. Наумова- начальник управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Управление образования Светлана Наумова, подготовка мероприятия  |  |
| 8 | Конкурс научно-технического творчества обучающихся в рамках муниципального фестиваля робототехники «Производственные машины нашего района», приуроченный 90-летию Бодайбинского района и 95-летию предприятия «Лензолото» | 23 апреля 2016 года  | С.Е. Наумова- начальник управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Управление образования Светлана Наумова, подготовка мероприятий |  |
| 9 |  Организация видеоряда, передвижной выездной выставки, посвященной истории Бодайбинского района, для демонстрации в поселках Бодайбинского района  | В течение года | Т.В. Юшина - директор МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина; Р.В. Ефимов – директор ООО «ВитимТелеком»; | **Планируемое проведение встреч** в поселках Бодайбинского района **с 12 мая по 15 июня 2016** г., (ответственные за проведение- краеведческий музей Татьяна Юшина); **подготовка материалов до 05.05.2016 года**  | Транспортные расходы администраций поселков. |
| 10 | Оформление уличных выставочных стендов:- «Лучшие люди района»; - «Первые руководители района» | До 25 июня 2016 год, сквер по ул. Стояновича (напротив АО «Первенец») | Администрация г. Бодайбо и района | Установление стендов предусмотрено в проекте по реконструкции сквера по ул.Стояновича, в рамках установки памятника «Старателю»,Изготовление стендов, проект и установка, ответственный Александр Горбач;Подбор фотографий, распечатка. Городской музей, ответственная Татьяна Юшина **(эскизы в срок до 05 мая 2016 года)** | Изготовление стендов (сумма просчитывается), фотографий с надписями 20 штук \*  |
| 11 |  Торжественное открытие памятника золотопромышленнику  | **25 июня 2016 года в 12.00 час**., сквер по улице Стояновича (напротив АО «Первенец»)  | Администрация г. Бодайбо и района |  | Для проведения церемонии открытия:10 метров ткани\*300,0 руб=3.0 тыс.руб., цветы – 1,0 тыс.руб., |
| 12 | Конкурс красоты «Краса Привитимья» | 25 июня 2016 года, на 14.00 часмк/т «Витим» | С.Н. Воложанинова - директор МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района | Мероприятие планируется, сценарий Культурно – досугового центра г.Бодайбо и района,  | Для награждения участниц конкурса (поощрительные **призы – 30 тыс.руб**.) |
| 13 | Выставка-панорама «Бодайбинский район. Этапы большого пути», в том числе:- организация материалов для оформления выставки главами муниципальных образований Бодайбинского района  | 25 июня 2016 года, городской парк культуры и отдыха | Т.В. Юшина- директор МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина»;Главы городских и сельского поселений | Изготовление баннеров для оформления стендов в городском парке, проекты баннеров готовит Централизованная библиотечная система, ответственна Ирина Кондратова, совместно с городским музеем и краеведческим клубом «Привитимье», **эскизы к 25 апреля 2015 г.** | 11 стендов \*1,0 тыс.руб.=11,0 тыс.руб. |
| 14 | Торжественное собрание, посвященное празднованию 90 летию района «Ты, район, и сердце, и радость моя» | **24 июня 2016 года, в 14.00 час. кинотеатр «Витим»** |  Е.Н. Степанова- начальник управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района;С.Н. Воложанинова - директор МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»; | **1.**Подготовка запросов на предприятия города и района, руководителям муниципальных образований о предоставлении информации о работниках внесших значительный вклад в развитие Бодабинского района (с послевоенного периода по настоящее время);**2.** **Проект сценария** торжественного собрания подготовить **к 25 апреля 2016 года** (ответственная Светлана Воложанинова) | Оформление зала:  2 вазона – 14.0 тыс.руб., шары 3.0 тыс.руб..Призовой фонд по итогам конкурса «Праздничная символика» фруктовые корзины: 3 шт. \*5.0 тыс.руб =15.0 тыс. руб., цветы, значки, благодарственные письма для награждаемых (30 тыс. руб.) |
| 15 | Праздничная концертная программа творческих коллективов района и гостей из Мамско – Чуйского района, молодежных коллективов, детская игровая программа, народное гулянье, праздничный фейерверк | **25 июня 2016 г. городской парк культуры с 17.00 час.**  | Е.Н.Степанова - начальник Управления культуры, С.В.Воложанинова - директор Культурно – досугового центра г.Бодайбо и района | Сценарий мероприятий, подбор коллективов в срок до 05.06.2016 года (С.В.Воложанинова), фейерверк- администрация г.Бодайбо и района, ответственный А.Е.Горбач. | Фейерверк – 100 тыс.руб., оформление сцены (сумма…). |
| 16 | Комплексные соревнования, приуроченные к празднованию Дня города, 90-летия Бодайбинского района (футбол, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, шахматы, шашки) | 25-26 июня 2016 года  | С.В. Уколов – главный специалист отдела по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района | Организационные моменты, ответственный Сергей Уколов |  |
|  | Организация велопробега, посвященного 90-летию Бодайбинского района | В течение июня 2016 года  |  И.С. Ворожцова - начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района | Информирование население в срок до 15 июня 2016 года (Ирина Ворожцова). |  |
| 17 | Организация пеших экскурсий по историческим местам города  | В течение летнего периода времени |  И.П. Булдакова – главный специалист по исполнению отдельных полномочий администрации г. Бодайбо и района; Т.В. Юшина- директор МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина |  |  |
| 18 | Торжественный прием мэра в честь к 95-летия образования «Лензолото» | Ноябрь 2016 года, к/т «Витим»  | М.Г. Крамаренко - заместитель мэра администрации г. Бодайбо и района; Е.Н. Степанова – начальник управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района |  |  |

01.04.2016 года

Подготовил начальник Управления культуры администрации МО г.Бодайбо и района Е.Н.Степанова