Мероприятия муниципальной целевой программы по профилактике наркомании

за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015 – 2017 годы

**Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике** злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» **на 2015-2017 годы**

Утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 г. № 516-п.

Ответственный исполнитель Программы - отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов, основных мероприятий в соответствии с Программой (подпрограммой) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | | Состояние исполнения на отчетную дату | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Краткое исполнение мероприятий (достигнутые целевые показатели) |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
| Основное мероприятие 1 «Комплекс мер, направленных на профилактическую, социально-реабилитационную работу» | | | | | | |
| 1.1 | Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте администрации Бодайбинского района, в СМИ | В течение года | В течение года | исполнено |  | Осуществлено 29 информационно-пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещено в местных СМИ 27 информаций: в газете «Ленский шахтер» 16 статей (№№ 12, 25, 27, 30, 35, 37, 40, 43, 48, 52, 53, 80, 82, 90, 92, 93, 94), на телеканале «ВитимТелеком» 11 новостных сюжетов. Оборудовано 2 места наружной социальной рекламы  Среди населения Бодайбинского района при проведении комплекса мероприятий в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений распространено **200 шт.** листовок о телефонах горячей линии по проблемам наркозависимости и оказания психологической помощи с привлечением добровольцев |
| Размещение антинаркотических материалов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.  токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | В течение года | В течение года | исполнено |  |
| 1.2. | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма для учащихся образовательных учреждений района | В течение года | Февраль – сентябрь  2015 г. | Проведено 65 тренингов, число участников 2815 | исполнено | Проведено 65 тренингов, число участников 2815 |
| 1.3. | Проведение в образовательных учреждениях конкурса «Лучший наркопост» | В течение года | 19.02.2015 |  |  | Наркопосты созданы в 70% общеобразовательных организаций.  Количество обучающихся, охваченных работой наркопостов составляет 90,8% от числа обучающихся.  Проведено 493 профилактических мероприятий, охвачено 11152 человека.  Фактически исполненный целевой показатель:  *-Численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности –734чел.;*  *-Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общей численности молодежи – 2%* |
| 1.4. | Организация и проведение районной конференции «Здоровым быть – здорово!» | 01.10.2015 | 01.10.2015 | исполнено |  | 10 команд образовательных организаций района приняло участие в мероприятии, общая численность участников 120 |
| 1.5. | Проведение акций профилактической направленности (День памяти умерших от СПИДа, Всемирный день отказа от курения и т.д.) | 01.02.2015  01.04.2015 | 01.02.2015  01.04.2015 | исполнено |  | В проведении акции приняли участие 50 человек |
| 1.6. | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | В течение года | Сентябрь - май  Июнь-август  Май июнь | исполнено |  | В образовательных учреждениях в спортивных мероприятиях приняло участие 925 обучающихся  2 мероприятия-  40 участников  3 мероприятия -81 н/л в т.ч. 47«группа риска» |
| 1.7. | Профилактические мероприятия в рамках Всероссийских акций, областных мероприятий | В течение года | Июль - август | исполнено |  | 110 подростков были охвачены различными формами отдыха формами отдыха и занятости (туристические слеты, многодневные походы, дворовые соревнования и др.) |
| 1.8. | Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних, учащейся и работающей молодежи | В течение года | Февраль  Март-сентябрь | исполнено |  | Количество добровольцев из числа подготовленных школьников – 33, ими реализовано 13 проектов.  Волонтерский отряд «Аквамарин» (Бодайбинский горный техникум) выезжал на кордон Амалык с заповедником «Витимский» |
| 1.9. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании, алкоголизма, правонарушений с безнадзорными детьми, детьми, вернувшимися из специальных школ, подростками, не занятыми учебой, проживающими в условиях семейного неблагополучия | В течение года | Ежемесячно | исполнено |  | Проведено 19 рейдов,  206 просветительских мероприятий, охвачено 3677 человек |
| 1.10. | Организация занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Бодайбинского района в летний период | Июнь-август | Июнь-август | исполнено |  | 201 подросток были заняты в лагерях труда и отдыха |
| 1.11 | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности | В течение года |  | Не исполнено | Планировалось обучение регионального специалиста по профилактике наркомании. Ставки в 2015 году не было |  |
| 1.12. | Проведение консультаций с наркозависимыми с целью мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | В течение года |  | Не исполнено | Согласия на реабилитацию не получено | Направлены на консультацию 3 человека с алкогольной зависимостью |
| 1.13. | Информирование о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости (8-800-350-00-95) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры, на информационных и приподъездных стендах в поселениях, в сети Интернет, СМИ | В течение года | В течение года | исполнено |  | Размещена информация во всех образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, маршрутных автобусах |
| Основное мероприятие 2 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, прогнозирование развития наркоситуации, анализ процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров» | | | | | | |
| 2.1 | Проведение консультаций для родителей и обучающихся в образовательных учреждениях по вопросу проведения тестирования обучающихся в образовательных учреждениях в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Январь- февраль | Январь- февраль | исполнено |  | Консультацию получили 308 родителей |
| 2.2 | Проведение социологических исследований, анкетирования обучающихся образовательных учреждений района, направленных на выявление уровня наркотизации | май | май | исполнено |  | Проведено социологическое исследование обучающихся 8-11-х классов в целях изучения уровня немедицинского потребления наркотических средств. Охвачено 514 чел. |
| 2.3 | Организация мероприятий (медицинское тестирование) на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы.  Приобретение иммунохроматических тестов | В течение года |  | исполнено |  | Проведен организационный этап.  Согласие родителей на тестирование не поступало |
| 2.4 | Предоставление данных по Бодайбинскому району в электронную систему мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью формирования паспорта наркоситуации муниципального образования г. Бодайбо и района. | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | исполнено |  |  |
| 2.5 | Проведение социологического исследования среди населения Бодайбинского района с целью получения информации об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализа эффективности организации антинаркотической работы. | сентябрь |  | Проведено социологическое исследование среди населения Бодайбинского района по заданию Областной АНК. |  | Фактически исполненный целевой показатель:  *- Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, состоящих на учете ОГБУЗ ЦРБ г. Бодайбо-****5;***  *Число лиц, с впервые установленным диагнозом «наркомания»-****0%***  Проведено социологическое исследование среди населения Бодайбинского района по заданию Областной АНК. |
| 2.6 | 3.Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании. | апрель | апрель | Исполнено |  |