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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2023 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год,
тыс.руб.
	Профинансировано
за отчетный период, 
тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение показателя мероприятия
на 2022
год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснова-ние
причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие:
- Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
	Админис-трация г. Бодайбо и района
	01.01.22   31.12.22
	Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет.
	7 620,6
2 057,6 – м.б.;
4 083,6 – о.б.;
1 479,4 – ф.б.
	7 605,0
2 053,4 - м.б.
4 075,2 – о.б.;
1 476,4 – ф.б.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	7 семей
	7 семей
	

	1.1.
	Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы
	ОЭАиП
	01.01.22
31.12.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Признание молодых семей участниками Программы
	ОЭАиП
	01.01.22
31.12.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Признано 9 семей

	1.3.
	Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году
	ОЭАиП
	01.01.22
01.06.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В списках на 01.06.22 состоит        31 семья

	1.4.
	Определение ежегодно объема  бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы
	ОЭАиП
	01.08.22
01.11.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Подготовлен расчет финансирования на 2023 год. Планируется выплатить 9 молодым семьям.

	1.5.
	Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ
	ОЭАиП
	01.01.22
01.05.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МО г. Бодайбо и района один из победителей конкурса

	1.6
	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета 
	ОЭАиП











	10.03.21
31.03.21











	
-






	-
	-
	Кол-во семей получивших свидетельство
	7 семей
	8 семей
	Молодая семья отказалась реализовы-вать свидетель-ство, осущест-влена замена молодых семей

	1.7.
	Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов 
	ОЭАиП
	01.01.22
31.12.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы
	ОЭАиП
	01.01.2022
31.12.2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.9.
	Проведение мониторинга реализации Программы
	ОЭАиП
	01.01.22
31.12.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.10.
	Предоставление социальной выплаты молодым семьям
	Админис-трация г.Бодайбо и района
	15.03.22
31.12.22
	Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет
	7 620,6
2 057,6 – м.б.;
4 083,6 – о.б.;
1 479,4 – ф.б.
	7 605,0
2 053,4 - м.б.
4 075,2 – о.б.;
1 476,4 – ф.б.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	7 семей
	7 семей
	




Подготовил:
Гл. специалист ОЭАиП
И.В.Богданова
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2023 год

	Наименование Программы, подпрограммы Программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб.

	
	
	план на 2022 год
	исполнение на отчетную дату

	Программа
 «Молодым семьям – доступное жилье»
	всего, в том числе:
	7 620,6
	7 605,0

	
	ответственный исполнитель Программы
	7 620,6
	7 605,0

	Основное мероприятие:
«Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий»
	Администрация г. Бодайбо и района
	7 620,6
	7 605,0

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета
	Администрация г. Бодайбо и района

	1 479,4
	1 476,4

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета
	Администрация г. Бодайбо и района

	4 083,6
	4 075,2

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района
	Администрация г. Бодайбо и района

	2 057,6
	2 053,4
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Оценка степени достижения задач в  2022 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты
	+
	
	 
	 Социальную выплату получили 7 молодых семей, согласно плану. 

	Итого: (в шт. %)
	100%
(1)
	
	
	



Подготовил:
Гл.специалист ОЭАиП
И.В.Богданова
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[bookmark: Par1004]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2023 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	кол-во семей
	7
	7
	
	
	

	2.
	Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	кол-во
семей
	7
	7
	
	
	


[bookmark: Par1082]Подготовил:
Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

Пояснительная записка
по выполнению мероприятий муниципальной программы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
на 01.01.2023 года

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2022 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 7 620 566,4  руб., на выдачу социальных выплат 7 молодым семьям. 
В течение 2022 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 18.03.2022 № 56-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета); постановление о внесении изменений  от 22.07.2022 № 183-п (корректировка по тексту программы). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были  внесены изменения в план мероприятий.
По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в       2022 году.
В январе было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы  Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы  от 25.01.2022  № 25602000-1-2021-003, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 7 молодым семьям (далее – Соглашение).
13 января 2022 года с Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 5 563,0 тыс. руб. (ф.б. – 1 479,4 тыс. руб., обл. б. – 4 083,6 тыс. руб.).
В 1 квартале 2022 года в муниципальную программу было внесено изменение, касающееся увеличения финансирования за счет добавления  областных и федеральных денежных средств, уменьшения денежных средств за счет бюджета МО г. Бодайбо и района.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 7 620,6 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 5 563,0 тыс. руб. (73 %) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 057,6 тыс. руб. (27%).
При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2022 год) и плановый период изначально (75% софинансирование федерального и областного бюджетов, и 25% софинансирование местного бюджета), согласно выписке о бюджете от 13.12.2021 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составляла 2 072,9 тыс. руб. на получение социальной выплаты   восьми молодым семьям. 
При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2022 год от 30.11.2021 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила 2 057,6 тыс. руб. на получение социальной выплаты семи молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 15,3 тыс. руб.
В марте были выданы свидетельства на получение социальной выплаты 7 молодым семьям.
В сентябре 2022 года произошла замена  молодых семей, в связи с отказом в реализации свидетельства многодетной молодой семьи из п. Мамакан.  Выписка из списка с Министерства по молодежной политике Иркутской области от 05.09.2022. 
Всего в 2022 году социальную выплату получили  молодые семьи на сумму 7 605,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 476,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 075,2 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 053,4 тыс. руб. Исполнение составляет 99,8%.   Остаток финансовых средств составляет 15,6 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 8,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3,0 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 4,2 тыс. руб.
Молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме 10 286,2 тыс. руб., из них собственные средства составляют -  540,0 тыс. руб., объем средств кредитных организаций – 8 057,7 тыс. руб., средства материнского капитала  - 1 688,5 тыс. руб.
Четыре молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на первоначальный взнос ипотечного кредита – 1 молодая семья, на погашение основной суммы долга – 3 молодые семьи (в том числе одна многодетная). На оплату цены договора купли-продажи жилого помещения – 3 молодые семьи.  Жилье было приобретено в            г. Бодайбо.
Степень достижения целей (решения задач) составляет  1.
Уровень финансирования составляет 0,99. 
В 2022 году  в список участников Программы вступили  9 молодых семей. 
На 01.01.2023 год в списках муниципальной Программы состоят 42 молодые семьи. 
За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 70 молодых семей, из них 13 многодетных.
Оценка эффективности Программы составляет – 0,99. По критериям оценки эффективности   Программы является  эффективной.
Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств  обеспечена за счет:
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- адресного предоставления социальных выплат;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.
Для достижения цели и поставленных задач в 2022 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);
- консультации с молодыми семьями;
-обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;
- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;
- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;
- внесение изменений в Программу;
- на 01.06.2022 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2023 год в количестве  –    31 молодая семья.
- оформлено и выдано 7 свидетельств на получение социальной выплаты.
Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами  Министерства по молодежной политике Иркутской области.
	В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.
	Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.


Исполнитель:   Гл. специалист ОЭАП и ПР -  И.В.Богданова

















































Оценка эффективности реализации
  муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»
 на 2020-2025 годы
 в 2022 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:
СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 -  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: 7/7=1
Сдп 2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 7/7=1

Сдц = (1+1):2=1


Уф = Фф / Фп,
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Уф = 7 605,0/ 7 620,6 = 0,99

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

  Эп = 1*0,99=0,99;  
 
Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье»  является эффективной.


Подготовил:
Гл. специалист ОЭАиП                                                                                                                       И.В.Богданова
