**Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2026 годы**

**за 2024 год**

Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации г.Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп, с изменениями, внесенными постановлениями.

В течение 2024 года были изменения в Программе в части изменения финансирования и целевых показателей. Постановление Администрации г.Бодайбо и района от 27.03.2024 №66-пп, от 11.07.2024 №155-пп.

Программа разработана с целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Администрация МО г. Бодайбо и района).

Соисполнители Программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района (далее – ОМП и С).

Участники Программы:

1. Управление образования Администрации МО г.Бодайбо (далее - Управление образования);

2. Управление культуры Администрации МО г.Бодайбо (далее - Управление культуры);

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП).

Задачи Программы:

1.Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.

По официальным статистическим данным на территории МО г. Бодайбо и района проживает 3464 молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26,4 % от общей численности населения Бодайбинского района.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.

Финансирование Программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы в 2024 году составляет 657,3 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы составляет 504,2 тыс.руб., Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы составляет 153,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы за 2024 год составляет 578,9 тыс. руб., в том числе фактическое исполнение Подпрограммы 1 составляет 497,2 тыс. руб., Подпрограммы 2 составляет 81,7 тыс. руб.

В соответствии с планом мероприятий Подпрограммы 1 в течение 2024 года проведены следующие мероприятия:

**1.Основное мероприятие**

**«Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»**

**Запланировано: 342,3 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 342,2 тыс. руб.**

**Неисполнение:0,1 тыс.руб.**

*П.1.2.1. «День молодежи».* 29 июня на стадионе «Труд» состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи. В программе были организованы краски «Holly» и пенное шоу. Мероприятие организовано совместно с АО «Полюс Вернинское». Общее количество участников 450 человек. <https://t.me/ompisbod/1388>

*П.1.2.2. «Туристический слет среди учреждений и предприятий района».* «Эко-парк» 2024.В программу состязаний вошли: «экодром», в рамках которого командам необходимо было выполнить 8 заданий, показав всю ловкость, быстроту реакции и умение работать в команде; конкурс поваров «эко-еда», экологическое ориентирование, конкурс «эко-сувенир» из бросового материала. В Интеллектуальном дартсе команды состязались в знаниях на экологическую тему. Каждый участник делал по 1 броску в мишень с разноцветными кругами. При попадании в белый круг - участники должны ответить на легкий вопрос, синий - вопрос средней сложности, красный - вопрос повышенной сложности. В азартной борьбе, с творческим подходом и оптимизмом первое место в общекомандном зачете заняла команда «Лена» (а/с «Лена»); второе место у команды «Золотина» (а/с «Бородинская»); третье место – у команды «КИТ» (АО «Полюс Вернинское»). Четвертое место заняла команда «Эко-контроль» («Аэронавигация»); пятое место – у медиков «Эко-дело – зелёные ладошки»; шестое место – у сотрудников полиции «Бодайбинские стражи» и седьмое место у команды «Лесные феи» (работники образования).

Вне конкурса: «Перетягивание каната» - победитель команда «Лена»;

«Поднятие гири» - победитель Иванов Александр, который поднял гирю 61 раз за 1 минуту.Конкурс «ФотоОхота»:Номинация «Большая и чистая» - победитель команда «КИТ» АО «Полюс Вернинское».Номинация «Мечтой не смерить глубину» - победитель команда «Бодайбинские стражи» МО МВД «Бодайбинский»; Номинация «Я на небо смотрю с голубой высоты» - победитель команда «Лена» А/с «Лена».

Конкурс «Экологический флешмоб» - победитель команда «Лена».

Общее количество участников: 84 человека. <https://t.me/ompisbod/1328>

*П.1.2.3. «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района».*

В течение второго квартала отделом организовано 3 туристических похода под руководством Вейко В.Н. и Роткиной Н.А..

*2 июня 2024 года.* Традиционно уже много лет отдел по молодёжной политике и спорту города Бодайбо и района, совместно с Воскресной школой проводит в это время туристические сборы. В данном походе приняли участие воспитанники СК " Северянин", МКУ «ДДТ», Воскресной школы, и ребята поселка Артемовский, всего 32 учащихся и одиннадцать взрослых. Для ребят было организовано 6 станций, на которых ребят обучали различным туристическим навыкам. <https://t.me/ompisbod/1379>.

*12 июня 2024 года.* Организовано 2 туристических похода. В честь дня России 16 взрослых и один ребёнок поднялись на останец Воробьиный под руководством Роткиной Н.А.

В то же время, 12 июня был организован еще один поход под руководством Вейко Владимира Николаевича. Восхождение на Безымянную гору. Вот уже много лет традиционно 12 июня участники похода поднимаются к вершине Безымянная на тридцатом километре по трассе Бодайбо - Таксимо. Количество участников 19 человек. <https://t.me/ompisbod/1379?single>

28,29 июня отделом были организованы туристические сплавы по реке Тельмама. Общее количество участников 47 человек. В течение третьего квартала отделом организовано 5 туристических сплавов под руководством Вейко В.Н. Общее количество участников: 100 человек. <https://t.me/ompisbod/1464> <https://t.me/ompisbod/1396>

*П. 1.2.4.«Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2024», Кремлевская елка».*

В рамках данного мероприятия в течение первого квартала на основании распоряжения № 72-ра от 13.02.2024 в ВДЦ «Орленок» в 3 смене ВДЦ «Орленок» в период с 28.02.2024 г. по 22.03.2024 г. приняли участие ученики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Ковалева Ксения Константиновна, Кириллов Владислав Викторович и ученица МКОУ «Кропоткинская СОШ» Мудрик Анастасия Вячеславовна. <https://t.me/ompisbod/984> Количество участников: 3 человека. В рамках данного мероприятия в течение второго квартала в ВДЦ «Орленок» для участия в 5 смене в период с 18.04.2024 г. по 12.05.2024 г., согласно распоряжению №148-ра от 03.04.2024 были направлены ученицы МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» Чмелева Анжелика Вячеславовна, Шестакова Вероника Валерьевна, ученицы МКОУ «Кропоткинская СОШ» Шевцова Карина Кирилловна, Харитонова Екатерина Васильевна, Полончук Софья Эдуардовна. <https://t.me/ompisbod/1212?single>

В рамках данного мероприятия в течение третьего квартала в ВДЦ «Орленок» для участия в 8 смене в период с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. были направлены: ученик МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» Бурдуков Георгий и ученица МКОУ «Кропоткинская СОШ» Рудых Ульяна. <https://t.me/ompisbod/1413>.

*П.1.2.5. Районный фестиваль волонтеров «Я – Доброволец!».* В преддверии празднования Дня добровольца, на базе МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» состоялось праздничное мероприятие с участием всех добровольческих объединений г.Бодайбо. В рамках круглого стола «Мы волонтеры!», каждая организация представляла себя и делилась опытом о проведении различных мероприятий на территории города и района.Общее количество участников – 85 человек. <https://vk.com/wall-216660638_1257>

*П. 1.2.6. «Выплата стипендии мэра победителю муниципального конкурса «Ученик года-2023».* В марте месяце на основании поступившей документации от Управления образования, было подготовлено распоряжение о выплате стипендии мэра г. Бодайбо и района ученику 11 класса МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» Махчаеву Денису. <https://bodaybo38.ru/p/7cff7df417024a73b7a338bafc49ba15>.Количество участников: 1 человек. В последующих годах данное мероприятие будет финансироваться из муниципальной программы «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.

*П.1.2.7. Интеллектуально - развлекательная битва «Квиз, плиз!».* В течение ноября в рамках данного мероприятия на территории города проведен квиз «Легенды народов Сибири» среди молодежи города Бодайбо. Квиз был проведен в 5 этапов, форма заданий была разного формата. В квизе приняли участие 7 команд, общее количество участников – 45 человек. <https://t.me/ompisbod/1572>

*П.1.2.8. «Награждение студентов – активистов ко дню студента».*

25 января, в связи с празднованием Дня российского студенчества на базе БГТ организовано открытие Спартакиады БГТ, на которой начальником отдела МПиС вручены благодарственные письма мэра г. Бодайбо и района наиболее активным, студентам, а также вручены памятные подарки участникам спортивного мероприятия. Количество участников: 85 студентов, из них на основании ходатайства БГТ благодарственные письма вручены 6 студентам:

- Константинова Тимофея (гр. ТЭО -22);

- Ботвин Анатолия (гр. ЮР-21);

-Дружинину Марию (гр. МД -21);

-Козлову Дарью (гр. БУ-22);

- Жулеву Милену (гр. СЛР-22);

- Лавринович Дарью (гр. МД-20). <https://t.me/ompisbod/818> <https://t.me/ompisbod/823>

**2. Основное мероприятие**

**«Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»**

**Запланировано: 38,5 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 38,0 тыс. руб.**

**Неисполнение: 0,5 тыс.руб.**

*П.2.1.1.Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:*

-18.01.2024 года на территории города прошла акция «Снежный десант», в преддверии 105 - летию великому историческому событию Бодайбинского района - восстанию Березнеровцев, добровольцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движенияЮНАРМИЯ - учащиеся СОШ 3 и СОШ 4 приняли участие в очистке памятника – *количество участников 8 человек.*

-25.01.2024 участие в митинге, посвященном 105-летию памяти Березнеровцам совместно с добровольцами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движенияЮНАРМИЯ – *количество участников 55 человек;*

- 07.02.2024 участие Юнармейцев (СОШ 3, СОШ 4 и СОШ 1) в организации прощального мероприятия с Бердевым А. в здании КДЦ – *количество участников 10 человек;*

- 14.03.2024, 20.03.2024 года отделом ОМПиС совместно с активистами Бодайбинского района проведена акция «СВОих не бросаем», участниками добровольческих объединений г.Бодайбо (Юнармия, БГТ, РДДМ, АВД) организован сбор гуманитарной помощи для отправки участникам СВО – *количество участников 21 человек;*

-15.03.2024 в актовом зале Администрации г.Бодайбо и района состоялась информационная встреча молодежи, представителей, работающих с молодежью с руководителем Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» политической партией «Единая Россия» Иркутской области, депутатом Законодательного собрания Литвиновым Даниилом Вадимовичем. Даниил Вадимович рассказал о деятельности движения, проектах и планах развития общественной организации на территории нашего района – *количество участников 13 человек;*

-17.03.2024 организована акция « Пожелания своей стране». Отделом по молодежной политике и спорту совместно с волонтерами организована на территории города патриотическая акция, в которой каждый мог высказать пожелания своей стране.

Участниками акции выступили жители города, которые уже проголосовали у себя на избирательных участках- *количество участников 10 человек;*

- 24.03.2024 в Бодайбо прошла акция «Свеча памяти» памяти погибших в «Крокус Сити Холле». Десятки людей почтили память жертв трагедии в Красногорске. Люди оставляли цветы, лампадки и мягкие игрушки и почтили память погибших минутой молчания – *количество участников 70 человек;*

-21.02.2024 проведено спортивное мероприятие с допризывной молодежью « К защите Родины готов!».

В соревнованиях по плаванию:

1 место у Махчаева Дениса;

2 место у Тюрнева Дениса;

3 место у Оласюк Иван

В соревнованиях по подтягиванию на турнике:

1 место у Махчаева Дениса;

2 место у Игонина Александра;

3 место у Гайдукова Александра

В соревнованиях по сборке-разборке автомата:

1 место у Кучеренко Ростислава;

2 место у Игонина Александра;

3 место у Зобнина Александра

В соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия:

1 место у Махчаева Дениса;

2 место разделили между собой Колякин Владислав и Чердонов Никита;

3 место у Шульгина Виктора.

Кроме того, на мероприятии присутствовали Юнармейцы МКОУ «СОШ 1 г. Бодайбо». <https://t.me/ompisbod/936>

*Количество участников: 43 человека.*

(Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/777>, <https://t.me/ompisbod/810>, <https://t.me/ompisbod/840> , <https://t.me/ompisbod/879> , <https://t.me/ompisbod/916> , <https://t.me/ompisbod/1054> , <https://t.me/ompisbod/1074> , <https://t.me/ompisbod/1083> , <https://t.me/ompisbod/1089> , <https://t.me/ompisbod/1107> , <https://t.me/ompisbod/1121>).

-*03.05.2024, 08.05.2024.* Отделом по молодежной политике и спорту совместно с военно-патриотическим движением «Юнармия», учащимися образовательных учреждений МКОУ «СОШ 3» и «СОШ 4» были организованы 4 точки распространения ленточек (ул. Урицкого, Иркутская, Карла Либкнехта и ул.30 лет Победы). Количество участников – 2000 человек. <https://t.me/ompisbod/1226?single>

- *03.05.2024.* *Акция «Поздравь ветерана».* В преддверии одного самых знаменательных праздников в стране, отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г.Бодайбо и района совместно с юнармейцами поздравляли тружеников тыла с наступающим праздником, вручили подарки и открытки Количество участников – 5 человек. <https://t.me/ompisbod/1233>

*-09.05.2024* Акция «Вахта памяти». Организована и проведена на площади Победы с добровольцами юнармейского движения. Количество участников – 25 человек. <https://t.me/ompisbod/1251>

*- 09.05.2024.* Всероссийская акция «Бессмертный полк». В данном мероприятии приняли участие учащиеся образовательных школ и активные участники движения «Юнармия». Количество участников – 100 человек. <https://t.me/ompisbod/1251>

-*08.05.2024.* «Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы». Пробег организован и проведен в преддверии празднования Дня Победы на городской площади. В мероприятия приняли участие учащиеся образовательных школ города. Общее количество участников 57 человек.

-*17.04.2024. «Легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела».* 17 апреля – День памяти жертвам Ленского расстрела, особая дата. Дата в истории нашего родного Бодайбинского края. Этот день памяти - одна из немногих традиций, сохранившихся в жизни нашего района. В 2024 году исполнилось 112 лет со дня расстрела ленских рабочих, и был проведен традиционный 39-й пробег Бодайбо – Апрельск. Общее количество участников 25 человек. <https://t.me/ompisbod/1204> <https://t.me/ompisbod/1206> (Мероприятие организовано газетой «Ленский шахтер»).

*- 22.06.2024. «Всероссийская акция «Свеча памяти».* 22 июня является памятной датой - начало Великой Отечественной войны. В этот день мы скорбим по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, защищая свою Родину.

Цель акции - сохранить историческую память о Великой Победе, вовлекая граждан в памятные мероприятия и сохраняя преемственность поколений. Ежегодно мы вспоминаем 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Общее количество участников – 80 человек. <https://t.me/ompisbod/1344>

-*27 мая, 21 июня, 24 июня 2024 года.* Акция «СВОих не бросаем». Отделом по молодежной политике и спорту совместно с добровольцами АВД, волонтерами города Бодайбо было организовано формирование гуманитарного груза для отправки в зону СВО. Количество участников – 63 человека. <https://t.me/ompisbod/1298> <https://t.me/ompisbod/1351>

- *9 мая 2024 года. Автомобильный пробег, посвященный Дню Победы.* Уже по традиции 9 мая был организован автопробег по городу Бодайбо, посвященный Дню Победы. Каждый год количество участников автопробега увеличивается, и в текущем году из число достигло 80 автомобилистов <https://t.me/ompisbod/1255>

*П.2.1.2. День призывника (проводы призывников весеннего, осеннего призыва; торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника).* 18 июня на территории военкомата состоялись проводы призывников для службы в армию.9 молодых людей, призванных в армию этим летом отправились к местам прохождения воинской службы, 3 июля для службы в армию отправились 25 призывников, 26 ноября – 10 призывников. *Количество участников – 44 человека.* [*https://t.me/ompisbod/1339*](https://t.me/ompisbod/1339)[*https://t.me/ompisbod/1403*](https://t.me/ompisbod/1403)[*https://t.me/admBodaybo/8220*](https://t.me/admBodaybo/8220)

*П.2.1.3. Автоквест «Майский переполох».* 18 мая отделом по молодежной политике и спорту был проведен автомобильный квест. Участие, в котором приняли 15 команд по 5 человек. В городе было организовано 6 точек с заданиями:

По итогам квеста:

1 место -команда «Русичи»;

2 место -команда «КОБР»;

3 место - команда « Барби и кенты»

[*https://t.me/ompisbod/1175*](https://t.me/ompisbod/1175)

*П.2.1.4.«Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».*

С целью развития данного патриотического движения, в течение первого квартала организованы акции совместно с данным движением, информация о совместных мероприятиях указаны в п. 2.1.1.

***3.Основное мероприятие***

**«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»**

**Запланировано: 123,4 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 117,0 тыс. руб.**

**Неисполнение: 6,4 тыс. руб.**

*П. 3.1.1. Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!».* Первый ребенок 2024 года – девочка! Список малышей, родившихся в нашем районе в 2024 году, открыла Милана Ипанова из г. Бодайбо. Количество участников -1. <https://t.me/ompisbod/800>

*П.3.1.2. «Семейный праздник «Веселая семейка».* 14 апреля 2024 года состоялось спортивное мероприятие «Чемпионами станут лучшие-здоровыми будут все!». В спортивном зале «Автомобилист» встретил участников 7 команд трудовых коллективов города Бодайбо. Участники состязались в ловкости, меткости, скорости. После прохождения 8 этапов на первом месте оказалась команда "Усачи" - Лензолото; на втором - Аэронавигация, на третьем команда - ЦБшки" - управление образования. Команды:" Лена"," Друза", МВД, ЕДДС 112 - получили дипломы участников соревнований. Общее количество участников – 51 человек. <https://t.me/ompisbod/1175>

*П.3.1.3. «Семейный фестиваль спортивных игр».* 23 июня на стадионе «Труд» состоялось спортивное мероприятие, которое включало в себя комплекс соревнований по различным видам спорта.

Турнир по настольному теннису 🏓

Среди девушек:

1 место -Ярушина Катя

2 место - Агафонова Элина

3 место -Тяка Дарина

Среди мужчин:

1 место - Владимир Вейко

2 место -Коршунов Евгений

3 место -Джумыга Иван

В соревнованиях по волейболу среди мужчин:

1 место- команда «Лабиринт»;

2 место- команда «Вернинское»;

3 место -команда «Молодежь г.Бодайбо.

Турнир по футболу ⚽️

1 место - команда «Спартак»

2 место -команда п.Мама,

3 место - команда «Высочайший».

Для болельщиков во время фестиваля были проведены соревнования «Русский ниндзя»

В номинации «Метание покрышек» победителем стал Иванов Александр с результатом 10.78 м. За волю к победе в номинации «Метание покрышек» Суходавченко Евгений.

В номинации «Поднятие гири» 64 раза за 1 минуту победителем стал - Чубатюк Андрей.

В номинации «Повелитель покрышек» победитель Владислав Зоричев. Для маленьких участников и их родителей был организован семейный пикник с конкурсами и угощениями. <https://t.me/ompisbod/1361?single> <https://t.me/ompisbod/1378>

*П.3.1.4. Конкурс семейных фотографий.* В рамках данного мероприятия на территории Бодайбинского района проведенконкурс среди семей, работы семей определялись по 2 номинациям: «Моя большая семья» и «Моменты радости». Конкурсная комиссии Администрации г.Бодайбо и района определила победителей. В конкурсе приняли участие 19 семей. <https://t.me/admBodaybo/8272>

*П.3.1.5. «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи».* 1 июняна площадке общежитий, находящихся по ул.Петра Поручикова совместно с Натальей Роткиной и волонтерами АВД проведено мероприятие «Лето.Солнце.Жара».По прохождению конкурсов ребятам вручены сладкие призы. Общее количество участников – 20 человек. <https://t.me/ompisbod/1318>

*П.3.1.6. Мероприятие «Спортивный карапуз».* 23 июня отделом по молодежной политике и спорту при организационной поддержке БРО ВДПО на стадионе «Труд» проведено соревнование «Спортивный карапуз». Количество участников 10 семей. <https://t.me/ompisbod/1378>

**Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе»**

**Запланировано: 153,1 тыс. рублей.**

**Фактическое исполнение: 81,7 тыс. руб.**

**Неисполнение: 71,4 тыс. руб.**

***1.1. Основное мероприятие:***

***«Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социальную реабилитационную работу»***

**Запланировано: 64,0 тыс. рублей.**

**Фактическое исполнение: 17,0 тыс. руб.**

**Неисполнение: 47,0 тыс. руб.**

*П.1.1.1.«Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества».*

Секретарем антинаркотической комиссии в Бодайбинском районе совместно с сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» ежеквартально проводятся рейдовые мероприятия по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ! В течение 2024 года проведено 5 рейдов, обследовано *28 наркозависимых.*

Целью рейдовых мероприятий является снижение количества преступности, связанной с употреблением наркотиков и совершенных преступлений в состоянии наркотического опьянения, профилактика употребления наркотических средств, помощь в трудоустройстве, мотивация на ведение здорового образа жизни, консультирование и оказание помощи в прохождении реабилитации в Центрах Иркутской области.

Также в ходе рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации.

*П.1.1.2.«Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков.*

В ходе проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации. В течение 2024 года вручено 70 листовок и флаеров. Кроме того, в течение прошедшего времени, проведены антинаркотические акции:

- Акция «Информирование населения о создании наркопритонов» - 35 листовок, «Сообщи, где торгуют смертью» - 35 листовок. *Количество участников – 70 человек.*

*П.1.1.3.* «*Прохождение медицинской и социальной реабилитации в г. Иркутске».* В декабре 2024 года на реабилитацию в г.Иркутск направлен 1 граждан на основании ходатайства ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо». В настоящий момент он находится на реабилитации в ОГКУ ЦПН «Воля».

***1.2. Основное мероприятие***

**«Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»**

*1.2.1 Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях*

В ходе родительских собраний, были реализованы следующие мероприятия:

- рассмотрение информации о текущей наркоситуации в районе и области, а также, о профилактике наркомании и раннему выявлению незаконного потребления наркотиков;

- просмотр видеоролика подготовленного субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации МО г. Бодайбо и района (ГДН МО МВД России «Бодайбинский», КДН и ЗП администрации МО г. Бодайбо и района, ОГБУЗ «Районная больница» и др.) совместно с членами родительского комитета «Социально-психологическое тестирование», в котором даны подробные ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся СПТ, а именно, «Для чего нужно проходить СПТ?», «Что дают результаты тестирования?», «С какого возраста можно стать участником СПТ?» и т.д.

- активистами молодежного движения «Движения первых» розданы буклеты для родителей «Что такое СПТ?». *Количество участников: 1550 человек.*

*1.2.2. Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке проведения социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях*

Всего проведено 8 классных часов. Оказаны индивидуальные консультации для учащихся, в которых приняли участие *70 человек.*

*1.2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет, с использованием единой методики социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и средних профессиональных образованиях, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ*

В соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. N 59 и совместному Приказу министерства здравоохранения Иркутской области и министерства образования Иркутской области от 27 июля 2021г. №15-мпр/49-мпр «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в Иркутской области», Положением об Управлении образования администрации г. Бодайбо и района во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района прошло социально-психологическое тестирование по Единой методике. В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций установлено:

1. **Общее количество обучающихся, подлежащих СПТ:** всего по поименному списку в возрасте от 13 лет - 713 чел., из них:

7 класс - 172 чел.;

8 класс - 194 чел.;

9 класс -232 чел.;

10 класс - 56 чел.;

11класс- 59 чел.

1. **Количество обучающихся, принявших участие в СПТ - 711 чел.** (99,7% от общего количества, подлежащих СПТ), из них:

7 класс - 172 чел. (100% от общего количества, подлежащих СПТ 7 кл.);

8 класс - 194 чел. (100% от общего количества, подлежащих СПТ 8 кл.);

9 класс - 230 чел. (96,4% от общего количества, подлежащих СПТ 9 кл.);

10 класс - 56 чел. (100% от общего количества, подлежащих СПТ 10 кл.);

11класс - 59 чел. (100% от общего количества, подлежащих СПТ 11 кл.).

1. **Количество обучающихся, не прошедших СПТ -2 чел.** (0,3% от общего количества лиц, подлежащих СПТ), из них в разрезе классов:
2. класс - 0 чел. (0 % от общего количества, подлежащих СПТ 7 кл.);
3. класс - 0 чел. ( 0 % от общего количества, подлежащих СПТ 8 кл.);
4. класс - 2 чел. (0,8 % от общего количества, подлежащих СПТ 9 кл.);
5. класс - 0 чел. (0 % от общего количества, подлежащих СПТ 10 кл.);

11 класс - 0 чел. (0 % от общего количества, подлежащих СПТ 11 кл.).

На базе ОГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» социально-психологическое тестирование проведено в период с 16 сентября по 18 октября 2024 года. Общее количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 339 человек (97 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию).

*Одиннадцать* человек не приняли участия в тестировании (по причине нахождения на производственной практике - удаленность участков горных работ, отсутствие интернета). Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной вероятности рискового поведения 49 % обучающихся (172 чел.). *Общее количество участников: 1050 человек.*

*1.2.4. «Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании».*

В течение 2024 года проведено 8 заседаний круглого стола с участием представителей субъектов профилактики. С целью организации и проведения профилактической работы на территории МО г. Бодайбо и района. Заседания проводятся ежеквартально. <https://t.me/ompisbod/1474>

**1.3 Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района»**

**Запланировано: 61,4 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 42,6 тыс. руб.**

**Неисполнение:18,8 тыс. руб.**

*1.3.2. «Проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях:*

-Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 18 мероприятий, 374 участника;

-Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм – 19 мероприятий, 450 участников;

-Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие – 7 мероприятий, 1200 участников;

-Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) – 7 мероприятий, 171 участник.

*1.3.3. Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета:*

-Индивидуальное консультирование несовершеннолетних детей «группы риска» и молодежь – 17 участников;

-Проведение групповых тренингов с несовершеннолетними детьми «группы риска» и молодежью – 9 мероприятий, 54 участника;

-Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» - 17 участников.

*1.3.4. «Проведение серии интеллектуально-профилактических квизов для родителей».*

В конце 2023 года отделом был запущен проект «Профилактика для всех», данный проект подразумевает проведение серии квизов, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди родителей, по итогам проведения квизов определится команда – победитель района. По итогам квиза командам вручаются дипломы победителей и призеров, печатная продукция профилактической направленности, сладкие призы. Данный проект способствует осведомленности и развитию родителей в сфере профилактики социально-негативных явлений среди подростков и молодежи.

Кроме того, отдел по молодежной политике и спорту принимает участие в рейдовых мероприятиях, организованных КДН и ЗП с целью выявления нарушений по соблюдению комендантского часа, нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

18.01.2024 «Родители в теме».

В МКОУ «ООШ №4» проведен интеллектуально-профилактический квиз «Сеть» для родителей. Количество участников-15 чел.

25.01.2024 «Родители в теме». Интеллектуально-профилактический квиз для родителей «Сеть» в МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо». Количество участников - 50 человек.

08.02.2024 «Родители в теме». Интеллектуально-профилактический квиз «Сеть» для родителей МКОУ «Мамаканская СОШ». Количество участников – 30 человек.

19.02.2024 «Родители в теме». Проведение интеллектуально-профилактического квиза «Сеть» для родителей ГОКУ «СКОШ». Количество участников – 15 человек.

18.06.2024 «Родители в теме» Проведение интеллектуально-профилактического квиза «Сеть» на базе МКОУ «Балахнинская СОШ». Количество участников: 15 человек.

*П.1.3.5.«Развитие антинаркотического волонтерского движения. Проведение обучающих занятий для волонтеров».* На территории МО г. Бодайбо третий год осуществляет свою деятельность антинаркотическое волонтерское движение. В текущем году организовано и проведено 7 акций: «Сообщи, где торгуют смертью!», «Будь в теме», «Наркотики-это опасность» и др., привлечено 560 участников.

*П.1.3.6.«Организация и проведение рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и выявление фактов реализации несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ».*

15.01.2024 Рейдовое мероприятие по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (7 магазинов, 1 факт (маг. Иркутский, ул. Карла Либкнехта, 35)

04.04.2024 Рейдовое мероприятие по выявлению случаев продажи алкоголя несовершеннолетним (0 фактов) – 7 магазинов обследовано (район СМП).

01.05.2024 Рейдовое мероприятие по выявлению случаев продажи алкоголя несовершеннолетним (0 фактов) – 10 магазинов обследовано.

29.09.2024 Рейдовое мероприятие по выявлению случаев продажи алкоголя несовершеннолетним (0 фактов) – 10 магазинов обследовано, в том числе мик-он Бисяга.

30.09.2024 Рейдовое мероприятие по выявлению случаев продажи алкоголя несовершеннолетним (0 фактов) – 10 магазинов обследовано, в том числе мик-он Бисяга.

**П.1.4. Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте**

**Запланировано: 27,7 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 22,1 тыс. руб.**

**П.1.4.1. «Мероприятие: Информационная компания, направленная на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»**

**Запланировано: 27,7 тыс. руб.**

**Фактическое исполнение: 22,1 тыс. руб.**

*П. 1.4.2. «Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании».* В рамках данного мероприятия приобретена печатная продукция профилактической направленности: В рамках данного мероприятия приобретена печатная продукция:

- листовки -300 шт;

- флаеры – 300 шт.;

- плакаты – 100 шт.;

- банер -2 шт.

*П.1.4.3.«Организация освещения информации в средствах массовой информации и социальных сетях, направленной на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий на территории района».*

С целью обеспечения информационного освещения материала профилактической направленности, отдел МПиС на постоянной основе осуществляет распространение информации с помощью средств массовой информации через новостную ленту ООО «Витим-Телеком», мессенджеров WhatsApp, Telegram на страницах Администрации МО г.Бодайбо и района <https://t.me/admBodaybo/6315?single>, отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1281> , а также на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту» <https://bodaybo38.ru/page/bodaybo38_rubrics-224>. *Количество информации -* [*https://t.me/ompisbod/781*](https://t.me/ompisbod/781)*,* [*https://t.me/ompisbod/783*](https://t.me/ompisbod/783)*,* [*https://t.me/ompisbod/790*](https://t.me/ompisbod/790)*,* [*https://t.me/ompisbod/826*](https://t.me/ompisbod/826)*,* [*https://t.me/ompisbod/850*](https://t.me/ompisbod/850)*,* [*https://t.me/ompisbod/881*](https://t.me/ompisbod/881) *,* [*https://t.me/ompisbod/885*](https://t.me/ompisbod/885) *,* <https://t.me/ompisbod/910> , <https://t.me/ompisbod/944> , <https://t.me/ompisbod/969> , <https://t.me/ompisbod/1104> , <https://t.me/ompisbod/1106> , <https://t.me/ompisbod/1157> , <https://t.me/ompisbod/1158> , <https://t.me/ompisbod/1160> <https://t.me/ompisbod/1157> <https://t.me/ompisbod/1170> <https://t.me/ompisbod/1242> <https://t.me/ompisbod/1295> <https://t.me/ompisbod/1353> <https://t.me/ompisbod/1359> <https://t.me/ompisbod/1474> <https://t.me/ompisbod/1452>,

*П.* *1.4.4. «Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях».* Ежеквартально отдел по молодежной политике и спорту оказывает содействие в выделении печатной продукции и консультационной помощи образовательным учреждениям. *Количество переданной продукции – 300 ед.*

**П. 1.5. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией».**

**П. 1.5.1. «Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования»**

Мониторинг наркоситуации на территории муниципального образования осуществляется ежеквартально, в том числе на основании информации, поступившей от Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

**П. 1.5.2. «Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования».**

Электронная система мониторинга наркоситуации заполняется ежеквартально.

*В настоящий момент на учете в МО МВД России «Бодайбинский» состоит 18 наркозависимых.*

В связи с увеличением рейдовых мероприятий по наркозависимым, увеличилось количество выявленных случаев наркопотребителей, проживающих на территории Бодайбинского района. Данное выявление наркопотребителей дает возможность раннего выявления наркопотребления и дальнейшей реабилитации медицинской и социальной наркозависимых лиц в г. Иркутске.

На протяжении трех лет на территории Бодайбинского района осуществляет свою деятельность антинаркотическое волонтерское движение, куратором которого является Силина Валерия Игоревна.

В рамках осуществления своей профилактической деятельности волонтёры АВД уделяют особое внимание профилактике среди населения города, реализуя мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений (употребление алкогольной продукции, табакокурения, токсикомании и наркомании).

Всероссийские акции: «Сообщи, где торгуют смертью», стоп ВИЧСПИД, За здоровье и безопасность наших детей, 10 000 шагов, Будь здоров, Мы против наркотиков.

Акции муниципального уровня:

Будь в теме, Нам не все равно, электронные сигареты опасны, нет наркотикам, сниффинг - опасно для жизни, Обменяй сигаретку на конфетку, это должен знать каждый, Выбор за мной, СТОП АЛКОГОЛЬ, откажись от курения.

Данные акции реализуются среди взрослого и детского населения, привлечено более 3000 человек.

Волонтерами АВД совместно с отделом по молодежной политике проводятся профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений города, а именно: квизы «Выбор за тобой», «Сеть», «Недетские игры», «Правовой прецедент», осуществляются совместные кинопоказы мультфильмов серии «Команды Познаваловых», направленные на профилактику употребления алкоголя и табакокурения среди детей.

Особое внимание, волонтеры уделяют акции «Пивной дозор», которая реализуется совместно с МО МВД России «Бодайбинский». В рамках данной акции волонтерами проводятся рейдовые мероприятия по торговым точкам города и района с целью выявления фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В течение нескольких лет добровольцами выявлено более 40 фактов реализации алкоголя детям. В 2022 году в рамках акции выявлено 16 фактов, проведено 18 рейдов. В 2023 году выявленных актов 4, проведено рейдовых мероприятий 8. В 2024 году проведено 5 рейдовых мероприятий, выявлен 1 факт. За счет регулярного проведения рейдовых мероприятий в сфере профилактики реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, удалось снизить количество фактов реализации алкоголя.

Исполнитель: Силина В.И.

05.03.2025 г.

**Приложение 3**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»**

**на 2020-2026 годы по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»  на 2020-2026 годы | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи | Чел. | 480 чел. | 924 чел. | +444 | + 92,5 % | | В течение года организовано достаточное количество мероприятий, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи, в связи, с чем удалось привлечь большее количество участников проф. мероприятий |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности | Чел. | 3050 чел. | 2784 чел. | - 266 | -8,7 % | | Школьники обладают недостаточной информацией о реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когда-либо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях.  Молодежь, как и большинство молодых людей современной России, предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях, таких как посещение музеев и патриотических выставок. Следовательно, необходима консолидация усилий факторов, занимающихся патриотическим воспитанием, с целью увеличения позитивного опыта участия молодежи в патриотических проектах. Условием, повышающим положительное восприятие данной деятельности, может стать ее соответствие ценностям современной молодежи и организация коммуникации в рамках привычных для данной социальной группы коммуникативных практик. |
| 3 | Количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи | Ед. | 90 семей | 121 семья | +31 | +34,4 | | В течение года организовано достаточное количество мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к институту семьи , в связи, с чем удалось привлечь большее количество участников мероприятий |
| 4 | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико - социальной реабилитации | Чел. | 115 чел. | 99 чел. | -16 | -14 % | | Практически все лица, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, не имеют постоянного места жительства, что препятствует качественному и регулярному обследованию данных граждан. |
| 5 | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ | Чел. | 2749 чел. | 2790 чел. | +41 | +1,5 % | | В связи с проведением в течение года усиленной работы совместно с Управлением образования по мотивированию родителей и учащихся к прохождению социально-психологического тестирования, удалось увеличить количество участников СПТ. |
| 6 | Численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | Чел. | 2400 чел. | 2978 чел. | +578 | +27 % | | В течение года проводится достаточное количество мероприятий, профилактической направленности, работа по профилактике социально-негативных явлений ведется на территории района каждый месяц в течение года. В течение 2024 года профилактическими мероприятиям были охвачены все образовательные учреждения Бодайбинского района. |
| 7 | Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного,  среди населения  г. Бодайбо и района | Ед. | 2800 ед. | 1017 ед. | -1783 | - 64 % | | Печатная продукция вручается участникам мероприятий, так как количество участников было снижено, не удалось достичь необходимого результата. |
| 8. | Количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района | Чел. | 16 чел. | 18 чел. | +2 | +12,5 | | В связи с увеличением рейдовых мероприятий по наркозависимым, увеличилось количество выявленных случаев наркопотребителей, проживающих на территории Бодайбинского района. Данное выявление наркопотребителей дает возможность раннего выявления наркопотребления и дальнейшей медицинской и социальной реабилитации наркозависимых лиц в г. Иркутск |

Исполнитель: Силина В.И.05.03.2025 г.

**Приложение 4 к Порядку**

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | | Плановый срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | | Источник финансиро-  вания | Объем финансирова-  ния, предусмотрен-  ный на 2024г.  тыс.руб. | Профинан-  сировано за  отчетный  период,  тыс.руб. | | | Наименование  показателя  объема мероприятия,  единица измерения | Плановое  значение  показателя  мероприятия на 2024 г. | | Фактическое  значение  показателя мероприятия | Обоснование  причин  отклонения  (при наличии) |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | | **Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы** | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;  **Соисполнитель:**  отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г.Бодайбо и района (далее ОМП и С);  **Участники Программы:**  Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление образования),  Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры),  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП)  **Участники мероприятий:**  ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее- БГТ),  региональный специалист системы профилактики социально-негативных явлений (далее - Региональный специалист),  МО МВД России «Бодайбинский» (далее – МВД),  Пожарная часть № 37 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области" ( далее - Пожарная часть № 37),  Отдел военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам (далее – Военный комиссариат),  служба ЗАГС по г.Бодайбо и Бодайбинскому району(далее- ЗАГС),  ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо и района» (далее- Районная больница),  Иркутский линейный отдел МВД России на воздушном транспорте (далее –Линейный отдел),  Антинаркотическое волонтерское движение (далее –АВД) | | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **657,3** | **578,8** | | |  |  | |  |  |
|  | | **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:**  Управление образования,  Управление культуры  **Участники мероприятий:**  БГТ,  Военный комиссариат,  ЗАГС,  Пожарная часть № 37,  МВД | | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **504,2** | **497,1** | | |  |  | |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | | | | | | | | | | **504,2** | **497,1** | | |  |  | |  |  |
| 1.1. | | **Основное мероприятие:** «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» | | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:**  Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **342,3** | **342,2** | | | **«Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи»** | **480 чел.** | | **924 уч.** | В течение года организовано достаточное количество мероприятий, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи, в связи, с чем удалось привлечь большее количество участников проф. мероприятий |
| **1.2.Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий для молодежи» 342,2 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | День молодежи | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.06.2024-  30.08.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | | Количество участников | 230 уч. | | 450 уч. | Мероприятие всегда проводится массово, за счет организационного информирования удалось привлечь большое количество участников. |
| 1.2.2 | Туристический слет среди учреждений и предприятий района | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.06.2024-  30.06.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | | Количество участников | 50 уч. | | 84 уч. | Работники трудовых коллективов на протяжении нескольких лет проявляют высокую активность в участии в мероприятиях. |
| 1.2.3 | Организация туристических походов на территории Бодайбинского района | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01. 2023–31.12.2023 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | | Количество участников | 20 уч. | | 162 уч. | В течение летнего периода было организовано большое количество сплавов, за счет чего количество участников увеличилось |
| 1.2.4 | Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2024», Кремлевская елка | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 227,3 | 227,2 | | | Количество участников | 9 уч. | | 12 уч. | Хорошее информирование родителей позволило увеличить число участников |
| 1.2.5. | Районный фестиваль волонтеров «Я – Доброволец!» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  Управление культуры | | | | 01.12.2024-  05.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 40,0 | 40,0 | | | Количество участников | 100 уч. | | 85 уч. | Мероприятие проводилось с учетом регистрации участников. |
| 1.2.6 | Выплата стипендии мэра победителю муницпального конкурса «Ученик года -2023» | | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;  **Соисполнитель:** ОМП и С  **Участники Программы:**  Управление образования  Участники мероприятий:  БГТ | | | | 01.01.2024-  30.04.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 57,5 | 57,5 | | | Количество участников | 1 уч. | | 1 уч. |  |
| 1.2.7 | Интеллектуально- развлекательная битва «Квиз, плиз!» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:**  Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ | | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 17,5 | 17,5 | | | Количество участников | 39 уч. | | 45 уч. | Хорошее информирование позволило увеличить число участников |
| 1.2.8. | Награждение студентов – активистов ко дню студента | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  БГТ | | | | 01.01.2024-  31.01.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | | | Количество участников | 30 уч. | | 85 уч. | Ежегодно, количество студентов-активистов увеличивается, за счет чего удалось привлечь большое количество студентов на мероприятии |
| 2. | **Основное мероприятие** «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  Военный комиссариат,  Пожарная часть № 37,  МВД | | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **38,5** | **37,9** | | | **Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности** | **3050 чел.** | | **2784 чел.** | Школьники и молодежь обладают недостаточной информацией о реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когда-либо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях. Школьная молодежь, как и большинство молодых людей современной России, предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях, таких как посещение музеев и патриотических выставок. Следовательно, необходима консолидация усилий факторов, занимающихся патриотическим воспитанием, с целью увеличения позитивного опыта участия молодежи в патриотических проектах. Условием, повышающим положительное восприятие данной деятельности, может стать ее соответствие ценностям современной молодежи и организация коммуникации в рамках привычных для данной социальной группы коммуникативных практик. |
| **2.1. Мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» 38,5 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:  - акция «Георгиевская ленточка»;  - акция «Вахта памяти»;  - легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;  - акция «Свеча памяти»;  - акция «Мы – граждане России!», посвященная Дню государственного флага России;  - патриотическая акция, посвященная Дню России;  - спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!»;  - акция «Снежный десант»;  - акция «Бессмертный полк»;  - акция «СВОих не бросаем»;  - легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела;  - акция «Беслан, мы помним». Верещагина» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  Военный комиссариат | | | 01.01.2024 – 31.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 5,0 | | 5,0 | | Количество участников | 2800 уч. | | 2590 уч. | Школьники и молодежь обладают недостаточной информацией о реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когда-либо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях. Школьная молодежь, как и большинство молодых людей современной России, предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях, таких как посещение музеев и патриотических выставок. |
| 2.1.2. | | День призывника  (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  Военный комиссариат | | | 01.04.2024-  31.10.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 23,5 | | 23,0 | | Количество участников | 50 уч. | | 44 уч. | Количество призывников формируется местным военкоматом в течение года. |
| 2.1.3. | | Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России и Дню государственного флага России | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.06.2024-  30.08.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | | 9,9 | | Количество участников | 100 уч. | | 75 уч. | Мероприятие проводилось с учетом регистрации участников |
| 2.1.4. | | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | | Количество участников | 100 уч. | | 75 уч. | Количество участников формируется на основании регистрации волонтера. |
| **3.** | | **Основное мероприятие** «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  ЗАГС | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **123,4** | | **117,0** | | **Количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи** | **90 семей** | | **121 семья** | В течение года организовано достаточное количество мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к институту семьи, в связи, с чем удалось привлечь большее количество участников мероприятий |
| **3.1. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей» 123,4 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей)- «Здравствуй, малыш!» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  ЗАГС | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | | 4,9 | Количество семей | | | 1 семья | 1 семья |  |
| 3.1.2. | | Семейный праздник «Веселая семейка» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.05.2024-  31.05.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 30,0 | | 29,7 | Количество семей | | | 20 семей | 51 семья | Формат мероприятия привлек большое количество участников. |
| 3.1.3. | | Семейный фестиваль спортивных игр | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.12.2024-  30.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | | 19,8 | Количество семей | | | 20 семей | 20 семей |  |
| 3.1.4. | | Конкурс семейных фотографий | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.12.2024-  30.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 30,0 | | 29,7 | Количество семей | | | 19 семей | 19 семей |  |
| 3.1.5. | | «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.07.2024-  20.07.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 15,0 | | 15,0 | Количество семей | | | 20 семей | 20 семей |  |
| 3.1.6. | | Мероприятие «Спортивный карапуз» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | 01.06.2024-  15.07.2024 | | |  | 18,4 | | 17,9 | Количество семей | | | 10 семей | 10 семей |  |
|  | | **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования,  Управление культуры,  КДН и ЗП  **Участники мероприятий:**  БГТ,  Региональный специалист;  МВД,  Районная больница,  Иркутский Линейный отдел | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | | | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **153,1** | | **81,7** |  | | |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы | | | | | | | | | | **153,1** | | **81,7** |  | | |  |  |  |
| 1.1. | | **Основное мероприятие:**  «Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социальную реабилитационную работу» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 64,0 | | 17,0 | **Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико - социальной реабилитации** | | | **115 человек** | **99 человек** | Работа в сфере профилактики и реабилитации наркозависимых проходит в г.Иркутске, и длится от 3 до 6 месяцев.  Специфика лиц, употребляющих наркотические средства, требует плодотворной работы субъектов профилактики и не всегда приводит к результату. |
| 1.1.1. | | Рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и мотивацию к прохождению реабилитации лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества | | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;  **Соисполнитель:** ОМП и С  **Участники мероприятий:**  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество человек | | | 45 человек | 28 человек | На территории района снижается количество лиц, состоящих на учете, в связи в выездом из района, и привлечения к участию в СВО. |
| 1.1.2. | | Реализация информационно-пропагандистской кампании среди наркопотребителей, направленной на профилактику наркотиков | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество человек | | | 68 человек | 70 человек | За счет увеличения рейдовых мероприятий, удалось увеличить количество участников. |
| 1.1.3. | | Прохождение медицинской и социальной реабилитации в  г. Иркутске | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:**  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 64,0 | | 17,0 | Количество человек | | | 2 человека | 1 человек | Работа в сфере профилактики и реабилитации наркозависимых проходит в г.Иркутске, и длится от 3 до 6 месяцев.  Специфика лиц, употребляющих наркотические средства, требует плодотворной работы субъектов профилактики и не всегда приводит к результату. |
| 1.2. | | **Основное мероприятие** «Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | **Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ** | | | **2749 чел.** | **2790 уч.** | В связи с проведением в течение года усиленной работы совместно с Управлением образования по мотивированию родителей и учащихся к прохождению социально-психологического тестирования, удалось увеличить количество участников СПТ. |
| 1.2.1. | | Реализация информационно-пропагандистской кампании по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество участников | | | 1550 уч. | 1550 уч. |  |
| 1.2.2. | | Проведение семинаров, рабочих совещаний по подготовке проведения социально-психологического тестирования обучающихся с лицами, ответственными за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество участников | | | 70 уч. | 70 уч. |  |
| 1.2.3. | | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет, с использованием единой методики социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и средних профессиональных образованиях, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество участников | | | 1069 уч. | 1050 уч. | СПТ проводится на основании согласия законного представителя, либо согласия ребенка, в связи с этим не удалось достичь показателя. |
| 1.2.4. | | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество участников | | | 60 уч. | 60 уч. |  |
| 1.3. | | **Основное мероприятие**  «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Программы:** Управление образования,  КДН и ЗП  **Участники мероприятий:**  МВД | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **61,4** | | **42,6** | **Численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений** | | | **2400 чел.** | **2978 чел.** | В течение года проводится достаточное количество мероприятий, профилактической направленности, работа по профилактике социально-негативных явлений ведется на территории района каждый месяц в течение года. В течение 2024 года профилактическими мероприятиям были охвачены все образовательные учреждения Бодайбинского района. |
| **1.3.1.** **Мероприятие «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» 61,4 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | | Проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях:  -Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи;  -Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм;  -Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие;  -Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования,  КДН и ЗП  **Участники мероприятий:**  МВД,  БГТ,  Региональный специалист | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 31,4 | | 12,6 | | Количество участников | | 1940 уч. | 2676 уч. | В течение года проводится достаточное количество мероприятий, профилактической направленности, работа по профилактике социально-негативных явлений ведется на территории района каждый месяц в течение года. В течение 2024 года профилактическими мероприятиям были охвачены все образовательные учреждения Бодайбинского района. |
| 1.3.3. | | Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета:  -Индивидуальное консультирование несовершеннолетних детей «группы риска» и молодежь;  -Проведение групповых тренингов с несовершеннолетними детьми «группы риска» и молодежью;  -Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования,  КДН и ЗП  **Участники мероприятий:**  МВД,  Региональный специалист | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,0 | | 20,0 | | Количество участников | | 120 уч. | 88 уч. |  |
| 1.3.4. | | Проведение серии интеллектуально-профилактических квизов для родителей | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | | Количество участников | | 200 уч. | 125 уч. |  |
| 1.3.5. | | Развитие антинаркотического волонтерского движения.  Проведение обучающих занятий для волонтеров | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ,  Региональный специалист | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 10,0 | | 10,0 | | Количество волонтеров | | 130 уч. | 80 уч. | Деятельность волонтерского движения АВД заключается в системе профилактических мероприятий на территории района и имеет свою специфику. |
| 1.3.6. | | Организация и проведение рейдовых мероприятий, направленных на профилактику и выявление фактов реализации несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:** МВД,  АВД | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | | Количество участников | | 10 уч. | 9 уч. |  |
| 1.4. | | **Основное мероприятие**  «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 27,7 | | 22,1 | | **Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного,**  **среди населения**  **г. Бодайбо и района** | | **2800 ед.** | **1017 ед.** | Финансирования муниципальной программы недостаточно для увеличения количества приобретаемой продукции |
| **1.4.1. Мероприятие: Информационная компания, направленная на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 27,7 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | | Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 27,7 | | 22,1 | Количество продукции | | | 2450 ед. | 702 ед. | Финансирования муниципальной программы недостаточно для увеличения количества приобретаемой продукции |
| 1.4.3. | | Организация освещения информации в средствах массовой информации и социальных сетях, направленной на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий на территории района | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники мероприятий:** МВД,  Районная больница,  Линейный отдел | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество материалов | | | 50 ед. | 15 ед. |  |
| 1.4.4. | | Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:** Управление образования  **Участники мероприятий:**  БГТ | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Количество продукции | | | 300 ед. | 300 ед. |  |
| 1.5. | | **Основное мероприятие**  «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:**  Управление образования **Участники мероприятий:**  БГТ,  Региональный специалист,  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | **Количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района** | | | **16 чел.** | **18 чел.** | В связи с увеличением рейдовых мероприятий по наркозависимым, увеличилось количество выявленных случаев наркопотребителей, проживающих на территории Бодайбинского района. Данное выявление наркопотребителей дает возможность раннего выявления наркопотребления и дальнейшей медицинской и социальной реабилитации наркозависимых лиц в г. Иркутск |
| 1.5.1. | | Своевременный обмен информацией о случаях отравления и смертности населения муниципального образования в результате незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер реагирования | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С  **Участники Подпрограммы:**  Управление образования **Участники мероприятий:**  БГТ,  Региональный специалист,  МВД,  Районная больница | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Ежеквартально | | | 4 мониторинга | 4 мониторинга |  |
| 1.5.2. | | Ведение электронной системы мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования | | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | | | | 01.01.2024-  31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 0,0 | | 0,0 | Ежеквартально | | | 4 мониторинга | 4  мониторинга |  |

Исполнитель: Силина В.И.

05.03.2025 г

**Приложение 5**

**к Порядку**

Отчет

об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс.рублей | |
| План на отчетный период 2024 года | Исполнение на отчетную дату |
| Программа «Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района;  **Соисполнитель:**  отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г.Бодайбо и района (далее ОМП и С);  **Участники Программы:**  Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление образования),  Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры),  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – КДН и ЗП) | **657,3** | **578,8** |
|  |  |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **504,2** | **497,1** |
|  |  |
| **1.Основное мероприятие «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи»** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **342,3** | **342,2** |
| Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок» и Международного детского центра «Артек», в профильных лагерях Иркутской области, «Байкал-2024», Кремлевская елка, участие в областных конкурсах в сфере молодежной политики | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 227,3 | 227,2 |
| Районный фестиваль волонтеров «Я – Доброволец!» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 40,0 | 40,0 |
| Выплата стипендии мэра победителю муниципального конкурса «Ученик года-2023» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 57,5 | 57,5 |
| Интеллектуально- развлекательная битва «Квиз, плиз!» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 17,5 | 17,5 |
|  |  |  |  |
| **2.Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **38,5** | **37,9** |
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи:  - акция «Георгиевская ленточка»;  - акция «Вахта памяти»;  - легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;  - акция «Свеча памяти»;  - акция «Мы – граждане России!», посвященная Дню государственного флага России;  - патриотическая акция, посвященная Дню России;  - спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!»;  - акция «Снежный десант»;  -экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 5,0 | 5,0 |
| День призывника  (проводы призывников массового, военного призыва. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника) | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 23,5 | 23,0 |
| Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России и Дню государственного флага России | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 10,0 | 9,9 |
| **3.Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **123,4** | **117,0** |
| Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй, малыш!» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 10,0 | 4,9 |
| Семейный праздник «Веселая семейка» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 30,0 | 29,7 |
| Семейный фестиваль спортивных игр | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 20,0 | 19,8 |
| Конкурс семейных фотографий | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 30,0 | 29,7 |
| «Здоровая семья» – дворовые игры, посвященные Международному Дню семьи | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие «Спортивный карапуз» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | 18,4 | 17,9 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы** | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **153,1** | **81,7** |
| **Основное мероприятие:**  «Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социальную реабилитационную работу» | **Ответственный исполнитель –** Администрация МО г.Бодайбо и района; | **64,0** | **17,0** |
| Прохождение медицинской и социальной реабилитации в  г. Иркутске | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **64,0** | **17,0** |
| **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г.Бодайбо и района» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **61,4** | **42,6** |
| Проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в образовательных организациях:  -Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи;  -Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер-классов и иных форм;  -Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие;  -Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **31,4** | 12,6 |
| Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета:  -Индивидуальное консультирование несовершеннолетних детей «группы риска» и молодежь;  -Проведение групповых тренингов с несовершеннолетними детьми «группы риска» и молодежью;  -Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **20,0** | 20,0 |
| Развитие антинаркотического волонтерского движения.  Проведение обучающих занятий для волонтеров | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **10,0** | 10,0 |
| **Основное мероприятие**  «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **27,7** | 22,1 |
| Разработка, издание, приобретение, тиражирование и размещение информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | **Ответственный исполнитель –**  ОМП и С | **27,7** | 22,1 |

**Приложение 6**

**к Порядку**

**Оценка степени достижения задач**

**ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2026 годы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| **Задача 1** |  |  |  |  |
| Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Частично |  | Школьники обладают недостаточной информацией о реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когда-либо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях. Школьная молодежь, как и большинство молодых людей современной России, предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях, таких как посещение музеев и патриотических выставок. Следовательно, необходима консолидация усилий факторов, занимающихся патриотическим воспитанием, с целью увеличения позитивного опыта участия молодежи в патриотических проектах. Условием, повышающим положительное восприятие данной деятельности, может стать ее соответствие ценностям современной молодежи и организация коммуникации в рамках привычных для данной социальной группы коммуникативных практик. |
| **Задача 2** |  |  |  |  |
| Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи |  | Частично |  | В течение года проводится достаточное количество мероприятий, профилактической направленности, работа по профилактике социально-негативных явлений ведется на территории района каждый месяц в течение года. В течение 2024 года профилактическими мероприятиям были охвачены все образовательные учреждения Бодайбинского района. |
| Итого, в шт. % |  | 50 %  (2 задачи)  100 \* 100/200 |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.

05.03.2025.

**Приложение 7**

**к Порядку**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики на территории Бодайбинского района»**

**на 2020-2026 годы за 2024 год**

1. **Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы:**
2. Целевой показатель «Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи» (чел.):

924/480 = **1,92**

Источниками информации по фактическому количеству участников мероприятий, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи являются: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/1388> , https://t.me/om<https://t.me/ompisbod/1379?single> ,pisbod/1328, <https://t.me/ompisbod/1379>., <https://t.me/ompisbod/1464> <https://t.me/ompisbod/1396>, <https://t.me/ompisbod/984> , <https://t.me/ompisbod/1212?single>, <https://t.me/ompisbod/1413>. , <https://vk.com/wall-216660638_1257>, <https://bodaybo38.ru/p/7cff7df417024a73b7a338bafc49ba15>. , <https://t.me/ompisbod/1572>, <https://t.me/ompisbod/818> <https://t.me/ompisbod/823>).

1. Целевой показатель «Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности» (чел.):

2784/ 3050= **0,91**

Источниками информации по фактическому количеству молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, являются: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия: <https://t.me/ompisbod/777>, <https://t.me/ompisbod/810>, <https://t.me/ompisbod/840> , <https://t.me/ompisbod/879> , <https://t.me/ompisbod/916> , <https://t.me/ompisbod/1054> , <https://t.me/ompisbod/1074> , <https://t.me/ompisbod/1083> , <https://t.me/ompisbod/1089> , <https://t.me/ompisbod/1107> , <https://t.me/ompisbod/1121>). <https://t.me/ompisbod/936> <https://t.me/ompisbod/1226?single> <https://t.me/ompisbod/1233> <https://t.me/ompisbod/1251> <https://t.me/ompisbod/1204> <https://t.me/ompisbod/1206> <https://t.me/ompisbod/1344> <https://t.me/ompisbod/1298> <https://t.me/ompisbod/1351> <https://t.me/ompisbod/1255> [*https://t.me/ompisbod/1339*](https://t.me/ompisbod/1339)[*https://t.me/ompisbod/1403*](https://t.me/ompisbod/1403)[*https://t.me/admBodaybo/8220*](https://t.me/admBodaybo/8220)[*https://t.me/ompisbod/1175*](https://t.me/ompisbod/1175)*).*

1. Целевой показатель «Количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи» (ед.):

121/90 = **1,34**

Источниками информации по фактическому количеству молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи являются: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия:

<https://t.me/ompisbod/800> <https://t.me/ompisbod/1175> <https://t.me/ompisbod/1361?single> <https://t.me/ompisbod/1378> <https://t.me/admBodaybo/8272> <https://t.me/ompisbod/1318> <https://t.me/ompisbod/1378>).

**2.Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы**

2.1. Целевой показатель «Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико-социальной реабилитации» (чел.): 99/115 = **0,86**

Источниками информации по фактическому количеству граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико-социальной реабилитации, является: «Акт обследования жилищно-бытовых условий граждан», а также новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия: [*https://t.me/ompisbod/781*](https://t.me/ompisbod/781)*,* [*https://t.me/ompisbod/783*](https://t.me/ompisbod/783)*,* [*https://t.me/ompisbod/790*](https://t.me/ompisbod/790)*,* [*https://t.me/ompisbod/826*](https://t.me/ompisbod/826)*,* [*https://t.me/ompisbod/850*](https://t.me/ompisbod/850)*,* [*https://t.me/ompisbod/881*](https://t.me/ompisbod/881) *,* [*https://t.me/ompisbod/885*](https://t.me/ompisbod/885) *,* <https://t.me/ompisbod/910> , <https://t.me/ompisbod/944> , <https://t.me/ompisbod/969> , <https://t.me/ompisbod/1104> , <https://t.me/ompisbod/1106> , <https://t.me/ompisbod/1157> , <https://t.me/ompisbod/1158> , <https://t.me/ompisbod/1160> <https://t.me/ompisbod/1157> <https://t.me/ompisbod/1170> <https://t.me/ompisbod/1242> <https://t.me/ompisbod/1295> <https://t.me/ompisbod/1353> <https://t.me/ompisbod/1359> <https://t.me/ompisbod/1474> <https://t.me/ompisbod/1452>).

2.2. Целевой показатель «Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ» (чел.): 2790/2749 = **1,01**

Источниками информации по фактическому количеству граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, являются: сводная информация о результатах СПТ и проведенных мероприятий от Управления образования МО г.Бодайбо и района, ОГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум», а также Акт приема оказанных преподавательских услуг по проведению комплекса мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального образования, предоставляемый региональным специталистом системы профилактики социально-негативных явлений, а также информация с новостной ленты Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия:

2.3. Целевой показатель «Численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений (чел.): 2978 / 2400 = **1,24**

Источниками информации по фактической численности жителей Бодайбинского района, охваченной комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, являются: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> . (Ссылки на мероприятия: [*https://t.me/ompisbod/781*](https://t.me/ompisbod/781)*,* [*https://t.me/ompisbod/783*](https://t.me/ompisbod/783)*,* [*https://t.me/ompisbod/790*](https://t.me/ompisbod/790)*,* [*https://t.me/ompisbod/826*](https://t.me/ompisbod/826)*,* [*https://t.me/ompisbod/850*](https://t.me/ompisbod/850)*,* [*https://t.me/ompisbod/881*](https://t.me/ompisbod/881) *,* [*https://t.me/ompisbod/885*](https://t.me/ompisbod/885) *,* <https://t.me/ompisbod/910> , <https://t.me/ompisbod/944> , <https://t.me/ompisbod/969> , <https://t.me/ompisbod/1104> , <https://t.me/ompisbod/1106> , <https://t.me/ompisbod/1157> , <https://t.me/ompisbod/1158> , <https://t.me/ompisbod/1160> <https://t.me/ompisbod/1157> <https://t.me/ompisbod/1170> <https://t.me/ompisbod/1242> <https://t.me/ompisbod/1295> <https://t.me/ompisbod/1353> <https://t.me/ompisbod/1359> <https://t.me/ompisbod/1474> <https://t.me/ompisbod/1452>).

2.4. Целевой показатель «Количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного среди населения г. Бодайбо и района» (ед.): 1017/2800= **0,36**

Источником информации по фактическому количеству распространенного материала является «Отчет о количестве распространенного информационного материала по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании» отдела по молодежной политике и спорту (далее – ОМП и С). Новостная лента Администрации МО г.Бодайбо и района: <https://t.me/admBodaybo> и отдела по молодежной политике и спорту <https://t.me/ompisbod/1043> .

2.5. Целевой показатель «Количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района» (чел.): 18/16 = **1,12**

Источниками информации по фактическому исполнению целевого показателя является ежеквартальная сводная информация о количестве граждан, состоящих на учете в МО МВД России «Бодайбинский» и ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» за употребление наркотических средств и психотропных веществ.

3. **Сдц (оценка степени достижения цели)** – (1,92 + 0,91 + 1,34 + 0, 86+ 1,01+1,24 +0,36 +1,12) : 8= 8,76/ 8= **1,09**

Уф = Фф/Фп (уровень финансирования реализации Программы) – 578,9 / 657,3 = **0,88.**

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее мероприятий;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее мероприятий;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Эп ( эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле Сдц х Уф = 1,09 х 0,88 = 0,96**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| **Уровень эффективности удовлетворительный** | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**Вывод об эффективности реализации программы:**

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а так же исполнение целевых показателей, показывает нам, что программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 -2025 года реализована в полном объеме и является **эффективной.**

Исполнитель: Силина В.И.

05.03.2025