Пояснительная записка
О ходе реализации муниципальной 
программы «Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы  за 2023 год

          Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13 ноября 2019  года  № 222-пп, с изменениями, внесенными постановлениями: от 26.12.2023 №326-пп (корректировка по тексту).
          Цель Программы:  Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района. 
         Задачи Программы: Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний.
         Ответственный исполнитель: Администрация МО г. Бодайбо и района.
         Участник Программы:   главный специалист по исполнению отдельных полномочий. 
          Участники мероприятий Программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий, Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района, Управление культуры администрации МО г.Бодайбо и района, Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района, ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
   В 2023 году на реализацию мероприятий Программы направлено 114,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – 94,1тыс. руб., внебюджетных – 20,0 тыс. руб. 
           Фактическое исполнение за 2023 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района: 19,0 тыс. руб. или 20%.

         Из бюджета не освоены денежные средства в сумме 75,1 тыс. руб., в связи с тем, что имеется экономия по муниципальным контрактам, а так же с отсутствием взаимодействия ОГБУЗ РБ г.Бодайбо и района с МО Администрации г.Бодайбо и района. 
         Внебюджетные средства освоены полностью. К ним относятся мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
         В соответствии с планом мероприятий в 2023 году проведены, следующие запланированные мероприятия.
Программа предусматривает три основных мероприятия:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. 
Запланировано на данное мероприятие: 57,8 тыс. руб. 
Фактическое исполнение: 19,0 тыс. руб. (экономия по муниципальному контракту)

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

1.1. Мероприятие. Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска.
 В рамках данного мероприятия печатная продукция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний, была приобретена в апреле 2023 года. Распространена в медицинские учреждения, школы. Всего приобретено более 3000 шт. различных листовок и плакатов.


        1.2. Мероприятие. Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления).
- видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком» в мае 2023 года.

1.3. Мероприятие. Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально  значимых заболеваний.
Врачом – наркологом проведены встречи с семьями группы риска, где показаны презентации, проведены беседы, направленные на поддержание здорового образа жизни среди населения Бодайбинского района. Участие приняло более 100 человек.

        1.3.1.	Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
         В течение 1 квартала 2023 года проведены классные часы преподавателями, среди учащихся образовательных учреждений, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции.

1.3.2. Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Организаторами Акции являются Министерство здравоохранения РФ. Цель Акции заключается в привлечении внимания жителей страны к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации.  Акция проводилась в октябре 2023 года. Участие в акции приняло более 100 человек. 

1.3.3. Реализация проекта «Летний лагерь-территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района
       Мероприятие проведено в ДОЛ «Звездочка», в виде профилактических мероприятий, на которых подростки узнали о вреде синтетических наркотиков, лекций, тренингов, психологических игр. Участие в акции приняло 100 человек.

        1.3.4. Городской фестиваль «Здоровый город»
В рамках данного  мероприятия проведены конкурсные программы в ДОЛ «Звездочка» по оздоровлению тела,  дети узнали о питании и о том, как правильно подобрать для своего организма физические нагрузки.  В фестивале приняло участие 200 несовершеннолетних. 

        2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.
Запланировано на данное мероприятие: 36,4 тыс. руб. 
Фактическое исполнение: 0 тыс. руб. 


Предприятиями г. Бодайбо и района проведена работа по привлечению сотрудников к профилактическим осмотрам на ВИЧ, туберкулез. В данном мероприятии приняло участие больше 3 тысяч человек.

2.1.Организация  проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
В день единого дня тестирования на ВИЧ – инфекцию специалистами центра «СПИД» г. Иркутска проведено тестирование среди студентов Бодайбинского горного техникума и предприятий Бодайбинского района. В акции приняло участие 500 человек.

2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом.
В единый день профилактического обследования на туберкулез предприятиями Бодайбинского района было организовано обследование сотрудников.  А также волонтерами распространены листовки с информацией, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. В мероприятии приняло участие более 500 человек

3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Данное мероприятие исполнено. Проведен эпидемиологический мониторинг с привлечением ОГБУЗ РБ города Бодайбо. Мероприятие не финансируется.


Исполнитель: Е.А.Бородина, 
главный специалист 
по исполнению отдельных полномочий 
Администрации г. Бодайбо и района







                                                                                                                                                                                                       Приложение 3
к Порядку

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020- 2025 годы по состоянию на 01.01.2024
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

	1
	Количество  участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний
	Чел.
	5310
	600
	-4710
	-88,7
	Отклонение на 4710 участников, в связи с низкой активностью населения.

	2
	Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний
	Ед.
	12
	1
	-11
	-91,6
	По данному мероприятию пропаганда в СМИ не проводилась, в связи с тем, что информирование проводилось посредством буклетов, листовок.


	3
	Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения 
	%
	44%
	44%

	
	
	

	4
	Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных
	%
	87%
	87%
	
	
	

	5
	 Показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку
	%
	100 %
	100 %
	-
	-
	-

	6
	Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан)
	%
	87%
	87 %
	-
	-
	-

	7
	Достижение и стабилизация показателей  заболеваемости   социально значимыми заболеваниями  в Бодайбинском районе    по нозологиям: 
 
- заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек); 




- заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек);








- заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения). 

	Относит. показатель на 100 тыс. населения
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	Несмотря на проводимую медико - профилактическую работу среди населения, достаточную грамотность населения по вопросам путей передачи ВИЧ –инфекции, активная часть не предпринимает мер профилактики  распространения ВИЧ –инфекции половым путем, ВИЧ- инфицированные не предупреждают половых партнеров о наличии у них данного заболеваний.





Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу на территории Бодайбинского района улучшается с каждым годом. В течение всего года проводятся профилактические осмотры врачом дерматовенерологом, которые позволяют выявить или предупредить инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. Кроме того в течение года проводятся профилактические акции среди населения и в образовательных учреждениях с целью предупреждения заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем.










































Приложение 4 к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы
за 2023 год


	№ п/п
	Наименование подпрограммы Программы, ,основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год,
тыс. руб.
	Профинансировано
за отчетный период, 
тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение показателя меропр. 
на 2023
год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснование
причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Программа «Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы
	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района.
	
	
	94,1
	19,0
	
	
	
	

	1. 
	Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование  населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни

	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района.
Участники программы:
Главный специалист по исполнению отдельных полномочий;
Участники мероприятий:
Управление образования;
ОГБУЗ РБ
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	57,8
	19,0
	Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний.


Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком») по вопросам профилактики социально значимых заболеваний 
	5310 чел.












12 ед.




	600 чел.












1  ед.
	Отклонение на 4710 участников, в связи с отсутствием желания у населения принимать участие в различных мероприятиях.

По данному мероприятию отклонение пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок.

	1.1.
	Мероприятие
Издание, тиражирование, распространение  печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска.
	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района. 

	01.04.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	21,4
	19,0
	Количество тиражирования:
	5 шт.
	5 шт.
	

	1.2.
	Мероприятие 
 Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления)  
	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района. Участники мероприятий:
МАУ «Бодайбоинформпечать»;
ООО «Витим Телеком».
	01.04.2023-31.12.2023
	
	0
	0
	
Количество тиражирования:
	24 шт.
	1
	

	1.2.1.
	Открытие рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни»)
	Участник:
МАУ «Бодайбоинформпечать».
	1 раз в месяц
	
	-
	-
	Количество рубрик:
	12
	0
	По данному мероприятию не выполнено плановое значение показателя, так как всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок

	1.2.2
	Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально-значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком»
	Участник мероприятия:
ООО «ВитимТелеком».
	1 раз в месяц
	
	-
	-
	Количество репортажей:
	12
	1
	По данному мероприятию не выполнено плановое значение показателя, так как всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок

	1.3
	Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально  значимых заболеваний
	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района
Участник программы:
Главный специалист по исполнению отдельных полномочий;
Участники мероприятий:
Управление образования администрации МО
г. Бодайбо и района( далее –Управление образования);
Управление культуры администрации МО
г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);
Отдел по молодежной политике  и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее - ОМПиС).
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
	01.03.2023-01.12. 2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	36,4
	0
	Количество участников:
	600 чел.
	600 чел.
	

	1.3.1
	Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
	
Участник Программы:
Управление образования.
	01.03. 2023-10.03. 2023
	
	
	
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	.

	1.3.2
	Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
	Участники Программы:
Управление образования;
ОМПиС
	15.05. 2023-01.12. 2023
	
	
	
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	

	1.3.3.
	Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района
	Участник Программы:
Управление образования.
	01.06. 2023-31.08.2023
	
	
	
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	

	1.3.4.
	Городской фестиваль «Здоровый город»
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
Участники Программы:
Управление культуры;
ОМПиС;
Участник мероприятия:
ОГБУЗ «Районная больница
г. Бодайбо»
	22.06. 2023-24.06. 2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	36,4
	0
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	

	1.3.5.
	Межведомственная конференция «Здоровье и образование»
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
Участник Программы:
Управление образования.
	01.11. 2023-30.11. 2023
	
	-
	-
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	

	1.3.6. 
	Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
Участники Программы:
Управление образования;
ОМПиС.
	01.11. 2023-30.11. 2023
	
	-
	-
	Количество участников:
	100 чел.
	100 чел.
	

	2.















	Основное мероприятие
Организация совместно с органами здравоохранения
мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения  на ВИЧ, туберкулез. 
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района.
Участники мероприятия:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
Участник Программы:
ОМПиС

	01.03. 2023-31.12. 2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	36,3
	0
	Удельный вес населения, охваченного  профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения.


	44%
	44%
	

	2.1.
	Мероприятие
Организация  проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всемирного дня здоровья
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района
Участник Программы:
ОМПиС;
Участники мероприятия:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
	01.04. 2023-07.04. 2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	20,8
	0
	Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных.
	87%
	87 %
	

	2.2.
	 Мероприятие
Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района.
Участник программы:
Главный специалист по исполнению отдельных полномочий
Участник мероприятия:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
	01.03. 2023-15.12. 2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	15,5
	0
	Удельный вес охвата  отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан)
	87%
	87%
	В рамках данного мероприятия было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом.

	2.3.
	Мероприятие
Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку).
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района Участники мероприятий:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;
ОГБУ «УСЗСОН по Бодайбинскому району»
	01.11. 2023-31.12. 2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	
	
	Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку. 

	100%
	100%
	

	3.
	Основное мероприятие
Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.


	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района


	01.03. 2023-31.12. 2023
	
	-
	-
	Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально-значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям к 2021 году:
 
 - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек);
 
- заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек);

- заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения).
	







159,0



64,0




12,0

	















   159,0







64,0









12,0
	

	3.1.
	Мероприятие
Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района

	01.03. 2023-31.12. 2023
	
	-
	-
	
	
	
	.
















Приложение 5
   к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 2023 год

	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия 
	Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,
тыс. руб.

	
	
	план на 1 января 2023 года - отчетного года
	Исполнение за 2023 год 

	
	всего, в том числе:
	
	

	Программа «Профилактика социально- значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы  
	Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г. Бодайбо и района
	94,1
	19,0

	1.Основное мероприятие 
Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
	Ответственный исполнитель-
Администрация г. Бодайбо и района.
Участники программы:
Главный специалист по исполнению отдельных полномочий;
Участники мероприятий:
Управление образования;
ОГБУЗ РБ
	57,8
	19,0

	1.1. Мероприятие
Издание, тиражирование, распространение  печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска
	Ответственный исполнитель -
Администрация МО г. Бодайбо и района

	21,4
	19,0

	1.3.Мероприятие
Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально - значимых заболеваний
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района
Участники программы:
Управление образования администрации  МО
г. Бодайбо и района;
Управление культуры администрации МО
г. Бодайбо и района;
Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее – ОМПиС);
Участник мероприятий:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
	36,4
	0

	2.Основное мероприятие
Организация совместно с органами здравоохранения
мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения  на ВИЧ, туберкулез. 

	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района
Участники программы:
ОМПиС;
Участник мероприятий:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
	36,3
	0

	2.1.Мероприятие
Организация  проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района
Участники программы:
(ОМПиС)
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
	20,8
	0

	2.2.Мероприятие
Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района
Участники программы:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
	15,5
	0

	Мероприятие
Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку).
	Участники программы:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Участники мероприятий:
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району»
	0
	0

	Основное мероприятие
Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.


	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района

	0
	0

	Мероприятие
Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель-
Администрация МО г. Бодайбо и района

	0
	0




Исполнитель: Е.А.Бородина 
главный специалист 
по исполнению отдельных полномочий 
Администрации г. Бодайбо и района















Приложение 6
к Порядку

Оценка степени достижения задач 
ПРОГРАММЫ
«Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» 
на 2020-2025 годы  по состоянию на 01.01.2024 года


	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Задача 1
	 
	
	 
	 

	1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам   профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) 


	
	
	Не достигнуты
	Изготовлена печатная продукция: памятки, листовки, буклеты, плакаты, направленные на профилактику социально значимых заболеваний в количестве 2000 шт. и 1 баннера социальной рекламы по здоровому образу жизни.
Вся печатная информация была направлена в образовательные учреждения и организации г. Бодайбо, а также распространена среди населения города и района во время проведения профилактических акций.
Проведены мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители:
анкетирование, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение фильмов/мультфильму, оформлены стенды, проведены веселые старты, спортивные мероприятия, «круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, проведены тематические уроки  и классные часы, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. Не освоены суммы полностью, в связи с меньшей численностью участников мероприятий.

	Задача 2
	 
	
	
	 

	  2. Организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых заболеваний,  в том числе среди групп высокого риска 



	В полной мере
	
	
	Проведено тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 
В рамках мероприятий было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. 

	Задача 3 
	
	
	
	

	3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями 


	В полной мере
	
	
	В декабре 2023 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» проведен эпидемиологический мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.
- заболеваемость населения ВИЧ- инфекцией ( на 100 тыс.чел.) – 159,0.
- заболеваемость населения туберкулезом ( на 100 тыс.чел.) – 64,0 
- заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. чел.) – 12,0 


	Итого, шт. %
	2
	0
	1
	













































Приложение 7                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  к Порядку

                                                                                                                                                
 Оценка эффективности  реализации муниципальной программы 
 «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

1. Целевой показатель «Количество  участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний», ( чел.):
Степень достижения показателя результативности реализации Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП1  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
                 
             0,11 = 600/5310

2.  Целевой показатель «Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «Витим - Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний, (ед.)»:

      Источником информации по фактическому количеству публикаций (выступлений) в СМИ является «Отчет о количестве публикаций   
      в СМИ» главного специалиста по исполнению отдельных полномочий администрации г. Бодайбо и района. 

Степень достижения показателя результативности реализации Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

[bookmark: _GoBack]      СДП2  = ЗФ / ЗП           0,08=1/12


3. Целевой показатель «Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа  
населения» рассчитывается по формуле, (в %):

            
             
              ФКУ 
УВО = --------- *100 ,
               УВ

где: 
УВО – удельный вес населения,  охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ – инфекцию от общего числа населения, (в %).
ФКУ -  фактическое количество участников профилактического обследования (Источники информации: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г. Бодайбо и района. 

УВ – численность населения Бодайбинского района (согласно данным Федеральной службы государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/folder/12781 ).

   1  =    44/44
                  


Все данные по охвату участников профилактических мероприятий предоставляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» на 1 января отчетного года, чел,  % ».

4. Целевой показатель «Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных» рассчитывается по формуле, (в %):

              ФУ 
УВО = --------- *100 ,
             ОКБ

где: 
УВО – удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных, (в %).
ФУ -   фактическое количество участников профилактического обследования на ВИЧ-инфекцию (Источник информации - «Протокол ведения мероприятия»).
ОКБ – общее количество граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными). (Согласно данным: - потребители инъекционных наркотиков («Отчет о количестве диспансерных больных» ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»); - больные инфекциями, передаваемыми половым путем ( форма № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными заболеваниями»);  - контактные с ВИЧ-инфицированными (форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»). Все данные представляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
           1= 87/87 *100 ,
            
5. Целевой показатель «Показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку», рассчитывается по формуле, (в %):

            ФП 
ПП = --------- ,
            ОК
где: 
ПП – показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку, (в %).
ФП -  фактическое количество матерей, охваченных профилактическими мероприятиями ( согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» «Список беременных женщин г. Бодайбо и района на текущий год, прошедших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику»).
ОК – общее количество ВИЧ-инфицированных женщин ( согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» - форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»).
1,0=100/100

6. Целевой показатель «Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан)» рассчитывается по формуле, (в %):

              ФУ 
УВГ= --------- *100 ,
            ОКПО
где: 
УВГ – удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан, ( в %).
ФУ -  фактическое количество граждан, прошедших обязательное мед. освидетельствование на туберкулез (форма №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», форма №33 «Сведения о больных туберкулезом». Данные предоставляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо).
ОКПО – общая численность населения, подлежащая освидетельствованию (согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
87/87=1,0

7. Достижение и стабилизация показателей  заболеваемости   социально значимыми  инфекционными заболеваниями  в Бодайбинском районе  по нозологиям: 1,0 ( Данные взяты с показаний ОГБУЗ РБ города Бодайбо)
Данные по заболеваемости населения ВИЧ – инфекцией представляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»
-заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией: факт 159,0, цел. пок. 159,0( 159/159)= 1,0
-заболеваемость населения туберкулезом: факт 64,0 цел. пок.64,0 ( 64,0 / 64,0)= 1,0
-заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем: факт 12,0, цел. пок. 12,0 ( 12/12)= 1,0
Сдц (оценка степени достижения цели)- (0,11+ 0,08 +1 +1+ 1+ 1+1):7=5,19/7=0,74
Уф = Фф / Фп, (уровень финансирования реализации Программы)- 19,0/94,1=0,20
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эп (эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле - Сдц x Уф= 0,74 x 0,20= 0,15

	Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1,0

	Высокоэффективная
	более 1,0








Вывод об эффективности реализации программы:
Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей,  показывает нам, что программа «Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы» является неэффективной.
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