Пояснительная записка

О ходе реализации муниципальной

программы «Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы  за 2023 год

Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13 ноября 2019  года  № 222-пп, с изменениями, внесенными постановлениями: от 26.12.2023 №326-пп (корректировка по тексту).

Цель Программы:  Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Задачи Программы: Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний.

Ответственный исполнитель: Администрация МО г. Бодайбо и района.

Участник Программы:   главный специалист по исполнению отдельных полномочий.

Участники мероприятий Программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий, Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района, Управление культуры администрации МО г.Бодайбо и района, Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО г. Бодайбо и района, ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы направлено 114,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – 94,1тыс. руб., внебюджетных – 20,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2023 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района: 19,0 тыс. руб. или 20%.

Из бюджета не освоены денежные средства в сумме 75,1 тыс. руб., в связи с тем, что имеется экономия по муниципальным контрактам, а так же с отсутствием взаимодействия ОГБУЗ РБ г.Бодайбо и района с МО Администрации г.Бодайбо и района.

Внебюджетные средства освоены полностью. К ним относятся мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

В соответствии с планом мероприятий в 2023 году проведены, следующие запланированные мероприятия.

Программа предусматривает три основных мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Запланировано на данное мероприятие: 57,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение: 19,0 тыс. руб. (экономия по муниципальному контракту)

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

1.1. Мероприятие. Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска.

В рамках данного мероприятия печатная продукция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний, была приобретена в апреле 2023 года. Распространена в медицинские учреждения, школы. Всего приобретено более 3000 шт. различных листовок и плакатов.

1.2. Мероприятие. Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления).

- видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком» в мае 2023 года.

1.3. Мероприятие. Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально  значимых заболеваний.

Врачом – наркологом проведены встречи с семьями группы риска, где показаны презентации, проведены беседы, направленные на поддержание здорового образа жизни среди населения Бодайбинского района. Участие приняло более 100 человек.

1.3.1.	Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

В течение 1 квартала 2023 года проведены классные часы преподавателями, среди учащихся образовательных учреждений, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции.

1.3.2. Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Организаторами Акции являются Министерство здравоохранения РФ. Цель Акции заключается в привлечении внимания жителей страны к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации.  Акция проводилась в октябре 2023 года. Участие в акции приняло более 100 человек.

1.3.3. Реализация проекта «Летний лагерь-территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района

Мероприятие проведено в ДОЛ «Звездочка», в виде профилактических мероприятий, на которых подростки узнали о вреде синтетических наркотиков, лекций, тренингов, психологических игр. Участие в акции приняло 100 человек.

1.3.4. Городской фестиваль «Здоровый город»

В рамках данного  мероприятия проведены конкурсные программы в ДОЛ «Звездочка» по оздоровлению тела,  дети узнали о питании и о том, как правильно подобрать для своего организма физические нагрузки.  В фестивале приняло участие 200 несовершеннолетних.

2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.

Запланировано на данное мероприятие: 36,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение: 0 тыс. руб.

Предприятиями г. Бодайбо и района проведена работа по привлечению сотрудников к профилактическим осмотрам на ВИЧ, туберкулез. В данном мероприятии приняло участие больше 3 тысяч человек.

2.1.Организация  проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В день единого дня тестирования на ВИЧ – инфекцию специалистами центра «СПИД» г. Иркутска проведено тестирование среди студентов Бодайбинского горного техникума и предприятий Бодайбинского района. В акции приняло участие 500 человек.

2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом.

В единый день профилактического обследования на туберкулез предприятиями Бодайбинского района было организовано обследование сотрудников.  А также волонтерами распространены листовки с информацией, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. В мероприятии приняло участие более 500 человек

3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Данное мероприятие исполнено. Проведен эпидемиологический мониторинг с привлечением ОГБУЗ РБ города Бодайбо. Мероприятие не финансируется.

### Исполнитель: Е.А.Бородина,

### главный специалист

### по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

# Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020- 2025 годы по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний | Чел. | 5310 | 600 | -4710 | -88,7 | Отклонение на 4710 участников, в связи с низкой активностью населения. |
| 2 | Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газета «Ленский шахтер», ООО «Витим-Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний | Ед. | 12 | 1 | -11 | -91,6 | По данному мероприятию пропаганда в СМИ не проводилась, в связи с тем, что информирование проводилось посредством буклетов, листовок. |
| 3 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения | % | 44% | 44% |  |  |  |
| 4 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных | % | 87% | 87% |  |  |  |
| 5 | Показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку | % | 100 % | 100 % | - | - | - |
| 6 | Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан) | % | 87% | 87 % | - | - | - |
| 7 | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям: - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек); - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек); - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения). | Относит. показатель на 100 тыс. населения | 159,0 64,0 12,0 | 159,0 64,0 12,0 |  |  | Несмотря на проводимую медико - профилактическую работу среди населения, достаточную грамотность населения по вопросам путей передачи ВИЧ –инфекции, активная часть не предпринимает мер профилактики распространения ВИЧ –инфекции половым путем, ВИЧ- инфицированные не предупреждают половых партнеров о наличии у них данного заболеваний. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу на территории Бодайбинского района улучшается с каждым годом. В течение всего года проводятся профилактические осмотры врачом дерматовенерологом, которые позволяют выявить или предупредить инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. Кроме того в течение года проводятся профилактические акции среди населения и в образовательных учреждениях с целью предупреждения заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем. |

Приложение 4 к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ,основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр. на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020 -2025 годы |  |  | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района. |  |  | 94,1 | 19,0 |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района. Участники программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий; Участники мероприятий: Управление образования; ОГБУЗ РБ | 01.01.2023-31.12.2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 57,8 | 19,0 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний. Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком») по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | 5310 чел. 12 ед. | 600 чел. 1 ед. | Отклонение на 4710 участников, в связи с отсутствием желания у населения принимать участие в различных мероприятиях. По данному мероприятию отклонение пропаганды в СМИ, в связи с тем, что всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок. |
| 1.1. |  | Мероприятие Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска. | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района. | 01.04.2023-31.12.2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 21,4 | 19,0 | Количество тиражирования: | 5 шт. | 5 шт. |  |
| 1.2. |  | Мероприятие Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления) | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района. Участники мероприятий: МАУ «Бодайбоинформпечать»; ООО «Витим Телеком». | 01.04.2023-31.12.2023 |  | 0 | 0 | Количество тиражирования: | 24 шт. | 1 |  |
| 1.2.1. |  | Открытие рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни») | Участник: МАУ «Бодайбоинформпечать». | 1 раз в месяц |  | - | - | Количество рубрик: | 12 | 0 | По данному мероприятию не выполнено плановое значение показателя, так как всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок |
| 1.2.2 |  | Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально-значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком» | Участник мероприятия: ООО «ВитимТелеком». | 1 раз в месяц |  | - | - | Количество репортажей: | 12 | 1 | По данному мероприятию не выполнено плановое значение показателя, так как всё информирование проводилось посредством буклетов, листовок |
| 1.3 |  | Мероприятие Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района Участник программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий; Участники мероприятий: Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района( далее –Управление образования); Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры); Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее - ОМПиС). ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.03.2023-01.12. 2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 36,4 | 0 | Количество участников: | 600 чел. | 600 чел. |  |
| 1.3.1 |  | Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Участник Программы: Управление образования. | 01.03. 2023-10.03. 2023 |  |  |  | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. | . |
| 1.3.2 |  | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» | Участники Программы: Управление образования; ОМПиС | 15.05. 2023-01.12. 2023 |  |  |  | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. |  |
| 1.3.3. |  | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района | Участник Программы: Управление образования. | 01.06. 2023-31.08.2023 |  |  |  | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. |  |
| 1.3.4. |  | Городской фестиваль «Здоровый город» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участники Программы: Управление культуры; ОМПиС; Участник мероприятия: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 22.06. 2023-24.06. 2023 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 36,4 | 0 | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. |  |
| 1.3.5. |  | Межведомственная конференция «Здоровье и образование» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник Программы: Управление образования. | 01.11. 2023-30.11. 2023 |  | - | - | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. |  |
| 1.3.6. |  | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участники Программы: Управление образования; ОМПиС. | 01.11. 2023-30.11. 2023 |  | - | - | Количество участников: | 100 чел. | 100 чел. |  |
| 2. |  | Основное мероприятие Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района. Участники мероприятия: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Участник Программы: ОМПиС | 01.03. 2023-31.12. 2023 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 36,3 | 0 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения. | 44% | 44% |  |
| 2.1. |  | Мероприятие Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всемирного дня здоровья | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участник Программы: ОМПиС; Участники мероприятия: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.04. 2023-07.04. 2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20,8 | 0 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных. | 87% | 87 % |  |
| 2.2. |  | Мероприятие Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района. Участник программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий Участник мероприятия: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 01.03. 2023-15.12. 2023 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 15,5 | 0 | Удельный вес охвата отдельных категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан) | 87% | 87% | В рамках данного мероприятия было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. |
| 2.3. |  | Мероприятие Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участники мероприятий: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»; ОГБУ «УСЗСОН по Бодайбинскому району» | 01.11. 2023-31.12. 2023 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  |  | Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку. | 100% | 100% |  |
| 3. |  | Основное мероприятие Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.03. 2023-31.12. 2023 |  | - | - | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально-значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям к 2021 году: - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек); - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек); - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения). | 159,0 64,0 12,0 | 159,0 64,0 12,0 |  |
| 3.1. |  | Мероприятие Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.03. 2023-31.12. 2023 |  | - | - |  |  |  | . |

## Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 2023 год

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января 2023 года - отчетного года | Исполнение за 2023 год |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| Программа «Профилактика социально- значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г. Бодайбо и района | 94,1 | 19,0 |
| 1.Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. | Ответственный исполнитель- Администрация г. Бодайбо и района. Участники программы: Главный специалист по исполнению отдельных полномочий; Участники мероприятий: Управление образования; ОГБУЗ РБ | 57,8 | 19,0 |
| 1.1. Мероприятие Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска | Ответственный исполнитель - Администрация МО г. Бодайбо и района | 21,4 | 19,0 |
| 1.3.Мероприятие Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально - значимых заболеваний | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участники программы: Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района; Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района; Отдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (далее – ОМПиС); Участник мероприятий: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 36,4 | 0 |
| 2.Основное мероприятие Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез. | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участники программы: ОМПиС; Участник мероприятий: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». | 36,3 | 0 |
| 2.1.Мероприятие Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участники программы: (ОМПиС) ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 20,8 | 0 |
| 2.2.Мероприятие Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района Участники программы: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 15,5 | 0 |
| Мероприятие Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Участники программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Участники мероприятий: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| Мероприятие Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |

### Исполнитель: Е.А.Бородина

### главный специалист

### по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района

### Приложение 6

### к Порядку

Оценка степени достижения задач

ПРОГРАММЫ

«Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы  по состоянию на 01.01.2024 года

| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| 1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) |  |  | Не достигнуты | Изготовлена печатная продукция: памятки, листовки, буклеты, плакаты, направленные на профилактику социально значимых заболеваний в количестве 2000 шт. и 1 баннера социальной рекламы по здоровому образу жизни. Вся печатная информация была направлена в образовательные учреждения и организации г. Бодайбо, а также распространена среди населения города и района во время проведения профилактических акций. Проведены мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители: анкетирование, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр и обсуждение фильмов/мультфильму, оформлены стенды, проведены веселые старты, спортивные мероприятия, «круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, проведены тематические уроки и классные часы, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. Не освоены суммы полностью, в связи с меньшей численностью участников мероприятий. |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| 2. Организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых заболеваний, в том числе среди групп высокого риска | В полной мере |  |  | Проведено тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках мероприятий было организовано распространение печатной информации, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. |
| Задача 3 |  |  |  |  |
| ### 3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями | В полной мере |  |  | В декабре 2023 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» проведен эпидемиологический мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. - заболеваемость населения ВИЧ- инфекцией ( на 100 тыс.чел.) – 159,0. - заболеваемость населения туберкулезом ( на 100 тыс.чел.) – 64,0 - заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. чел.) – 12,0 |
| ### Итого, шт. % | 2 | 0 | 1 |  |

Приложение 7

к Порядку

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы

«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы

- Целевой показатель «Количество  участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний», ( чел.):

Степень достижения показателя результативности реализации Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП1  = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

0,11 = 600/5310

- Целевой показатель «Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «Витим - Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний, (ед.)»:

Источником информации по фактическому количеству публикаций (выступлений) в СМИ является «Отчет о количестве публикаций

в СМИ» главного специалиста по исполнению отдельных полномочий администрации г. Бодайбо и района.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП2  = ЗФ / ЗП           0,08=1/12

- Целевой показатель «Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию, от общего числа

населения» рассчитывается по формуле, (в %):

ФКУ

УВО = --------- *100 ,

УВ

где:

УВО – удельный вес населения,  охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ – инфекцию от общего числа населения, (в %).

ФКУ -  фактическое количество участников профилактического обследования (Источники информации: «Протокол ведения мероприятия», новостная лента Администрации МО г. Бодайбо и района.

УВ – численность населения Бодайбинского района (согласно данным Федеральной службы государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/folder/12781 ).

1  =    44/44

Все данные по охвату участников профилактических мероприятий предоставляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» на 1 января отчетного года, чел,  % ».

4. Целевой показатель «Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных» рассчитывается по формуле, (в %):

ФУ

УВО = --------- *100 ,

ОКБ

где:

УВО – удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию,  от общего числа обследованных, (в %).

ФУ -   фактическое количество участников профилактического обследования на ВИЧ-инфекцию (Источник информации - «Протокол ведения мероприятия»).

ОКБ – общее количество граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными). (Согласно данным: - потребители инъекционных наркотиков («Отчет о количестве диспансерных больных» ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»); - больные инфекциями, передаваемыми половым путем ( форма № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными заболеваниями»);  - контактные с ВИЧ-инфицированными (форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»). Все данные представляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».

1= 87/87 *100 ,

5. Целевой показатель «Показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку», рассчитывается по формуле, (в %):

ФП

ПП = --------- ,

ОК

где:

ПП – показатель профилактики передачи ВИЧ – инфицированных от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку, (в %).

ФП -  фактическое количество матерей, охваченных профилактическими мероприятиями ( согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» «Список беременных женщин г. Бодайбо и района на текущий год, прошедших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику»).

ОК – общее количество ВИЧ-инфицированных женщин ( согласно данным ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» - форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»).

1,0=100/100

6. Целевой показатель «Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан)» рассчитывается по формуле, (в %):

ФУ

УВГ= --------- *100 ,

ОКПО

где:

УВГ – удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан, ( в %).

ФУ -  фактическое количество граждан, прошедших обязательное мед. освидетельствование на туберкулез (форма №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», форма №33 «Сведения о больных туберкулезом». Данные предоставляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо).

ОКПО – общая численность населения, подлежащая освидетельствованию (согласно данным Федеральной службы государственной статистики

87/87=1,0

7. Достижение и стабилизация показателей  заболеваемости   социально значимыми  инфекционными заболеваниями  в Бодайбинском районе  по нозологиям: 1,0 ( Данные взяты с показаний ОГБУЗ РБ города Бодайбо)

Данные по заболеваемости населения ВИЧ – инфекцией представляет ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

-заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией: факт 159,0, цел. пок. 159,0( 159/159)= 1,0

-заболеваемость населения туберкулезом: факт 64,0 цел. пок.64,0 ( 64,0 / 64,0)= 1,0

-заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем: факт 12,0, цел. пок. 12,0 ( 12/12)= 1,0

Сдц (оценка степени достижения цели)- (0,11+ 0,08 +1 +1+ 1+ 1+1):7=5,19/7=0,74

Уф = Фф / Фп, (уровень финансирования реализации Программы)- 19,0/94,1=0,20

где:

Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эп (эффективность реализации Программы) рассчитывается по формуле - Сдц x Уф= 0,74 x 0,20= 0,15

| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Вывод об эффективности реализации программы:

Учитывая сложившуюся экономию по результатам закупок на электронном аукционе, общий объем ресурсов, направленный на реализацию программы, а также исполнение целевых показателей,  показывает нам, что программа «Профилактика социально  значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы» является неэффективной.

### Исполнитель: Е.А.Бородина,

### главный специалист

### по исполнению отдельных полномочий

Администрации г. Бодайбо и района