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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района за 2023 год

В настоящее время муниципальные программы и программно-целевой метод бюджетного планирования являются эффективными инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать использование бюджетных средств, с точки зрения результативности и эффективности. Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка их эффективности позволяют установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой,  а также получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.
В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета МО г. Бодайбо и района в 2023 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, включающих 13 подпрограмм (далее – программа, подпрограмма соответственно). Их реализация направлена  на решение ключевых задач и достижение поставленных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального района.
В соответствии с постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 09.09.2022 № 214-пп «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района, планируемых к реализации в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов», все муниципальные программы (подпрограммы)  были включены в бюджет МО г. Бодайбо и района.
Анализ использования бюджетных средств и выполнения мероприятий программ (подпрограмм), а также оценка эффективности их реализации производится в соответствии с  Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ МО г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.07.2014  № 338-пп (с изменения и дополнениями), (далее – Порядок) на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками программ (подпрограмм).             
По данным проведенного анализа реализация мероприятий, их ресурсное обеспечение по каждой программе (подпрограмме) соответствовали планам мероприятий, утвержденным распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района на 2023 год.
Для оценки результативности программ (подпрограмм) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 
В 2023 году ассигнования на реализацию программ (подпрограмм) в бюджете МО      г. Бодайбо и района (с учетом внесенных изменений) составили в объеме 1 779 182,0 тыс. руб., из них: за счет федерального бюджета – 27 397,5 тыс. руб., областного бюджета – 634 569,5 тыс. руб., бюджета МО г. Бодайбо и района – 1 117 215,0 тыс. руб. 
Фактически бюджетные средства израсходованы в объеме 1 723 381,2 тыс. руб. или на 96,9% (в 2022 году – 95,7%), из них: за счет средств федерального бюджета – 27 099,6 тыс. руб. или на 98,9% (в 2022 году – 97,1%), областного бюджета – 631 017,8 тыс. руб. или на 99,4% (в 2022 году – 99,7%),  бюджета МО г. Бодайбо и района -  1 065 263,8  тыс. руб. или на 95,3% (в 2022 году – 93,9%). 
За 2023 год сумма неосвоенных средств составила 55 800,8 тыс. руб. или 3,1% от общего объема фактически израсходованных средств (в 2022 году – 4,3%). 
Экономия бюджетных средств образовалась по результатам конкурсных процедур при проведении закупок товаров и услуг для муниципальных нужд. Кроме того, ряд  мероприятий программ (подпрограмм) не были исполнены или исполнены частично по ряду объективных причин.
В течение 2023 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы (подпрограммы), которые касались уточнения объемов финансирования программных мероприятий, в том числе в связи с экономией по итогам проведенных торгов на закупку товаров, выполнение работ (услуг). Производилась корректировка  мероприятий, целей, задач, целевых показателей в соответствии с действующим законодательством, перераспределением бюджетных средств между мероприятиями программы (подпрограммы) и другие поправки, не противоречащие нормативным актам муниципального образования.
Оценка эффективности программ (подпрограмм) проводится за 2023 год по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.
Эффективность программ рассчитывается по методике:

	Вывод об эффективности реализации программ
	Критерии оценки эффективности

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1,0

	Высокоэффективная
	более 1,0


           
Общий результат эффективности реализации программ в 2023 году показал, что: 
-   3 программы являются высокоэффективные, их оценка более – 1 (2022 год – 2);
-  6 программ являются эффективными, их оценка - от 0,8 до 1 (2022 год – 6);
-  2 программы являются удовлетворительными – от 0,5 до 0,79 (2022 год – 4);
-  1 программа является неэффективная – менее 0,5 (2022 год – 0).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

	№ №№п/п
	Наименование Программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители исполнитель, участники
	Оценка выполнения целевых показателей результатив-ности
	Оценка эффектив-ности
	Уровень использования финансовых средств

	
	
	
	
	
	план         (тыс.руб.)
	факт    (тыс.руб.)
	исп. (%)

	31.
	Муниципальная программа
«Развитие системы  образования Бодайбинского района» на 2020–2025 годы 
	Управление образования
	Степень достижения цели = 1,12
	1,08 -программа высокоэф-фективная
	1 080 709,6
М.б. -458 895,6
О.б. – 596 766,9
Ф.б. – 25 047,1
	1 052 941,9
М.б. -431 560,2
О.б. – 596 569,5
Ф.б. -
 24 812,2
	97,4% (2022- 96,6%)

	42.
	Муниципальная программа 
«Развитие  культуры Бодайбинского района» на 2020–2025 годы 
	Управление культуры
	Степень достижения цели = 0,93
	0,90 программа эффектив-ная
	269 038,4
М.б. – 263 276,8
О.б. – 4 601,3
Ф.б. – 1 160,3
	260 558,3
М.б. – 254 796,7
О.б. – 4 601,3
Ф.б. – 1 160,3
	96,8% (2022 год – 94,1%)

	13.
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы 
	Финансовое управление



	Степень достижения цели = 1,13
	1,12 программа высокоэф-фективная
	149 271,5
М.б. – 144 414,6
О.б. – 4 856,9

	148 000,7
М.б. – 143 143,8
О.б. – 4 856,9

	99,1% (2022 год – 96,6%)

	24.
	Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные отношения» на 2020-2025 годы 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели  = 0,98
	0,83 –  эффектив-ная
	2 207,0
	1 868,9
	84,7% (2022 год -91,4%)

	24.1.
	Подпрограмма 1
«Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом МО г. Бодайбо и района» 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели = 0,97
	0,82 –  эффектив-ная
	2 198,5
	1 864,2
	84,8% (2022 год – 91,3%)

	24.2.
	Подпрограмма 2
«Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели  = 0,99
	0,55 – уровень  эффектив-ности удовлетворительный
	8,5
	4,8
	56% (2022 год – 100%)

	25.
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели =1,63
	1,5 –высокоэф-фективная 
	170,5
	157,3
	92,2%   (2022-72,1%)

	25.1.
	Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность МО г. Бодайбо и района»
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели =1
	0,87 – эффектив-ная
	50,2
	43,8
	87,2%  (2022-0%)

	25.2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района»
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели=1,63
	1,53 – высокоэф-фективная
	120,3
	113,5
	94,3%  (2022-72,1%)

	56.
	Программа «Развитие территории МО  г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы 
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	Степень достижения цели = 0,97
	0,94 – эффектив-ная
	202 562,5
М.б. – 202 179,9
О.б. -382,6
	196 299,2
М.б. -195 916,6
О.б. 382,6
	96,9% (2022 год – 92,4%)

	56.1.
	Подпрограмма 1 
«Совершенствование муниципального управления» 
на 2020-2025 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района; МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия»;
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»
МКУ «ЕДДС Администра-ции МО г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-формпечать».
	Степень достижения цели подпрограммы =0,84 
	0,81 – эффектив-ная 
	161 884,6
М.б. – 161 502,0
О.б.- 382,6

	156 821,2
М.б. – 156 438,6
О.б.– 382,6
	96,9% (2022 год -92,7%)

	56.2.
	Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	ОЭАПиПР
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,34
	0,34 –  неэффектив-ная
	0,0
	0,0
	0


	56.3.
	Подпрограмма 3 
«Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Отдел ГО ЧС
	Степень достижения цели подпрограммы =0,5 
	0,5 - Уровень эффектив-ности удовлет-вори-тельный
	0,0
	0,0
	0

	56.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» 
на 2020-2025 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района, Управление культуры, Управление образования;
ОУМИиЗО; МКУ «УКС»
	Степень достижения цели подпрограммы = 1
	 0,91 -эффектив-ная
	13 424,6
	12 283,3
	91,5%
(2022 год – 87,8%)

	56.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района» 
 на 2020-2025 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района, отдел ГО ЧС
	Степень достижения цели подпрограммы = 2,27 
	2,27 –высокоэф-фективная
	6 288,7
	6 288,7
	100% (2022 год -100%)

	56.6.
	Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020–2025 годы
	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	Степень достижения цели подпрограммы =1,5 
	1,5 – высокоэф-фективная
	19 214,0
	19 155,4
	99,7% (2022-100%)

	66.7.
	Подпрограмма 7
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2025 годы
	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	Степень достижения цели подпрограммы =1 
	1 – эффектив-ная
	1 750,5
	1 750,5
	100%

	67.
	Муниципальная программа
 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы  
	ОЭАПиПР
	Степень достижения цели = 1
	0,94 - эффектив-ная 
	7 157,6
М.б. -2 098,2 
О.б. – 3 870,3
Ф.б. – 1 190,1
	6 778,7
М.б. – 1 986,2
О.б. – 3 665,4
Ф.б. – 1 127,1
	94,7% (2022 год- 99,7%)

	88.
	Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики в Бодайбинском  районе» на 2020–2025 годы 
	ОМПиС
	Степень достижения цели = 0,91
	0,68 - уровень
эффектив-ности удовлетворительный
	459,8
	346,8
	75,4% (2022 год – 86,8%)

	88.1.
	Подпрограмма 1
«Молодежь Бодайбин-ского района»
на 2020-2025 годы
	ОМПиС
	Степень достижения цели подпрограммы = 1,01
	0,70 – уровень
эффектив-ности удовлетворительный 
	370,7
	260,0
	70,1% (2022 год – 85,7 %)

	88.2.
	Подпрограмма 2
«Комплексные меры  профилактики зло-употребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодай-бинском районе» на 2020-2025 годы
	ОМПиС
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,86
	0,83 –
эффектив-ная
	89,1
	86,8
	97,4%  (2022-97,4%)

	99.
	Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы 
	ОМПиС
	Степень достижения цели = 1,35
	0,99 – эффектив-ная
	1 411,5
	1 043,9
	74% (2022 год – 84,4%)

	110.
	Муниципальная программа
«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы 
	Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	Степень достижения цели = 0,84
	0,61 – уровень эффектив-ности удовлетворительный
	1 518,7
	1 090,3
	71,8%  (2022 – 87,1%)

	111.
	Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы 
	Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	Степень достижения цели = 0,74
	 0,15 –  неэффективная
	94,1
	19,0
	20,2% (2022 год – 86,5%)

	712.
	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капи-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на
2020-2025 годы 
	МКУ «УКС» 
	Степень достижения цели = 1
	0,84 – эффектив-ная
	64 580,7
М.б. – 40 489,2
О.б. – 24 091,5
	54 276,2
М.б. – 33 334,1
О.б. – 20 942,1

	84% (2022 год – 96%)

	ИТОГО:
	1 779 182,0
	1 723 381,2
	96,9%



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм):

1. Муниципальная программа  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп.
Целью Программы является - обеспечение доступного и качественного  дошкольного, общего и дополнительного образования. 
Ответственный исполнитель Программы – Управление образования администрации г. Бодайбо и района. 
Участники Программы - Управление образования; Муниципальное казённое учреждение  «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»   (далее -  МКУ «Ресурсный центр»);
Муниципальное казённое учреждение  «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»); Муниципальное казённое учреждение  дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»); Муниципальное учреждение  «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»); Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (далее – МКУ ДО «ДООЦ»), подведомственные образовательные организации.
На реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) в 2023 году было запланировано 1 080 709,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 25 047,1 тыс. руб., из областного бюджета – 596 766,9 тыс. руб., из бюджета МО                  г. Бодайбо и района – 458 895,6 тыс. руб., 
Фактически исполнено финансирование мероприятий за отчетный год в объеме  1 052 941,9  тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 24 812,2 тыс. руб.,  из областного бюджета – 596 569,5 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 431 560,2 тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило на 97,4% (в 2022 году – 96,6%).  
Значительное увеличение  бюджетных ассигнований было обеспеченно за счёт областных  средств, а именно: 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 
В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации г. Бодайбо и района: от 05.04.2023 № 86-п, от 04.07.2022 № 163-п, от 21.07.2023 № 177-пп, от 04.10.2023 № 247-пп (изменение финансирования), от 26.12.2023 № 325-п (изменение финансирования, целевых показателей), от 31.01.2024 № 17-п – добавлены областные средства за 2023 год, которые поступили 28.12.2023 по мероприятию «Поощрение муниципальных управленческих команд».
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 20 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 11 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 4 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет – 1,12. Уровень финансирования - 0,97. Программа является высокоэффективной и по критериям оценки эффективности =1,08. 
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
Задача № 1 «Организация предоставления доступного современного  качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 97,5%, большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Оценка степени достижения задачи выполнена частично.
Необходимо отметить, что в 2023 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Произошло снижение показателя охват детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей этого возраста на 12%. Происходит снижение показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольное образование. В общей численности детей этого возраста на 14,9%, в связи с миграционным оттоком из района в течение года.
Задача № 2 «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 97,7%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. Приоритетными задачами муниципальной системы общего образования оставались реализация образовательными организациями Федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения, обеспечение качественного образования. 
В образовательных учреждениях продолжается работа по исполнению показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание». 
Показатель составил  94,4%, что ниже уровня  предыдущего года на 3,4% (в 2021г- 97,9%, в 2022-97,8%).
На уровне  начальной школы питанием обеспечены 100% обучающихся. 
В связи с прекращением действия федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и объективными техническими трудностями не выполнен показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения 100 Мб/с, расположенных в городах, и 50 Мб/с - для сельских образовательных организаций». 
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком – 33,3%;
По показателю «Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей» выполнение составило 88,9 % (в 2022 году- 77,8%).
Обновление материально-технической базы связано с открытием Центров «Точка роста» в МКОУ «Кропоткинская СОШ», МКОУ «Перевозовская СОШ», МКОУ «ООШ №4», МКОУ «Артемовская СОШ».  Число учащихся, для которых при преподавании учебных предметов используется оборудование центров «Точка роста» - 1501 человек, что  составляет 72% от общей численности обучающихся района. 
В целом показатели по  задаче  № 2   достигнуты.  
Задача № 3 «Организация в системе  дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации» финансовое исполнение составляет на 96,1%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. С 2021 года в системе дополнительного образования действует персонифицированный учет детей. На 28.12.2023 года по данным АИС «Навигатор» в детских объединениях системы дополнительного образования зарегистрировано и занимается 2436 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 78,2% от общего количества детей данного возраста в МО г. Бодайбо и района (3116 детей). В учреждениях культуры занято 161 человек, что составляет 5,2% от общей численности. Таким образом, общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 2597 детей  или 83,3% от общего числа детей данной возрастной категории.
Задача № 4 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 100%.
Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 69,5%;
Ежегодно в городе Бодайбо и районе всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводится по 18 предметам. Организационно-технологическая модель проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ закреплена приказами Управления образования, оператором проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Иркутске. 
В 2023 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 1062 ученика 4-11 классов, что составило 80% от общего числа обучающихся 4-11 классов. В муниципальном этапе 267 детей (25%) – участники, из них 109 (40%) человек имеют призовой результат.
В рамках событий для обучающихся с 14 по 16 декабря 2023 года в г. Бодайбо на базе МКОУ «СОШ №1» г. Бодайбо и  МКУ ДО «Дом творчества» проведен  муниципальный конкурс «Ученик года – 2023». 
В июне 2023 года традиционно были подведены итоги конкурса на поощрение  лучших выпускников МО г. Бодайбо и района. На конкурс поступило 26 заявок в 7 номинациях. 
С целью создания условий для формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения обучающихся в творческую деятельность, интереса к познавательной, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности обучающихся младшего, среднего и старшего звена с 20 сентября 2023 года был запущен муниципальный дистанционный сетевой проект «Я - Патриот». Участниками проекта стали 139 детей из 9 образовательных учреждений г. Бодайбо и района. 
Бодайбинские ребята стали призерами Всероссийского конкурса экологических рисунков на региональном и федеральном уровнях. 
В декабре подведены итоги муниципального конкурса «Новогодье – 2023». Всего на конкурс поступила 173 работы в трех номинациях, 19 поделок вошли в число победителей. 
Проведены фестиваль-конкурс по легоконструированию и робототехнике, в котором приняли участие 9 команд. 
В июне 2023 года на базе загородного ДОЛ «Звёздочка» проведен Фестиваль творческих детей «Смена талантов - 2023» для обучающихся детских объединений, кружков, секций учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района. Фестиваль позволил собрать 100 талантливых ребят на три дня с проживанием и питанием в корпусах лагеря. 
На территории Бодайбинского района в 2023 году было открыто местное отделение «Движение Первых», объединившее ранее известные проекты «Российское движение школьников», «ЮНАРМИЯ», «Орлята России» и др. Активисты «Движения Первых» активно включились в работу. На муниципальном уровне на базе школы № 1 проведен первый слет «Орлята России» для учащихся 3-4 классов из школ района.
В рамках традиционного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» Первые провели спортивный фестиваль «Веселые старты» на стадионе «Труд» для дошкольников.
Всего в течение года, обучающиеся района стали участниками более 100 конкурсных мероприятий, из них муниципальные проекты обеспечили реализацию 75 конкурсных событий. 
Участием в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня в 2023-2024 учебном году были охвачены 4470 обучающихся школ, учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района, воспитанников детских садов. Завоевано 1561 призовых мест, из них 714 победителей, в том числе в спортивных соревнованиях.
          Задача № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  выполнены по финансам на  96,8%. Охват детей организованным летним отдыхом составил 96,8%, что выше планового на  32%.   
На территории МО г. Бодайбо и района согласно данным статистики проживает 4083 несовершеннолетних, в их числе 2219 детей школьного возраста и 1267 детей дошкольного возраста.    
Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривали организацию отдыха детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств. Кроме того, получили развитие и малозатратных формы отдыха, обеспечивающие занятость детей и подростков в течение всего лета (акции, походы, досуговая деятельность в учреждениях культуры и др.
  С 01 июня 2023 года на базе всех школ города и поселков и учреждений дополнительного образования были открыты 12 лагерей с дневным пребыванием. В них   оздоровлены 614  школьников в возрасте до 15 лет (в 2022 году-633ч.). 
        В лагерях с дневным пребыванием были сформированы профильные отряды по направлениям: спортивное (ДООЦ, СОШ № 1,3,4, Мамаканская СОШ), художественное (Дом детского творчества, Мамаканская СОШ), туристско-краеведческое (СОШ № 1,3, Мамаканская СОШ, Кропоткинская СОШ), профильные отряды по робототехнике (СОШ № 1,3, Мамаканская, Артемовская и Перевозовская СОШ), социально-педагогическое для детей группы «риска» (ДООЦ, СОШ № 1,3), эколого-биологическое (СЮН).           
Лагеря труда и отдыха были организованы на базе школ: №№ 1,3,4 г. Бодайбо, Мамаканской, Балахнинской, Артемовской, Кропоткинской и Перевозовской, а также учреждений дополнительного образования: МКОУ ДО «Станция юных натуралистов» и МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр».   В них были задействованы 229 школьников в возрасте от 14 лет и старше (в 2022 году- 229ч).
Финансирование стоимости набора продуктов для питания детей осуществлялось из местного бюджета: 223 руб. в день на 1 человека (при 2-х разовом питании). 
          В июле и августе в загородном ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло в 2023 году – 190 детей (в 2022 году- 180 детей).
            Также традиционно реализованы малозатратные формы отдыха: «Смена талантов», туристический слет, походы, акции, досуговая деятельность в учреждениях культуры).
 Всего всеми формами оздоровления и занятости было охвачено в летний период 2023 год 2033 ребенка, что составило 94% (2022 год 2008 (92%); 2021 года 2125 человек, или 92%; в 2019 г. - 92%). 
Задача № 6 «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию»  финансовое исполнение составляет  99,6%.  
 Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией составил 48,5%, что выше планового показателя на 0,2% и на уровне прошлого года. Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровня  составила 23,7%, что выше планового на 69,3% в связи с тем, что были проведены новые конкурсные мероприятия.
В рамках этих мероприятий были организованы муниципальный кейс-чемпионат "Педагоги XXI века", который собрал 50 педагогических работников. Муниципальная интеллектуально-развлекательная игра для молодых педагогов "Секрет успеха», где приняли участие 10 человек, которые смогли продемонстрировать свою эрудицию, творческие способности и способность к коллективной работе. Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года - 2023" состоялся в феврале 2023 года и привлек 5 педагогических работников. Эти мероприятия позволили участвующим педагогическим работникам активно развиваться и повышать свою профессиональную квалификацию. В итоге, благодаря возможностям, предоставленным такими мероприятиями, количество педагогических работников, участвующих в них, составило 65 человек, или 14% от общей численности педагогических работников.
Задача № 7 «Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы  образования района» финансовое исполнение составляет 98,4%. 
Показатель «Удовлетворённость населения качеством образования» составил   98,4% и превысил значение на 4,7% по отношению к плановому.
Задача № 8 «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» финансовое исполнение составляет  100%.  
Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме, что позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году. 
Задача № 9 «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования»   финансовое исполнение составляет 94,8 %. 
Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, составила 94,8 % (в 2022 году-90%) , что на 8% выше запланированного показателя. 
В 2023 году 439 педагогических работников прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, включая представителей общеобразовательных организаций (229 человек), дошкольных учреждений (189 человек) и учреждений дополнительного образования (21 человека). Охват составил 100%, при этом количество человек, прошедших повышение квалификации, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Основная часть педагогов прошла обучение на курсах, организованных ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" (61%).
В течение 2023 года педагоги получили образование по программам, направленным на внедрение ФГОС нового поколения (НОО, ООО, СОО). Всего было обучено 72 учителя. Кроме того, 17 учителей приняли участие в курсах по функциональной и финансовой грамотности,  7 учителей прошли обучение по системе наставничества.

Задача № 10 «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам,  желающим принять или принявшим в свои семьи  детей, оставшихся без попечения родителей». Финансовое исполнение составляет 100%.  
В рамках работы постоянно действующей ПМПК  заключение выдано 196 детям, получили психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родители (законные представители) 120 детей. Были обращения в консультационные пункты на базе МКДОУ д/с №5 «Брусничка», МКДОУ д/с № 32 «Сказка» и в Муниципальном консультационном пункте на базе МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района».
Задача № 11 ««Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта» исполнено по финансовым расходам на 93,6%. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет физкультурными и спортивными мероприятиями от общей численности детей от 5 до 18 лет составляет 73%, что выше планового показателя на 8%. Расчет показателя произведен с учетом количества обучающихся, посещающих секции МКУ ДО «ДООЦ» и  плановые спортивно-массовые мероприятия МКУ ДО «ДООЦ».
Задача № 12  «Региональный проект «Успех каждого ребенка»». Доля общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально - техническая база для занятий физической культурой и спортом, от общего количества общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности составляет 100%.
Задача № 13 «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» по финансовым показателям выполнены на 100%.
На территории Бодайбинского района с 2023 года действует местное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»( далее-РДДМ), объединившее ранее известные проекты «Российское движение школьников», «ЮНАРМИЯ», «Орлята России». Активисты «Движения Первых» приняли участие в конкурсах различного уровня (как на уровне образовательных организаций, так и на муниципальном уровне).  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность «Движение Первых»  – 20%. 
[bookmark: _GoBack]В первичных отделениях  РДДМ участвуют 395 учащихся. Обучающиеся 1-4 классов (всего 402 человека) всех 9 образовательных учреждений Бодайбинского района стали участниками Всероссийского проекта "Орлята России". В движение "Юнармия" включено 88 человек из МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3» и МКОУ «ООШ №4.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке годового отчета выявлены следующие ошибки:
- в пояснительной записке наименования задач 3,10 изложены некорректно, не соответствуют наименованиям паспорта Программы;
- в отчете об использовании финансовых средств неверно указан объем финансирования, предусмотренный на 2023 год;
- в отчете об исполнении целевых показателей программы, наименование отчета отсутствует,  некорректно рассчитаны отклонения фактического от планового, наименование целевого показателя «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности» и плановое значение  некорректны, объективно оценить этот показатель не представляется возможным. Рекомендовано откорректировать целевой показатель и плановое значение, путем внесения изменения в Программу;
- отчет об исполнении мероприятий составлен некорректно;
- оценка эффективности реализации Программы рассчитана не верно.
Отчет отправлялся на доработку. Нарушения устранены.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп. 
Цель Программы - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Решая вопросы местного значения МО г. Бодайбо и района относящиеся к сфере культуры, Управление культуры администрации г. Бодайбо и района развивает деятельность по следующим направлениям:
 -  сохранение дополнительного образования сферы культуры;
 - сохранение самодеятельного художественного творчества, организация культурно-досуговой деятельности на территории района;
  - повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей;
 - сохранение и развитие экспозиционно-выставочной деятельности муниципального музея;
 - совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района;
 - организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры;
- региональный проект «Цифровизация услуг и форматирование информационного пространства в сфере культуры».
Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры администрации г. Бодайбо и района, участники Программы: МКОУ «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района»; МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района»; МКУ «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина»; МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры г. Бодайбо и района».
В общем количестве на территории Бодайбинского района осуществляют свою деятельность 24 сетевые единицы. Сеть учреждений распределена по территории Бодайбинского района равномерно и городское население, и  население поселков имеют равный доступ к получению услуг.
Приоритетным направлением Программы является создание условий для сохранения культурного и духовного наследия, обеспечения максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры, а также для эффективного управления финансами в части обеспечения функционирования и развития данной сферы на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями  Администрации города Бодайбо и района от 23.03.2023 № 70-п; от 22.06.2023 № 156-п; от 19.07.2023 № 174-пп; от  19.09.2023 № 229-пп; от 22.12.2023 № 320-п. Изменения внесены по объективным причинам (корректировка целевых показателей и ожидаемых конечных результатов, изменение ресурсного обеспечения, дополнена задача и основное мероприятие). Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 31.01.2024 № 16-п внесены изменения в связи с корректировкой ресурсного обеспечения на 2023 год, за счет средств  областного бюджета на реализацию мероприятия «поощрение муниципальных управленческих команд» поступивших 28.12.2023.
На реализацию мероприятий Программы в 2023 году с учетом внесенных изменений было запланировано 269 038,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1 160,3 тыс. руб., из областного бюджета – 4 601,3 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 263 276,8 тыс. руб.
Фактически освоено бюджетных средств в объеме 260 558,3 тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 1 160,3 тыс. руб., из областного бюджета – 4 601,3 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района -  254 796,7 тыс. руб. В целом выполнение составляет 96,8% (в 2022 году – 94,1%).
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 18 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 7 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;
- частично достигнуты результаты от годового значения по 8 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет 0,93. Уровень финансирования 0,97. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной = 0,90.
          По основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры». Основная цель задачи достигнута. Несмотря на трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и острой нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.
            В отчетном периоде не удалось выполнить запланированный показатель по охвату эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства - уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе и острая нехватка специалистов. Все педагоги имеют максимально допустимую нагрузку, в связи с чем  не представляется возможным увеличить количество обучающихся. 
          В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района. В течение года были проведены два концерта в рамках проекта «Пушкинская карта», различные конкурсы поделок - к Дню Победы, Дню Матери, Новому году. Мамаканская музыкальная школа в декабре отпраздновала свое 60-летие.
         Ежегодно воспитанники музыкальных школ района принимают участие в конкурсе на соискание Премии Мэра г. Бодайбо и района. Финансовое исполнение на реализацию мероприятий составляет 93,7% от запланированных ассигнований. Плановые целевые показатели деятельности музыкальных школ перевыполнены.
По основному мероприятию «Создание условий для организации культурно -досуговой  деятельности населения». Задача достигнута частично в связи с тем, что в конце 2022 года из клуба п. Кропоткин уволились: руководитель хореографического кружка, руководитель кружка народно-прикладного творчества и изобразительного искусства.  В досуговом  центре п. Артемовский в 2022 году руководитель вокального и детского вокального кружков переведена на должность заведующей  досугового центра.     В декабре 2022 года, в связи с выездом из района уволился руководитель клуба по интересам КДЦ г. Бодайбо.
            На освободившиеся должности отсутствовали желающие трудоустроится, либо не соответствовали необходимому уровню образования. При формировании бюджета на 2023 год возникла необходимость оптимизации расходов и было принято решение о «заморозке» вакантных ставок. Как следствие, стало невозможным создание новых кружков и формирований взамен расформированных и набор участников в них.      
Показатели «Количество кружков и клубных формирований» и «Количество участников кружков и клубных формирований» не выполнены по вышеуказанным причинам. Из-за нехватки специалистов и увеличения количества патриотических мероприятий на бесплатной основе, не удалось выполнить показатель «Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе». По этой же причине не выполнен показатель «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе». Не выполнен показатель «Количество зрителей кинопоказов на платной основе».       Количество зрителей кинопоказов снизилось с сокращением интереса к кинотеатру и в связи с отсутствием зарубежного репертуара. В отчетном периоде культурно-досуговый центр г. Бодайбо и кинотеатр «Витим» подключились к проекту «Пушкинская карта». Участники кружков и клубных объединений Досугового центра стали лауреатами Премии Мэра г. Бодайбо и района. 
Финансовое исполнение на проведение мероприятий составило 96,4% от запланированных на год ассигнований. Плановые целевые показатели деятельности КДЦ  не достигнуты.
    По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей».  Значительную роль по привлечению пользователей библиотек играет организация внестационарного обслуживания населения. Работники библиотеки используют уже сложившиеся формы внестационарного обслуживания: библиотечные пункты, выездные читальные залы, коллективные абонементы. Большим спросом в 2023 году пользовалась услуга по подключению подростков и молодежи к порталу «Госуслуги» и проекту «Пушкинская карта». Центральная городская библиотека им. Светланы Кузнецовой приняла участие в реализации мероприятий народных инициатив, освоив выделенные средства на текущий ремонт помещения читального зала и приобретение мебели. Ремонт был проведен с целью организации в читальном зале виртуального концертного зала. Финансовое исполнение составило 98,2% от запланированного. Плановые целевые показатели деятельности библиотек перевыполнены.
    По основному мероприятию  «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов». В отчетном периоде проводились внеплановые квесты, мастер-классы, для организации которых использовались музейные предметы. Для привлечения в музей новых посетителей, демонстрации ресурсов, возможностей и потенциала музея, а также приобщение к истории и культуре своей страны, прошла акция «История и истории». Для организации акции также были привлечены предметы из фонда музея. 
В 2023 году были проведены музейные занятия «У ворот Рождество» и «Масленица идет» были записаны практически все воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов школ города. Показатель «Количество выездных выставок» выполнен в полном объеме. Жителям города были представлены 13 выставок различной тематики.
Финансовое исполнение составило 99% от запланированных ассигнований. Плановые целевые показатели деятельности музея практически достигнуты.
В рамках основного мероприятия  «Осуществление реализации Программы» осуществлялись расходы на обеспечение деятельности учреждений Управления культуры. Финансовое исполнение составило 97,8% от запланированного на 2023 год уровня.
          В 2023 году в отношении учреждений культуры были проведены две проверки: Прокуратурой г. Бодайбо и Финансовым управлением администрации г. Бодайбо и района. По итогам проверок в отношении МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района», МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района», Бодайбинского городского краеведческого музея и МКУК «ЦБ УК» были вынесены замечания со стороны контролирующих органов. Исходя из чего показатель «Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций» не выполнен.
   Показатель «Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры» выполнен, т.к. жалобы на качество оказания услуг в отчетном периоде отсутствовали.
     На  основное мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации»  финансовые средства из бюджета МО г. Бодайбо и района не запланированы.  
         Несмотря на отсутствие финансирования, одиннадцать работников из числа основного персонала прошли курсы повышения квалификации в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». 
Три педагога дополнительного образования сферы культуры прошли курсы повышения квалификации за счет собственных средств, шестнадцать специалистов библиотечной сферы прошли курсы повышения квалификации в ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова - Сибирского за счет областного бюджета. Все курсы проходили дистанционно.
              Региональный проект «Цифровизация услуг и форматирование информационного пространства в сфере культуры» Федерального проекта «Цифровая культура» Национального проекта «Культура» (далее - Проект). 
              На базе Центральной городской библиотеки им. Светланы Кузнецовой создан виртуальный концертный зал, открытие которого состоялось 3 августа 2023 года. На реализацию данного Проекта предусмотрены средства в сумме 1000,0 тыс. руб. - все средства федерального бюджета. Мероприятия Проекта выполнены, федеральные средства освоены в полном объеме, приобретено цифровое оборудование для показа концертных программ и спектаклей ведущих театров страны. Создание виртуального концертного зала позволило применить новые формы работы с пользователями. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке отчета были выявлены следующие замечания:
-  расчет эффективности реализации программы рассчитан с ошибками;
- отчеты об использовании финансовых средств и об исполнении мероприятий программы  составлены некорректно.
Отчет отправлен на доработку, замечания устранены.
3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 212-пп.
Целью Программы  является - повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного решения вопросов местного значения.
Программа направлена на решение следующих задач - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Бодайбинского района. 
Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации г. Бодайбо и района. 
Эффективная система управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района является важным условием реализации приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Бодайбинского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года, принятой Думой г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 25-па.
Реализация Программы предполагает сохранение обеспечения роста налоговых, неналоговых доходов бюджета МО г. Бодайбо и района, что является важным, но не единственным фактором обеспечения  сбалансированности и устойчивости бюджета.
Немаловажное значение имеет проводимая работа по расстановке приоритетов расходования бюджетных средств, повышению качества планирования бюджетных расходов и их исполнению.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района.
Поставленные задачи решались путем выполнения комплекса мер основных мероприятий, направленных на обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО г. Бодайбо и района и повышении эффективности бюджетных расходов.
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и предотвращать бюджетные нарушения. 
На финансирование мероприятий Программы было запланировано 149 271,5 тыс. руб., исполнено – 148 000,7 тыс. руб. Освоение денежных средств, в рамках Программы  (с учетом внесенных изменений) составило 99,1 (в 2022 году – 96,6%).
В 2023 году в Программу вносились изменения, касающиеся корректировки ресурсного обеспечения: постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 15.02.2023   № 42-пп; от 29.03.2023 № 82-пп, от 29.06.2023 № 162-п, от 29.09.2023 № 242-п,  от 25.12.2023 № 324-пп.
По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» было запланировано 48 823,7 тыс. руб. и исполнены в сумме 47 719,2 тыс. руб. или  на  97,7 %.
           В 2023 году основное мероприятие осуществлялось путем своевременного и качественного внесения изменений в бюджет, направления отчета об исполнении бюджета за 2022 год в Ревизионную комиссию г. Бодайбо и района для осуществления внешней проверки, ежемесячных отчетов, ежедневного кассового обслуживания (финансирования), организации взаимодействия участников бюджетного процесса. Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. За 2023 год проведено 8 проверок, в результате которых выдано одно представление. 
По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществлялись путем:
          - своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2023 финансирование за счет средств резервного фонда составило 5 620,9 тыс. руб. или 97,4 % при плане в объеме 5 773,2 тыс. руб.;
- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета;
-  управления муниципальным долгом.
          Ведется муниципальная долговая книга.  Привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует. Ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации (Администрация/Финансовое управление/ долговая политика/выписка из долговой книги) выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом. 
По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2023 год в бюджеты поселений перечислено 59 339,2 тыс. руб. или 100% от годового плана.
По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района, для решения вопросов местного значения» в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений было запланировано 35 335,4 тыс. руб., финансовая помощь за 2023 год  поселениям составила  в объеме 35 321,4 тыс. руб. или 100% от годового плана.
По итогам реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения показателей проведена по 12 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по двум показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 9 показателям;
- не достигнуто от годового значения по одному показателю.
           Целевой показатель «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов», установленный на уровне не более 5% не выполнен. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 5,9%. Несмотря на то, что отклонение говорит о неточном планировании, оно все же является положительным фактором для бюджета МО г. Бодайбо и района и произошло в результате увеличения фонда оплаты труда основных налогоплательщиков, а также проводимой МИ ФНС России № 20 работе в ноябре-декабре 2023 года по побуждению налогоплательщиков к представлению Уведомлений об исчисленных суммах налога за декабрь в декабре месяце. 
        Все остальные целевые показатели программы выполнены.
        По результатам оценки качества управления муниципальными финансами муниципальными районами (городскими округами) Иркутской области муниципальному образованию г. Бодайбо и района присвоена степень «Высокое качество».
Степень достижения цели составила – 1,13. Уровень финансирования составил 0,99. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной и составляет – 1,12. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке актуальной редакции программы на официальном сайте Администрации (постановление от 25.12.2023 № 324-пп) итоговая сумма за 2023 год в Паспорте программы и в приложениях 4;5 к Программе не соответствует сумме отчета на 01.01.2024  и информацией предоставленной Финансовым управлением на 01.01.2024.
        4.Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 220-пп.
Целью Программы является – эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые  не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.
Программа направлена на решение следующих задач:
 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.
2. Повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнитель Программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
Участник Программы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».
Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя  обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования. 
В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.10.2023 № 251-пп, связанные с уменьшением ресурсного обеспечения  на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества, находящегося в многоквартирных домах. 
На мероприятия Программы было запланировано в 2023 году (с учетом внесенных изменений) 2 207,0 тыс. руб., расходная часть составила 1 869,0 тыс. руб. или  84,7% выполнения плана (в 2022 году – 91,4%).
Экономия бюджетных средств составила 338,0  тыс. руб. и обусловлена:
- экономией в результате проведенных электронных аукционов по определению исполнителей услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимости;
- перерасчетом  платежей за содержание общего имущества, находящегося в многоквартирных домах, расположенных п. Артемовском, в п. Кропоткин и в г. Бодайбо ;
- перерасчетом коммунальных платежей в отношении помещений, расположенных в п. Артемовском, в п. Кропоткин и в г. Бодайбо; 
- неиспользование запланированных бюджетных ассигнований на уплату потребленной электроэнергии арендаторами помещений и МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района», расположенных в здании по ул. Мира,7 в г. Бодайбо .
В результате реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения результатов проведена по 6 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100%  по одному показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;
-  не достигнуто от годового значения по 3 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет 0,98. Уровень финансирования 0,85. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа является эффективной и составляет 0,83.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.
Целью Подпрограммы является - повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района.
Задачи Подпрограммы:
1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района.
2. Предоставление объектов недвижимости во временное владение (пользование) по результатам торгов.
 3. Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования    г. Бодайбо и района.
Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».
На мероприятия Подпрограммы в 2023 году было запланировано 2 198,5 тыс. руб., освоено – 1 864,2 тыс. руб. или на 84,8%  (2022 - 91,3%).  
В Реестре муниципальной собственности муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрировано 111 объектов недвижимости (без учета земельных участков и жилых помещений) из них в ЕГРН на 108 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района.
 Из 49 объектов, подлежащих передаче в аренду и безвозмездное пользование, 2 объекта оставались до декабря 2023 года свободными. Данные помещения на протяжении более пяти  лет оставались не востребованы. В декабре 2023 года в рамках ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» данные помещения были проданы с аукциона. Данный факт позволил достичь целевых показателей 100%.
В полном объеме оплачены авансовые платежи по транспортному налогу за 2023 год, по коммунальным платежам, за расход электроэнергии, за капремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Выполнение задач по Подпрограмме № 1 не позволили достичь 100% по объективным причинам, однако степень достижения целевых показателей составляет 0,97. Уровень финансирования 0,85. В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма является эффективной  составляет 0,82.
Подпрограмма 2   «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы. 
Целью Подпрограммы является - повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые  не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.
Задачи Подпрограммы:
1. Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта правоотношений, оплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района.
2. Предоставление земельных участков во временное владение (пользование) по результатам торгов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
         Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района».
На мероприятия Подпрограммы было запланировано финансирование 8,5 тыс. руб., освоено 4,8 тыс. руб.  или 56%.
   Администрацией г. Бодайбо и района проведена инвентаризация земельных участков свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности МО             г. Бодайбо и района и  сверка с МИ ФНС № 20 по Иркутской области. В результате данных мероприятий осуществлено  закрепление данных  земельных участков в муниципальной казне и как следствие освобождение от уплаты земельного налога в отношении таких земельных участков. Задолженность по земельному налогу отсутствует.
В 2023 году в бюджет МО  г. Бодайбо и района от  продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, от  аренды земельных участков, расположенных на территории Жуинского сельского поселения и  государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района поступило 72,3 тыс. руб. План выполнен на 99%.
Степень достижения целевых показателей составляет – 0,99. Уровень финансирования составил 0,56. В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма является удовлетворительной  и составляет 0,55.
При проверке отчета выявлены следующие замечания.
- в отчете «Об исполнении мероприятий»:
- в строке 1.1.1. отсутствует причина отклонения по целевому показателю «Исполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального правоотношения»;
- по строке 2.1.3. мероприятие «Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» отсутствует в плане мероприятий и целевой показатель данной строки  «Исполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков» отсутствует в приложениях 4,5 к Программе;
- в отчете «Об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджетет МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы», при подсчете сумм мероприятий основного мероприятия «Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом» образуется разница в 25,0 тыс. руб.
Отчет отправлялся на доработку. Замечания устранены.
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакции от 10.10.2023 № 251-пп.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
5. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 219-пп.
Целью Программы является - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования г. Бодайбо и района. 
Задачи Программы:
1. Обеспечение МО г. Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.
2. Обеспечение благоприятных условий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по распространению коммерческой и социальной рекламы, а также для потребителей по получению добросовестной и достоверной рекламы.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнитель Программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
Участник Программы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района». 
В период реализации Программы постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 16.03.2023 №665-п, от 10.12.2023 № 252-пп вносились изменения в части изменения ресурсного обеспечения. 
На реализацию Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района было предусмотрено 170,5 тыс. руб., исполнено 157,3 тыс. руб. или на 92,2% (в 2022 году – 72,1%). Экономия сложилась в результате проведенных  электронных аукционов по определению исполнителей услуг по определению размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Не использование бюджетных ассигнований в полном объеме не отразилась негативно на выполнение задач, поставленных и определенных Программой.
В результате реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения показателей проведена по 3 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100%  по одному показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет 1,63. Уровень финансирования 0,92.  В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма является высокоэффективной,  составляет 1,5.
  Программа включает в себя две подпрограммы.
Подпрограмма № 1 «Градостроительная деятельность муниципального образования  г. Бодайбо и района».  
Цель Подпрограммы 1 - Обеспечение МО г.Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.
Задачи Подпрограммы 1:
1. Внесение изменений в схему территориального планирования МО г. Бодайбо и района.
2. Подготовка документации по планировке территорий.
3. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования МО г.Бодайбо и района.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО г.Бодайбо и района. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района». 
На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год предусмотрено 50,2 тыс. руб., исполнение составляет 43,8 тыс. руб. или 87,3%
   Схема территориального планирования Бодайбинского района является актуальной,  и соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, внесение изменений не требуется. Местные нормативы градостроительного проектирования МО г. Бодайбо и района актуальны.
В целях исполнения статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией г. Бодайбо и района получено 130 документов, подлежащих к размещению в ИСОГД, фактически размещено в ИСОГД – 130 документов. 
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы составляет 1. Уровень финансирования 0,87.  В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма является эффективной,  составляет 0,87.
Подпрограмма № 2 «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района».
Цель Подпрограммы 2 - Обеспечение благоприятных условий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по распространению коммерческой и социальной рекламы, а также для потребителей по получению добросовестной и достоверной рекламы.
Задачи Подпрограммы 2:
1. Улучшение внешнего облика г. Бодайбо и поселков района путем   совершенствования единого рекламно-информационного пространства городских и сельского поселений, входящих в состав муниципального района.
2. Увеличение доходов бюджета МО г. Бодайбо и района от поступления платы за  установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО).
Участник Подпрограммы - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района». 
На реализацию мероприятий Подпрограммы было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2023 год 120,3 тыс. руб., исполнение составило  113,5 тыс. руб. или на 94,3% (2022-72,1%).
   В 2023 году в бюджет МО  г. Бодайбо и района поступили доходы от  установки и эксплуатации рекламных конструкций, включая государственную пошлину за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 687,9 тыс. руб. при плане  697, 4 тыс. руб. План выполнен на 99,9%. 
В отношении выявленных незаконно установленных рекламных конструкций направлены 24 предписания о демонтаже рекламных конструкций в адрес собственников рекламных конструкций, а также собственников имущества, на которых не законно размещены  рекламные конструкции. 
По состоянию на 01.01.2024 года 20 рекламных конструкций демонтировано собственниками самостоятельно, о чем составлены акты,  Администрацией г. Бодайбо и района документы рассмотрены и выданы 9 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Задача по устранению нарушений в размещении рекламных конструкций без разрешительной документации в 2023 году выполнена в  полном объеме. 
Степень достижения показателей Подпрограммы составила на уровне 1,63. Уровень финансирования 0,94. В соответствии с интервалом оценки эффективности Подпрограмма является высокоэффективной  и составила 1,53. 
При проверке отчета выявлено:
- в строке 2.1. отчета «Об исполнение целевых показателей Программы» отсутствует причина отклонения;
- в строке 2.1.2. отчета «Об исполнении мероприятий Программы» отсутствует обоснование причин отклонения.
Отчет отправлен на доработку.
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакции от 10.10.2023 № 252-пп.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http:// bodaybo38.ru.
6. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп. 
Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по Подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.
Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого и среднего бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений,  терроризма и экстремизма на территории муниципального района,  охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.
Целью Программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района. Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:
1. Совершенствование муниципального управления.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
5. Участие в  профилактике терроризма и экстремизма.
6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,  утилизации и переработке бытовых  и промышленных отходов. 
7. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
Задачи Программы являются целью подпрограмм.
Программа включает в себя 7 подпрограмм:
1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 1);
2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 2); 
3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании   г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 3);
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 4); 
5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 5);
 6. Подпрограмма «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 6);
7. Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  г. Бодайбо и района» на 2023-2025 годы (далее – Подпрограмма 7).
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнители Программы - Администрация МО г. Бодайбо и района; отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАиП); МКУ «Централизованная бухгалтерия г. Бодайбо и района» (далее - МКУ  «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»); отдел по ГО  ЧС и  взаимодействию с правоохранительными органами; отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
Участники Программы: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»; отдел по управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО); Управление образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района (далее - Управление образования); Управление культуры администрации муниципального образования   г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры), МКУ «Бодайбоинформпечать», МКУ «УКС».
В течение реализации Программы в 2023 году были внесены следующие изменения  – (от 04.07.2023 № 164-п; от 18.07.2023 № 173-пп; от 22.09.2023 № 235-пп;  от 25.12.2023           № 321-пп)   изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы, корректировка текстовой части, продление Программы до 2026 года. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы. В связи с поздним поступлением областных денежных средств 28.12.2023, постановлением от 31.01.2024      № 13-п (изменение финансирования 2023 года – добавлены областные средства в подпрограмму 1 в сумме 382,6 тыс. руб. «Поощрение муниципальных управленческих команд»).
На реализацию мероприятий  Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2023 году было запланировано  202 562,5 тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, из них: бюджет МО г. Бодайбо и района  202 179,9 тыс. руб., областной бюджет – 382,6 тыс. руб.,  фактически  освоено 196 299,2 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 195 916,6 тыс. руб. (96,9%), областной бюджет – 382,6 тыс. руб. (100%)  Бюджетная эффективность Программы составляет 96,9% (2022-92,4%).
Степень достижения целей (решения задач) составляет – 0,97.  Эффективность реализации  Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной.
Исполнение Программы в разрезе подпрограмм: 
Подпрограмма 1:  Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно-распорядительные и контрольные функции по решению вопросов  местного значения в интересах населения Бодайбинского района.
Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.
В бюджете МО г. Бодайбо и района  в 2023 году  запланировано (с учетом внесенных изменений)  161 884,6 тыс. руб. из них бюджет МО г. Бодайбо и района – 161 502,1 тыс. руб.. областной бюджет – 382,6 тыс. руб., освоено 156 821,2 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 156 438,6 тыс. руб. (99,7%), областной бюджет – 382,6 тыс. руб. (100%), что составляет исполнение на 96,9% (2022 год – 92,7%).   
В результате реализации подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,84.
Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,97.
Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,81, таким образом, по критериям оценки эффективности -  подпрограмма эффективная. 
Для реализации поставленной цели и задач в 2023 году проведены ряд мероприятий:
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:
По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» -  исполнение составило 96,9 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:
 – с изменением планов по проезду в отпуск работниками, 
-  сокращением запланированных командировок, 
- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;
- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.
По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 99,9% от предусмотренного объема финансирования. 
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составило 98%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги.
Продолжена работа по хранению комплектованию (формированию), учету и использованию архивных документов и архивных фондов. Источниками формирования являются 33 организации. Целевой показатель «Количество источников комплектования архивных фондов»  исполнен на 100%.
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» исполнение составило 98,4%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги.
         В данное мероприятие входит обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» и мероприятия по защите территории и населения      г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.                                      МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района» осуществляет обеспечение деятельности органа местного самоуправления МО г. Бодайбо и района в области:
-  защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
- управления     силами     и      средствами      единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в условиях ведения гражданской обороны;
- организации информационного взаимодействия федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления МО г. Бодайбо и района и организаций при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений и при решении задач в области защиты населения и территории от ЧС и ГО;
- оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- координации   деятельности  органов    повседневного   управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС  муниципального уровня.
По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 95,9%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги;
- экономия фонда оплаты труда и страховых взносов на него.
По данному мероприятию осуществляется обеспечение деятельности МКУ «Бодайбоинформпечать» и оплата за размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления.
По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение составило 72,4%. Не освоение ассигнований объясняется тем, что предложенные темы не соответствовали требованиям, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.
        По данному мероприятию осуществляется оплата за переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и служащих муниципальных учреждений, участвующих в прохождении обучения, в семинарах, коллегиях. 
         По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)  исполнение составило 97,5 %  от запланированного. 
        По данному мероприятию предоставляется  субсидия в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО г. Бодайбо и района. Целевой показатель «Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения» не достигнут в связи с уменьшением количества рейсов по определенным направлениям.
          По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» исполнение составляет - 34,4%. По мероприятию «Создание материального резерва с целью  ликвидации ЧС на территории г. Бодайбо и района» - при проведении периодических проверок материальных ресурсов в соответствии со сроками хранения пищевых продуктов, закупка свежего продовольствия и увеличение потребности продуктов отсутствует, финансовые средства не использованы. По мероприятию «Реализация мероприятий по защите территорий и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации ЧС» - освоение составляет 88,9% в связи с закупом услуг путем проведения конкурсных процедур. 
           Подпрограмма 2:  Целью Подпрограммы является - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
          Задачи Подпрограммы 2:  
          1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
          2. Оказание финансовой поддержки предпринимателям  на создание и развитие собственного бизнеса.
          По основному мероприятию «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса»   изначально в бюджете МО г. Бодайбо и района запланированы денежные средства в сумме   300,0 тыс. руб. на одного участника конкурса.
          Повторно был объявлен конкурс с 20.09.2023 по 31.10.2023 годы. По состоянию на 31 октября 2023 года поступила одна заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта в форме субсидий - физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход - деятельность по упаковыванию товара и деятельность по складированию и хранению.  
         В предоставлении гранта в форме субсидий было отказано, так как предъявленные документы имели недостоверные  и противоречивые сведения. 
        Финансовые средства, предусмотренные на выплату гранта в форме субсидий были уменьшены. По плану на 01.01.2024 составляет 0,0 тыс. руб.
         По целевому показателю «Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района» степень достижения показателя результата Программы составляет  0,65. 
         Отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников,  представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области. В  связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.    Степень достижения целевых показателей составляет 0,34. 
          Подпрограмма неэффективная.
          Подпрограмма 3:  Целью подпрограммы является -  участие в профилактике терроризма и экстремизма. Финансирование в 2023 году данной подпрограммы не предусмотрено. 
           Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
            - обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;
            - обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.  
         Участник Подпрограммы - Отдел по ГО и ЧС  и взаимодействию с правоохранительными органами.
         Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:
         1.Количество  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения. По данному показателю  Сдпп =0, так как  финансовые средства не запланированы,  а единица измерения  целевого показателя =15.
         Финансирование на приобретение  камер видеонаблюдения для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, не запланировано, в связи с нецелесообразностью мероприятия. 
       2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации. 
        В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения  по противодействию  терроризма   и  экстремизма, в 2023 году было опубликовано 4 статьи (план - 4) в газете «Ленский шахтер» и на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. 
       Сдц =0,5 -  подпрограмма удовлетворительная.
        Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района, Администрация г. Бодайбо и района проводит во взаимодействии с отделением в г. Бодайбо УФСБ России по Иркутской области, МО МВД России «Бодайбинский» и главами муниципальных образований.
        В соответствии с действующим законодательством Администрацией г. Бодайбо и района утверждена Антитеррористическая комиссия МО г. Бодайбо и района. Разработан план мероприятий по координации АТК, собственные антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия, которые исполняются в рамках реализации работы оперативного штаба по противодействию терроризма в МО г. Бодайбо и района, исходя из местных социально - демографических, экономических условий, складывающейся и прогнозируемой оперативной обстановки. Было проведено 4 заседания антитеррористической комиссии.
          На территории  Бодайбинского района организованы и проводятся информационно-пропагандистские  мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
          Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи - подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.
           В соответствии с планом, силами МО МВД «Бодайбинский» проводятся инструктажи руководителей по антитеррористической защищенности при постановке на миграционный учет (34 предприятия/7078 рабочие трудовые эмигранты).
          В отчетном периоде обстановка на территории Бодайбинского района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено, протестных акций не зарегистрировано, экстремистских проявлений оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
        Подпрограмма 4:  Целью подпрограммы  является  - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
        Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
         По целевым показателям подпрограммы - степень достижения целевых показателей составляет 1:
         - количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения;
         - количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения.
         Основные мероприятия подпрограммы:
         1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.
       2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.
         Степень достижения целевых показателей составляет 1.
         Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,91.
         Эффективность составляет 0,91 – что считается  по критериям оценки эффективности – эффективная.
         Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.
        В 2023 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями  запланировано 13 424,6 тыс. руб., фактически освоено 12 283,3 тыс. руб., что составляет 91,5%. 
          На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»  предусмотрено  13 424,6 тыс. руб., (учитывая все изменения)  израсходовано на 01 января 2024 года -  12 283,3 тыс. руб., что составляет 91,5 %.
         Из них:  на Управление образование -  10 381,8 тыс. руб.,  освоено 9 815,5 тыс. руб.,  что составляет 94,5 %. Финансовые средства направлены:
         -  на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам, выплачено 33 специалистам (исполнение 98,2%);
         -  частичная компенсация расходов по найму жилого помещения воспользовались 20 педагогов (исполнение 94,5%);
         - компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях, произведена 5 педагогам (исполнение 100%); 
          - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, произведена 10 педагогам (исполнение 89,5%), 
          - единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам, выплачено 10 педагогам (исполнение 87,5%), 
         - ежемесячная доплата к заработной плате, выплачена 10 специалистам (исполнение 81,1%),  
         - оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2020-2023 годы, произведена 4 студентам, данная выплата производится ежемесячно (исполнение 85,4%).
         Прибыло в 2023 году в образовательные организации г. Бодайбо и района                  14 молодых и приглашенных специалистов. 
         На  Управление культуры запланировано – 284,1 тыс. руб. (с учетом внесенных изменений).  Финансовые средства использованы в полном объеме. Выплачена денежная выплата и единовременное денежное пособие. В 2023 году прибыл  специалист в Культурно-досуговый центр г. Бодайбо. 
         На  здравоохранение  запланировано – 2 758,7 тыс. руб., освоено 2 183,9 тыс. руб. (79,1%).  Денежную выплату получили  32 специалиста, из них 26 специалистов со средним медицинским образованием, 6 специалистов с высшим медицинским образованием.   
         Всего  за 2023 год прибыло для работы в ОГБУЗ РБ г. Бодайбо  -  15 приглашенных медицинских работников (по плану 16 специалистов),  (9- с высшим образованием, 6-со средним специальным образованием).   За 2023 год уволилось 10 приглашенных специалистов.
       Причиной не освоения финансовых средств, в сумме 574,7 тыс. руб. является увольнение медицинских работников, декретный отпуск и отпуск по уходу до полутора лет.
       Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:
      - специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 рубля;
      - специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 рубль;
      - специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 рубля;
      - специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 рублей.
        На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения»  финансовые средства не предусмотрены.
         Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:
        - отдаленность Бодайбинского района от областного центра;
         - высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;
         - наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;
         - недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;
         - недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;
         - отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.
        Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.
       Подпрограмма 5: Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
        Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
         На основное мероприятие подпрограммы «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» было предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района в 2023 году  6 288,7 тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию 97 камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо. 
         По данным  информационно – аналитической записки МО МВД «Бодайбинский» за 2023 год:
          - по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось  на 30,8%;
          - по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними»  преступления совершенные несовершеннолетними снизилось на 37,5%. 
          Степень достижения целевых показателей составляет 2,27.
          Уровень финансирования подпрограммы составляет 1. 
          По критериям оценки эффективности - подпрограмма  является высокоэффективной        Подпрограмма 6. Целью подпрограммы является – Организация мероприятий межпоселенческого характера по  охране окружающей среды,    утилизации  и переработке коммунальных и промышленных  отходов.
         Для достижения поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача -  создание условий для утилизации твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района.
         На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование  и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»  предусмотрено   в бюджете МО г. Бодайбо и района  19 214,0 тыс. руб., исполнение составляет 99,7% - 19 155,4 тыс. руб.  В ходе реализации Подпрограммы были  ликвидированы 6 несанкционированных свалок на территории Бодайбинского муниципального образования общим объемом 6 479,6 куб.м. Все работы выполнены в полном объеме и в установленные муниципальным контрактом сроки. Исполнители муниципальных контрактов – ООО «УК Город», ООО «Вариант плюс», ООО «Исток».
         Степень достижения целевых показателей составляет 1,5.
         Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,99.
         По критериям оценки эффективности Подпрограмма 6 – является высокоэффективной.
         Подпрограмма 7:   Целью подпрограммы является - Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
        Задача Подпрограммы - Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
        На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  1 750,5 тыс. руб.,   освоено в полном объеме. 
         По информации пояснительной записки ответственного лица были проведены  работы по содержанию автодороги общего пользования Бодайбо - ДОЛ «Звездочка» протяженностью 9,418 км. и содержание автодороги общего пользования подъезд к рп. Мамакан, протяженностью 13,5 км. (от паромной переправы в районе рп. Мамакан  и до примыкания к автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо 209 км.
          Основными видами работ по муниципальным контрактам является планировка дорожного полотна в летний период и очистка от снега в зимний период. Мероприятие осуществляется по двум муниципальным контрактам.
          Целевой показатель выполнен Сдц составляет = 1. Уровень финансирования =1. Подпрограмма является эффективной.
         Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
        7. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 227-пп. 
Целью Программы является – создание механизма  поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты
Целевые показатели результативности реализации Программы:
- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.
Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитывается исходя из денежных средств, предусмотренных в программе в текущем  году и  количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
В течение 2023 года вносилось четыре изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 27.01.2023 № 22-пп (изменение финансирования и целевых показателей), постановление о внесении изменений от 21.03.2023 № 68-пп (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета), изменение целевых показателей); постановление о внесении изменений  от 04.07.2023 № 165-п (изменение финансирования), постановление о внесении изменений от 22.12.2023 № 319-п (изменение финансирования и целевых показателей, продление Программы до 2026 года). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были  внесены изменения в план мероприятий.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 7 157,6 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 5 060,4 тыс. руб.       (70,7 %), (2022 год (73%)) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 097,2 тыс. руб. (29,3%), (2022 год (27,3%)).
На отчетную дату социальную выплату получили все запланированные           восемь молодых семей на сумму 6 778,7  тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 127,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 665,4 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  1 986,2 тыс. руб. Исполнение составляет 94,7%.   
Молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме 18 871,0 тыс. руб., из них собственные средства составляют -  3 359,9 тыс. руб., объем средств,  кредитных организаций составляет  – 15 511,1 тыс. руб.
Все  молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на выплату остатка по кредиту, в размере которого меньше размера расчетной стоимости – одна молодая семья, на погашение основной суммы долга  –    семь молодых семей.  Жилые помещения приобретены  в  г. Бодайбо.
Степень достижения целей (решения задач) составляет  1.
Уровень финансирования составляет 0,94. 
В 2023 году  в список участников Программы вступили  7 молодых семей. 
На 01.01.2024 год в списках муниципальной Программы состоят 35 молодых семей. 
За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 78 молодых семей, из них 13 многодетных.
Оценка эффективности Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности   Программы является  эффективной.
Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств  обеспечена за счет:
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- адресного предоставления социальных выплат;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.
Для достижения цели и поставленных задач в 2023 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);
- консультации с молодыми семьями;
-обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;
- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;
- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;
- внесение изменений в Программу.
 На 01.06.2023 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2024 год в количестве  –  21 молодой семьи.
	В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.
	Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.
  Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020–2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 216-пп.
Целью Программы является - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ, формирования сознательного отношения к своему здоровью, а также развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.
Программа направление на решение следующих задач:
- развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
- формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.             
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнитель Программы -  отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС).
Участники Программы - Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района; Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района.
В целях корректировки  ресурсного обеспечения, ожидаемых конечных результатов мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 22.12.2023 № 322-пп. 
Финансирование Программы в 2023 году было запланировано в объеме 459,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 346,8  тыс. руб. или на 74,5%. (в 2022 году – 86,8%).
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 9 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 3 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 6 показателям.
Степень достижения цели составляет 0,91. Уровень финансирования 0,75. По критериям оценки эффективности Программа является удовлетворительной и составляет 0,68.
Программа включает в себя две подпрограммы. Исполнение Программы представлено в разрезе Подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района». 
На реализацию мероприятий Подпрограммы  было запланировано 370,7 тыс. руб., исполнено – 260,0 тыс. руб. или на 70,1% (в 2022 году – 85,7%).
Целью Подпрограммы является - развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - развитие потенциала и воспитания молодежи, направленное на гражданско-патриотическое становление и самореализацию молодежи, формирование семейных ценностей и позитивного отношения к институту семьи.
В рамках данной Подпрограммы осуществлены мероприятия  направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи, на патриотическое воспитание  и допризывной подготовки молодежи, на поддержку молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи.
Проведены мероприятия по гражданскому становлению и самореализации:
-  «День молодежи»  – количество участников 300 человек; 
- «Туристический слет среди учреждений и предприятий района» – количество участников 70 человек;
-  туристические походы на территории Бодайбинского района, в рамках данного мероприятия в течение летнего периода было организовано 8 туристических походов и сплавов по реке Тельмама. Количество участников – 160 человек;
- в рамках развития добровольческого поисково - спасательного отряда, создана поисковая группа из 23 человек, добровольцы принимают участие в вебинарах, организованного Центром обучения добровольцев; 
- в рамках мероприятия «Участия в программах ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал – 2023», кремлевская елка» приняли участие 5 учениц из МКОУ СОШ № 1; № 3 посетили ВДЦ  «Океан».    В остальных ВДЦ, в профильных лагерях, кремлевская елка учащиеся не принимали участие, целевой показатель и финансирование (65,5%) исполнены частично; 
- по мероприятию «Выплата стипендии мэра победителю «Ученик года - 2023» по  данному мероприятию, которое  состоялось в декабре 2023 года, выплата не произведена, целевой показатель не исполнен, финансовое исполнение 0%.
Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию:
- акция «Георгиевская ленточка» приняли участие 2000 человек;
-  акция  «Свеча памяти»:
-  9 мая посвященная Дню Победы, приняли участие более 40 добровольцев;
- 3 сентября посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приняли участие более 80 человек;
- 22 июня День памяти и скорби, приняли участие 50 добровольцев;
- акция «Снежный десант» количество участников 18 человек;
- патриотическая акция посвященная дню России;
- спортивные игры с допризывной молодежью «К защите Родины готов!» в рамках празднования «День призывника»;
- экскурсии и лекционные мероприятия для детей и молодежи на базе МКУ «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф.Верещагина» для детей, состоящих на учете организована экскурсия по городу с целью приобщения и формирования знаний о памятных местах города, количество участников 11 человек;
- легкоатлетический забег, посвященный памяти жертв Ленского расстрела – количество участников 25 спортсменов;
- «День призывника» пополнили ряды Вооруженных сил России 42 новобранца;
-  автомобильные квесты, посвященные Дню России, Дню государственного флага России, Дню Победы;
По поддержке молодых семей проведены следующие  мероприятия: 
- «Здравствуй малыш» рождение первого гражданина;
- семейный праздник «Веселая семейка» количество участников – 10 семей;
- конкурс семейных фотографий, приняли участие 200 человек, количество победителей 18 семей 
- семейный фестиваль спортивных игр, в рамках данного мероприятия приняло участие 20 человек;
- игры посвященные Международному дню семьи «Здоровая семья».
Степень достижения цели составляет 1,01. Уровень финансирования составляет 0,70. Подпрограмма удовлетворительная и по критериям оценки эффективности составляет 0,70. 
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе».
На мероприятия Подпрограммы было запланировано в 2023 году 89,1 тыс. руб., исполнение составляет 86,8 тыс. руб. или 97,4% (в 2022 году – 97,4%).
Целью Подпрограммы является - формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.             
Подпрограмма направлена на решение следующих задач -  создание условий для повышения эффективности совместной работы субъектов антинаркотической деятельности по линии предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и повышение уровня информационно - пропагандистской кампании среди населения  о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков.
В рамках данной Подпрограммы осуществлены мероприятия направленные на профилактическую социально-реабилитационную работу, на раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на организацию и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района, информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Проведены рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и  мотивацию к прохождению реабилитации  лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества. В течение 2023 года обследовано 22 наркозависимых. В ходе проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств.
Реализована информационно-пропагандистская кампания по вопросу проведения социально-психологического тестирования среди родителей обучающихся и самих обучающихся в образовательных организациях.
Проведены семинары, рабочие совещания по подготовке проведения социально-психологического тестирования (далее – СПТ) обучающихся, оказаны индивидуальные консультации 68 учащимся. По итогам проведения СПТ образовательные организации направили списки детей, находящихся в группе «явной рискогенности» в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» с целью обследования детей.
Специалистом региональной системы профилактики проведены:
- тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (471 участник);
- информационно разъяснительные лекции, беседы, викторины, флеш-мобы, квесты, дискуссии и иные формы (1043 участника);
- занятия по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения (112 участников);
- массовые акции «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» (1200 участников);
- лекционные занятия для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (195 участников);
- конференции, семинары, круглый стол по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании (67 участников).
Проводятся индивидуально-профилактические работы с подростками «группы риска» состоящие на учете КДН, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия.
Ведется работа по поддержке наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях.

В рамках  разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан:
- о последствиях употребления наркотических средств;
- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
- о пропаганде ценностей здорового образа жизни;
- о разъяснении доступности наркологической помощи, в том числе анонимной.
В течение реализации Подпрограммы была размещена информация и материалы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях. Через еженедельные новости ООО «Витим-Телеком», YouTube канал ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Instagram.
В рамках мероприятия  «Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения», проведена большая работа по развитию антинаркотического волонтерского движения. Совместно с волонтерами АВД проведены совместные профилактические мероприятия: акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы против наркотиков», «10000 шагов»,  профилактика ВИЧ – инфекции; профилактика табакокурения, алкоголизации населения; мероприятия, направленные на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Волонтерами АВД совместно с отделом по молодежной политике и спорту проводятся профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений,  квизы «Выбор за тобой», «Сеть», «Недетские игры», направленные на профилактику употребления алкоголя и табакокурения среди детей.
Ежеквартально заполняется электронная система мониторинга наркоситуации в районе и информация в Банке данных.
Степень достижения цели Подпрограммы составляет 0,86. Уровень софинансирования составляет 0,97. Подпрограмма является эффективной по критериям оценки эффективности и составляет 0,83. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке отчета были выявлены следующие замечания:
- в пояснительной записке:
- отсутствует информация об ответственном исполнителе, соисполнителе, участниках Программы;
- отсутствует информация о внесении изменений в Программу;
- по подпрограмме 2 повторяется информация о проведенных мероприятиях (пункты 2.2.5.; 2.2.6.;  2.3.2.; 2.3.3.; 2.3.7.; 2.3.9.);
- в отчете  «Оценка степени достижения задач Программы» отсутствует информация о фактах, однозначно свидетельствующих об объективной оценке;
- в «Отчете об исполнении целевых показателей Программы» по целевым показателям 6;7 в колонке «Обоснование причин отклонения» указана информация, а не причина отклонения, по целевым показателям  2;3 указаны выдержки научных статей;
-  в отчете об исполнении мероприятий:
- по строке 1.1.2. фактическое значение показателя больше планового значения, а в обосновании указана «низкая активность в участии мероприятий»;
- по строке 1.1.4. освещена информация, а не причина отклонения;
- по строке 1.1.5. в колонке «Обоснование причин отклонения» указано, что организатором является Управление образования, но данное мероприятие запланировано по программе «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» соответственно исполнителем по выплате стипендии данного мероприятия является Отдел по молодежной политике и спорту, который не проконтролировал ход мероприятия, в связи с этим финансовые средства не освоены, целевой показатель не исполнен;
- по строке 2.3.4. отсутствует причина отклонения;
- по строке 2.3.6. освещена информация, а не причина отклонения;
- оценка эффективности корректировалась неоднократно.
Отчет  отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены частично.
План по подпрограммам утвержден одним распоряжением, в соответствии с пунктом 23 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района «В случае наличия в составе Программы подпрограмм, план мероприятий по реализации подпрограммы утверждается отдельным распоряжением Администрации г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района по каждой подпрограмме.». 
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района не размещено «Положение о выплате стипендии мэра муниципального образования г. Бодайбо и района».
Исполнителю Программы рекомендовано более ответственно относится к составлению отчета и пояснительной записки, вести контроль за проведением запланированных мероприятий, корректировать целевые показатели.
9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 217-пп. 
Целью  Программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия  физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. 
Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.
Участники Программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района; Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района 
В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2023 год было запланировано 1 411,5  тыс. руб., с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено – 1 043,9 тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 74% (в 2022 году – 84,4%).  
В целях корректировки ресурсного обеспечения мероприятий программы, целевых показателей внесены изменения в программу, постановление Администрации г. Бодайбо и района от 25.12.2023 № 323-пп. 
         По информации пояснительной записки исполнителя программы:
         - в 2023 году проведено 18  спортивных мероприятий, 90 спортивных соревнований, в которых приняли участие 3 366 человек.
Численность  занимающихся физической культурой и спортом из общей численности занимающихся составляет 6769 человек, (данные Федерального статистического наблюдения  «Сведения о физической культуре и спорту» за 2023 год). Количество спортивных секций и кружков составляет 58.
Важным фактором привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом является доступность, которая обеспечивается объектами спорта – МКУ ДО «ДООЦ» (спортивный зал, тренажерный зал, плавательный бассейн, лыжная база).
В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства в 2023 году проведены спортивно-массовые  и физкультурно-оздоровительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам:
- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», традиционно проводится на лыжной базе «Таежная» в г. Бодайбо (приняли участие – 208 человек);
- День физкультурника (приняло участие 111 человек);
- День Победы (количество участников 295 человек);
- День защитника Отечества и соревнования, посвященные Международному дню 8 марта (приняли участие 237 человек);
- День России (количество участников 156 человек);
- День народного единства (приняло участие 134 человека);
- Всероссийский день ходьбы (приняло 130 человек);
- Всероссийский день бега «Кросс нации» (количество участников 81 человек).
Проводились соревнования в дни Рождественских каникул, весенних каникул, на День защиты детей и День города, где приняли участие 416 спортсменов.
Спортсмены Бодайбинского района активно участвуют в выездных соревнованиях.  В 2023 году  было 12 выездных соревнований различного уровня, на которых  спортсмены г. Бодайбо и района заняли 18  призовых мест. Соревнования проводились в г. Иркутске и городах Иркутской области, а также в городах Нерюнгри,  Северобайкальске. 
          Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году  по  сравнению с 2022 годом осталось на прежнем уровне: 2023 год – 6769 человек,  2022 год – 6769 человек, 2021 год – 6667 человек. На это повлияло активная пропаганда здорового образа жизни, проводимая через социальные сети, газету «Ленский шахтер», ТРК ООО «Витим-Телеком».
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 3 показателям.
Степень достижения цели  составляет 1,35. Уровень финансирования 0,74. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной  и равна 0,99. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
Отчет оправлялся на доработку неоднократно. При проверке отчета были выявлены следующие нарушения:
- в пояснительной записке отсутствует информация о внесении изменений, причина не освоения финансовых средств, информация об ответственном исполнителе и участниках Программы;
- в приложении 7 к Порядку оценка эффективности рассчитана неверно, не представлены документы как были рассчитаны доля и удельный вес;
- отчет по целевым показателям составлен некорректно;
- в приложении 4 к Программе:
- отсутствует наименование показателей по мероприятиям (в плане мероприятий к Программе также отсутствуют наименования показателя объема мероприятий и плановое значение показателя по мероприятиям на 2023 год, в связи с этим объективно оценить плановое значение не возможно);
-  при неоднократной отправки на доработку отчета  менялось  фактическое значение целевого показателя; 
- отсутствуют  обоснование причин отклонения;
- по мероприятию «Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд» отсутствуют плановое и фактическое значение целевых показателей.
Не проводился анализ финансирования мероприятий по видам спорта с предыдущим годом и целевым показателям.
В плане мероприятий отсутствуют плановые значения показателя по мероприятиям. 
Отчет неоднократно отправлялся на доработку, установленные нарушения устранены частично.
Рекомендовано исполнителю более ответственно и качественн относится к составлению отчета, внести  в план мероприятий плановое значение показателя по мероприятиям и  откорректировать  сроки проведения мероприятий. Анализировать целевые показатели в ходе исполнения мероприятий Программы.
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019  № 223-пп.
Целью Программы является  снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.
Программа направлена на решение следующих задач:
          - организация на межведомственной основе системы мероприятий,  направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей;
       - поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях; 
       - поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество;
       - создание условий  для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха.
Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы.
   Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
            Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), главный специалист по исполнению отдельных полномочий.
          В 2023 году на реализацию мероприятий Программы было направлено из бюджета МО г. Бодайбо и района 1 518,7 тыс. руб., фактическое исполнено – 1 090,3 тыс. руб. или на 71,8 % (в 2023 году – 87,1%).          
          В течение 2023 года на основании постановлений Администрации г. Бодайбо и района от 03.11.2023 № 265-пп и от 26.12.2023 № 327-пп вносились изменения в Программу, которые касались корректировки текста программы и объемов финансирования, целевых показателей.
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;
- не достигнуты от годового значения по 1 показателю.
Степень достижения цели – 0,84. Уровень финансирования 0,72. По критериям оценки эффективности Программа является удовлетворительной и равна 0,61.
В рамках основного мероприятия  «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» проведены:  
 -  конкурс «Почетная семья Иркутской области» - принимали участие 11 семей;
- районный Форум приемных родителей – принимали участие 9 приемных родителей;
- выставка «Мир семьи. Страна детства» - принимали участие 38 человек;
- городской праздник «День семьи, любви и верности» - принимали участие 10 человек;
- праздник посвященный  «Дню Матери», вручены благодарности мэра 10 женщинам;
- областной форум приемных родителей  проходил в онлайн – режиме, приняли участие 9 человек.
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет 85,5%.  Не профинансировано мероприятие «Участие  в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей», так как проходило в онлайн-режиме. 
По основному мероприятию «Организация  мероприятий направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей»:
- на базе ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» специалисты проводили  развлекательные, физические и логические занятия, для детей из группы риска;
- проведены мероприятия для детей из социально незащищенных семей, приуроченного ко Дню защиты детей, мероприятия проходили  в досуговых центрах, клубах и библиотеках района, городском парке;         
- проведена Елка мэра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- областной фестиваль «Байкальская звезда» состоялся в онлайн-режиме. 
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет 68,6 %.  Не профинансировано мероприятия «Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях», так как Министерство социального развития опеки и попечительства приняло решение  провести в онлайн-режиме.
По основному мероприятию «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов»: 
-  проведен конкурс творческих работ детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов, участвовали 22 ребенка;
-  подготовлены и вручены 100 новогодних подарков для детей-инвалидов. 
- проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, участвовали 65 детей;
- приобретены тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, для детей инвалидов, болеющих сахарным диабетом, в количестве 175 штук, 8 семей воспитывающих детей с сахарным диабетом получили тест-полоски.  
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет 63,7%.
В рамках основного мероприятия: «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха»:    
- реализован проект «Лето. Занятость. Подросток». С 1 июня 2023 года Управление образования администрации г. Бодайбо и района, Управление культуры администрации г. Бодайбо и района, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо и района проводят различные мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Для них организованы лагеря дневного пребывания, трудовые лагеря; 
- организация лагеря для детей коренных малочисленных народов в п. Перевоз;
- проведены праздники улиц (город и поселки) для несовершеннолетних;
- организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в п. Артемовском;
- проводилась акция «Школьный портфель», в рамках которого было приобретено 70 школьных рюкзаков и канцелярских товаров.
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет 71,4%
Данная Программа является  социально значимой, направлена на  повышение роли семьи в обществе. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке годового отчета выявлены нарушения:
- в пояснительной записке не указаны причины  не освоения финансовых средств;
- в отчете об исполнении мероприятий Программы:
- отсутствует по мероприятиям наименование показателя объема мероприятия, 
- по целевому показателю «Количество участников мероприятий направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей» плановое значение показателя не соответствует плану мероприятий программы, в отчете 2700 человек, в плане мероприятий 3200 человек.
Годовой отчет  отправлялся на доработку, установленные замечания устранены.
Исполнителю рекомендовано более ответственно относится к составлению отчета, откорректировать целевые показатели, мероприятия программы. 
        11.Муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 222-пп.
Целью Программы является снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории МО г. Бодайбо и района. 
Программа направлена на решение следующих задач:
- организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);
- организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых инфекционных заболеваний, в том числе среди групп высокого риска; 
- организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.
Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.
Участник Программы - главный специалист по исполнению отдельных полномочий Администрации г.Бодайбо и района.
На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было направлено из бюджета МО г. Бодайбо и района 94,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 19,0 тыс. руб. или 20,2% (2022 год – 86%). Низкий процент исполнения программы в связи с экономией по муниципальным контрактам и отсутствия взаимодействия  ОГБУЗ РБ г. Бодайбо с Администрацией г. Бодайбо и района.
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;
- не достигнуты 2 целевых показателя.
Степень достижения цели составляет 0,74.  Уровень софинансирования составляет 0,20. Программа по критериям  оценки эффективности является неэффективной и составляет 0,15. 
В программу внесено одно изменение постановление Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2023 № 326-пп. 
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни»:
- проведены мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни;
- издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, буклетов, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска;
- проводились массовые мероприятия, презентации, акции,  конкурсы по вопросам профилактики социально  значимых заболеваний;
- участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» участие приняли более 100 человек;
- реализация проекта  «Летний лагерь-территория здоровья»,  в рамках данного мероприятия в ДОЛ «Звездочка» проведены профилактические мероприятия о вреде синтетических наркотиков;
- городской фестиваль «Здоровый город», в рамках данного мероприятия проведены конкурсные программы в ДОЛ «Звездочка».
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет 32,9%.
В рамках основного мероприятия «Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез»:
- проведен единый день тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проведено тестирование студентов Бодайбинского горного техникума и предприятий Бодайбинского района, в акции приняло участие 500 человек;
- проводился единый день профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом, в мероприятии приняло участие 500 человек.
Финансовое исполнение данного основного мероприятия составляет  0 %.
В рамках основного мероприятия «Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями» проведен эпидемиологический мониторинг с привлечением ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». На данное мероприятие финансы не заложены.
Несмотря на неэффективность, данная Программа социально значима, направлена на снижение (стабилизацию) темпов распространения заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке отчета были выявлены ошибки. Отчет был отправлен на доработку. Замечания устранены. 
Исполнителю рекомендовано откорректировать целевые показатели Программы и наименования мероприятий, финансирование. Представить свои предложения по внесению изменений в Программу.
        12.Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от  14.11.2019 № 225-пп.
Целью Программы является – повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.
Программа направлена на решение следующих задач -  развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы и создание условий для удовлетворения потребности жителей  г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха.
Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.
Участники Программы - Управление образования администрации г. Бодайбо и района; Управление культуры администрации г. Бодайбо и района; МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «УКС»).
В течение 2023 года в Программу вносились следующие изменения:
- постановление от 11.04.2023 № 89-п, добавлены финансовые средства из бюджета МО г. Бодайбо и района, скорректированы плановые значения целевых показателей;
- постановление от 19.07.2023 № 175-пп, добавлены средства областного бюджета на строительство школы в п. Мамакан, уменьшены финансовые средства бюджета МО г. Бодайбо и района, скорректированы плановые значения целевых показателей;
- постановление от 06.10.2023 № 250-п, увеличены финансовые средства областного бюджета и бюджета МО г. Бодайбо и района по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района»;
- постановление от 06.10.2023 № 250-п, увеличены финансовые средства областного бюджета и бюджета МО г. Бодайбо и района, увеличены финансовые средства областного бюджета и бюджета МО г. Бодайбо и района;
- постановление от 26.12.2023 № 330-пп, уменьшены финансовые средства областного бюджета и бюджета МО г. Бодайбо и района, корректировка целевых показателей.
С учетом внесенных изменений планируемый объем финансирования Программы составил 64 580,7 тыс. руб., в том числе: средства из областного бюджета – 24 091,5 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 40 489,2 тыс. руб. 
Общее выполнение расходования бюджетных средств в 2023 году составило 54 276,2 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 20 942,1 тыс. руб., из бюджета МО            г. Бодайбо и района – 33 334,1 тыс. руб. 
Финансовое исполнение Программы за 2023 год было обеспечено на 84% (в 2022 году - 96%). 
Причиной  не освоения финансовых средств,  в сумме 10 304,5 тыс. руб., является расторжение контракта на благоустройство территории школы в п. Мамакан, экономия по оплате электроснабжения и отопления строящегося объекта школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан, экономия по заработной плате сотрудников МКУ «УКС».
По основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» исполнены мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования, Управления культуры, и других объектов муниципальной собственности.  
Было запланировано   проведение ремонтных работ на семи объектах   на сумму 6 053,9 тыс. руб.,  все мероприятия исполнены в полном объеме.
По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» было запланировано проведение работ на 2 объектах на сумму 49 767,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 24 091,5 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 25 676,1 тыс. руб., в том числе: 
 На реконструкцию КДЦ г. Бодайбо в 2023 году предусмотрено ассигнований в объеме 4 984,0  тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объеме. Проведена система отопления в пристрое, проведена канализация, уложены керамической плиткой полы, сделаны дверные проемы и откосы, обшиты гипсокартонном стены и потолки.
 На  строительство школы в п. Мамакан было запланировано 31 226,8 тыс. руб., из них: из областного бюджета – 24 091,5 тыс. руб., из бюджета МО г. Бодайбо и района – 7 135,3 тыс. руб., исполнение составило 89%.  Были проведены работы по установке дизельной подстанции, выведена ливневая канализация, проведено наружное освещение, установлены противопожарные резервуары, частично выполнено благоустройство территории. В рамках прочие мероприятия осуществлялась охрана объекта, электроснабжение и отопление строящегося объекта, на сумму 7 486,6 тыс. руб.
По основному мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «УКС» при реализации программы было запланировано бюджетных средств в объеме 8 759,1 тыс. руб., исполнено – 7 830,9 тыс. руб. или на 89,4%. Экономия денежных средств образовалась по начислению заработной платы сотрудникам МКУ «УКС».
При расчете оценки эффективности исполнителем - степень достижения цели составляет 1. Уровень софинансирования 0,84. По критериям оценки эффективности программа является эффективной и составляет 0,84.
Более подробная информация о ходе реализации Программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru.
При проверке годового отчета выявлено:
- в отчете об исполнении мероприятий Программы по строке 1 наименование показателя объема мероприятия изложено не верно, по строке 2 плановое и фактическое значение показателя указано не верно,  по мероприятиям  строк 2.1. и 2.2. объект является один школа в п. Мамакан, прочие мероприятия не являются отдельным объектом.
- в пояснительной записке отражены не все внесения изменений в Программу и причины внесения. Отсутствует причина не освоения финансовых средств, анализ внесения изменений с начала года (финансирование к концу года значительно снизилось),  не расписаны работы по объектам. Отсутствует анализ внесения изменений с начала года.
Отчет направлен на доработку исполнителю. Отчет  откорректирован частично.
При проверке актуальной редакции Программы размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района выявлено что, в паспорте Программы наименования задач 2;3 и наименование целевых показателей 2;3 идентичны.
При проверке плана мероприятий  выявлено, что по мероприятию «Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в Мамакан Бодайбинского района» и мероприятию «Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в Мамакан Бодайбинского района» единица измерения целевого показателя проставлена по каждому мероприятию, прочие мероприятия  в рамках строительства школы не могут быть отдельным объектом. 
         
Заключение
по результатам анализа исполнения и финансирования 
мероприятий программ (подпрограмм) Администрации
г. Бодайбо и района за 2023 год

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района в 2023 году, показали достигнутые значения показателей, которые соответствуют плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений Программ (подпрограмм).
Реализация мероприятий Программ (подпрограмм) позволила решить в 2023 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленных на улучшение качества жизни граждан Бодайбинского района.
В то же время, итоги проведенного анализа показали, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не производилась корректировка показателей на плановый период. 
Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программ в 2023 году показали, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности Программ, являются:
- не достижение  целевых показателей;
- не полное освоение финансовых средств;
- несвоевременная корректировка мероприятий Программ (подпрограмм), целевых показателей  и расходных обязательств бюджета;
- не исполнение, либо частичное исполнение мероприятий.
В целях дальнейшего повышения эффективности реализации Программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:
- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий Программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;
- обеспечить достижение целевых показателей Программ (подпрограмм) в полном объеме;
- своевременно инициировать предложения по внесению изменений в Программы (подпрограммы) при  корректировке объемов финансирования мероприятий и плановых объемов целевых показателей;
- осуществлять качественный контроль за выполнением программных мероприятий;
- повышать ответственность за реализацию мероприятий Программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района;
- проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей программ (подпрограмм), влияющих на актуальность и степень эффективности и их реализации;
- ответственно подходить к составлению отчетов.
Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках Программ (подпрограмм) планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.
Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию до 2026 года.
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