ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
2024 года

	1.
	Наименование инициативного проекта: 
«БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ»


	2.
	Адрес реализации инициативного проекта: 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17. 
[bookmark: _GoBack]МКУ ДО «Станция юных натуралистов»

	3.
	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
6 февраля 2024 года - 1 июня 2024 года

	4.
	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: 
Приобретены мобильный планетарий (купольный) и ростовая кукла космонавт. Организованы познавательные мероприятия о строении Солнечной системы для групп дошкольников и школьников в течение учебного года, для лагерей дневного пребывания и в детском оздоровительном лагере "Звездочка" в летний период.      


	5.
	Информация об юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, гражданах, содержащих обязательства по обеспечению реализации инициативного проекта в форме добровольного имущественного участия и (или) в форме трудового участия заинтересованных лиц:
Имущественное участие: предоставлено оборудование стремянка, сетевой фильтр, флеш-накопитель, ноутбук для реализации проекта;
Трудовое участие: в монтаже планетария приняли участие коллектив  МКУ ДО «СЮН» 5 человек.

	6.
	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:


	
	Предусмотренный объем финансирования, руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	552 400,00
	414 300,00
	82 100,00
	56 000,00

	
	Фактические расходы (освоено), руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	552 400,00
	414 300,00
	82 100,00
	56 000,00

	
	Остаток субсидии, руб.
	----
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