ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района                                       за 2025 год

   В настоящее время муниципальные программы и программно-целевой метод бюджетного планирования являются эффективными инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать использование бюджетных средств, с точки зрения результативности и эффективности. Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка их эффективности позволяют установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой,  а также получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.
В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, включающих 9 подпрограмм (далее – программа, подпрограмма соответственно). Их реализация направлена  на решение ключевых задач и достижение поставленных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального района.
В соответствии с постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 09.09.2024 № 183-п «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района, планируемых к реализации в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов», все муниципальные программы (подпрограммы)  были включены в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района.
Анализ использования бюджетных средств и выполнения мероприятий программ (подпрограмм), а также оценка эффективности их реализации производится в соответствии с  Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности программ муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением Администрации             г. Бодайбо и района от 10.07.2014  № 338-пп, (далее – Порядок) на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями совместно             с соисполнителями и участниками программ (подпрограмм).             
По данным проведенного анализа реализация мероприятий, их ресурсное обеспечение по каждой программе (подпрограмме) соответствовали планам мероприятий, утвержденным распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района на 2025 год.
Для оценки результативности программ (подпрограмм) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 
В 2025 году ассигнования на реализацию программ (подпрограмм) в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района (с учетом внесенных изменений) составили в объеме – 2 621 333,0 тыс. руб., из них: за счет федерального бюджета – 40 360,1 тыс. руб., областного бюджета – 787 131,6 тыс. руб., бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 1 793 841,3 тыс. руб. 
Фактически бюджетные средства израсходованы в объеме 2 439 578,4 тыс. руб. или  93% (в 2024 году – 92,2%), из них: за счет средств федерального бюджета – 40 297,4 тыс. руб. или на 99,8% (в 2024 году – 98,3%), областного бюджета – 778 377,4 тыс. руб. или на 98,9% (в 2024 году – 99,3%),  бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района -  1 620 903,6  тыс. руб. или на 90,3% (в 2024 году – 88,4%). 
За 2025 год сумма неосвоенных средств составила 181 754,6 тыс. руб. или 7% от общего объема фактически израсходованных средств (в 2024 году – 7,8%). 
Экономия бюджетных средств образовалась по результатам конкурсных процедур при проведении закупок товаров и услуг для муниципальных нужд. Кроме того, ряд  мероприятий программ (подпрограмм) не были исполнены или исполнены частично по ряду объективных причин.
В течение 2025 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы (подпрограммы), которые касались уточнения объемов финансирования программных мероприятий, в том числе в связи с экономией по итогам проведенных торгов на закупку товаров, выполнение работ (услуг). Производилась корректировка  мероприятий, целей, задач, целевых показателей в соответствии с действующим законодательством, перераспределением бюджетных средств между мероприятиями программы (подпрограммы) и другие поправки, не противоречащие нормативным актам муниципального образования.
Оценка эффективности программ (подпрограмм) проводится за 2025 год по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.
Эффективность программ рассчитывается по методике:

	Вывод об эффективности реализации программ
	Критерии оценки эффективности

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1,0

	Высокоэффективная
	более 1,0


           
Общий результат эффективности реализации программ в 2025 году показал, что: 
-  2 программы являются высокоэффективные, их оценка более – 1 (2024 год – 4);
-  7 программ являются эффективными, их оценка - от 0,8 до 1 (2024 год – 7);
-  0 программ является неэффективная – менее 0,5 (2024 год – 1);
-  2 программы являются удовлетворительными – от 0,5 до 0,79 (2024 – 0).
Эффективность двух программ не рассчитана, так как исполнителем не представлены годовые отчеты.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
за 2025 год

	№ №№п/п
	Наименование Программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители исполнитель, участники
	Оценка выполнения целевых показателей результатив-ности
	Оценка эффектив-ности
	Уровень использования финансовых средств

	
	
	
	
	
	план         (тыс.руб.)
	факт    (тыс.руб.)
	исп. (%)

	31.
	Муниципальная программа
«Развитие системы  образования Бодайбинского района» на 2025–2030 годы 
	Управление образования
	Степень достижения цели = 1,24
	1,2 -программа высокоэф-фективная
	1 280 937,1
М.б. -607 142,6
О.б. – 634 198,5
Ф.б. – 39 596,0
	1 241 056,6
М.б. -567 931,5
О.б. – 633 591,8
Ф.б. -
 39 533,3
	96,9% (2024- 97%)

	42.
	Муниципальная программа 
«Развитие  культуры Бодайбинского района» на 2025–2030 годы 
	Управление культуры
	Степень достижения цели = 1,03
	0,99 –программа эффектив-ная
	346 564,9
М.б. – 345 459,6
О.б. – 965,9
Ф.б. – 139,4
	338 042,3
М.б. – 336 937,0
О.б. – 965,9
Ф.б. – 139,4
	97,5% (2024 год – 96,8%)

	13.
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования             г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Финансовое управление



	Степень достижения цели = 3,18
	2,95 высокоэф-фективная
	218 450,8
М.б. – 212 715,0
О.б. – 5 735,8

	203 017,3
М.б. – 197 281,5
О.б. – 5 735,8

	92,9% (2024 год – 95,1%)

	24.
	Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные отношения» на 2024-2029 годы 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели  = 0,86
	0,81–  эффектив-ная
	3 625,3
	3 409,8
	94,1% (2024 год -94,8%)

	25.
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024-2029 годы 
	ОУМИиЗО
	Степень достижения цели =0,9
	0,86 –
Эффектив-ная 
	175,8
	169,0
	96,1%   (2024-87,2%)

	56.
	Программа «Развитие территории муниципального образования   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	Степень достижения цели = 0,95
	0,83 – эффектив-ная
	293 531,9
О.б. – 2 254,3;
М.б. – 291277,6
	259 207,4
О.б. – 2254,3;
М.б. – 256 953,1
	88,3% (2024 год – 76,5%)

	56.1.
	Подпрограмма 1 
«Совершенствование муниципального управления» 
на 2025-2030 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района; МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия»;
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»
МКУ «ЕДДС Администра-ции МО г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-формпечать».
	Степень достижения цели подпрограммы =0,979
	0,94 – эффектив-ная 
	230 251,9
О.б.-2 254,3;
М.б.-      227 997,6

	222 363,3
О.б. – 2 254,3;
М.б. – 220 109,0

	96,5% (2024 год -97%)

	56.2.
	Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	ОЭАПиПР
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,5
	0 –  неэффектив-ная
	300,0
	0,0
	0%
(2024-100%)


	56.3.
	Подпрограмма 3 
«Профилактика терро-ризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Отдел ГО ЧС
	Степень достижения цели подпрограммы =0,875
	Эффектив-ность не рассчитывалась, так как не запланиро-ваны финансо-вые средства
	0,0
	0,0
	0

	56.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» 
на 2025-2030 годы
	Администра-ция г. Бодайбо и района, Управление культуры, Управление образования;
ОУМИиЗО; МКУ «УКС»
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,80
	0,75 -удовлетворительная
	19 913,1
	18 748,9
	94,2%
(2024 год – 88,4%)

	56.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика право-нарушений в муниципальном образовании   г. Бодайбо и района» 
 на 2025-2030 годы
	Отдел ГО ЧС
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,5
	0,5 – Уровень эффектив-ности удовлет-вори-тельный
	7 409,0
	7 409,0
	100% (2024 год -100%)

	56.6.
	Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025–2030 годы
	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	Степень достижения цели подпрограммы =3
	0,69 - Уровень эффектив-ности удовлет-вори-тельный
	31 750,2
	7 280,7
	22,9% (2024-9,7%)

	66.7.
	Подпрограмма 7
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	Степень достижения цели подпрограммы =1 
	0,87 – эффектив-ная
	3 907,7
	3 405,5
	87,1%
(2024 -90,5%)

	67.
	Муниципальная программа
 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы  
	ОЭАПиПР
	Степень достижения цели = 1
	1 - эффектив-ная 
	5 703,7
М.б. -2 150,9 
О.б. – 2 928,1
Ф.б. – 624,7
	5 703,7
М.б. -2 150,9 
О.б. – 2 928,1
Ф.б. – 624,7
	100% (2024 год- 100%)

	88.
	Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики в Бодайбинском  районе» на 2025–2030 годы 
	ОМПиС
	Степень достижения цели = 0,89
	0,72 - 
Удовлет-воритель-ная 
	1 143,3
	929,9
	81,3% (2024 год – 88%)

	88.1.
	Подпрограмма 1
«Молодежь Бодайбин-ского района»
на 2025-2030 годы
	ОМПиС
	Степень достижения цели подпрограммы = 1,34
	1,18 – 
высокоэф-фективная 
	940,6
	832,1
	88,5% (2024  – 98,6 %)

	88.2.
	Подпрограмма 2
«Комплексные меры  профилактики зло-употребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодай-бинском районе» на 2025-2030 годы
	ОМПиС
	Степень достижения цели подпрограммы = 0,63
	0,30 –
неэффективная
	202,7
	97,8
	48,2%  (2024-53,4%)

	99.
	Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы 
	ОМПиС
	Степень достижения цели = 1,06
	1,02 – программа высокоэф-фективная
	2 552,3
М.б. – 2444,0;
О.б. – 108,3
	2 477,9
М.б. – 2369,6;
О.б. – 108,3
	97,1% (2024 год – 94,1%)

	110.
	Муниципальная программа
«Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	Отчет не представлен. Степень достижения цели не рассчитана.
	Эффектив-ность не рассчитана, т.к. не представ-лен отчет за 2025 год.
	1 103,7
	1 047,6
	94,9%  (2024 – 87,2%)

	111.
	Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	Отчет не представлен. Степень достижения цели не рассчитана.
	Эффектив-ность не рассчитана, т.к. не представ-лен отчет за 2025 год.
	88,9
	88,6
	99,6% (2024 год – 91,3%)

	712.
	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капи-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования              г. Бодайбо и района» на
2025-2030 годы 
	МКУ «УКС» 
	Степень достижения цели = 1
	0,779 – удовлетворительная
	376 504,5
М.б. – 235 563,8
О.б. – 140 940,7
	293 477,5
М.б. – 160 684,3
О.б. – 132 793,2

	77,9% (2024 год – 49,7%)

	1 13.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы
	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	Степень достижения цели =1
	1 – эф-фективная
	90 950,8
	90 950,8
	100% 

	ИТОГО:
	2 621 333,0
	2 439 578,4
	93,1%
(2024 -92,2%)



Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 2025 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 3,4,5,6,7 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп       (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении. 
Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм):

        1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от  26.12.2024 № 296-пп.
Целью Программы является - обеспечение доступного и качественного  дошкольного, общего и дополнительного образования. 
Ответственный исполнитель Программы – Управление образования администрации г. Бодайбо и района. 
Участники Программы - Управление образования; Муниципальное казённое учреждение  «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»   (далее -  МКУ «Ресурсный центр»);
       Муниципальное казённое учреждение  «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);          Муниципальное казённое учреждение  дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»); 
       Муниципальное учреждение  «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ «РЭС»);     Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (далее – МКУ ДО «ДООЦ»);
       Подведомственные образовательные организации.
На реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) в 2025 году было запланировано 1 280 937,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 39 596,0 тыс. руб., из областного бюджета – 634 198,5 тыс. руб., из бюджета муниципального образования  г. Бодайбо и района – 607 142,6 тыс. руб., 
Фактически исполнено финансирование мероприятий за отчетный год в объеме  1 241 056,6  тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 39 533,3 тыс. руб., из областного бюджета – 633 591,8 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 567 931,5 тыс. руб. Исполнение расходных обязательств составило на 96,9% (в 2024 году – 97%).  
В течение 2025 года в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации г. Бодайбо и района - от 11.04.2025             № 81-пп, от 13.05.2025 № 107-п,  от 20.06.2025 № 142-пп, от 10.10.2025         № 234-п, от 29.10.2025 № 247-п, от 24.12.2025 № 303-п (изменение финансирования, основных мероприятий).
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 15 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 11 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю.
Степень достижения целевых показателей составляет – 1,24. Уровень финансирования - 0,97. Программа является высокоэффективной и по критериям оценки эффективности составляет =1,20.   
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
         Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 97,6 %. Большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.  Оценка степени достижения данной задачи  по целевому показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» выполнена. 
Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 97,3%. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений.
	Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников» выполнен на 98,3%.  Из  59 выпускников  получили аттестат о среднем общем образовании 58. 
Приоритетной задачей муниципальной системы общего образования остается реализация образовательными организациями Федеральных общеобразовательных программ на всех уровнях обучения, обеспечение качественного образования.
Целевой показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях» в 2025 году выполнен на 97,9%. 
В начальной школе все обучающиеся (100%) получают горячее питание. В основной школе горячее питание получают 98% обучающихся. В старшей школе горячее питание получает 87,2% обучающихся. Это обусловлено возрастными особенностями и личностными предпочтениями в питании.
Мероприятия по задаче № 3: «Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации» финансовое исполнение составляет  97%, основная часть денежных средств составляет оплата труда. 
Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» выполнен на 98,8 % (2024  - 94%), что выше планового показателя на 7,8%. 
В системе дополнительного образования представлены 6 основных направлений: техническое, художественное творчество, спортивное, социально-педагогическое, эколого-биологическое и туристско-краеведческое. Количество реализуемых общеразвивающих программ дополнительного образования детей – 213, из них реализуются на базе организаций дополнительного образования детей – 98, на базе образовательных организаций – 115. 
На 01.01.2026  по данным АИС «Навигатор» в детских объединениях системы дополнительного образования зарегистрировано и занимается 2213 (2024 год – 2546) детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 83% от общего количества детей данного возраста (2699 детей). В учреждениях культуры занято 184 ребенка, что составляет дополнительно 6,8% от общей численности. Таким образом, общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 88,8% (2024 год – 96,5%).
Мероприятия по задаче № 4: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов   обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 96%. 
Целевой показатель «Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образовании)» в 2025 году выполнен на 100%.
Ежегодно в Бодайбинском районе проводится Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ) по 18 предметам. В школьном этапе ВсОШ приняло участие 1208 учеников 4-11 классов, что составило 61% от общего числа обучающихся 4-11 классов. В муниципальном этапе 202 человека (16%), из них 92 (45%) имеют призовой результат.
В марте 2025 года состоялась дистанционная муниципальная метапредметная олимпиада по функциональной грамотности для учащихся   4-5 классов. Охват 308 школьников, призеры-21 человек. В апреле 2025 года в онлайн-формате состоялась региональная дистанционная психолого-педагогическая олимпиада школьников. Участие приняли 7 обучающихся, из них 7 призеров. В октябре 2025 года проведена муниципальная интеллектуальная игра по финансовой грамотности для учащихся 3-4 классов "Юные финансисты" (48 участников, 24 призера). В октябре 2025 года игра для обучающихся 7-8 классов "Финансовый ринг" (36 участников, из них 18 победителей и призёров). 
В январе 2025 года проведен муниципальный конкурс «Ученик года – 2025». Участников 10 человек. Победителем муниципального конкурса «Ученик года–2025» стала Софья Полончук (МКОУ «Кропоткинская СОШ»), представлявшая Бодайбинский район на XXV региональном конкурсе «Лучший ученик года» в образовательном центре «Персей» в апреле 2025 года. Охват участников конкурса: 10 человек, 3 призера. 
В муниципальном этапе Международного конкурса сочинений "Без срока давности" в январе 2025 года приняли участие 12 человек, призеры 7 человек. В марте 2025 года проведена муниципальная краеведческая конференция «Историко-культурное и природное наследие Бодайбинского района», охват 9 участников, из них 8 призёров.  В марте 2025 года в Культурно-досуговом центре г. Бодайбо и района состоялся муниципальный фестиваль патриотической песни «Спасибо за Победу!», охват составил 280 детей и педагогов из 10 образовательных организаций района. В мае 2025 года в Доме творчества состоялся муниципальный семейный турнир по конструированию «Кубороленд». Участие приняли 10 семей (22 участника). 
В течение учебного года во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования г. Бодайбо и района ведётся системная работа по профессиональной ориентации обучающихся, направленная на формирование осознанного подхода к выбору профессии с учётом личных интересов, способностей и потребностей регионального рынка труда. В целях расширения представлений школьников о профессиях и возможностях их реализации в родном регионе в образовательных организациях проводятся тематические классные часы, виртуальные экскурсии на предприятия, встречи с успешными выпускниками, реализуются проекты «Билет в будущее» (охват 886 чел.), «Проектория», «Уроки настоящего» (охват 378 чел.). 
	Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» финансовое исполнение составляет 99,5%. 
Целевой показатель «Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время»  в 2025 году составил 89,6%, что выше планового на 18,4%. 
 В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2025 году отдохнуло 563 школьника до 15 лет и 229 школьников было занято в лагерях труда и отдыха. В ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло 190 детей. В том числе летним отдыхом охвачено 85 детей  детей с ОВЗ и 6 детей-инвалидов.
Малозатратными формами организации летнего отдыха от 3 до 5 дней было охвачено 360 детей, из них: учебно-полевые сборы – 80 детей. Спортивная игра «Зарница» - 120 детей, туристический слет – 80 детей, слет активистов «Движение первых» - 80 детей.
В муниципальном образовании г. Бодайбо и района в летний каникулярный период также работали 3 организации дополнительного образования: МКУ ДО «ДООЦ» г. Бодайбо, МКУ ДО «Дом творчества», МКУ ДО «СЮН» г. Бодайбо, что позволило охватить дополнительным  образованием детей в летний период.
Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение составляет 91,8 %.  
Целевой показатель «Доля педагогических работников участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников» в 2025 году составил 46%, что выше планового на 11%. Достижение высокого показателя связано с проведением муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП». 
Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение составляет 95,7%. 
Целевой показатель «Удовлетворённость населения качеством образования» составил   95 % и превысил значение на 3% по отношению к плановому. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 94,2% (в 2023 году – 98,4, в 2022 году - 92,04%, в 2021 году - 91,5%).
Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены в части финансирования на 100%.  
Целевой показатель «Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций» выполнен на 100%. Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме, что позволило в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году. 
Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» в части финансовой составляющей выполнены на 99,5 %. 
Целевой показатель «Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, за последние три года» составил 100%. 
Мероприятия по задаче № 10: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовой исполнение составляет 100 %.  
Целевой показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» составил 100%.
В 2025 году Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Бодайбо и Бодайбинского района было обследовано                 116 обучающихся. Статус ребенка с ОВЗ был присвоен 62 обучающимся, для 12 выпускников 9-х классов была определена форма проведения государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ. Во всех учреждениях функционируют психолого-педагогические консилиумы. Проводятся коррекционные занятия педагогами-психологами, логопедами, учителями-дефектологами.
В сентябре 2025 года открыто структурное подразделение «Центр психолого-педагогического сопровождения» на базе Муниципального казенного учреждения «Центр информационно-методического и психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений г. Бодайбо и района», основной целью которого является обеспечение доступности комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии, социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных образовательных программ, а также консультативная помощь родителям (законным представителям) обучающихся. С сентября по декабрь консультацию получили 13 родителей.
Мероприятия по задаче № 11: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» - исполнено по финансовым расходам на 91,3%. Большую долю занимает заработная плата работников учреждения. 
Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет физкультурными и спортивными мероприятиями от общей численности детей от 5 до 18 лет» составил 88%, что на 18%превышает плановый показатель. 
В дополнительном образовании 1774 учащихся занимаются по            44 программам физкультурно-спортивной направленности. Кроме того, по плану МКУ ДО «ДООЦ» проведены массовые спортивные мероприятия:   Всероссийский Фестиваль ВФСК ГТО среди школьников,  «Спартакиада школьников Бодайбинского района», турниры по футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, плаванию, лыжным гонкам, хоккею с мячом, «Президентские состязания».
Мероприятия по задаче № 12: Участие в региональный проекте «Все лучшее детям» исполнение по финансовому обеспечению составляет 100%.
Целевой показатель «Доля общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, в которых оснащены предметные кабинеты оборудованием, средствами обучения и воспитания (кабинеты ОБЗР и технологии)» составляет 42%, что выше планового показателя на 12%. Оснащение кабинетов технологии составило в МКОУ «СОШ №1» -95%, МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» - 82%, МКОУ «Балахнинская СОШ» -74%. Кабинеты ОБЗР: МКОУ «СОШ №1» -100%, МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» -87%, МКОУ «Мамаканская СОШ» -70%.
Мероприятия по задаче № 13: Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» по финансовым показателям выполнены на 99,8 %.
Целевой показатель «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций» -79,3% при плановом показателе 30%.  
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» - 79,3%.  
С целью вовлечения детей и подростков в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в Бодайбинском районе в сентябре 2023 года открыто муниципальное отделение "Движение Первых" (ул. Байкальская, 10), руководителем назначена Н. А. Шоколова. Штат муниципального отделения - 3 человека (Н. А. Шоколова, Д. П. Маркина, Е.А. Тихонова). 
В Бодайбинском районе открыто 11 первичных отделений Движения Первых. В них участвуют 1186 учащихся, в том числе студенты ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (в 2024 году – 9 первичных отделений, 927 учащихся).
Обучающиеся 1-4 классов в 8 образовательных учреждений Бодайбинского района (СОШ № 1, СОШ № 3, НОШ, Мамаканская СОШ, Балахнинская СОШ, Артемовская СОШ, Кропоткинская СОШ, Перевозовская СОШ) стали участниками Всероссийского проекта «Орлята России» - 797 детей (100%).
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» объединяет 70 обучающихся Бодайбинского района (СОШ № 1 - 35 детей, из них 28 официально зарегистрированы), СОШ № 3 – 8 детей, Кропоткинская – 10 детей, Перевозовская – 7 детей). Официально прошли регистрацию в движении 28 обучающихся. В школах № 1 и № 3 – по 15 комплектов форм, в Кропоткинской СОШ – 10 комплектов форм, Перевозовской СОШ – 8 комплектов форм.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Развитие системы образования Бодайбинского района».
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2024 № 297-пп. 
Цель Программы - создание условий для комплексного развития культурного потенциала населения Бодайбинского района, повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Решая вопросы местного значения муниципального образования             г. Бодайбо и района относящиеся к сфере культуры, Управление культуры администрации г. Бодайбо и района развивает деятельность по следующим направлениям:
 -  сохранение дополнительного образования сферы культуры, направленного на творческую самореализацию детей;
 -создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Бодайбинского района услугами учреждений культуры;
  - организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек;
 - сохранение и развитие экспозиционно-выставочной деятельности муниципального музея;
 -совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района;
 - организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры.
Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры администрации г. Бодайбо и района. 
Участники Программы: МКОУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района»; МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная библиотечная система           г. Бодайбо и района»; МКУ «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. Верещагина»; МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры г. Бодайбо и района».
В общем количестве на территории Бодайбинского района осуществляют свою деятельность 24 сетевые единицы. Сеть учреждений распределена по территории Бодайбинского района равномерно и городское население, и  население поселков имеют равный доступ к получению услуг.
Приоритетным направлением Программы является создание условий для сохранения культурного и духовного наследия, обеспечения максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры, а также для эффективного управления финансами в части обеспечения функционирования и развития данной сферы на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
В 2025 году в Программу были внесены следующие изменения постановлениями  Администрации города Бодайбо и района от 15.04.2025    № 83-п; от 17.06.2025 № 137-пп;  23.09.2025 № 215-пп; от 24.12.2025     № 302-п. Изменения внесены по объективным причинам (корректировка целевых показателей и ожидаемых конечных результатов, изменение ресурсного обеспечения). 
На реализацию мероприятий Программы в 2025 году с учетом внесенных изменений было запланировано 346 564,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 139,4 тыс. руб., из областного бюджета – 965,9 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 345 459,6 тыс. руб.
Фактически освоено бюджетных средств в объеме 338 042,3 тыс. руб., из них: из федерального бюджета – 139,4 тыс. руб. (100%), из областного бюджета – 965,9 тыс. руб.(100%), из бюджета муниципального образования    г. Бодайбо и района -  336 937,0 тыс. руб. (97,5%).  В целом выполнение составляет 97,5% (в 2024 году – 96,8%).
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 17 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по             13 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;
- частично достигнуты результаты от годового значения по                        2 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет 1,03. Уровень финансирования 0,97. По критериям оценки эффективности Программа является эффективной = 0,99.
          По основному мероприятию «Сохранение дополнительного образования в сфере культуры, направленного на творческую самореализацию детей». Основная цель задачи достигнута. Несмотря на трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и острой нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.
            В отчетном периоде запланированный показатель по охвату эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы перевыполнен на +0,4%. 
          В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района. В течение года были проведены два концерта в рамках проекта «Пушкинская карта», благотворительная концертная программа «Новогодняя ярмарка талантов».
         Ежегодно воспитанники музыкальных школ района принимают участие в конкурсе на соискание Премии Мэра г. Бодайбо и района. Финансовое исполнение на реализацию мероприятий составляет 96,3% от запланированных ассигнований. Плановые целевые показатели деятельности музыкальных школ перевыполнены.
По основному мероприятию «Создание условий для организации культурно - досуговой  деятельности населения». 
Показатели «Количество кружков и клубных формирований» и «Количество участников кружков и клубных формирований» перевыполнены.  На базе Культурно - досугового центра г. Бодайбо создан молодежный инструментальный ансамбль и хореографический кружок.
Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе» перевыполнен за счет проведения внеплановых мероприятий в многофункциональном центре, по этой же причине перевыполнен показатель «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе». Частично выполнен показатель «Количество зрителей кинопоказов на платной основе», в связи  с проведением в зале для кинопоказов репетиций, культурно-массовых мероприятий.
Участники кружков КДЦ стали лауреатами Премии Мэра г. Бодайбо и района. 
В рамках Соглашения, подписанного с министерством экономического развития Иркутской области реализованы три инициативных проекта. Два проекта досугового центра п. Мамакан «Где музыка живет – живет и развивается народ» и «Образ!». Досуговый центр п. Артемовский принял участие в реализации инициативного проекта «спортивный досуг!»
Финансовое исполнение на проведение мероприятий составило 97,5% от запланированных на год ассигнований.
    По основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение  сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек».  
Значительную роль по привлечению пользователей библиотек играет организация внестационарного обслуживания населения. Работники библиотеки используют уже сложившиеся его формы: библиотечные пункты, выездные читальные залы, коллективные абонементы. Для доставки населению печатных изданий активно используется книгоношество. 
Целевые показатели посещаемости виртуального концертного зала в Центральной городской библиотеке им. Светланы Кузнецовой перевыполнены.
Библиотека п. Мамакан реализовала инициативный проект «Семейная игротека: Умнейка в библиотеке п. Мамакан». Для этих целей были приобретены современные настольные игры, 4D энциклопедии, библиотечный шкаф.
Финансовое исполнение составило 99,2% от запланированного. Плановые целевые показатели деятельности библиотек перевыполнены.
 По основному мероприятию  «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов». 
В 2025 году музеем  были представлены 13 выставок различной тематики, которые были продемонстрированы в организациях, учебных заведениях и некоторых предприятиях города.
Закончилась работа по выполнению плана – графика регистрации музейных предметов основного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ.
Финансовое исполнение составило 99,5% от запланированных ассигнований. Плановые целевые показатели деятельности музея  достигнуты.
Все учреждения культуры приняли участие в реализации мероприятий и плана продаж билетов по проекту «Пушкинская карта».
В рамках основного мероприятия  «Осуществление реализации Программы» осуществлялись расходы на обеспечение деятельности учреждений Управления культуры. Финансовое исполнение составило 97% от запланированного на 2025 год.
          В 2025 году в отношении Централизованной бухгалтерии была проведена проверка Финансовым управлением администрации г. Бодайбо и района, по итогам которой составлен акт. Нарушения не выявлены.
     На  основное мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации»  финансовые средства из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района не запланированы.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Развитие культуры Бодайбинского района».   
При проверке отчета выявлено, что наименования основных мероприятий в пояснительной записке по библиотечному обслуживанию и по дополнительному образованию сферы культуры изложены не верно.
3. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 19.12.2024 № 275-пп. 
Целью Программы является – создание механизма  поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты
Целевые показатели результативности реализации Программы:
- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы. 
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;
Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитывается исходя из денежных средств, предусмотренных в программе в текущем  году и  количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
        В течение 2025 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 21.03.2025     № 64-п (изменение финансирования - добавлены областные и федеральные денежные средства, изменение целевых показателей), от 05.09.2025 № 202-пп приведение в соответствие с Правилами федерального  проекта, от 18.12.2025 № 294-п изменение финансирования и целевых показателей на 2026 год. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были  внесены изменения в план мероприятий.
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 703,7           тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования          г. Бодайбо и района 2 150,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 928,1 тыс. руб.. за счет средств федерального бюджета 624,7 тыс. руб., на выдачу социальных выплат 5 молодым семьям. Исполнение составляет 100%.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 5 703,7 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 3 552,8 тыс. руб. или 62,29 %, (2024 год -63,94%) и средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района -  2 150,9 тыс. руб.  или 37,71%, (2024 год – 36,06%). 
При расчете финансирования при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый  2025 год и плановый период расчет был 25% местный бюджет, 75% областной и федеральный бюджеты, согласно выписке из бюджета от 14.12.2024 сумма бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района составляла 2 151,0 тыс. руб. на получение социальной выплаты  8  молодым семьям. 
При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2025 год от 02.12.2024 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила 2 150,9 тыс. руб. на получение социальной выплаты 5 молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 95 руб.
В связи с увеличением софинансирования из местного бюджета  количество молодых семей желающих получить социальную выплату в планируемом году сокращается (2020 год-25%, 2021 год -28,2%, 2022 год-27%, 2023 год-29,3%, 2024 год- 36,04%, 2025 год – 37,71%.
В 2025 году  в список участников Программы вступили  4 молодые семьи. 
На 01.01.2026 год в списках муниципальной Программы состоят          32 молодые семьи. 
За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получил 88 молодых семей, из них           14 многодетных.
Степень достижения целей (решения задач) составляет  1.
Уровень финансирования составляет 1. 
Оценка эффективности Программы составляет – 1. По критериям оценки эффективности   Программы является  эффективной.
Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств  обеспечена за счет:
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- адресного предоставления социальных выплат;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.
Для достижения цели и поставленных задач в 2025 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);
- консультации с молодыми семьями;
- обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;
- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;
- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;
- внесение в сводный список ГЖС;
- внесение изменений в Программу;
- на 01.06.2025 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2026 год,            в который вошли  –  23 молодые семьи.
	В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.
	Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы социально значима и востребована молодыми семьями  города и района.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Молодым семьям – доступное жилье».   
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 288-пп. 
Целью Программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия  физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
Программа направлена на решение следующих задач: 
- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом;     
- пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. 
Целевые показатели Программы:
       - количество участников, охваченных районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта;
       - количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия;
       - количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО         г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня;
- количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.
 В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по               2 показателям;
- частично достигнуты результаты от годового значения по                          1 показателю. 
Степень достижения цели  составляет 1,06. Уровень финансирования 0,97. По критериям оценки эффективности Программа является высокоэффективной  и равна 1,02. 
Ответственный исполнитель – Администрация г. Бодайбо и района.
Участники Программы - отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района; Управление образования администрации муниципального образования           г. Бодайбо и района 
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год было запланировано с учетом внесенных в течение года изменений 2 552,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 2 444,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 108,3 тыс. руб., исполнено – 2 477,9 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 2 369,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 108,3 тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 97,1% (в 2024 году – 94,1%).  
В целях корректировки ресурсного обеспечения мероприятий программы,  внесены изменения в программу, постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 11.06.2025 № 136-п, от 23.12.2025      № 300-п.
       По информации пояснительной записки исполнителя программы:
       На основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» запланировано 2 407,9 тыс. руб., освоено 2 333,6 тыс. руб. или 96,9%.
          В 2025 году проведено 19 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 374 человека, в том числе обучающиеся общеобразовательных учреждений посещающие спортивные секции Управления образования.
Численность  занимающихся физической культурой и спортом из общей численности занимающихся составляет 4467 человек, (данные Федерального статистического наблюдения  «Сведения о физической культуре и спорту»   № 1-ФК за 2025 год). 
Важным фактором привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом является доступность, которая обеспечивается объектами спорта Управления образования – МКУ ДО «ДООЦ» (спортивный зал, тренажерный зал, плавательный бассейн, лыжная база).
В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства в 2025 году проведены спортивно-массовые  и физкультурно-оздоровительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам:
- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», традиционно проводится на лыжной базе «Таежная» в г. Бодайбо (приняли участие – 105 человек (2024 – 74 чел.));
- День физкультурника (приняло участие 251 человек (2024 -125 чел.));
- День Победы (количество участников 188 человек (2024 -106 чел.));
- День защитника Отечества и соревнования, посвященные Международному дню 8 марта (приняли участие 212 человек (2024-136 чел.);
- День России (количество участников 197 человек (2024-156 чел.));
- День народного единства (приняло участие 251 человек (2024-125 чел.));
- Всероссийский день ходьбы (приняло74 человека (2024 -50 чел.));
- Всероссийский день бега «Кросс нации» (количество участников 28 человек (2024 -203 чел.)).
Проводились соревнования в дни Рождественских каникул, весенних каникул, День города, где приняли участие 554 спортсмена (2024-389 спортсменов).
Спортсмены Бодайбинского района активно участвуют в выездных соревнованиях.  В 2025 году  было 13 выездных соревнований различного уровня, на которых  спортсмены г. Бодайбо и района заняли 9  призовых мест. Соревнования проводились в г. Иркутске и городах Иркутской области, в Северобайкальске.
На основное мероприятие «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях г. Бодайбо и района» запланировано 144,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 36,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 108,3 тыс. руб. Исполнение составляет 100%. 
За счет этих средств, приобретен спортивный инвентарь в МКУ ДО ДООЦ г. Бодайбо
       Отчет  регулярно отправляется на устранение замечаний, данный отчет на доработку отправлялся дважды. Замечания устранены частично. При проверке годового отчета в сравнении с квартальными не сходится количество участников соревнований (т.е. фактическое значение целевого показателя постоянно меняются поквартально).
       В пояснительной записке отчета:
       - при подсчете количества участников соревнований «Рождественские каникулы», посвященные «Дню Победы», «Дня России», «Дня города», «Дня физкультурника», «Золотая осень», фактические целевые показатели подсчитаны неверно, соответственно в приложении 4 к Порядку фактический целевой показатель по мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» некорректен и неверно подсчитана степень достижения цели;
      - по соревнованиям посвященным Дню народного единства и Дню физкультурника количество участников по отдельным видам спорта абсолютно идентичны;
      - турнир по «валенкоболу» в плане мероприятий отсутствует, рекомендуется внести данный турнир в план.
       В отчете об исполнении мероприятий  по строке 1.2.11. «Комплексные соревнования, посвященные празднования Дня России», которое проводилось во 2 квартале фактическое финансирование постоянно меняется (2 квартал - 28,8 тыс. руб., 3 квартал – 31,9 тыс. руб., в годовом отчете – 33,2 тыс. руб.) обоснования отсутствуют.
        Проанализировав отчеты 2024 года и 2025 года, выявилось, что в 2025 году количество участников соревнований по некоторым видам спорта увеличилось в сравнении с 2024 годом, однако в отчете  обоснование причин отклонения очень часто встречается  причина «отток населения».
        Не отмечено в пояснительной, что в основном организация и проведение соревнований проводятся тренерами – преподавателями МКУ ДО «ДООЦ» Управления образования и какое участие принимает в организации и проведении соревнований отдел по молодежной политике и спорту.
Искусственно завышаются фактические целевые показатели к концу года, не проводится анализ финансирования, плановых целевых показателей  по мероприятиям (по отдельным видам спорта) с предыдущим годом и квартальными отчетами.
К отчету не приложены протоколы ведения соревнований, где указано количество команд, количество участников, название команд, призовые места, в связи с этим объективно оценить степень достижения цели по целевому показателю и рассчитать оценку эффективности не представляется возможным. 
Рекомендовано исполнителю более ответственно и качественно относиться к составлению отчета, откорректировать  план мероприятий, плановые значения показателя по мероприятиям и  откорректировать  сроки проведения мероприятий. 
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе».
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 286-пп.
Целью Программы является - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ, формирования сознательного отношения к своему здоровью, а также развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.
Программа направление на решение следующих задач:
- развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
- формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.   
Целевые показатели Программы:
        - количество  молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи (чел.);
        - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности (чел.);
        - количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи (семьи);
       - численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико-социальной реабилитации (чел.);
       - количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ (чел.);
       - численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений (чел.).
       - количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного, среди населения г. Бодайбо и района (ед.).
- количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района (чел.).
 В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 8 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по               2 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- частично достигнуты от годового значения по 5 показателям.
Степень достижения цели составляет 0,89. Уровень финансирования 0,81. По критериям оценки эффективности Программа является удовлетворительной и составляет 0,72.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнитель Программы -  отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС).
Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района; Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района.
В течение 2025 года в целях корректировки  ресурсного обеспечения,  были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации        г. Бодайбо и района от 11.06.2025 № 135-п, от 23.12.2025 № 299-п.
Финансирование Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году было запланировано в объеме 1 143,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 929,9  тыс. руб. или  81,3%. (в 2024 году – 88%).
Программа включает в себя две подпрограммы. Исполнение Программы представлено в разрезе Подпрограмм:
5.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы  было запланировано 940,6 тыс. руб., исполнено – 832,1 тыс. руб. или  88,5 % (в 2024 году – 98,6%).
Целью Подпрограммы является - развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - развитие потенциала и воспитания молодежи, направленное на гражданско-патриотическое становление и самореализацию молодежи, формирование семейных ценностей и позитивного отношения к институту семьи.
Целевые показатели Подпрограммы 1:
        - количество  молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи (чел.);
        - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности (чел.);
- количество молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного отношения к институту семьи (семьи).
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по                2 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю.
Степень достижения цели составляет 1,34. Уровень финансирования 0,88. По критериям оценки эффективности Подпрограмма является высокоэффективной и составляет 1,18.
По данной Подпрограмме осуществлены мероприятия  направленные на гражданское становление и самореализацию молодежи, на патриотическое воспитание  и допризывной подготовки молодежи, на поддержку молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи.
По основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» запланировано 723,7 тыс. руб., освоено 617,4 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:
-  «День молодежи»  –  спонсором и организатором мероприятия выступил АО «ЗДК «Лензолото», участники Управление образования, Управление культуры ОМПиС,  количество участников 250 человек (2024-450 человек); 
- «Туристический слет среди учреждений и предприятий района» – количество участников 150 человек, финансовые средства из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района участником Подпрограммы не освоены;
-  туристические походы на территории Бодайбинского района, в рамках данного мероприятия в течение летнего периода были организованы походы Вейко  В.Н., Роткиной Н.А., Зверевой А. - общее количество участников – 69 человек (2024-100 человек);
- районный фестиваль волонтеров «Я – Доброволец!». В КДЦ состоялось праздничное мероприятие с участием всех добровольческих объединений города – количество участников 300 человек (2024 - 85 человек); 
- в рамках мероприятия «Участия в программах ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек», в профильных лагерях Иркутской области  приняли участие 11 учеников из «МКОУ СОШ № 1» - 8 учеников, «МКОУ СОШ № 3» - 1 ученик; МКОУ «ООШ № 4» - 1 ученик, МКОУ «Балахнинская СОШ» - 1 ученик,  посетили ВДЦ  «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Артек». В остальных ВДЦ, в профильных лагерях Иркутской области учащиеся не принимали участие; 
- в рамках  мероприятия «Интеллектуально - развлекательная битва «Квиз, плиз!»  количество участников 48 человек;
- к празднованию Дня студента на базе Бодайбинского горного техникума состоялась спартакиада, организатор БГТ, участие приняли 95 студентов.
По основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» проведены следующие патриотические мероприятия:
- акция «Снежный десант», посвященный 106-летию восстания Березнеровцев, участие принимали добровольцы ЮНАРМИЯ;
- акция «СВОих не бросаем», организован сбор гуманитарной помощи для отправки участникам СВО;
- «легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела», организованный и проведенный тренерами Управления образования. Количество участников – 25 человек;
- акция «Георгиевская ленточка» приняли участие 1500 человек;
-  Всероссийская акция  «Свеча памяти»;
- автоквест «Майский переполох».
По основному мероприятию «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» проведены следующие  мероприятия:
- «Здравствуй малыш» рождение первого гражданина;
- семейный праздник «Веселая семейка»;
- конкурс семейных фотографий, приняли участие 200 человек, количество победителей 15 семей;
- семейный фестиваль спортивных игр.
5.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Целью Подпрограммы является - формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению психотропных веществ и существенное снижение спроса на них среди несовершеннолетних и молодежи.             
Подпрограмма направлена на решение следующих задач -  создание условий для повышения эффективности совместной работы субъектов антинаркотической деятельности по линии предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и повышение уровня информационно - пропагандистской кампании среди населения  о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков.
Целевые показатели Подпрограммы 2:
         - численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на мотивацию к прохождению медико-социальной реабилитации (чел.);
        - количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ (чел.);
         - численность жителей Бодайбинского района, охваченных комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений (чел.);
         - количество экземпляров информационного, агитационного, раздаточного материала, распространенного, среди населения г. Бодайбо и района (ед.);
- количество лиц, установленных за употребление наркотических средств и психотропных веществ, проживающих на территории Бодайбинского района (чел.).
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 5 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- частично достигнуты от годового значения по 4 показателям.
Степень достижения цели составляет 0,63. Уровень финансирования 0,48. По критериям оценки эффективности Подпрограмма является неэффективной и составляет 0,30.
По данной Подпрограмме осуществлены мероприятия направленные на профилактическую социально-реабилитационную работу, на раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на организацию и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района, информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано 202,7 тыс. руб., исполнение составляет  97,8 тыс. руб. или 48,2% (2024 - 53,4%). 
          На основное мероприятие Подпрограммы «Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социальную реабилитационную работу» запланировано 64,0 тыс. руб., финансовые средства не освоены. 
Проведены рейдовые мероприятия с целью обследования, консультирования, направленного на профилактику употребления наркотиков и  мотивацию к прохождению реабилитации  лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества. В течение 2025 года проведено 6 рейдов, обследовано 15 наркозависимых.           В ходе проведения рейдовых мероприятий гражданам вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, центрах реабилитации.
       На основное мероприятие Подпрограммы «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории города Бодайбо и района» запланировано 76,5 тыс. руб., освоено 61,1 тыс. руб. или 79,9%.
           Проводились тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи – 7 мероприятий, 125 участников.
          Информационно-разъяснительные лекции, беседы, кинолектории, викторины, флеш-мобы, квесты,  дискуссии, интерактивные игры, ток-шоу, брейн-ринги, мастер-классы и иные формы – 5 мероприятий, 130 участников.
          Проводились массовые акции по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие – 2 мероприятия, 250 участников, лекционные  занятия  для родителей  по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях) – 3 мероприятия, 51 участник.
         По мероприятию «Организация комплексной профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета»:
         - индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия). Составление плана индивидуальной профилактической работы – 10 консультаций, 10 участников.
         - проведение групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 6 мероприятий, 50 участников.
         - проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями подростков «группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) - 10 консультаций, 10 участников. 
           Проведение серии интеллектуально-профилактических квизов для родителей.
          На основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории города Бодайбо и района о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» запланировано 62,2 тыс.руб., освоено 36,6 тыс. руб. или 58,9%.
          По основным мероприятиям «Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения» финансовые средства не запланированы.
         В течение реализации Подпрограммы была размещена информация и материалы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в СМИ, учреждениях и организациях. Через еженедельные новости ООО «Витим-Телеком», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Telegram.
В рамках мероприятия  «Развитие и поддержка волонтерского антинаркотического движения», проведена большая работа по развитию антинаркотического волонтерского движения. Совместно с волонтерами АВД проведены совместные профилактические мероприятия: акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы против наркотиков», «10000 шагов»,  профилактика ВИЧ – инфекции; профилактика табакокурения, алкоголизации населения; мероприятия, направленные на выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Волонтерами АВД совместно с отделом по молодежной политике и спорту проводятся профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений,  квизы «Выбор за тобой», «Сеть», «Недетские игры», направленные на профилактику употребления алкоголя и табакокурения среди детей.
        Отчет неоднократно отправлялся на устранение замечаний. Замечания устранены частично.
         При внесении изменений в Программу от 11.06.2025   распоряжение о внесении изменений в план мероприятий Подпрограммы 1 утвержден с нарушением сроков.  
         При проверке годового отчета в каждом исправленном отчете в приложении 3 к Порядку разные фактические значения целевых показателей, обоснования отсутствуют.
       В пояснительной записке:
       -  указана не полная информация о внесении изменений в Программу;
       - неверно указано фактическое исполнение по основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» по Подпрограмме 1;
       - по основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» все патриотические мероприятия  проводились  в основном Управлением образования «ЮНАРМИЯ» «Движение первых» и Управлением культуры. Отсутствует информация о конкретных проведенных мероприятиях, сотрудниками ОМПиС ко Дню       80 - летия  Победы;
       - по мероприятию «Проведение патриотических автомобильных квестов, посвященных Дню России (12 июня) и Дню государственного флага России» (22 августа)» был проведен автоквест «Майский переполох» 17 мая, почему автоквесты посвященные данным датам проведены заранее в мае обоснования отсутствуют;
       - по основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на профилактическую, медицинскую и социально реабилитационную работу» наименование изложено неверно, запланированное финансирование и фактическое исполнение указано неверно.
        В приложении 6 к Порядку «Оценка степени достижения задач»:
       - наименование задачи 1 изложено неверно;
       - данный отчет расписывается по задачам Подпрограмм Программы, о чем было отмечено  в служебных записках об устранении замечаний от 11.03.2026 и 27.03.2026;
        В приложении 4 к Порядку «Отчет об исполнении мероприятий Программы»:
        - по строке 1.2. Подпрограммы 2 по основному мероприятию «Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»  фактическое значение посчитано неверно;
        - по строке 1.2.1. фактическое значение целевого показателя «456 уч.» отчет исправленный от 31.03.2026, в предыдущем отчете от 23.03.2026      «106 уч.» обоснования отсутствуют;
        - по строке 1.2.2. фактическое значение целевого показателя «10 уч.» отчет исправленный от 31.03.2026, в предыдущем отчете от 23.03.2026         «0 уч.» обоснования отсутствуют;
        - по строке 1.3. фактическое значение целевого показателя «1134 уч.» отчет исправленный от 31.03.2026, в предыдущем отчете от 23.03.2026    «1114 уч.» обоснования отсутствуют;
        - по строке 1.3.2. фактическое значение целевого показателя «592 уч.» отчет исправленный от 31.03.2026, в предыдущем отчете от 23.03.2026      «582 уч.» обоснования отсутствуют;
      - по строке 1.3.3. фактическое значение целевого показателя «70 уч.» отчет исправленный от 31.03.2026, в предыдущем отчете от 23.03.2026 «60 уч.» обоснования отсутствуют;
      - по строкам 1.4., 1.4.3., 1.4.4., 1.5. аналогичная ситуация, при каждом исправлении отчета фактическое значение целевого показателя меняется, обоснования причин отсутствуют.
      В пояснительной не отмечено, какое участие принимает в организации и проведении мероприятий специалисты отдела по молодежной политике и спорту.
       К отчету не приложены протоколы, акты проведенных мероприятий (количество участников мероприятий, даты проведения мероприятий и.т.д.) поэтому объективно рассчитать оценку эффективности невозможно.
        Рекомендовано исполнителю более ответственно и качественно относиться к составлению отчета, откорректировать  план мероприятий, (планировать те мероприятия, которые действительно организует и проводит отдел), плановые значения показателя по мероприятиям и  откорректировать  сроки проведения мероприятий. 
       Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе».  
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 290-пп.
Целью Программы  является - повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного решения вопросов местного значения.
Программа направлена на решение следующих задач - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Бодайбинского района. 
Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации г. Бодайбо и района. 
Эффективная система управления муниципальными финансами мунициапльного образования г. Бодайбо и района является важным условием реализации приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Бодайбинского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района на период до 2030 года, принятой Думой г. Бодайбо и района от 14.12.2018   № 25-па.
Реализация Программы предполагает сохранение обеспечения роста налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования       г. Бодайбо и района, что является важным, но не единственным фактором обеспечения  сбалансированности и устойчивости бюджета.
Немаловажное значение имеет проводимая работа по расстановке приоритетов расходования бюджетных средств, повышению качества планирования бюджетных расходов и их исполнению.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района.
Поставленные задачи решались путем выполнения комплекса мер основных мероприятий, направленных на обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования г. Бодайбо и района и повышении эффективности бюджетных расходов.
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и предотвращать бюджетные нарушения. 
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 20 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по                 7 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 11 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 2 показателям.
Степень достижения целевых показателей составляет – 3,18. Уровень финансирования - 0,93. Программа является высокоэффективной и по критериям оценки эффективности составляет – 2,95.   
На финансирование мероприятий Программы было запланировано 218 450,8 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 5 735,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 212 715,0 тыс. руб.,  исполнено – 203 017,3 тыс. руб., из них средства областного бюджета исполнены на 100%, средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 197 281,5 тыс. руб. Освоение денежных средств, в рамках Программы  (с учетом внесенных изменений) составило 92,9 (в 2024 году – 95,1%).
В 2025 году в Программу вносились изменения, касающиеся корректировки ресурсного обеспечения: постановлениями Администрации    г. Бодайбо и района от 24.03.2025 № 68-пп, от 26.06.2025 № 141-пп,                 от 29.09.2025 № 223-п,  от 28.12.2025 № 301-п.
По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» было запланировано 57 802,5 тыс. руб. исполнено в сумме 55 905,1 тыс. руб. или  на  96,7 %.
           В 2025 году основное мероприятие осуществлялось путем своевременного и качественного внесения изменений в бюджет, направления отчета об исполнении бюджета за 2024 год, ежемесячных отчетов об исполнении бюджета, ежедневного кассового обслуживания (финансирования), организации взаимодействия участников бюджетного процесса.
          Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. За 2025 год проведено 9 проверок, по результатам которых вынесено 6 представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений. 
По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание»  осуществлялись путем:
          - своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования     г. Бодайбо и района. За 2025 финансирование за счет средств резервного фонда составило 330,0 тыс. руб. или 33,3 % при плане в объеме 990,0 тыс. руб.;
- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета, в текущем году исполнительные документы, решения налогового органа не поступали;
-  управления муниципальным долгом:
        - ведется муниципальная долговая книга,  ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации (Администрация/Финансовое управление/ долговая политика/выписка из долговой книги) выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом, внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствований в соответствии с решениями Думы г. Бодайбо и района. 
По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2025 год в бюджеты поселений перечислено 75 735,8 тыс. руб. или 100% от годового плана.
По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района, для решения вопросов местного значения» в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений было запланировано 83 892,3 тыс. руб., финансовая помощь за 2025 год  поселениям составила  в объеме 71 016,5 тыс. руб. или 84,7% от годового плана.
По основному мероприятию «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Бодайбинского района»  было запланировано 30,3 тыс. руб., освоено 29,9 тыс. руб. Проведены мероприятия с целью повышения финансовой грамотности населения. Публикуются материалы в сети «Интернет», в газете, изготовлении и распространении листовок. Исполнение мероприятия составляет 98,67%.
В отчете были выявлены не значительные замечания, отсутствовал отчет об исполнении целевых показателей. Отчет был отправлен на доработку. Замечания устранены.
        Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района».   
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы. 
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.12.2023 № 273-пп.
Целью Программы является – эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые  не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.
Программа направлена на решение следующих задач:
 - повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района;
- повышение эффективности и публичности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Жуинского сельского поселения.
Целевые показатели Программы:
       - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации;
       - исполнение прогнозного плана приватизации на соответствующий год;
       - исполнение плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества;
       - отсутствие задолженности по транспортному налогу за  муниципальный транспорт;
       - исполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района, а также государственная собственность на которые  не разграничена, расположенных в границах Жуинского сельского поселения;
       - отсутствие задолженности по земельному налогу за земельные участки, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования г.Бодайбо и района.
В результате реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения результатов проведена по 6 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100%  по              2 показателям;
- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю;
- не достигнут по 1 показателю.
Степень достижения целевых показателей составляет 0,86. Уровень финансирования 0,94. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа является эффективной и составляет 0,81.
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Участники Программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО); МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района»; Административно-хозяйственный отдел Администрации г.Бодайбо и района.
Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя  обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования. 
В течение 2025 года в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации г. Бодайбо и района от 21.03.2025              № 63-пп, от 18.06.2025 № 138-пп, от 23.09.2025 № 213-пп, от 22.12.2025       № 297-пп, связанные с увеличением ресурсного обеспечения.
На 2025 год в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений запланировано 3 625,3 тыс. руб., освоено 3 409,8 тыс. руб. или 94,1% (2024 – 94,8%).  
Экономия бюджетных средств составила 215,5  тыс. руб. и обусловлена:
- несвоевременным направлением Фондом капитального ремонта  счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах з а декабрь 2025 года;
- уменьшением размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных  жилых домах, расположенных в г. Бодайбо; 
- экономией денежных средств на проведение оценки по определению рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества, рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего приватизации и рыночной стоимости земельных участков по результатам проведенных торгов по определению исполнителей данных работ.
На основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом» запланировано  3 460,6 тыс. руб., освоено 3 251,1 тыс. руб. или 93,9%.
        В Реестре муниципальной собственности муниципального образования по состоянию на 01.01.2026 года числятся 116 объектов недвижимости (без учета земельных участков и жилых помещений) из них в ЕГРН на 113 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района.
          Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2023-2025 годы, в 2025 году не планировалась приватизация муниципального имущества, план по доходам не выполнен. Не выполнение плана вызвано не уплатой покупателями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в предыдущие годы в рассрочку.     
        В 2025 году по доходам от использования муниципального имущества план перевыполнен , за счет проведенной оценки по определению рыночной стоимости арендной платы.
   Авансовые платежи по транспортному налогу за 2025 год, оплата за коммунальные услуги, за электроэнергию, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по выставленным счетам, оплачены в полном объеме.
     На основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» запланировано 164,7 тыс. руб., освоено 158,7 тыс. руб. или 96,4%. 
В 2025 году в бюджет муниципального образования  г. Бодайбо и района от  аренды земельных участков, расположенных на территории Жуинского сельского поселения и  государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района поступило 182,3 тыс. руб. План выполнен на 112,3%.
   Администрацией г. Бодайбо и района проведена инвентаризация земельных участков свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района и  сверка с МИ ФНС № 20 по Иркутской области. В результате данных мероприятий осуществлено  закрепление данных  земельных участков в муниципальной казне и как следствие освобождение от уплаты земельного налога в отношении таких земельных участков. Задолженность по земельному налогу отсутствует.
        Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Муниципальная собственность и земельные правоотношения».    
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 19.12.2024 № 277-пп. 
Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по Подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого и среднего бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений,  терроризма и экстремизма на территории муниципального района,  охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района, мероприятия с повышением уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их технического состояния.
Целью Программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования   г. Бодайбо и района. Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:
1. Совершенствование муниципального управления.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
5. Участие в  профилактике терроризма и экстремизма.
6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,  утилизации и переработке бытовых  и промышленных отходов. 
7. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
Задачи Программы являются целью подпрограмм.
Программа включает в себя 7 подпрограмм:
1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы (далее - Подпрограмма 1);
2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее – Подпрограмма 2); 
3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее - Подпрограмма 3);
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее – Подпрограмма 4); 
5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2025-2030 годы (далее – Подпрограмма 5);
 6. Подпрограмма «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее - Подпрограмма 6);
7. Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее – Подпрограмма 7).
Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
Соисполнители Программы - Администрация МО г. Бодайбо и района; отдел экономического анализа, прогнозирования и потребительского рынка (далее – ОЭАПиПР); МКУ «Централизованная бухгалтерия г. Бодайбо и района» (далее - МКУ  «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»); отдел по ГО  ЧС и  взаимодействию с правоохранительными органами; отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
Участники Программы: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»; отдел по управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО); Управление образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района (далее - Управление образования); Управление культуры администрации муниципального образования   г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры), МКУ «Бодайбоинформпечать», МКУ «УКС».
В течение реализации Программы в 2025 году были внесены следующие изменения  – (от 28.03.2025 № 71-п; от 26.06.2025 № 147-пп; от 30.09.2025   № 228-п;  от 16.12.2025 № 290-п)   изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм, соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы. 
 На реализацию мероприятий  Программы в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году было запланировано  293 531,9 тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, из них средства областного бюджета – 2 254,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 291 277,6 тыс. руб.,    фактически  освоено 259 207,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 2 254,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 256 953,1 тыс. руб., что составляет 88,3% (2024-76,5%).
Степень достижения целей (решения задач) составляет – 0,95.Уровень финансирования составляет – 0,88.  Эффективность реализации  Программы составляет – 0,83. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной
Исполнение Программы в разрезе подпрограмм: 
Подпрограмма 1: Целью подпрограммы  является - совершенствование муниципального управления.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для эффективного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления.
- обеспечение эффективного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
- обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
 Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация       г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов  местного значения в интересах населения Бодайбинского района.
Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.
В течение года вносились изменения в части корректировки финансирования и целевых показателей.
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю. 
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2025 год  запланировано с учетом внесенных изменений  230 251,9  тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 227 997,6 тыс. руб., средства областного бюджета 2 254,3 тыс. руб. Освоено денежных средств 222 363,3 тыс. руб., из местного бюджета 220 109,0 тыс. руб., областного бюджета 2 254,3 тыс. руб., что составляет 96,6 %.  
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» запланировано 155 163,8 тыс. руб., освоено 149 391,0 тыс. руб. или 96,3%,  экономия сложилась в связи:
– с изменением планов по проезду в отпуск работниками, 
- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;
- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» запланировано 9 820,0 тыс. руб., освоено 9 706,3 тыс. руб. или      98,8 %. Увеличены бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг. Уменьшены ассигнования на командировочные расходы, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» запланировано 24 261,9 тыс. руб., освоено 23 358,9 тыс. руб. или 96,3%. 
По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» запланировано 19 079,2 тыс. руб., освоено 18 408,8 тыс. руб. или 96,5%. Экономия сложилась при заключении договоров на оказание услуг, а также с экономией фонда оплаты труда.
По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» запланировано 387,0 тыс. руб., освоено 240,2 тыс. руб. или 62,1%. Экономия сложилась в связи с отсутствием предложений по повышению квалификации, а также после проведения электронных аукционов.
По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» запланировано 21 235,1 тыс. руб., освоено 21 031,2 тыс. руб. или  99%. 
По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» запланировано 304,8 тыс. руб., освоено 226,9 тыс. руб. или 74,4%. Экономия сложилась в связи с переносом части расходов на 2026 финансовый год. Не полное освоение ассигнований объясняется временным отсутствием необходимости приобретения материальных запасов.
Степень достижения цели подпрограммы составляет - 0,979.
Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,965.
Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,94, таким образом, по критериям оценки эффективности -  подпрограмма эффективная. 
Подпрограмма 2: Целью Подпрограммы - является создание благоприятных условий для  развития малого и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
        - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
- оказание финансовой поддержки  предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы:
- доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района. 
- количество получателей грантов в форме субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса. 
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по  показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю.
Участник подпрограммы – отдел экономического анализа, прогнозирования и потребительского рынка.
На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2025 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены, целевой показатель не выполнен. 
В связи с приведением в соответствие с НПА от 25.10.2023 утвержденный постановлением Правительства РФ «Об утверждении общих требований к НПА, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий» поздней подготовкой экспертизы, сроки не позволяли объявить конкурс по малому бизнесу.
По целевому показателю «Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района» степень достижения показателя результата Подпрограммы составляет - 1. Отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников, представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области. В  связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.           Степень достижения целевых показателей подпрограммы составляет 0,5. 
Уровень финансирования составляет 0. По критериям оценки  эффективности подпрограмма является неэффективной и  составляет 0.
Подпрограмма 3: 
Целью Подпрограммы  является – участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Основные задачи Подпрограммы:
- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.
- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.  
Участник Подпрограммы - Отдел по ГО и ЧС  и взаимодействию с правоохранительными органами.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы:
- количество  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения.  Данный показатель не рассчитывался, так как целевые показатели не запланированы. Финансирование на приобретение  камер видеонаблюдения для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, не запланировано, в связи с нецелесообразностью мероприятия. 
- количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации. 
В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения  по противодействию  терроризма   и  экстремизма, в 2025 году было опубликовано 3 статьи (план - 4) в газете «Ленский шахтер» и на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. 
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по  показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю.
На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2025 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по обеспечению функционирования камер видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры и спорта, мероприятия направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений.
В целях профилактики терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального образования г. Бодайбо и района установлено 477 камер видеонаблюдения по периметру и внутри помещения. 
По информации пояснительной записки ответственного лица  подпрограммы были проведены следующие мероприятия:
Регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. Ежемесячно проводятся проверки МКУ «Культурно-досуговый центр  г. Бодайбо», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района. Проверяется готовность средств пожаротушения для ликвидации последствий возможных террористических проявлений.
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе, экстремистских проявлений, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
В течение 2025 года проведено 4  плановых и 3 внеплановых  заседаний Антитеррористической комиссии Администрации  МО г. Бодайбо и района.
Степень достижения целевых показателей подпрограммы составляет 0,875. Оценка эффективности не рассчитывалась, так как не запланированы финансовые средства.
Подпрограмма 4:  
Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
Целевые показатели подпрограммы:
- количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения;
- количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения.
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по  двум показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- частично достигнуты от годового значения по 1 показателю.
Основные мероприятия подпрограммы:
- реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.
- обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.
Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы. 
В 2025 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на финансирование мероприятий подпрограммы, с учетом внесенных изменений   запланировано  19 913,1 тыс. руб., фактически освоено 18 748,9 тыс. руб., что составляет 94,2%. В 4 квартале внесены изменения в подпрограмму, уменьшены ассигнования на выплату работникам управления образования, в связи с увольнением специалистов. Уменьшены ассигнования на приобретение жилых помещений  приглашенным специалистам, в связи со сложившейся экономией от проведенных конкурсных процедур
На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  12 146,3 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   10 982,1 тыс. руб., что составляет 90,4 %. 
На Управление образование запланировано -  8 927,7 тыс. руб.,  освоено   7 821,2 тыс. руб., что составляет  87,6%. На 01.10.2026 прибыло в учреждения образования 11 приглашенных специалистов, по плану 15 специалистов. 
Денежную выплату получили 23 специалиста, частичной компенсацией расходов по найму жилого помещения воспользовались 18 специалистов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и багажа лицам, заключившим трудовые договора в образовательных организациях произведена 7 специалистам, единовременное пособие  в размере 2-х месячных окладов получили 7 специалистов, ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов выплачена 12 специалистам, компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональных или высших учебных заведениях произведена 1 педагогу, из запланированных 7, причина – отказ педагогов брать на себя обязательство отработать 5 лет после получения диплома, оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего и средне-профессионального образования по договорам о целевом обучении произведена 5 студентам.
На  Управление культуры запланировано – 172,6 тыс. руб., освоено 172,4 тыс. руб. – 99,9%.  В связи с выездом из района одного из ранее приглашенного специалиста, на которого были запланированы финансовые средства в 2025 году распределены на другие статьи расходов. В учреждения культуры приглашенные специалисты не запланированы.
На  здравоохранение  запланировано – 3 046,0 тыс. руб., освоено 2 988,5 тыс. руб., что составляет 98,1 %. Выплачена денежная выплата                      36 специалистам, 17 с высшим медицинским образованием и 19 со средним специальным медицинским образованием.
На 01.10.2026 прибыло на работу в учреждения здравоохранения             8 специалистов с  медицинским образованием, из запланированных 16. Уволилось 6 специалистов.
Основной причиной не освоения финансовых средств и невыполнения целевых показателей является кадровый дефицит, а также:
- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;
- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;
- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;
- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;
- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;
- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.
На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» предусмотрено с учетом внесенных изменений 7 766,8 тыс. руб., на приобретение   трех жилых помещений в г. Бодайбо путем заключения договоров купли-продажи для работников образования и здравоохранения. Все финансовые средства исполнены в полном объеме, целевой показатель исполнен.
Степень достижения целевых показателей подпрограммы составляет 0,80.
Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,94.
Эффективность составляет 0,75 – что считается  по критериям оценки эффективности – удовлетворительная.
Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.
Подпрограмма 5: 
Целью Подпрограммы  является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
Задача Подпрограммы - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Целевые показатели:
- снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.
- снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В рамках реализации Подпрограммы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по  показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;
- не достигнуто от годового значения по 1 показателю. 
Участник Подпрограммы - Отдел по ГО и ЧС  и взаимодействию с правоохранительными органами.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в Бодайбинском районе.
На территории муниципального образования г. Бодайбо и района в рамках данной подпрограммы осуществляется реализация мероприятий по укреплению правопорядка. Администрацией г. Бодайбо и района совместно с правоохранительными органами реализуется комплекс мер по организации противодействия преступности, обеспечению общественной безопасности граждан. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений является координационным органом, работа которой направлена на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений в Бодайбинском районе.
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год   7 409,0 тыс. руб. освоено  7 409,0 тыс. руб. (100%). 
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   97  камер видеонаблюдения. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» позволяет своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки, устанавливать подозреваемых лиц, а также предупреждать и фиксировать совершение административных правонарушений.
В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее – комиссия), комиссия является координационным органом, работа которой направлена на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Заинтересованных организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений в Бодайбинском районе. В течение 2025 года проведено  4 комиссии.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о результатах работы, профилактике мошенничеств.  
Программные меры по профилактике правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района требуют дальнейшей консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения.
В течение 2025 года не удалось сократить количество преступлений, совершенных в сфере информационно – телекоммуникационных технологий (+11,4%). Каждое пятое зарегистрированное  преступление связано с использованием мобильных средств связи, сети Интернет, банковских карт и банкоматов. 
По данному направлению проделан значительный объем профилактической работы по информированию населения о способах совершения мошенничеств, путем распространения листовок, проведения бесед с населением, размещением информаций в СМИ.
Увеличился уровень преступлений в общественных местах, в том числе на улицах по статистическим данным почти каждое 6 преступление совершено в общественных местах, улицах. 
Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними.       Степень достижения целевых показателей подпрограммы составляет 0,5.
Уровень финансирования подпрограммы составляет 1. 
По критериям оценки эффективности 0,5 - подпрограмма  является удовлетворительной. 
Подпрограмма 6:  Целью подпрограммы является - организация мероприятий межпоселенческого характера по  охране окружающей среды,    утилизации  и переработке коммунальных и промышленных  отходов.
Задача подпрограммы - создание условий для утилизации твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района.                 
Участник Подпрограммы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи. 
Участниками мероприятий подпрограммы являются Бодайбинское, Балахнинское и Мамаканское городские поселения.
В 2025 году на финансирование мероприятий Подпрограммы  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  31 750,2 тыс. руб., освоены 7 280,7 тыс. руб. (22,9%).
По информации пояснительной записки ответственного лица в 2025 году - финансовые средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок (по плану - 8 ед.)  в г. Бодайбо, в п. Мамакан, и в п. Васильевский, ликвидировано 24 несанкционированные свалки, в  г. Бодайбо 22 свалки,        в п. Мамакан 1 свалка, в  п. Васильевский 1 свалка. На разработку проектно-сметной документации на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в п. Мамакан и  на проведение комплексных работ по озеленению в г. Бодайбо. 
Увеличение количества несанкционированных свалок связано со сложившейся экономией от проведенных конкурсных процедур, что позволило предусмотреть мероприятия по ликвидации вновь выявленных свалок и включить данные несанкционированные свалки в муниципальный контракт.
Степень достижения цели подпрограммы составляет 3. Уровень финансирования – 0,23. Эффективность подпрограммы составляет – 0,69. Несмотря на низкий уровень финансирования по критериям оценки эффективности – подпрограмма является удовлетворительной 
В связи с высоким достижением целевых показателей подпрограмма является эффективной, несмотря на низкий процент финансового исполнения.
Подпрограмма 7: Целью подпрограммы  является - сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
Задача Подпрограммы - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
            Участник Подпрограммы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
             На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  3 907,7 тыс. руб.,   освоено 3 405,5 тыс. руб., что составляет 87,1%. 
         По информации пояснительной записки ответственного лица в 2025 году проводились работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них по двум ранее заключенным муниципальным контрактам.
         Контрактами предусмотрено содержание автодороги «Бодайбо – ДОЛ «Звездочка», и содержание автодороги подъезд к рп. Мамакан.
         Проведены  работы по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района «Бодайбо – ДОЛ «Звездочка» и на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Жуинского сельского поселения п. Перевоз.          
         Экономия сложилась в результате проведения электронных аукционов и остаток средств дорожного фонда.
         Степень достижения цели подпрограммы составляет 1. Уровень финансирования – 0,87. Эффективность подпрограммы составляет – 0,87. По критериям оценки эффективности – подпрограмма эффективная.  
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района».   
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025 – 2030 годы. 
Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 285-пп. 
Программа разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальные и текущие ремонты.
Целью Программы является - строительство, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, соответствующим строительным и техническим нормам, повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 
- улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности.
-  создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения путем строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности.
Целевые показатели Программы:
- количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов;
- количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности;
- количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности.
В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.
Степень достижения цели составляет 1. Уровень финансирования – 0,779. По критериям оценки эффективности составляет 0,779. Программа является удовлетворительной.
Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района. Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования              г. Бодайбо и района, Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района».
В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения в связи с изменением объемов финансирования, целевых показателей и необходимостью проведения дополнительных работ - Постановления от 14.04.2025 № 82-пп, от 04.07.2025 № 159-п, от 14.10.2025 № 238-п, от 25.12.2025 № 305-п.
Всего на 2025 год запланировано с учетом внесенных изменений  – 376 504,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 235 563,8 тыс. руб., средства областного бюджета –  140 940,7 тыс. руб.  Исполнение за  2025 год составляет 77,9% (2024 год – 49,7%) – 293 477,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 160 684,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 132 793,2 тыс. руб.   
По основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» - запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  - 60 632,4 тыс.руб., освоено средств - 59 885,3 тыс.руб.
Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»: запланировано ремонтов на 15-ти объектах на сумму – 37 703,6 тыс.руб.,  освоено - 37 421,9 тыс.руб. 
Проведены ремонты в МКОУ СОШ № 1,  МКОУ СОШ № 3,  МКДОУ д/с № 1,  МКДОУ д/с № 5, МКДОУ д/с № 8, МКДОУ д/с № 22,  МКДОУ      д/с № 32, МКУ ДО СЮН, МКУ ДО ДООЦ, МКУ РЭС ОУ,  МКУ ЦБ ОУ,  МКОУ Артемовская СОШ, МКДОУ д/с № 13, МКДОУ д/с № 20, МКОУ Перевозовская СОШ.
Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры» запланировано ремонтов на 8-ми объектах на сумму – 6 626,2 тыс.руб., все финансовые средства освоены, работы выполнены в полном объеме.  Произведены ремонты в МШ п. Балахнинский, в КДЦ г. Бодайбо, в ДЦ п. Мамакан, в ДЦ п. Артемовский, в центральной городской библиотеке им. Светланы Кузнецовой, в городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой, в городском краеведческом музее, в Городском парке культуры и отдыха.  
Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности» запланировано ремонтов на 7-ми объектах на сумму – 16 302,5 тыс.руб. Освоено средств 15 837,2 тыс.руб., работы выполнены в полном объеме. Произведен  ремонт в квартире по ул. Разведчиков 9А, ремонт в помещениях архива, ремонт теплотрассы от здания Администрации, ремонт в квартире по пер. Витимский, ремонтные работы в здании  Администрации (ремонт центрального входа, проведен ремонт в квартире по адресу 30 лет Победы 19А, ремонт в гаражных боксах по адресу пер. Советский 3а.
По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»  запланировано 305 178,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  – 164 237,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 140 940,7 тыс.руб. Запланированы работы на 3-х объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан. Освоено средств – 224 041,5 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 91 248,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 132 793,3 тыс.руб.
Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 285 339,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 144 398,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 140 940,7 тыс.руб. Освоено 208 240,8 тыс.руб. в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 75 447,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 132 793,3 тыс.руб. 
Не освоено областных средств на сумму 8 147,4 тыс.руб. по причине отсутствия средств областного бюджета на расчетном счете (по состоянию на 31.12.2025 не были доведены ПОФРы). Причина низкого процента освоения средств местного бюджета состоит в том, что в первой половине 2025 года МКУ «УКС» не смог заключить контракт с единым Подрядчиком на строительство школы (при процедуре проведения аукциона не было подано ни одной заявки). Так же не удалось заключить контракт с единственным Подрядчиком (подрядная организация не смогла получить независимую гарантию на обеспечение исполнения контракта). В результате было потеряно время (первая половина 2025 года). В итоге было принято решение на проведение нескольких аукционов с разбивкой по видам работ. По результатам проведения аукционов было определено три подрядных организации и заключено восемь контрактов. Три контракта были исполнены в 2025 году. По оставшимся пяти контрактам срок исполнения 30.09.2026.
Прочие мероприятия в рамках строительства  школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района 15 429,9 тыс.руб., освоено – 11 391,7 тыс.руб. (отопление, освещение и охрана объекта). Экономия составила 4 038,2 тыс.руб. (отопление и освещение на объекте).
Реконструкция школы в п. Перевоз (спортивный зал) – запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  3 834,5 тыс. руб., Получена проектно-сметная документация на реконструкцию школы.
Строительство гаража на 3 бокса по адресу: г. Бодайбо, ул. Депутатская, 15А – запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района 575,5 тыс.руб., средства освоены в полном объеме.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» запланировано за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 10 693,9 тыс. руб., исполнено – 9 550,7 тыс.руб. Экономия составила 1 143,2 тыс. руб., в основном за счет экономии по заработной плате и налогам.
Более подробная информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района  http://bodaybo38.ru. Вкладка – Администрация – муниципальные программы – информация об исполнении муниципальных программ – отчет за 2025 год «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района».   
       В пояснительной записке к отчету:
       - наименование цели и задач Программы не совпадают с наименованием Паспорта Программы;
      - по мероприятию 1 «Проведение капитального и текущего ремонта объектов Управления образования» сумма экономии при проведении аукционов подсчитана неверно. 
         10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
         Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 18.12.2024  № 273-пп.
        Целью Программы является -  снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.
        Программа направлена на решение следующих задач:
        - организация на межведомственной основе системы мероприятий,  направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей;
       - поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях;
       - поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество;
          - создание условий  для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха.
        Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы.
       Главным распорядителем бюджетных средств является – Администрация г. Бодайбо и района.
       Участники Программы - главный специалист по исполнению отдельных полномочий, Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП). 
        На реализацию мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано на 2025 год  1 103,7 тыс. руб., освоено 1 047,6 тыс. руб., или 94,9% (2024 – 87,2%).
        Рассчитать степень достижения цели Программы и оценку эффективности не представляется возможным, так как ответственный за ведение Программы не представил отчет, по исполнению мероприятий за        9 месяцев 2025 года и за 2025 год.
        В актуальной редакции Программы размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, на титульном листе не верно проставлена дата и номер постановления утверждения Программы.
        11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
            Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 18.12.2024 № 272-пп.
          Целью Программы является снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района. 
         Программа направлена на решение следующих задач:
         - организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);
         - организация мероприятий по первичной профилактике социально значимых инфекционных заболеваний, в том числе среди групп высокого риска; 
         - организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.
          Главным распорядителем бюджетных средств является  Администрация г. Бодайбо и района.
         Участник Программы - главный специалист по исполнению отдельных полномочий Администрации г. Бодайбо и района.
         На реализацию мероприятий Программы в 2025 году было направлено из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 88,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 88,6 тыс. руб. или 99,6% (2024 год – 91,3%).
         Рассчитать степень достижения цели Программы и оценку эффективности не представляется возможным, так как ответственный за ведение Программы не представил отчет, по исполнению мероприятий за        9 месяцев 2025 года и за 2025 год.
         12.Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.      
          Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.12.2023 № 272-пп.
        Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
        Участники Программы - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО), МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г. Бодайбо и района». 
        Целью Программы является - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования г. Бодайбо и района.  
         Задачи Программы:
       - обеспечение муниципального образования г. Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности;
       - обеспечение благоприятных условий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по распространению коммерческой и социальной рекламы, а также для потребителей по получению добросовестной и достоверной рекламы.                   
       Целевые показатели Программы: 
       - обеспеченность муниципального образования г.Бодайбо и района актуализированными документами территориального планирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности;
      - устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района при размещении рекламных конструкций путем выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций и демонтажа рекламных конструкций;
     - исполнение плановых показателей по доходам, получаемым от  установки и эксплуатации рекламных конструкций, включая государственную пошлину за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
      В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, из них:
      - достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;
      - частично достигнуто по 1 показателю.
      Степень достижения цели составляет 0,9. Уровень финансирования 0,96. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа эффективная и составляет 0,86.
       В период реализации Программы вносились изменения  постановлениями Администрации  г. Бодайбо и района от 23.09.2025             № 212-пп, от 22.12.2025 № 298-п  изменения коснулись ресурсного обеспечения Программы. 
        На реализацию Программы в бюджете муниципального образования       г. Бодайбо и района было предусмотрено 175,8 тыс. руб., исполнено 169,0 тыс. руб. или на 96,1% (в 2024 году – 87,2%). 
       Экономия в сумме 6,8 тыс.руб. сложилась в результате проведения оценки по определению рыночной стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также по определению исполнителя работ по аттестации АРМ, подключенного к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Иркутской области по результатам проведенных торгов по определению исполнителей данных работ.
        Не использование бюджетных ассигнований в полном объеме не отразилась негативно на выполнение задач, поставленных и определенных Программой. 
          На основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования Муниципального образования г. Бодайбо и района»  запланировано 58,9 тыс. руб., освоено 55,5 тыс. руб. или 94,3%.
         На отчетную дату не требуется внесения изменений в Схему территориального планирования Бодайбинского района (документ является актуальным) и внесений  изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района (документ является актуальным). В государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности размещено 50 документов, таким образом задача выполнена.
         На основное мероприятие «Организация и проведение торгов на право установки и размещения рекламных конструкций» запланировано 116,9        тыс. руб., освоено 113,5 тыс. руб. или 97,09%.
         В бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района  поступили доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций 647,5 тыс. руб., план выполнен на 100%.
         В отношении выявленных незаконно установленных рекламных конструкций направлено 8 предписаний о демонтаже. Две рекламные конструкции демонтированы собственниками самостоятельно. Основной проблемой в выдаче и направлении предписаний о демонтаже является то, что большинство конструкций уличной рекламы не замаркированы. При плане устранения нарушений  в отношении 10 единиц, фактически устранены 7 рекламных конструкций. 
       13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025–2030 годы.  
           Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.05.2025 № 105-п.
          Программа разработана в связи с прекращением действия Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003            № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района решаемым на территории Жуинского муниципального образования, наделенного Законом Иркутской области от 02.12.2004              № 67-ОЗ статусом сельского поселения, в соответствии со статьей 6 Устава муниципального образования г. Бодайбо и  района, относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
          Жилищно-коммунальный комплекс Жуинского муниципального образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности.
          Программа определяет основные направления мероприятий по комплексному ремонту, реконструкции и модернизации коммунальных систем. Основу программы составляет реализация первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительным сезонам, находящихся в муниципальной собственности.
         Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
       Участники Программы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи (далее – ОПП, ЖКХ, транспорта и связи), Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее   - МКУ «УКС»), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»).
        Целью Программы является – повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
         Задачи Программы:
       - создание условий для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Жуинского муниципального образования к отопительному сезону;
        - создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения, путем реконструкции/строительства/капитального ремонта/ текущего ремонта ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
       - содействие развитию и модернизации электроэнергетики. 
       Целевые показатели Программы: 
         - количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону; 
         - количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту;
         - количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации;
         - количество объектов, подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами;
         - количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению;
       - количество оказываемых коммунальных услуг.
      В рамках реализации Программы были созданы условия для достижения целевых показателей. За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:
      - достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям.
      Степень достижения цели составляет 1. Уровень финансирования 1. В соответствии с интервалом оценки эффективности Программа эффективная и составляет 1.
       В период реализации Программы постановлениями Администрации        г. Бодайбо и района от 23.06.2025 № 146-пп, от 23.09.2025 № 214-пп, от 16.12.2025 № 288-п вносились  изменения и дополнения,  в части ресурсного обеспечения  Программы, добавления основных мероприятий, задач, целевых показателей и ожидаемых конечных результатов.
       На реализацию Программы в бюджете муниципального образования         г. Бодайбо и района было предусмотрено 90 950,8 тыс. руб., исполнено 90 950,8 тыс. руб. или 100%.  
         По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, котельного оборудования» исполнение составляет 100%.   
       По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проведение актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» исполнение составляет 100%.
        По основному мероприятию «Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами объектов жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составляет 100%.
        По основному мероприятию «Улучшение материально-технической базы коммунального хозяйства» исполнение составляет 100%.
         По основному мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального  унитарного предприятия «Тепловодоснабжение         п. Перевоз» исполнение составляет 100%.
        По информации пояснительной записки в течение реализации мероприятий Программы  в 2025 году:
         - приобретен вакуумный автомобиль;
         - выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Жуинского сельского поселения;
         - выполнен ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования в котельной БМК п. перевоз;
         - предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района на выплату заработной платы, оплату налогов, сборов и страховых взносов, услуг за потребленную электроэнергию, приобретение дизельного топлива для выработки электроэнергии с. Большой Патом.
 



Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 2025 год:
Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году, показали достигнутые значения показателей, которые соответствуют плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений Программ (подпрограмм).
Реализация мероприятий Программ (подпрограмм) позволила решить в 2025 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации    г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленных на улучшение качества жизни граждан Бодайбинского района.
В то же время, итоги проведенного анализа показали, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не производилась корректировка показателей на плановый период. 
Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программ в 2025 году показали, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности Программ, являются:
- не достижение  целевых показателей;
- не полное освоение финансовых средств;
- несвоевременная корректировка мероприятий Программ (подпрограмм), целевых показателей  и расходных обязательств бюджета;
- не исполнение, либо частичное исполнение мероприятий.
В целях дальнейшего повышения эффективности реализации Программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:
- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий Программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;
- обеспечить достижение целевых показателей Программ (подпрограмм) в полном объеме;
- своевременно инициировать предложения по внесению изменений в Программы (подпрограммы) при  корректировке объемов финансирования мероприятий и плановых объемов целевых показателей;
- осуществлять качественный контроль за выполнением программных мероприятий;
- повышать ответственность за реализацию мероприятий Программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района;
- проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей программ (подпрограмм), влияющих на актуальность и степень эффективности и их реализации;
- ответственно подходить к составлению отчетов.
Применение программно-целевого планирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках Программ (подпрограмм) планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.
Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию до 2030 года.
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