ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района  за 9 месяцев 2025 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 9 месяцев 2025 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп  (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.10.2025 года реализуется 13 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.10.2025 года за счет всех источников финансирования     (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 2 805 324,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 49 770,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  932 325,5 тыс. руб., за счет средств  бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 1 823 227,7 тыс. руб. 
	За 9 месяцев 2025 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  1 612 944,0 тыс. руб. или 57,5% (9 месяцев 2024 г. 63,4%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2025 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 495 819,3 тыс. руб. или 53,2%  (9 месяцев 2024 г. – 72,7%), за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 1 091 234,2 тыс. руб. или 59,8% (9 месяцев 2024 г. – 59,3%), за счет средств федерального бюджета – 25 890,5 тыс. руб. или 52% (9 месяцев    2024 г. – 53,5%). 
	В течение 3 квартала 2025 года в программы были внесены изменения и дополнения в части изменения финансирования, целевых показателей, приведения в соответствие с нормативными документами, согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 11.09.2025 № 19-па.
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы;
- по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы;
- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 9 месяцев  2025 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2025 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.10.2025 тыс. руб.
	%
испол-нения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»
	Управление образования
	1 337 765,6
618 657,6–м.б.
670101,2- о.б.
49 006,8 – ф.б.
	866 566,3
382682,4м.б.
458757,5-о.б.
25126,4–ф.б.
	64,8


	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Управление культуры
	363 501,5
362396,2–м.б.
965,9 – о.б.
139,4 – ф.б.
	232664,5
231559,2м.б.
965,9 - о.б.
139,4 – ф.б.
	64

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	5 703,7
м.б. – 2 150,9;
о.б. – 2 928,1;
ф.б. – 624,7
	5 703,7
м.б.–2 150,9;
о.б.– 2 928,1;
ф.б. – 624,7
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	2 552,3        м.б. – 2 444,0;
о.б. – 108,3;

	1 444,0   м.б.–1 335,7;
о.б.– 108,3;

	56,6

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	1 143,3
	782,9
	68,5

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	940,6
	685,1
	72,8

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	202,7
	97,8
	48,2

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Финансовое управление

	218 450,8 
м.б.-212715,0;
о.б. – 5 735,8;

	148 246,2  м.б.-144288,5;
о.б. – 3957,7;

	67,9

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	3 677,8
	2 299,7
	62,5

	8.
	Программа «Развитие территории муниципального образования                   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация 
г. Бодайбо и района
	300 233,9
м.б.-297746,7
о.б. -2 486,2

	169 413,2
м.б.-167158,9
о.б. -2 254,3
	56,4

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-формпечать»
	232 917,3
м.б.-230431,1;
о.б. – 2 486,2

	153 429,4
м.б.-151175,1;
о.б. –2254,3

	65,9

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО
	23 916,7
	7 153,5
	29,9

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
	 7 409,0
	4 939,3
	66,6

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	31 750,2
	1 575,5
	5

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	3 939,8
	2 315,4
	58,8

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	488 828,4
м.б.–238828,4;
о.б.  -250000,0
	116 789,5
м.б. 89942,0;
о.б. – 26847,5

	23,9

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий,.
участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
ОМПиС
	1 103,7
	738,4
	67

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	88,9
	88,6
	99,6

	12.
	Программа                     «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	409,0
	76,5
	18,7

	13.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	81 866,2
	68 130,5
	83,2

	
	ИТОГО:
	
	2 805 324,1
1 823 227,7 - м.б.
932 325,5  - о.б.
49 770,9 - ф.б.
	1 612 944,0
1 091234,2- м.б.
495 819,3 - о.б.
25 890,5 - ф.б.
	57,5



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 9 месяцев 2025 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы». 
На реализацию мероприятий в 2025 году с учетом внесенных изменений запланировано - 1 337 765,6 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 618 657,6 тыс. руб., средства областного бюджета -  670 101,2 тыс. руб., средства федерального бюджета - 49 006,8 тыс. руб., исполнение на отчетную дату  составляет 866 566,3 тыс. руб. или 64,8%, из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 382 682,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 458 757,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 25 126,4 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 11.09.2025 № 19-па, были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановления Администрации   г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 10.10.2025 № 234-п, увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях;
- реализация дополнительных  общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 3 квартала реализовывались следующие мероприятия:
По задаче:  «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 65,7%. 
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 66,5%. 
По задаче:  «Организация предоставления доступного и  качественного дополнительного образования детей» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 60.6%. 
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 73%. 
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансовое исполнение составляет 80,5%.  
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 65,5%. 
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 60,2%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 77,8%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 18,6%. 
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 82,6 %. 
По задаче: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 62,8%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» финансовое исполнение составляет 40,4%.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» финансовое исполнение составляет 53,4%. 
При проверке актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района от 10.10.2025 № 234-п:
-  в приложении 2 к Программе по задаче 12 плановое значение целевого показателя на 2025 год не исправлен, в соответствии  с постановлением о внесении изменений от 11.04.2025 № 81-пп. Данное замечание  было и за 1 полугодие, замечание не устранено;
- в паспорте Программы и в приложении 3 к Программе «Участники Программы» вместо МКУ «Ресурсный центр» изложено «МКУ "ЦИМ и ППС ОУ г. Бодайбо и района» в постановлении о внесении изменений от 10.10.2025 № 234-п, данное изменение отсутствует. В перечень программ изменение о переименовании внесено 15.10.2025.
- на титульном листе актуальной редакции Программы не вносятся даты и номера внесения изменений в Программу, что затрудняет в ходе проверки отчета.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2025 год с учетом внесенных изменений запланировано 363 501,5 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо 362 396,2 тыс. руб., средства областного бюджета 965,9 тыс. руб., средства федерального бюджета 139,4 тыс. руб. Освоено  232 664,5 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 231 559,2 тыс. руб., областные средства 965,9 тыс. руб., средства  федерального бюджета   139,4 тыс. руб.  Освоение денежных средств за 9 месяцев 2025 года составляет 64 %.  
В 3 квартале 2025 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 23.09.2025 № 215-пп, утвержденное Администрацией                 г. Бодайбо и района.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Сохранение дополнительного образования в сфере культуры, направленного на творческую самореализацию» финансовое исполнение составляет 65,5%, финансовые средства направлены на осуществление деятельности (оказание услуг),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно - досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 60,8%, финансирование направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры, организация деятельности кинотеатра «Витим», реализация инициативных проектов («Образ», «Где музыка живет – живет и развивается народ», «Спортивный досуг»),  выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям; 
- по основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек» финансовое исполнение составляет 60,4%, финансирование направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования г. Бодайбо и района, финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Семейная игротека: Умнейка в библиотеке п. Мамакан»;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 69,3 %, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 67,9%, финансирование направлено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся сложной финансовой ситуации.
При проверке отчетов были выявлены замечания. Отчет был отправлен на доработку. Замечания устранены.
3. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы. 
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 703,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 2 150,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 928,1 тыс. руб.. за счет средств федерального бюджета 624,7 тыс. руб., на выдачу социальных выплат 5 молодым семьям. 
Свидетельства освоили четыре молодые семьи. Все молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на погашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  Жилые помещения приобретены  в               г. Бодайбо.
За 9 месяцев 2025 года в программу вступили 3 молодые семьи, двум молодым семьям отказано, в связи с неполным пакетом документов.
            Молодая семья - претендент на 2025 год отказалась от реализации свидетельства. На данный момент внесены изменения в список, на замену другой молодой семьи для получения социальной выплаты в 2025 году. Последняя выплата будет произведена в 4 квартале текущего года.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств за 9 месяцев  2025 года составляет 56,6%. На реализацию мероприятий Программы запланировано 2 552,3 тыс. руб., из них - 2 444,0 тыс. руб., - средства бюджета муниципального образования          г. Бодайбо и района,  108,3 тыс. руб., -  средства областного бюджета.  Освоено 1 444,0 тыс. руб., из них – 1 335,7 тыс. руб., - средства бюджета муниципального образования   г. Бодайбо и района, 108,3 тыс. руб., - средства областного бюджета.
В 3 квартале были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования посвященные Дню физкультурника всего приняли участие 251 участник.
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»:
- 1 выезд на соревнования различного уровня. Турнир по мини-футболу «Кубок Первоклассника», проходивший в  г. Иркутске. Всего приняли участие 6 спортсменов (5 место).
По мероприятию «Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях г. Бодайбо и района»:
- приобретен спортивный инвентарь и оборудование в МКУ «ДО ДООЦ г. Бодайбо».
В ходе проверки отчета  выявлены следующие  замечания. 
В пояснительной записке плановая сумма указана неверно, не расписаны областные финансовые средства и средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (план и факт), фактическое исполнение указано не верно, в комплексных соревнованиях посвященных празднованию «Дня физкультурника», некоторые мероприятия и количество участников идентичны с информацией во 2 квартале соревнований посвященных «Дню Победы». 
В приложении 5 к Порядку отсутствует наименование мероприятия основного мероприятии «Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом в муниципальных учреждениях г. Бодайбо и района». Плановая сумма указана на 01.01.25, в июне 2025 года были внесены изменения в Программу, соответственно сумма на 01.10.2025.
В приложении 4 к Порядку:
- по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе», в столбце 5 не верно истолкован источник финансирования,  в столбцах 6,7 не расписаны областные  финансовые средства и средства бюджета муниципального образования          г. Бодайбо и района;
- по строке 1.2.11. в отчете за 1 полугодие соревнования проходили в июне 2025 года, фактическая сумма составляла 28,8 тыс. руб., в отчете за        9 месяцев фактическая сумма составляет 31,9 тыс. руб., отсутствует обоснование;
- по строке 1.2.16. мероприятие по срокам запланировано на 3 квартал, данное мероприятие не профинансировано и не проведено, отсутствует причина;
- по строке 1.3. при подсчете планового значения показателя на 2025 год равен  8, в отчете и в плане мероприятий 7 мест;
- по строкам «Межрегиональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд», 1.3.2., 1.3.4., 1.3.8.,  плановая сумма не соответствует плану мероприятий (распоряжение Администрации          г. Бодайбо и района от 29.08.25 № 109-рпа 
При проверке актуальной редакции программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района выявлено:
- в паспорте программы  строки 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» «Увеличение количества занятых призовых мест спортсменами, командами муниципального образования г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня до 10 мест к 2031 году»;
- в разделе 6 программы, и приложениях 2,3 к программе «до 15 мест». Данное замечание было указано в заключение за 1 полугодие 2025 года. Замечание не устранено.
Исполнителем на постоянной основе допускаются ошибки при составлении квартальных отчетов и годового отчета, выявленные замечания устраняются частично, либо вообще не устраняются. При подготовке отчетов не проверяются предыдущие отчеты и внесение изменений в планы мероприятий.
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы.
На реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования в 2025 году  запланировано с учетом внесенных изменений  1 143,3 тыс. руб., исполнено 782,9 тыс. руб., что составляет 68,5%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
5.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
Освоение денежных средств за 1 полугодие 2025 года составляет 72,8%. 
На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано  940,6 тыс. руб., освоено 685,1 тыс. руб. 
По информации пояснительной записки за 3 квартал проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»:
- реализация проекта «Кино под открытым небом», в городском парке прошел сеанс фильма, который собрал 55 семей;
- пикник для семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
- по основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» мероприятия не проводились;
- в рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
          - «Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-25», Кремлевская елка». В рамках данного мероприятии в течение 3 квартала 2025 года в ВДЦ «Артек» и «Океан» съездили  2 учащихся общеобразовательных школ города;
          - в рамках мероприятия «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района» проведен поход на Скалу Советов  в п. Бисяга, приняло участие 30 человек.
5.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. На реализацию мероприятий запланировано 202,7 тыс. руб., исполнено в объеме 97,8 тыс. руб. или на 48,2%.   Финансовые средства в 3 квартале не использовались.
В рамках подпрограммы:
- проведены антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Будь в теме!» привлечено 100 участников;
- акции по пропаганде здорового образа жизни «День здоровья!», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией».
- ведется работа с учащимися общеобразовательных организаций, направленная на мотивирование детей в участии социально-психологического тестирования;
- ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на различных видах учета;
- индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете в КДН и ЗП, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 15 человек;
Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. В ходе рейда обследовано 15 торговых точек.
Освещается информация в средствах массовой информации и соцсетях, направленная на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий.
Проводятся тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений. 
В рамках мероприятия «Поддержка наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях»  оказывается содействие  в выделении печатной продукции и консультационной помощи образовательным учреждениям.
В настоящий момент на учете в МО МВД «Бодайбинский» состоит 5 наркозависимых.
В ходе проверки отчета выявлены замечания. Отчет отправлялся на доработку, замечания устранены частично.
В отчете об исполнении мероприятий:
- по пунктам  1.2.2., 1.2.8., 3.1.5., мероприятия проведены, а финансовые средства, запланированные на эти мероприятия не использованы;
- отсутствует обоснование причин отклонения;
- по пункту 2.1.3. мероприятие запланированное с 01.06.25 по 30.08.25 не проведено, причина отсутствует.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 9 месяцев  2025 года  составляет 67,9%. Запланированы на финансирование мероприятий Программы, с учетом внесенных изменений, расходы в сумме 218 450,8 тыс. руб., из них: средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 212 715,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 735,8 тыс. руб. Исполнено  148 246,2 тыс. руб., из них: за счет средств муниципального образования г. Бодайбо и района – 144 288,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 3 957,7 тыс. руб. 
В программу была внесена корректировка объемов финансирования, утвержденная  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 29.09.2025 № 223-п.
 Запланированные мероприятия исполняются согласно утвержденного Плана мероприятий.  По основным мероприятиям программы:
- «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. За 9 месяцев 2025 года проведено 6 проверок, выдано 2 представления об устранении выявленных нарушений. В ежедневном режиме осуществляется контроль в сфере закупок в соответствии с ч.5 ст. 99 закона 44-ФЗ, проверено 2253 сведения, выявлены нарушения в 165 сведениях. Рассмотрено 4 обращения от заказчиков о согласовании заключения контракта на поставку товаров, работ, услуг, из них выдано 2 уведомления о согласовании контракта и 2 протокола об отказе в согласовании; 
- «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 9 месяцев 2025 года финансирование за счет резервного фонда составило 180,0 тыс. руб. или 18,1 % от годового плана; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета (на отчетную дату 2025 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали);
- управление муниципальным долгом: привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует, ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом), внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствования;
- «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в  предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района (за 9 месяцев 2025 года в бюджеты поселений перечислено 62 290,9 тыс. руб., или 82,2% от годового плана);
- «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь поселениям  предусмотрена в сумме 83 892,3 тыс. руб., исполнение на  01.10. 2025  составляет 51 293,1 тыс. руб. или 61,1 % от плана;
- «Повышение финансовой грамотности и формировании финансовой культуры населения Бодайбинского района» заключается в проведении мероприятий с целью повышения финансовой грамотности населения, в опубликовании материалов в сети «Интернет», в газете, изготовлении и распространении листовок, исполнение составляет 38,9% от плана. 
В ходе проверки отчета были выявлены незначительные замечания. Отчет был отправлен на доработку. Замечания устранены.    
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2025 году  запланировано с учетом внесенных изменений  3 677,8 тыс. руб.,  исполнено на отчетную дату 2 299,7 тыс. руб., что составляет 62,5%. 
В 3 квартале были внесены изменения в программу постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.09.2025 № 213-пп. Изменения связаны с увеличением бюджетных ассигнований на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в п. Перевоз и переданных из муниципальной собственности Жуинского сельского поселения в муниципальную собственность муниципального образования      г. Бодайбо и района, на коммунальные платежи в отношении пустующих жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, на изготовление технического плана с целью постановки на ГКУ и оформления права собственности на сооружение – тепловая сеть протяженностью 100 метров в г. Бодайбо от здания Администрации ТК4-2-10 (сквер на пересечении ул. Мира и ул. Урицкого), на завершение работ по постановке на ГКУ земельного участка, на котором расположено сооружение – автомобильная дорога общего пользования местного значения, расположенная от паромной переправы в районе рп. Мамакан до примыкания к автомобильной дороге «Таксимо-Бодайбо», на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и на проведение аудита в МУП «Тепловодоснабжение  п. Перевоз».
Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района, мероприятие носит постоянный характер. Использование финансовых средств до конца 2025 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта, ресурсоснабжающими организациями.
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
В  III  квартале внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы от 11.09.2025 № 19-па. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 30.09.2025  № 228-п. Изменения касались Подпрограмм 1, 4, 6,7.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района в 2025 году было запланировано с учетом внесенных изменений  300 233,9 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 297 746,7 тыс. руб., средства областного бюджета 2 486,2 тыс. руб. Фактически  освоено денежных средств местного бюджета 169 413,2  тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  167 158,9 тыс. руб., средства  областного бюджета 2 254,3 тыс. руб., что составляет  56,4%.
Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления».  
	В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2025 год  запланировано с учетом внесенных изменений  232 917,3  тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 230 431,1 тыс. руб., средства областного бюджета 2 486,2 тыс. руб. Освоено денежных средств 153 429,4 тыс. руб., из местного бюджета 151 175,1 тыс. руб., областного бюджета 2 254,3 тыс. руб., что составляет 65,9 %.  
           В подпрограмму были внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований.
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 63,7%. Увеличены бюджетные ассигнования на командировочные расходы. На выплату расходов по уплате гос.пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы и компенсацией морального вреда, причиненного укусами собак без владельцев физическим лицам.
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 66,7 %. Увеличены бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг. Уменьшены ассигнования на командировочные расходы, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 68,8%. Увеличены бюджетные ассигнования на приобретение материальных запасов, основных средств и оплату коммунальных услуг.
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 62,4%. Уменьшены ассигнования на командировочные расходы, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. На приобретение прочих материальных запасов.
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 27,7%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 82%. 
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 39,4%. 
Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района».  
На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2025 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс будет объявлен в 4 квартале текущего года. 
            Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района». 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2025 год  финансовые средства не запланированы. 
В целях профилактики терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального образования г. Бодайбо и района установлено 477 камер видеонаблюдения по периметру и внутри помещения. 
По информации пояснительной записки ответственного лица  подпрограммы регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. Ежемесячно проводятся проверки МКУ «Культурно-досуговый центр  г. Бодайбо», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района. Проверяется готовность средств пожаротушения для ликвидации последствий возможных террористических проявлений.
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе, экстремистских проявлений, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
В 3 квартале проведено одно  плановое заседание Антитеррористической комиссии Администрации  МО г. Бодайбо и района.
В рамках контроля исполнения установок председателя Национального антитеррористического комитета проводятся мероприятия потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании г. Бодайбо и района, по состоянию на 01.10.2025 проведено 17 проверок: учреждения образования -1, места массового пребывания людей (ММПЛ) – 15, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 1. Проведено 43 тренировки, а именно – образование -28, ММПЛ – 15.
            Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района».
        В 2025 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на финансирование мероприятий подпрограммы, с учетом внесенных изменений   запланировано  23 916,7 тыс. руб., фактически освоено 7 153,5 тыс. руб., что составляет  29,9%. В 3 квартале внесены изменения в подпрограмму, уменьшены ассигнования на выплату медицинским работникам и работникам управления культуры, в связи с увольнением специалистов. Увеличены ассигнования на приобретение жилых помещений  приглашенным специалистам.
        На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района  15 716,7 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   7 153,5 (45,5%) тыс. руб.     
          На Управление образование запланировано -  12 498,1 тыс. руб.,  освоено   5 834,0 тыс. руб., что составляет  46,6%. На 01.10.2025. прибыло 9 приглашенных специалистов, для работы в учреждениях образования, по плану 15 специалистов. Денежную выплату получили 19 специалистов, частичной компенсацией расходов по найму жилого помещения воспользовались 24 специалиста, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и багажа лицам, заключившим трудовые договора в образовательных организациях произведена 5 специалистам, единовременное пособие  в размере 2-х месячных окладов получили 5 специалистов, ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов выплачена 12 специалистам, компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений, обучающихся в средне-профессиональных или высших учебных заведениях произведена 1 педагогу, из запланированных 7, причина – отказ педагогов брать на себя обязательство отработать 5 лет после получения диплома, оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагоагических специальностях в образовательных организациях высшего и средне-профессионального образования по договорам о целевом обучении произведена 5 студентам.
           На  Управление культуры запланировано – 172,6 тыс. руб., финансовые средства будут  освоены в 4 квартале. В связи с выездом из района одного из ранее приглашенного специалиста, на которого были запланированы финансовые средства в 2025 году, 172,6 тыс. руб., распределены на другие статьи расходов.
          На  здравоохранение  запланировано – 3 046,0 тыс. руб., освоено 1 319,5 тыс. руб. (без учета НДФЛ) 43,3 %. Выплачена денежная выплата  16 специалистам, 8 с высшим мед.образованием и 8 со средним специальным мед.образованием. 
          На 01.10.2025 прибыло на работу в учреждения здравоохранения 7 специалистов с  медицинским образованием из запланированных 16. Уволилось 6 специалистов.
          На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» предусмотрено 8 200,0 тыс. руб., на приобретение в 4 квартале текущего года трех жилых помещений в г. Бодайбо путем заключения договоров купли-продажи для работников образования и здравоохранения.
Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района». 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования             г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  4 939,3 тыс. руб. (66,6%). 
Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района.
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   99  камер видеонаблюдения. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» выявлено в 3 квартале четыре преступления превентивной направленности, также установлены 2 лица совершивших административные правонарушения.
В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – комиссия), комиссия является координационным органом, работа которой направлена на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Заинтересованных организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений в Бодайбинском районе. В 3 квартале проведены 2 заседания комиссии.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о результатах работы, профилактике мошенничеств.  
В целях профилактики совершения преступлений сотрудниками полиции проводятся профилактические и воспитательные мероприятия. Принятыми мерами удается достичь положительной динамики по снижению количества преступлений, осуществлению охраны общественного порядка, недопущению чрезвычайных происшествий.
Программные меры по профилактике правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района требуют дальнейшей консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения.
           Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района».  
            В 2025 году на финансирование мероприятий Подпрограммы  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений   запланировано  31 750,2 тыс. руб., освоены 1 575,5 тыс. руб. (5%)
            Финансовые средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок (8 ед.)  в г. Бодайбо, в п. Мамакан, и в п. Васильевский. На разработку проектно-сметной документации на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в п. Мамакан, на проведение комплексных работ по озеленению в г. Бодайбо и в п. Мамакан. 
            В 3 квартале проведены маркшейдерские работы по замеру объемов отходов. Проведены электронные аукционы в целях заключения муниципальных контрактов на ликвидацию свалок. Участниками мероприятий ведется работа по подготовке к объявлению электронных аукционов в целях заключения муниципальных контрактов по организации обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок.  
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района».
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  3 939,8 тыс. руб.,   освоено 2 315,4 тыс. руб., что составляет 58,8%. 
         По информации пояснительной записки ответственного лица в  3 квартале проводились работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них по двум ранее заключенным муниципальным контрактам.
         Контрактами предусмотрено содержание автодороги «Бодайбо – ДОЛ «Звездочка», и содержание автодороги подъезд к рп. Мамакан.
         Проведены  работы по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района «Бодайбо – ДОЛ «Звездочка» и на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Жуинского сельского поселения п. Перевоз.
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений запланировано 488 828,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 238 828,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 250 000,0 тыс. руб. Исполнение составило – 116 789,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 89 942,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 26 847,5 тыс. руб. или 23,9%. 
Согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 11.09.2025 № 19-па  в Программу было внесено изменение, в связи с изменением объема финансирования и целевых показателей. Принятое решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.10.2025 № 238-п. 
За 3 квартал 2025 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 30 объектах.  
Запланировано ремонтов на  16 объектах Управления образования,  исполнено на 10 объектах. Проведен ремонт МКОУ СОШ № 1 (замена ограждения, ремонт туалетов, ремонт помещений), МКДОУ д/с № 5 (замена ограждения, ремонт отмостки), ремонт в помещениях МКУ РЭС, в МКДОУ д/с № 8 (ремонт завалинки, укрепление стен, ремонт полов, текущий ремонт в группах), ремонтные работы в пищеблоке и корпусе в ДОЛ «Звездочка», в МКОУ СОШ № 3 (ремонт туалетов, ремонт гаражей), в МКДОУ д/с № 1 (ремонт музыкального зала), в МКДОУ д/с № 22 (ремонт крыльца), в МКДОУ д/с № 32 (ремонт в групповых комнатах), в МКУ ДО ДООЦ (ремонт отмостки бассейна, ремонт канализационного колодца).  Исполнение составляет 46,3%.
Запланировано ремонтов на  7 объектах Управления культуры исполнено на 6-х объектах. Выполнены работы в МШ п. Балахнинский (текущий ремонт лестницы), в ДЦ п. Мамакан (проведены ремонтные работы в здании), в КДЦ г. Бодайбо (прокладка греющего кабеля), в ДЦ п. Артемовский (ремонт системы отопления), в центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой (ремонт окон, отмостки и теплотрассы), в городской детской библиотеке им. В.Д.Давыдовой (ремонт гардеробного помещения), в городском краеведческом музее (текущий ремонт). Исполнение составляет 37%.
Запланировано ремонтов на 7 объектах «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности». Исполнено на 5 объектах. Выполнен ремонт в квартире по ул. Разведчиков 9А, в помещениях архива, ремонт теплотрассы от здания Администрации, ремонт в квартире по пер. Витимский, выполнены ремонтные работы в здании Администрации. Исполнение составляет 57,9%.
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования          г. Бодайбо и района» запланированы работы на 3 объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан. 
По строительству школы в. Мамакан исполнение составляет 18,7%.
По содержанию строящейся школы в п. Мамакан оплачено отопление, освещение и охрана объекта. По реконструкции школы в п. Перевоз (спортивный зал) работы не проводились, подрядчик вышел на экспертизу проекта. Строительство гаража на 3 бокса по адресу г. Бодайбо, ул. Депутатская 15а работы не выполнены. Контракт будет заключен в ноябре 2025 года, оплата планируется в декабре 2025 года.
Отчет за 3 квартал 2025 года предоставлен с нарушением сроков.
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано на 2025 год  1 103,7 тыс. руб. за 9 месяцев 2025 года расходы составляют 738,4 тыс. руб. (67%). Отчет по исполнению мероприятий за 3 квартал не предоставлен.
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий в 2025 году из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано 88,9 тыс. руб., финансовое исполнение составляет 88,6 тыс. руб. (99,6%). Отчет по исполнению мероприятий за 3 квартал не предоставлен.
12. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год  с учетом внесенных изменений запланировано 409,0 тыс. руб., исполнено за отчетный период  76,6 тыс. руб. или на 18,7 %. В 3 квартале внесены изменения в части увеличения финансирования программы на 59,8 тыс. руб., на уплату НДС по заключенному договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и на проведение работ по аттестации одного АРМ, подключенного к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Иркутской области, постановление Администрации   г. Бодайбо и района от 23.09.2025 № 212-пп.  
Финансирование исполнено  по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Мероприятие по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Жуинского муниципального образования будет проведено после утверждения Думой г. Бодайбо и района Проекта внесения изменений в Генеральный план Жуинского муниципального образования. В данный момент Проект внесения  изменений в Генеральный план проходит согласование с органами исполнительной власти Иркутской области.
Мероприятия по проведению оценки по определению размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламных конструкций будут осуществлены до конца 2025 года.
Мероприятия по проведению работ по аттестации одного АРМ, подключенного к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Иркутской области запланированы на 4 квартал 2025 года.
13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.
На реализацию программы предусмотрено  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  81 866,2 тыс. руб., исполнено за отчетный период 68 130,5 тыс. руб. или 83,2%. В 3 квартале внесены изменения в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 11.09.2025 № 19-па, постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.09.2025 № 214-пп, добавлены основные мероприятия и целевые показатели, увеличены ассигнования. 
В 3 квартале проводились мероприятия по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Жуинского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт № 241 от 19.09.2025 на ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования в котельной п. перевоз. Проведен аукцион на поставку вакуумной машины. 
Предоставлена субсидия МУП «ТВС п. перевоз» на приобретение дизельного топлива необходимого для выработки электроэнергии в селе Большой Патом, на погашение кредиторской задолженности за ранее приобретенное топливо для отопительного периода 2024-2025 годов.
Исполнитель программы в пояснительной записке отсутствует информация о внесении изменений в программу в 3 квартале и обоснование.

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации            г. Бодайбо и района за 9 месяцев 2025 года:

1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 9 месяцев 2025 года составил 57,5 % от предусмотренных ассигнований в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025 год (уровень в 2025 году – 63,4%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
-анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      
Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
потребительского рынка                                                                Шайдарова Е.В.
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