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Приложение 

к распоряжению Администрации
г. Бодайбо и района
[bookmark: _GoBack]от «23» 07.2026  № 345-рпа

Проект вводной проведения учений по ликвидации аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Жуинского сельского поселения муниципального образования г. Бодайбо и района в 2026 году.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Срок проведения
	Сценарий для противоаварийных тренировок
	Действие по отработке
	Привлекаемые лица

	
1.
	
Жуинское сельское поселение (Бодайбинский район)
	
24.07.2026
	На электрических сетях АО «Витмэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой обесточилась котельная БМК п. Перевоз. Температура наружного воздуха - 45С  
Отключены от тепла и воды следующие потребители потребители:
- МУП «ТВС п. Перевоз»;
-Жилищный фонд;
- Объекты социальной сферы (школа, детский сад, больница).
Всего 687 чел.

	Действия персонала теплоснабжающей организации:1. Подготовить оборудование котельной для переключения на резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) АД-150 С-Т 400
2. Организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя.
Действия персонала АО «Витимэнерго»
1. довести информацию до ЕДДС о внеплановом отключении объектов жизнеобеспечения Жуинского муниципального образования, п. Перевоз;
2. после устранения неисправностей сообщить о завершении аварийно-восстановительных работ диспетчеру ЕДДС

Действия Администрация 
г. Бодайбо и района 

1. Проинформировать население, руководителей объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.
2. Установить постоянный контроль за проведением противоаварийных мероприятий, а также взаимодействие между заинтересованными службами и ведомствами на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
3. Развернуть ПВР и П на территории п. Перевоз. Основной ПВР и П № 1  на базе МКОУ «Перевозовская СОШ», резервный ПВР и П № 2 в досуговом центре п. перевоз.
4. Организовать учет населения, прибывающих в ПВР и П.
5. Обеспечить питанием, питьевой водой. 
6. Информирование принимаемого населения об обстановке в зоне ЧС.
7. Обеспечить подвоз населения в ПВР и П.
8. Предусмотреть организацию медицинского пункта и комнаты психологического обеспечения.
	1. Ответственные сотрудники Администрации 
г. Бодайбо и района;
2. Дежурный диспетчер МУП «ТВС п. Перевоз»;
3. Диспетчер МКУ «ЕДДС Администрации МО  
 г. Бодайбо и района»;
  4. Персонал АО «Витимэнерго»;
   5. Персонал МУП «ТВС п. Перевоз».





