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[bookmark: Par41]Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Порядок) определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, а также методику оценки эффективности их реализации.
2. В тексте Порядка используются следующие основные понятия:
-  перечень муниципальных программ – муниципальный правовой акт,  содержащий планируемые к реализации на территории муниципального образования г. Бодайбо и района муниципальные программы, с определением по каждой муниципальной программе ответственного исполнителя, состава соисполнителей и участников, а также основных направлений их реализации. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением Администрации г. Бодайбо и района;
- муниципальная программа (далее – Программа) – документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – МО г. Бодайбо и района). Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее шести лет и утверждается постановлением Администрации г. Бодайбо и района. Допускается пролонгация срока реализации Программ. Программа включает в себя подпрограммы, основные мероприятия, региональные проекты;
 - подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) -  составная  часть Программы, содержащая комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий, и направленный на решение одной задачи Программы;
- основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями;
- региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Иркутской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области
- мероприятие – действие, выполнение которого позволяет решить задачи Программы;
- ответственный исполнитель Программы (далее - ответственный исполнитель) – Администрация  г. Бодайбо и района и (или) структурное подразделение Администрации г. Бодайбо и района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС),  обеспечивающее разработку, реализацию Программы, осуществляющее контроль за реализацией Программы;
- соисполнители Программы (далее - соисполнители) – структурные подразделения Администрации  г. Бодайбо и района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм входящих в состав Программы  осуществляющие контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств;
- участники Программы -  (далее – участники) структурные подразделения Администрации г. Бодайбо и района, участвующие в разработке и реализации Программ, основных мероприятий Программы, осуществляющие контроль за выполнением мероприятий и за целевым использованием бюджетных, внебюджетных средств, не являющиеся соисполнителями;
- участники мероприятий Программы - структурные подразделения Администрации МО г. Бодайбо и района, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий;
- цель Программы обобщенное описание предполагаемых результатов реализации Программы, позволяющих в той или иной мере решить поставленную проблему;
- задача Программы – описание конкретных результатов, предпринимаемых в рамках Программы действий, позволяющих достичь поставленную цель Программы;
- целевой показатель – численная характеристика, позволяющая оценить степень решения задачи и достижения поставленной цели Программы;
- эффективность Программы (подпрограммы) – совокупная оценка результата, достигнутого реализацией мероприятий  Программы (подпрограммы), выполненная на основе фактических и плановых значений целевых показателей и объемов финансирования Программы (подпрограммы);
- план мероприятий по реализации Программы (подпрограммы) – взаимосвязанная  система конкретных действий, обеспеченных ресурсами и позволяющих решить задачи Программы.
3. Финансирование Программы осуществляется в соответствии с решением Думы  МО г. Бодайбо и района о  бюджете МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также привлекаемых для выполнения Программ (подпрограмм) средств из внебюджетных источников.
4. Методическое руководство по вопросам принятия решения о разработке Программ и их формирования и реализации осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования и потребительского рынка Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОЭАПиПР).
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5. Разработка и реализация Программы, подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками Программы, участниками мероприятий Программы.
6. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку Программы, ее согласование с финансовым управлением администрации г. Бодайбо и района (далее – финансовое управление), ОЭАПиПР, юридическим отделом Администрации г. Бодайбо и района (далее – юридический отдел), управляющим делами Администрации г. Бодайбо и района (далее – управляющий делами); 
- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей и участников Программы;
- организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их согласование и внесение в установленном порядке на утверждение;
- рекомендует соисполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий и  основных мероприятий;
- обеспечивает разработку, согласование и утверждение плана мероприятий по реализации Программы, подпрограммы (далее - план мероприятий);
- обеспечивает размещение Программы и годового отчета о реализации Программы на официальном сайте  Администрации г. Бодайбо и района;
- осуществляет мониторинг реализации Программы;
- проводит оценку эффективности реализации Программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе реализации Программы;
- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в ОЭАПиПР;
- разрабатывает меры по привлечению средств из областного и федерального бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы.
7. Соисполнители:
- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта Программы с участниками Программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;
- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- разрабатывают и согласовывают план мероприятий по реализации подпрограммы, проект Программы, проект изменений в Программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению изменений в Программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников Программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники Программы;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм), осуществляют оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
8. Участники Программы:
- осуществляют разработку и реализацию  Программы, основных мероприятий, в рамках своей компетенции;
- несут ответственность за достижение целевых показателей программ, основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям;
- согласовывают проект Программы, включение в проекты подпрограмм, основных мероприятий, план мероприятий, проект изменений в Программу, основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению изменений в Программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации  Программ, основных мероприятий. Участники, осуществляющие разработку и реализацию Программ проводят оценку эффективности и обеспечивают размещение Программы и годового отчета о реализации Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района.
9. Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий.
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10. Разработка Программ, подпрограмм осуществляется на основании перечня муниципальных программ МО г. Бодайбо и района, который формирует ОЭАПиПР, исходя из целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года, утвержденной решением Думы г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 25-па (далее - Перечень Программ).
11. Перечень Программ содержит:
а) наименования Программ, подпрограмм;
б) сроки реализации Программ, подпрограмм;
в) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников;
г) цели реализации Программ, подпрограмм.
12. Разработка проекта Программы, подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями подпрограммы, участниками Программы, участниками мероприятий Программы.
13. Проект Программы разрабатывается в соответствии с макетом Программы (приложение 1).
14. Программа содержит:
а) паспорт Программы;
б) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы;
в) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации Программы;
г) обоснование выделения подпрограмм;
д) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы;
е) ресурсное обеспечение Программы;
ж) ожидаемые конечные результаты реализации Программы;
и) подпрограммы Программы.
15. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта Программы с соисполнителями, участниками Программы.
16. Согласованный с соисполнителями, участниками Программы проект Программы, подпрограммы и доработанный, при необходимости, по его результатам, направляется ответственным исполнителем для рассмотрения ОЭАПиПР в срок не позднее 20 августа года, предшествующего первому году ее реализации.
17. ОЭАПиПР, юридический отдел, управляющий делами в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта Программы, подпрограммы обеспечивают ее рассмотрение, по результатам которого проект Программы направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в финансовое управление одновременно с бюджетной заявкой, необходимыми расчетами и обоснованиями, проектом плана мероприятий по реализации Программы.
18. По результатам рассмотрения в финансовом управлении проект Программы, подпрограммы может быть рекомендован к утверждению, к направлению на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Положением либо к отклонению.
19. Рассмотренный проект Программы, подпрограммы и проект постановления Администрации г. Бодайбо и района об утверждении Программы представляются ответственным исполнителем на утверждение с учетом рекомендаций финансового управления.
20. Программы, проекты программ, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год и плановый период,  представляются в Ревизионную комиссию г. Бодайбо и района для проведения экспертизы. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению до 1 января очередного финансового года.    
 Программы, подпрограммы подлежат приведению в соответствие с бюджетом МО г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период не позднее  1 апреля текущего финансового года.
21.  В процессе реализации Программы, подпрограммы, и/или плана мероприятий по реализации Программы, подпрограммы ответственный исполнитель, соисполнитель и участник  инициирует решение о внесении изменений в Программу, подпрограмму и /или план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы  в следующих случаях:
- при внесении изменений в нормативно правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, в части внесения изменений в федеральные и государственные программы Иркутской области;
- при изменении объема финансирования Программы, подпрограммы на соответствующий финансовый год (в том числе по результатам проведения оценки эффективности и результативности реализации Программы) при изменении бюджетных ассигнований на реализацию Программы в связи с внесением изменений в решение Думы г. Бодайбо и района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- изменение объема финансирования Программы, подпрограммы за счет привлечения внебюджетных источников финансирования,  а также выделения и (или) изменения объема субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, направляемых на реализацию Программы;
- при распределении (перераспределении) финансовых средств бюджета между Программами (подпрограммами) в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета МО г. Бодайбо и района;
- при распределении  (перераспределении) средств бюджета между основными мероприятиями,  мероприятиями Программы, подпрограммы;
- при изменении  объемов финансирования мероприятий Программы либо подпрограммы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- изменения задач Программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, плановых значений целевых показателей, а также сроков реализации Программы и (или) текстовой части  Программы, подпрограммы;
- при обнаружении разработчиком (соисполнителем, участником) Программы, подпрограммы технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок) в Программе, подпрограмме;
- ежегодно, в целях составления проекта бюджета г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период.
  Внесение в течение финансового года изменений в наименование мероприятий и (или) основного мероприятия, соответствующее утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанному мероприятию и (или) основному мероприятию, соответствующему утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не производились кассовые расходы соответствующего бюджета.
Внесение изменений в Программу, подпрограмму осуществляется путем принятия муниципального правового акта Администрации г. Бодайбо и района. Внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы осуществляется путем принятия распоряжения Администрации г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района.
Изменения в отдельные подпрограммы одной Программы вносятся единым муниципальным правовым актом Администрации г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу.
Проект постановления о внесении изменений в Программу подлежит приведению в соответствии с решением Думы г. Бодайбо и района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в течение одного месяца со дня вступления его в силу.
22. Программы подлежат размещению на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом внесенных изменений.
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23. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 
В случае наличия в составе Программы подпрограмм, план мероприятий по реализации подпрограммы утверждается отдельным распоряжением Администрации           г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района по каждой подпрограмме.
24. Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник не позднее 15 декабря текущего финансового года направляет проект плана мероприятий в ОЭАПиПР на проверку.    
25. Согласованный юридическим отделом, ОЭАПиПР, МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района»,  управляющим делами проект плана мероприятий направляется на утверждение мэром г. Бодайбо и района или лицом его замещающим  в срок до 27 декабря текущего финансового года и  направляется в ОЭАПиПР, на бумажном носителе и в электронном виде.
26. В случае внесения изменений в Программу, подпрограмму ответственный исполнитель, соисполнитель, участник в течение 10 рабочих дней вносит в план мероприятий соответствующие изменения по согласованию с ОЭАПиПР, юридическим отделом, ОЭАПиПР, МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района»,  управляющим делами.
Внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы осуществляется путем принятия распоряжения или приказа подготовленного структурными подразделениями Администрации г. Бодайбо и района, являющимися ответственным исполнителем, соисполнителем, участником Программы.
Изменения в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы, которые не оказывают влияние на изменение объема финансирования мероприятий Программы, подпрограммы, не требуют внесения изменений в Программу, подпрограмму.
27. Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы формирует и представляет в ОЭАПиПР на бумажном носителе и в электронном виде:
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы (далее - ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы (далее - годовой отчет).
28. Ежеквартальный отчет содержит информацию об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы, отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы (подпрограммы) (приложения 4;5 к настоящему Порядку), пояснительную записку с пояснениями о внесенных изменениях, выполненных  (невыполненных) в отчетном периоде основных мероприятиях, мероприятиях (с указанием соответствующих причин в случае их невыполнения), согласно плану мероприятий. 
29. Годовой отчет содержит:
а) отчет об исполнении целевых показателей Программы, подпрограммы по итогам отчетного года;
б) отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы за отчетный год;
в) отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы, подпрограммы;
г) оценка степени достижения задач Программы;
д) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, подпрограммы сведения о внесенных изменениях в Программу, подпрограмму с обоснованием, о выполненных (невыполненных) основных мероприятиях и мероприятиях (с указанием соответствующих причин в случае их невыполнения), иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации Программы, подпрограммы. При наличии «частично» и (или) «не достигнутых задач» указываются причины и последствия для дальнейшей реализации Программы и достижения ее цели.
е) Оценка эффективности реализации мероприятий Программы.
30. Годовой отчет составляется по формам (приложения 3,4,5,6;7 к настоящему Порядку).
31. ОЭАПиПР в течение 15 рабочих дней со дня поступления ежеквартального отчета, годового отчета формирует и направляет в финансовое управление заключение на ежеквартальный отчет, заключение на годовой отчет, который содержит:
а) сведения о результатах реализации Программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных в Программах и достигнутых целевых показателей Программ за отчетный период;
в) сведения об использовании финансовых средств, предусмотренных в  бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программ (подпрограмм);
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программ.
32. ОЭАПиПР по результатам рассмотрения годовых отчетов ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит и включает информацию о результатах реализации муниципальных программ в сводный годовой  отчет мэра о результатах своей деятельности и деятельности Администрации г. Бодайбо и района.
33. Заключение о реализации Программ, подпрограмм и анализ эффективности их использования за год подлежит размещению на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее     1 мая года, следующего за отчетным.
Сводный годовой  отчет мэра о результатах своей деятельности и деятельности Администрации г. Бодайбо и района подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  не позднее 10 мая года, следующего за отчетным годом.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРЯДКУ

	1. Приложение 1 к Порядку – Макет Программы МО г. Бодайбо и района:
	1.1. Приложение 1 к Макету – Форма титульного листа Программы;
	1.2. Приложение 2 к Макету – Паспорт Программы;
            1.3. Приложение 3 к Макету – Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы;  
	1.4. Приложение 4 к Макету – Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы;
	1.5. Приложение 5 к Макету – Перечень  основных мероприятий Программы;
	1.6. Приложение 6 к Макету -  Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в  бюджете МО г. Бодайбо и района;
	1.7. Приложение 7 к Макету – Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования;
	1.8. Приложение 8 к Макету – Паспорт подпрограммы Программы.
	2. Приложение 2 к Порядку – План мероприятий по реализации Программы (подпрограммы).
	3.  Приложение 3 к Порядку – Отчет об исполнении целевых показателей Программы (подпрограммы).
	4. Приложение 4 к Порядку – Отчет об исполнении мероприятий Программы (подпрограммы).
	5. Приложение 5 к Порядку – Отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы (подпрограммы).
            6. Приложение 6 к Порядку – Оценка степени достижения задач в _______ году.
	7. Приложение 7 к Порядку – Методика оценки эффективности реализации Программы.
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МАКЕТ
ПРОГРАММЫ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА
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Титульный лист Программы оформляется по форме (приложение 1 к Макету) и должен содержать:
наименование Программы;
срок реализации Программы.

[bookmark: Par180]2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы оформляется по форме (приложение 2 к Макету).

[bookmark: Par184]Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данный раздел должен содержать:
анализ текущего состояния сферы реализации Программы, включая характеристику итогов реализации Программы в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в районах Иркутской области (при возможности такого сопоставления);
основные показатели уровня развития сферы реализации Программы;
прогноз развития сферы реализации Программы и планируемые показатели социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района по итогам реализации Программы.

[bookmark: Par192]Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Данный раздел должен содержать:
цель и задачи Программы;
перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы;
обоснование состава и значений целевых показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;
сроки реализации цели и задач Программы.
Цель и задачи Программы указываются в соответствии с Стратегией социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года.
Задача Программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели Программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели.
Цель (задача) должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации Программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации Программы).
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).
Характеристика цели и задач Программы должна включать в себя срок их реализации.
Срок реализации цели Программы соответствует общему сроку реализации Программы.
Срок реализации задачи Программы не может превышать срок реализации цели Программы.
Целевые показатели Программы устанавливаются на основе:
а) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и  муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
б) целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района  на период до 2030 года;
в) показателей прогноза социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района;
г) целевых показателей (индикаторов) Программы  в соответствующей сфере социально-экономического развития.
Целевые показатели Программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач Программы (подпрограммы).
Целевые показатели Программы должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
В перечень целевых показателей Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к Программе.
В Программе указываются значения целевых показателей за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации Программы (прогноз).
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приводятся по форме (приложение 4 к Макету).
В разделе целесообразно привести обоснование состава и значений целевых показателей Программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы приводятся по форме (приложение 3).

[bookmark: Par237]Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, включенных в Программу, а также обоснование их выделения (включения).
В рамках характеристики подпрограмм приводится Перечень основных мероприятий Программы по форме (приложение 5 к Макету).
В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе анализ соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам Программы.
Программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации Программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам.

[bookmark: Par244][bookmark: Par250]Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данный раздел предусматривает:
определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации Программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации Программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры Программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации Программы не менее чем на 10% от планового уровня.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации Программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией Программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию Программы.

[bookmark: Par264]Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В данном разделе отражаются следующие сведения:
ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных  в бюджете МО г. Бодайбо и района с приложением табличного материала по форме (приложение 6 к Макету);
прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования с приложением табличного материала по форме (приложение 7 к Макету).
Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются средства бюджета МО г. Бодайбо и района, областного и  федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Расходы на реализацию Программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам  и основным мероприятиям подпрограмм.
Расходы на содержание аппаратов структурных подразделений Администрации МО г. Бодайбо и района, являющихся ответственными исполнителями одной Программы, включаются в Программу, в которой они являются ответственными исполнителями.
Расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления, не являющихся ответственными исполнителями Программ, отражаются в Программе, в которой отражаются мероприятия структурного подразделения Администрации МО  г. Бодайбо и района в установленной сфере деятельности.
Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района на содержание структурных подразделений Администрации МО г. Бодайбо и района, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной Программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной Программы, могут отражаться в Программе в рамках отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации Программы.

[bookmark: Par274]Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Данный раздел содержит:
перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации Программы;
описание связи планируемых значений ожидаемых конечных результатов Программы с основными показателями прогноза социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на среднесрочный период в соответствующей сфере;
описание вклада Программы в достижение показателей социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района в соответствующей сфере.
При описании ожидаемых конечных результатов реализации Программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере реализации Программы.
Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации Программы, а также в сопряженных сферах при реализации Программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).
[bookmark: Par286]Раздел 7. ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.
Подпрограмма содержит:
1) паспорт подпрограммы;
2) цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;
3) основные мероприятия подпрограммы;
4) меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;
5) ресурсное обеспечение подпрограммы;
6) объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов - в случае привлечения этих средств  на реализацию мероприятий подпрограммы;
7) сведения об участии внебюджетных источников,  включая данные о прогнозных расходах на реализацию подпрограммы;
8) сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием МО г. Бодайбо и района, общественных, научных и иных организаций.
Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме (приложение 8 к Макету).
Разделы «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации», «Ресурсное обеспечение подпрограммы», «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» формируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным разделам Программы, с приложением табличного материала по формам (прилагаются).
Раздел «Основные мероприятия подпрограммы» содержит краткую характеристику основных мероприятий подпрограммы, а также обоснование их выделения (включения). В качестве такого обоснования приводится анализ соответствия  основных мероприятий по целям и задачам подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы представляется в табличном виде по форме (прилагается).
В разделе «Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы» приводится перечень мер муниципального регулирования, направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием муниципальных нормативных правовых актов ОМСУ МО г. Бодайбо и района, устанавливающих указанные меры. По каждой мере муниципального регулирования приводится обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе финансовая. Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат информацию о сроках принятия необходимых муниципальных нормативных правовых актов.
Раздел «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов» содержит сведения о средствах областного и федерального бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий подпрограммы, с указанием оснований для реализации планов по привлечению средств областного и федерального бюджетов, направлений и условий их использования.
В разделе «Сведения об участии внебюджетных источников» отражается следующая информация:
перечень мероприятий, реализуемых из внебюджетных источников; 
порядок взаимодействия с внебюджетными источниками по вопросам реализации мероприятий подпрограммы;
прогнозируемый объем расходов из внебюджетных источников на цель и задачи подпрограммы.
В разделе «Сведения об участии организаций» отражается следующая информация:
наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации подпрограммы;
мероприятия, реализуемые организацией (группой организаций);
перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности организаций;
прогнозируемый объем расходов организаций на цель и задачи подпрограммы Программы.
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[bookmark: Par358]ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ 

	
	Наименование Программы

	

	1.
	Ответственный исполнитель Программы
	

	2.
	Соисполнители Программы

	

	3.
	Участники Программы

	

	4.
	Цель Программы

	

	5.
	Задачи Программы

	

	6.
	Сроки реализации  Программы

	

	7.
	Целевые показатели Программы

	

	8.
	Подпрограммы Программы

	

	9.
	Ресурсное обеспечение Программы

	

	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
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Взаимосвязь целей, задач и целевых 
показателей Программы

	№ п/п
	Формулировка цели
	Формулировка задач
	Наименование целевых показателей

	 
	
	Задача 1
	Показатель 1

	
	
	…
	…
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[bookmark: Par394]СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий
год 
(оценка)
	первый
год действия программы
	второй
год действия программы
	третий год действия программы
	…
	год завершения действия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	И т.д. по подпрограммам
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[bookmark: Par437]ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ
 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, программы основного мероприятия, 
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый конечный результат реализации программы, подпрограммы основного мероприятия
	Целевые показатели программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1

	…
	Основное мероприятие  1.1.
	
	
	
	
	

	…
	Основное мероприятие  1.2.

	
	
	
	
	

	…
	…

	
	
	
	
	

	
	И.т.д. по подпрограммам
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА

	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	первый 
год действия программы
	второй
 год действия программы
	…
	…
	…
	год завершения действия программы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Программа
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель программы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Участник 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1
	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Участник 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
	Ответственный исполнитель мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 
	Участник 
мероприятия
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[bookmark: Par611]ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	первый 
год действия программы
	второй
 год действия программы
	…
	…
	год завершения действия программы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Программа
	Всего, в том числе:
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ответствен-ный исполнитель программы





Соисполнитель программы 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	Участник 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1
	Всего, в том числе
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполни-тель Программы)
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	Участник 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и  фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
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[bookmark: Par825]ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

	
	Наименование Программы

	

	1.
	Наименование подпрограммы

	

	2.
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	

	3.
	Участники подпрограммы

	

	4.
	Цель подпрограммы

	

	5.
	Задачи подпрограммы

	

	6.
	Сроки реализации подпрограммы

	

	7.
	Целевые показатели подпрограммы
	

	8.
	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	

	9.
	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	

	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
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Приложение 2
к  Порядку

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
	№ п/п
	Наименование программы,  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Наименование показателя объема мероприятия
	Значение показателя объема мероприятия (очередной год)
	Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс.руб.

	
	
	
	с (месяц/ год)
	по (месяц/ год)
	
	
	Всего
	за счет средств област-ного, федерального бюджета (ОБ, ФБ)
	за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ)
	за счет внебюд-жетных средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Подпрограмма 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 1.1
	Основное мероприятие 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 1.1.1
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по муниципальной программе (подпрограмме)
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[bookmark: Par1002]
[bookmark: Par1004]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
___________________________________________________________
(наименование Программы(подпрограммы))

по состоянию на__________

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	
	...
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Приложение  4
к Порядку


ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
_______________________________________________________________
(наименование Программы (подпрограммы))

по состоянию на __________________

	№ п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответствен-ный исполни-тель, 
соисполни-тель,
участник
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год,
тыс.руб.
	Профинансировано
за отчетный период, 
тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение показателя мер-ия 
на 20___
год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснова-ние
причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1

	             Итого по Подпрограмме 1
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Итого по Программе:
	
	
	
	
	
	





Приложение 5
к Порядку

                                   									
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ
МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ____________________________________________________________
(наименование Программы (подпрограммы))

по состоянию на _______________________

	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб.

	
	
	план на 1 января отчетного года
	исполнение на отчетную дату

	Программа
	всего, в том числе:
	
	

	
	ответственный исполнитель Программы
	
	

	
	соисполнитель 1
	
	

	
	...
	
	

	
	участник 1
	
	

	
	...
	
	

	Подпрограмма 1
	всего
	
	

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)
	
	

	
	участник 1
	
	

	
	...
	
	

	Основное
мероприятие 1.1
	ответственный исполнитель мероприятия
	
	

	Мероприятие
	исполнитель мероприятия
	
	

	...
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Оценка степени достижения задач в ________году

	Задачи Программы (подпрограммы)
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Задача 1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Задача n
	 
	 
	 
	 

	Итого в шт. (%):
	 
	 
	 
	 






















Приложение 7
к Порядку

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

	
Методика эффективности реализации  Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП  = ЗП / ЗФ 

(для показателей  результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). Если фактическое значение показателя результативности равно «0», это считается положительным результатом, Сдп=1;
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм и  составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и  фактических объемов финансирования Программы  и  составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

	Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1,0

	Высокоэффективная
	более 1,0



Для проведения оценки эффективности реализации Программы  возможно использование индивидуальной  методики оценки эффективности реализации Программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации Программы должна быть отражена в соответствующей Программе.
При экономии средств, сложившейся по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Программу (Подпрограмму) считать эффективной, при условии исполнения целевых показателей.






