# Утвержден

# постановлением Администрации

# г. Бодайбо и района

# от 10.07.2014 № 338-пп

# (в редакции постановлений:

# Администрации г. Бодайбо и района

# от 30.07.2015 3 159-пп; от 23.10.2015 № 208-п;

# от 04.04.2016 № 55-пп; от 30.12.2016 № 284-пп;

# от 02.11.2017  № 230-пп; от 15.11.2017 № 244-пп;

# от 06.06.2019 № 91-п; от 08.08.2019 № 133-пп;

# от 24.10.2019  № 187-п; от 19.04.2021 № 98-пп;

# от 10.03.2023 № 61-п; от 30.11.2023 №  290-п;

# от 21.12.2023 № 306-п; от 07.11.2024 №  227-п)

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Порядок) определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, а также методику оценки эффективности их реализации.

2. В тексте Порядка используются следующие основные понятия:

-  перечень муниципальных программ – муниципальный правовой акт,  содержащий планируемые к реализации на территории муниципального образования г. Бодайбо и района муниципальные программы, с определением по каждой муниципальной программе ответственного исполнителя, состава соисполнителей и участников, а также основных направлений их реализации. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением Администрации г. Бодайбо и района;

- муниципальная программа (далее – Программа) – документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – МО     г. Бодайбо и района). Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее шести лет и утверждается постановлением Администрации г. Бодайбо и района. Допускается пролонгация срока реализации Программ. Программа включает в себя подпрограммы, основные мероприятия, региональные проекты;

- подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) -  составная  часть Программы, содержащая комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий, и направленный на решение одной задачи Программы;

- основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями;

- региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Иркутской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области

- мероприятие – действие, выполнение которого позволяет решить задачи Программы;

- ответственный исполнитель Программы (далее - ответственный исполнитель) – Администрация  г. Бодайбо и района и (или) структурное подразделение Администрации     г. Бодайбо и района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС),  обеспечивающее разработку, реализацию Программы, осуществляющее контроль за реализацией Программы;

- соисполнители Программы (далее - соисполнители) – структурные подразделения Администрации  г. Бодайбо и района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм входящих в состав Программы  осуществляющие контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств;

- участники Программы -  (далее – участники) структурные подразделения Администрации г. Бодайбо и района, участвующие в разработке и реализации Программ, основных мероприятий Программы, осуществляющие контроль за выполнением мероприятий и за целевым использованием бюджетных, внебюджетных средств, не являющиеся соисполнителями;

- участники мероприятий Программы - структурные подразделения Администрации МО г. Бодайбо и района, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий;

- цель Программы обобщенное описание предполагаемых результатов реализации Программы, позволяющих в той или иной мере решить поставленную проблему;

- задача Программы – описание конкретных результатов, предпринимаемых в рамках Программы действий, позволяющих  достичь поставленную цель Программы;

- целевой показатель – численная характеристика, позволяющая оценить степень решения задачи и достижения поставленной цели Программы;

- эффективность Программы (подпрограммы) – совокупная оценка результата, достигнутого реализацией мероприятий  Программы (подпрограммы), выполненная на основе фактических и плановых значений целевых показателей и объемов финансирования Программы (подпрограммы);

- план мероприятий по реализации Программы (подпрограммы) – взаимосвязанная  система конкретных действий, обеспеченных ресурсами и позволяющих решить задачи Программы.

3. Финансирование Программы осуществляется в соответствии с решением Думы  МО г. Бодайбо и района о  бюджете МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также привлекаемых для выполнения Программ (подпрограмм) средств из внебюджетных источников.

4. Методическое руководство по вопросам принятия решения о разработке Программ и их формирования и реализации осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования и потребительского рынка Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОЭАПиПР).

## Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ,

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Разработка и реализация Программы, подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками Программы, участниками мероприятий Программы.

6. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку Программы, ее согласование с финансовым управлением администрации г. Бодайбо и района (далее – финансовое управление), ОЭАПиПР, юридическим отделом Администрации г. Бодайбо и района (далее – юридический отдел), управляющим делами Администрации г. Бодайбо и района (далее – управляющий делами);

- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей и участников Программы;

- организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их согласование и внесение в установленном порядке на утверждение;

- рекомендует соисполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий и  основных мероприятий;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение плана мероприятий по реализации Программы, подпрограммы (далее - план мероприятий);

- обеспечивает размещение Программы и годового отчета о реализации Программы на официальном сайте  Администрации г. Бодайбо и района;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в ОЭАПиПР;

- разрабатывает меры по привлечению средств из областного и федерального бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы.

7. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта Программы с участниками Программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

- разрабатывают и согласовывают план мероприятий по реализации подпрограммы, проект Программы, проект изменений в Программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

- формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению изменений в Программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников Программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники Программы;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм), осуществляют оценку эффективности реализации подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

8. Участники Программы:

- осуществляют разработку и реализацию  Программы, основных мероприятий, в рамках своей компетенции;

- несут ответственность за достижение целевых показателей программ, основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям;

- согласовывают проект Программы, включение в проекты подпрограмм, основных мероприятий, план мероприятий, проект изменений в Программу, основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта Программы, внесению изменений в Программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации  Программ, основных мероприятий. Участники, осуществляющие разработку и реализацию Программ проводят оценку эффективности и обеспечивают размещение Программы и годового отчета о реализации Программы на официальном сайте Администрации                г. Бодайбо и района.

9. Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий.

## Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММ

10. Разработка Программ, подпрограмм осуществляется на основании перечня муниципальных программ МО г. Бодайбо и района, который формирует ОЭАПиПР, исходя из целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития МО          г. Бодайбо и района на период до 2030 года, утвержденной решением Думы г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 25-па (далее - Перечень Программ).

11. Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ, подпрограмм;

б) сроки реализации Программ, подпрограмм;

в) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников;

г) цели реализации Программ, подпрограмм.

12. Разработка проекта Программы, подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями подпрограммы, участниками Программы, участниками мероприятий Программы.

13. Проект Программы разрабатывается в соответствии с макетом Программы (приложение 1).

14. Программа содержит:

а) паспорт Программы;

б) характеристику текущего состояния сферы реализации Программы;

в) цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации Программы;

г) обоснование выделения подпрограмм;

д) анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы;

е) ресурсное обеспечение Программы;

ж) ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

и) подпрограммы Программы.

15. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта Программы с соисполнителями, участниками Программы.

16. Согласованный с соисполнителями, участниками Программы проект Программы, подпрограммы и доработанный, при необходимости, по его результатам, направляется ответственным исполнителем для рассмотрения ОЭАПиПР в срок не позднее 20 августа года, предшествующего первому году ее реализации.

17. ОЭАПиПР, юридический отдел, управляющий делами в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта Программы, подпрограммы обеспечивают ее рассмотрение, по результатам которого проект Программы направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в финансовое управление одновременно с бюджетной заявкой, необходимыми расчетами и обоснованиями, проектом плана мероприятий по реализации Программы.

18. По результатам рассмотрения в финансовом управлении проект Программы, подпрограммы может быть рекомендован к утверждению, к направлению на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Положением либо к отклонению.

19. Рассмотренный проект Программы, подпрограммы и проект постановления Администрации г. Бодайбо и района об утверждении Программы представляются ответственным исполнителем на утверждение с учетом рекомендаций финансового управления.

20. Программы, проекты программ, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год и плановый период,  представляются в Ревизионную комиссию г. Бодайбо и района для проведения экспертизы. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению до 1 января очередного финансового года.

Программы, подпрограммы подлежат приведению в соответствие с бюджетом МО       г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период не позднее  1 апреля текущего финансового года.

21.  В процессе реализации Программы, подпрограммы, и/или плана мероприятий по реализации Программы, подпрограммы ответственный исполнитель, соисполнитель и участник  инициирует решение о внесении изменений в Программу, подпрограмму и /или план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы  в следующих случаях:

- при внесении изменений в нормативно правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, в части внесения изменений в федеральные и государственные программы Иркутской области;

- при изменении объема финансирования Программы, подпрограммы на соответствующий финансовый год (в том числе по результатам проведения оценки эффективности и результативности реализации Программы) при изменении бюджетных ассигнований на реализацию Программы в связи с внесением изменений в решение Думы    г. Бодайбо и района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- изменение объема финансирования Программы, подпрограммы за счет привлечения внебюджетных источников финансирования,  а также выделения и (или) изменения объема субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, направляемых на реализацию Программы;

- при распределении (перераспределении) финансовых средств бюджета между Программами (подпрограммами) в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета МО г. Бодайбо и района;

- при распределении  (перераспределении) средств бюджета между основными мероприятиями,  мероприятиями Программы, подпрограммы;

- при изменении  объемов финансирования мероприятий Программы либо подпрограммы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- изменения задач Программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, плановых значений целевых показателей, а также сроков реализации Программы и (или) текстовой части  Программы, подпрограммы;

- при обнаружении разработчиком (соисполнителем, участником) Программы, подпрограммы технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок) в Программе, подпрограмме;

- ежегодно, в целях составления проекта бюджета г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование мероприятий и (или) основного мероприятия, соответствующее утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанному мероприятию и (или) основному мероприятию, соответствующему утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не производились кассовые расходы соответствующего бюджета.

Внесение изменений в Программу, подпрограмму осуществляется путем принятия муниципального правового акта Администрации г. Бодайбо и района. Внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы осуществляется путем принятия распоряжения Администрации г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района.

Изменения в отдельные подпрограммы одной Программы вносятся единым муниципальным правовым актом Администрации г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу.

Проект постановления о внесении изменений в Программу подлежит приведению в соответствии с решением Думы г. Бодайбо и района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в течение одного месяца со дня вступления его в силу.

22. Программы подлежат размещению на официальном сайте Администрации МО       г. Бодайбо и района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом внесенных изменений.

## Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ

23. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения в соответствии с приложением 2                  к настоящему Порядку.

В случае наличия в составе Программы подпрограмм, план мероприятий по реализации подпрограммы утверждается отдельным распоряжением Администрации           г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района по каждой подпрограмме.

24. Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник не позднее 15 декабря текущего финансового года направляет проект плана мероприятий в ОЭАПиПР на проверку.

25. Согласованный юридическим отделом, ОЭАПиПР, МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района»,  управляющим делами проект плана мероприятий направляется на утверждение мэром г. Бодайбо и района или лицом его замещающим  в срок до 27 декабря текущего финансового года и  направляется в ОЭАПиПР, на бумажном носителе и в электронном виде.

26. В случае внесения изменений в Программу, подпрограмму ответственный исполнитель, соисполнитель, участник в течение 10 рабочих дней вносит в план мероприятий соответствующие изменения по согласованию с ОЭАПиПР, юридическим отделом, ОЭАПиПР, МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района»,  управляющим делами.

Внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы осуществляется путем принятия распоряжения или приказа подготовленного структурными подразделениями Администрации г. Бодайбо и района, являющимися ответственным исполнителем, соисполнителем, участником Программы.

Изменения в план мероприятий по реализации Программы, подпрограммы, которые не оказывают влияние на изменение объема финансирования мероприятий Программы, подпрограммы, не требуют внесения изменений в Программу, подпрограмму.

27. Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы формирует и представляет в ОЭАПиПР на бумажном носителе и в электронном виде:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы (далее - ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы (далее - годовой отчет).

28. Ежеквартальный отчет содержит информацию об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы, отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы (подпрограммы) (приложения 4;5 к настоящему Порядку), пояснительную записку с пояснениями о внесенных изменениях, выполненных  (невыполненных) в отчетном периоде основных мероприятиях, мероприятиях (с указанием соответствующих причин в случае их невыполнения), согласно плану мероприятий.

29. Годовой отчет содержит:

а) отчет об исполнении целевых показателей Программы, подпрограммы по итогам отчетного года;

б) отчет об исполнении мероприятий Программы, подпрограммы за отчетный год;

в) отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО          г. Бодайбо и района на реализацию Программы, подпрограммы;

г) оценка степени достижения задач Программы;

д) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, подпрограммы сведения о внесенных изменениях в Программу, подпрограмму с обоснованием, о выполненных (невыполненных) основных мероприятиях и мероприятиях (с указанием соответствующих причин в случае их невыполнения), иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации Программы, подпрограммы. При наличии «частично» и (или) «не достигнутых задач» указываются причины и последствия для дальнейшей реализации Программы и достижения ее цели.

е) Оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

30. Годовой отчет составляется по формам (приложения 3,4,5,6;7 к настоящему Порядку).

31. ОЭАПиПР в течение 15 рабочих дней со дня поступления ежеквартального отчета, годового отчета формирует и направляет в финансовое управление заключение на ежеквартальный отчет, заключение на годовой отчет, который содержит:

а) сведения о результатах реализации Программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных в Программах и достигнутых целевых показателей Программ за отчетный период;

в) сведения об использовании финансовых средств, предусмотренных в  бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программ (подпрограмм);

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программ.

32. ОЭАПиПР по результатам рассмотрения годовых отчетов ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит и включает информацию о результатах реализации муниципальных программ в сводный годовой  отчет мэра о результатах своей деятельности и деятельности Администрации г. Бодайбо и района.

33. Заключение о реализации Программ, подпрограмм и анализ эффективности их использования за год подлежит размещению на официальном сайте Администрации            г. Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее     1 мая года, следующего за отчетным.

Сводный годовой  отчет мэра о результатах своей деятельности и деятельности Администрации г. Бодайбо и района подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  не позднее 10 мая года, следующего за отчетным годом.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОРЯДКУ

1. Приложение 1 к Порядку – Макет Программы МО г. Бодайбо и района:

1.1. Приложение 1 к Макету – Форма титульного листа Программы;

1.2. Приложение 2 к Макету – Паспорт Программы;

1.3. Приложение 3 к Макету – Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы;

1.4. Приложение 4 к Макету – Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы;

1.5. Приложение 5 к Макету – Перечень  основных мероприятий Программы;

1.6. Приложение 6 к Макету -  Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в  бюджете МО г. Бодайбо и района;

1.7. Приложение 7 к Макету – Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования;

1.8. Приложение 8 к Макету – Паспорт подпрограммы Программы.

2. Приложение 2 к Порядку – План мероприятий по реализации Программы (подпрограммы).

3.  Приложение 3 к Порядку – Отчет об исполнении целевых показателей Программы (подпрограммы).

4. Приложение 4 к Порядку – Отчет об исполнении мероприятий Программы (подпрограммы).

5. Приложение 5 к Порядку – Отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию Программы (подпрограммы).

6. Приложение 6 к Порядку – Оценка степени достижения задач в _______ году.

7. Приложение 7 к Порядку – Методика оценки эффективности реализации Программы.

## Приложение 1

к Порядку

МАКЕТ

ПРОГРАММЫ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА

### 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ

Титульный лист Программы оформляется по форме (приложение 1 к Макету) и должен содержать:

наименование Программы;

срок реализации Программы.

### 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы оформляется по форме (приложение 2 к Макету).

#### Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данный раздел должен содержать:

анализ текущего состояния сферы реализации Программы, включая характеристику итогов реализации Программы в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в районах Иркутской области (при возможности такого сопоставления);

основные показатели уровня развития сферы реализации Программы;

прогноз развития сферы реализации Программы и планируемые показатели социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района по итогам реализации Программы.

#### Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Данный раздел должен содержать:

цель и задачи Программы;

перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы;

обоснование состава и значений целевых показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

сроки реализации цели и задач Программы.

Цель и задачи Программы указываются в соответствии с Стратегией социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на период до 2030 года.

Задача Программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели Программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели.

Цель (задача) должна обладать следующими свойствами:

специфичность (соответствие сфере реализации Программы);

конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);

достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации Программы).

Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).

Характеристика цели и задач Программы должна включать в себя срок их реализации.

Срок реализации цели Программы соответствует общему сроку реализации Программы.

Срок реализации задачи Программы не может превышать срок реализации цели Программы.

Целевые показатели Программы устанавливаются на основе:

а) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и  муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

б) целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района  на период до 2030 года;

в) показателей прогноза социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района;

г) целевых показателей (индикаторов) Программы  в соответствующей сфере социально-экономического развития.

Целевые показатели Программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач Программы (подпрограммы).

Целевые показатели Программы должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В перечень целевых показателей Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к Программе.

В Программе указываются значения целевых показателей за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации Программы (прогноз).

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приводятся по форме (приложение 4 к Макету).

В разделе целесообразно привести обоснование состава и значений целевых показателей Программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы приводятся по форме (приложение 3).

#### Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, включенных в Программу, а также обоснование их выделения (включения).

В рамках характеристики подпрограмм приводится Перечень основных мероприятий Программы по форме (приложение 5 к Макету).

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе анализ соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам Программы.

Программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации Программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам.

#### Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

#### ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

#### РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данный раздел предусматривает:

определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации Программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации Программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры Программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации Программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации Программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией Программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию Программы.

#### Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В данном разделе отражаются следующие сведения:

ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных  в бюджете МО г. Бодайбо и района с приложением табличного материала по форме (приложение 6 к Макету);

прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования с приложением табличного материала по форме (приложение 7 к Макету).

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются средства бюджета МО г. Бодайбо и района, областного и  федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Расходы на реализацию Программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам  и основным мероприятиям подпрограмм.

Расходы на содержание аппаратов структурных подразделений Администрации МО г. Бодайбо и района, являющихся ответственными исполнителями одной Программы, включаются в Программу, в которой они являются ответственными исполнителями.

Расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления, не являющихся ответственными исполнителями Программ, отражаются в Программе, в которой отражаются мероприятия структурного подразделения Администрации МО  г. Бодайбо и района в установленной сфере деятельности.

Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района на содержание структурных подразделений Администрации МО г. Бодайбо и района, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной Программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной Программы, могут отражаться в Программе в рамках отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации Программы.

#### Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Данный раздел содержит:

перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации Программы;

описание связи планируемых значений ожидаемых конечных результатов Программы с основными показателями прогноза социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района на среднесрочный период в соответствующей сфере;

описание вклада Программы в достижение показателей социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района в соответствующей сфере.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации Программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере реализации Программы.

Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации Программы, а также в сопряженных сферах при реализации Программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

### Раздел 7. ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

Подпрограмма содержит:

1) паспорт подпрограммы;

2) цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;

3) основные мероприятия подпрограммы;

4) меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;

5) ресурсное обеспечение подпрограммы;

6) объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов - в случае привлечения этих средств  на реализацию мероприятий подпрограммы;

7) сведения об участии внебюджетных источников,  включая данные о прогнозных расходах на реализацию подпрограммы;

8) сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием МО г. Бодайбо и района, общественных, научных и иных организаций.

Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме (приложение 8 к Макету).

Разделы «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации», «Ресурсное обеспечение подпрограммы», «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» формируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным разделам Программы, с приложением табличного материала по формам (прилагаются).

Раздел «Основные мероприятия подпрограммы» содержит краткую характеристику основных мероприятий подпрограммы, а также обоснование их выделения (включения). В качестве такого обоснования приводится анализ соответствия  основных мероприятий по целям и задачам подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы представляется в табличном виде по форме (прилагается).

В разделе «Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы» приводится перечень мер муниципального регулирования, направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием муниципальных нормативных правовых актов ОМСУ МО г. Бодайбо и района, устанавливающих указанные меры. По каждой мере муниципального регулирования приводится обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе финансовая. Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат информацию о сроках принятия необходимых муниципальных нормативных правовых актов.

Раздел «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов» содержит сведения о средствах областного и федерального бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий подпрограммы, с указанием оснований для реализации планов по привлечению средств областного и федерального бюджетов, направлений и условий их использования.

В разделе «Сведения об участии внебюджетных источников» отражается следующая информация:

перечень мероприятий, реализуемых из внебюджетных источников;

порядок взаимодействия с внебюджетными источниками по вопросам реализации мероприятий подпрограммы;

прогнозируемый объем расходов из внебюджетных источников на цель и задачи подпрограммы.

В разделе «Сведения об участии организаций» отражается следующая информация:

наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации подпрограммы;

мероприятия, реализуемые организацией (группой организаций);

перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности организаций;

прогнозируемый объем расходов организаций на цель и задачи подпрограммы Программы.

### Приложение 1

к Макету

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОГРАММЫ

Утверждена

постановлением Администрации

г. Бодайбо и района

от ________201 __ г. № ______

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

Бодайбо, ________ год

### Приложение 2

к Макету

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

|  | Наименование Программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы |  |
| 2. | Соисполнители Программы |  |
| 3. | Участники Программы |  |
| 4. | Цель Программы |  |
| 5. | Задачи Программы |  |
| 6. | Сроки реализации Программы |  |
| 7. | Целевые показатели Программы |  |
| 8. | Подпрограммы Программы |  |
| 9. | Ресурсное обеспечение Программы |  |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |

### Приложение 3

к Макету

Взаимосвязь целей, задач и целевых

показателей Программы

| № п/п | Формулировка цели | Формулировка задач | Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задача 1 | Показатель 1 |
|  |  | … | … |

Приложение 4

к Макету

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год (оценка) | первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | … | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 5

к Макету

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы, программы основного мероприятия, | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации программы, подпрограммы основного мероприятия | Целевые показатели программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | И.т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

### «Приложение 6

### к Макету

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | … | … | … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Участник мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 7

к Макету

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | … | … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Всего, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответствен-ный исполнитель программы Соисполнитель программы 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Всего, в том числе | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполни-тель Программы) | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Ответственный исполнитель мероприятия | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 8

к Макету

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

|  | Наименование Программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы |  |
| 2. | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| 3. | Участники подпрограммы |  |
| 4. | Цель подпрограммы |  |
| 5. | Задачи подпрограммы |  |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы |  |
| 7. | Целевые показатели подпрограммы |  |
| 8. | Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |
| 9. | Ресурсное обеспечение подпрограммы |  |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

# Приложение 2

к  Порядку

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | Всего | за счет средств област-ного, федерального бюджета (ОБ, ФБ) | за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ) | за счет внебюд-жетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

___________________________________________________________

(наименование Программы (подпрограммы))

по состоянию на__________

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

## Приложение  4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

_______________________________________________________________

(наименование Программы (подпрограммы))

по состоянию на __________________

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 20___ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 5

### к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ____________________________________________________________

(наименование Программы (подпрограммы))

по состоянию на _______________________

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа | всего, в том числе: |  |  |
|  | ответственный исполнитель Программы |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | участник 1 |  |  |
|  | ... |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) |  |  |
|  | участник 1 |  |  |
|  | ... |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |
| ... |  |  |  |

### Приложение 6

### к Порядку

### Оценка степени достижения задач в ________году

| Задачи Программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%): |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Методика эффективности реализации  Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП  = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП  = ЗП / ЗФ

(для показателей  результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). Если фактическое значение показателя результативности равно «0», это считается положительным результатом, Сдп=1;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм и  составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и  фактических объемов финансирования Программы  и  составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Для проведения оценки эффективности реализации Программы  возможно использование индивидуальной  методики оценки эффективности реализации Программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации Программы должна быть отражена в соответствующей Программе.

При экономии средств, сложившейся по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Программу (Подпрограмму) считать эффективной, при условии исполнения целевых показателей.