



Приложение 4
к Порядку

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01.2024 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год,
тыс. руб.
	Профинансировано
за отчетный период, 
тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение показателя мероприятия 
на 2023
год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснова-ние
причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
Подпрограмма 1  «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы

	1.1.
	 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения"
	Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-
31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	116 861,1
	113 259,9
	Количество фактов коррупцион-ных нарушений
	0
	0
	

	1.1.1.
	Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	101 338,7
	97 746,1
	
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»   
	Участник: МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района»
	01.01.2023
31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	15 139,8
	15 131,2
	
	
	
	

	1.1.3.
	Поощрение муниципальных управленческих команд
	Участники: Администра-ция г. Бодайбо и района;    МКУ «ЦБ администра-ции г. Бодайбо и района»

	28.12.2023
	Областной бюджет
	382,6
	382,6
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие "Обеспечение сохранности архивных фондов"
	Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	7 291,7

	7 145,5
	Количество источников комплектова-ния архивных фондов
	33
	33
	

  

	1.2.1.
	Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»  
	Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	7 291,7
	7 145,5
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие       "Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций"
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	13 535,1
	13 321,8
	Количество мотивирован-ных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администра-ции г. Бодайбо и района"
	0
	0
	

	1.3.1.
	Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	13 188,2
	13 134,8
	
	
	
	

	1.3.2
	Реализация мероприятий по защите территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023 -31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	346,9
	187,0
	
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие "Информацион-ное освещение деятельности органов местного самоуправления"
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	15 323,7
	14 699,5
	Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправле-ния;







Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене
	1800



















0
	1350



















0
	Полосы официаль-ной инфор-мации выполнены не в полном объеме, т.к. муници-пальный заказ не формировался







Муници-пальный заказ не формировался, в связи с созданием МКУ путем изменения типа МАУ «Бодайбо-информ-печать»

	1.4.1.
	Обеспечение деятельности МКУ "Бодайбоинформ-печать"
	МКУ «Бодайбо-информпечать»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	12 773,7
	12 299,5
	
	
	
	

	1.4.2.
	Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления"
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	2 550,0
	2 400,0
	Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправле-ния
	52
	45
	Эфиров произошло меньше из-за не проводи-мых трансляций торжественных мероприя-тий и прямых эфиров мэра.

	1.5.
	Основное мероприятие: Переподготовка и повышение квалификации 
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	321,4
	232,9
	Количество муниципаль-ных служащих, прошедших обучение  на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях
	15
	3
	Дефицит финансовых средств.

	1.5.1.
	Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	136,7
	91,1
	
	
	
	

	1.5.2.
	Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений
	Участники: МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района
МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	184,7
	141,8
	
	
	
	

	1.6.
	Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	8 267,6
	8 063,8
	Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями
	6338
	6176
	Уменьше-ние кол-ва рейсов произощло по причине длитель-ного периода весенне-осенней распутицы

	1.6.1
	Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	8 267,6
	8 063,8
	
	
	
	

	1.7.
	Основное мероприятие 
«Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	284,0
	97,8
	
	
	
	

	1.7.1.
	Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района
	Администра-ция г. Бодайбо и района

	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	174,0
	0,0
	Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.
	12,97 руб. на 1 чел.
	0,0 руб.  на     1 чел.
(1)
	У ранее приобретенных товаров не истек срок хранения, в связи с этим отсутствует необходи-мость в их обновленииПри фактичес-ком показателе (0.0 руб. на 1 чел.), при отсутствии ЧС в отчетном периоде V резервов=1

	1.7.2.
	Реализация мероприятий по защите территорий и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Участник: отдел по ГО ЧС и по взаимодей-ствию с правоохрани-тельными органами
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	110,0
	97,8
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	161 884,6
	156 821,2
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

	2.1.
	Основное мероприятие:
«Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» 

	Ответственный исполнитель:
Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.09.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	Организация проведения конкурсного отбора среди предпринимателей,претендентов на получение грантов
	Участник:
ОЭАПиПР
	01.08.2023
01.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	 Мероприятие:
Гранты на поддержку субъектам малого  предпринимательства
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.09.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	 Количество предпринимателей получателей субсидий на создание собственного бизнеса
	1
	0
	В конкурсе участвовал один претендент. Предостав-ленные документы имели недостоверные и противо-речивые сведения. В связи с этим было отказано в предоставлении гранта. Финансовые средства возвращены в бюджет.

	2.1.3.
	Основное мероприятие:
«Содействие деятельности организаций образующих инфраструктуру поддержки»
	Ответственный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-
31.12.2023
	
	
	
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района
	14,6%
	10,2%
	Данные берутся с официаль-ного сайта Территори-ального органа Федераль-ной службы Государ-ственной статистики по Иркутской области. Форма 2 «Доля среднеспи-сочной числен-ности работников (без внешних совмести-телей) малых и средних предпри-ятий в среднеспи-сочной числен-ности работников (без внешних совмести-телей) всех предприя-тий и организа-ций» 

	2.1.4.
	Консультативная и методическая поддержка субъектам малого и среднего  предпринимательства
	ОЭАПиПР
	01.01.2023-31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.5.
	Оказание информационно-консультацион-ных услуг для СМиСП по различным направлениям предпринимательской деятельности
	ОЭАПиПР
	01.01.2023-31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.6.
	Оказание содействия в проведении семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности
	ОЭАПиПР
	01.01.2023-
31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.7.
	Организация и проведение совместно с ЦЗН г. Бодайбо мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан
	ОЭАПиПР, 
ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо»
	01.01.2023-
31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.8.
	Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства
	ОЭАПиПР 



	
01.01.2023-
31.12.2023

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	
	
	
	


	
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО  г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

	3.1.
	Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»
	Администра-ция
МО г.Бодайбо и района
	01.01.2023 31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3.1.1.
	Приобретение и установка камер видеонаблюдения
	Администра-ция
МО г.Бодайбо и района
	01.01.2023 31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Ежегодно оборудованных системами видеонаблю-дения
	15
	0
	Финан-    совые средства не запланиро-ваны, в связи с отсутствием необходи-мости приобрете-ния и установки оборудова-ния системами видеонаблюдения учреждений образования культуры и спорта. Целевой показатель запланирован некоррек-тно.

	3.1.2.
	Обеспечение антитеррористи-ческой защищенности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта
	Администра-ция
МО г.Бодайбо и района Участник:
Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	- организация и проведение тематических мероприятий по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебно-методическом центре
	Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами 
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	Количество обученных в учебно-методическом центре
	1
	1
	

	3.1.4.
	- проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – образовательные и лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта
	Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	Количество проведенных командно-штабных учений
	4
	4
	

	3.1.5.
	-осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатиру-емых строений
	Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	Количество подворовых обходов во взаимодей-ствии с МО МВД России «Бодайбинский
МЧС

	4
	4
	

	3.1.6.
	-организация взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления г. Бодайбо и района по профилактике терроризма на территории Бодайбинского района в рамках деятельности комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района (далее - АТК) в соответствии с отдельным планом АТК
	Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами
	
	
	
	
	Количество заседаний
	4
	4
	

	3.1.7.
	- размещение в СМИ информации, разъясняющей действия населения при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности
	Участник: Начальник по ГО ЧС и взаимодейст-вию с правоохрани-тельными органами
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	Количество размещенной информации по вопросам противодей-ствия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации
	до 4 статей ежегодно
	4 статьи
	

	
	ИТОГО:
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	


	Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

	4.1.
	Основное мероприятие: Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицирован-ными кадрами
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	13 424,6
	12 283,3
	Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния
	31 чел.
	31 чел.
	

	4.1.1.
	Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами
	Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управление образования)
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	10 381,8
	9 815,4
	Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования
	14 чел.
	14 чел.
	

	4.1.2.
	Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	5 090,8
	5 000,0
	Количество специалистов получивших денежную выплату
	37 чел.
	33 чел.
	

	4.1.3.
	Компенсационная денежная выплата работникам образовательных учреждений,  обучающихся в средне-профессиональ-ных или высших учебных заведениях
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	131,0
	131,0
	Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния
	5 чел.
	5 чел.
	

	4.1.4.
	Ежемесячная доплата к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов, впервые приступившим к работе по специальности
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	1 092,7
	885,8
	Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату
	10 чел.
	10 чел.
	

	4.1.5.
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	299,6
	268,2
	Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости багажа
	10 чел.
	10 чел.
	

	4.1.6.
	Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	3 383,7
	3 196,1
	Количество специалистов, получивших частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения
	20 чел.
	20 чел.
	

	4.1.7.
	Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), специалистам, приглашенным на работу из регионов Российской Федерации в учреждения образования г. Бодайбо и района, заключившим трудовые договоры, и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностного оклада) специалиста
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	302,0
	264,3
	Количество специалистов, получивших единовремен-ное пособие
	10 чел.
	10 чел.
	

	4.1.8.
	Оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2020-2022 годы.
	Управление образования
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	82,0
	70,0
	Количество студентов, обучающихся по договорам  о целевом обучении
	4 чел.
	4 чел.
	

	4.2.
	Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами
	Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры)
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	284,1
	283,9
	Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации управления культуры
	1 чел. 
	1 чел.
	

	4.2.1
	Денежные выплаты молодым  и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры МО г. Бодайбо и района
	Управление культуры
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	258,8
	258,6
	Количество квалифицированных кадров, получивших денежные выплаты
	2 чел.
	2 чел.
	

	4.2.2.
	Выплата единовременного денежного пособия в размере двух месячных окладов (должностных окладов), приглашенным специалистам, на работу из регионов заключившим трудовые договоры с организациями культуры  и выплата  единовременного денежного пособия на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины  оклада (должностного оклада) специалиста
	Управление культуры
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	25,3
	25,3
	Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие
	1чел.
	1 чел.
	

	4.2.3.
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда лицам, заключившим трудовые договоры на работу в  организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района 
	Управление культуры
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда
	-
	-
	

	4.2.4.
	Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовые договоры на работу в  организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района
	Управление культуры
	01.01.2023
31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	Количество квалифицированных кадров, получивших компенсацию  расходов на оплату стоимости провоза багажа
	-
	-
	

	4.3.
	Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	
	
	Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохранения
	16 чел.
	15 чел.
	

	4.3.1.
	 Денежные выплаты молодым и приглашенным специалистам заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения находящимися на территории МО г. Бодайбо и района
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	2 758,7
	2 184,0
	Количество квалифицированных специалистов, получивших денежную выплату
	37 чел
	32 чел.
	

	4.3.2.
	Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	1 264,4
	689,7
	Количество специалистов с высшим мед.образова-нием
	11 чел.
	6 чел.
	

	4.3.3.
	Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023 31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	1 494,3
	1 494,3
	Количество специалистов со средним мед.образова-нием
	26 чел.
	26 чел.
	

	4.4.
	Основное мероприятие:
«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями»
	Администра-ции г. Бодайбо и района»
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	Количество объектов, квартир
	-
	
	

	4.4.1.
	Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи
	Ответственный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района
Участник: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО)
	01.04.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	Жилые помещения
	-
	
	

	
	Итого
	
	
	
	13 424,6
	12 283,3
	
	
	
	

	
Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений  в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы

	5.1.
	Основное мероприятие:
«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023-31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	6 288,7
	6 288,7
	Уровень преступлений, совершенных в общественных местах.

 Уровень преступлений, совершенных несовершен-нолетними
	на 15%






на 15 %
	на 30,8%






на 37,5%





	Снижению способство-вало использование камер видеонаблюдения установленных на территории г. Бодайбо в количестве 97 шт.  Данные взяты с отчета МО МВД «Бодайбин-ский» за 2023 год

	5.1.2.
	
Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023 31.12.2023
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	6 288,7
	6 288,7
	-
	-
	
	

	5.1.3.
	Организационные мероприятия
	
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4.
	Разработка муниципальных нормативно- правовых актов с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы
	Администра-ция г. Бодайбо и района
	01.01.2023 31.12.2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	6 288,7
	6 288,7
	
	
	
	

	Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы 

	6.1.
	Основное мероприятие:
«Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия  - иные мероприятия по предотвращению  и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»
	Ответственный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник:
 Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
совместно с 
МКУ «Управление капитального строительства
Админмистра-ции г. Бодайбо и района» (далее - МКУ «УКС»)
	
	
Бюджет МО г. Бодайбо и района
	19 214,0
	19 155,4
	Количество несанкциониро-ванных мест размещения коммунальных отходов на территории МО
г.Бодайбо и района, подлежащих ликвидации
	4 ед.
	6 ед.
	В результате обследо-вания земельных участков по ул. 60 лет Октября и сложив-шейся экономии от проведения конкурсных процедур, принято решение предус-мотреть меропри-ятия по ликвидации вновь выявленных свалок в количестве 2 ед. и включить данные несанкционированные свалки в муниципальный контракт. Данные свалки ликвидированы.


	6.1.1.
	Мероприятие:
«Иные межбюджетные трансферты на организацию обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок»
	Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
совместно с
МКУ «УКС»
	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	19 214,0
	19 155,4
	
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	19 214,0
	19 155,4
	
	
	
	

	Подпрограмма 7  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  г. Бодайбо и района» на 2023-2025 годы  

	7.1.
	Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района»
	Ответствен-ный исполнитель: Администр-ация г. Бодайбо и района Участник:
 Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи

	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	1 750,5
	1 750,5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
	58,9%
	58,9%
	

	7.1.1.
	Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г.Бодайбо и района и искусственных сооружений на них.
	Участник:
 Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи

	
	Бюджет МО г. Бодайбо и района
	1 750,5
	1 750,5
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	1 750,5
	1 750,5
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по ПРОГРАММЕ
	202 562,4
	196 299,1
	
	
	
	


Исполнитель:Гл.специалист ОЭАПиПР  И.В.Богданова
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[bookmark: Par1262]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
муниципальной программы
Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» 
на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2024 года

	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района,  (руб.)

	
	
	план на 2023 год
	исполнение на отчетную дату

	Программа 
«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Всего:
	202 562,4
	196 299,1

	
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	202 562,4
	196 299,1

	
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	142 942,1
	138 130,6

	
	Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района»
	15 189,4
	15 160,6

	
	Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района»
	7 302,3
	7 145,5

	
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	13 689,0
	13 463,6

	
	Участник: МКУ «Бодайбоинформпечать»
	12 773,7
	12 299,5

	
	Участник:  Управление образования
	10 381,8
	9 815,4

	
	Участник: Управление культуры
	284,1
	283,9

	
	Участник: МКУ «УКС»
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы
	Всего:
	161 884,6
	156 821,2

	
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	112 930,2
	108 752,0

	
	Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района»
	15 189,4
	15 160,6

	
	Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района»
	7 302,3
	7 145,5

	
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	13 689,0
	13 463,6

	
	Участник: МКУ «Бодайбоинформпечать»
	12 773,7
	12 299,5

	 Основное мероприятие:
«Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	116 861,1
	113 259,9

	Мероприятие: «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	101 338,7
	97 746,1

	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	15 139,8
	15 131,2

	Мероприятие:
«Поощрение муниципальных управленческих команд»
	
	382,6
	382,6

	Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности архивных фондов»
	Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района»
	7 291,7
	7 145,5

	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»
	Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района»
	7 291,7
	7 145,5

	Основное мероприятие: «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	13 535,1
	13 321,8

	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	13 188,2
	13 134,8

	Мероприятие: «Защита территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	346,9
	187,0

	Основное мероприятие: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	15 323,7
	14 699,5

	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Бодайбоинформпечать»
	Участник:
МКУ «Бодайбоинформпечать»
	12 773,7
	12 299,5

	Мероприятие: «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	2 550,0
	2 400,0

	Основное мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	321,4
	232,9

	Мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	136,7
	91,1

	Мероприятие:
«Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений»
	Всего:
	184,7
	141,8

	
	Участник: МКУ «ЦБ Администрации г. Бодайбо и района»
	20,1
	0,0

	
	Участник: МКУ «Архив Администрации г. Бодайбо и района»
	10,6
	0,0

	
	Участник: МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района»
	154,0
	141,8

	Основное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями и границах муниципального района»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	8 267,6
	8 063,8

	Мероприятие: «Предоставление  субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	8 267,6
	8 063,8

	Основное мероприятие: «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	284,0
	97,8

	Мероприятие: «Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района»
	Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района
	174,0
	0,0

	Мероприятие: «Реализация мероприятий по защите территорий и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	
	110,0
	97,8

	Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  г. Бодайбо и района» на 2020-2025  годы
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель: 
Администрация г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие:
«Финансовая поддержка - гранты  на создание  собственного бизнеса»
	Администрация г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Мероприятие: «Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательства»
	Администрация г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО  г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г.Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие:        «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района»
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г.Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Мероприятие: «Приобретение и установка камер видеонаблюдения»
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г.Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Всего:
	13 424,6
	12 283,3

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	13 424,6
	12 283,3

	
	Участник:  Управление образования
	10 381,8
	9 815,4

	
	Участник:  Управление культуры
	284,1
	283,9

	
	Участник: Администрация г. Бодайбо и района
	2 758,7
	2 184,0

	
	Участник: ОУМИиЗО
	0,0
	0,0

	
	Участник: МКУ «УКС»
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие:
«Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»
	Всего:
	13 424,6
	12 283,3

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	13 424,6
	12 283,3

	
	Участник:
Администрация г. Бодайбо и района
	2 758,7
	2 184,0

	
	Участник:
Управление культуры
	284,1
	283,9

	
	Участник:
Управление образования
	10 381,8
	9 815,4

	Основное мероприятие:
«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями»
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0

	Мероприятие:
«Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи»
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Участник: ОУМИиЗО
	0,0
	0,0

	Мероприятие:
«Строительство 12-квартирного жилого дома в г. Бодайбо»
	Всего:
	0,0
	0,0

	
	Участник: МКУ «УКС»
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Всего:
	6 288,7
	6 288,7

	
	Ответственный исполнитель: 
Администрация г. Бодайбо и района
	6 288,7
	6 288,7

	Основное мероприятие:
«Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»
	Всего:
	6 288,7
	6 288,7

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	6 288,7
	6 288,7

	Мероприятие:
«Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо»
	Всего:
	6 288,7
	6 288,7

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	6 288,7
	6 288,7

	 Подпрограмма 6
 «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
	Всего:
	19 214,0
	19 155,4

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	19 214,0
	19 155,4

	Основное мероприятие:
«Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия  - иные мероприятия по предотвращению  и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической»
	Всего:
	19 214,0
	19 155,4

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района 
	19 214,0
	19 155,4

	Мероприятие:
«Иные межбюджетные трансферты на организацию обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок»
	Всего:
	19 214,0
	19 155,4

	



	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района 
	19 214,0
	19 155,4

	Подпрограмма 7
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2025 годы
	Всего:
	1 750,5
	1 750,5

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	1 750,5
	1 750,5

	Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района»
	Всего:
	1 750,5
	1 750,5

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	1 750,5
	1 750,5

	Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них.»
	Всего:
	1 750,5
	1 750,5

	
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района
	1 750,5
	1 750,5



Исполнитель:
Гл.специалист ОЭАПиПР
И.В.Богданова
20.02.2024
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования                  г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы
по состоянию на 01.01.2024  года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактичес-кое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»
 на 2020-2025 годы

	Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления"

	1.
	Количество фактов коррупционных нарушений
	Ед.
	0
	0
	
	
	

	2.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение  на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях
	Чел.
	15
	3
	-12
	-80
	Уменьшение количества человек прошедших повышение квалификации произошло в связи с дефицитом бюджета

	3.
	Количество источников комплектования архивных фондов
	Ед.
	33
	33
	
	
	

	4.
	Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района"
	ед.
	0
	0
	
	
	

	5.
	Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления
	Шт.
	1800
	1350
	-450
	-25
	Полосы официальной информации выполнены не  в полном объеме, т.к. муниципальный заказ не формировался.

	6.
	Количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемой по льготной цене
	Экз.
	0
	0
	
	
	Муниципаль-ный заказ не формировался, в связи со сменой типа учреждения, с МАО на МКУ  «Бодайбо-информпечать»

	7.
	Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления
	Ед.
	52
	45
	-7
	-13,4
	Эфиров произошло меньше из-за не проводимых трансляций торжественных мероприятий и прямых эфиров мэра.

	8.
	Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями
	Ед.
	6338
	6176
	-162
	-2,55
	Отклонение произошло в связи с невыполненем рейсов из-за распутицы, левого берега р.Витим, п. Мамакан

	9.
	Количество фактов несоблюдения требований, установленных постановлением Правительства Иркутской области «О порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли»
	Ед.
	0
	0
	-
	-
	

	10.
	Объем резервов  материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района.
	Руб.
	12,97
	0,0 (1)
	0
	0
	У ранее приобретен-ных товаров не истек срок хранения, в связи с этим отсутствует необходи-мость в их обновлении.
При фактичес-ком показателе (0.0 руб. на 1 чел.), при отсутствии ЧС в отчетном периоде V резервов=1

	Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО             г.Бодайбо и района»

	1.
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района
	%
	14,6
	10,2
	
	-4,2
	Фактическое значение было взято с официального сайта Иркутскстата Форма 2. Данные остались на прежнем уровне.
 В связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается. 

	2.
	Количество предпринимателей – получателей  грантов в форме субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса
	Чел.
	1
	0
	-1
	-100
	В конкурсе участвовал один претендент. Предостав-ленные документы имели недостоверные и противо-речивые сведения. В связи с этим было отказано в предоставлении гранта.

	

	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО  г. Бодайбо и района»

	1.
	Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения
	ед.
	15
	0
	0
	-100
	Финансирова-ние и целевой показатель не запланирован. В связи с отсутствием необходимости приобретения и установки камер видеонаблюде-ния.

	2.
	Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации
	статей
	4
	4
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО      г. Бодайбо и района»

	1.
	Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения
	Чел.
	31
	31
	
	
	

	2.
	Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам образования, культуры, здравоохранения
	Жи-лые помещения
	0
	0
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и  района»

	1.
	Уровень преступлений, совершенных в общественных местах
	%
	15
	30,8
	
	15,8
	Число преступлений совершенных в общественных местах снизилось (с 65 до 45)

	2.
	Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними
	%
	15
	37,5
	
	22,5
	Уровень преступлений совершенных несовершен-нолетними снизился (с 8 до 5)

	Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды МО г.Бодайбо и района»

	1.
	Количество несанкционированных мест размещения  коммунальных отходов на территории МО г. Бодайбо и района, подлежащих ликвидации. 
	Ед.
	4
	6
	+2
	+50
	В результате обследования земельных участков по ул. 60 лет Октября и сложившейся экономии от проведения конкурсных процедур, принято решение предус-мотреть мероприятия по ликвидации вновь выявленных свалок в количестве 2 ед. и включить данные несанкционированные свалки в муниципаль-ный контракт. Данные свалки ликвидиро-ваны.

	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
	%
	58,9
	58,9
	
	
	


Подготовил: Гл.специалист ОЭАПиПР     (И.В.Богданова)









Приложение 6
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Оценка степени достижения задач муниципальной программы                        «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» 
       на 2020-2025 годы  в  2023 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	1.Совершенствование муниципального управления.
	*
	
	
	Задача по подпрограмме выполнена в полном объеме. Степень качества муниципального управления   составляет 1. 

	2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
	
	
	*
	Задача выполнена частично. Запланированные финансовые средства на получение гранта  не исполнены.
Целевой показатель «Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района» не достигнут.

	3. Участие в  профилактике терроризма и экстремизма
	
	*
	
	Задача   выполнена частично. 
Финансовые средства по подпрограмме не запланированы. Остальные нефинансируемые  мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма исполнены в полном объеме.

	4. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
	*
	
	
	Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полной мере. Несмотря на определенные трудности. Число приглашенных  квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения и культуры по плану. В учреждения образования дефицит кадров. Желающих приехать в наш район очень мало, из-за непривлекательности предложений.

	5. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
	*
	
	
	Задача   достигнута. Снижение уровня преступности в общественных местах. Снижение преступности среди несовершеннолетних. Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения (в количестве 97 штук) на территории г. Бодайбо, выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме.

	6. Организация мероприятий межпоселенческого характера  по охране окружающей среды,   утилизации и переработке коммунальных  и промышленных отходов.
	*
	
	
	Задача выполнена в полном объеме. Запланированные финансовые средства по ликвидации несанкционированных  мест размещения коммунальных отходов исполнены в полном объеме.

	7. . Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
	*
	
	
	Задача выполнена в полном объеме. Запланированные финансовые средства исполнены в полном объеме. Запланированные мероприятия выполнены.

	
	
	
	
	

	Итого в шт. (%)
	
	
	
	



Подготовил:
Гл.специалист ОЭАПиПР
И.В.Богданова






Расчет целевого показателя 
«Степень качества муниципального управления»
Подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы в 2023 году

Расчет целевого показателя подпрограммы определяется на основании приложения 12 к Программе «Методика определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления».
Сдпп – степень достижения целевых показателей, в том числе:
Сдпп1 – количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое  значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;
Сдпп2 – количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях – 3/15=0,2;
Сдпп3 – количество источников комплектования архивных фондов – 33/33=1;
Сдпп4 – Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое  значение равно 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;
Сдпп5 – количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления – 1350/1800=0,75;
Сдпп6 – количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления – 45/52=0,86;
Сдпп7 – количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями – 6176/6338=0,97;
Сдпп8 – объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 0/12,97=1 (При фактическом показателе (0.0 руб. на 1 чел.), при отсутствии ЧС в отчетном периоде Сдпп=1.
Целевые показатели не рассчитывались: 
Сдпп – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – так как произошла  смена типа учреждения, с МАО на МКУ «Бодайбоинформпечать».


Оценка качества муниципального управления

Окму = (1+0,2+1+1+0,75+0,86+0,97+1)/8= 6,78/8=0,84

В соответствии с интервалом оценки от 0,8 до 1,0 - целевой показатель «Степень качества муниципального управления» составляет 1.


Подготовил:
Главный специалист ОЭАПиПР                                                                                               И.В.Богданова






Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования                    г. Бодайбо и района»  на 2020-2025 годы в 2023 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество  показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:
СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
	Сдпп – степень достижения показателя результативности реализации подпрограммы:

Сдпп1: Количество фактов коррупционных нарушений. Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп1: =1;
Сдпп2: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях: 15/3=0,2;
Сдпп3: Количество источников комплектования архивных фондов: 33/33=1;
Сдпп4: Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ «ЕДДС Администрации г. Бодайбо и района». Плановое значение 0. Фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдпп3=1;
Сдпп5: Количество напечатанных полос формата А4 официальной и иной информации о деятельности органов местного самоуправления: 1350/1800=0,75;
Сдпп6: Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления: 45/52=0,86;
Сдпп7: Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями: 6176/6338=0,97;
Сдпп8: Объем резервов  материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района: 0/12,97=1 (При фактическом показателе (0.0 руб. на 1 чел.), при отсутствии ЧС в отчетном периоде Сдпп=1.) ;
Сдпп9:  Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района: 10,2/14,6=0,69;
Сдпп10: Количество предпринимателей – получателей субсидии, на создание и развитие собственного бизнеса: 0/1=0;
Сдпп11: Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения: 0/15=0; 
Сдпп12:   Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации: 4 /4=1;


Сдпп13: Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 31/31=1;
Сдпп14:  Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах:30,8 /15=2,05;
Сдпп15:  Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними: 37,5/15=2,5;
Сдпп16:  Количество несанкционированных мест размещения коммунальных отходов на территории МО г. Бодайбо и района, подлежащих ликвидации: 6/4=1,5;
Сдпп17: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию: 58,9/58,9=1.
Целевые показатели не рассчитывались:
Сдпп – количество экземпляров газеты «Ленский шахтер», реализуемых по льготной цене – так как произошла  смена типа учреждения, с МАО на МКУ «Бодайбоинформпечать».
Сдпп -  Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения – финансирование и показатели не запланированы 




Сдц = (1+0,2+1+1+0,75+0,86+0,97+1+0,69+0+0+1+1+2,05+2,5+1,5+1)=16,52/17=0,97

Уф = Фф / Фп,
Уф = 196 299,1/202 562,4=0,97

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы)  (ЭП) рассчитывается по формуле:
ЭП = СДЦ  х Уф

  Эп = 0,97*0,97= 0,94;  


	Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1,0

	Высокоэффективная
	более 1,0



Таким образом, по критериям оценки эффективности -  программа  является эффективной.

Исп.: Гл. специалист ОЭАПиПР
И.В. Богданова














Пояснительная записка 
к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»                  на 2020-2025 годы за  2023 год

Данная Программа утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 226-пп и включает в себя 7 подпрограмм:
            1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 1);
            2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 2); 
           3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании           г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 3);
           4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 4); 
          5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма 5);
          6. Подпрограмма «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 6);
          7. Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  г. Бодайбо и района» на 2023-2025 годы (далее – Подпрограмма 7).
Целью Программы является - Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития муниципального образования г. Бодайбо и района.
Задачи Программы:
1.Совершенствование муниципального управления.
2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
5. Участие в  профилактике терроризма и экстремизма.
6. Организация мероприятий межпоселенческого характера  по охране окружающей среды,   утилизации и переработке коммунальных  и промышленных отходов.
7. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
	Задачи Программы являются целью подпрограмм.
	Ответственный исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.
	Соисполнители Программы - Администрация МО г. Бодайбо и района;
            Отдел экономического анализа, прогнозирования и потребительского рынка (далее – ОЭАПиПР);
            МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации г. Бодайбо и района» (далее - МКУ  «ЦБ администрации  г. Бодайбо и района»);
            Отдел по ГО  ЧС и  взаимодействию с правоохранительными органами;
            Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
	Участники Программы - МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»;
            МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района»;
            Отдел по управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям Администрации г. Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО); 
           Управление образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района (далее - Управление образования);
           Управление культуры администрации муниципального образования   г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);
           МКУ «Бодайбоинформпечать»;
            МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «УКС»).
В течение реализации Программы в 2023 году были внесены следующие изменения  – (от 04.07.2023 № 164-п; от 18.07.2023 № 173-пп; от 22.09.2023 № 235-пп;  от 25.12.2023           № 321-пп)   изменения касались в части изменения финансирования, изменений целевых показателей, ожидаемых конечных результатов подпрограмм Программы, корректировка текстовой части, продление Программы до 2026 года. Соответственно были внесены изменения в планы мероприятий подпрограмм Программы. В связи с поздним поступлением областных денежных средств 28.12.2023, постановлением от 31.01.2024      № 13-п (изменение финансирования 2023 года – добавлены областные средства в подпрограмму 1 в сумме 382,6 тыс. руб. «Поощрение муниципальных управленческих команд»).
	На реализацию мероприятий  Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2023 году было запланировано из бюджета МО г. Бодайбо и района 202 562,4 тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, из них: бюджет МО г. Бодайбо и района  202 179,9 тыс. руб., областной бюджет – 382,6 тыс. руб.,  фактически  освоено 196 299,1 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 195 916,6 тыс. руб. (96,9%), областной бюджет – 382,6 тыс. руб. (100%)  Бюджетная эффективность Программы составляет 96,9% (2022-92,4%).
          Степень достижения целей (решения задач) составляет – 0,97.  Эффективность реализации  Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности – программа является эффективной.
Подпрограмма 1:  Целью подпрограммы является - Совершенствование муниципального управления.
           Задачи подпрограммы:
         - Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления.
         - Обеспечение эффективного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
       - Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
         - Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
           Данная подпрограмма осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию муниципального управления, так как Администрация г. Бодайбо и района обеспечивает исполнительно – распорядительные и контрольные функции по решению вопросов  местного значения в интересах населения Бодайбинского района.
Подпрограмма несет ресурсный характер, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.
	В бюджете МО г. Бодайбо и района  в 2023 году  запланировано (с учетом внесенных изменений)  161 884,6 тыс. руб. из них бюджет МО г. Бодайбо и района – 161 502,1 тыс. руб.. областной бюджет – 382,6 тыс. руб., освоено 156 821,2 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 156 438,6 тыс. руб. (99,7%), областной бюджет – 382,6 тыс. руб. (100%), что составляет исполнение на 96,9% (2022 год – 92,7%).   
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения»:
По мероприятию «Осуществление функций Администрацией г. Бодайбо и района» -  исполнение составило 96,9 % от предусмотренного объема финансирования. Экономия сложилась в связи:
 – с изменением планов по проезду в отпуск работниками, 
-  сокращением запланированных командировок, 
- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;
- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур.
	По мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ администрации г. Бодайбо и района» - исполнение составило 99,9% от предусмотренного объема финансирования. 
	По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составило 98%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги.
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» исполнение составило 98,4%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги.
По основному мероприятию «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 95,9%. Экономия сложилась в связи:
- экономия сложилась при заключении договоров на работы и услуги;
- экономия фонда оплаты труда и страховых взносов на него.
По основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение составило 72,4%. Не освоение ассигнований объясняется тем, что предложенные темы не соответствовали требованиям, а также закуп услуг путем проведения конкурсных процедур с применением дистанционных методов обучения.
По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» (Количество рейсов по маршрутам определенным для транспортного обслуживания населения)  исполнение составило 97,5 %  от запланированного. Уменьшение количества рейсов по определенным направлениям.
По основному мероприятию «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» исполнение составляет - 34,4%. По мероприятию «Создание материального резерва с целью  ликвидации ЧС на территории г. Бодайбо и района» - при проведении периодических проверок материальных ресурсов в соответствии со сроками хранения пищевых продуктов, закупка свежего продовольствия и увеличение потребности продуктов отсутствует, финансовые средства не использованы. По мероприятию «Реализация мероприятий по защите территорий и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации ЧС» - освоение составляет 88,9% в связи с закупом услуг путем проведения конкурсных процедур. 
Степень достижения цели составляет 0,84.
Уровень финансирования подпрограммы составляет - 0,97.
Эффективность Подпрограммы 1 составляет – 0,81, таким образом, по критериям оценки эффективности -  подпрограмма эффективная. 
Подпрограмма 2:  Цель подпрограммы 2 - Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
         Задачи Подпрограммы 2: 
        1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
        2. Оказание финансовой поддержки предпринимателям  на создание и развитие собственного бизнеса.
По основному мероприятию «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса»   изначально в бюджете МО г. Бодайбо и района запланированы денежные средства в сумме   300,0 тыс. руб. на одного участника конкурса.
Повторно был объявлен конкурс с 20.09.2023 по 31.10.2023 годы. По состоянию на 31 октября 2023 года поступила одна заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта в форме субсидий - физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход - деятельность по упаковыванию товара и деятельность по складированию и хранению.
В предоставлении гранта в форме субсидий было отказано, так как предъявленные документы имели недостоверные  и противоречивые сведения. 
          Финансовые средства, предусмотренные на выплату гранта в форме субсидий были уменьшены. По плану на 01.01.2024 составляет 0,0 тыс. руб.
По целевому показателю «Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района» степень достижения показателя результата Программы составляет  0,65. 
Отражающее ход выполнения подпрограммы рассчитано на основании среднесписочной численности работников,  представленной Территориальным органом Федеральной службы статистики по Иркутской области. В  связи с сокращением населения района, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве сокращается.    Степень достижения целевых показателей составляет 0,34. 
Подпрограмма неэффективная.
Подпрограмма 3: Целью Подпрограммы 3 является – Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Основные задачи Подпрограммы 3:
1. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.
2. Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.  
Участник Подпрограммы - Отдел по ГО и ЧС  и взаимодействию с правоохранительными органами.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Подпрограммы 3:
1.Количество  учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, ежегодно оборудованных системами видеонаблюдения. По данному показателю  Сдпп =0, так как  финансовые средства не запланированы,  а единица измерения  целевого показателя =15.
 Финансирование на приобретение  камер видеонаблюдения для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, не запланировано, в связи с нецелесообразностью мероприятия. 
2. Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации. 
          В целях профилактики в СМИ опубликовывается информация для населения  по противодействию  терроризма   и  экстремизма, в 2023 году было опубликовано 4 статьи (план - 4) в газете «Ленский шахтер» и на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. 
         Сдц =0,5 -  подпрограмма удовлетворительная.
          Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Бодайбинского района, Администрация г. Бодайбо и района проводит во взаимодействии с отделением в г. Бодайбо УФСБ России по Иркутской области, МО МВД России «Бодайбинский» и главами муниципальных образований.
          В соответствии с действующим законодательством Администрацией г. Бодайбо и района утверждена Антитеррористическая комиссия МО г. Бодайбо и района. Разработан план мероприятий по координации АТК, собственные антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия, которые исполняются в рамках реализации работы оперативного штаба по противодействию терроризма в МО г. Бодайбо и района, исходя из местных социально - демографических, экономических условий, складывающейся и прогнозируемой оперативной обстановки. Было проведено 4 заседания антитеррористической комиссии.
          На территории  Бодайбинского района организованы и проводятся информационно-пропагандистские  мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
          Специалистами по ГО и ЧС поселений проводятся инструктажи - подписки населения по терроризму и экстремизму на территории г. Бодайбо и района.
           При организации обучения учащихся и студентов общеобразовательных учреждениях, учебных заведениях начального, среднего и профессионального образования ведется работа в соответствии с государственной Программой для общеобразовательных учреждений по курсу «основы безопасности жизнедеятельности». Предмет ОБЖ ведут 7 штатных преподавателей.
           В соответствии с планом, силами МО МВД «Бодайбинский» проводятся инструктажи руководителей по антитеррористической защищенности при постановке на миграционный учет (34 предприятия/7078 рабочие трудовые эмигранты).
          В целях осуществления контроля за обеспечением антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района с представителями предприятий, организаций в т.ч. общеобразовательных, ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания, проверяется готовность средств пожаротушения, проводятся разъяснительные беседы по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности населения. Было проведено 6 проверок  МКУ «Культурно - досуговый центр г. Бодайбо»
         Первоочередные меры по пресечению и недопущению террористических актов выносятся на заседания антитеррористической комиссии МО г. Бодайбо и района, проводимы под председательством мэра г. Бодайбо и района.
         В отчетном периоде обстановка на территории Бодайбинского района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено, протестных акций не зарегистрировано, экстремистских проявлений оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму не выявлено.
Подпрограмма 4:  Целью подпрограммы 4  является  - Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
         Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
          Целевые показатели подпрограммы:
         1.  Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.
         2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения.
        Основные мероприятия подпрограммы:
        1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.
       2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.
        Степень достижения целевых показателей составляет 1.
        Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,91.
        Эффективность составляет 0,91 – что считается  по критериям оценки эффективности – эффективная.
        Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.
        В 2023 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями  запланировано 13 424,6 тыс. руб., фактически освоено 12 283,3 тыс. руб., что составляет 91,5%.
          На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами»  предусмотрено  13 424,6 тыс. руб., (учитывая все изменения)  израсходовано на 01 января 2024 года -  12 283,3 тыс. руб., что составляет 91,5 %.
             Из них:  на Управление образование -  10 381,8 тыс. руб.,  освоено 9 815,5 тыс. руб.,  что составляет 94,5 %. Финансовые средства направлены:
         -  на денежную выплату молодым и приглашенным специалистам, выплачено 33 специалистам (исполнение 98,2%);
        -  частичная компенсация расходов по найму жилого помещения воспользовались 20 педагогов (исполнение 94,5%);
        - компенсационная денежная выплата работникам, обучающихся в средне - профессиональных или высших учебных заведениях, произведена 5 педагогам (исполнение 100%); 
        - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, произведена 10 педагогам (исполнение 89,5%), 
        - единовременное пособие в размере двух месячных окладов специалистам, выплачено 10 педагогам (исполнение 87,5%), 
        - ежемесячная доплата к заработной плате, выплачена 10 специалистам (исполнение 81,1%),  
        - оплата ежемесячной выплаты студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в период их обучения на 2020-2023 годы, произведена 4 студентам, данная выплата производится ежемесячно (исполнение 85,4%).
            Прибыло в 2023 году в образовательные организации района 14 молодых и приглашенных специалистов. 
            На  Управление культуры запланировано – 284,1 тыс. руб. (с учетом внесенных изменений).  Финансовые средства использованы в полном объеме. Выплачена денежная выплата и единовременное денежное пособие. В 2023 году прибыл  специалист в Культурно-досуговый центр г. Бодайбо. 
          На  здравоохранение  запланировано – 2 758,7 тыс. руб., освоено 2 183,9 тыс. руб. (79,1%).  Денежную выплату получили  32 специалиста, из них 26 специалистов со средним медицинским образованием, 6 специалистов с высшим медицинским образованием.   
          Всего  за 2023 год прибыло для работы в ОГБУЗ  -  15 приглашенных медицинских работников (по плану 16 специалистов),  (9- с высшим образованием, 6-со средним специальным образованием).   За 2023 год уволилось 10 приглашенных специалистов.
Причиной не освоения финансовых средств, в сумме 574,7 тыс. руб. является увольнение медицинских работников, декретный отпуск и отпуск по уходу до полутора лет.
              Размер выплаты с учетом НДФЛ за отработанный год составляет:
- специалисту с высшим медицинским образованием – 114 943,0 рубля;
- специалисту со средним медицинским образованием – 57 471,0 рубль.
- специалисту учреждений образования, культуры с высшим образованием – 172 444,0 рубля;
- специалисту учреждений образования, культуры со средним профессиональным образованием – 86 207,0 рублей.
          На основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения»  финансовые средства не предусмотрены.
 Основными причинами не освоения финансовых средств по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» являются:
- отдаленность Бодайбинского района от областного центра;
- высокие цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги при не высокой заработной плате;
- наличие дефицита жилых помещений, сдаваемых в аренду (наем) и как следствие высокие цены за аренду жилых помещений;
- недостаточная комфортность условий жизни и неблагоприятные климатические условия;
- недостаточное количество рабочих мест с достойной зарплатой для членов семьи приглашенных специалистов;
- отсутствие альтернативного транспортного сообщения воздушному сообщению и как следствие высокие цены на авиабилеты.
          Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.
Подпрограмма 5: Целью Подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.
	Задача Подпрограммы - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Целевые показатели:
1. Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах.
2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Участник Подпрограммы - Отдел по ГО и ЧС  и взаимодействию с правоохранительными органами.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в Бодайбинском районе.
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» было предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района в 2023 году  6 288,7 тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100 %. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по обслуживанию  камер видеонаблюдения  установленных на территории г. Бодайбо. 
По состоянию на 01 января 2024 года на территории г. Бодайбо установлено и   обслуживаются   более 97 камер видеонаблюдения с прямой трансляцией на монитор  дежурной части МО МВД «Бодайбинский», что позволяет своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки, устанавливать подозреваемых лиц, а также  предупреждать и фиксировать совершение административных правонарушений.                         В целях оздоровления оперативной обстановки, направленной на профилактику уличных преступлений, выявление административных правонарушений по различным направлениям деятельности: наркотики, суррогат, миграционное законодательство, проведено свыше 12 оперативно-профилактических мероприятий.
Увеличилось число преступлений совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данному направлению проделан значительный объем профилактической работы по информированию населения о способах совершения мошенничеств, путем распространения листовок, проведения бесед с населением, размещением информаций в СМИ.
Снизились преступления в общественных местах (с 65 до 45), в том числе на улицах (с 56 до 37), по статистическим данным почти каждое 6 преступление совершено в общественных местах, улицах. К уголовной ответственности за совершение преступлений по итогам  2023 года привлечены 162 человека (2022 год-173 человека).
За 2023 год особое внимание уделялось профилактике детской преступности, снизились преступления совершенные несовершеннолетними (с 8 до 5). В комиссию по делам несовершеннолетних направлено 268  материалов в отношении подростков и законных представителей, привлечено к административной ответственности 172 нарушителя, проведено 120 рейдов, выявлено 45 фактов нарушения «комендантского часа».
По данным  информационно – аналитической записки МО МВД «Бодайбинский»:
- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений снизилось  на 30,8%;
- по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними»  преступления совершенные несовершеннолетними снизилось на 37,5%. 
Степень достижения целевых показателей составляет 2,27.
Уровень финансирования подпрограммы составляет 1. 
По критериям оценки эффективности - подпрограмма  является высокоэффективной.
Подпрограмма 6:  Целью подпрограммы является - Организация мероприятий межпоселенческого характера по  охране окружающей среды,    утилизации  и переработке коммунальных и промышленных  отходов.
            Задача подпрограммы - Создание условий для утилизации твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района.            
            Участник Подпрограммы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
            На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование  и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности»  предусмотрено   в бюджете МО г. Бодайбо и района  19 214,0 тыс. руб., исполнение составляет 99,7% - 19 155,4 тыс. руб.  В ходе реализации Подпрограммы были  ликвидированы 6 несанкционированных свалок на территории Бодайбинского муниципального образования общим объемом 6 479,6 куб.м. Все работы выполнены в полном объеме и в установленные муниципальным контрактом сроки. Исполнители муниципальных контрактов – ООО «УК Город», ООО «Вариант плюс», ООО «Исток».
        Степень достижения целевых показателей составляет 1,5.
        Уровень финансирования подпрограммы составляет 0,99.
        По критериям оценки эффективности Подпрограмма 6 – является высокоэффективной.
Подпрограмма 7:   Целью подпрограммы является - Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района.
            Задача Подпрограммы - Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
            Участник Подпрограммы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  1 750,5 тыс. руб.,   освоено в полном объеме. 
           По информации пояснительной записки ответственного лица были проведены  работы по содержанию автодороги общего пользования Бодайбо - ДОЛ «Звездочка» протяженностью 9,418 км. и содержание автодороги общего пользования подъезд к рп. Мамакан, протяженностью 13,5 км. (от паромной переправы в районе рп. Мамакан  и до примыкания к автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо 209 км. 
          Основными видами работ по муниципальным контрактам является планировка дорожного полотна в летний период и очистка от снега в зимний период. Мероприятие осуществляется по двум муниципальным контрактам.
          Целевой показатель выполнен Сдц составляет = 1. Уровень финансирования =1. Подпрограмма является эффективной.
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