Приложение 3
к Порядку
[bookmark: Par1002][bookmark: Par1004]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы
 (наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2025 

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы

	1
	Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения 
	%
	44
	36,7
	
- 7,3
	16,6
	Выезд населения из района

	2
	Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся
	%
	54
	54
	

0
	0
	Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и образовательными учреждениями среднего профессионального образования

	3.
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО 
г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня
	шт.
	7
	16
	+ 9
	128,6
	Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом

	4
	Количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным  инвентарем и оборудованием
	ед
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                             
 «Приложение 4
к Порядку


ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
 (наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2025 


	№ п/п







	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс.руб
	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб
	Наименование показателя объема  мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия
на 2024 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснование причин отклонения (при наличии)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	





	Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы

	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник: отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее ОМП и С), Управление образования (далее УО)


	


01.01.2024
31.12.2024


	


Бюджет МО г.Бодайбо и района


	1 920,2
	1807,1
	
	






	





	

	1.








	Основное мероприятие
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.01.2024
31.12.2024



	





	1552,9
	


1439,8




	
	






	






	

	1.1.
	Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта

	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	


01.01.2024
31.12.2024



	





	
97,4



	

97,4




	Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения

	44%

	36,7%
	Выезд населения из района

	1.1.1.
	Зимнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района

	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	

07.01.2024
30.04.2024




	





	46,5
	46,5
	Количество участников
	70
	
72
	

	1.1.2.
	


Летнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района.





	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО




	01.06.2024
29.09.2024
	
	50,9
	50,9
	Количество участников
	40
	48
	



	1.2.





	Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	


01.01.2024
31.12.2024


	




	455,5
	375,5
	Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся
	54 %
	54%
	

	1.2.1.
	Комплексные  соревнования «Рождественские каникулы»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	03.01.2024
12.02.2024

	
	20,0
	20,0
	Количество участников
	200
	186
	Сокращение  видов спорта

	1.2.2.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества  и Международного женского дня
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	19.02.2024
01.03.2024

	
	34,4
	34,4
	Количество участников
	250
	136
	Сокращение  видов спорта

	1.2.3.





	Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2024» в МО г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.02.2024
01.04.2024

	
	24,0
	24,0
	Количество участников
	200
	74
	Длительные выходные, выезд населения за пределы района

	

1.2.4.





	Открытый турнир  по мини-футболу, среди  ветеранов «Седой Витим»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	


01.02.2024
31.12.2024







	
	17,7
	15,7
	Количество участников
	15
	15
	

	1.2.5.
	Соревнования по ринк – бенди и лыжным гонкам,
 к Дню зимних видов спорта
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.02.2024
01.04.2024

	



	10,0
	10,0
	Количество участников
	100
	81
	Сокращение  видов спорта

	1.2.6.
	Турнир  по мини - футболу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.02.2024
30.12.2024

	
	22,8
	22,8
	Количество участников
	60
	42
	Сокращение команд

	1.2.7.
	Футбол на снегу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	02.02.2024
30.12.2024

	
	9,8
	9,8
	Количество участников
	30
	30
	

	1.2.8.
	Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Весенние каникулы»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	16.03.2024
30.04.2024

	
	23,0
	23,0
	Количество участников
	50
	56
	

	1.2.9.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	09.05.2024
30.05.2024


	

	37,8
	

32,8
	Количество участников
	200
	106
	Сокращение  видов спорта

	1.2.10.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	12.06.2024
30.06.2024

	
	34,4
	

34,4
	Количество участников
	200
	156
	Сокращение  видов спорта

	1.2.11.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	21.06.2024
30.07.2024

	
	52,0
	

   52,0
	Количество участников
	200
	147
	Сокращение  видов спорта

	1.2.12.
	Открытый турнир по мини – футболу среди ветеранов
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	09.08.2024
30.09.2024

	
	10,0
	

10,0
	Количество участников
	20
	23
	

	

	1.2.13.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО






	09.08.2024
30.08.2024

	
	37,0
	


7,7
	Количество участников
	150
	125
	Сокращение видов спорта

	1.2.14.
	Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МО
г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	31.08.2024
30.10.2024

	
	13,8
	
13,8
	Количество участников
	70
	203
	Анонс мероприятия

	1.2.15.
	Всероссийский день ходьбы в МО г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	31.08.2024
30.10.2024

	
	14,0
	
14,0
	Количество участников
	70
	50
	Изменение формата проведения

	1.2.16.




	Комплексные соревнования «Золотая осень»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и  Управление образования 
	01.09.2024
30.10.2024


	


	

44,0

	
26,4


	
Количество участников
	
100



	
94



	Сокращение команд

	1.2.17.
	Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 «Золотая осень»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	02.11.2024
30.11.2024

	
	8,9
	
8,9
	Количество участников
	50
	35
	

	1.2.18.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства 
	
Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.11.2024
30.11.2024

	
	41,9
	
15,8
	Количество участников
	120
	125
	

	1.3.






	Обеспечение участия  спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня


	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	


01.01.2024
31.12.2024





	
	1 000,0
	


 966,9
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района
на соревнованиях различного уровня

	7
	16
	Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом

	










	Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд



	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	



01.01.2024
31.12.2024








	











	900,0
	  


   869,6
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района
на соревнованиях различного уровня

	6
	13
	Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом

	
1.3.1.
	Региональные соревнования по тайскому боксу и комплексному единоборству
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.01.2024
31.12.2024

	
	270,0
	261,6
	
Количество мест
	2
	8
	Качественная подготовка спортсменов тренерским составом

	
1.3.2.






	Футбол: первенство области  по мини-футболу  и региональные турниры по мини-футболу среди юношей



	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	

01.01.2024
31.12.2024


	
	0,0
	0,0
	

Количество мест
	-
	-
	

	
1.3.3.





	Хоккей с мячом и шайбой
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.01.2024
31.12.2024







	
	114,0
	113,4
	

Количество мест
	-
	-
	

	
1.3.4.





	Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	


01.01.2024
31.12.2024



	
	346,0
	324,9
	

Количество мест
	1
	3
	Качественная подготовка спортсменов тренерским составом

	1.3.5.
	Областные и региональные соревнования по плаванию
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	

01.01.2024
31.12.2024


	
	170,0
	169,7
	
Количество мест
	3
	
2
	

	





	Региональные соревнования взрослых сборных команд района




	
	

01.01.2024
31.12.2024




	
	100,0
	97,3
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района
на соревнованиях различного уровня

	1
	3
	

	
1.3.6.





	Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу




	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.01.2024
31.12.2024






	
	0,0
	0,0
	
Количество мест
	1
	-
	

	1.3.7.
	Настольный теннис
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.01.2024
31.12.2024






	
	34,3
	34,3
	

Количество мест
	-
	1
	

	1.3.8
	Баскетбол
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	
01.01.2024
31.12.2024






	
	65,7
	63,0
	

Количество мест
	-
	2
	Качественная подготовка спортсменов тренерским составом

	2.
	Улучшение условий для  занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г.Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.07.2024
31.12.2024


	
	367,3
	

367,3


	Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных инвентарем и оборудованием
	1
	1
	

	2.1
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
 ОМП и С и УО
	01.07.2024
31.12.2024


	
	
367,3
	

367,3




	Количество 
учреждений
	1
	1
	




    «Приложение 5
к Порядку
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В  БЮДЖЕТА
МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
(наименование Программы)
по состоянию на 01.01.2025 

	Наименование Программы, подпрограммы Программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб.

	
	
	план на 1 января отчетного года
	исполнение на отчетную дату

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы

	всего, в том числе:
	1920,2

	1807,1

	
	
	
	

	Основное мероприятие
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	всего
	
1552,9

	         1 439,8

	
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования
 
	
	

	Мероприятие
Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования
 
	97,4
	       97,4

	Мероприятие
Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования
 
	455,5

	375,5


	Мероприятие
Обеспечение участия  спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня



	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования
 
	1 000,0

	966,9

	Основное мероприятие. Улучшение условий для  занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г.Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования
	367,3
	
367,3

	        Главный специалист ОМП и С                                                                                            В.Ю.Кириллов



    

Пояснительная записка
к отчету
об исполнении  мероприятий  муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
по состоянию на  01.01.2025 г.

         В  2024 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено  – 1920,2 тыс. рублей и исполнено   94,1  %  от запланированного – 1 807,1  тыс. рублей, не освоение 80 тыс. рублей – это экономия по электронным торгам, 33 тыс.рублей – возвраты по поездкам.
         

         Основными направлениями реализации программы в 2024 году:
1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;
2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;
3.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
4.  Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.
          Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом -  4665 (37,6 % от общего количества -12 706 человек),  (в 2023 году 6769)  чел., данные из Федерального статистического наблюдения       № 1 – ФК           « Сведения о физической культуре и спорту» за 2024 год. 
         Численность  занимающихся физической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего профессионального образования – 1548 человек  (54 % от общего количества обучающихся – 2886 человека) ( в 2023 году – 1452 человека) данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2024 год. Количество спортивных секций и кружков составляет 58.
           В  2024  году проведено 20  спортивных мероприятий, в рамках которых проведено  более 50 спортивных соревнований, в них приняли участие  1 731 человек, в 2023 году 3 336 человек.
          В  2024 году распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района в план мероприятий   Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы, 7 раз были внесены изменения в связи с необходимостью перераспределения сумм между мероприятиями и один раз в связи с увеличением объема финансирования программы.

         По  мероприятию   «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»
- зимнее первенство по мини – футболу (6 команд, 72 человека).
- летнее первенство по мини - футболу(4 команды, 48 человек).

         По  мероприятию   «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»
В   2024 году запланировано и проведено 6 комплексно спортивных мероприятия – соревнования:
1. Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»
Прошли соревнования по мини - футболу среди взрослого населения приняло участие 6 команд (54 человека, в том числе 10 подростков до 18 лет); 
- по баскетболу  участвовало 4 команды (32 человека, в том числе 8 подростков до 18 лет);
 - по волейболу среди женских команд  участвовало 3 команды (21 человек, в том числе 7 подростков до 18 лет); 
-по  волейболу, среди мужских команд  приняло участие  6 команды (54 человека).
Всего приняло участие: 25 подростков и 161 взрослых, общее количество-186 человек.
2. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 – е марта
Прошли соревнования:
- по мини – футболу, среди взрослого населения  (5 команд-52 человека);
- по баскетболу участвовало (4 команды - 28 человек);
- по волейболу, среди женских команд (5 команд-35 человек);
- по волейболу, среди мужских команд  ( 4 команды- 21 человек).
       Всего приняло участие:  общее количество-136 человек.
3. Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»
Прошли соревнования:
- веселые старты ( 35 детей);
- по баскетболу  (21 ребенок);
      Всего приняло участие: 56 детей.
4. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы
          Прошли соревнования:
           -  по волейболу  среди мужчин - 28 человек ( 6 подростков )
           -  по волейболу среди женщин - 28 человек ( 8 подростков)
           -  по баскетболу -18 человек (7 подростков)
           -  по мини - футболу -32 человека – 4 команды (5 подростков до 18 лет)
          Всего приняло участие: 28 подростков, общее количество - 106 человек.
    5. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России
        Прошли соревнования:
 - по мини – футболу  ( 42 человека);
            - по баскетболу  (28 человек);
            - по волейболу ( 48 человек);
            - по настольному теннису ( 38 человек).
                      Всего приняло участие: 156 человек.
    6. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому  олимпийскому дню.
        Прошли соревнования:
             -  по волейболу, среди женских команд - 4 команды, 24 человека; 
           -  по баскетболу - 4 команды, 28 человек
            - по мини футболу - 5 команд, 40 человек.
            - по настольному теннису – 6 человек
            - по волейболу, среди мужских команд  – 4 команды, 28 человек.
            - Русский ниндзя – 22 человека
           Всего приняло участие: 147 человек, 36 подростков.
https://t.me/ompisbod/1361

7. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника
          Прошли соревнования:
            1.по футболу- 5 команд, 35 человек,
                  2. по стритболу- 15 человек, 5 команд;
             3. по волейболу (муж) – 12 человек, 2 команды;
             4. по волейболу (жен) – 35 человек, 5 команд;
             5. по л/а эстафете 4 х100 м – 16 человек, 4 подростка до 18 лет;
             6. по настольному теннису – 12 человек.
              Итого: 125 человек, 4 подростка.
                https://t.me/ompisbod/1442 
   8. Комплексные соревнования «Золотая осень»
         
            Прошли соревнования:
            1.по футболу- 5 команд, 35 человек,
                  2. по волейболу (муж) – 24 человека, 4 команды;
             3. по волейболу (жен) – 35 человек, 4 команд;
     
             Итого: 94 человека.
   9. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства
          Прошли соревнования:
            1.по футболу- 3 команды, 27 человек,
                  2. по волейболу (муж) – 26 человек, 4 команды;
             3. по волейболу (жен) – 27 человек, 4 команды;
             4. по шахматам -  20 человек
             5. по баскетболу – 4 команды, 25 человек.
              Итого: 125 человек, 12 подростков.
   10.  Лыжня России 
       09.03.2024 на лыжной базе состоялась лыжная гонка «Лыжня России -2024», которая проводится уже в 42 раз по всей России. 
        В лыжне приняло 74 человека, по сравнению с 2023 годом тогда  участие приняли - 208 человек,  причины уменьшения количества участников:
- соревнования проводились в субботу, дети были на занятиях в школах;
- длительные выходные, люди выехали из района для отдыха.
      Цель мероприятия привлечение населения для активного отдыха и пропаганда лыжного спорта, участие принимают дети от 5 лет до ветеранов 70 лет и старше.
          https://t.me/ompisbod/1010single
  11. День зимних видов спорта, соревнования  по хоккею с мячом 2 команды – 22 человека, соревнования по ринк – бенди 8 команд – 59 подростков.
  12. Турнир по мини - футболу – (7 команд – 42 человека);
  13. 23 февраля в городе состоялся футбол в валенках (футбол на снегу), посвященный празднованию Дня защитника Отечества
В турнире приняли участие 3 команды, по итогам игры определены победители:
1 место -АО «ЗДК «Лензолото»;
2 место - Спартак;
3 место - Аэронавигация.
Турнир по мини – футболу на снегу – (3 команды – 30 человек); https://t.me/ompisbod/948
14. Открытый турнир по мини – футболу, среди ветеранов «Седой Витим» - (3 команды – 15 человек).
15. Турнир по мини – футболу  «День металлурга»  3 команды – 20 человек;
16.  Турнир по шахматам - 21 подросток;
17.  Кросс нации 
Итого: 203 человека, 182 подростка (ребенка), 21 взрослый;
https://t.me/ompisbod/1469?single
   18..    День ходьбы
              Итого: 50 человек.
                https://t.me/ompisbod/1489  https://t.me/ompisbod/1478
           
        Для решения программных задач необходимо было в 2024 году достичь следующих целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы:

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Значения целевых индикаторов

	
	
	2023
	2024
	2023
	2024

	
	
	плановый
	фактический

	1
	Удельный вес населения Бодайбинского  района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	43
	44,0
	51,6
	36,7

	2
	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся 
	51,0
	54,0
	53,1
	54,0

	3
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня
	10
	7
	18
	16





АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ №1-ФК
	№
	Наименование
	Годы
	Примечание

	
	
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Всего спортивных сооружений
	54
	54
	54
	

	2
	Штатные физкультурные работники
	31
	26
	20
	

	3
	Численность занимающихся в спортивных секциях и группах
	6769
	6769
	4665
	

	4
	Численность постоянного населения МО г. Бодайбо и района (тыс. чел.)
	17,277
	13,124
	12,706
	

	5
	% занимающихся ФК и спортом к общему населению муниципального образования
	40,3
	51,6
	36,7
	



               В 2016 в МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» зарегистрирован муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. В феврале 2024 года был проведен Зимний этап фестиваля ВФСК ГТО.  В  2024 году в сдаче норм ГТО приняли участие 283 человека, из них получили золотой знак – 56 человек, серебряный знак – 21 человек, бронзовый знак 12 – человек.
             В МО г. Бодайбо и района функционирует  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (ДООЦ), созданный в 1999 году. В его оперативном управлении находятся спортивные объекты: спортивный зал, лыжная база, плавательный бассейн, стадион с открытыми спортивными площадками и футбольным полем, борцовский и тренажёрный залы, в зимнее время заливается каток
                              Пропаганда физической культуры и спорта
Отдел по МП и С тесно сотрудничает с СМИ: МАУ  «Бодайбоинформпечать» в составе которого редакция газеты «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». Средствами массовой информации освещаются все соревнования и достижения спортсменов района. Программа новостей телевизионной кампании «ВитимТелеком» еженедельно в рубрике «Новости спорта» знакомит жителей Бодайбинского района с произошедшими событиями в спортивной жизни района: районные соревнования среди детей и взрослого населения, итоги выездных соревнований команд Бодайбинского района на областные и региональные соревнования, анонсы предстоящих спортивных мероприятий. Администрация г. Бодайбо  тесно сотрудничает с ОГКУ РМЦ РФКиСИО при организации Всероссийских спортивно-массовых мероприятий в МО г.Бодайбо и района: «Лыжня России» -2024, День зимних видов спорта, Всероссийский день ходьбы, Всероссийский олимпийский день, Всероссийский день бега «Кросс нации».

СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЙ.
Спортивные сооружения  г. Бодайбо и района, используемые для проведения массовых спортивных мероприятий, находятся на объектах образовательных организаций. 
Каждая образовательная организация имеет: 
- лицензию на право оказывать образовательные услуги;
- свидетельство о государственной аккредитации.
Свидетельства о государственной регистрации права (оперативное управление) на здания; 
        Свидетельства о государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком;
Технический паспорт на здание, в том числе и на спортивный зал.
Ежегодные акты проверки готовности образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году (в том числе спортивные залы);
Акты проверки готовности к новому учебному году кабинетов повышенной опасности (в том числе и  спортивные залы).

	№
	Учреждение образования
	Наименование 
спорт сооружения, размеры 
	Эффективность 
использования
(в %)

	1.
	МКОУ СОШ  № 1 г.Бодайбо
	Спортивный зал,  288 кв.м
	100%

	2.
	МКОУ СОШ  № 3
г.Бодайбо
	Спортивный зал, 306 кв.м
Спортивный зал, 91 кв.м.
	90%
40 %

	3.
	МКОУ ООШ  № 4
г.Бодайбо
	Спортивный зал, 253 кв.м
	96 %

	4.
	МКОУ Балахнинская СОШ
	Спортивный зал,  159,4 кв. м
	92 %

	5.
	МКОУ Артемовская СОШ
	Спортивный зал, 146,2 кв. м
Тренажёрный зал 123,4 кв.м
	62 %

	6.
	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	Спортивный зал, 159 кв. м
	43 %

	7.
	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	Спортивный зал, 281 кв. м
	70 %

	
	МКОУ ДО «Детский  оздоровительно-образовательный  центр» ( ДООЦ )
	Спортивный зал
	96%

	
	
	Каток (зимний период)
	50 %

	
	
	Лыжная база
	55%

	
	
	Открытые спортивные площадки(летний период):
- баскетбольная площадка
- волейбольная площадка
- площадка для воркаута
	

55%
50%
50%

	
	
	Футбольное поле (летний период)
	50%

	
	
	Беговые дорожки (летний период)
	55%

	
	
	Тренажёрный зал
	75%

	
	
	Плавательный бассейн
	[bookmark: _GoBack]100%



На вышеуказанные спортивные объекты имеются технические паспорта. 


ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
           Общая ситуация  в сфере физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, с учетом накопившихся проблем, характеризуется:
1. В районе отсутствует спортивная школа, в задачи которой входит подготовка спортивного резерва для сборных муниципального образования, сборных области. 
2. Не укомплектованность  тренерского состава. 
3. Отсутствие  инструкторов по спорту в предприятиях и учреждениях  города и района.

   В целях взаимодействия в марте 2024 года  в актовом зале Администрации района состоялось заседание оргкомитета по развитию физической культуры и спорта на территории района с представителями предприятий, а также главами поселений. Инициатором заседания выступил отдел по молодежной политике и спорту. На заседании обсуждался вопрос вовлечения трудовых коллективов в занятие физической культурой и спортом, привлечения работников предприятий к участию в мероприятиях, которые реализует отдел в течение года. 
Планы мероприятий отдела размещены на официальном сайте Администрации района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту» https://t.me/ompisbod/857 

           
                     Мероприятие  «Обеспечение участия  спортсменов, сборных команд МО   г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»

              1.В начале марта в Иркутске прошел чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в спортивных дисциплинах:«фулл-контакт», «Kl».
            От города Бодайбо в чемпионате приняли участие два спортсмена Андреев Гордей и Бурдуков Слава, ученики руководителя СК «Северянин» Михаила Подойницина.
В чемпионате приняли участие 800 спортсменов с разных областей России 🇷🇺
По итогам чемпионата:
Бурдуков Слава (Фулл- контакт)10 человек в весе, занял 3 место 
Андреев Гордей (Фулл-контакт)12 человек в весе, в том числе 2 призера России.
Кроме того, Андреев Гордей был отобран по итогам чемпионата на Чемпионат России, который состоится в мае 2024 года в городе Каспийске https://t.me/ompisbod/996?single 
             2.  2-3 марта в г. Киренга состоялись соревнования по хоккею с шайбой на кубок мэра Казачинско-Ленского района, приуроченного к 50-летию Байкало-Амурской магистрали.
В состязании приняли участие команды: «Северный Байкал» (г. Северобайкальск, республика Бурятия); «Ангара-Илим» (г.Усть-Илимск, Усть-Илимский район); младшая и старшая команды «Орлан» (п. Магистральный, Казачинско-Ленский район). Наш район представляла младшая команда из п. Мамакан «Сибирские Медведи», которая заняла почетное II место среди пяти команд.
Имена победителей Младшая команда (1-4 класс): Волошкевич Юра; Колтун Сергей; Кострюков Никита; Ахматов Макар; Ляшкова Ксюша; Фряуф Тимур; Волошкевич Демид; Галдасов Максим; Трусковская Дарина; Васильев Илья; Филатов Андрей; Конакин Максим.
Лучшим бомбардиром была признана Трусковская Дарина - 7 шайб
Лучшим нападающим - Ляшкова Ксюша.
Команда была отобрана на участие во II Всероссийские соревнования «Золотая шайба" имени А. В. Тарасова. https://t.me/ompisbod/1017 
3.  В марте в городе Северобайкальске состоялся турнир  по баскетболу "Кубок севера" среди юношей. Команду от МО г.Бодайбо и района представляли воспитанники тренера- преподавателя Куркова Игоря Николаевича 
Наши баскетболисты заняли 3 место. Проезд команды оплачивался за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бодайбинского района» отдела МПиС https://t.me/ompisbod/1100 
           4. 29 марта сборная команда по баскетболу под руководством тренера ДООЦ Курова Игоря Николаевича заняла 4 место в  Первенстве Иркутской области по баскетболу среди команд юношей 2006-2008 г.р.
По словам тренера: «Команды с других городов были очень сильными соперниками, некоторые из них являются участниками Чемпионата России и первенства Сибирского Федерального округа» https://t.me/ompisbod/1140 

         5.17 марта сборная команда МО г.Бодайбо и района по баскетболу под руководством Курова И.Н. приняли участие в межрегиональном турнире по баскетболу в гор.Нижнеангарск, где заняли 3 место. Проезд команды осуществлялся за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бодайбинского района» https://t.me/ompisbod/1145 
           6. В период с 23 по 25 ноября в пгт.Новая Чара был организован турнир по баскетболу на кубок Удоканской меди.
Специально на турнир были приглашены гости:
-Самый высокий человек России, баскетболист, экс-игрок НБА Павел Подкользин 
-Призер чемпионата России, мастер спорта по баскетболу, основатель баскетбольного клуба «Сибирь» Иван Савельев 
          Спортсмены из города Бодайбо в составе 9 человек приняли участие в данном турнире 
По итогам турнира:
1 место заняла команда пгт. Новая Чара 
2 место заняла команда г.Бодайбо 
3 место заняла команда «Удоканская медь» 
Лучшим игроком турнира признан Иван Муха из г.Бодайбо
https://t.me/ompisbod/1552 
          7. В ноябре в г.Вихоревка состоялись соревнования по кикбоксингу в дисциплине «фул-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт», поинтфайтинг, кик-лайт , в которых приняла участие сборная команда г.Бодайбо.
Наши ребята выступили достойно и показали следующие результаты:
-Соколовская Марина -1 место 
-Андреев Гордей -1 место 
- Игнатьев Вячеслав - 2 место 
- Алексеев Арсений - 2 место 
- Толстиков Артём - 2 место 
-Малинов Александр- 2 место
- Юмашев Степан - 3 место 
- Брызгалова Валерия - 3 место 
https://t.me/ompisbod/1557 https://t.me/ompisbod/1568 
Кроме того, с целью привлечения внимания к вопросу талантливых спортсменов, проживающих в г. Бодайбо, по инициативе отдела,14 марта на заседании Думы г.Бодайбо и района мэр г.Бодайбо и района Евгений Юмашев вручил благодарственные письма за активную жизненную позицию, высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня спортсменам-баскетболистам, которые заняли 1 место в межрегиональных соревнованиях в феврале 2024 года.
Тренером у команды является Куров Игорь Николаевич https://t.me/ompisbod/1043 
Также, в текущем году в актовом зале Администрации района состоялось заседание оргкомитета по развитию физической культуры и спорта на территории района с представителями предприятий, а также главами поселений. Инициатором заседания выступил отдел по молодежной политике и спорту. На заседании обсуждался вопрос вовлечения трудовых коллективов в занятие физической культурой и спортом, привлечения работников предприятий к участию в мероприятиях, которые реализует отдел в течение года. Планы мероприятий отдела размещены на официальном сайте администрации района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту» https://t.me/ompisbod/857 
         Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на  соревнованиях различного уровня.

         В  2024 году  - 12 выездов на соревнования различного уровня, на которых 
 спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - 16  призовых мест

	1.
	Первенство Иркутской области  по плаванию 
	   16.02.2024 – 23.02.2024
	3 чел.
	г. Иркутск
	10 место

	2.
	Межрегиональный турнир по баскетболу https://t.me/ompisbod/954 
	22.02.2024-
27.02.2024
	6 чел.
	г.Северобайкальск
	3 место

	3.
	Соревнования по плаванию
«Кубок Приангарья» https://t.me/ompisbod/990 
	26.02.2024-
03.03.2024
	9 чел.
	г. Железногорск - Илимский
	1,2 место

	4.
	Первенство Иркутской области по баскетболу, среди юношей
	16.03.2024 
30.03.2024
	7 чел.
	г. Иркутск
	4 место

	5.
	 Турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба» 
	24.03.2024
05.04.2024
	9 чел
	с.Вавож
	4 место

	6.
	Межрегиональный турнир по баскетболу
	07.04.2024-
12.04.2024
	16 чел.
	г.Северобайкальск
	1 место

	7.
	Первенство по кикбоксингу https://t.me/ompisbod/996 
	14.05.2024-
23.05.2024
	1 чел
	г. Каспийск
	8 место

	8.
	Турнир по настольному теннису
	24.05.2024-31.05.2024
	2 чел.
	г.Нерюнгри
	2 место, 7 место

	9.
	Турнир по баскетболу «Медный мяч»
	22.11.2024-
25.11.2024
	9 чел.
	пгт.Новая Чара
	2 место

	10.
	Первенство Иркутской области по комплексному единоборству
	20.11.2024-
27.11.2024
	11 чел.
	г.Вихоревка
	1место, 1 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 3 место, 3 место

	11.
	Турнир по баскетболу
	12.12.2024-
17.12.2024
	15 чел.
	г.Северобайкальск
	1 место, 3 место

	12.
	Первенство Иркутской области по плаванию
	08.12.2024-
16.12.2024
	4 чел.
	г.Иркутск
	43 место



        








 Мероприятие  «Улучшение условий для  занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г. Бодайбо и района»

        В 2024 году была  предоставлена субсидия из областного бюджета  в целях софинансирования  на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность, в сфере физической культуры и спорта, которая была направлена на приобретения инвентаря и оборудования для сдачи нормативов «ГТО». 
 Фактическое исполнение – 1 807,1 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по  МП и С                                  В.Ю.Кириллов










































Приложение 6
к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2024 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
	
	+
	 
	Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения
по плану 44 %, по факту – 36,7 %
Снижение численности общего населения МО г. Бодайбо и района,  количество занимающихся физической культурой и спортом составило -  4665 человек в 2023 году  6769. 
Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся
по плану 54 %, по факту – 54 %


	2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.
	+
	
	 
	 Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г.Бодайбо и района по плану -  7 мест , по факту – 16 мест.
Количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сферы физической культуры и спорта, оснащенных инвентарем и оборудованием по плану -  1 , по факту – 1.


	Итого в шт. (%)
	85 %
	
	
	

	
	
	
	
	

	Главный специалист отдела МП и С	В.Ю.Кириллов





Приложение 7
к Порядку

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 ПРОГРАММЫ
Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

1.Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культуры и спортом, к общей численности населения:
СДП  = ЗФ / ЗП
1.1 СДП 1 = 44 : 36,7  = 1,2 (количество жителей 12 706 человека, 4665 человек фактически занимаются физической культурой и спортом (согласно отчету 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  за 2024 год, в процентном отношении 44 %, план – 36,7 %) 
1.2. Доля  обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся
СДП  = ЗФ / ЗП
    СДП 2 = 54  : 54 = 1,0 ( 1548 человека занимаются физической культурой и спортом от общего количества проживающих, общее количество обучающихся – 2886 человек, в процентном отношении 54 %, план – 54 %)

1.3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на  соревнованиях различного уровня:
     СДП  = ЗФ / ЗП
    СДП 3 = 16 : 7  = 2,2  ( факт – 16 призовых мест, план – 7 мест)

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

 СДЦ = (1,2 + 1,0 + 2,2):3= 1,47

  3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм
Уф = Фф / Фп
3) Фф = 1 920,2; Фп = 1 807,1
     Уф =   1 920,2: 1 807,1 = 1,06.

 4. Эффективность реализации Программы  (ЭП):
ЭП = СДЦ  х Уф
4 ЭП = 1,47 х 1,06 = 1,56
Программа 
Уровень  эффективности Программы - высокоэффективная
Главный специалист отдела по МП и С                                          В.Ю.Кириллов
