## Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2025

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения | % | 44 | 36,7 | - 7,3 | 16,6 | Выезд населения из района |
| 2 | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | % | 54 | 54 | 0 | 0 | Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и образовательными учреждениями среднего профессионального образования |
| 3. | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | шт. | 7 | 16 | + 9 | 128,6 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |
| 4 | Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием | ед | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

## «Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы

(наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2025

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс.руб | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее ОМП и С), Управление образования (далее УО) | 01.01.2024 31.12.2024 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 920,2 | 1807,1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 1552,9 | 1439,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 97,4 | 97,4 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | 44% | 36,7% |  | Выезд населения из района |
| 1.1.1. | Зимнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 07.01.2024 30.04.2024 |  | 46,5 | 46,5 | Количество участников | 70 | 72 |  |  |
| 1.1.2. | Летнее первенство по мини-футболу МО г. Бодайбо и района. |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.06.2024 29.09.2024 |  | 50,9 | 50,9 | Количество участников | 40 | 48 |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 455,5 | 375,5 | Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 54 % | 54% |  |  |
| 1.2.1. | Комплексные соревнования «Рождественские каникулы» |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 03.01.2024 12.02.2024 |  | 20,0 | 20,0 | Количество участников | 200 | 186 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.2. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 19.02.2024 01.03.2024 |  | 34,4 | 34,4 | Количество участников | 250 | 136 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.3. | Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2024» в МО г. Бодайбо и района |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.02.2024 01.04.2024 |  | 24,0 | 24,0 | Количество участников | 200 | 74 |  | Длительные выходные, выезд населения за пределы района |
| 1.2.4. | Открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.02.2024 31.12.2024 |  | 17,7 | 15,7 | Количество участников | 15 | 15 |  |  |
| 1.2.5. | Соревнования по ринк – бенди и лыжным гонкам, к Дню зимних видов спорта |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.02.2024 01.04.2024 |  | 10,0 | 10,0 | Количество участников | 100 | 81 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.6. | Турнир по мини - футболу |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.02.2024 30.12.2024 |  | 22,8 | 22,8 | Количество участников | 60 | 42 |  | Сокращение команд |
| 1.2.7. | Футбол на снегу |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 02.02.2024 30.12.2024 |  | 9,8 | 9,8 | Количество участников | 30 | 30 |  |  |
| 1.2.8. | Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Весенние каникулы» |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 16.03.2024 30.04.2024 |  | 23,0 | 23,0 | Количество участников | 50 | 56 |  |  |
| 1.2.9. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 09.05.2024 30.05.2024 |  | 37,8 | 32,8 | Количество участников | 200 | 106 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.10. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 12.06.2024 30.06.2024 |  | 34,4 | 34,4 | Количество участников | 200 | 156 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.11. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 21.06.2024 30.07.2024 |  | 52,0 | 52,0 | Количество участников | 200 | 147 |  | Сокращение видов спорта |
| 1.2.12. | Открытый турнир по мини – футболу среди ветеранов |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 09.08.2024 30.09.2024 |  | 10,0 | 10,0 | Количество участников | 20 | 23 |  |  |
| 1.2.13. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 09.08.2024 30.08.2024 |  | 37,0 | 7,7 | Количество участников | 150 | 125 | Сокращение видов спорта |  |
| 1.2.14. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в МО г. Бодайбо и района |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 31.08.2024 30.10.2024 |  | 13,8 | 13,8 | Количество участников | 70 | 203 | Анонс мероприятия |  |
| 1.2.15. | Всероссийский день ходьбы в МО г. Бодайбо и района |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 31.08.2024 30.10.2024 |  | 14,0 | 14,0 | Количество участников | 70 | 50 | Изменение формата проведения |  |
| 1.2.16. | Комплексные соревнования «Золотая осень» |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участники программы: ОМП и С и Управление образования | 01.09.2024 30.10.2024 |  | 44,0 | 26,4 | Количество участников | 100 | 94 | Сокращение команд |  |
| 1.2.17. | Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Золотая осень» |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 02.11.2024 30.11.2024 |  | 8,9 | 8,9 | Количество участников | 50 | 35 |  |  |
| 1.2.18. | Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.11.2024 30.11.2024 |  | 41,9 | 15,8 | Количество участников | 120 | 125 |  |  |
| 1.3. | Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 1 000,0 | 966,9 | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 7 | 16 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |  |
|  | Региональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 900,0 | 869,6 | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 6 | 13 | Качественная подготовка спортсменов и команд тренерским составом |  |
| 1.3.1. | Региональные соревнования по тайскому боксу и комплексному единоборству |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 270,0 | 261,6 | Количество мест | 2 | 8 | Качественная подготовка спортсменов тренерским составом |  |
| 1.3.2. | Футбол: первенство области по мини-футболу и региональные турниры по мини-футболу среди юношей |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 | Количество мест | - | - |  |  |
| 1.3.3. | Хоккей с мячом и шайбой |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 114,0 | 113,4 | Количество мест | - | - |  |  |
| 1.3.4. | Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, региональные турниры по баскетболу |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 346,0 | 324,9 | Количество мест | 1 | 3 | Качественная подготовка спортсменов тренерским составом |  |
| 1.3.5. | Областные и региональные соревнования по плаванию |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 170,0 | 169,7 | Количество мест | 3 | 2 |  |  |
|  | Региональные соревнования взрослых сборных команд района |  |  | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 100,0 | 97,3 | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 1 | 3 |  |  |
| 1.3.6. | Мини-футбол: первенство области, областные, региональные турниры по мини-футболу |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 | Количество мест | 1 | - |  |  |
| 1.3.7. | Настольный теннис |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 34,3 | 34,3 | Количество мест | - | 1 |  |  |
| 1.3.8 | Баскетбол |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.01.2024 31.12.2024 |  | 65,7 | 63,0 | Количество мест | - | 2 | Качественная подготовка спортсменов тренерским составом |  |
| 2. | Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г.Бодайбо и района |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.07.2024 31.12.2024 |  | 367,3 | 367,3 | Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных инвентарем и оборудованием | 1 | 1 |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: ОМП и С и УО | 01.07.2024 31.12.2024 |  | 367,3 | 367,3 | Количество учреждений | 1 | 1 |  |  |

## «Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В  БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы | всего, в том числе: | 1920,2 | 1807,1 |
| Основное мероприятие Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | всего | 1552,9 | 1 439,8 |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования |  |  |
| Мероприятие Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования | 97,4 | 97,4 |
| Мероприятие Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования | 455,5 | 375,5 |
| Мероприятие Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования | 1 000,0 | 966,9 |
| Основное мероприятие. Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г.Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел по молодежной политике и спорту и Управление образования | 367,3 | 367,3 |
| Главный специалист ОМП и С В.Ю.Кириллов |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчету

об исполнении  мероприятий  муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы

по состоянию на  01.01.2025 г.

В  2024 году на финансирование физкультурных, спортивно-массовых мероприятий за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено  – 1920,2 тыс. рублей и исполнено   94,1  %  от запланированного – 1 807,1  тыс. рублей, не освоение 80 тыс. рублей – это экономия по электронным торгам, 33 тыс.рублей – возвраты по поездкам.

Основными направлениями реализации программы в 2024 году:

1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

2. Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Бодайбинского района, кадровое обеспечение;

3.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

4.  Развитие материальной базы в Бодайбинском районе для массового спорта.

Сегодня численность населения района систематически и организованно занимающихся спортом -  4665 (37,6 % от общего количества -12 706 человек),  (в 2023 году 6769)  чел., данные из Федерального статистического наблюдения       № 1 – ФК           « Сведения о физической культуре и спорту» за 2024 год.

Численность  занимающихся физической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего профессионального образования – 1548 человек  (54 % от общего количества обучающихся – 2886 человека) ( в 2023 году – 1452 человека) данные из Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК « Сведения о физической культуре и спорту» за 2024 год. Количество спортивных секций и кружков составляет 58.

В  2024  году проведено 20  спортивных мероприятий, в рамках которых проведено  более 50 спортивных соревнований, в них приняли участие  1 731 человек, в 2023 году 3 336 человек.

В  2024 году распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района в план мероприятий   Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы, 7 раз были внесены изменения в связи с необходимостью перераспределения сумм между мероприятиями и один раз в связи с увеличением объема финансирования программы.

По  мероприятию   «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»

- зимнее первенство по мини – футболу (6 команд, 72 человека).

- летнее первенство по мини - футболу(4 команды, 48 человек).

По  мероприятию   «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»

В   2024 году запланировано и проведено 6 комплексно спортивных мероприятия – соревнования:

- Комплексные соревнования «Рождественские каникулы»

Прошли соревнования по мини - футболу среди взрослого населения приняло участие 6 команд (54 человека, в том числе 10 подростков до 18 лет);

- по баскетболу  участвовало 4 команды (32 человека, в том числе 8 подростков до 18 лет);

- по волейболу среди женских команд  участвовало 3 команды (21 человек, в том числе 7 подростков до 18 лет);

-по  волейболу, среди мужских команд  приняло участие  6 команды (54 человека).

Всего приняло участие: 25 подростков и 161 взрослых, общее количество-186 человек.

- Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 – е марта

Прошли соревнования:

- по мини – футболу, среди взрослого населения  (5 команд-52 человека);

- по баскетболу участвовало (4 команды - 28 человек);

- по волейболу, среди женских команд (5 команд-35 человек);

- по волейболу, среди мужских команд  ( 4 команды- 21 человек).

Всего приняло участие:  общее количество-136 человек.

- Комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы»

Прошли соревнования:

- веселые старты ( 35 детей);

- по баскетболу  (21 ребенок);

Всего приняло участие: 56 детей.

- Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы

Прошли соревнования:

-  по волейболу  среди мужчин - 28 человек ( 6 подростков )

-  по волейболу среди женщин - 28 человек ( 8 подростков)

-  по баскетболу -18 человек (7 подростков)

-  по мини - футболу -32 человека – 4 команды (5 подростков до 18 лет)

Всего приняло участие: 28 подростков, общее количество - 106 человек.

5. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России

Прошли соревнования:

- по мини – футболу  ( 42 человека);

- по баскетболу  (28 человек);

- по волейболу ( 48 человек);

- по настольному теннису ( 38 человек).

Всего приняло участие: 156 человек.

6. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому  олимпийскому дню.

Прошли соревнования:

-  по волейболу, среди женских команд - 4 команды, 24 человека;

-  по баскетболу - 4 команды, 28 человек

- по мини футболу - 5 команд, 40 человек.

- по настольному теннису – 6 человек

- по волейболу, среди мужских команд  – 4 команды, 28 человек.

- Русский ниндзя – 22 человека

Всего приняло участие: 147 человек, 36 подростков.

https://t.me/ompisbod/1361

7. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника

Прошли соревнования:

1.по футболу- 5 команд, 35 человек,

2. по стритболу- 15 человек, 5 команд;

3. по волейболу (муж) – 12 человек, 2 команды;

4. по волейболу (жен) – 35 человек, 5 команд;

5. по л/а эстафете 4 х100 м – 16 человек, 4 подростка до 18 лет;

6. по настольному теннису – 12 человек.

Итого: 125 человек, 4 подростка.

https://t.me/ompisbod/1442

8. Комплексные соревнования «Золотая осень»

Прошли соревнования:

1.по футболу- 5 команд, 35 человек,

2. по волейболу (муж) – 24 человека, 4 команды;

3. по волейболу (жен) – 35 человек, 4 команд;

Итого: 94 человека.

9. Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства

Прошли соревнования:

1.по футболу- 3 команды, 27 человек,

2. по волейболу (муж) – 26 человек, 4 команды;

3. по волейболу (жен) – 27 человек, 4 команды;

4. по шахматам -  20 человек

5. по баскетболу – 4 команды, 25 человек.

Итого: 125 человек, 12 подростков.

10.  Лыжня России

09.03.2024 на лыжной базе состоялась лыжная гонка «Лыжня России -2024», которая проводится уже в 42 раз по всей России.

В лыжне приняло 74 человека, по сравнению с 2023 годом тогда  участие приняли - 208 человек,  причины уменьшения количества участников:

- соревнования проводились в субботу, дети были на занятиях в школах;

- длительные выходные, люди выехали из района для отдыха.

Цель мероприятия привлечение населения для активного отдыха и пропаганда лыжного спорта, участие принимают дети от 5 лет до ветеранов 70 лет и старше.

https://t.me/ompisbod/1010single

11. День зимних видов спорта, соревнования  по хоккею с мячом 2 команды – 22 человека, соревнования по ринк – бенди 8 команд – 59 подростков.

12. Турнир по мини - футболу – (7 команд – 42 человека);

13. 23 февраля в городе состоялся футбол в валенках (футбол на снегу), посвященный празднованию Дня защитника Отечества

В турнире приняли участие 3 команды, по итогам игры определены победители:

1 место -АО «ЗДК «Лензолото»;

2 место - Спартак;

3 место - Аэронавигация.

Турнир по мини – футболу на снегу – (3 команды – 30 человек); https://t.me/ompisbod/948

14. Открытый турнир по мини – футболу, среди ветеранов «Седой Витим» - (3 команды – 15 человек).

15. Турнир по мини – футболу  «День металлурга»  3 команды – 20 человек;

- Турнир по шахматам - 21 подросток;

- Кросс нации

Итого: 203 человека, 182 подростка (ребенка), 21 взрослый;

https://t.me/ompisbod/1469?single

18..    День ходьбы

Итого: 50 человек.

https://t.me/ompisbod/1489  https://t.me/ompisbod/1478

Для решения программных задач необходимо было в 2024 году достичь следующих целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы:

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
|  |  | плановый |  | фактический |  |
| 1 | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 43 | 44,0 | 51,6 | 36,7 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | 51,0 | 54,0 | 53,1 | 54,0 |
| 3 | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня | 10 | 7 | 18 | 16 |

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ №1-ФК

| № | Наименование | Годы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Всего спортивных сооружений | 54 | 54 | 54 |  |
| 2 | Штатные физкультурные работники | 31 | 26 | 20 |  |
| 3 | Численность занимающихся в спортивных секциях и группах | 6769 | 6769 | 4665 |  |
| 4 | Численность постоянного населения МО г. Бодайбо и района (тыс. чел.) | 17,277 | 13,124 | 12,706 |  |
| 5 | % занимающихся ФК и спортом к общему населению муниципального образования | 40,3 | 51,6 | 36,7 |  |

В 2016 в МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» зарегистрирован муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. В феврале 2024 года был проведен Зимний этап фестиваля ВФСК ГТО.  В  2024 году в сдаче норм ГТО приняли участие 283 человека, из них получили золотой знак – 56 человек, серебряный знак – 21 человек, бронзовый знак 12 – человек.

В МО г. Бодайбо и района функционирует  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (ДООЦ), созданный в 1999 году. В его оперативном управлении находятся спортивные объекты: спортивный зал, лыжная база, плавательный бассейн, стадион с открытыми спортивными площадками и футбольным полем, борцовский и тренажёрный залы, в зимнее время заливается каток

Пропаганда физической культуры и спорта

Отдел по МП и С тесно сотрудничает с СМИ: МАУ  «Бодайбоинформпечать» в составе которого редакция газеты «Ленский шахтер», ООО «ВитимТелеком». Средствами массовой информации освещаются все соревнования и достижения спортсменов района. Программа новостей телевизионной кампании «ВитимТелеком» еженедельно в рубрике «Новости спорта» знакомит жителей Бодайбинского района с произошедшими событиями в спортивной жизни района: районные соревнования среди детей и взрослого населения, итоги выездных соревнований команд Бодайбинского района на областные и региональные соревнования, анонсы предстоящих спортивных мероприятий. Администрация г. Бодайбо  тесно сотрудничает с ОГКУ РМЦ РФКиСИО при организации Всероссийских спортивно-массовых мероприятий в МО г.Бодайбо и района: «Лыжня России» -2024, День зимних видов спорта, Всероссийский день ходьбы, Всероссийский олимпийский день, Всероссийский день бега «Кросс нации».

СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЙ.

Спортивные сооружения  г. Бодайбо и района, используемые для проведения массовых спортивных мероприятий, находятся на объектах образовательных организаций.

Каждая образовательная организация имеет:

- лицензию на право оказывать образовательные услуги;

- свидетельство о государственной аккредитации.

Свидетельства о государственной регистрации права (оперативное управление) на здания;

Свидетельства о государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком;

Технический паспорт на здание, в том числе и на спортивный зал.

Ежегодные акты проверки готовности образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году (в том числе спортивные залы);

Акты проверки готовности к новому учебному году кабинетов повышенной опасности (в том числе и  спортивные залы).

| № | Учреждение образования | Наименование спорт сооружения, размеры | Эффективность использования (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ СОШ № 1 г.Бодайбо | Спортивный зал, 288 кв.м | 100% |
| 2. | МКОУ СОШ № 3 г.Бодайбо | Спортивный зал, 306 кв.м Спортивный зал, 91 кв.м. | 90% 40 % |
| 3. | МКОУ ООШ № 4 г.Бодайбо | Спортивный зал, 253 кв.м | 96 % |
| 4. | МКОУ Балахнинская СОШ | Спортивный зал, 159,4 кв. м | 92 % |
| 5. | МКОУ Артемовская СОШ | Спортивный зал, 146,2 кв. м Тренажёрный зал 123,4 кв.м | 62 % |
| 6. | МКОУ «Кропоткинская СОШ» | Спортивный зал, 159 кв. м | 43 % |
| 7. | МКОУ «Перевозовская СОШ» | Спортивный зал, 281 кв. м | 70 % |
|  | МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» ( ДООЦ ) | Спортивный зал | 96% |
|  |  | Каток (зимний период) | 50 % |
|  |  | Лыжная база | 55% |
|  |  | Открытые спортивные площадки(летний период): - баскетбольная площадка - волейбольная площадка - площадка для воркаута | 55% 50% 50% |
|  |  | Футбольное поле (летний период) | 50% |
|  |  | Беговые дорожки (летний период) | 55% |
|  |  | Тренажёрный зал | 75% |
|  |  | Плавательный бассейн | 100% |

На вышеуказанные спортивные объекты имеются технические паспорта.

ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая ситуация  в сфере физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, с учетом накопившихся проблем, характеризуется:

- В районе отсутствует спортивная школа, в задачи которой входит подготовка спортивного резерва для сборных муниципального образования, сборных области.

- Не укомплектованность  тренерского состава.

- Отсутствие  инструкторов по спорту в предприятиях и учреждениях  города и района.

В целях взаимодействия в марте 2024 года  в актовом зале Администрации района состоялось заседание оргкомитета по развитию физической культуры и спорта на территории района с представителями предприятий, а также главами поселений. Инициатором заседания выступил отдел по молодежной политике и спорту. На заседании обсуждался вопрос вовлечения трудовых коллективов в занятие физической культурой и спортом, привлечения работников предприятий к участию в мероприятиях, которые реализует отдел в течение года.

Планы мероприятий отдела размещены на официальном сайте Администрации района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту» https://t.me/ompisbod/857

Мероприятие  «Обеспечение участия  спортсменов, сборных команд МО   г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»

1.В начале марта в Иркутске прошел чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в спортивных дисциплинах:«фулл-контакт», «Kl».

От города Бодайбо в чемпионате приняли участие два спортсмена Андреев Гордей и Бурдуков Слава, ученики руководителя СК «Северянин» Михаила Подойницина.

В чемпионате приняли участие 800 спортсменов с разных областей России 🇷🇺

По итогам чемпионата:

Бурдуков Слава (Фулл- контакт)10 человек в весе, занял 3 место

Андреев Гордей (Фулл-контакт)12 человек в весе, в том числе 2 призера России.

Кроме того, Андреев Гордей был отобран по итогам чемпионата на Чемпионат России, который состоится в мае 2024 года в городе Каспийске https://t.me/ompisbod/996?single

2.  2-3 марта в г. Киренга состоялись соревнования по хоккею с шайбой на кубок мэра Казачинско-Ленского района, приуроченного к 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

В состязании приняли участие команды: «Северный Байкал» (г. Северобайкальск, республика Бурятия); «Ангара-Илим» (г.Усть-Илимск, Усть-Илимский район); младшая и старшая команды «Орлан» (п. Магистральный, Казачинско-Ленский район). Наш район представляла младшая команда из п. Мамакан «Сибирские Медведи», которая заняла почетное II место среди пяти команд.

Имена победителей Младшая команда (1-4 класс): Волошкевич Юра; Колтун Сергей; Кострюков Никита; Ахматов Макар; Ляшкова Ксюша; Фряуф Тимур; Волошкевич Демид; Галдасов Максим; Трусковская Дарина; Васильев Илья; Филатов Андрей; Конакин Максим.

Лучшим бомбардиром была признана Трусковская Дарина - 7 шайб

Лучшим нападающим - Ляшкова Ксюша.

Команда была отобрана на участие во II Всероссийские соревнования «Золотая шайба" имени А. В. Тарасова. https://t.me/ompisbod/1017

3.  В марте в городе Северобайкальске состоялся турнир  по баскетболу "Кубок севера" среди юношей. Команду от МО г.Бодайбо и района представляли воспитанники тренера- преподавателя Куркова Игоря Николаевича

Наши баскетболисты заняли 3 место. Проезд команды оплачивался за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бодайбинского района» отдела МПиС https://t.me/ompisbod/1100

4. 29 марта сборная команда по баскетболу под руководством тренера ДООЦ Курова Игоря Николаевича заняла 4 место в  Первенстве Иркутской области по баскетболу среди команд юношей 2006-2008 г.р.

По словам тренера: «Команды с других городов были очень сильными соперниками, некоторые из них являются участниками Чемпионата России и первенства Сибирского Федерального округа» https://t.me/ompisbod/1140

5.17 марта сборная команда МО г.Бодайбо и района по баскетболу под руководством Курова И.Н. приняли участие в межрегиональном турнире по баскетболу в гор.Нижнеангарск, где заняли 3 место. Проезд команды осуществлялся за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бодайбинского района» https://t.me/ompisbod/1145

6. В период с 23 по 25 ноября в пгт.Новая Чара был организован турнир по баскетболу на кубок Удоканской меди.

Специально на турнир были приглашены гости:

-Самый высокий человек России, баскетболист, экс-игрок НБА Павел Подкользин

-Призер чемпионата России, мастер спорта по баскетболу, основатель баскетбольного клуба «Сибирь» Иван Савельев

Спортсмены из города Бодайбо в составе 9 человек приняли участие в данном турнире

По итогам турнира:

1 место заняла команда пгт. Новая Чара

2 место заняла команда г.Бодайбо

3 место заняла команда «Удоканская медь»

Лучшим игроком турнира признан Иван Муха из г.Бодайбо

https://t.me/ompisbod/1552

7. В ноябре в г.Вихоревка состоялись соревнования по кикбоксингу в дисциплине «фул-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт», поинтфайтинг, кик-лайт , в которых приняла участие сборная команда г.Бодайбо.

Наши ребята выступили достойно и показали следующие результаты:

-Соколовская Марина -1 место

-Андреев Гордей -1 место

- Игнатьев Вячеслав - 2 место

- Алексеев Арсений - 2 место

- Толстиков Артём - 2 место

-Малинов Александр- 2 место

- Юмашев Степан - 3 место

- Брызгалова Валерия - 3 место

https://t.me/ompisbod/1557 https://t.me/ompisbod/1568

Кроме того, с целью привлечения внимания к вопросу талантливых спортсменов, проживающих в г. Бодайбо, по инициативе отдела,14 марта на заседании Думы г.Бодайбо и района мэр г.Бодайбо и района Евгений Юмашев вручил благодарственные письма за активную жизненную позицию, высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня спортсменам-баскетболистам, которые заняли 1 место в межрегиональных соревнованиях в феврале 2024 года.

Тренером у команды является Куров Игорь Николаевич https://t.me/ompisbod/1043

Также, в текущем году в актовом зале Администрации района состоялось заседание оргкомитета по развитию физической культуры и спорта на территории района с представителями предприятий, а также главами поселений. Инициатором заседания выступил отдел по молодежной политике и спорту. На заседании обсуждался вопрос вовлечения трудовых коллективов в занятие физической культурой и спортом, привлечения работников предприятий к участию в мероприятиях, которые реализует отдел в течение года. Планы мероприятий отдела размещены на официальном сайте администрации района во вкладке «Отдел по молодежной политике и спорту» https://t.me/ompisbod/857

Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на  соревнованиях различного уровня.

В  2024 году  - 12 выездов на соревнования различного уровня, на которых

спортсмены МО г. Бодайбо и района заняли - 16  призовых мест

| 1. | Первенство Иркутской области по плаванию | 16.02.2024 – 23.02.2024 | 3 чел. | г. Иркутск | 10 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Межрегиональный турнир по баскетболу https://t.me/ompisbod/954 | 22.02.2024- 27.02.2024 | 6 чел. | г.Северобайкальск | 3 место |
| 3. | Соревнования по плаванию «Кубок Приангарья» https://t.me/ompisbod/990 | 26.02.2024- 03.03.2024 | 9 чел. | г. Железногорск - Илимский | 1,2 место |
| 4. | Первенство Иркутской области по баскетболу, среди юношей | 16.03.2024 30.03.2024 | 7 чел. | г. Иркутск | 4 место |
| 5. | Турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба» | 24.03.2024 05.04.2024 | 9 чел | с.Вавож | 4 место |
| 6. | Межрегиональный турнир по баскетболу | 07.04.2024- 12.04.2024 | 16 чел. | г.Северобайкальск | 1 место |
| 7. | Первенство по кикбоксингу https://t.me/ompisbod/996 | 14.05.2024- 23.05.2024 | 1 чел | г. Каспийск | 8 место |
| 8. | Турнир по настольному теннису | 24.05.2024-31.05.2024 | 2 чел. | г.Нерюнгри | 2 место, 7 место |
| 9. | Турнир по баскетболу «Медный мяч» | 22.11.2024- 25.11.2024 | 9 чел. | пгт.Новая Чара | 2 место |
| 10. | Первенство Иркутской области по комплексному единоборству | 20.11.2024- 27.11.2024 | 11 чел. | г.Вихоревка | 1место, 1 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 3 место, 3 место |
| 11. | Турнир по баскетболу | 12.12.2024- 17.12.2024 | 15 чел. | г.Северобайкальск | 1 место, 3 место |
| 12. | Первенство Иркутской области по плаванию | 08.12.2024- 16.12.2024 | 4 чел. | г.Иркутск | 43 место |

Мероприятие  «Улучшение условий для  занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждений г. Бодайбо и района»

В 2024 году была  предоставлена субсидия из областного бюджета  в целях софинансирования  на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность, в сфере физической культуры и спорта, которая была направлена на приобретения инвентаря и оборудования для сдачи нормативов «ГТО».

Фактическое исполнение – 1 807,1 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по  МП и С                                  В.Ю.Кириллов

### Приложение 6

### к Порядку

### Оценка степени достижения задач в 2024 году

| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |
| 1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |  | + |  | Удельный вес населения Бодайбинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения по плану 44 %, по факту – 36,7 % Снижение численности общего населения МО г. Бодайбо и района, количество занимающихся физической культурой и спортом составило - 4665 человек в 2023 году 6769. Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся по плану 54 %, по факту – 54 % |
| 2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района. | + |  |  | Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г.Бодайбо и района по плану - 7 мест , по факту – 16 мест. Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сферы физической культуры и спорта, оснащенных инвентарем и оборудованием по плану - 1 , по факту – 1. |
| Итого в шт. (%) | 85 % |  |  |  |
| Главный специалист отдела МП и С В.Ю.Кириллов |  |  |  |  |

## Приложение 7

к Порядку

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы

1.Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культуры и спортом, к общей численности населения:

СДП  = ЗФ / ЗП

1.1 СДП 1 = 44 : 36,7  = 1,2 (количество жителей 12 706 человека, 4665 человек фактически занимаются физической культурой и спортом (согласно отчету 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте»  за 2024 год, в процентном отношении 44 %, план – 36,7 %)

1.2. Доля  обучающихся (общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся

СДП  = ЗФ / ЗП

СДП 2 = 54  : 54 = 1,0 ( 1548 человека занимаются физической культурой и спортом от общего количества проживающих, общее количество обучающихся – 2886 человек, в процентном отношении 54 %, план – 54 %)

1.3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на  соревнованиях различного уровня:

СДП  = ЗФ / ЗП

СДП 3 = 16 : 7  = 2,2  ( факт – 16 призовых мест, план – 7 мест)

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

СДЦ = (1,2 + 1,0 + 2,2):3= 1,47

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм

Уф = Фф / Фп

3) Фф = 1 920,2; Фп = 1 807,1

Уф =   1 920,2: 1 807,1 = 1,06.

4. Эффективность реализации Программы  (ЭП):

ЭП = СДЦ  х Уф

4 ЭП = 1,47 х 1,06 = 1,56

Программа

Уровень  эффективности Программы - высокоэффективная

Главный специалист отдела по МП и С                                          В.Ю.Кириллов