РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2026




Бодайбо



       № 149-п
Об утверждении Плана подготовки муниципального образования 

г. Бодайбо и района к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Жуинского сельского поселения 
В целях подготовки муниципального образования г. Бодайбо и района к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Жуинского сельского поселения, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом муниципального образования г. Бодайбо и района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки муниципального образования г. Бодайбо и района к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Жуинского сельского поселения согласно приложению.

2.
Разместить настоящее постановление и План подготовки муниципального образования г. Бодайбо и района к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Жуинского сельского поселения на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр г. Бодайбо и района                                                          
         Е.Ю.Юмашев
Приложение к постановлению Администрации г. Бодайбо и района 
от 15.05.2026  № 149-п
План подготовки 

муниципального образования г. Бодайбо и района к отопительному периоду 2026-2027 годов 

на территории Жуинского сельского поселения 

Настоящий План разработан с учетом анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов, Правил обеспечения готовности к отопительному периоду включая Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234, а также в целях обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации производственных объектов муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение п. Перевоз» в осенне-зимний период 2026-2027 годов 
1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов на территории Жуинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1.
	Начало отопительного сезона

	
	2023-2024 
	15.09.2023
	

	
	2024-2025 
	15.09.2024
	

	
	2025-2026
	15.09.2025
	

	2
	Завершение отопительного сезона

	
	2023-2024 
	25.05.2024
	

	
	2024-2025 
	25.05.2025
	

	
	2025-2026
	25.05.2026 (план)
	

	3
	Фактическая продолжительность отопительного периода

	
	2023-2024 
	254 дня
	

	
	2024-2025 
	253 дня
	

	
	2025-2026 
	253 дня
	

	4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023-2024 
	нет
	

	
	2024-2025 
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026
	нет
	

	6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026 
	нет
	

	7
	Аварийные ситуации

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	
	2025-2026 
	нет
	

	8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2023-2024 
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025 
	в штатном режиме
	

	
	2025-2026 
	в штатном режиме
	


2. Организационные и технические мероприятия подготовки к отопительному периоду
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Срок исполнения мероприятия

	
	1. Организационные мероприятия

	1. 
	Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 - 2026 годов
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
	Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия

	2. 
	Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
	Не позднее 01.07.2026

	3. 
	Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов
	Единая теплоснабжающая организация п. Перевоз Жуинского сельского поселения «МУП «Тепловодоснабжение п.Перевоз» (далее – МУП «ТВС п. Перевоз»
	Согласно Плану подготовки МУП «ТВС п. Перевоз» к отопительному периоду

	4. 
	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических)
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»
	До начала отопительного периода

	5. 
	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»
	До начала отопительного периода

	6. 
	Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения (далее – МКД)
	До 20.08.2026

	7. 
	Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД; 
Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района применительно к объектам жилищного фонда, в отношении которых не выбран способ управления
	До 20.08.2026

	8. 
	Проведение противоаварийных тренировок
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; 
Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
	До начала отопительного периода

	9. 
	Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»
	До начала отопительного периода

	10. 
	Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»
	До 20.08.2026

	11. 
	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация «ТВС п. Перевоз»
	До начала отопительного период 

	12. 
	Проведение осмотров МКД
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД;
	До 20.08.2026

	13. 
	Испытания гидравлическим давлением используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД; 
Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района применительно к объектам жилищного фонда, в отношении которых не выбран способ управления
	До 20.08.2026

	14. 
	Опробование работоспособности оборудования насосных станций
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»

	До начала отопительного периода 

	15. 
	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	До 20.08.2026

	16. 
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	До 20.08.2026

	17. 
	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	Согласно плану подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации МУП «ТВС п. Перевоз»

	18. 
	Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
	Не позднее 01.07.2026

	19. 
	Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в том числе (для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, администрации муниципального образования применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация):

-
штатное расписание, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

-
акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей; - акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;

-
копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; 

потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД.

Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района применительно к объектам жилищного фонда, в отношении которых не выбран способ управления
	До 20.08.2026

	20. 
	Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 - 2027 годов
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо
	Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия

	
	2.Технические мероприятия

	1. 
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	Согласно плану подготовки к отопительному периоду

	2. 
	Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД

Администрация муниципального образования г. Бодайбо применительно к объектам жилищного фонда, в отношении которых не выбран способ управления
	До начала отопительного периода

До 20.08.2026

	3. 
	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	Потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	До 20.08.2026

	4. 
	Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	До начала отопительного периода До 20.08.2026

	5. 
	Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация МУП «ТВС п. Перевоз»; потребители тепловой энергии; организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	Согласно планам подготовки к отопительному периоду


3. Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному периоду
	
	1. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация
	Вид топлива
	Единица
измерения
	Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ) т
	Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ) т
	Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) т

	1. 
	МУП «ТВС п. Перевоз», СЦТ Котельная «БМК», п. Перевоз
	Уголь 
	Тонн натурального топлива
	135,2
	796,3
	931,5

	
	2. Финансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению жилищно-коммунального хозяйства

	
	Адрес объекта
	Мероприятия 
	План 
	Источник финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Исполнитель мероприятия

	1. 
	
	
	Вид и объем работ, км, ед., т,
	Сумма, тыс. руб 
	
	
	

	2. 
	Бодайбинский район, п. Перевоз
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории Жуинского сельского поселения Бодайбинского района
	Ремонт теплотрасс общей протяженностью 0,374 км


	12 223,147
	Бюджет МО 

г. Бодайбо и района
	До 31.12.2026
	МУП «ТВС п. Перевоз»

Директор Капустин М.В.

	3. 
	Бодайбинский район, п. Перевоз
	Улучшение материально-технической базы коммунального хозяйства Жуинского сельского поселения Бодайбинского района
	Приобретение транспортных средств:
1) ГАЗон NEXT – 1  ед.;

2) УАЗ Профи – 1 ед.
	8 145, 219 
(6112,800)

(2 032,419)
	Бюджет МО 

г. Бодайбо и района
	До 31.12.2026
	Администрация 

г. Бодайбо и района

	4. 
	Бодайбинский район, 

п. Перевоз, ул.Набережная,55
	Приобретение топлива (угля) для работы СЦТ Котельная «БМК», п. Перевоз
	677,75 т
	15 989,702 
	Бюджет МО 
г. Бодайбо и района
	До 31.12.2026
	МУП «ТВС 
п. Перевоз»,
Директор Капустин М.В.

	5. 
	Бодайбинский район, Жуинское сельское поселение, с. Большой Патом
	Приобретение дизельного топлива для электроснабжения 

с. Большой Патом
	52,5 т
	5 655,0 
	Бюджет МО 
г. Бодайбо и района
	До 31.12.2026
	Администрация 

г. Бодайбо и района 



	6. 
	Бодайбинский район, 

п. Перевоз, ул.Набережная,55
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории Жуинского сельского поселения Бодайбинского района
	Приобретение котельного оборудования

	6 680,0
	 Бюджет МО 

г. Бодайбо и района
	До 31.12.2026
	МУП «ТВС 
п. Перевоз»,
Директор Капустин М.В.


