РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.09.2026                                      Бодайбо                                           № 244-пп


Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва 06 декабря 2026 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва, назначенных на 06 декабря 2026 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ,пунктом 8 статьи 26 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва 06 декабря 2026 года (далее – рабочая группа).
             2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.
             3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва.
	4.Предложить МО МВД «Бодайбинский» (Сябренко Р.А.), ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому району» (Башмакова С.Г.), ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» (Леус Л.Б.), Управлению культуры администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района» (Степанова Е.Н.), Управлению образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (Наумова С.Е.), организациям, расположенным на территории Бодайбинского района, должностным лицам принять участие в реализации плана мероприятий, утвержденного пунктом 3 настоящего постановления, в оказании содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Бодайбинского района.
    	5. Рекомендовать главам муниципальных образований Бодайбинского района оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва для обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории соответствующего муниципального образования Бодайбинского муниципального района.
	6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
           



И.о. мэра г. Бодайбо и района						         А.А. Одинцев					  





































Приложение 1
к постановлению Администрации
г. Бодайбо и района
от 23.09.2026 № 244-пп

СОСТАВ 
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва 06 декабря 2026 года

	Одинцев А.А.
	-
	1 заместитель мэра г. Бодайбо и района, председатель рабочей группы

	Путря В.А.
	-
	заместитель мэра г. Бодайбо и района, заместитель председателя рабочей группы

	Шестакова Е.И. 
	-
	управляющий делами Администрации г. Бодайбо и района, секретарь рабочей группы;

	Члены рабочей группы:

	Наполов А.Г.
	-
	начальник отдела промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи Администрации г. Бодайбо и района

	 Хамаева Р.Б.
	-
	начальник   отделения по вопросам миграции МО МВД России «Бодайбинский» (по согласованию)

	Моштакова Е.К.
	-
	председатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

	Наумова С.Е. 
	-
	начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района

	Томарович О.Л. 
	-
	начальник отдела по Бодайбинскому району и г. Бодайбо Управления государственной регистрации Службы ЗАГС Иркутской области (по согласованию)

	Степанова Е.Н.
	-
	начальник Управления культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района

	Башмакова С.Г.
	-
	директор ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Бодайбинскому району» (по согласованию)

	Комогорцев Андрей Анатольевич
	-
	начальник Военного комиссариата Иркутской области по г. Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам (по согласованию)



Управляющий делами	                            		         Е.И. Шестакова

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
г. Бодайбо и района
[bookmark: _GoBack]от 23.09.2026 № 244-пп

 ПЛАН
план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва


	Сокращения:
	МО 		– муниципальное образование;
	УИК 		– участковая избирательная комиссия.
	
	№
п/п
	Содержание 
мероприятия
	Срок 
исполнения
	Дата
	Исполнители



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опубликование решения о назначении выборов 

	Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Не позднее 20.09.2026
	Бодайбинская ТИК 

	2
	Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов 
	В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения
	Не позднее 18.09.2026
	Бодайбинская ТИК

	3
	Осуществление деятельности рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа первого созыва
	
	По 16.12.2026 
	Управляющий делами, отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района, главы муниципальных образований Бодайбинского муниципального района

	4
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных:
в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Бодайбинского района;
   в труднодоступных или отдаленных местностях, которые будут находиться в дни голосования в удаленных от населенных пунктов местностях
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ИКИО – не позднее чем за три дня до дня голосования
	Не позднее
06.11.2026, а в исключительных случаях – не позднее 02.12.2026 
	Бодайбинская ТИК, отдел организационной работы Администрации г. Бодайбо и района

	5
	Опубликование списков избирательных участков 
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее
27.10.2026
	Мэр г. Бодайбо и района

	6
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом 
	Не позднее 
чем за два дня до дня голосования
	Не позднее 
03.12.2026
	Мэр г. Бодайбо и района

	7
	Представление сведений об избирателях в Бодайбинскую ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК 

	Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК)
	
	Мэр г. Бодайбо и района, главы  администраций поселений,  а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают

	8
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее
05.11.2026 

	Органы местного самоуправления  Бодайбинского района по предложению  Бодайбинской ТИК

	9
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	
	Собственники, владельцы помещений

	10
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа 
	В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования
	С 01.12.2026 по 06.12.2026

	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, 
организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов,


	11
	Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

	В течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования
	С 25.11.2026 и не позднее 14 часов 06.12.2026
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей 
на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

	12
	Поступление в распоряжение Бодайбинской ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов 
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов

	13
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств
на проведение  выборов депутатов Думы Бодайбинского муниципального округа Бодайбинской ТИК
	Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	
	В Думу Бодайбинского муниципального округа первого созыва и СМИ


	14
	Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района 
	Не позднее чем через три месяца после опубликования общих результатов выборов
	
	Бодайбинская ТИК

	15
	Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств
	По истечении 60 дней со дня голосования
	С 05.02.2027
	Филиалы ПАО Сбербанк в доход бюджета Бодайбинского муниципального округа

	16
	Представление в Бодайбинскую ТИК, на которую возложены полномочия ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата Думы Бодайбинского муниципального округа, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 
	В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом Думы Бодайбинского муниципального округа
	
	Кандидат, избранный депутатом Думы Бодайбинского муниципального округа






	Управляющий делами 						               Е.И. Шестакова








































Подготовила:

Управляющий делами 							Е.И. Шестакова

Согласовано:

И.о. начальника юридического отдела					О.С. Левченко

