РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2025                                      Бодайбо                                        №  164-п

О календарном плане мероприятий

по    подготовке    и      проведению

выборов   Губернатора  Иркутской

области

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года, на основании пункта 1 части 1 статьи 22 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в сети Интернет.

Мэр г. Бодайбо и района					        Е.Ю. Юмашев

Приложение 1

к постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от 17.07.2025 № 164-п

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года

День голосования – 14 сентября 2025 года

Сокращения:

выборы –  выборы Губернатора Иркутской области;

Закон – Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54–ОЗ «О выборах 
Губернатора Иркутской области»;

ИК – избирательные комиссии;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

СМИ – средство массовой информации;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

Порядок – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации».

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (ч. 1 ст. 12 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 04.08.2025 | Мэр г. Бодайбо и района |
| 2 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 2 ст. 12 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до первого дня голосования | Не позднее 09.09.2025 | Мэр г. Бодайбо и района |
| 3 | Представление сведений об избирателях в Бодайбинскую ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 6 ст. 13 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | Главы поселений Бодайбинского района, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 4 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в Бодайбинскую ТИК или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ч. 4 ст. 14 Закона, п. 2.1 Порядка) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24:00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования | С 28.07.2025 по 08.09.2025 С 28.07.2025 и не позднее 24:00 по московскому времени 08.09.2025 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 5 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК (ч. 4 ст. 14 Закона, п. 2.1 Порядка) | Не ранее чем за 10 дней до последнего дня голосования и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования | С 03.09.2025 по 08.09.2025 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 6 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 14 Закона, п. 1.4 Порядка) | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов по местному времени 11.09.2025 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 7 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКИО указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 49 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14.07.2025 | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 8 | Представление в ИКИО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 49 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2025 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 9 | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (ч. 12 ст. 49 Закона) | Не менее трех лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 10 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 8 ст. 51 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2025 | МКУ «Бодайбоинформ-печать» (редакция газеты «Ленский шахтер») |
| 11 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 52 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
| 12 | Уведомление Бодайбинской ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
| 13 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 53 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2025 | Органы местного самоуправления Бодайбинского района по предложению Бодайбинской ТИК |

Управляющий делами 						     Е.И. Шестакова

Приложение 2

к постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от 17.07.2025 № 164-п

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их

полномочий при подготовке и проведении выборов

Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года

| Крицкий И.А. | - | первый заместитель мэра г. Бодайбо и района, заместитель председателя рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Шестакова Е.И. | - | управляющий делами Администрации г. Бодайбо и района, секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Наполов А.Г. | - | начальник отдела промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи Администрации г. Бодайбо и района |
| Хамаева Р.Б. | - | начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Бодайбинский (по согласованию); |
| Сябренко Р.А. | - | Начальник МО МВД России «Бодайбинский» (по согласованию); |
| Моштакова Е.К. | - | председатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии (по согласованию); |
| Наумова С.Е. | - | начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района; |
| Томарович О.Л. | - | начальник отдела по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам и г. Бодайбо службы ЗАГС Иркутской области (по согласованию); |
| Степанова Е.Н. | - | начальник Управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района |
| Харитонова В.Г. | - | Начальник отдела организационной работы Администрации г. Бодайбо и района |

Управляющий делами	                            		          Е. И. Шестакова