РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2025                                      Бодайбо                                        №  164-п


О календарном плане мероприятий 
по    подготовке    и      проведению 
выборов   Губернатора  Иркутской 
области


	В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года, на основании пункта 1 части 1 статьи 22 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года (приложение 2).
	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в сети Интернет.



	Мэр г. Бодайбо и района					        Е.Ю. Юмашев










Приложение 1 
к постановлению Администрации 
г. Бодайбо и района
от 17.07.2025 № 164-п


[bookmark: P40]Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года

День голосования – 14 сентября 2025 года

Сокращения:
выборы –  выборы Губернатора Иркутской области;
Закон – Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54–ОЗ «О выборах 
Губернатора Иркутской области»;
ИК – избирательные комиссии;
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;
СМИ – средство массовой информации;
ТИК – территориальная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;
Порядок – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации».


	№
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Дата
	Исполнители

	   1
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (ч. 1 ст. 12 Закона)
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее 04.08.2025
	Мэр г. Бодайбо и района

	2
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 2 ст. 12 Закона)
	Не позднее чем за 2 дня до первого дня голосования
	Не позднее 09.09.2025
	Мэр г. Бодайбо и района



	3
	Представление сведений об избирателях в Бодайбинскую ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 6 ст. 13 Закона)
	Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК)
	
	Главы поселений Бодайбинского района, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают

	4
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в Бодайбинскую ТИК или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(ч. 4 ст. 14 Закона,      п. 2.1 Порядка)
	Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования 








Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24:00 по московскому времени за 3 дня до первого дня голосования
	С 28.07.2025 по 08.09.2025










С 28.07.2025 и не позднее 24:00 по московскому времени 08.09.2025
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	5
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК
(ч. 4 ст. 14 Закона,      п. 2.1 Порядка)
	Не ранее чем за 10 дней до последнего дня голосования и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования
	С 03.09.2025 по 08.09.2025
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	6
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
(п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 14 Закона, п. 1.4 Порядка)
	Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 14 часов по местному времени 11.09.2025
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, работающие вахтовым методом

	7
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.
Представление в ИКИО указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 49 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 14.07.2025
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	8
	Представление в ИКИО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
(ч. 9 ст. 49 Закона)
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 24.09.2025
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий

	9
	Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
(ч. 12 ст. 49 Закона)
	Не менее трех лет после дня голосования
	
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий

	10
	Проведение жеребьевки по определению дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
(ч. 8 ст. 51 Закона)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 14.08.2025
	МКУ «Бодайбоинформ-печать» (редакция газеты «Ленский шахтер»)

	11
	Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 52 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(ч. 6 ст. 52 Закона)
	В течение трех дней со дня подачи указанных заявок
	
	Собственники, владельцы помещений

	12
	Уведомление Бодайбинской ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
(ч. 5 ст. 52 Закона)
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	
	Собственник, владелец помещения

	13
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 53 Закона)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 14.08.2025
	Органы местного самоуправления Бодайбинского района по предложению Бодайбинской ТИК






	Управляющий делами 						     Е.И. Шестакова





















Приложение 2
к постановлению Администрации
г. Бодайбо и района
от 17.07.2025 № 164-п


СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов
Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года

	Крицкий И.А.
	-
	 первый заместитель  мэра г. Бодайбо и района, заместитель председателя рабочей группы

	Шестакова Е.И. 
	-
	управляющий делами Администрации г. Бодайбо и района,  секретарь рабочей группы;

	Члены рабочей группы:

	Наполов А.Г.
	-
	начальник отдела промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи Администрации г. Бодайбо и района

	Хамаева Р.Б.
	-
	начальник   отделения по вопросам миграции МО МВД России «Бодайбинский (по согласованию);

	Сябренко Р.А.
	-
	Начальник МО МВД России «Бодайбинский» (по согласованию);

	Моштакова Е.К.
	-
	председатель Бодайбинской территориальной избирательной комиссии (по согласованию);

	Наумова С.Е.
	-
	начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района;

	Томарович О.Л. 
	-
	начальник отдела по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам и г. Бодайбо службы ЗАГС Иркутской области (по согласованию);

	Степанова Е.Н.
	-
	начальник Управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района

	Харитонова В.Г.
	-
	Начальник отдела организационной работы Администрации г. Бодайбо и района
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