ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____2025			                   Бодайбо				      №  ______

О внесении изменений  в постановление Администрации г. Бодайбо и района  от  19.12.2024  № 277-пп  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2025-2030 годы

В целях корректировки ресурсного обеспечения и целевых показателей  муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования     г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы, в соответствии с п. 21 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного Администрацией г. Бодайбо и района от 10.07.2014   № 338-пп, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования  г. Бодайбо и района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации                 г. Бодайбо и района от 19.12.2024  №  277-пп «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  на 2025 - 2030 годы  (далее – Постановление):

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. в  Паспорте Программы:

-  строку 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 1 760 331,6 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 1 720 212,8 тыс. руб., - областной бюджет - 40 118,8 тыс. руб.; в том числе по годам: 2025 год – 300 232,8 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 297 746,6 тыс. руб.; - областной бюджет – 2 486,2 тыс. руб.; 2026 год – 276 737,8 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 264 193,6 тыс. руб.; - областной бюджет – 12 544,2 тыс. руб.; 2027 год – 296 749,7 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 284 205,5 тыс. руб.; - областной бюджет – 12 544,2 тыс. руб.; 2028 год – 303 899,9 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 291 335,0 тыс. руб.; - областной бюджет – 12 544,2 тыс. руб.; 2029 год – 291 335,0 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 291 335,0 тыс. руб.; 2030 год – 291 335,0 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 291 335,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

- в пункте 4 цифру «184» заменить цифрой «190»;

- в пункте 6 цифру «21» заменить цифрой «8»;

- в пункте 7 цифру «58,9» заменить цифрой «55,2».

1.1.2. В разделе 6 Программы «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

- в пункте 4 цифру «184» заменить цифрой «190»;

- в пункте 6 цифру «21» заменить цифрой «8»;

- в пункте 7 цифру «58,9» заменить цифрой «55,2».

1.2. В Приложении 1 к Программе:

1.2.1. в Паспорте Подпрограммы 1 строку 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет: - 1 456 981,2 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 1 454 495,0 тыс. руб., - областной бюджет – 2 486,2 тыс. руб.; в том числе по годам: 2025 год – 232 917,1 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 230 430,9 тыс. руб.; - областной бюджет – 2 486,2 тыс. руб.; 2026 год – 230 190,0 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 230 190,0 тыс. руб.; 2027 год – 242 490,2 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 242 490,2 тыс. руб.; 2028 год – 250 461,3 тыс. руб.; - бюджет МО г. Бодайбо и района – 250 461,3 тыс. руб., 2029 год – 250 461,3 тыс. руб.; - бюджет МО г. Бодайбо и района – 250 461,3 тыс. руб.; 2030 год – 250 461,3 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 250 461,3 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1»:

- в пункте 6 цифру «6234» заменить цифрой «6210».

1.2.2. Абзац 1 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в следующей редакции: «Предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в сумме – 2 486,2 тыс. руб.».

1.3. В Приложении 2 к Программе:

1.3.1. В Паспорте Подпрограммы 2 строку 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 | ##### Общий объем финансирования за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района Подпрограммы 2 ##### составит - 1 800,0 тыс. руб., из них: ##### в том числе по годам: ##### 2025 год – 300,0 тыс. руб.; ##### 2026 год – 300,0 тыс. руб.; ##### 2027 год – 300,0 тыс. руб.; ##### 2028 год – 300,0 тыс. руб.; ##### 2029 год – 300,0 тыс. руб.; ##### 2030 год – 300,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

».

1.4. В Приложении 3 к Программе:

1.4.1. В Паспорте Подпрограммы 3 строку 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 | 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 3 ежегодно предусматриваются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы 3. |
| --- | --- | --- |

».

1.5. В Приложении 4 к Программе:

1.5.1. В Паспорте Подпрограммы 4 строку 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 | Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района составляет – 143 594,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 23 916,7 тыс. руб., 2026 год – 15 913,9 тыс. руб.; 2027 год – 26 665,9 тыс. руб.; 2028 год – 25 699,3 тыс. руб.; 2029 год - 25 699,3 тыс. руб.; 2030 год – 25 699,3тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 4 ежегодно уточняются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы 4. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 10 «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4»:

- в абзаце 1 цифру «184» заменить цифрой «190».

1.6. В Приложении 5 к Программе:

1.6.1. В Паспорте Подпрограммы 5 строку 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 | Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы 5 за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 44 454,0 тыс. руб. из них по годам: 2025 год – 7 409,0 тыс. руб.; 2026 год – 7 409,0 тыс. руб.; 2027 год – 7 409,0 тыс. руб.; 2028 год – 7 409,0 тыс. руб.; 2029 год – 7 409,0 тыс. руб.; 2030 год – 7 409,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 5 ежегодно уточняются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы 5. |
| --- | --- | --- |

».

1.7. В  Приложении 6 к Программе:

1.7.1. В Паспорте Подпрограммы 6 строку 10 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

## «

| 10 | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 6 – 31 750,2 тыс. руб., из них: в том числе по годам: 2025 год – 31 750,2 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 6 ежегодно уточняются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы 6. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 11 «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6»:

- в пункте 1 цифру «1» заменить цифрой «0»;

- в пункте 2 цифру «21» заменить цифрой «8».

1.7.2. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 6 за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета не предусмотрено.».

1.8. В Приложении 7 к Программе:

1.8.1. В Паспорте Подпрограммы 7 строку 10 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

| 10 | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 7 – 81 715,8 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 44 119,2 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 37 632,6 тыс. руб.; в том числе по годам: 2025 год – 3 939,8 тыс. руб.; 2026 год – 22 924,9 тыс. руб., из них: - средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 10 380,7 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 12 544,2 тыс. руб.; 2027 год - 19 884,6 тыс. руб., из них: - средства бюджета МО г. Бодайбо и района -7 340,4 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 12 544,2 тыс. руб.; 2028 год – 20 030,3 тыс. руб., из них: - средства бюджета Мо г. Бодайбо и района - 7 486,1 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 12 544,2 тыс. руб.; 2029 год - 7 486,1 тыс. руб.; 2030 год - 7 486,1 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 7 ежегодно уточняются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы 7. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 11«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7» цифру «58,9» заменить цифрой «55,2».

1.8.2. Абзац 4 раздела 1 «Цель и задачи Подпрограммы 7, целевые показатели Подпрограммы 7, сроки реализации» изложить в следующей редакции: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. – Источник информации – методика расчета (В=(В1/В2)*100%, где В1 – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, В2 – общая протяженность дорог  общего пользования местного значения. В= (12648/22918)*100%= 55,2%.».

1.8.3. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 7 за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в следующей редакции: «Предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета в сумме 37 632,6 тыс. руб.».

1.9. В Приложении 10 к Программе:

- в столбце 6:

- в строке 1.5. цифру «6234» заменить цифрой «6210»;

- в строке 4.1. цифру «184» заменить цифрой «190»;

- в строке 6.1. цифру «1» заменить цифрой «0»;

- в строке 6.2. цифру «21» заменить цифрой «8»;

- в строке 7.1. цифру «59,8» заменить цифрой «55,2».

## 2. Приложения 9,11,12 к Программе изложить в новой редакции (Приложения 1,2 к постановлению).

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ленский шахтер» и размещению актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района в сети «Интернет».

Мэр г. Бодайбо и района                                                                         Е.Ю.Юмашев

Лист согласования

к постановлению Администрации г. Бодайбо и района

«О внесении изменений  в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 19.12.2024  № 277-пп «Об утверждении муниципальной программы Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо

и района на 2025-2030 годы»»

от ________ 2025 № ____

Подготовил:

Главный специалист

отдела экономического

анализа, прогнозирования и

потребительского рынка	                                                                   Богданова И.В.

Согласовано:

Начальник юридического отдела			                       Коваль Н.В.

Начальник финансового управления		                                  Меледина Т.Ю.

Директор МКУ «Централизованная

бухгалтерия»                                                                                        Соболева О.И.

Управляющий делами                                                                         Шестакова Е.И.

Начальник отдела экономического

анализа, прогнозирования и

потребительского рынка                                                                     Шайдарова Е.В.

Рассылка:

- Финансовое управление

- ОЭАПиПР

- МКУ «Централизованная бухгалтерия

### Приложение 1 к

### постановлению Администрации

### г. Бодайбо и района

### от  _______2025 № _____

### «Приложение 9

### к Программе

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА» НА 2025-2030 ГОДЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет-ный 2023 год | Текущий 2024 год (оценка) | Первый год действия программы 2025 год | Второй год действия програм-мы 2026 год | Третий год действия программы 2027 год |  | Четвертый год действия программы 2028 год |  | Пятый год действия программы 2029 год | Шестой год действия программы 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество фактов коррупционных нарушений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, специалистов и служащих муниципальных учреждений, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, участвующих в семинарах, коллегиях | чел. | 15 | 12 | 44 | 49 | 38 |  | 31 |  | 27 | 27 |
| 3. | Количество источников комплектования архивных фондов | ед. | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |
| 4. | Количество мотивированных жалоб со стороны населения и организаций на деятельность МКУ "ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Количество телевизионных эфиров о деятельности органов местного самоуправления | ед. | 52 | 46 | 52 | 52 | 52 |  | 52 |  | 52 | 52 |
| 6. | Количество рейсов по маршрутам, определенным для транспортного обслуживания населения между поселениями | ед. | 6338 | 6138 | 6210 | 6302 | 6302 |  | 6302 |  | 6302 | 6302 |
| 7. | Объем резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО г. Бодайбо и района. | Да-1 Нет-0 | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности экономически занятого населения Бодайбинского района | % | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,2 |
| 2. | Количество предпринимателей – получателей грантов в форме субсидий, на создание и развитие собственного бизнеса | чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения установленных в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта | шт. | - | 477 | 477 | 478 | 478 | 478 |  | 478 |  | 478 |
| 2. | Количество размещенной информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | статей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения | чел. | 31 | 27 | 31 | 34 | 32 | 31 |  | 31 |  | 31 |
| 2. | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | Жи-лые поме-щения | 0 | 1 | 3 | - | - | - |  | - |  | - |
| Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |  | 30,8 |  | 30,8 |
| 2. | Уровень преступлений, среди несовершеннолетних от общей численности несовершеннолетних, проживающих на территории МО г. Бодайбо и района | % | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 |  | 37,5 |
| Подпрограмма 6 «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Количество приобретенных комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. | ед. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 2. | ## Количество несанкционированных мест размещения коммунальных отходов на территории МО г. Бодайбо и района, подлежащих ликвидации. | ед. | 4 | 9 | 8 | - | - | - |  | - |  | - |
| Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. | % | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |  | 55,2 |  | 55,2 |

»;

### Приложение 2 к

### постановлению Администрации

### г. Бодайбо и района

### от  _______2025 № _____

### «Приложение 11

### к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  в БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БОДАЙБО И РАЙОНА

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего, в том числе: | 300 232,8 | 276 737,8 | 296 749,7 | 303 899,9 | 291 355,7 | 291 355,7 | 1 760 331,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 300 232,8 | 276 737,8 | 296 749,7 | 303 899,9 | 291 355,7 | 291 355,7 | 1 760 331,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 219 008,8 | 189 400,7 | 196 061,1 | 200 716,8 | 188 172,6 | 188 172,6 | 1 181 532,6 |
|  |  | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» | 19 490,7 | 21 055,8 | 21 158,8 | 22 572,4 | 22 572,4 | 22 572,4 | 129 422,5 |
|  |  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 9 754,8 | 9 747,3 | 11 359,7 | 10 819,6 | 10 819,6 | 10 819,6 | 63 320,6 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | 22 694,0 | 23 217,0 | 23 859,2 | 24 721,5 | 24 721,5 | 24 721,5 | 143 934,7 |
|  |  | Участник: Управление образования | 12 498,1 | 12 293,1 | 23 361,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 172,6 | 172,5 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «Бодайбоинформпечать» | 16 613,8 | 20 851,4 | 20 863,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 124 887,8 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы | Всего, в том числе: | 232 917,1 | 230 190,0 | 242 490,2 | 250 461,3 | 250 461,3 | 250 461,3 | 1 456 981,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 232 917,1 | 230 190,0 | 242 490,2 | 250 461,3 | 250 461,3 | 250 461,3 | 1 456 981,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 164 363,8 | 155 318,5 | 165 249,1 | 170 161,4 | 170 161,4 | 170 161,4 | 995 415,6 |
|  |  | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» | 19 490,7 | 21 055,8 | 21 158,8 | 22 572,4 | 22 572,4 | 22 572,4 | 129 422,5 |
|  |  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 9 754,8 | 9 747,3 | 11 359,7 | 10 819,6 | 10 819,6 | 10 819,6 | 63 320,6 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | 22 694,0 | 23 217,0 | 23 859,2 | 24 721,5 | 24 721,5 | 24 721,5 | 143 934,7 |
|  |  | Участник: МКУ «Бодайбоинформпечать» | 16 613,8 | 20 851,4 | 20 863,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 124 887,8 |
| 1.1.1. | 1.1. Основное мероприятие: «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 156 932,3 | 162 763,6 | 172 562,3 | 178 499,9 | 178 499,9 | 178 499,9 | 1 027 757,9 |
|  | 1.1.1. Мероприятие: «Осуществление функций Администрацией г.Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 137 486,6 | 141 752,8 | 151 448,5 | 155 972,5 | 155 972,5 | 155 972,5 | 898 605,4 |
|  | 1.1.2. Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» | 19 445,7 | 21 010,8 | 21 113,8 | 22 527,4 | 22 527,4 | 22 527,4 | 129 152,5 |
| 1.1.2. | 1.2. Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Всего: | 9 820,0 | 9 887,0 | 11 499,4 | 10 959,3 | 10 959,3 | 10 959,3 | 64 084,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 9 820,0 | 9 887,0 | 11 499,4 | 10 959,3 | 10 959,3 | 10 959,3 | 64 084,3 |
|  | 1.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Архив администрации г.Бодайбо и района» | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 9 729,2 | 9 715,7 | 11 328,1 | 10 788,0 | 10 788,0 | 10 788,0 | 63 137,0 |
|  |  | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | 90,8 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 947,3 |
| 1.1.3. | 1.3. Основное мероприятие: «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 24 261,9 | 22 839,3 | 23 484,0 | 24 346,3 | 24 346,3 | 24 346,3 | 143 624,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 24 261,9 | 22 839,3 | 23 484,0 | 24 346,3 | 24 346,3 | 24 346,3 | 143 624,1 |
|  | 1.3.1 Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | 21 231,6 | 21 723,9 | 22 368,6 | 23 230,9 | 23 230,9 | 23 230,9 | 135 016,8 |
|  | 1.3.2. Мероприятие: «Реализация мероприятий по защите территории и населения г. Бодайбо и района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего: | 3 030,3 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 8 607,3 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | 1 140,3 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 6 717,3 |
|  |  | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | 1 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 890,0 |
| 1.1.4. | 1.4. Основное мероприятие: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Всего: | 19 079,2 | 23 316,8 | 23 328,8 | 24 651,8 | 24 651,8 | 24 651,8 | 139 680,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 19 079,2 | 23 316,8 | 23 328,8 | 24 651,8 | 24 651,8 | 24 651,8 | 139 680,2 |
|  | 1.4.1. Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Бодайбоинформпечать» | Участник: МКУ «Бодайбоинформпечать» | 16 613,8 | 20 851,4 | 20 863,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 22 186,4 | 124 887,8 |
|  | 1.4.2. Мероприятие: «Размещение в телевизионном эфире программ о деятельности органов местного самоуправления» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 14 792,4 |
| 1.1.5. | 1.5. Основное мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации» | Всего: | 612,6 | 648,8 | 459,8 | 409,8 | 409,8 | 409,8 | 2 950,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 612,6 | 648,8 | 459,8 | 409,8 | 409,8 | 409,8 | 2 950,6 |
|  | 1.5.1. Мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | 386,9 | 392,2 | 205,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 1 451,9 |
|  | 1.5.2. Мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений» | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 270,0 |
|  |  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» | 25,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 183,6 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» | 155,1 | 180,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 1 045,1 |
| 1.1.6. | 1.6. Основное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Всего: | 21 792,7 | 10 536,8 | 10 958,2 | 11 396,5 | 11 396,5 | 11 396,5 | 77 477,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 21 792,7 | 10 536,8 | 10 958,2 | 11 396,5 | 11 396,5 | 11 396,5 | 77 477,2 |
|  | 1.6.1. Мероприятие: «Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | 9 792,7 | 10 536,8 | 10 958,2 | 11 396,5 | 11 396,5 | 11 396,5 | 65 477,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 9 792,7 | 10 536,8 | 10 958,2 | 11 396,5 | 11 396,5 | 11 396,5 | 65 477,2 |
|  | 1.6.2. Мероприятие: «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Всего: | 8 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 685,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 8 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 685,0 |
|  | 1.6.3. Мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | Всего: | 3 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 315,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 315,0 |
| 1.1.7. | 1.7. Основное мероприятие: «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 418,4 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 1 406,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 418,4 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 1 406,9 |
|  | 1.7.1. Мероприятие: «Создание материального резерва с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Бодайбо и района» | Всего: | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 |
|  | 1.7.2. Мероприятие: «Реализация мероприятий по защите территорий и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 240,4 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 1 228,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 240,4 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 1 228,9 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС» | 167,0 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 1 155,5 |
|  |  | Участник: Администрация г. Бодайбо и района | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 |
|  | 1.7.3. Мероприятие: «Реализация мероприятий по поддержанию постоянной готовности, осуществлению реконструкции и модернизации муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Бодайбо и района» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
| 1.2.1. | 2.1. Основное мероприятие: «Финансовая поддержка-гранты на создание собственного бизнеса» | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
| 1.2.2. | 2.1.1. Мероприятие: «Гранты на поддержку субъектам малого предпринимательства» | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | 3.1. Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | 3.1.1. Мероприятие: «Приобретение и установка камер видеонаблюдения» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего в том числе: | 23 916,7 | 15 913,9 | 26 665,9 | 25 699,3 | 25 699,3 | 25 699,3 | 143 594,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 23 916,7 | 15 913,9 | 26 665,9 | 25 699,3 | 25 699,3 | 25 699,3 | 143 594,4 |
|  |  | Участник: Управление образования | 12 498,1 | 12 293,1 | 23 361,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 172,6 | 172,5 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 11 246,0 | 3 448,3 | 3 218,4 | 2 816,1 | 2 816,1 | 2 816,1 | 26 361,0 |
| 1.4.1. | 4.1. Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Всего в том числе: | 15 716,7 | 15 913,9 | 26 665,9 | 25 699,3 | 25 699,3 | 25 699,3 | 135 394,4 |
|  |  | Участник: Управление образования | 12 498,1 | 12 293,1 | 23 361,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 172,6 | 172,5 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  | Участник: ОЭАПиПР | 3 046,0 | 3 448,3 | 3 218,4 | 2 816,1 | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 161,0 |
| 1.4.2. | 4.1.1. Мероприятие: «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего в том числе: | 15 716,7 | 15 913,9 | 26 665,9 | 25 699,3 | 25 699,3 | 25 699,3 | 135 394,4 |
|  |  | Участник: Управление образования | 12 498,1 | 12 293,1 | 23 361,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 172,6 | 172,5 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  | Участник: ОЭАПиПР | 3 046,0 | 3 448,3 | 3 218,4 | 2 816,1 | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 160,0 |
| 1.4.3. | 4.2. Основное мероприятие: «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Всего в том числе: | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
| 1.4.4. | 4.2.1. Мероприятие: «Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» | Всего в том числе: | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  | Участник: ОУМИиЗО | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего в том числе: | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
| 1.5.1. | 5.1. Основное мероприятие: «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г.Бодайбо и района» | Всего в том числе: | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
| 1.5.2. | 5.1.1. Мероприятие: «Мероприятия по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г.Бодайбо» | Всего в том числе: | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего в том числе: | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. г. Бодайбо и района | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
| 1.6.1. | 6.1. Основное мероприятие: «Предотвращение загрязнения территории Бодайбинского района твердыми коммунальными отходами» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | 6.3.1. Мероприятие: «Организация мероприятий по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | 6.4. Основное мероприятие: «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | Всего в том числе: | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
| 1.6.4. | 6.4.1. Мероприятие: «Организация обращения с отходами при ликвидации несанкционированных свалок» | Всего в том числе: | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 31 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
| 1.6.5. | 6.4.2. Мероприятие: «Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.6. | 6.4.3. Мероприятие: Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории п. Перевоз | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Всего в том числе: | 3 939,8 | 22 924,9 | 19 884,6 | 20 030,3 | 7 486,1 | 7 486,1 | 81 751,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 939,8 | 22 924,9 | 19 884,6 | 20 030,3 | 7 486,1 | 7 486,1 | 81 751,8 |
| 1.7.1. | 7.1. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего в том числе: | 3 939,8 | 22 924,9 | 19 884,6 | 20 030,3 | 7 486,1 | 7 486,1 | 81 751,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 939,8 | 22 924,9 | 19 884,6 | 20 030,3 | 7 486,1 | 7 486,1 | 81 751,8 |
| 1.7.2. | 7.1.1. Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г.Бодайбо и района и искусственных сооружений на них. | Всего в том числе: | 3 939,8 | 6 199,3 | 3 379,1 | 3 524,8 | 7 486,1 | 7 486,1 | 32 015,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 3 939,8 | 6 199,3 | 3 379,1 | 3 524,8 | 7 486,1 | 7 486,1 | 32 015,2 |
| 1.7.3. | 7.1.2. Мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в программы дорожной деятельности муниципальных образований Иркутской области. | Всего в том числе: | 0,0 | 16 725,6 | 16 505,5 | 16 505,5 | 0,0 | 0,0 | 49 736,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района | 0,0 | 16 725,6 | 16 505,5 | 16 505,5 | 0,0 | 0,0 | 49 736,6 |

»;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации г. Бодайбо и района от _______2025 № ______ «Приложение 12 к Программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации Программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители мероприятий |  | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. | Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г .Бодайбо и района Участники: ОЭАПиПР; МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»; МКУ «Архив администрации г.Бодайбо и района»; МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района»; Управление образования; Управление культуры; ОУМИиЗО; МКУ «УКС»; МКУ «Бодайбоинформ-печать» |  | Всего, в т.ч. | 300 232,8 |  | 276 737,8 | 296 749,7 |  | 303 899,9 |  | 291 355,7 | 291 355,7 | 1 760 331,6 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 297 746,6 |  | 264 193,6 | 284 205,5 |  | 291 442,0 |  | 291 355,7 | 291 355,7 | 1 720 212,8 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 2 486,2 |  | 12 544,2 | 12 544,2 |  | 12 544,2 |  | 0,0 | 0,0 | 40 118,8 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1: «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района; Участники: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»; МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района»; МКУ «Бодайбоинформ-печать» |  | всего: | 232 917,1 |  | 230 190,0 | 242 490,2 |  | 250 461,2 |  | 250 461,3 | 250 461,3 | 1 456 981,2 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 230 430,9 |  | 230 190,0 | 242 490,2 |  | 250 461,3 |  | 250 461,3 | 250 461,3 | 1 454 495,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 2 486,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 486,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | всего: | 164 363,8 |  | 155 318,5 | 165 249,1 |  | 170 161,4 |  | 170 161,4 | 170 161,4 | 995 415,6 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 161 877,6 |  | 155 318,5 | 165 249,1 |  | 170 161,4 |  | 170 161,4 | 170 161,4 | 992 929,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 2 486,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 486,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» |  | всего: | 19 490,7 |  | 21 055,8 | 21 158,8 |  | 22 572,4 |  | 22 572,4 | 22 572,4 | 129 422,5 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 19 490,7 |  | 21 055,8 | 21 158,8 |  | 22 572,4 |  | 22 572,4 | 22 572,4 | 129 422,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» |  | всего: | 9 754,8 |  | 9 747,3 | 11 359,7 |  | 10 819,6 |  | 10 819,6 | 10 819,6 | 63 320,6 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 9 754,8 |  | 9 747,3 | 11 359,7 |  | 10 819,6 |  | 10 819,6 | 10 819,6 | 63 320,6 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» |  | всего: | 22 694,0 |  | 23 217,0 | 23 859,2 |  | 24 721,5 |  | 24 721,5 | 24 721,5 | 143 934,7 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 22 694,0 |  | 23 217,0 | 23 859,2 |  | 24 721,5 |  | 24 721,5 | 24 721,5 | 143 934,7 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «Бодайбоинформ-печать» |  | всего: | 16 613,8 |  | 20 851,4 | 20 863,4 |  | 22 186,4 |  | 22 186,4 | 22 186,4 | 124 887,8 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 16 613,8 |  | 20 851,4 | 20 863,4 |  | 22 186,4 |  | 22 186,4 | 22 186,4 | 124 887,8 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | 1.1. Основное мероприятие: «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района; Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» |  | всего: | 156 932,3 |  | 162 763,6 | 172 562,3 |  | 178 499,9 |  | 178 499,9 | 178 499,9 | 1 027 757,9 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 156 932,3 |  | 162 763,6 | 172 562,3 |  | 178 499,9 |  | 178 499,9 | 178 499,9 | 1 027 757,9 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | всего: | 137 486,6 |  | 141 752,8 | 151 448,5 |  | 155 972,5 |  | 155 972,5 | 155 972,5 | 898 605,4 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 137 486,6 |  | 141 752,8 | 151 448,5 |  | 155 972,5 |  | 155 972,5 | 155 972,5 | 898 605,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района» |  | всего: | 19 445,7 |  | 21 010,8 | 21 113,8 |  | 22 527,4 |  | 22 527,4 | 22 527,4 | 129 152,5 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 19 445,7 |  | 21 010,8 | 21 113,8 |  | 22 527,4 |  | 22 527,4 | 22 527,4 | 129 152,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | 1.2. Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности архивных фондов» | Участники: МКУ «Архив администрации г.Бодайбо и района»; Администрация г. Бодайбо и района |  | всего: | 9 820,0 |  | 9 887,0 | 11 499,4 |  | 10 959,3 |  | 10 959,3 | 10 959,3 | 64 084,3 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 9 820,0 |  | 9 887,0 | 11 499,4 |  | 10 959,3 |  | 10 959,3 | 10 959,3 | 64 084,3 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | 1.3. Основное мероприятие: «Сбор, обмен информацией, своевременное реагирование на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г.Бодайбо и района»; Администрация г. Бодайбо и района |  | всего: | 24 261,9 |  | 22 839,3 | 23 484,0 |  | 24 346,3 |  | 24 346,3 | 24 346,3 | 143 624,1 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 24 261,9 |  | 22 839,3 | 23 484,0 |  | 24 346,3 |  | 24 346,3 | 24 346,3 | 143 624,1 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | 1.4. Основное мероприятие: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Участник: Администрация г.Бодайбо и района Участник: МКУ «Бодайбоинформ-печать» |  | всего: | 19 079,2 |  | 23 316,8 | 23 328,8 |  | 24 651,8 |  | 24 651,8 | 24 651,8 | 139 680,2 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 19 079,2 |  | 23 316,8 | 23 328,8 |  | 24 651,8 |  | 24 651,8 | 24 651,8 | 139 680,2 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | 1.5. Основное мероприятие: «Переподготовка и повышение квалификации» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района Участники: МКУ «ЦБ администрации МО г. Бодайбо и района»; МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» МКУ «ЕДДС Администрации МО г.Бодайбо и района» |  | всего: | 612,6 |  | 648,8 | 459,8 |  | 409,8 |  | 409,8 | 409,8 | 2 950,6 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 612,6 |  | 648,8 | 459,8 |  | 409,8 |  | 409,8 | 409,8 | 2 950,6 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | 1.6. Основное мероприятие: «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | всего: | 21 792,7 |  | 10 536,8 | 10 958,2 |  | 11 396,5 |  | 11 396,5 | 11 396,5 | 77 477,2 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 19 306,5 |  | 10 536,8 | 10 958,2 |  | 11 396,5 |  | 11 396,5 | 11 396,5 | 74 991,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 2 486,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 486,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | 1.7. Основное мероприятие: «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района Участник: МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» |  | всего: | 418,4 |  | 197,7 | 197,7 |  | 197,7 |  | 197,7 | 197,7 | 1 406,9 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 418,4 |  | 197,7 | 197,7 |  | 197,7 |  | 197,7 | 197,7 | 1 406,9 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | 2.1. Основное мероприятие: «Финансовая поддержка -гранты на создание собственного бизнеса» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3: «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | 3.1. Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4: «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района; Участники: ОЭАПиПР; Управление образования; Управление культуры; ОУМИиЗО; МКУ «УКС» |  | Всего, в т.ч. | 23 916,7 |  | 15 913,9 | 26 665,9 |  | 25 699,3 |  | 25 699,3 | 25 699,3 | 143 594,4 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 23 916,7 |  | 15 913,9 | 26 665,9 |  | 25 699,3 |  | 25 699,3 | 25 699,3 | 143 594,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: ОЭАПиПР |  | Всего, в т.ч. | 3 046,0 |  | 3 448,3 | 3 218,4 |  | 2 816,1 |  | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 161,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 3 046,0 |  | 3 448,3 | 3 218,4 |  | 2 816,1 |  | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 161,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: ОУМИиЗО |  | Всего, в т.ч. | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление образования |  | Всего, в т.ч. | 12 498,1 |  | 12 293,1 | 23 361,2 |  | 22 883,2 |  | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 12 498,1 |  | 12 293,1 | 23 361,2 |  | 22 883,2 |  | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры |  | Всего, в т.ч. | 172,6 |  | 172,5 | 86,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 172,6 |  | 172,5 | 86,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | 4.1. Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 15 716,7 |  | 15 913,9 | 26 665,9 |  | 25 699,3 |  | 25 699,3 | 25 699,3 | 135 594,4 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 15 716,7 |  | 15 913,9 | 26 665,9 |  | 25 699,3 |  | 25 699,3 | 25 699,3 | 135 594,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: ОЭАПиПР |  | Всего, в т.ч. | 3 046,0 |  | 3 448,3 | 3 218,4 |  | 2 816,1 |  | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 161,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 3 046,0 |  | 3 448,3 | 3 218,4 |  | 2 816,1 |  | 2 816,1 | 2 816,1 | 18 161,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление образования |  | Всего, в т.ч. | 12 498,1 |  | 12 293,1 | 23 361,2 |  | 22 883,2 |  | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 12 498,1 |  | 12 293,1 | 23 361,2 |  | 22 883,2 |  | 22 883,2 | 22 883,2 | 116 802,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры |  | Всего, в т.ч. | 172,6 |  | 172,5 | 86,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 172,6 |  | 172,5 | 86,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | 4.2. Основное мероприятие: «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: ОУМИиЗО; |  | Всего, в т.ч. | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 8 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» |  | Всего, в т.ч | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5: «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 |  | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 |  | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | 5.1. Основное мероприятие: «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г.Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 |  | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 |  | 7 409,0 |  | 7 409,0 | 7 409,0 | 44 454,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6: «Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 31 750,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 31 750,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | 6.1. Основное мероприятие: «Предотвращение загрязнения территории Бодайинского района твердыми коммунальными отходами» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.2. Основное мероприятие: «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия – иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональной использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 31 750,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
| 1.6.2. |  |  |  | бюджет МО г. Бодайбо и района (МБ) | 31 750,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 31 750,2 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 3 939,8 |  | 22 924,9 | 19 884,6 |  | 20 030,3 |  | 7 486,1 | 7 486,1 | 81 751,8 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 3 939,8 |  | 10 380,7 | 7 340,4 |  | 7 486,1 |  | 7 486,1 | 7 486,1 | 44 119,2 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ) | 0,0 |  | 12 544,2 | 12 544,2 |  | 12 544,2 |  | 0,0 | 0,0 | 37 632,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | 7.1. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель: Администрация г.Бодайбо и района |  | Всего, в т.ч. | 3 939,8 |  | 22 924,9 | 19 884,6 |  | 20 030,3 |  | 7 486,1 | 7 486,1 | 22 924,9 |
|  |  |  |  | бюджет МО г.Бодайбо и района (МБ) | 3 939,8 |  | 10 380,7 | 7 340,4 |  | 7 486,1 |  | 7 486,1 | 7 486,1 | 44 119,2 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ФБ.ОБ | 0,0 |  | 12 544,2 | 12 544,2 |  | 12 544,2 |  | 0,0 | 0,0 | 37 632,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### ».