ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______.2025                              		 Бодайбо                                        № ______

# О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2023 № 272-пп «Об утверждении муниципальной программы  «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств в рамках полномочий ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп, руководствуясь статьей  31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести   изменения в постановление   Администрации  г. Бодайбо  и  района от 13.11.2023 № 272-пп «Об утверждении муниципальной программы  «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы»  (далее – Программа):

  - В приложении к постановлению:

1.1.1. строку девятую «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:«

| 9. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 931,5 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 91,9 тыс. руб.; 2025 год – 409,0 тыс. руб.; 2026 год – 127,0 тыс. руб.; 2027 год – 158,0 тыс.руб.; 2028 год – 145,6 тыс.руб.; 2029 год – 0 тыс.руб. Объем средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- | --- |

».

  - Приложения  4, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ленский шахтер» и размещению актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района в сети «Интернет».

Мэр г. Бодайбо и района						Е.Ю.Юмашев

Приложение № 1 к постановлению Администрации

г.Бодайбо и района от ______2025 № ______

«Приложение 4 к Программе

|  |  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  | Всего: | 91,9 | 409,0 | 127,0 | 158,0 | 145,3 | 0 | 931,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель –Администрация МО г. Бодайбо и района в том числе: | 91,9 | 409,0 | 127,0 | 158,0 | 145,3 | 0 | 931,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Участник 1 – ОУМИиЗО | 0 | 304,5 | 42,8 | 73,8 | 61,4 | 0 | 482,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Участник 2 - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г.Бодайбо и района» | 91,9 | 104,5 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 0 | 449,0 |
| Основное мероприятие 1: Актуализация документов территориального планирования МО г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района в том числе: | 0 | 292,1 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 0 | 420,5 |
| 1.1.1.Мероприятие: Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  | Участник 1 - ОУМИиЗО | 0 | 58,9 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 0 | 187,3 |
| 1.1.2.Мероприятие: Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования г.Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  | Участник 1 - ОУМИиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.Мероприятие: Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района |  |  |  |  |  |  | Участник 1 - ОУМИиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Жуинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Участник 1 - ОУМИиЗО | 0 | 233,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,2 |
| Основное мероприятие 2: Организация и проведение торгов на право установки и размещения рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель –Администрация МО г. Бодайбо и района в том числе: | 91,9 | 116,9 | 84,2 | 115,2 | 102,8 | 0 | 511,0 |
| 1.1.1.Мероприятие: Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  | Участник 1 - ОУМИиЗО | 0 | 12,4 | 0 | 31 | 18,6 | 0 | 62,0 |
| 1.1.2.Мероприятие: Уплата НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  | Участник 2 - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г.Бодайбо и района» | 91,9 | 104,5 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 0 | 449,00 |

»

Приложение № 2 к постановлению Администрации

г.Бодайбо и района от ________.2025 № _______

«Приложение 5 к Программе

|  |  | ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс.руб.) годы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы |  |  | Ответственный исполнитель - Администрация г. Бодайбо и района, в том числе: | всего: | 91,9 | 409,0 | 127,0 |  | 158,0 |  | 145,3 | 0 | 931,5 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 91,9 | 409,0 | 127,0 |  | 158,0 |  | 145,3 | 0 | 931,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Участник 1 – ОУМИ и ЗО | всего: | 0 | 304,5 | 42,8 |  | 73,8 |  | 61,4 | 0 | 482,5 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 0 | 304,5 | 42,8 |  | 73,8 |  | 61,4 | 0 | 482,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Участник 2 - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г.Бодайбо и района» | всего: | 91,9 | 104,5 | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 0 | 449,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 91,9 | 104,5 | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 0 | 449,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1: Актуализация документов территориального планирования МО г. Бодайбо и района |  |  | Ответственный исполнитель – Администрация г.Бодайбо и района, в том числе: | всего: | 0 | 292,1 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 | 0 | 420,5 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 0 | 292,1 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 | 0 | 420,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Участник 1 – ОУМИ и ЗО | всего: | 0 | 292,1 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 | 0 | 420,5 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 0 | 292,1 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 | 0 | 420,5 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2: Организация и проведение торгов на право установки и размещения рекламных конструкций |  |  | Ответственный исполнитель – Администрация г.Бодайбо и района, в том числе: | всего: | 91,9 | 116,9 | 84,2 |  | 115,2 |  | 102,8 | 0 | 511,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 91,9 | 116,9 | 84,2 |  | 115,2 |  | 102,8 | 0 | 511,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Участник 1 – ОУМИ и ЗО | всего: | 0 | 12,4 | 0 |  | 31 |  | 18,6 | 0 | 62,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 0 | 12,4 | 0 |  | 31 |  | 18,6 | 0 | 62,0 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Участник 2 - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования г.Бодайбо и района» | всего: | 91,9 | 104,5 | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 0 | 449,00 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района (МБ) | 91,9 | 104,5 | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 0 | 449,00 |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального и областного бюджетов (ОБ, ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

»