ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района  за 1 квартал 2026 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 1 квартал  2026 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп  (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.04.2026 года реализуется 14 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.04.2026 года за счет всех источников финансирования     (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 2 917 250,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 45 443,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  670 841,2 тыс. руб., за счет средств  бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 2 200 966,7 тыс. руб. 
	За 1 квартал 2026 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  609 142,9 тыс. руб. или 20,88% (1 квартал  2025 г. – 16,35%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2026 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 135 292,8 тыс. руб. или 20,1%  (1 квартал 2025 г. – 17,9%), за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 467 224,9 тыс. руб. или 21,2% (1 квартал 2025 г. – 15,7%), за счет средств федерального бюджета – 6 625,2 тыс. руб. или 14,6% (1 квартал    2025 г. – 14,9%). 
	В течение 1 квартала 2026 года в программы были внесены изменения и дополнения в части изменения финансирования, целевых показателей, приведения в соответствие с нормативными документами, согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2026 № 2-па.
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы;
- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах».

Уровень освоения финансовых средств за 1 квартал  2026 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2026 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.04.2026 тыс. руб.
	%
испол-нения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»
	Управление образования
	1 289 095,6
717 864,6–м.б.
526 658,8- о.б.
44 572,2 – ф.б.
	287 072,4
151358,0м.б.
129780,1-о.б.
5 934,3–ф.б.
	22,3


	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Управление культуры
	432 602,1
427669,8–м.б.
4 752,4 – о.б.
179,9 – ф.б.
	80 009,2
80 009,2-м.б.
0,0 - о.б.
0,0 – ф.б.
	18,5

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	6 653,4
м.б. – 2 300,1;
о.б. – 3 662,4;
ф.б. – 690,9
	6 653,4
м.б– 2 300,1;
о.б.– 3 662,4;
ф.б. – 690,9
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	3 235,9        
	1 389,4
	42,9

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	965,3
	10,8
	1,11

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	828,8
	10,8
	1,3

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	136,5
	0,0
	0,0

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Финансовое управление

	322 891,0
м.б.-314846,2;
о.б. – 8 044,8;

	154 823,6
м.б.-152973,3;
о.б. – 1 850,3;

	47,94

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	5 768,2
	312,5
	5,4

	8.
	Программа «Развитие территории муниципального образования                   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация 
г. Бодайбо и района
	287 239,1
м.б.-274694,9
о.б. -12544,2

	47 520,2
м.б.-47520,2
о.б. - 0,0
	16,5

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-формпечать»
	240 876,0

	45 159,6

	18,74

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО
	15 224,2
	1 026,5
	6,74

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
	 7 409,0
	1 234,8
	16,7

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	0,0
	0,0
	

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	23 429,9
м.б.-10 885,7;
о.б.-12 544,2
	99,3
м.б.-99,3;
о.б.-0,0
	0,42

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	257 493,1

	31 343,6

	12,2

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий,.
участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
ОМПиС
	1 803,4
	0,0
	0

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	88,9
	0,0
	0

	12.
	Программа                     «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	127,0
	7,8
	6,15

	13.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	49 600,3
	0,0
	0

	14.
	Программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	259 687,6
	0,0
	0

	
	ИТОГО:
	
	2 917 250,9

	609 142,9

	20,88



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 квартал  2026 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы». 
На реализацию мероприятий в 2026 году с учетом внесенных изменений запланировано - 1 289 095,6 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 717 864,6 тыс. руб., средства областного бюджета -  526 658,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 44 572,2 тыс. руб., исполнение на отчетную дату  составляет 287 072,4 тыс. руб. или 22,26%, из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 151 358,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 129 780,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 934,3 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2026 № 2-па, были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановление Администрации      г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 15.04.2026 № 115-п, увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного  качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе  дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях;
- участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники».
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 1 квартала реализовывались следующие мероприятия:
По задаче:  «Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 26,3%. 
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 24,1%. 
По задаче:  «Организация в системе  дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 19,5%. 
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 6,6%. Целевой показатель «Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» составляет 1813 чел. (100%).
В 1 квартале проведены следующие мероприятия:
- муниципальный конкурс «Ученик года – 2026», приняли участие 10 учеников;
- муниципальная интеллектуальная квест-игра для обучающихся 1-3-классов «По следам сказочных героев», приняли участие 40 учеников;
- муниципальная викторина по безопасности дорожного движения, количество участников – 893;
- чемпионат и первенство Иркутской области по плаванию, приняли участие 5 спортсменов;
- региональные соревнования по плаванию «Кубок Приангарья», приняли участие 15 спортсменов;
- первенство Иркутской области по пауэрлифтингу количество участников 6;
- дистанционная метапредметная олимпиада по функциональной грамотности – 339 участников;
- муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница» - 70 участников;
- фестиваль патриотической песни «Многоголосие культур России» - 400 участников;
- муниципальный конкурс «Фестиваль проектов обучающихся центров образования «Точка роста», приняли участие 20 учеников;
- муниципальный конкурс творческих проектов «Страны изучаемого языка» - количество участников 16.
Продолжается реализация проектов «Билет в будущее», «Проектория», «Уроки настоящего» - количество участников 1264 чел. Реализуется всероссийский проект «Билет в будущее», охвачены учащиеся 6-11 классов (886 чел.).
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансовое исполнение составляет 3,4%.  
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 8%. 
В 1 квартале 2026 года проведены:
- муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2026» приняли участие 4 педагога;
- конкурс «Лучшая управленческая команда – 2026» приняли участие 25 педагогических работников». Всего в очных конкурсах и мероприятиях, направленных на профессиональный рост приняли участие 51 педагогический работник, что составляет 16,5% от общей численности педагогических работников (260 человек).
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 17,5%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 9,6%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 1,8%. В 1 квартале повышение квалификации и профессиональную подготовку прошли 22 педагогических и руководящих работников. 
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 86,8%. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» - 110 чел.
По задаче: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 23,2%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» финансовое исполнение составляет 0%. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Движения Первых составляет 88%. 
В Бодайбинском районе открыто 11 первичных отделений Движения первых, в них участвуют 1857 учащихся, в том числе студенты ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». Штат муниципального отделения составляет – 3 человека.
Обучающиеся 1-4 классов в 8 образовательных учреждений Бодайбинского района стали участниками Всероссийского проекта «Орлята России» - 693 учащихся. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» объединяет 63 обучающихся Бодайбинского района
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» финансовое исполнение составляет 13,4%. 
При проверке отчета «Об исполнении мероприятий Программы» выявлены несоответствия с приложением 2 к Программе планового значения по девяти целевым показателям на 2026 год. Рекомендуется исполнителю при составлении отчета сравнивать плановое значение целевых показателей с Программой. 
В пояснительной записке указывается внесение изменений в Программу за отчетный период (т.е. за 1 квартал 2026 года). Информация о проведении мероприятий за 2 квартал следует разместить в пояснительной записке к отчету за 2 квартал 2026 года. 
При проверке актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района выявлено, что оформление таблиц Приложений 3,4 к Программе не соответствуют приложениям 6,7 к Макету Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп. Рекомендовано исполнителю устранить данные замечания.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2026 год с учетом внесенных изменений запланировано 432 602,1 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо 427 669,8 тыс. руб., средства областного бюджета 4 752,4 тыс. руб., средства федерального бюджета 179,9 тыс. руб. Освоено  80 009,2 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования                г. Бодайбо и района 80 009,2 тыс. руб., областные средства 0,0 тыс. руб., средства  федерального бюджета   0,0 тыс. руб.  Освоение денежных средств за 1 квартал 2026 года составляет 18,5 %.  
В 1 квартале 2026 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 30.03.2026 № 88-п, утвержденное Администрацией   г. Бодайбо и района.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Сохранение дополнительного образования в сфере культуры, направленного на творческую самореализацию» финансовое исполнение составляет 18,1%, финансовые средства направлены на осуществление деятельности (оказание услуг),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно - досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 18,16%, финансирование направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры, организация деятельности кинотеатра «Витим», выплата премии мэра одаренным детям,  реализация инициативных проектов («Кино под открытым небом», «Единое сердце», «Время деревянных затей для родителей  и детей», «Эклектика качания», «Русские забавы», «Топиари Арт «Зеленая геометрия», «Место притяжения», «Голос сцены»);  
- по основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек» финансовое исполнение составляет 17,82%, финансирование направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 20,27%, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 19,07%, финансирование направлено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся сложной финансовой ситуации.
При проверке отчета были выявлены незначительные замечания:
- в отчете «Об использовании финансовых средств» по основному  мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек»сумма исполнения на отчетную дату неверна;
- в отчете «Об исполнении мероприятий Программы» по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» плановое значение показателя мероприятия не соответствует приложению 2 к Программе;
- в пояснительной записке неверно сформулировано основное мероприятие по дополнительному образованию. Исполнителю рекомендовано устранить замечания.
3. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы. 
В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 6 653,4 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 3 298,2 тыс. руб. 
По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в региональном проекте  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2024-2030 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2026 году.
В феврале было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2026 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы  Иркутской области «Доступное жилье» на 2024 – 2030 годы  от 11.02.2026  № 25602000-1-2026-001, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома         6 молодым семьям (далее – Соглашение).
В феврале 2026 года с Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму  4 353,3 тыс. руб. (ф.б. – 690,9 тыс. руб., обл. б. – 3 662,4 тыс. руб.). Финансовые средства поступили в марте на счет временного распоряжения.
В 1 квартале 2026 года в муниципальную программу было внесено  изменение, касающееся изменения финансирования и целевых показателей. Добавлены областные и федеральные денежные ассигнования, уменьшены финансовые средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, откорректированы целевые показатели. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 26.03.2026 № 72-п. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 6 653,4 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 4 353,3 тыс. руб. или 65,43 %, (2025 год -62,29%) и средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района -  2 300,1 тыс. руб.  или 34,57%, (2025 год – 37,71%). 
При расчете финансирования при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый  2026 год и плановый период расчет был 25% местный бюджет, 75% областной и федеральный бюджеты, согласно выписке из бюджета от 11.12.2025 сумма бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района составляла 2 301,7 тыс. руб. на получение социальной выплаты  8  молодым семьям. 
При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2026 год от 04.12.2025 сумма бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района составила 2 300,1 тыс. руб. на получение социальной выплаты 6 молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 1,6 тыс. руб.
В связи с увеличением софинансирования из местного бюджета  количество молодых семей желающих получить социальную выплату в планируемом году сокращается (2020 год-25%, 2021 год -28,2%, 2022 год-27%, 2023 год-29,3%, 2024 год- 36,04%, 2025 год – 37,71%, 2026 – 34,57%).
В феврале выданы свидетельства на получение социальной выплаты              6 молодым семьям. На 01.04.2026  три молодые семьи  реализовали свидетельства на частичное погашение ипотечного кредита.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств за 1 квартал  2026 года составляет 42,9%. На реализацию мероприятий Программы запланировано 3 235,9 тыс. руб.  Освоено 1 389,4 тыс. руб. 
По информации пояснительной записки в 1 квартале были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования «Рождественские каникулы» общее количество участников 263 спортсмена;
- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта, общее количество участников 244 спортсмена;
- Лыжня России, приняли участие 75 человек, причина не достижения целевого показателя, недостаточное информационное освещение;
- открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим».
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня» в 1 квартале было 9 выездных соревнований по волейболу, по плаванию, по баскетболу, по кикбоксингу, по пауэрлифтингу, по хоккею с шайбой. Спортсмены выезжали в города Усолье – Сибирское,  Иркутск,  Черемхово, Железногорск – Илимский, Тулун, Барнаул и п. Таксимо. Отдел по молодежной политике и спорту осуществлял финансовое сопровождение. В основном участие в соревнованиях и призовые места заняли воспитанники тренеров ДО ДООЦ.
В ходе проверки отчета  выявлены следующие  замечания:
- в пояснительной записке фактическое финансовое исполнение  округлено неверно, процент исполнения неверен; 
- в приложении 5 к Порядку отсутствует наименование мероприятия основного мероприятии «Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом в муниципальных учреждениях г. Бодайбо и района». Исполнение на отчетную дату сумма округлена неверно;
- в приложении 4 к Порядку:
- финансирование на отчетную дату по программе  сумма округлена неверно;
- по строке 1.1.1. мероприятие запланированное  с 07.01.2026 по 30.03.2026 не исполнено, обоснование причин отклонения отсутствуют;
- по строкам 1.2.1. и 1.2.5. фактическое значение показателя превышено на «12» и «3» соответственно, не является «Анонсом мероприятия»!
- по мероприятию «Лыжня России» плохая информационная компания, соответственно фактический целевой показатель намного ниже планового;
- по строке 1.3. отсутствует обоснование причин отклонения.
Исполнитель отчитывается в основном мероприятиями, которые проводят тренера МКУ ДО ДООЦ Управления образования. Однозначно оценить фактическое исполнение показателей не представляется возможным, потому что много участников мероприятий общеобразовательных учреждений, которые тренируются в ДООЦе.
Соревнования среди школьников, проводят специалисты Управления образования по задаче «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» о чем отчитываются в квартальных отчетах, зачем данные мероприятия ставить в план мероприятий, получается дублирование. 
Рекомендуется исполнителю откорректировать план мероприятий, ставить те соревнования, которые организует и проводит непосредственно отдел по молодежной политике и спорту. К отчету отсутствуют протоколы ведения соревнований. 
По плановому целевому показателю «Количество призовых мест» мероприятия «Межрегиональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд», ставить те соревнования, где участвуют студенты, рабочая молодежь и взрослые команды. По первенству Иркутской области по плаванию призовых мест нет, «Кубок Приангарья» по плаванию 4 призовых места, первенство иркутской области по классическому пауэрлифтингу одно призовое место. В данных региональных соревнованиях, отдел по молодежной политике и спорту частично профинансировал мероприятия, поэтому фактическое значение целевых показателей намеренно завышено.
Исполнителем на постоянной основе допускаются ошибки при составлении квартальных отчетов. Рекомендуется устранить выявленные замечания. 
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы.
На реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования в 2026 году  запланировано  965,3 тыс. руб., исполнено 10,8 тыс. руб., что составляет 1,11%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
5.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
Освоение денежных средств за 1 квартал 2026 года составляет 1,3%. 
На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано  828,8 тыс. руб., освоено 10,8 тыс. руб. 
По информации пояснительной записки ответственного исполнителя мероприятий Программы за 1 квартал проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»:
- рождение первого гражданина в 2026 году (поддержка молодых семей) «Здравствуй малыш!» в рамках данного мероприятия подарили молодой семье памятный подарок;
- по основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи» в основном организованы и проведены мероприятия учреждениями Управления образования и Управления культуры, где участвовали ученики общеобразовательных учреждений. В пояснительной записке указаны мероприятия и акции, которых нет в плане мероприятий (акция – «Россия – семья семей», муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.», Всероссийская акция «Нашим героям», квартирник «Песни военных лет», акция «Цветы у обелиска»),
- проведена акция «Снежный десант» организованная и проведенная руководителем и добровольцами ЮНАРМИИ, участвовали ученики общеобразовательных учреждений;
 в рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
          - по значимому мероприятию для одаренных детей «Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области не заложены финансовые средства и целевые показатели;
          -  мероприятие «Награждение студентов – активистов ко Дню студента» отдел по молодежной политике и спорту вручил благодарственные письма мэра      г. Бодайбо и района, активным студентам за участие в спортивных, культурно-массовых и общественных мероприятиях.;
          - мероприятие «Организация туристических походов на территории Бодайбинского района» в плане мероприятий участник БГТ отсутствует, организованный и проведенный поход «Провожаем масленицу» организовала и провела советник директора ГБПОУ ИО «БГТ», какое участие принял отдел в пояснительной не прописано.
5.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. На реализацию мероприятий запланировано 136,5 тыс. руб., исполнено в объеме 0,0 тыс. руб. Финансовые средства в 1 квартале не использовались.
По информации пояснительной записки:
В рамках подпрограммы были проведены мероприятия только по одному основному мероприятию из четырех «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района», не прописано кто проводил мероприятия либо совместно с кем то, в каком формате.
Проведены тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, участвовало 70 человек.
Информационно-разъяснительные лекции, беседы, кинолектории, викторины, квесты, дискуссию. Участвовало 110 человек.
Массовые акции по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «День здоровья», «Международный день борьбы с наркоманией», «Телефон доверия», участвовало 25 человек. 
Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете КДН и ЗП, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 1 консультация, не прописано кто проводил данную консультацию.
В 1 квартале проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. В ходе рейда обследовано 10 торговых точек. Отделом совместно с КДН и ЗП, и старшим инспектором МО МВД «Бодайбинский» проведен профилактический рейд «Борьба с незаконной продажей снюса». В ходе рейда обследовано 5 торговых точек.
В ходе проверки отчета выявлены замечания. Рекомендовано исполнителю учесть данные замечания и устранить.
В отчете об исполнении мероприятий:
В Приложении 5 к Порядку:
- по основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» при подсчете запланированных сумм мероприятий получается разница в 70,0 тыс. руб.
- по  мероприятию «Рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй малыш!» плановая сумма 10,0 тыс. руб., фактическое исполнение 10,8 тыс. руб., изменения в план мероприятий не вносились;
- по основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на профилактическую медицинскую и социальную работу» плановая сумма указана неверно.
В Приложении 4 к Порядку:
- по строке Программа в колонке «Обоснование причин отклонения» не корректно прописана причина;
- по основному мероприятию Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» при подсчете сумм мероприятий получается разница 0,5 тыс. руб., по фактическому значению показателя при подсчете разница 226 человек;
- по строкам  1.2.3., 1.2.7.,  мероприятия проведены,  фактическое значение показателя указано, а финансовые средства, запланированные на эти мероприятия не использованы; 
- по строке 3.1.1. плановая сумма 10,0 тыс. руб., фактическое исполнение 10,8 тыс. руб., изменений в план мероприятий не вносилось, плановое значение показателя не соответствует плану мероприятий;
- по мероприятию «Прохождение медицинской и социальной реабилитации в г. Иркутске», финансовые средства не запланированы, плановое значение показателя «2 человека»;
- по строке 1.2. Подпрограммы 2 плановое значение целевого показателя не соответствует плану мероприятий, фактическое значение проставлено, однако по мероприятиям фактическое значение показателя отсутствует;
- по строке 1.3. при подсчете плановых целевых показателей разница 4 чел., по фактическому значению показателя при подсчете разница 230 чел., обоснование причин отклонения не корректно;
- по строке 1.3.4. плановое значение целевого показателя не соответствует плану мероприятий;
- по строке 1.3.5. наименование мероприятия не соответствует наименованию в плане мероприятий;
- мероприятия по строкам 1.2.3., 1.3.3. пересмотреть.
Исполнитель данной Программы в пояснительной записке прописал основное количество проведенных мероприятий, не организованный отделом. Не обозначено, какое конкретно участие принимал отдел. Отсутствуют протоколы ведения мероприятий, где указаны цель мероприятия, основная задача отдела (к примеру – награждение, количество и сумма подарков), количество участников. Объективно оценить отчет не представляется возможным.
Рекомендуется откорректировать план мероприятий (мероприятия, плановое количество целевых показателей) ставить те мероприятия, которые организует и проводит непосредственно отдел по молодежной политике и спорту, либо совместно. План мероприятий с 2015 года не корректировался, есть мероприятия, которые не актуальны (к примеру где отсутствует региональный специалист, секретарь антинаркотической комиссии), мероприятия, где не запланированы финансовые средства и целевые показатели. Планировать мероприятия, где в основном принимают участие рабочая молодежь, студенты, старшеклассники.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 1 квартал  2026 года  составляет 47,94%. Запланировано на финансирование мероприятий Программы, с учетом внесенных изменений,  в сумме 322 891,0 тыс. руб., из них: средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 314 846,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 044,8 тыс. руб. Исполнено  154 823,6 тыс. руб., из них: за счет средств муниципального образования г. Бодайбо и района – 152 973,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 850,3 тыс. руб. 
В программу была внесена корректировка объемов финансирования, утвержденная  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 26.03.2026 № 69-п.
 Запланированные мероприятия исполняются согласно утвержденного Плана мероприятий.  По основным мероприятиям программы:
- «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. В 1квартале 2026 года выдано 1 представление об устранении и 1 предписание об устранении выявленных нарушений. Рассмотрено 2 обращения от заказчиков о согласовании заключения контрактов на поставку товаров, работ, услуг,  выдан 1 протокол об отказе в согласовании. В ежедневном режиме осуществляется контроль в сфере закупок в соответствии с ч.5 ст. 99 закона 44-ФЗ.
- «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. В 1 квартале 2026 года заявок на  финансирование за счет резервного фонда не поступало; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. В 1 квартале 2026 года поступило 3 исполнительных документа, решения налогового органа не поступали.
- управление муниципальным долгом: привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует; ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом), внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствования;
- «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в  предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 1 квартал 2026 года в бюджеты поселений перечислено 20 600,0 тыс. руб. или 24,8 % годового плана.
- «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь поселениям  предусмотрена в сумме 176 611,4 тыс. руб., исполнение за 1 квартал   составляет 123 355,4 тыс. руб. или 69,8 % от плана. Высокое исполнение связано с предоставлением иного межбюджетного трансферта на увеличение резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения в связи с введением на территории поселения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация».
Целевой показатель «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых и неналоговых доходов», установленный на уровне  не более 5% не выполнен. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 11,8%.
- «Повышение финансовой грамотности и формировании финансовой культуры населения Бодайбинского района» заключается в проведении мероприятий с целью повышения финансовой грамотности населения, в опубликовании материалов в сети «Интернет». Исполнение составляет 0%. По данному мероприятию достижение целевого показателя целесообразно оценить по окончанию финансового года.
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2026 году   запланировано с учетом внесенных изменений  5 768,2 тыс. руб.,  исполнено на отчетную дату 312,5 тыс. руб., что составляет 5,4% от плана. 
В 1 квартале были внесены изменения в программу постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.03.2026 № 59-п. Изменения связаны с увеличением бюджетных ассигнований из них:
- на проведение рыночной оценки жилых помещений, находящихся в собственности граждан, для определения размера возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными;
- на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества. Данные средства будут направлены на оплату работ по проведению технической инвентаризации (обследованию) 44 многоквартирных домов (панельных и кирпичных) на предмет уровня (процента) износа. Данные мероприятия необходимы для получения заключений об уровне износа МКД при заключении договоров купли-продажи для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- на проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки. схем расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими расселению по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования  г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах». Из 17 земельных участков, подлежащих к изъятию, 12 земельных участков не сформированы  в отношении которых необходимо подготовить схемы расположения земельных участков. 
Мероприятие по содержанию объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, включая  уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района носит постоянный характер. Денежные средства на реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год предусмотрены в полном объеме. Использование ассигнований на реализацию мероприятия до конца 2026 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на уплату взносов на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями на уплату потребленной электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения и пр. услуги. 
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
В  I  квартале внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы г. Бодайбо и района от 13.03.2026 № 2-па. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 31.03.2026  № 92-п. Изменения касались Подпрограмм 1, 4, 7.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района в 2026 году было запланировано с учетом внесенных изменений  287 239,1 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 274 694,9 тыс. руб., средства областного бюджета 12 544,2 тыс. руб. Фактически  освоено денежных средств местного бюджета 47 520,2  тыс. руб., что составляет  16,5%.
Подпрограмма 1:  
	В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2025 год  запланировано с учетом внесенных изменений  240 876,0  тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 230 431,0 тыс. руб. Освоено денежных средств 45 159,6 тыс. руб.,  что составляет 18,74%.  
           В подпрограмму были внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований увеличение на сумму 10 685,9 тыс. руб.
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» запланировано 169 653,8 тыс. руб., освоено 33 012,6 тыс. руб., что составляет 19,45%. 
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» запланировано 9 887,0 тыс. руб., освоено 2 055,0 тыс. руб.,  что составляет 20,78%. 
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» запланировано 23 976,5 тыс. руб., освоено 4 397,3 тыс. руб., что  составляет 18,34%. 
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» запланировано 23 616,8 тыс. руб.,  освоено 3 910,4 тыс. руб., что составляет 16,77%. 
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» запланировано 648,8 тыс. руб., освоено 7,8 тыс. руб., что составляет 1,2%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» запланировано 13 195,4 тыс. руб., освоено 1 741,8 тыс. руб., что составляет 13,2%. 
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» запланировано 197,7 тыс. руб., освоено 34,7 тыс. руб., что составляет 17,56%. 
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2026 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс не объявлен. 
            Подпрограмма 3: 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы запланированы мероприятия по обеспечению функционирования камер видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры и спорта, мероприятия направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений.
В целях профилактики терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального образования          г. Бодайбо и района установлено 478 камер видеонаблюдения по периметру и внутри помещения. 
Регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
В соответствии с планом, силами МО МВД России «Бодайбинский» проводятся инструктажи руководителей по антитеррористической защищенности при постановке на миграционный учет (37 предприятий/3837 рабочие трудовые мигранты). 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. Ежемесячно проводятся проверки МКУ «Культурно-досуговый центр  г. Бодайбо», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района. Проверяется готовность средств пожаротушения для ликвидации последствий возможных террористических проявлений.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
В 1 квартале заседание Антитеррористической комиссии Администрации  МО г. Бодайбо и района не проводилось, по объективным причинам, заседание будет проведено во 2 квартале.
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
В рамках контроля исполнения установок председателя Национального антитеррористического комитета проводятся мероприятия потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании г. Бодайбо и района, по состоянию на 01.04.2026 проведено 16 проверок: учреждения образования -1, места массового пребывания людей (ММПЛ) – 15, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 0. Проведено 43 тренировки, а именно – образование -28, ММПЛ – 15.
В общеобразовательных учреждениях ведется работа в соответствии с государственной программой для общеобразовательных учреждений по курсу  «основы безопасности и защита Родины» (далее – ОБЗР). Предмет ведут 7 штатных преподавателей
            Подпрограмма 4:  
        В 2026 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом внесенных изменений   запланировано  15 224,2 тыс. руб., фактически освоено 1 026,5 тыс. руб., что составляет  6,74%. В 1 квартале внесены изменения в подпрограмму, уменьшены ассигнования на выплату медицинским работникам, в связи с увольнением специалистов на сумму 689,7 тыс. руб.
        На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  15 224,2 тыс. руб., израсходовано за отчетный период   1 026,5 тыс. руб. (6,74%).    
          На Управление образование запланировано -  12 293,1 тыс. руб.,  освоено   876,5 тыс. руб., что составляет  7,1%. При проверке отчета выявлено не соответствие: в пояснительной записке при плановом значении «Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования» 22 чел., фактическое значение «0», в отчете об исполнении мероприятий подпрограммы плановое значение «15», фактическое значение «11», отсутствует обоснование.               
         На  Управление культуры запланировано – 172,5 тыс. руб., финансовые средства не  освоены, выплаты будут производиться в 3 квартале текущего года. При проверке отчета выявлено не соответствие,  в плане мероприятий «Денежная выплата молодым и приглашенным специалистам» плановое значение «1», в отчете «2», отсутствуют обоснования.
          На  здравоохранение  запланировано с учетом внесенных изменений – 2 758,6 тыс. руб., освоено 150,0 тыс. руб. (без учета НДФЛ) 5,4 %. Выплачена денежная выплата  2 специалистам, 1 с высшим мед.образованием и 1 со средним специальным мед.образованием.  На 01.04.2026 уволилось 4 медицинских работника.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  1 234,8 тыс. руб. (16,7%). 
Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района.
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   97  камер видеонаблюдения. Которые расположены в различных частях города. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» выявлено в 1 квартале 2 преступления превентивной направленности, также установлены 3 лица, совершивших административные правонарушения.
В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее – комиссия), комиссия является координационным органом, работа которой направлена на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений в Бодайбинском районе. В 1 квартале проведено 1 заседание комиссии.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о результатах работы, профилактике мошенничеств.  
В целях профилактики совершения преступлений сотрудниками полиции проводятся профилактические и воспитательные мероприятия. Принятыми мерами удается достичь положительной динамики по снижению количества преступлений, осуществлению охраны общественного порядка, недопущению чрезвычайных происшествий.
Программные меры по профилактике правонарушений в МО г. Бодайбо и района требуют дальнейшей консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения.
           Подпрограмма 6:  
            На 1 квартал 2026 год в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района финансовые средства не запланированы. Соответственно целевые показатели не рассчитаны.           
	Подпрограмма 7:
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  23 429,9 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 10 885,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 12 544,2 тыс. руб.   освоено за счет средств местного бюджета - 99,3 тыс. руб., что составляет 0,42%. 
         В подпрограмму вносились изменения, увеличены ассигнования на сумму 505,0 тыс.руб., на расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них, за счет акцизов на нефтепродукты за счет сложившихся остатков дорожного фонда на 01.01.2026.
         По информации пояснительной записки ответственного лица, в 1 квартале осуществлялись работы по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района в рамках заключенного муниципального контракта от 22.12.2025 с ИП Номогоев В.П. Работы выполнялись в соответствии с графиком. 
         Автодорога подъезд к рп. Мамакан, протяженностью 12,468 км. не будет содержаться за счет мероприятий подпрограммы, так как передана в государственную собственность Иркутской области.
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий программы в 2026 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений запланировано 257 493,1 тыс. руб.. Исполнение составило – 31 343 6 тыс. руб., или 12,2%. 
Согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2026 № 2-па  в Программу было внесено изменение, в связи с изменением объема финансирования и целевых показателей. Принятое решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 06.04.2026 № 95-п. 
За 1 квартал 2026 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 17 объектах. Финансовые средства не освоены, проведение конкурсных процедур и заключение контрактов планируется во 2 квартале 2026 года, оплата соответственно будет проводиться  во 2 и 3 кварталах 2026 года. 
На Управление образования запланировано ремонтов на  8 объектах на сумму 14 091,7 тыс. руб.  
На Управление  культуры запланировано ремонтов на  5 объектах на сумму 7 381,3 тыс. руб. 
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности запланировано на 4 объектах на сумму 11 754,6 тыс. руб.;
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования  г. Бодайбо и района» запланированы работы на 3 объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан на сумму 212 198,0 тыс. руб., освоено 29 393,1 тыс. руб. По содержанию строящейся школы в п. Мамакан оплачено отопление, освещение и охрана объекта. 
По реконструкции школы в п. Перевоз (спортивный зал) работы не проводились, подрядчик вышел на экспертизу проектной документации.
 Строительство гаража на 3 бокса по адресу г. Бодайбо, ул. Депутатская 15а запланировано 486,5 тыс. руб., освоено 78,7 тыс. руб. оплачена экспертиза проектной документации.
При проверке актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района выявлено, что оформление таблиц приложений 3,4 к Программе не соответствуют приложениям 6,7 к Макету Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп. Рекомендовано исполнителю Программы устранить данные замечания. 
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано на 2026 год  1 803,4 тыс. руб.       за 1 квартал 2026 года расходы составляют 0,0 тыс. руб., запланированные мероприятия не осуществлялись.
 По информации пояснительной записки ответственного за исполнение мероприятий Программы, что  «в связи с ЧС в г. Бодайбо муниципальные контракты на использование денежных средств из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района не заключались в 1 квартале и использовать их, для проведения мероприятий не представлялось возможным.».
При проверке отчета по исполнению мероприятий выявлено:
- по строкам с 1.1., по 1.2., с 2.1. по 3.7., 4.1., 4.3., 4.5., плановые значения показателей не соответствуют плану мероприятий на 2026 год утвержденного распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2025 № 667-ра;
- отсутствуют строки 3.2. и 3.6.;
- по строкам с 1.1.1. по 1.1.3, 1.1.5., 2.1.1., 2.1.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.4. наименования мероприятий изложены некорректно.
Рекомендуется исполнителю исправить замечания по отчету. При подготовке отчета сравнивать с планом мероприятий фактические суммы и плановое значение целевых показателей.
 Заранее осуществлять подготовку документов на заключение муниципальных контрактов, для проведения мероприятий, либо  вести подготовку аукционной документации в 1 квартале 2026 года, а не списывать на ЧС.
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий в 2026 году из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано 88,9 тыс. руб., финансовое исполнение составляет 0,0 тыс. руб., запланированные мероприятия не осуществлялись. По информации пояснительной записки ответственного за исполнение мероприятий Программы, «в связи с ЧС в г. Бодайбо муниципальные контракты на использование денежных средств из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района не заключались в 1 квартале и использовать их, для проведения мероприятий не представлялось возможным.».
При проверке отчета по исполнению мероприятий выявлено:
- по строке  1. отсутствует наименование и плановое значение второго целевого показателя, плановое значение первого показателя не соответствует плану мероприятий на 2026 год,  утвержденного распоряжением Администрации                    г. Бодайбо и района от 26.12.2025 № 668-ра;
- по строкам 1.1.1., 1.1.4. наименования мероприятий изложены некорректно;
- отсутствуют строки 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 3., 3.1.;
- по строке 2 плановый объем финансирования указан неверно;
- по строке 2.1. наименование мероприятия не соответствует плану мероприятий.
Рекомендуется исполнителю исправить замечания по отчету. При дальнейшей подготовке отчета сравнивать с планом мероприятий фактические суммы и плановое значение целевых показателей.
 Заранее осуществлять подготовку документов на заключение муниципальных контрактов, для проведения мероприятий, либо  вести подготовку аукционной документации в 1 квартале 2026 года, а не списывать на ЧС.
12. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год  запланировано 127,0 тыс. руб., исполнено за отчетный период  7,8 тыс. руб. или 6,15 %. 
По информации пояснительной записки ответственного за исполнение мероприятий Программы информация только о частичном финансировании мероприятия по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.
На реализацию Программы в 2026 году предусмотрено  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  49 600,3 тыс. руб., исполнено за отчетный период составляет 0,0 тыс. руб. В 1 квартале внесены изменения в соответствии с Решением Думы г. Бодайбо и района от 13.03.2026 № 2-па, постановление Администрации г. Бодайбо и района от 30.03.2026 № 87-п, добавлены  целевые показатели и увеличены ассигнования. 
По информации пояснительной записки в 1 квартале велась подготовка аукционной документации для исполнения мероприятия по приобретению двух единиц транспортных средств, для оказания услуг в сфере коммунального хозяйства. Табличные отчеты не представлены, в пояснительной не указана информация о внесении изменений в Программу.
При проверке актуальной редакции Программы на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района выявлено, что оформление таблиц приложений 3,4 к Программе не соответствуют приложениям 6,7 к Макету Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп. Рекомендовано исполнителю Программы устранить данные замечания. 
14.  Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах».
На реализацию Программы в 2026 году предусмотрено  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  259 687,65 тыс. руб., исполнено за отчетный период составляет 0,0 тыс. руб.  В        1 квартале внесены изменения в Программу постановления Администрации               г. Бодайбо и района от 06.03.2026 № 43-п, увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года попавшие в зону ЧС, произошедшей 30.01.2026 коммунальной аварии в г. Бодайбо. 
По информации пояснительной записки проведены следующие мероприятия:
- все 27 многоквартирных домов, вошедшие в Программу прошли верификацию (утверждены Фондом развития территории – (далее – Фонд)), что позволит привлечь средства Фонда в полном объеме;
- закончена работа по изъятию земельных участков, все решения по изъятию размещены на официальном сайт Администрации г. Бодайбо и района и опубликованы в газете «Ленский шахтер»;
- заключено 5 муниципальных контрактов по определению размера выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения;
- подготовлено 4 проекта Соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд муниципального образования г. Бодайбо и района.





Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации   г. Бодайбо и района за 1 квартал 2026 года:


1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 квартал 2026 года составил 20,88 % от предусмотренных ассигнований в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год (уровень в 2025 году – 16,35%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
-анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      


Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
         потребительского рынка                                                                Шайдарова Е.В.

Подготовил:
Главный специалист отдела экономического
анализа, прогнозирования и потребительского рынка  
Богданова И.В.
