ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района                                       за  1 квартал 2024 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района за 1 квартал 2024 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изменениями) (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.04.2024 года реализуется 12 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.04.2024 года за счет всех источников финансирования (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 1 931 149,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 30 410,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  635 808,9 тыс. руб., за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района  - 1 264 929,8 тыс. руб. 
	За 1 квартал 2024 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил          346 652,7 тыс. руб. или 17,9% (1 квартал 2023 г. 18,2%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2024 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 127 357,6 тыс. руб. или 20%  (1 квартал 2023 г. – 19,4%), за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  - 214 723,4 тыс. руб. или 17% (1 квартал 2023 г. – 17,6%), за счет средств федерального бюджета – 4 571,7 тыс. руб. или 15% (1 квартал 2023 г. – 17,4%). 
	В течение 1 квартала 2024 года в программы были внесены изменения и дополнения в части изменения финансирования, согласно Решения Думы                   г. Бодайбо и района от 14.03.2024 № 6-па.
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2065 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020 – 2026 годы;
- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы;
- по муниципальной программе «развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 1 квартал  2024 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2024 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.04.2024 тыс. руб.
	%
исполнения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы»
	Управление образования
	1 115 898,7
493 273,2–м.б.
593 007,5- о.б.
29 618,0 – ф.б.
	224 056,0
97 202,7-м.б.
122 929,9о.б.
3 923,4– ф.б.
	20

	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Управление культуры
	294 993,4
290 835,7–м.б.
4 013,1 – о.б.
144,6 – ф.б.
	55 466,3
54 910,3-м.б.
556,0 - о.б.
0,0 – ф.б.
	23,8

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	5 144,5
м.б. – 1 855,1;
о.б. – 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	5 144,5
м.б.–1 855,1;
о.б.– 2 641,1;
ф.б. – 648,3
	

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	2 158,1
	655,2
	30,3

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	622,5
	387,6
	62,3

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	469,4
	322,9
	68,8

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	153,1
	64,8
	42,3

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Финансовое управление

	145 884,3
	25 192,9
	17,3

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	1 758,7
	355,0
	20,2

	8.
	Программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация 
г. Бодайбо и района
	239 354,8

	33 431,1

	13,9

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2020-2026 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-форм-печать»
	175 236,8

	30 837,2

	17,6

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО
	25 564,8
	1 175,4
	4,6

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
	 7 409,0
	1 234,8
	16,6

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	28 226,2
	0,0
	0

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2023-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи;
	2 618,0
	183,7
	7

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	123 997,1
м.б.– 92 772,6;
о.б. – 31 224,6
	1 945,7
м.б.–1 945,7;
о.б. – 0,0

	1,6

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий,.
участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
ОМПиС
	1 149,2
	0,0
	0

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	96,2
	0,0
	0

	12.
	Программа « Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	91,9
	18,3
	19,9

	
	ИТОГО:
	
	1 931 149,6
1 264 929,8 - м.б.
635 808,9  - о.б.
30 410,9 - ф.б.
	346 652,7
214 723,4- м.б.
127 357,6 - о.б.
4 571,7 - ф.б.
	17,9



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 квартал 2024 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020 – 2026 годы». 
На реализацию мероприятий в 2026 году с учетом внесенных изменений запланировано 1 115 898,7 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 493 273,2 тыс. руб., средства областного бюджета  593 007,5 тыс. руб., средства федерального бюджета 29 618,0 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 224 056,0 тыс. руб. или 20 % (2022 -18,3%), из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 97 202,7 тыс. руб., средства областного бюджета 122 929,9 тыс. руб., средства федерального бюджета 3 923,4 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 14.03.2024 № 6-па, были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановление Администрации      г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 12.04.2024 № 85-п. увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта;
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ».
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:
 Мероприятия по первым трем  задачам – финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников. 
По задаче  «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» выполнены на 16,9%. 
По данной задаче охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня, составляет 15%.  В 1 квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:
- муниципальный литературно-музыкальный конкурс «Наша школьная семья»;
- дистанционная муниципальная метапредметная олимпиада по функциональной грамотности для обучающихся 4-х классов;
- муниципальная интеллектуальная игра по финансовой грамотности для учащихся 7-9 классов «Юные финансисты»;
- муниципальная краеведческая конференция «Люби и зная свой край родной»;
- муниципальная интеллектуальная квест игра по функциональной грамотности для учащихся 1- классов «Хочу все знать».
Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».
По задаче  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  выполнены на 2,8%.  Основные мероприятии по летнему отдыху будут проходить во 2 и 3 квартале 2024 года. В 1 квартале идет подготовка к летнему сезону.
По задаче  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 0%. 
По задаче  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 19,9%.
По задаче  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 0%. 
По задаче «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 0%.
По задаче  «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 15,3%. В рамках данной задачи ведется работа психолого-медико-педагогической  комиссией. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития.
По задаче  «Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта», финансовое исполнение составляет 18,9%.
Региональный проект «Успех каждого ребенка» финансовые средства и целевой показатель на 2024 год не запланирован.
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» финансовое исполнение составляет 12,4%. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность «Российское движение школьников» составляет 20%. Во всех школах района открыты первичные отделения. В движение «Юнармия» вовлечено 88 учащихся из СОШ № 1, СОШ №3 и ООШ № 4. Обучающиеся 1-4 классов всех 9 образовательных учреждений Бодайбинского района стали участниками Всероссийского проекта «Орлята России».
В ходе проверки отчета за 1 квартал выявлены следующие замечания:
- в приложении 4 к Порядку по основному мероприятию «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» плановые значения показателя указаны неверно (постановление о внесении изменений от 12.04.2024  № 85-п);
- в приложении 5 к Порядку плановое значение финансирования указано не верно, не включены народные инициативы;
-   в пояснительной записке не отражено внесение изменений, согласно решения Думы г. Бодайбо и района от 14.03.204 № 6-па.
Отчет был отправлен на доработку. Замечания устранены.
При проверке актуальной редакции Программы выявлено, что по Региональному проекту «Успех каждого ребенка» на 2025 год запланированы финансовые средства, в приложении 2 к Программе «сведения о составе и значениях целевых показателей Программы» целевой показатель по данному проекту не запланирован.
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района не размещена актуальная редакция программы (постановление от 12.04.2024 № 85-п).
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2024 год с учетом внесенных изменений запланировано 294 993,4 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо 290 835,7 тыс. руб., средства областного бюджета 4 013,1 тыс. руб., средства федерального бюджета 144,6 тыс. руб., освоено 55 466,3 тыс. руб., из них средства бюджета МО г. Бодайбо и района 54 910,3 тыс. руб., областные средства 556,0 тыс. руб., федеральные   средства не исполнены.  Освоение денежных средств за 1 квартал 2024 года составляет 18,8 %.  
В 1 квартале 2024 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановления о внесении изменений от 31.01.2024 № 16-п и от 27.03.2024 № 67-п, утвержденные Администрацией г. Бодайбо и района.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке:
- по основному мероприятию «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» финансовое исполнение составляет 17,5%, финансовые средства направлены на осуществление деятельности,  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 19,1 %, финансирование направлено на обеспечение деятельности, организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности городского парка культуры, организация деятельности кинотеатра «Витим», реализация перечня проектов народных инициатив, реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов РФ, финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Театр нравственности и добрых поступков» ДЦ п. Балахнинский,  выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям, иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
- по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» финансовое исполнение составляет 18,5%, финансирование направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек МО Г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 20,9 %, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 18,9%, финансирование направлено на осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций);
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся тяжелой финансовой ситуации.
 Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020 – 2026 годы. 
В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 5 144,5 тыс. руб., на выдачу социальных выплат             5 молодым семьям.
По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в региональном проекте  «Молодым семьям – доступное жилье»  государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье»  муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2024 году.
В феврале было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы  Иркутской области «Доступное жилье» на 2024 – 2030 годы  от 06.02.2024  № 25602000-1-2024-003, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома         5 молодым семьям (далее – Соглашение).
В 1 квартале 2024 года в муниципальную программу было внесено  изменение, касающееся изменения финансирования и целевых показателей. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 20.03.2024 № 50-п. Добавлены областные и федеральные бюджетные ассигнования, уменьшены финансовые средства бюджета МО г. Бодайбо и района, откорректированы целевые показатели.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 5 144,5 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 3 289,4 тыс. руб. или 63,94 %, (2023 год -70,7%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  1 855,1 тыс. руб.  или 36,06%, (2023 год - 29,3%). 
Согласно графику перечисления субсидии в бюджет МО г. Бодайбо и района поступило в марте 2024 года на счета временного распоряжения областные (в том числе  федеральные) денежные средства в сумме 3 289,4 тыс. руб. 
В феврале выданы свидетельства на получение социальной выплаты              5 молодым семьям. На 01.04.2024 молодые семьи  свидетельства не реализовали.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств за 1 квартал  2024 года составляет 30,3%. На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано 2 158,1 тыс. руб., освоено 655,2 тыс. руб.  
На основании Решения Думы г. Бодайбо и района № 6-па от 14.03.2024 было внесено изменение в Программу (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 19.03.2024   № 49-пп). 
В 1 квартале были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам»:
- зимнее первенство по мини – футболу (участвовало 6 команд – 72 чел.).
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования «Рождественские каникулы» всего приняли участие 161 участник;
- комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта, всего приняли участие 136 участников;
- комплексные соревнования среди детей «Весенние каникулы» всего приняли участие 56 детей;
- в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России» приняли участие 74 участника (в 2023 г. - 208 чел.);
- были проведены мероприятия в рамках плана мероприятий:
 – кубок мэра г. Бодайбо и района по мини-футболу (42 участника),
-  к празднованию Дня защитника Отечества  состоялся  футбол в валенках (валенкобол) - 30 участников;
- открытый турнир по мини-футболу, среди ветеранов «Седой Витим» участвовали 15 чел.
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня»:
В 1 квартале 2024 года было 5 выездов на соревнования различного уровня, на которых спортсмены заняли 3 призовых места. Всего приняли участие 34 спортсмена: в г. Иркутске - первенство Иркутской области по баскетболу и  плаванию; в г. Северобайкальске - межрегиональный турнир по баскетболу; в         г. Железногорск-Илимский - соревнования по плаванию «Кубок Приангарья»; в           с. Вавож (Удмуртская республика) - турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба».
В ходе проверки отчета  выявлены следующие замечания:
1. в приложении 4 к Порядку:
- по строке 1.2.3 отсутствует причина отклонения;
- в строках 1.3., 1.3.1., 1.3.2. плановые суммы не соответствуют сумме плана мероприятий;
- в приложении 5 к Порядку плановая сумма по мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» указана неверно;
2. в пояснительной записке не указана информация о внесении изменений в Программу. 
Отчет был направлен на доработку, замечания устранены частично
В приложении к распоряжению Администрации г. Бодайбо и района от 01.04.2024 года № 145-ра  о внесении изменений выявлено в Плане мероприятий, что при подсчете по строке 1.3. сумма указана не верно.
На основании заключения Ревизионной комиссии МО г. Бодайбо и района от 19.03.2024 года постановление может быть утверждено, только после внесения изменений (с учетом замечаний), тем не менее, постановление утверждено 19.03.2024 № 49-пп.
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция Программы (постановление от 19.03.2024 № 49-пп).

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 – 2026 годы.
На реализацию мероприятий программы в 2024 году  запланировано 622,5 тыс. руб., исполнено 387,6 тыс. руб., что составляет 62,3%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
В 1 квартале было внесено изменение в Программу, постановление Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2024 № 66-пп, изменения касались корректировки ресурсного обеспечения и целевых показателей.
5.1. Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
Освоение денежных средств за 1 квартал 2024 года составляет 68,8%. 
На реализацию мероприятий запланировано 469,4 тыс. руб., освоено 322,9 тыс. руб. По информации пояснительной записки за 1 квартал были проведены следующие мероприятия:
- рождение первого гражданина (поддержка молодых семей) – «Здравствуй малыш!»;
- мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и допризывной подготовки:
           -  акция «Снежный десант» - количество участников 8 человек;
           - проведение митинга посвященного  105-летию памяти Березнеровцам совместно с добровольцами движения ЮНАРМИЯ – количество участников           55 человек;
          - проведена акция «СВОих не бросаем» участниками добровольческих объединений г. Бодайбо (Юнармия, БГТ, РДДМ, АВД) организован сбор гуманитарной помощи для отправки участникам СВО;
          - акция «Свеча памяти» в память о погибших в «Крокус Сити Холл» количество участников 70 чел.;
          -  проведены спортивные мероприятия  с допризывной молодежью «К защите Родины готов!» - количество участников 43 чел.
В рамках основного мероприятия «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
- «Награждение студентов – активистов ко дню студента» в связи с празднованием Дня российского студенчества на базе БГТ состоялась спартакиада;
- «Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области «Байкал-24», Кремлевская елка». В рамках данного мероприятии в течение 1 квартал 2024 года в ВДЦ «Орленок» съездили 3 учащихся общеобразовательных школ;
- выплачена стипендия ученику 11 класса МКОУ СОШ № 1 победителю «Ученик года - 2023», в размере 50,0 тыс. руб.
5.2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы. На реализацию мероприятий запланировано 153,1 тыс. руб., исполнено в объеме 64,8 тыс. руб. или на 42,3%.   
В рамках подпрограммы:
- проведен  рейд по обследованию лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ (обследовано 8 наркозависмых), в ходе рейда вручаются информационные буклеты об ответственности за употребление и распространение наркотических средств. Целью рейдовых мероприятий является снижение количества преступлений, связанной с употреблением наркотических препаратов;
- проведены антинаркотические акции «Информирование населения о создании наркопритонов», «Сообщи, где торгуют смертью» по распространению среди населения буклетов, листовок – количество участников 25 человек;
- ведется работа с учащимися общеобразовательных организаций, направленная на мотивирование детей в участии социально-психологического тестирования;
- в течение марта проведены два заседания круглого стола с участием представителей субъектов профилактики;
- в рамках мероприятия «Комплекс мероприятий для учащихся образовательных учреждений, направленных на профилактику социально-негативных явлений» проведены тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, лекции, кинолектории, квесты, брейн-ринги и иные формы мероприятий, массовые акции «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией», лекции для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков.
Ведется профилактическая работа с детьми «группы риска», состящими на различных видах учета.
Проведены интеллектуально-профилактические квизы для родителей «Сеть» в школах города и района.
Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. В ходе рейда обследовано 7 торговых точек, выявлен 1 факт реализации алкоголя несовершеннолетнему.
Освещается информация в средствах массовой информации и соцсетях, направленная на профилактику социально-негативных явлений и реализации профилактических мероприятий.
Для поддержки наркопостов и кабинетов профилактики в образовательных организациях было передано в образовательные учреждения 80 единиц печатной продукции, направленных на профилактику наркомании и социально-негативных явлений.
 В настоящий момент на учете в МО МВД «Бодайбинский» состоит 18 наркозависимых.
При проверке отчета об исполнении мероприятий Программы  выявлены следующие замечания:
-   в отчете об исполнении мероприятий Программы на 01.04.2024 год:
- мероприятие по строке 1.2.6. «Выплата стипендии мэра победителю муниципального конкурса «Ученик года - 2023» отсутствует в плане мероприятий утвержденного распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2023 № 512-рпа;
- плановая сумма по строкам 1.2.2. и 1.2.7. не соответствует сумме плана мероприятий;
- в колонке «Обоснование причин отклонения»  изложена информация о проделанной работе, а не причины отклонения;
- в отчете об использовании финансовых средств сумма фактического исполнения подпрограммы 1 указана не верно.
Отчет был направлен на доработку, замечания  устранены.
При проверке плана мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2023 № 512-рпа:
- план по подпрограммам утвержден одним распоряжением, в соответствии с пунктом 23 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района «В случае наличия в составе Программы подпрограмм, план мероприятий по реализации подпрограммы утверждается отдельным распоряжением Администрации г. Бодайбо и района или приказом руководителя структурного подразделения Администрации г. Бодайбо и района по каждой подпрограмме.»;
- мероприятие «Выплата стипендии мэра г. Бодайбо и района победителю муниципального конкурса «Ученик год - 2023» в плане мероприятий отсутствует, по строке 1.2.6. указано мероприятие: «Выплата победителю муниципального грантового конкурса социальных проектов среди молодежи» в сумме 50,0 тыс. руб.
Распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 03.04.2024 № 150-ра был утвержден план мероприятий по подпрограмме 1 «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе», внесены изменения  по строке 1.2.6. наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Выплата стипендии мэра г. Бодайбо и района победителю муниципального конкурса «Ученик года -2023». Данное мероприятие запланировано в плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы в 2023 году в сумме 57,5 тыс. руб. Денежные средства в 2023 году не освоены, конкурс был проведен в декабре 2023 года.
Согласно информации в пояснительной записке в марте 2024 года была выплачена стипендия победителю конкурса «Ученик года - 2023 года», мероприятие:  «Выплата стипендии мэра г. Бодайбо и района победителю муниципального конкурса «Ученик года - 2024 года» в плане мероприятий на 2024 год не запланировано. 
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района не размещено «Положение о выплате стипендии мэра муниципального образования г. Бодайбо и района». Не внесены изменения в части продления Программы до 2025-2026 годы.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 1 квартал 2024 года  составляет 17,3%. Запланированы на финансирование мероприятий Программы, с учетом внесенных изменений, расходы в сумме 145 884,3 тыс. руб., из них: средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 140 961,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 4 922,6 тыс. руб. Исполнено 25 192,9 тыс. руб., из них: за счет средств МО г. Бодайбо и района - 23 962,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 1 230,6 тыс. руб. 
В программу была внесена корректировка объемов финансирования, утвержденная  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 28.03.2024 № 69-пп.
 Запланированные мероприятия исполняются, согласно утвержденного Плана мероприятий.  По основным мероприятиям программы:
- По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района» осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок  (в 1 квартале  2024 года подготовлено два представления об устранении выявленных нарушений по результатам проверок полноты и достоверности отчетов о реализации муниципальных программ. В ежедневном режиме осуществляется контроль в сфере закупок); 
- По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 1 квартала 2024 года финансирование за счет резервного фонда составило 180,0 тыс. руб. или 18,2 % от годового плана; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета (в 1 квартале 2024 года  исполнительные документы и решения налогового органа не поступали);
- привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует. Управление муниципальным долгом -  ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации МО г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом);
- По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в  предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений МО г. Бодайбо и района (за 1 квартал 2024 года в бюджеты поселений перечислено 16 230,6 тыс. руб., или 25% от годового плана);
- По основному мероприятию «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь за 1 квартал 2024 года не осуществлялась, в связи с отсутствием заявок от поселений.      
Целевые показатели программы достигнуты, кроме показателя «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов», установленный на уровне не более 5,0%. План не выполнен на 23,9% (в объеме 67,2 млн. руб.). Не выполнение плана по поступлениям налоговых, неналоговых доходов обусловлено изменением порядка и сроков уплаты НДФЛ.
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2024 году  запланировано 1 758,7 тыс. руб., исполнено на отчетную дату 355,0 тыс. руб., что составляет 20,2%. 
Частичное финансирование было освоено по следующим мероприятиям: 
- «Содержание объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, включая уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района»;
- «Проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки».
          В пояснительной записке информация о проведенных работах в 1 квартале 2024 года отсутствует.
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
В  I  квартале 2024 года внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы от 14.03.2024 № 6-па и утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 21.03.2024 № 56-п. Изменения внесены в мероприятия Подпрограммы 1,4.
На реализацию мероприятий Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2024 году было запланировано с учетом внесенных изменений  239 354,8 тыс. руб., фактически  освоено 33 431,1  тыс. руб., что составляет 13,9%.
Подпрограмма 1:  
В бюджете МО г. Бодайбо и района  на 2024 год  запланировано с учетом внесенных изменений   175 236,8  тыс. руб.,  освоено 30 837,2 тыс. руб., что составляет исполнение на  17,6 %.
В подпрограмму внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований и корректировки целевых показателей. 
По основному мероприятию: «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» исполнение составляет 17,2%. 
По основному мероприятию: «Обеспечение сохранности архивных фондов» исполнение составляет 15,9 %. 
По основному мероприятию: «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» исполнение составляет 20,1%. 
По основному мероприятию: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составляет 21,7%. 
По основному мероприятию: «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение 0%. 
По основному мероприятию: «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Исполнение составляет 15%. 
По основному мероприятию: «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Исполнение составляет 6,5%.
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в 2024 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс проводился с 19 февраля по 02 апреля 2024 года. Заявки на конкурс не поступали. В июне 2024 года повторно объявлен  конкурс.
Подпрограмма 3: 
На основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были проведены следующие мероприятия:
 В 1 квартале 2024 года проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; проведены проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан; проведены проверки по соблюдению руководителями предприятий, использующих иностранную рабочую силу, соблюдение правил миграционного учета; проведена Антитеррористическая комиссия.
Кроме того, в 1 квартале 2024 год проведены проверки МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах.
По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Бодайбинском районе не выявлено случаев экстремистских и террористических проявлений.
        Подпрограмма 4:  
        В 2024 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы запланировано  25 564,8 тыс. руб., с учетом внесенных изменений фактически освоено 1 175,4 тыс. руб., что составляет 4,6%. 
В подпрограмму внесены изменения  в части увеличения бюджетных ассигнований и корректировки целевых показателей по основному мероприятию: «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» на приобретение жилого помещения для семьи работников Управления образования.
 На основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района 17 963,0 тыс. руб.,   израсходовано за отчетный период   1 175,4 тыс. руб. или 6,5%.    
Управлению образования запланировано - 14 542,9 тыс. руб., освоено   1 175,4 тыс. руб. или 8,0%. 
Управлению культуры запланировано – 431,5 тыс. руб. выплаты в 1 квартале не производились. 
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»  запланировано – 2 988,6 тыс. руб., денежные выплаты медицинским работникам в 1 квартале 2024 года не производились. 
На основное мероприятие: «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда,  специалистам  образования, культуры, здравоохранения» запланированы финансовые средства в сумме 7 601,8 тыс. руб. на приобретение жилого помещения для семьи работников Управления образования. Финансовые средства  не освоены.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  МО г. Бодайбо и района на 2024 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  1 234,8 тыс. руб. или на 16,6%. 
В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:
Осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах г. Бодайбо. В круглосуточном режиме работает 97  камер видеонаблюдения. В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о раскрытии резонансных преступлений, непосредственных результатах работы, профилактике мошенничеств. В 1 квартале 2024 года проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Подпрограмма 6:  
В 2024 году на финансирование мероприятий Подпрограммы в бюджете МО г. Бодайбо и района  запланировано  28 226,2 тыс. руб., освоения финансовых средств в 1 квартале 2024 года не было.
В начале 2024 года разработан и утвержден порядок предоставления из бюджета МО г. Бодайбо и района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой поддержки поселениям на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организация работ по ликвидации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории МО объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия, иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности.
Подпрограмма 7:
На реализацию мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района  2 618,0 тыс. руб.,  освоено 183,7 тыс. руб. или на 7%. 
В отчетном периоде были проведены  работы по содержанию автодороги общего пользования Бодайбо - ДОЛ «Звездочка» и содержание автодороги общего пользования подъезд к р.п. Мамакан. 
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2026 годы. 
На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений запланировано 123 997,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 92 772,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 224,6 тыс. руб. Исполнение составило - 1 945,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 1 945,7 тыс. руб. или 1,6%. 
Согласно Решению Думы г. Бодайбо и района от 14.03.2024 № 6-па  в Программу было внесено изменение в размеры финансирования в связи с производством дополнительных работ. Принятое решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.04.2024 № 79-п. 
За 1 квартал 2024 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 9 объектах.  Денежные средства не освоены, т.к. работы планируются во 2-3 квартале 2024 года;
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» запланированы работы на 4 объектах. Финансовые средств в отчетный период освоены только на объекте: «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся п. Мамакан». Выполнены работы по проведению отопления, освещения и охраны объекта. В отчетном периоде освоено 577,3 тыс. руб.;
- по основному мероприятию: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» освоено 1 368,4 тыс. руб.
В тоже время отмечается, что на сайте Администрации г. Бодайбо и района отсутствует актуальная редакция, в связи с внесенными в Программу изменениями, утвержденными постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.04.2024  № 79-п.   
В ходе проверки Программы в редакции от 26.12.2023 года, размещенной на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, выявлены замечания, которые указаны при  проверке отчета за 2023 год. В паспорте Программы наименования задач № 2, 3 совпадают с наименованием целевых показателей          № 2, 3.  
При проверке плана мероприятий  выявлено, что по мероприятию «Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в Мамакан Бодайбинского района» и мероприятию «Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в Мамакан Бодайбинского района» единица измерения целевого показателя проставлена по каждому мероприятию, прочие мероприятия  в рамках строительства школы не могут быть отдельным объектом. Исполнитель был извещен  о данном замечании.
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано на 2024 год  1 149,2 тыс. руб. В 1 квартале 2024 года расходы на мероприятия не производились, в связи с тем, что муниципальные контракты заключены в 1 квартале, а проведение мероприятий запланировано на 2-4 кварталы.
В 1 квартале 2024 года в рамках Программы были проведены мероприятия:
- районный конкурс «Почетная семья» - конкурсной комиссией подведены итоги, награждение семей состоится во втором квартале 2024 года;
- по мероприятию посвященного «Дню семьи, любви и верности» конкурсной комиссией были рассмотрены семьи, награждение которых будет проходить 8 июля 2024 года.
При проверке отчета были выявлены замечания:
- в отчете «Об исполнении мероприятий Программы» не указаны по мероприятиям «наименования показателя объема мероприятия, ед.измерения»;
- в отчете об использовании финансовых средств, отсутствует мероприятие «Чествование долгожителей».
Отчет отправлен на доработку. Нарушения устранены. 
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2026 годы.
На реализацию мероприятий в 2024 году из бюджета МО г. Бодайбо и района запланировано 96,2 тыс. руб., финансовые средства не использованы в связи с тем, что муниципальные контракты заключались в 1 квартале 2024 года и  мероприятия планируется проводить в 2-3 квартале текущего года.
В 1 квартале 2024 года в рамках Программы проведены мероприятия:
-  совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально проводится мониторинг социально-значимых инфекционных заболеваний;
- в целях профилактики ВИЧ-инфекции проведены классные часы среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- репортаж, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом, освещался  телевизионной программе «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком». 
При проверке отчета выявлены замечания:
- в строке 1.2. плановая сумма не соответствует сумме плана мероприятий;
- в строке 2  наименование основного мероприятия и плановая сумма не соответствуют плану мероприятий, а также указаны не все мероприятия.
Отчет был отправлен на доработку. Нарушения устранены.
Рекомендовано привести мероприятия Программы в соответствие с Планом реализации мероприятий.
12. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета МО г. Бодайбо и района на 2024 год запланировано 91,9 тыс. руб., исполнено за отчетный период  18,3 тыс. руб. или на 19,9%. Финансирование запланировано на мероприятие по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В пояснительной записке информация о проведенных работах в 1 квартале 2024 года отсутствует.
Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации г. Бодайбо и района за 1 квартал 2024 года:
1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 квартал 2024 года составил 17,9 % от предусмотренных ассигнований в бюджете МО г. Бодайбо и района на 2024 год (уровень в 2023 году – 18,2%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
-анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      
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