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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2024 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год,
тыс. руб.
	Профинансировано
за отчетный период, 
тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение показателя мероприятия
на 2023
год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснова-ние
причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие:
- Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
	Админис-трация г. Бодайбо и района
	01.01.23   31.12.23
	Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет.
	7 157,6
2 098,2 – м.б.;
3 870,3 – о.б.;
1 190,1 – ф.б.
	6 778,7
1 986,2 – м.б.;
3 665,4 – о.б.;
1 127,1 – ф.б.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	8 семей
	8 семей
	

	1.1.
	Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы
	ОЭАПиПР
	01.01.23
31.12.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Признание молодых семей участниками Программы
	ОЭАПиПР
	01.01.23
31.12.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Признано 3 семьи

	1.3.
	Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году
	ОЭАПиПР
	01.01.23
01.06.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Определение ежегодно объема  бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы
	ОЭАПиПР
	01.08.23
01.11.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ
	ОЭАПиПР
	01.01.23
01.10.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета 
	ОЭАПиПР











	01.02.23
01.03.23











	
-






	-
	-
	Кол-во семей получивших свидетельство
	8 семей
	8 семей
	

	1.7.
	Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов 
	ОЭАПиПР
	01.01.23
31.12.23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы
	ОЭАПиПР
	01.01.2023
01.04.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Внесено одно изменение в программу

	1.9.
	Проведение мониторинга реализации Программы
	ОЭАПиПР
	01.01.22
31.12.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.10.
	Предоставление социальной выплаты молодым семьям
	Админис-трация г.Бодайбо и района
	01.04.23
22.09.23
	Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет
	7 157,6
2 097,2 – м.б.;
3 870,3 – о.б.;
1 190,1 – ф.б.
	6 778,7
1 986,2 – м.б.;
3 665,4 – о.б.;
1 127,1 – ф.б.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	8 семей
	8 семей
	




Подготовил:
Гл. специалист ОЭАПиПР
И.В.Богданова
22.01.2024
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2024 год

	Наименование Программы, подпрограммы Программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб.

	
	
	план на 2023 год
	исполнение на отчетную дату

	Программа
 «Молодым семьям – доступное жилье»
	всего, в том числе:
	7 157,6
	6 778,7

	
	ответственный исполнитель Программы
	7 157,6
	6 778,7

	Основное мероприятие:
«Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий»
	Администрация г. Бодайбо и района
	7 157,6
	6 778,7

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета
	Администрация г. Бодайбо и района

	1 190,1
	1 127,1

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета
	Администрация г. Бодайбо и района

	3870,3
	3 665,4

	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств  бюджета МО г. Бодайбо и района
	Администрация г. Бодайбо и района

	2 097,2
	1 986,2




Подготовил:
Гл. специалист ОЭАПиПР
И.В.Богданова
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Оценка степени достижения задач в  2023 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты
	+
	
	 
	 Социальную выплату получили 8 молодых семей, согласно плану. 

	Итого: (в шт. %)
	100%
(1)
	
	
	



Подготовил:
Гл.специалист ОЭАПиПР
И.В.Богданова
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[bookmark: Par1004]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2024 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы
	кол-во семей
	8
	8
	
	
	

	2.
	Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	кол-во
семей
	8
	8
	
	
	


[bookmark: Par1082]Подготовил:
Гл. специалист ОЭАПиПР – И.В.Богданова

























Пояснительная записка
по выполнению мероприятий муниципальной программы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы
на 01.01.2024 года

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в  2023 году.
В январе было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из  бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.01.2023  № 25602000-1-2023-004, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям (далее – Соглашение).
В январе 2023 года с Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 5 060,4 тыс. руб., средства областного бюджета - 3 870,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 190,1 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 7 157,6 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 5 060,4 тыс. руб.       (70,7 %), (2022 год (73%)) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 097,2 тыс. руб. (29,3%), (2022 год (27,3%)).
При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2023 год) и плановый период расчет был 25% местный бюджет, 75% областной и федеральный бюджеты, согласно выписке о бюджете от 12.12.2022 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составляла 2 320,7 тыс. руб. на получение социальной выплаты   10 молодым семьям. 
При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2023 год от 05.12.2022 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила 2 097,2 тыс. руб. на получение социальной выплаты восьми молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 223,5 тыс. руб.
В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2023 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 7 157,6 тыс. руб., из них средства бюджета МО              г. Бодайбо и района – 2 097,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 870,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 190,1 тыс. руб. 
На отчетную дату социальную выплату получили все запланированные           восемь молодых семей на сумму 6 778,7  тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 127,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 665,4 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  1 986,2 тыс. руб. Исполнение составляет 94,7%.   
За счет того, что у одной молодой семьи выплата остатка по ипотечному кредиту составляет меньше размера расчетной социальной выплаты образовался остаток финансовых средств, в сумме – 378,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 204,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 63,0 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 111,0 тыс. руб. Финансовые средства федерального и областного бюджетов будут возвращены в областной бюджет.
Молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме 18 871,0 тыс. руб., из них собственные средства составляют -  3 359,9 тыс. руб., объем средств,  кредитных организаций составляет  – 15 511,1 тыс. руб.
Все  молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на выплату остатка по кредиту, в размере которого меньше размера расчетной стоимости – одна молодая семья, на погашение основной суммы долга –       семь молодых семей.  Жилые помещения приобретены  в  г. Бодайбо.
В течение 2023 года вносилось четыре изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 27.01.2023 № 22-пп (изменение финансирования и целевых показателей), постановление о внесении изменений от 21.03.2023 № 68-пп (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета), изменение целевых показателей); постановление о внесении изменений  от 04.07.2023 № 165-п (изменение финансирования), постановление о внесении изменений от 22.12.2023 № 319-п (изменение финансирования и целевых показателей, продление Программы до 2026 года). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были  внесены изменения в план мероприятий.
Степень достижения целей (решения задач) составляет  1.
Уровень финансирования составляет 0,94. 
В 2023 году  в список участников Программы вступили  7 молодых семей. 
На 01.01.2024 год в списках муниципальной Программы состоят 35 молодых семей. 
За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 78 молодых семей, из них 13 многодетных.
Оценка эффективности Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности   Программы является  эффективной.
Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств  обеспечена за счет:
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- адресного предоставления социальных выплат;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.
Для достижения цели и поставленных задач в 2023 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);
- консультации с молодыми семьями;
-обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;
- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;
- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;
- внесение изменений в Программу;
- на 01.06.2023 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2024 год в количестве  –  21 молодой семьи.
Так же регулярно специалист ОЭАПиПР консультируется по возникающим вопросам со специалистами  Министерства по молодежной политике Иркутской области.
	В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.
	Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.


Исполнитель:   Гл. специалист ОЭАП и ПР -  И.В.Богданова
22.01.2024

































Оценка эффективности реализации
  муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»
 на 2020-2025 годы
 в 2023 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:
СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 -  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: 8/8=1
Сдп 2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 8/8=1

Сдц = (1+1):2=1


Уф = Фф / Фп,
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Уф = 6 778,7/ 7 157,6 = 0,94

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

  Эп = 1*0,94=0,94;  
 
Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье»  является эффективной.


Подготовил:
Гл. специалист ОЭАПиПР                                                                                                                И.В.Богданова
22.01.2024











