## Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: - Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.23 31.12.23 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет. | 7 157,6 2 098,2 – м.б.; 3 870,3 – о.б.; 1 190,1 – ф.б. | 6 778,7 1 986,2 – м.б.; 3 665,4 – о.б.; 1 127,1 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 8 семей |  |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАПиПР | 01.01.23 31.12.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей участниками Программы | ОЭАПиПР | 01.01.23 31.12.23 | - | - | - | - | - | - | Признано 3 семьи |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАПиПР | 01.01.23 01.06.23 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАПиПР | 01.08.23 01.11.23 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАПиПР | 01.01.23 01.10.23 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета | ОЭАПиПР | 01.02.23 01.03.23 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетельство | 8 семей | 8 семей |  |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов | ОЭАПиПР | 01.01.23 31.12.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАПиПР | 01.01.2023 01.04.2023 | - | - | - | - | - | - | Внесено одно изменение в программу |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАПиПР | 01.01.22 31.12.22 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.04.23 22.09.23 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет | 7 157,6 2 097,2 – м.б.; 3 870,3 – о.б.; 1 190,1 – ф.б. | 6 778,7 1 986,2 – м.б.; 3 665,4 – о.б.; 1 127,1 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 8 семей | 8 семей |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАПиПР

И.В.Богданова

22.01.2024

### Приложение 5

### к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на  01.01.2024 год

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 7 157,6 | 6 778,7 |
|  | ответственный исполнитель Программы | 7 157,6 | 6 778,7 |
| Основное мероприятие: «Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 7 157,6 | 6 778,7 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 1 190,1 | 1 127,1 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 3870,3 | 3 665,4 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 2 097,2 | 1 986,2 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАПиПР

И.В.Богданова

### Приложение 6

### к Порядку

### Оценка степени достижения задач в  2023 году

| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты | + |  |  | Социальную выплату получили 8 молодых семей, согласно плану. |
| Итого: (в шт. %) | 100% (1) |  |  |  |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАПиПР

И.В.Богданова

## Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 8 | 8 |  |  |  |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-во семей | 8 | 8 |  |  |  |

### Подготовил:

### Гл. специалист ОЭАПиПР – И.В.Богданова

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы

на 01.01.2024 года

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в  2023 году.

В январе было заключено между Министерством  по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из  бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.01.2023  № 25602000-1-2023-004, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 8 молодым семьям (далее – Соглашение).

В январе 2023 года с Министерства было получено уведомление о межбюджетном трансферте на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 5 060,4 тыс. руб., средства областного бюджета - 3 870,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 190,1 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 7 157,6 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 5 060,4 тыс. руб.       (70,7 %), (2022 год (73%)) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  2 097,2 тыс. руб. (29,3%), (2022 год (27,3%)).

При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2023 год) и плановый период расчет был 25% местный бюджет, 75% областной и федеральный бюджеты, согласно выписке о бюджете от 12.12.2022 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составляла 2 320,7 тыс. руб. на получение социальной выплаты   10 молодым семьям.

При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты - претендентов на 2023 год от 05.12.2022 сумма бюджета МО г. Бодайбо и района составила 2 097,2 тыс. руб. на получение социальной выплаты восьми молодым семьям. Предусмотренные ассигнования были уменьшены на 223,5 тыс. руб.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2023 год  на реализацию мероприятий Программы запланировано 7 157,6 тыс. руб., из них средства бюджета МО              г. Бодайбо и района – 2 097,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 870,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 190,1 тыс. руб.

На отчетную дату социальную выплату получили все запланированные           восемь молодых семей на сумму 6 778,7  тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1 127,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 665,4 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района -  1 986,2 тыс. руб. Исполнение составляет 94,7%.

За счет того, что у одной молодой семьи выплата остатка по ипотечному кредиту составляет меньше размера расчетной социальной выплаты образовался остаток финансовых средств, в сумме – 378,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 204,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 63,0 тыс. руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 111,0 тыс. руб. Финансовые средства федерального и областного бюджетов будут возвращены в областной бюджет.

Молодые семьи привлекли дополнительные финансовые средства в сумме 18 871,0 тыс. руб., из них собственные средства составляют -  3 359,9 тыс. руб., объем средств,  кредитных организаций составляет  – 15 511,1 тыс. руб.

Все  молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов). Социальные выплаты были направлены на выплату остатка по кредиту, в размере которого меньше размера расчетной стоимости – одна молодая семья, на погашение основной суммы долга –       семь молодых семей.  Жилые помещения приобретены  в  г. Бодайбо.

В течение 2023 года вносилось четыре изменения в Программу. Изменения касались следующего: постановление о внесении изменений от 27.01.2023 № 22-пп (изменение финансирования и целевых показателей), постановление о внесении изменений от 21.03.2023 № 68-пп (добавлены областные и федеральные финансовые средства, уменьшены финансовые средства местного бюджета), изменение целевых показателей); постановление о внесении изменений  от 04.07.2023 № 165-п (изменение финансирования), постановление о внесении изменений от 22.12.2023 № 319-п (изменение финансирования и целевых показателей, продление Программы до 2026 года). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были  внесены изменения в план мероприятий.

Степень достижения целей (решения задач) составляет  1.

Уровень финансирования составляет 0,94.

В 2023 году  в список участников Программы вступили  7 молодых семей.

На 01.01.2024 год в списках муниципальной Программы состоят 35 молодых семей.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 78 молодых семей, из них 13 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет – 0,94. По критериям оценки эффективности   Программы является  эффективной.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств  обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2023 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

-обмен опытом со специалистами муниципальных образований Иркутской области;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесение в список молодых семей, для участия в Программе;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2023 в Министерство по молодежной политике Иркутской области был сформирован список участников Программы на 2024 год в количестве  –  21 молодой семьи.

Так же регулярно специалист ОЭАПиПР консультируется по возникающим вопросам со специалистами  Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2025 годы социально значима и востребована жителями города и района.

Исполнитель:   Гл. специалист ОЭАП и ПР -  И.В.Богданова

22.01.2024

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2020-2025 годы

в 2023 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП  = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 -  количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: 8/8=1

Сдп 2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 8/8=1

Сдц = (1+1):2=1

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Уф = 6 778,7/ 7 157,6 = 0,94

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

Эп = 1*0,94=0,94;

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье»  является эффективной.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАПиПР                                                                                                                И.В.Богданова

### 22.01.2024