ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования  г. Бодайбо и района  за 1  полугодие 2026 года

   Заключение об исполнении муниципальных программ (подпрограмм) подготовлено  по  результатам проведенного анализа фактического расходования средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 1 полугодие  2026 года.
Отчеты о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены ответственными исполнителями в соответствии с приложениями 4,5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования      г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп  (далее – Порядок) с пояснительными записками об их исполнении.  
	На территории муниципального образования г. Бодайбо и района по состоянию на 01.07.2026 года реализуется 14 муниципальных программ, включающих в себя  9 подпрограмм.
	На финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) на 01.07.2026 года за счет всех источников финансирования     (с учетом внесенных изменений) были предусмотрены средства в объеме 3 415 420,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 45 443,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета  534 879,9 тыс. руб., за счет средств  бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 2 835 097,6 тыс. руб. 
	За 1 полугодие 2026 года фактический объем финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за счет всех источников составил  1 453 753,2 тыс. руб. или 42,56% (1 полугодие 2025 г. – 34%) от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в целом на 2026 год, в том числе: за счет средств областного бюджета – 351 369,6 тыс. руб. или 65,7%  (1 полугодие 2025 г. – 33,9%), за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  - 1 082 546,5 тыс. руб. или 38,18% (1 полугодие 2025 г. – 33,8%), за счет средств федерального бюджета – 19 837,1 тыс. руб. или 43,65% (1 полугодие    2025 г. – 42,8%). 
	В течение 2 квартала 2026 года в программы были внесены изменения и дополнения в части изменения финансирования, целевых показателей, приведения в соответствие с нормативными документами, согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 11.06.2026 № 22-па.
- по муниципальной программе  «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»;
- по муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы;
- по муниципальной программе «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025 – 2030 годы;
- по муниципальной программе «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы;
- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.

Уровень освоения финансовых средств за 1 полугодие  2026 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной
программы,
(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель,
Участники
	Ассигнования
на 2026 год
тыс. руб.
	Исполнено 
на 01.07.2026 тыс. руб.
	%
испол-нения

	1.
	Программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы»
	Управление образования
	1 313 280,2
750287,8–м.б.
518420,2- о.б.
44 572,2 – ф.б.
	668 234,8
304461,8-м.б.
344626,8-о.б.
19146,2–ф.б.
	50,9


	2.
	Программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Управление культуры
	432 367,9
427435,6–м.б.
4 752,4 – о.б.
179,9 – ф.б.
	177 870,3
177870,3-м.б.
0,0 - о.б.
0,0 – ф.б.
	41,13

	3.
	Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел экономического анализа и прогнозирования (далее – ОЭАПиПР)
	6 653,4
м.б. – 2 300,1;
о.б. – 3 662,4;
ф.б. – 690,9
	6 653,4
м.б– 2 300,1;
о.б.– 3 662,4;
ф.б. – 690,9
	100

	4.
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	3 235,9        
	2 212,3
	68,36

	5.
	Программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	965,3
	563,2
	58,34

	5.1.
	Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	828,8
	563,2
	68

	5.2.
	Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по молодежной политике и спорту
	136,5
	0,0
	0,0

	6.
	Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Финансовое управление

	449 923,9
м.б.-441879,2;
о.б. – 8 044,8;

	196 407,7
м.б.-193327,3;
о.б. – 3 080,4;

	43,65

	7.
	Программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел по управления муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(далее - ОУМИиЗО)
	5 768,2
	1 907,1
	33,06

	8.
	Программа «Развитие территории муниципального образования                   г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация 
г. Бодайбо и района
	276 236,5

	115 811,5

	41,9

	8.1.
	Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2025-2030 годы
	Участники:
МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее Бухгалтерия администрации 
 г. Бодайбо и района»);
МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района»;
МКУ «Бодайбоин-формпечать»
	242 417,6

	107 203,8

	44,22

	8.2.
	Подпрограмма 2
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОЭАПиПР
	300,0

	0,0

	0

	8.3.
	Подпрограмма 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участник:
Отдел по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
	0,0
	0,0
	0

	8.4.
	Подпрограмма 4
«Кадровое обеспечение  учреждений образования, культуры, здравоохранения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
ОУМИиЗО
	15 224,2
	2 444,9
	16,05

	8.5.
	Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и  района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
	 7 409,0
	3 087,1
	41,66

	8.6.
	Подпрограмма 6
«Защита окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	0,0
	0,0
	

	8.7.
	Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	10 885,7

	3 075,8

	28,25

	9.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района
Участники:
Управление образования;
Управление культуры;
МКУ «УКС»
	308 464,1

	74 106,3

	24,02

	10.
	Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник: Специалист по исполнению отдельных полномочий,.
участники:
Управление культуры;
Управление образования;
КДНиЗП;
ОМПиС
	1 803,4
	0,0
	0

	11.
	Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы 
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий
	88,9
	0,0
	0

	12.
	Программа                     «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024 – 2029 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	127,0
	28,1
	22,15

	13.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи
	49 318,3
	29 789,9
	60,4

	14.
	Программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах»
	Администрация г. Бодайбо и района;
Участник:
ОУМИиЗО
	567 187,2
	180 168,6
	31,8

	
	ИТОГО:
	
	3 415 420,3

	1 453 753,2

	42,56



Результаты анализа муниципальных программ (подпрограмм)                                      за 1 полугодие  2026 года

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025 – 2030 годы». 
На реализацию мероприятий в 2026 году с учетом внесенных изменений запланировано - 1 313 280,2 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 750 287,8 тыс. руб., средства областного бюджета -  518 420,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 44 572,2 тыс. руб., исполнение на отчетную дату  составляет 668 234,8 тыс. руб. или 50,9%, из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 304 461,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 344 626,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 19 146,2 тыс. руб.
Решением Думы г. Бодайбо и района от 11.06.2026 № 22-па, были одобрены изменения ресурсного обеспечения Программы. Постановление Администрации      г. Бодайбо и района о внесении изменений в Программу от 13.07.2026 № 193-п увеличение финансирования Программы произошло за счет следующих основных мероприятий:
- организация предоставления доступного, современного  качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- организация предоставления доступного современного качественного общего образования;
- организация в системе  дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района;
- совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям».
Согласно, предоставленной информации в пояснительной записке в течение 2 квартала реализовывались следующие мероприятия:
По задаче:  «Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 56,6%. 
По задаче:  «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 58,1%. 
По задаче:  «Организация в системе  дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации» финансовые расходы исполнены в основном на оплату труда работников 42,3%. 
По задаче: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и  талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» финансовое исполнение составляет 32,3%. Целевой показатель «Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» составляет 2592 чел. (100%).
Во 2 квартале проведены следующие мероприятия:
- муниципальная интеллектуальная квест-игра «Математический лабиринт» приняли участие 30 учеников;
- муниципальная конференция «Открытие» по номинациям «Наука и техника, «Природа наш дом», «героями не рождаются, героями становятся» приняли участие 17 человек;
- муниципальная краеведческая конференция «Родного края облик многоликий», приняли участие 18 человек;
- муниципальный конкурс среди обучающихся 5-6 классов и их родителей на базе ФОК, приняли участие 30 спортсменов и 10 родителей;
- XXVI региональный конкурс «Лучший ученик года – 2026», приняли участие 47 школьников из 41 муниципалитета. По итогам всех испытаний победителем конкурса (ГРАН-ПРИ) объявлена десятиклассница  МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо»;
Продолжается реализация проектов «Россия мои горизонты», «Проектория», «Уроки настоящего» - количество участников 1264 чел. 
В рамках развития профориентационного взаимодействия с ведущими предприятиями района был разработан и успешно реализован совместный план работы с Бодайбинским филиалом кадрового центра «Работа России» Иркутской области на 2025-2026 учебный год в рамках Всероссийского проекта «Первые в профессии» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Учащиеся 11-18 лет познакомились с основными направлениями деятельности предприятий города Бодайбо и района и востребованными профессиями.
По задаче:  «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  финансовое исполнение составляет 24,2%.  
По задаче:  «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» финансовое исполнение на 48,4%. 
Во 2 квартале 2026 года проведены:
- в апреле 2026 года подведены итоги регионального этапа Всероссийского   профессионального конкурса «Воспитатель года России» победителем стала воспитатель МКДОУ д/с № 1;
- подведены итоги регионального этапа Всероссийского   профессионального конкурса «Учитель года» преподаватель МКОУ СОШ № 1 стала одним из пяти призеров;
- подведены итоги регионального заочного конкурса педагогических практик в сфере медиа. В номинации «Сценарий мероприятия» второе место у педагога дополнительного образования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо»;
- подведены итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена», в числе лауреатов педагог МКУ СОШ № 3 г. Бодайбо;
- всего в дистанционных конкурсах и конференциях во 2 квартале приняли участие 4 педагога. В очных конкурсах и мероприятиях , направленных на профессиональны рост, приняли участие 72 педагога, что составляет 27,7% от общей численности педагогических работников (260 человек);
- муниципальный марафон лучших управленческих и педагогических практик. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России». В марафоне приняли участие управленческие команды шести образовательных учреждений (17 человек).
По задаче:  «Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района» финансовое исполнение 37,2%.
По задаче:  «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» исполнение составляет 51,8%. 
По задаче: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» исполнение составляет 130,7%. Во 2 квартале повышение квалификации и профессиональную подготовку прошли 147 педагогических и руководящих работников образовательных организаций г.Бодайбо и района. 
По задаче: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданами, желающими принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» финансовое исполнение составляет 86,8%. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» - 110 чел.
По задаче: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» финансовое исполнение составляет 44,9%. Большую долю составляет заработная плата работников учреждения.
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» финансовое исполнение составляет 0%. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Движения Первых составляет 88%. 
В Бодайбинском районе открыто 11 первичных отделений Движения первых, в них участвуют 1857 учащихся, в том числе студенты ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». Штат муниципального отделения составляет – 3 человека.
Обучающиеся 1-4 классов в 8 образовательных учреждений Бодайбинского района стали участниками Всероссийского проекта «Орлята России» - 693 учащихся. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» объединяет 63 обучающихся Бодайбинского района
По задаче «Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» финансовое исполнение составляет 44,1%. 
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий Программы на 2026 год с учетом внесенных изменений запланировано 432 367,9 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо 427 435,6 тыс. руб., средства областного бюджета 4 752,4 тыс. руб., средства федерального бюджета 179,9 тыс. руб. Освоено  177 870,3 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования                г. Бодайбо и района 177 870,3 тыс. руб., областные средства 0,0 тыс. руб., средства  федерального бюджета   0,0 тыс. руб.  Освоение денежных средств за 1 полугодие 2026 года составляет 41,13 %.  
Во 2 квартале 2026 года в Программу вносились изменения в части  корректировки ресурсного обеспечения. Постановление о внесении изменений от 29.06.2026 № 184-п, утвержденное Администрацией   г. Бодайбо и района.
[bookmark: _GoBack]На реализацию мероприятий Программы в 2026 году предусмотрены средства в сумме 432367,9 тыс. руб., из них: 179,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, 4752,4 тыс. руб. средства областного бюджета, 427435,6 тыс. руб.- средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района. Ранее, на основании Решения Думы от 11.06.2026 № 22-па, ассигнования составляли 435208,3 тыс. руб. На основании бюджетной заявки Управления культуры от 19.06.2026 № 19, из сэкономленных средств по Основному мероприятию   «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования  фондов  муниципальных  библиотек» финансовые средства в сумме 2840,3 тыс. руб. были перераспределены на проведение капитального ремонта здания Центральной городской библиотеки им. Светланы Кузнецовой. Данный ремонт в настоящее время включен в план мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной  собственности муниципального образования.
Согласно предоставленной информации в пояснительной записке проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Сохранение дополнительного образования в сфере культуры, направленного на творческую самореализацию» финансовое исполнение составляет 47,3%, финансовые средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг),  на организацию и проведение  культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям;
- по основному мероприятию «Создание условий для организации культурно - досуговой деятельности населения» финансовое исполнение составляет 37,8%, финансирование направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), организация и  проведение культурно-массовых мероприятий, выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям, организация деятельности городского парка культуры, организация деятельности кинотеатра «Витим»,   реализация инициативных проектов («Кино под открытым небом», «Единое сердце», «Время деревянных затей для родителей  и детей», «Эклектика качания», «Русские забавы», «Топиари Арт «Зеленая геометрия», «Место притяжения», «Голос сцены»);  
- по основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектования фондов муниципальных библиотек» финансовое исполнение составляет 38,3%, финансирование направлено на обеспечение деятельности библиотек, комплектование библиотечного фонда, организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками, мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» финансовое исполнение составляет 43%, финансирование направлено на обеспечение деятельности городского музея, организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем;
- по основному мероприятию «Осуществление реализации Программы» финансовое исполнение составляет 43,87%, финансирование направлено на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры;
- по основному мероприятию «Переподготовка и повышение квалификации» финансовые средства не запланированы, из-за сложившейся сложной финансовой ситуации.
3. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2025 – 2030 годы. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 6 653,4 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 4 353,3 тыс. руб. или 65,43 %, (2025 год -62,29%) и средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района -  2 300,1 тыс. руб.  или 34,57%, (2025 год – 37,71%). Все запланированные финансовые средства исполнены в полном объеме 100%, на получение социальной выплаты шести молодым семьям.
Свидетельства освоили все молодые семьи. Четыре молодые семьи использовали механизм приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов (займов), социальные выплаты были направлены на погашение основной суммы долга и процентов по кредиту. Одна молодая семья для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Одна молодая семья для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения. Жилые помещения приобретены  в г. Бодайбо.
За первое полугодие в программу вступили 7 молодых семей. 
На 01 июня 2026 года в Министерство по Молодежной политике Иркутской области были направлены списки молодых семей на получение социальной выплаты в 2027 году. Планируется семь молодых семей на получение социальной выплаты  в 2027 году.
По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в региональном проекте  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2024-2030 годы государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2024-2030 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей в 2027 году.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств за 1 полугодие  2026 года составляет 68,36%. На реализацию мероприятий Программы запланировано 3 235,9 тыс. руб.  Освоено 2 212,3 тыс. руб. 
По информации пояснительной записки во 2 квартале были проведены следующие мероприятия: 
По мероприятию «Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»:
- комплексные соревнования посвященные «Дню Победы» общее количество участников 292 спортсмена;
- комплексные соревнования, посвященные празднованию «Дня России», общее количество участников 248 спортсменов;
- комплексные соревнования посвященные «Дню города» и «Всероссийского олимпийского дня» количество участников 151 спортсмен.
По мероприятию «Обеспечение участия спортсменов, сборных команд МО г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня» во 2 квартале было 3 выездных соревнований по баскетболу (взрослые), турнир по волейболу «Серебряный мяч» воспитанники МКУ ДО ДООЦ, турнир по мини-футболу «Кубок Победы» воспитанники МКУ ДО ДООЦ (одно призовое место). Спортсмены выезжали в города Усть-Кут, Ангарск, Раменское. Отдел по молодежной политике и спорту осуществлял финансовое сопровождение. 
В ходе проверки отчета  выявлены следующие  замечания:
- в пояснительной записке ассигнования указаны неверно, процент исполнения неверен. По мероприятию «Комплексные соревнования посвященные «Дню Победы» общее количество участников подсчитано неверно; 
- в приложении 5 к Порядку по основному мероприятию «Организация  и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий ассигнования на 01.01.2026 указано неверно;
- в приложении 4 к Порядку:
- по строке 1.2. финансовое исполнение при подсчете неверно;
- по строкам 1.1.1. 1.2.1., 1.2.5., 1.2.10., 1.2.11. фактическое значение показателя  превышено незначительно  «Анонс мероприятия», т.е. где фактическое значение показателя чуть выше планового там «Анонс» предварительно было объявление о мероприятии в СМИ, а там где фактическое значение показателя ниже, чем плановое, «Уменьшение количества команд, выезд населения из района» «Анонса» не было, т.е. информационного сообщения о спортивных соревнованиях в СМИ не было.
Исполнитель отчитывается в основном мероприятиями, которые проводят тренера МКУ ДО ДООЦ Управления образования. Однозначно оценить фактическое исполнение показателей не представляется возможным, потому что много участников мероприятий общеобразовательных учреждений, которые тренируются в ДООЦе.
Рекомендуется исполнителю откорректировать план мероприятий, ставить те соревнования, которые организует и проводит непосредственно отдел по молодежной политике и спорту. Отдел  финансирует мероприятия (вручение призов, кубков, грамот). Предоставленные к отчету протоколы ведения соревнований по количеству участников не соответствуют фактическому значению показателей указанных в отчете. 
По плановому целевому показателю «Количество призовых мест» мероприятия «Межрегиональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд», ставить те соревнования, где участвуют студенты, рабочая молодежь и взрослые команды. Рекомендуется внести изменения в план мероприятий по данному целевому показателю, чтобы не было намеренно завышено фактическое исполнение показателя, объективно проведена оценка эффективности по концу года.
Отчет отправлен на доработку, частично исправлен.
Исполнителем на постоянной основе допускаются ошибки при составлении квартальных отчетов. Рекомендуется устранить выявленные замечания. 
5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы.
На реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования в 2026 году  запланировано  965,3 тыс. руб., исполнено 563,2 тыс. руб., что составляет 58,34%.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
5.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
Освоение денежных средств за 1 полугодие 2026 года составляет 68%. 
На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений запланировано  828,8 тыс. руб., освоено 563,2 тыс. руб. 
По информации пояснительной записки ответственного исполнителя мероприятий Программы за 2 квартал проведены следующие мероприятия:
- по основному мероприятию «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»:
- «спортивный семейный праздник для трудовых коллективов»;
- «семейный фестиваль спортивных игр»;
- по основному мероприятию «Патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка молодежи»:
- легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела;
- акция «Георгиевская ленточка»;
           - акция «Поздравь ветерана»;
           - акция «наследники Победы»;
           - автопробег «Дорога Памяти»;
           - акция «Свеча памяти»;
           - День призывника, проводы призывников, вручение памятных подарков (т.е. финансирование мероприятия);
- по  основному мероприятию «Комплекс мер, направленных на гражданское становление и самореализацию молодежи» были проведены следующие мероприятия:
          - по значимому мероприятию для одаренных детей «Участие в программах Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», Международном детском центре «Артек», в профильных лагерях Иркутской области не заложены финансовые средства и целевые показатели;
          - мероприятие посвященное Дню молодежи, фестиваль – конкурс «Маленькие пассажиры большого района»;
          - туристический слет среди учреждений и предприятий района.
5.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы. На реализацию мероприятий запланировано 136,5 тыс. руб., исполнено в объеме 0,0 тыс. руб. Финансовые средства во 2 квартале не использовались.
По информации пояснительной записки:
В рамках подпрограммы были проведены мероприятия только по одному основному мероприятию из четырех «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории г. Бодайбо и района», не прописано кто проводил мероприятия либо совместно с кем то, в каком формате.
Проведены тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, участвовало 68 человек.
Информационно-разъяснительные лекции, беседы, кинолектории, викторины, квесты, дискуссию. Участвовало 115 человек.
Массовые акции по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «День здоровья», «Международный день борьбы с наркоманией», «Телефон доверия», участвовало 30 человек. 
Индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на учете КДН и ЗП, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 2 консультации, не прописано кто проводил данную консультацию.
Групповые треннинги с подростками «группы риска» (состоящие на учете КДН и ЗП, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) – 10 участников, не прописано какой специалист проводил данный треннинг.
Во 2 квартале проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. В ходе рейда обследовано 10 торговых точек. Отделом совместно с КДН и ЗП, и старшим инспектором МО МВД «Бодайбинский» проведен профилактический рейд «Борьба с незаконной продажей снюса». В ходе рейда обследовано 15 торговых точек.
В ходе проверки отчета выявлены замечания. Отчет отправлен на доработку, замечания частично устранены.
          - в приложении 4 к Порядку: 
         - по строке 1.2.7. фактическое финансовое исполнение  не может быть больше запланированного, изменения в план мероприятий не вносились, данное мероприятие «День студента» срок по плану с 01.01.2026 по 28.02.2026, в колонке «Обоснование причин отклонения» обоснование «Запланировано на 4 квартал»???;
         - по строке 3 плановое значение показателя мероприятия не соответствует плану мероприятий;
        - по строкам 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. фактическое финансовое исполнение  не может быть больше запланированного, изменения в план мероприятий отсутствуют;
       - по строкам 1.2., 1.3.4.  Подпрограммы 2 плановое значение показателя мероприятия не соответствует плану мероприятий;
        - в приложении 5 к Порядку:
        - по строкам «День студента», «Рождение первого гражданина», «Семейный фестиваль спортивных игр», «Пикник для семей, воспитывающих детей с ОВЗ»  фактическое финансовое исполнение  не может быть больше запланированного, изменения в план мероприятий отсутствуют.
Исполнитель данной Программы в пояснительной записке  не обозначил, какое конкретно участие принимал отдел, что организовал. Отсутствуют протоколы ведения мероприятий, где указаны цель мероприятия, основная задача отдела (к примеру – награждение, количество и сумма подарков), количество участников. Не отражены какие либо мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечался 26 июня 2026 года.
Рекомендуется откорректировать план мероприятий (мероприятия, плановое количество целевых показателей) ставить те мероприятия, которые организует и проводит непосредственно отдел по молодежной политике и спорту, либо совместно. План мероприятий с 2015 года не корректировался, есть мероприятия, которые не актуальны (к примеру где отсутствует региональный специалист, секретарь антинаркотической комиссии), мероприятия, где не запланированы финансовые средства и целевые показатели. Планировать мероприятия, где в основном принимают участие рабочая молодежь, студенты.
6. Муниципальная программа. «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
Освоение денежных средств Программы за 1 полугодие  2026 года  составляет 43,65%. Запланировано на финансирование мероприятий Программы, с учетом внесенных изменений,  в сумме 449 923,9 тыс. руб., из них: средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 441 879,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 044,8 тыс. руб. Исполнено  196 407,7 тыс. руб., из них: за счет средств муниципального образования г. Бодайбо и района – 193 327,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 3 080,4 тыс. руб. 
В программу была внесена корректировка объемов финансирования, утвержденная  постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 30.06.2026 № 186-пп.
 Запланированные мероприятия исполняются согласно утвержденного Плана мероприятий.  По основным мероприятиям программы:
- «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования   г. Бодайбо и района» осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок. В 1 полугодии 2026 года выдано 1 представление и 3 предписания об устранении выявленных нарушений. Рассмотрено 5 обращений от заказчиков о согласовании заключения контрактов на поставку товаров, работ, услуг,  выдан 1 протокол об отказе в согласовании. В ежедневном режиме осуществляется контроль в сфере закупок в соответствии с ч.5 ст. 99 закона 44-ФЗ.
- «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:
- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. В 1 полугодии 2026 года  за счет резервного фонда профинансировано заявок на сумму 390,0 тыс. руб., или 39,4%; 
- осуществление работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. В 1 полугодии 2026 года поступило 5 исполнительных документа, решения налогового органа не поступали.
- управление муниципальным долгом: привлечение  и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует; ведется муниципальная долговая книга, ежемесячно осуществляется размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом), внесены изменения в программу муниципальных внутренних заимствования;
- «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в  предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 1 полугодие 2026 года в бюджеты поселений перечислено 40 579,8 тыс. руб. или 48,9 % годового плана.
- «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района для решения вопросов местного значения» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь поселениям  предусмотрена в сумме 303 644,3 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие   составляет 130 017,3 тыс. руб. или 42,8 % от плана. 
Целевой показатель «Отклонение плановых и фактических показателей налоговых и неналоговых доходов», установленный на уровне  не более 5% не выполнен. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 8,7%. Причина опережающего поступления НДФЛ -  увеличение поступлений от золотодобывающих предприятий, рост МРОТ.
- «Повышение финансовой грамотности и формировании финансовой культуры населения Бодайбинского района» заключается в проведении мероприятий с целью повышения финансовой грамотности населения, в опубликовании материалов в сети «Интернет». Исполнение составляет 0%. По данному мероприятию достижение целевого показателя целесообразно оценить по окончанию финансового года.
7. Муниципальная программа «Муниципальная собственность и земельные правоотношения» на 2024-2029 годы.
На финансирование мероприятий в 2026 году   запланировано с учетом внесенных изменений  5 768,2 тыс. руб.,  исполнено на отчетную дату 1 907,1 тыс. руб., что составляет 33,06% от плана. 
Во 2 квартале были внесены изменения в программу постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 19.06.2026 № 178-пп. Изменения связаны с увеличением бюджетных ассигнований из них:
- на проведение рыночной оценки жилых помещений, находящихся в собственности граждан, для определения размера возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными;
- на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества. Данные средства будут направлены на оплату работ по проведению технической инвентаризации (обследованию) 44 многоквартирных домов (панельных и кирпичных) на предмет уровня (процента) износа. Данные мероприятия необходимы для получения заключений об уровне износа МКД при заключении договоров купли-продажи для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- на проведение кадастровых работ по установлению или уточнению границ земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки. схем расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими расселению по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования  г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах». Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со ст.32 ЖК РФ путем изъятия земельного участка, на котором расположен указанный дом и каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципального образования. Из 17 земельных участков, подлежащих к изъятию, 12 земельных участков не сформированы в отношении которых необходимо подготовить схемы расположения земельных участков;
- на коммунальные платежи за пустующие жилые и нежилые помещения, расположенные в г. Бодайбо и п. Перевоз;
- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Мероприятие по содержанию объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, включая  уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, исполнение налоговых обязательств и судебных решений по владению и пользованию муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района носит постоянный характер. Денежные средства на реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год предусмотрены в полном объеме. Использование ассигнований на реализацию мероприятия до конца 2026 года зависит от своевременности выставления счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на уплату взносов на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями на уплату потребленной электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения и пр. услуги. 
8. Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. Программа включает в себя  7 подпрограмм.
Во  2  квартале внесены изменения в Программу, согласно  Решения Думы от 11.06.2026 № 22-па. Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 24.06.2026   № 180-пп. Изменения касались Подпрограммы 1.
	На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района в 2026 году было запланировано с учетом внесенных изменений  276 236,5 тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 276 236,5 тыс. руб., исполнение составляет 115 811,5 тыс. руб., что составляет  41,9%.
Подпрограмма 1:  
	В бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на 2025 год  запланировано с учетом внесенных изменений  242 417,6  тыс. руб., из них средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района 242 417,6 тыс. руб. Освоено денежных средств 107 203,8 тыс. руб.,  что составляет 44,22%.  
           В подпрограмму были внесены изменения в части корректировки бюджетных ассигнований.
По основному мероприятию «Обеспечение исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения» запланировано 170 574,0 тыс. руб., освоено 79 409,8 тыс. руб., что составляет 46,55%. 
По основному мероприятию «Обеспечение сохранности архивных фондов» запланировано 9 887,0 тыс. руб., освоено 4 027,4 тыс. руб.,  что составляет 40,73%. 
По основному мероприятию «Сбор, обмен информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и возникновении ЧС» запланировано 24 597,9 тыс. руб., освоено 10 698,7 тыс. руб., что  составляет 43,5%. 
По основному мероприятию  «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» запланировано 23 616,8 тыс. руб.,  освоено 8 284,2 тыс. руб., что составляет 35,52%. 
По основному мероприятию  «Переподготовка и повышение квалификации» запланировано 648,8 тыс. руб., освоено 11,6 тыс. руб., что составляет 1,78%. 
По основному мероприятию  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» запланировано 13 195,4 тыс. руб., освоено 4 705,3 тыс. руб., что составляет 35,65%. 
По основному мероприятию  «Защита территории и населения г. Бодайбо и района в области  гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» запланировано 197,7 тыс. руб., освоено 66,7 тыс. руб., что составляет 33,76%. 
Подпрограмма 2:  На основное мероприятие «Финансовая поддержка - гранты  на создание собственного бизнеса» в  2026 году запланированы финансовые средства за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района  в сумме 300,0 тыс. руб. (на одного участника конкурса). Финансовые средства не освоены.  Конкурс не объявлен. 
            Подпрограмма 3: 
 На основное мероприятие «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения в учреждениях культуры, спорта, образования) в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год  финансовые средства не запланированы. 
В рамках подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы запланированы мероприятия по обеспечению функционирования камер видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры и спорта, мероприятия направленные на противодействие и предупреждение экстремистских и террористических проявлений.
В целях профилактики терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта  муниципального образования г. Бодайбо и района установлено 478 камер видеонаблюдения по периметру и внутри помещения. 
Регулярно проводятся проверки незаконного нахождения незарегистрированных граждан, проверки по соблюдению руководителями предприятий использующих иностранную рабочую силу, миграционного учета. Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной безопасности. 
Ежеквартально проводятся осмотры зданий потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и прилегающих территорий в целях обнаружения признаков подготовки к совершению террористических актов. Ежемесячно проводятся проверки МКУ «Культурно-досуговый центр  г. Бодайбо», в целях осуществления контроля  антитеррористической безопасности на объектах Бодайбинского района. Проверяется готовность средств пожаротушения для ликвидации последствий возможных террористических проявлений.
Начальник ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бодайбо и района принимает участие в совместных заседаниях АТК в Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области, в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам антитеррористической направленности, по получению соответствующей информации и повестки рассматриваемых вопросов.
Проблемные вопросы решаются оперативно при взаимодействии с Аппаратом антитеррористической комиссии Иркутской области.
Во 2 квартале проводилось 2 заседания Антитеррористической комиссии Администрации  МО   г. Бодайбо и района.
На территории Бодайбинского района, каких либо протестных акций, в том числе террористической направленности не зарегистрировано.
В рамках контроля исполнения установок председателя Национального антитеррористического комитета проводятся мероприятия потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании г. Бодайбо и района, по состоянию на 01.04.2026 проведено 16 проверок: учреждения образования -1, места массового пребывания людей (ММПЛ) – 15, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 0. Проведено 43 тренировки, а именно – образование -28, ММПЛ – 15.
В общеобразовательных учреждениях ведется работа в соответствии с государственной программой для общеобразовательных учреждений по курсу  «Основы безопасности и защита Родины» (далее – ОБЗР). Предмет ведут 7 штатных преподавателей.
            Подпрограмма 4:  
        В 2026 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом внесенных изменений   запланировано  15 224,2 тыс. руб., фактически освоено 2 444,9 тыс. руб., что составляет  16,05%.
         На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения  квалифицированными кадрами»  предусмотрено в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района  15 224,2 тыс. руб., израсходовано за отчетный период   2 444,9 тыс. руб. (16,05%).    
         На Управление образование запланировано -  12 293,1 тыс. руб.,  освоено   2 007,5 тыс. руб., что составляет  16,3%.  По плану запланировано прибытие 22 приглашенных специалистов, фактически на отчетную дату специалисты не прибыли. Основной причиной неприбытия является сверхдорогих цен на авиабилеты, высоких цен на продукты, съемное жилье, отсутствия качественного медицинского обслуживания.
         На  Управление культуры запланировано – 172,5 тыс. руб., финансовые средства не  освоены, выплаты будут производиться в 3 квартале текущего года. 
         На  здравоохранение  запланировано с учетом внесенных изменений – 2 758,6 тыс. руб., освоено 437,4 тыс. руб. (без учета НДФЛ) 15,85 %. Выплачена денежная выплата 5 специалистам.  На 01.07.2026 уволилось 6 медицинских работников. Прибыло на отчетную дату в учреждения здравоохранения 21 специалист, при плане 12.
Подпрограмма 5: 
На основное мероприятие подпрограммы:  «Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»  предусмотрено в бюджете  муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год -  7 409,0 тыс. руб. освоено  3 087,1 тыс. руб. (41,66%). 
Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании г. Бодайбо и района.
По информации пояснительной записки ответственного лица осуществлялось техническое обслуживание камер видеонаблюдения,  расположенных на объектах города Бодайбо. В круглосуточном режиме работает   97  камер видеонаблюдения. Которые расположены в различных частях города. Благодаря камерам сотрудниками МО МВД «Бодайбинский» выявлено во 2 квартале 3 преступления превентивной направленности, также установлены 2 лица, совершивших административные правонарушения.
В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района (далее – комиссия), комиссия является координационным органом, работа которой направлена на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, заинтересованных организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений в Бодайбинском районе. Во 2 квартале проведено 1 заседание комиссии.
В рамках взаимодействия с населением, повышения уровня доверия граждан к полиции в СМИ размещалась информация о результатах работы, профилактике мошенничеств.  
В целях профилактики совершения преступлений сотрудниками полиции проводятся профилактические и воспитательные мероприятия. Принятыми мерами удается достичь положительной динамики по снижению количества преступлений, осуществлению охраны общественного порядка, недопущению чрезвычайных происшествий.
Программные меры по профилактике правонарушений в МО г. Бодайбо и района требуют дальнейшей консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения.
           Подпрограмма 6:  
            На 2 квартал 2026 год в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района финансовые средства не запланированы. Соответственно целевые показатели не рассчитаны.           
	Подпрограмма 7:
	На мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района и искусственных сооружений на них» запланировано в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений 10 885,7 тыс. руб., освоено  3 075,8 тыс. руб., что составляет 28,25%. 
         По информации пояснительной записки ответственного лица, во  2 квартале продолжились работы по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района в рамках заключенного муниципального контракта от 22.12.2025 с ИП Номогоев В.П. Работы выполняются в соответствии с графиком.                                               
         Проведены работы по расчистке придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения Бодайбо – ДОЛ «Звездочка» от деревьев и кустарников. Работы производились силами подрядной организации ООО «Исток».
9. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы. 
На реализацию мероприятий программы в 2026 году в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений запланировано 308 464,1 тыс. руб.. Исполнение составило – 74 106,4 тыс. руб., или 24,02%. 
Согласно Решения Думы г. Бодайбо и района от 11.06.2026 № 22-па  в Программу было внесено изменение, в связи с изменением объема финансирования и целевых показателей. Принятое решение утверждено постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.07.2026 № 192-п. 
За 2 квартал 2026 год в рамках Программы выполнено:
- по основному мероприятию: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» запланированы работы на 27-ми объектах на сумму 61 880,4 тыс. руб., исполнение составляет 2 912,2 тыс. руб. Основная оплата по заключенным контрактам планируется во втором полугодии текущего года.
 На Управление образования запланировано ремонтов на  15-ти объектах на сумму 37 900,4 тыс. руб., исполнение составляет 0,0 тыс. руб.  Оплата по заключенным контрактам планируется во втором полугодии текущего года.
На Управление  культуры запланировано ремонтов на  7-ми объектах на сумму 7 381,3 тыс. руб. 
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности запланировано на 5-ти объектах на сумму 11 916,6 тыс. руб., освоено 1 089,3 тыс. руб. на 3-х объектах. Выполнен ремонт квартиры по пер. Витимский, ремонт крыльца в здании МКУ «Бодайбоинформпечать» и ремонт кабинета № 104 в здании Администрации г. Бодайбо и района;
- по основному мероприятию: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования  г. Бодайбо и района» запланированы работы на 3 объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан на сумму 234 516,4 тыс. руб., освоено 66 435,5 тыс. руб. По содержанию строящейся школы в п. Мамакан оплачено освещение и охрана объекта на сумму 7 510,1 тыс. руб. По строительству школы запланировано 220 829,8 тыс. руб., освоено 58 846,6 тыс. руб.
По реконструкции школы в п. Перевоз (спортивный зал) работы не проводились, подрядчик вышел на экспертизу проектной документации.
 Строительство гаража на 3 бокса по адресу г. Бодайбо, ул. Депутатская 15а запланировано 486,5 тыс. руб., освоено 78,7 тыс. руб. оплачена экспертиза проектной документации.
В отчете объем финансирования, предусмотренный на 2026 год больше, чем предусмотрено Решением Думы г. Бодайбо и района от 11.06.2026 № 22-па на 2 840,3 тыс. руб.. Данные лимиты доведены Управлению культуры на проведение ремонтов, после опубликования Решения думы.
10. Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано на 2026 год  1 803,4 тыс. руб.  за 1 полугодие 2026 года расходы составляют 0,0 тыс. руб.
Отчет предоставлен с нарушением сроков.
За 1 полугодие проведено три мероприятия «Форум приемных родителей» (количество участников 7 чел.), «Чествование долгожителей Бодайбинского района» поздравили 9 юбиляров, «организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного ко Дню защиты детей (количество участников 71 чел.).
По информации пояснительной записки ответственного за исполнение мероприятий Программы, что  «в связи с ЧС в г. Бодайбо муниципальные контракты на использование денежных средств из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района не заключались в 1 квартале и использовать их, для проведения мероприятий не представлялось возможным.», какая связь? Какое непосредственное участие принимал специалист? Отсутствует объективная причина.
Отчет «Об исполнении мероприятий Программы»  составлен с ошибками:
- плановое значение целевых показателей не соответствует плану мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2025  № 667-ра и приложению 2 к Программе, соответственно фактические значения посчитаны формально. Отсутствует обоснование причин отклонения по мероприятиям, которые были запланированы в 1 и 2 кварталах;
- отсутствуют строки 3.2., 3.6.
Отчет отправлен на доработку, частично исправлен.
В пояснительной записке описано мероприятие «Форум приемных родителей» плановый срок с 01.02.2026 по 28.02.2026, данное мероприятие проведено 15 мая (внесение изменений в план не было), в отчете об исполнении мероприятий фактическое значение целевого показателя по данному мероприятию отсутствует.
По строке 1.1.3. отчета об исполнении мероприятий плановый срок мероприятия с 01.05.2026 по 31.05.2026, в колонке «Обоснование причин отклонения» изложено что, «мероприятие не проводилось, т.к. С 2026 года формат проведения раз в два года», рекомендуется откорректировать план мероприятий. 
По строке 1.2., плановый срок мероприятия 01.03.2026 – 30.04.2026 обоснование причин отклонения отсутствует. По строке 2.1.1. отсутствует фактическое значение показателя. По строке 2.2 плановый срок мероприятия 01.03.2026 – 30.06.2026 фактическое значение показателя отсутствует и обоснование причин отклонения.
Рекомендуется исполнителю при подготовке отчета сравнивать с планом мероприятий  суммы и плановое значение целевых показателей.
 Заранее осуществлять подготовку документов на заключение муниципальных контрактов, для проведения мероприятий, либо  вести подготовку аукционной документации заранее, а не списывать на ЧС.
11. Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2025-2030 годы.
На реализацию мероприятий в 2026 году из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района запланировано 88,9 тыс. руб., финансовое исполнение составляет 0,0 тыс. руб. По информации пояснительной записки мероприятия не осуществлялись, причина не освоения финансовых средств отсутствует.
Отчет «Об исполнении мероприятий Программы»  составлен с ошибками:
- плановое значение целевых показателей не соответствует плану мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2025  № 668-ра и приложению 2 к Программе, соответственно фактические значение посчитаны формально. Отсутствует обоснование причин отклонения по мероприятиям которые были запланированы в 1 и 2 кварталах;
- по строке 1 плановое значение показателя не соответствует плану мероприятий;
 - отсутствуют строки 1.3.,1.3.1., 1.3.2., 3., 3.1.;
- по строке  1.1.4. отсутствует обоснование причин отклонения, данное мероприятие запланировано с 22.06.2026 - 24.06.2026;
- по строке 2 объем финансирования указан неверно и дата проведения не соответствует плану мероприятий, отсутствует наименование целевого показателя.
- по строке  1. отсутствует наименование и плановое значение второго целевого показателя, плановое значение первого показателя не соответствует плану мероприятий на 2026 год,  утвержденного распоряжением Администрации                    г. Бодайбо и района от 26.12.2025 № 668-ра;
- по строкам 1.1.1., 1.1.4. наименования мероприятий изложены некорректно;
- отсутствуют строки 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 3., 3.1.;
- по строке 2 плановый объем финансирования указан неверно;
- по строке 2.1. наименование мероприятия не соответствует плану мероприятий.
Отчет предоставлен с нарушением сроков.
Отчет отправлен на доработку. Частично исправлен. 
При дальнейшей подготовке отчета сравнивать с планом мероприятий суммы и плановое значение целевых показателей.
 Рекомендуется исполнителю заранее осуществлять подготовку документов на заключение муниципальных контрактов, для проведения мероприятий, откорректировать план мероприятий.
12. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2024–2029 годы.
На финансирование мероприятий программы из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год  запланировано 127,0 тыс. руб., исполнено за отчетный период  28,1 тыс. руб. или 22,15 %. 
По информации пояснительной записки ответственного за исполнение мероприятий Программы - информация только о частичном финансировании мероприятия по уплате НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
13. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы.
На реализацию Программы в 2026 году предусмотрено  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  49 318,3 тыс. руб., исполнено за отчетный период составляет 29 789,2 тыс. руб. или 60,4%. Во 2 квартале внесены изменения в соответствии с Решением Думы              г. Бодайбо и района от 11.06.2026 № 22-па, постановление Администрации                 г. Бодайбо и района от 19.06.2026 № 176-п,  уменьшены ассигнования. 
По информации пояснительной записки во 2 квартале исполнены следующие мероприятия:
- приобретено для МУП «ЖКХ п. Перевоз» два транспортных средства (водовозная машина на базе «Газон Next» и бортовой автомобиль «УАЗ Профи», экономии средств, в результате проведения электронного аукциона составила 328,4 тыс. руб.;
- предоставлена МУП «ТВС п. Перевоз» субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района, на приобретение дизельного топлива, необходимого для электроснабжения села Большой Патом. Приобретено 54,7 тонн дизельного топлива;
- предоставлена МУП «ТВС п. Перевоз» субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района, на поставку угля. Произведена оплата за поставку твердого топлива (угля).
На официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района не размещена актуальная редакции Программы от 19.06.2026. При проверке актуальной редакции  выявлено, что оформление таблиц приложений 3,4 к Программе не соответствуют приложениям 6,7 к Макету Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп. Рекомендовано исполнителю Программы устранить данные замечания. 
В пояснительной записке не отражена информация о внесении изменений в Программу во втором квартале.
14.  Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2026-2027 годах».
На реализацию Программы в 2026 году предусмотрено  в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района с учетом внесенных изменений  567 187,2 тыс. руб., исполнено за отчетный период составляет 180 168,6 тыс. руб., или 31,8%.       
По информации пояснительной записки проведены следующие мероприятия:
- все 27 многоквартирных домов, вошедшие в Программу прошли верификацию (утверждены Фондом развития территории – (далее – Фонд)), что позволит привлечь средства Фонда в полном объеме;
- закончена работа по изъятию земельных участков, все решения по изъятию размещены на официальном сайт Администрации г. Бодайбо и района и опубликованы в газете «Ленский шахтер»;
- заключено 5 муниципальных контрактов по определению размера выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения;
- направлены уведомления и проекты Соглашений (далее – Соглашение) об изъятии жилых помещений  в количестве 135, из них: 6 Соглашений на основании договоров купли-продажи, 5 Соглашений согласно решениям суда, 124 Соглашения согласно отчетам по оценке;
- заключено 104 Соглашения из них: 3 Соглашения на основании договоров купли-продажи, 4 Соглашения согласно решениям суда, 97 Соглашений согласно отчетам по оценке;
- проведено 13 аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья в г. Бодайбо, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма, муниципальные контракты заключены по 11 аукционам, на стадии заключения 2 контракта.
Проведенные мероприятии обеспечили расселение:
- 2 829,35 кв.м. или 32,5 % от планируемой площади жилых помещений к расселению;
- 62 семьи или 31,6 % от планируемых к расселению семей, проживающих в аварийном жилье. 
На реализацию Программы предусмотрено 700 380,9 тыс. руб., из них: средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района – 144 509,0 тыс. руб., средства областного бюджета и средства Фонда развития территории 555 871,9 тыс. руб. (постановление Администрации г. Бодайбо и района от 06.04.2026 № 96-п). По состоянию на 01.07.2026 остатки средств областного бюджета  в размере 133 196,7 тыс. руб. не доведены. Поэтому по информации Финансового управления по исполнению мероприятий муниципальных программ на 01.07.2026 ассигнования на 2026 год составляют 567 187,2 тыс. руб.

Заключение по результатам анализа исполнения и финансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Администрации   г. Бодайбо и района за 1 полугодие 2026 года:

1. Уровень финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за 1 полугодие 2026 года составил 42,56 % от предусмотренных ассигнований в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2026 год (уровень в 2025 году – 34%).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ (подпрограмм):
- принять меры на обеспечение выполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей;
- обеспечить своевременную подачу заявок на размещение заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания муниципальных нужд;
- обеспечить своевременное внесение изменений в  муниципальные программы (подпрограмм, планы мероприятий), в связи с перераспределением бюджетных средств, возникших из-за экономии в результате проведенных торгов, увеличением, либо уменьшением финансирования Программы, изменения плановых целевых показателей, корректировки;
- своевременно размещать актуальную редакцию Программ, после внесения изменений на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района;
-анализировать ход выполнения мероприятий муниципальных программ;
- ответственно подходить к составлению отчетов.      



И.о.начальника отдела экономического
анализа, прогнозирования и 
потребительского рынка                                                                         Соколова О.А.
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