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	№
п/п
	[bookmark: Par218][bookmark: Par220]Наименование Программы
	«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы (далее - Программа)

	1.
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – МО г. Бодайбо и района)

	2.
	Соисполнители Программы
	-

	3.
	Участники Программы
	Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и района; 
Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района

	4
	Цель Программы
	Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия  физической культурой и спортом, развитие массового спорта 

	5.
	Задачи Программы
	1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

	6.
	Сроки  реализации Программы
	2025 – 2030 годы

	7.
	Целевые показатели Программы
	- количество участников, охваченных районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта.
- количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия.
- количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня.
- количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.

	8.
	Подпрограммы Программы 
	Подпрограммы отсутствуют

	9.
	Ресурсное обеспечение Программы 
	Общий объем финансирования Программы на 2025-2030 годы составит 12 089,8 тыс. руб., из них:
- средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 11 981,5 тыс.руб.;
-  средства областного бюджета  - 108,3 тыс.руб.
в том числе по  годам:
2025 год – 2 552,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета МО   г. Бодайбо и района  - 2 444,0 тыс.руб.;
 - средства областного бюджета – 108,3 тыс. руб
2026 год – 3 235,9 тыс. руб.,
2027 год – 2 097,9 тыс. руб.,
2028 год – 2 097,9 тыс. руб.,
2029 год – 1 052,9 тыс. руб.,
2030 год – 1 052,9 тыс. руб..
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.


	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- увеличение количества участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорт до 150 человек к 2031 году;
-увеличение количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия  до 3500 человек к 2030 году;
-увеличение количества занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня до 15 мест  к 2031 году.
-увеличение количества  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием  до 2 единиц  к 2031 году.


[bookmark: Par250]
[bookmark: Par255]Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
            Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-экономического развития и основной задачей политики Правительства Иркутской области. Развитие физической культуры и спорта – объективный исторический процесс направленного формирования, развертывания, познания и освоения их общей, единой предметно содержательной основы – культуры двигательной деятельности человека. 
            Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.
Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности проживания людей. Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации инвалидов. Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений, наркомании, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.
В Бодайбинском районе на регулярной основе физической культурой и спортом занимается 3894  человека, что составляет  29,7 % от общего числа жителей Бодайбинского района. 
Общая ситуация  в сфере физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, с учетом накопившихся проблем, характеризуется:
- недостаточно высоким процентом обеспечения материально-технической базы для массового спорта;
-  слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким уровнем мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, поможет решить вопросы: 
- ограничение возможности реализации большей частью населения права на занятие физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных граждан;
- недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодежной среде;
- отсутствие у населения возможностей и желания проводить активный отдых с использованием физической нагрузки.
Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физкультуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов местного самоуправления МО г. Бодайбо и района, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.
Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов местного самоуправления МО г. Бодайбо и района, физкультурных, образовательных учреждений, общественных организаций обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым методом. 
Программно-целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.  
[bookmark: Par265]
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы: 
- обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия  физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач Программы:
1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.
Использование программного метода при решении поставленных в Программе задач позволит оптимизировать деятельность органов местного самоуправления г.  Бодайбо и района за счет обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения гибкости исполнителей мероприятий, оптимизации использования ресурсов.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы:  
          1.Количество участников, охваченных районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта – протоколы соревнований.
          2. Количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия
– протоколы соревнований.
          3. Количество занятых призовых мест спортсменами, командами МО г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня. Источник информации - протоколы соревнований по видам спорта, предоставленные организаторами соревнований.
          4. Количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием. Источник информации – договор поставки товаров.
Срок реализации Программы: 2025-2030 годы.
Этапы реализации Программы не выделяются.
[bookmark: Par276]Цель и задачи, сроки реализации, целевые показатели Программы приведены в приложении 1 «Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы» и приложении 2 «Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы».

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограмм в составе Программы не предусмотрено


Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице:
	№ 
п/п  
	Описание рисков
	Меры по снижению рисков

	11.
	Риски изменения законодательства

	11.1.
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы
	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий.
Актуализация нормативно-правовых актов ОМСУ МО г. Бодайбо и района в сфере реализации Программы

	2.
	Экономические риски

	2.1.
	Влияние общей экономической ситуации в регионе на показатели эффективности реализации Программы
	Осуществление мониторинга экономической ситуации в регионе с оценкой возможных последствий. Актуализация Программы

	3.
	Финансовые риски

	3.1.
	Возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень финансирования из средств районного бюджета. Данный риск может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом
	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри Программы.
Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Программы

	4.
	Организационные риски

	4.1.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы
	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации Программы


                       Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района и средств областного бюджета. Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. Планируется привлечение внебюджетных средств.	
Требуемые направления и объемы  финансирования Программы приведены в приложениях 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района» и 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования».

                                   Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2031 года обеспечить благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в Бодайбинском районе, что приведет к:
           -  увеличение количества участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта до 150 человек к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 110 человек;
           - увеличение количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия до 3500 человек к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 2850 человек;
- увеличению количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО                 г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня  до 15 мест к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 7 мест;
-  увеличение количества  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным  инвентарем и оборудованием  до 2 -х  к 2031 году.
[bookmark: Par274][bookmark: Par244]          Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ
[bookmark: Par264] 	Подпрограммы не предусмотрены.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
	Приложение 1 к Программе – Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы;  
	Приложение 2 к Программе – Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы;
	Приложение 3 к Программе – Перечень основных мероприятий Программы;
	Приложение 4 к Программе -  Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района;
	Приложение 5 к Программе – Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования;
           Приложение 6 к Программе - Методика расчета значений целевых показателей.







 

«Приложение 1
к Программе
                                                         ВЗАМОСВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
	Формулировка цели
	Формулировка задач
	Наименование целевых показателей

	Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия  физической культурой и спортом, развитие массового спорта
	1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
	 - количество участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта;
- количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия;

	
	2.Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.
	- количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня.

	
	
	- количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным  инвентарем и оборудованием.


 ».


«Приложение 2 к Программе                                                                                                                                                                                                     
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ
	№ 
	      Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	               Значение целевых показателей

	п/п
	
	
	отчетный
 2023
год
	текущий
2024 год
(оценка)

	2025 год

	2026 год

	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе на 2025-2030 годы

	1.
	Количество участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта.
	кол-во участников
	100
	110
	115
	120
	125
	130
	140
	150

	2.
	Количество участников, охваченных   физкультурно-оздоровительными  и спортивно-массовыми мероприятиями
	кол-во участников
	2550
	2675
	2750
	2350
	2850
	2900
	2950
	3000

	3.
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня
	кол – во мест
	10
	7
	7
	11
	8
	10
	13
	15

	4.
	 Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным  инвентарем и оборудованием.
	Ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2







».
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
1
1.
2.
	№
п/п
	Наименование 
Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	               Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации  Программы, основного мероприятия
	Целевые показатели Программы на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе»  на 2025-2030 годы

	
	1.


























2.
	Основное мероприятие.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий





















Основное мероприятие. Улучшение условий для  занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях г.Бодайбо и района
	Администрация МО г. Бодайбо и района
	2025 год
	2030 год
	-увеличение количества участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта до 150 человек к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 110 человек;
  - увеличение количества участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия до 3000 человек к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 2550 человек;
- увеличению количества занятых призовых мест спортсменами, командами МО  г. Бодайбо и района на соревнованиях различного уровня  до 15 мест к 2031 году, относительно базового показателя 2024 года 7 мест;

- увеличение количества  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным  инвентарем  и оборудованием,  до 2 единиц  к 2031 году.
	-количество участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта;
-количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия;

-количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня;
 













-количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.


».
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РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ
МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА
	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Расходы (тыс. рублей), годы
	

	
	
	
	  2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы
	Всего, в том числе:
	2 552,3
	3 235,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	12 089,8

	
	
	Ответственный исполнитель -
Администрация 
г. Бодайбо и района
	2 552,3
	     3 235,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	12 089,8

	
	
	Участник -Управление образования администрации МО
 г. Бодайбо и района,
отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО
 г. Бодайбо и района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.
	Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	Всего, в том числе:
	2 407,9
	3 195,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	11 905,4

	
	
	Ответственный исполнитель -
Администрация         
г. Бодайбо и района
	2 407,9
	3 195,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	11 905,4

	1.1
	Мероприятие. Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта
	Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель - 
Администрация         
г. Бодайбо и района
	97,4
	97,4
	97,4
	97,4
	97,4
	97,4
	584,4

	
1.2.
	Мероприятие.  Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	Ответственный исполнитель -
Администрация        
г. Бодайбо и района
	
455,5
	
455,5
	
455,5
	
455,5
	
455,5
	
455,5
	
2 733,0

	
1.3.
	
Мероприятие. Обеспечение участия спортсменов, сборных команд муниципального образования г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня
	
Всего, в том числе:
	
1 855,0
	
    2 643,0
	
1 545,0
	
1 545,0
	
500,0
	
500,0
	
8 588,0

	
	
	Ответственный исполнитель -
Администрация г. Бодайбо и района
	
1 855,0
	
2 643,0
	
1 545,0
	
1 545,0
	
500,0
	
500,0
	
8 588,0

	2.
	Основное мероприятие. Улучшение условий для  занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях г.Бодайбо и района
	Всего, в том числе
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	
	
	
Ответственный исполнитель -
Администрация        г. Бодайбо и района
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	
	
	Участник  -  Управление образования администрации МО            г. Бодайбо и района
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	
2.1
	Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	Всего, в том числе
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	
	
	Ответственный исполнитель -
Администрация              г. Бодайбо и района
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	
	
	Участник  -  Управление образования администрации МО            г. Бодайбо и района
	144,4
	40,0
	-
	-
	-
	-
	184,4

	


                                                                                                                                              ».
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО                                                                   
                                  ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ




	№ п/п
	Наименование Программы,  основного мероприятия, мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	
	
2025
	
2026
	

2027

	

2028
	
2029
	

2030
	

Всего

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	


















	Программа  «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы








	Ответственный исполнитель  - Администрация                        г. Бодайбо и района











	Всего, в том числе
	2552,3
	3 235,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	12 089,8

	
	
	
	Бюджет МО                              г. Бодайбо и района (МБ)
	
2444,0
	
3 235,9
	
2 097,9
	
2 097,9
	
1 052,9
	
1 052,9
	
11 981,5

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
108,3
	
-
	-
	-
	
-
	
-
	
108,3

	
	
	
	Внебюджетные источники
	         -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



	
	
	
	Всего, в том числе
	2552,3
	3 235,9
	2 097,9
	2 097,9
	1 052,9
	1 052,9
	12 089,8

	
	
	
	Бюджет МО                              г. Бодайбо и района (МБ)
	
2444,0
	
3 235,9
	
2 097,9
	
2 097,9
	
1 052,9
	
1 052,9
	
11 981,5

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	
108,3
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
108,3

	
	
	
	Внебюджетные источники
	         -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
1.


	
Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	

Ответственный исполнитель -
Администрация            г. Бодайбо и района
	
Всего, в том числе
	
2 407,9
	
3 195,9
	
2 097,9
	
2 097,9
	
1 052,9
	
1 052,9
	
11 905,4

	
	
	
	Бюджет МО
г. Бодайбо и района (МБ)
	
2 407,9
	
3 195,9
	
2 097,9
	
2 097,9
	
1 052,9
	
1 052,9
	
11 905,4

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Основное мероприятие. Улучшение условий для  занятий физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях г.Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель -
Администрация               г. Бодайбо и района
	
Всего, в том числе
	
144,4
	
40,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
184,4

	
	
	
	Бюджет МО
г. Бодайбо и района (МБ)
	36,1
	40,0
	-
	-
	-
	-
	76,1

	
	
	
	Средства планируемые к привлечению из обл. и фед. бюджетов (ОБ,ФБ)
	108,3
	-
	-
	-
	-
	-
	108,3

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Методика расчета значений целевых показателей
                                                                                                                                                                           
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Порядок (формула) расчета целевого показателя
	Период расчета
	Ожидаемая тенденция
	Корректировка

	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе" на 2025 – 2030 годы

	1.
	Количество участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта.
	кол – во участников
	Фактическое число  участников районных первенств, турнирах и соревнований по отдельным видам спорта
	ежегодно
	увеличение показателя
	осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов

	
2.
	количество участников, вовлеченных в комплексные спортивно-массовые мероприятия.
	кол – во участников
	Фактическое число  участников в комплексных спортивно-массовых мероприятиях.
	ежегодно
	увеличение показателя
	осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов

	
3.
	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района на соревнованиях различного уровня
	кол – во
мест
	Фактическое число  занятых призовых мест спортсменами, командами муниципального образования г. Бодайбо и района на соревнованиях различного ранга.
	ежегодно
	увеличение показателя
	осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов

	4.
	Количество муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.
	Ед.
	Фактическое количество  муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.
	ежегодно
	увеличение показателя
	осуществляется в случае увеличения / уменьшения бюджетных расходов


  ».


