

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
[bookmark: Par1]АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12. 2024                                         Бодайбо			               № 563 - рпа 


Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе»
на 2025-2030 годы в 2025 году и признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации г. Бодайбо

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы в 2025 году, утвержденной постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 288-пп, в соответствии пунктами 23, 24, 25 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением Администрации  г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338 –пп, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района:
1.Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы, в 2025 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2025 распоряжения Администрации г. Бодайбо и района:
          2.1. от 26.12.2023 № 511-рпа «Об утверждении Плана мероприятий  по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе на 2020-2026 годы в 2024 году»;
         2.2. от 25.11.2024  500-рпа «О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2023 № 511-рпа «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2026 годы в 2024 году».



И.о мэра г. Бодайбо и района	                                                               И.А.Крицкий



[bookmark: Par34]Лист согласования к распоряжению Администрации г. Бодайбо и района от ______2024 № ______ «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе»» на 2025 – 2030 годы



Подготовил:

Главный специалист отдела по МП и С                               Кириллов В.Ю.

Согласовано:

Начальник отдела по МП и С                                                Силина В.И.

Главный специалист
 отдела экономического
анализа, прогнозирования
и потребительского рынка                                                    Богданова И.В.

И.о директора МКУ «Централизованная
бухгалтерия администрации МО
г. Бодайбо и района»   	       Дейс А.М.

Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования
и потребительского рынка                                                    Шайдарова Е.В.

Начальник юридического	       Коваль Н.В.
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Управляющий делами                                                            Шестакова Е.И.







Рассылка:
ОЭАиП
Финансовое управление
Централизованная бухгалтерия
ОМП и С

Утвержден
 распоряжением
                                                                                                                                                                                                          Администрации г. Бодайбо и района

От 24.12.2024 № 563 - рпа


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025-2030 годы в 2025 году

	№ п/п







	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия




	Ответственный исполнитель, участник
программы






	Срок реализации
	Наименование показателя объема мероприятия






	Значение показателя объема мероприятия
 (2025 год)



	Объем ресурсного обеспечения
на 2025 год, тыс.руб.

	
	
	
	с (месяц/ год)





	по (месяц/ год)





	
	
	Всего






	за счет средств област-ного, феде-рального бюджета (ОБ, ФБ)
	за счет средств бюджета МО г.Бодайбо и района (МБ)
	
За счет
внебюджетных средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	





	Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2025 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы: отдел по молодежной политике и спорту Администрации г.Бодайбо и района (далее-ОМП и С)
и Управление образования администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района (далее -Управление образования)





	


01.01.2025



	


31.12.2025



	
	
	
1 052,9
	


-


	



1 052,9



	

	



1.










	



Основное мероприятие
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	



Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	



01.01.2025





	



31.12.2025





	
	
	



1 052,9

	


-


	


1 052,9


	

	1.1.
	Организация и проведение районных первенств, турниров, соревнований по отдельным видам спорта
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	


01.01.2025



	


31.12.2025



	количество участников, охваченных   районными первенствами, турнирами и соревнованиями по отдельным видам спорта
	


115




	


97,4



	


-




	


97,4



	

	1.1.1.
	Зимнее первенство по мини-футболу 
муниципального образования
 г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	

07.01.2025




	

30.03.2025




	


Количество участников





	

60





	

46,5





	

-




	
46,5
	

	1.1.2.
	


Летнее первенство по мини-футболу
 муниципального образования
 г. Бодайбо и района.




	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 



	01.06.2025
	29.09.2025
	Количество участников


	55
	50,9
	-
	50,9
	-

	1.2.





	Организация и проведение  комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	


01.01.2025



	


31.12.2025



	количество участников, вовлеченных в комплексные  спортивно-массовые мероприятия
	



2750









	455,5



	-




	455,5



	

	1.2.1.
	Комплексные  соревнования «Рождественские каникулы»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	03.01.2025
	26.01.2025
	Количество участников
	250
	20,0
	-
	20,0
	

	1.2.2.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества  и Международному женскому дню
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	15.02.2025
	10.03.2025
	
Количество участников
	250
	34,4
	-
	34,4
	

	
1.2.3.




	Всероссийская традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025» в муниципальном образовании 
г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	01.02.2025
	
01.04.2025

	
Количество участников
	
275

	
24,0

	
-

	
24,0

	

	

1.2.4.





	Открытый турнир  по мини-футболу, среди  ветеранов «Седой Витим»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	

01.02.2025







	

30.06.2025







	Количество участников
	

15







	

17,7







	

-







	

17,7







	

	1.2.5.
	Соревнования по ринк-бенди  и лыжным гонкам,
 к дню зимних видов спорта
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	
01.02.2025
	
01.04.2025
	Количество участников
	
70
	
10,0
	
-
	
10,0
	

	1.2.6.
	Турнир  по мини – футболу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	01.02.2025
	30.12.2025
	
Количество участников
	60
	22,8
	-
	22,8
	

	1.2.7.
	Футбол на снегу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	02.02.2025
	30.12.2025
	

Количество участников
	30
	9,8
	-
	9,8
	

	1.2.8.
	Турнир по мини-футболу, среди юношей
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	02.02.2025
	30.12.2025
	

Количество участников
	30
	10,0
	-
	10,0
	

	1.2.9.
	Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Весенние каникулы» 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	16.03.2025
	30.04.2025
	
Количество участников
	50
	23,0
	-
	23,0
	

	1.2.10.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	08.05.2025
	

31.05.2025
	


Количество участников
	
250
	37,8

	
-


	
37,8



	

	1.2.11.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня России 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	07.06.2025
	29.06.2025
	

Количество участников
	250
	34,4
	-
	34,4
	

	1.2.12.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня города и Всероссийскому олимпийскому дню
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	21.06.2025
	30.06.2025
	

Количество участников
	250
	42,0
	-
	42,0
	

	1.2.13.
	Турнир  по мини-футболу среди ветеранов 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	09.08.2025
	30.09.2025
	

Количество участников
	20
	10,0
	-
	10,0
	

	1.2.14.
	Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника
	
Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 




	09.08.2025
	24.08.2025
	Количество участников
	250
	37,0
	-
	37,0
	

	1.2.15.
	Всероссийский день бега «Кросс Нации» в муниципальном образовании
г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования
	30.08.2025
	28.09.2025
	
Количество участников
	200
	13,8
	-
	13,8
	

	1.2.16.
	Всероссийский день ходьбы в муниципальном образовании г.Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	30.08.2025
	28.09.2025
	
Количество участников
	100
	14,0
	-
	14,0
	

	1.2.17.



	Комплексные соревнования «Золотая осень»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	01.09.2025


	30.10.2025


	
Количество участников
	100


	44,0

	-


	44,0



	

	1.2.18.
	Соревнования среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
 «Золотая осень»
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	02.11.2025
	30.11.2025
	
Количество участников
	50
	
8,9
	-
	8,9
	

	
1.2.19.
	
Комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня народного единства 
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	01.11.2025
	30.11.2025
	
Количество участников
	
250
	
41,9
	
-
	
41,9
	

	1.3.






	Обеспечение участия  спортсменов, сборных команд муниципального образования
 г. Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня


	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
ОМП и С
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	


01.01.2025





	


31.12.2025





	 Количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района           
на соревнованиях различного уровня

	

7



	

500,0




	

-





	

500,0





	

	










	Межрегиональные и областные соревнования среди детских, юниорских, юношеских команд



	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 

	


01.01.2025










	

31.12.2025









	Количество занятых призовых мест спортсменами, командами Бодайбинского района           
на соревнованиях различного уровня
	7
	



500,0









	




-










	



500,0









	

	
1.3.1.
	Межрегиональные соревнования по кикбоксингу  и комплексному единоборству
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество мест
	2
	100,0
	-
	100,0
	

	
1.3.2.






	Футбол: первенство области  по мини-футболу  и межрегиональные турниры по мини-футболу среди юношей


	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	

01.01.2025


	

31.12.2025


	

Количество мест
	


-



	

100,0

	

-


	

100,0

	

	
1.3.3.





	Хоккей с мячом и шайбой
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования 
	


01.01.2025







	


31.12.2025







	

Количество мест
	

1







	100,0
	-







	100,0
	

	
1.3.4.





	Баскетбол: первенство области среди юношей и девушек, межрегиональные турниры по баскетболу
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования
	

01.01.2025


	

31.12.2025


	
Количество мест
	

1


	100,0
	


-



	100,0
	

	1.3.5.
	Областные и межрегиональные соревнования по плаванию
	Ответственный исполнитель: Администрация 
г. Бодайбо и района
Участники программы:
 ОМП и С и Управление образования
	

01.01.2025



	
31.12.2025


	

Количество мест
	


3




	100,0
	

-





	100,0
	




